## Sheet1
模块 | 体验测试时长 | checklist检查点 | 体验结果(优秀/良好/一般/较差) | 影响体验的主要问题
系统检查 | 10分钟 | SOC、MCU、ECG、TCU环境正确 | 优秀
|  | 4G有网络 | 良好 | 随心听，随心看没有娱乐流量
|  | wifi能够成功连接且稳定不自动断连可用 | 良好
帐号 | 0.5小时 | 帐号正常登录、退出、切换 （登录退出时有toast提示以及语音提示） | 阻塞 | 实车无prod vin，用账号临时解决方案push apk，非被测apk，体验无意义
|  | 帐号登录成功后，Launcher界面显示用户名信息以及车牌号信息 | 阻塞
|  | 人脸登录正常 | 阻塞
|  | 个人中心界面个性化档案、消息盒子、我的订单、车辆信息、授权管理等可正常进入 | 阻塞
|  | 我的订单界面，生活服务类、车辆保养类TAB界面下各个订单显示正常、点击可进入订单详情界面 | 阻塞
|  | 车辆信息界面，所有信息正常显示、车牌号以及发动机号可编辑可保存 | 阻塞
|  | 授权管理界面，各个开关可正常开启授权、关闭授权 | 阻塞
|  | 帐号管理界面，各个信息显示正确、引擎启动自动登录开关可开启以及关闭 | 阻塞
|  | 登录帐号，进入更多服务的各个应用可正常进入（例如：外卖、电影票、酒店预订等） | 阻塞
|  | 帐号未登录，点击更多服务的各个应用可调起登录二维码（例如：外卖、电影票、酒店预订等） | 阻塞
|  | 同一个帐号二次登录后，会触发Smart greeting功能（例如：hi，XX上午好；天气相关；电影票导航相关） ---前提条件：车机端有天气显示、有距离开场4小时内的电影订单 | 阻塞
|  | 场景下单（例如：外卖、电影票、酒店等下单）可正常弹出支付二维码、支付成功后，订单中心状态显示正确 | 阻塞
|  | 场景下单（例如：外卖、电影票、酒店等下单）取消下单、支付超时后，订单中心状态显示正确 | 阻塞
|  | 多个帐号登录时，帐号管理界面可正常删除非当前登录的任意帐号 | 阻塞
语音 | 0.5小时 | 未登录账号，唤醒语音 | 极差 | 识别率较差，静态说话声音小唤醒差 2.tts播报有时有卡顿现象
|  | 语音唤醒词、语音软按键、语音硬按键能唤醒，且唤醒词在实车静态环境下唤醒率大于9/10 | 极差 | 识别率较差，静态说话声音小唤醒差 2.tts播报有时有卡顿现象
|  | 主驾及副驾唤醒，查看动态拾音效果。语音图标眼睛看哪一边，就代表哪一边唤醒 | 优秀
|  | 关闭语音设置下的允许语音唤醒，然后用唤醒词、语音软按键、语音硬按键进行唤醒 | 优秀
|  | 语音发起导航，导航中添加沿途的加油站 | 优秀
|  | 语音进行搜索歌曲、有声、新闻、电台并播放 | 良好 | 使用期间开启关闭正常
|  | 语音打开关闭空调、温度调节、吹风模式调节、打开天窗及关闭天窗 | 良好 | 使用期间开启关闭正常
|  | 语音打开launcher上的APP，如：打开更多服务、打开图库等 | 良好 | 1.偶现打开了无法关闭app，需要说2次关闭指令 2.无法打开图库
|  | 语音控制音量调节，语音控制WIFI、蓝牙开关 | 优秀
|  | 语音拨打电话及接听电话和挂断电话 | 优秀
|  | 语音控制氛围灯及香氛 | 极差 | 无法打开香氛
|  | 天气、火车票、机票、违章信息的查询 | 良好
|  | 分屏时唤醒语音，观察语音提示框 | 极差 | 偶现主驾唤醒，副驾显示语音框
|  | 分屏时，唤醒语音说：我想听主副驾QQ音乐 | 极差 | 车机无反应
|  | 唤醒语音关闭分屏 | 极差 | 语音无法关闭分屏，分屏界面闪烁
|  | 语音在酒店、外卖或电影票APP下，进行所见即可说 | 阻塞 | 账号登录态问题
地图 | 0.5小时 | 地图首页定位精准，显示正常 | 极差 | 进入地图后闪现黑屏后显示正常
|  | 地图底图能手势拖动放大和缩小正常，频繁放大缩小不卡顿 | 优秀
|  | 正常检索位置、首都机场、北京大学 | 优秀
|  | 地图首页选点，poi详情页，收藏、打电话、周边搜 | 良好
|  | 发起长距离导航，如西藏，正常退出导航 | 良好 | 导航中滑动界面有卡顿现象
|  | 发起导航后，多路线规划页选择任意路线，自动开始导航 | 优秀
|  | 发起导航，切换路线偏好、如高速优先、不走高速 | 良好
|  | 发起导航，沿途搜添加途经点 | 优秀
|  | 导航结束后，推荐附近美食、停车场 | 阻塞 | 静态测试
|  | 语音发起导航，小度小度，我想去天安门，语音退出导航 | 良好
|  | 导航结束后点击lanucher卡片进入地图 | 极差 | 导航结束后点击lanucher卡片进入，路线仍显示，3秒后消失
|  | 收藏夹poi发起导航到家，到公司， | 优秀
|  | 事件上报成功，充电桩沿途搜，组队语音对讲 | 良好
|  | 导航切换巡航，巡航切换导航，导航语音切换，分屏模式和镜像模式的切换 | 极差 | 关闭分屏地图副驾部分显示黑屏
|  | 白天、黑夜模式切换 | 优秀
|  | 点击切换分屏模式按钮，查看分屏模式下的导航是否正常 | 极差 | 分屏后点击副驾导航，主驾界面显示黑屏
|  | 导航切换巡航，巡航切换导航，导航语音切换，分屏模式和镜像模式的切换 | 良好
|  | 分屏模式下，左侧在导航，点击右侧的回家去公司，切换到右侧分屏发起算路导航 | 良好
|  | 按下方向盘Ok键，切换AR导航到仪表盘 | 极差 | 点击无反应
|  | 专业导航按下AR导航按钮，车机切换AR导航 | 良好
|  | 点击分屏中的的分屏icon，切换到全屏模式 | 极差 | 分屏时导航，关闭分屏，副驾区域地图显示5秒左右黑屏
|  | launcher页，地图显示正确 | 优秀
随心听 | 0.5小时 | 随心听进入首页后各个tab频繁切换，tab下对应的内容也能快速一起切换，切换速度快 | 良好
|  | 随心听QQ音乐能微信扫码成功登录 | 优秀
|  | 随心听QQ音乐能QQ扫码成功登录 | 优秀
|  | 随心听QQ音乐首页底部bar播放音乐流畅，播放/暂停正常，上一首/下一首操作切歌流畅 | 良好 | 在线收音机按钮播放状态显示暂停状态
|  | 随心听QQ音乐收藏/取消收藏成功，列表正确 | 优秀
|  | 随心听QQ音乐最近播放列表显示正确，最近播放可成功删除 | 极差 | 喜马拉雅最近播放无法删除
|  | 随心听QQ音乐每日推荐歌曲和登录帐号推荐相关风格歌曲 | 优秀
|  | 随心听QQ音个性电台、歌手、各榜单中歌曲列表符合对应分类 | 极差 | 搜索结果不显示歌手，专辑
|  | 随心听QQ音乐播放器页面通过滑动专辑图片或者按钮频繁切歌，切歌正确不卡顿 | 优秀
|  | 随心听QQ音乐播放器页面收藏和取消收藏成功 | 优秀
|  | 随心听QQ音乐播放器页面切换播放模式后播放模式正确响应 | 优秀
|  | 随心听QQ音乐播放器页面点击歌词后拖动歌词切换播放进度正常，频繁切换也正常 | 优秀
|  | 随心听喜马拉雅能扫码成功登录 | 优秀
|  | 随心听喜马拉雅能正常播放非vip资源，也能播放vip资源 | 极差 | 偶现喜马拉雅空白显示
|  | 登录喜马拉雅VIP帐号，付费专辑详情页，未购买专辑，点击购买按钮，弹出购买提示弹窗 | 极差 | 无弹窗显示
|  | 随心听USB页面，插入U盘，加载U盘内容并展示 | 极差 | 插入后无列表加载动画
|  | 随心听非USB音乐页面，插入U盘，后台加载U盘中的文件夹及歌曲 | 优秀
|  | 随心听USB点击文件夹，播放文件夹中的歌曲 | 优秀
|  | 在线收音机收藏电台已达上限时无法再收藏电台，弹出收藏已达上限提示弹窗 | 优秀
|  | 主驾播放随心听/USB/(在线收音机)，副驾播放随心听在线音乐/USB/(在线收音机)，主副驾声音正常 | 极差 | 副驾开启随心听，主驾闪退
|  | 主驾播放蓝牙音乐/本地收音机，副驾播放随心听/USB/(在线收音机)，主副驾声音正常 | 极差 | 副驾开启随心听，主驾闪退
|  | 主驾播放随心看，副驾播放随心听/USB/(在线收音机)，主副驾声音正常 | 极差 | 副驾开启随心听，主驾闪退
|  | 主驾播放随心听/USB/(在线收音机)，副驾播放蓝牙音乐/本地收音机，拖拽切换主副驾屏幕，内容与声源同步切换 | 极差 | 副驾开启随心听，主驾闪退
|  | 在线收音机页面，有收藏电台时， 我的收藏区域展示 | 优秀
随心看 | 0.5小时 | 随心看进入首页后各个tab频繁切换，tab下对应的内容也能快速一起切换，切换速度快 | 良好
|  | 随心看个人中心点击登录，爱奇艺扫码登录成功 | 极差 | 偶现二维码加载失败，手机端点击确定车机未登录成功
|  | 随心看视频收藏/取消收藏成功，观看得视频在历史记录中可查看 | 优秀
|  | 首页点击视频可正常观看，画面大小正常 | 优秀
|  | 主副驾多次切换，爱奇艺显示是否正常 | 极差 | 主副驾多次切换爱奇艺，副驾点击搜索按钮，副驾爱奇艺闪退，主驾显示搜索界面
|  | 首页点击搜索，搜索内容带联想功能，搜索出得视频，可正常观看，画面大小一致 | 极差 | 分屏时，主驾点击搜索，键盘显示在副驾，键盘界面还会闪烁
|  | 随心看登录二维码显示 | 良好 | 网络正常，爱奇艺二维码加载失败
酒店 | 10分钟 | 点击酒店，正常进入首页，定位正确 | 阻塞
|  | 酒店预订首页点击入店时间和离店时间，选择后点击返回，时间与所选时间一致 | 阻塞
|  | 酒店预订首页选择入店和离店时间后，点击搜索，展示酒店列表，酒店列表可正常上下滑动 | 阻塞
|  | 酒店列表页选择排序，价格，筛选条件，确定后，展示正确的酒店列表 | 阻塞
|  | 酒店列表页选择商家，进入商家详情页，页面可正常滑动 | 阻塞
|  | 商家详情页选择对应房型，点击预约，进入订单填写页 | 阻塞
|  | 订单填写页酒店信息正确，入住人姓名，电话可正常输入，到店时间可选择，点击打电话，电话可正常拨打 | 阻塞
|  | 订单填写页填写个人信息后，点击提交订单，进入支付页，二维码正常展示，金额与实际金额一致 | 阻塞
|  | 订单支付页使用手机扫码支付，可以正常支付成功，订单中心可查到订单 | 阻塞
外卖 | 10分钟 | 点击外卖，进入收货地址选择页（前提条件：已登录美团账号，并有收货地址），地址可正常点击选择 | 阻塞
|  | 选择需要预订的类型，筛选条件，展示正确的商家，页面可正常滑动 | 阻塞
|  | 选择对应的商家，进入商家详情页，页面可正常选择，上下滑动 | 阻塞
|  | 选择对应的商品，选择成功后，点击确定下单，正常展示商家，商品，选择地址，金额 | 阻塞
|  | 点击去支付，二维码正常展示，金额与实际一致 | 阻塞
|  | 订单支付页使用手机扫码支付，可以正常支付成功，订单中心可查到订单 | 阻塞
电影 | 10分钟 | 点击电影票，进入电影首页，定位正确，影片和影院可选择，页面可正常滑动 | 阻塞
|  | 影片页选择影片，影片详情页展示正常，筛选对应的条件，页面可正常上下滑动，选择影院后，进入影院详情页 | 阻塞
|  | 点击购票，选座，点击确认选座弹出确认订单弹窗 | 阻塞
|  | 影院页选择筛选条件，选择对应的影院，进入影院详情页，影片可滑动选择，点击去导航可以正常导航 | 阻塞
|  | 点击购票，选座，点击确认选座弹进入订单确认页，金额，商家与所选一致，点击去支付，二维码正常展示，金额与实际一致 | 阻塞
|  | 订单支付页使用手机扫码支付，可以正常支付成功，订单中心可查到订单 | 阻塞
ETCP | 5分钟 | 智慧停车场正常进入，可获取账号车辆信息 | 阻塞
launcher | 40分钟 | 未登录账号，点击launcher首页卡片以及更多服务各个卡片（独立模式/独自模式/合作模式）弹出账号登录页（个别卡片不用登录也可进入如，意见反馈、车机管家等） | 阻塞
|  | 登录账号，点击launcher首页卡片以及更多服务各个卡片（独立模式/独自模式/合作模式）可进入各个应用 | 良好 | 音乐播放中显示未在播放
|  | 关闭车机管家系统桌面定位权限，查看网络天气和网络PM2.5显示（不显示网络天气和网络PM2.5） | 优秀
|  | 关闭车机管家系统桌面定位权限，重启车机查看隐私权提示 | 良好
|  | 随心听播放QQ音乐、新闻、USB音乐、FM、在线收音机，点击随心听卡片暂停/播放/下一首/上一首快捷键（独自模式/独立模式） | 良好 | 播放音乐再播放在线收音机，lanucher封面显示音乐封面
|  | 发起导航，查看地图卡片显示（独立模式/独自模式/合作模式） | 良好
|  | 更多服务编辑页面添加/删除卡片，查看launcher页面卡片显示（独立模式/独自模式/合作模式） | 优秀
|  | 更多服务搜索页面，点击搜索出的卡片（独立模式/独自模式/合作模式） | 优秀
|  | 滑动launcher查看是否卡顿 | 良好 | 滑动不顺滑
aar | 10分钟 | 入口：点击天气卡片网络PM2.5数值和车内PM2.5数值 | 优秀
|  | 空气质量：车内PM2.5和网络PM2.5是否正常获取（关闭车机管家系统桌面定位权限不显示网络PM2.5） | 优秀
|  | 站点检测：开启车机管家系统桌面定位权限，可获取到数据（关闭车机管家系统桌面定位权限不显示站点检测数据） | 优秀
|  | 车内PM2.5历史记录，可获取数据，数据点准确（等待20分钟查看数据点是否全，一共10个点位，期间可进行其他测试，20分钟后回来查看即可） | 优秀
EM | 0.5小时 | 个人中心点击个性化档案可以进入，创建档案 | 优秀
|  | 调节座椅，后视镜位置，弹出是否保存，可以保存成功 | 优秀
|  | 清空个性化档案，可以清空成功 | 优秀
|  | 个性化档案创建过程，切换非p档，创建失败 | 优秀
|  | 已创建3个个性化档案，切换未创建个性化档案得账号，提示档案数量已上限 | 阻塞 | DCU硬件不能创建第3个档案
消息中心 | 5分钟 | 个人中心进入消息盒子，正常进入，点击左上角返回按钮可正常返回个人中心 | 优秀
|  | 由上至下滑动屏幕进入消息中心下拉屏 | 良好 | 有时滑动不出来
车家互联 | 10分钟 | 更多服务进入车家互联，正常进入 | 优秀
|  | 车家互联页面点击左上角返回按钮，正常返回更多服务页面 | 良好 | 点击返回，lanucher界面优闪烁
预约保养 | 10分钟 | 更多服务进入预约保养，正常进入，点击左上角返回按钮，正常返回更多服务页面 | 阻塞
|  | 预约保养页面点击城市，正常进入城市选择，列表检索选择城市，可正常返回预约保养页面，城市中填入选择的城市 | 阻塞
|  | 点击查看经销商门店后进入门店列表，选择门店，可正常进入门店详情 | 阻塞
|  | 门店列表点击搜索按钮，可正常进入搜索门店页面，输入门店，可正常搜索 | 阻塞
|  | 依次选择城市-门店-保养类型-保养时间，确定后可正常下单预约 | 阻塞
图像 | 20分钟 | 点击系统设置，faceid，DMS，危险驾驶开关按钮可正常打开 | 极差 | 无faceid摄像头
|  | 点击个人中心，人脸注册，进入到人脸录入界面 | 阻塞 | 无faceid摄像头
|  | 点击开始录入，可正常识别人脸，注册成功 | 阻塞 | 无faceid摄像头
|  | 注册成功点击，返回个人中心，点击人脸注册，提示解绑信息 | 阻塞 | 无faceid摄像头
|  | Dms开关开启，在launcher界面可正常识别左点赞，右点赞 | 阻塞 | 无faceid摄像头
|  | 录入过程退出，提示框提醒，退出还是继续 | 阻塞 | 无faceid摄像头
|  | 遮挡摄像头，提示摄像头异常 | 阻塞 | 无faceid摄像头
随心拍 | 10分钟 | 更多服务进入随心拍，可正常进入，点击返回按钮，可正常返回更多服务页面 | 极差 | 摄像头花屏
|  | 随心怕点击拍照，可正常拍照，图片可进入图片预览，点击图片预览可查看图片 | 极差 | 摄像头花屏
|  | 随心拍录制视频，可正常录制视频，视频可放入图片预览，点击图片预览可查看录制的视频 | 极差 | 摄像头花屏
|  | 随心拍点击切换悬浮窗口，点击拍照，可正常拍照，图片可放入图片预览并且可查看 | 极差 | 摄像头花屏
|  | 随心拍录制视频时点击切换悬浮窗口，视频可正常录制，视频可放入图片预览且可查看 | 极差 | 摄像头花屏
|  | 随心拍进入设置，可正常设置声音/网格等各设置项均可正常设置 | 极差 | 摄像头花屏
多app交互验证音频焦点是否正确切换 | 20 分钟 | 随心听播放蓝牙音乐时，切换随心听，音源切换正常 | 优秀
|  | 随心听播放USB音乐时，切换音乐，新闻，音源正常 | 优秀
|  | 随心听播放USB时，拨打蓝牙电话，音源正常 | 优秀
|  | 随心听播放时，播放随心看 | 优秀
|  | 随心听播放时唤醒语音，语音结束后正常 | 优秀
|  | 播放随心看时，唤醒语音，语音结束后音源正常 | 优秀
|  | 播放随心看时拨打电话，音源正常 | 优秀
|  | 导航中唤醒语音，结束后音源正常 | 优秀
|  | 导航中副驾播放随心看，音源正常 | 优秀
|  | 分屏模式下，退出导航，音乐播放正常 | 极差 | 退出后音乐暂停播放
|  | 音乐播放中唤醒语音，音源正常 | 优秀
物理按键 | 10分钟 | 随心听播放中点击方向盘上一曲按钮，点击可以切换上一曲 | 优秀
|  | 随心听播放中点击方向盘下一曲按钮，点击可以切换下一曲 | 优秀
|  | 随心听播放中，按方向盘上音量大或小按键，音量可以调节 | 优秀
|  | 随心看播放中点击方向盘上一曲按钮，点击可以切换上一集 | 极差 | 点击无反应
|  | 随心看播放中点击方向盘下一曲按钮，点击可以切换下一集 | 极差 | 点击无反应
|  | 导航中点击方向盘上语音按钮，可以正常唤醒 | 优秀
|  | 点击方向盘上语音按钮，可正常唤醒语音 | 优秀
版本信息 | SOC: 20210508_0341_B1F27_R06.PRO MCU: 20210508_00192_ENG
车辆信息 | CD542H LV345