## 测试报告
一、测试报告总论
整体质量：达标；测试结论为：通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | 0 | PASS
| ALL | 未修复BUG数量<50个 | 17 | PASS
2.质量标准效果类指标达成情况
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
3、流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 评审通过
二、Bug解决情况
icafe未解决17个（其中P0 0个，P1 0个）
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
【台架】【CD542H】【唱吧】【必现】合作模式，歌星点歌和分类点歌右侧菜单无法滑动至最下
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
唱吧本版本新增加的功能，从无唱吧的rom经过OTA升级到本rom后，唱吧功能是否正常（如唱吧是否可以正常联网），因没有测试环境，未测试过此场景
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 通过数 | 通过率(通过数/测试执行数) | 遗留bug数量（P0&P1） | 未测/漏测原因和分析
唱吧 |  |  | 434 | 432 | 99.54% | 424 | 98.15% | 0 | 1.因Bug导致2条用例执行阻塞
五、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20220726_0749_B1F27_R11.PRO_Debug 20220728_0751_B1F27_R11.PRO_Debug
MCU版本 |  |  | 20220725_500_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 27寸

## 遗留buglist
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 创建时间 | 所属模块 | 优先级 | 修复版本
FordPhase4Scrum-6506 | 【台架】【CD542H】【唱吧】【必现】未开启录制作品开关，有已点歌曲时演唱页面歌曲演唱完成后，录音录制作品提示弹窗按钮错误 | Bug | 已分配 | 黄玉玺(huangyuxi),庞文军(pangwenjun_gza) | 2022-05-12 19:00 | KTV | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6519 | 【台架】【CD542H】【唱吧】【必现】演唱页面触发预加载时，进入已点更换置顶歌曲，不应该重新触发预加载逻辑 | Bug | 新建 | 黄玉玺(huangyuxi),庞文军(pangwenjun_gza) | 2022-05-24 18:51 | KTV | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6520 | 【台架】【CD542H】【唱吧】【必现】演唱完最后一首歌曲，评分页面进入我的作品，点击去唱歌按钮，再点击歌曲进入空白页面 | Bug | 新建 | 黄玉玺(huangyuxi),庞文军(pangwenjun_gza) | 2022-05-25 17:15 | KTV | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6550 | 【台架】【CD542H】【唱吧】【偶现】开启唱吧，第一次支付成功后，没有弹出toast | Bug | 新建 | 黄玉玺(huangyuxi) | 2022-06-13 16:04 | KTV | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6586 | 【台架】【CD542H】【唱吧】【必现】会员信息用户昵称显示文字数量过少，建议增加显示文字的个数 | Bug | 新建 | 黄玉玺(huangyuxi) | 2022-03-24 18:27 | KTV | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6587 | 【台架】【CD542H】【唱吧】【必现】分类点歌，歌曲列表加载1000首以上歌曲时，序号换行显示切且显示不完整 | Bug | 新建 | 黄玉玺(huangyuxi) | 2022-03-25 14:28 | KTV | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6588 | 【台架】【CD542H】【唱吧】【必现】歌曲列表页面加载1000首，歌曲序号又从01开始并且无法查看之前的歌曲 | Bug | 新建 | 黄玉玺(huangyuxi) | 2022-03-25 14:40 | KTV | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6589 | 【台架】【CD542H】【唱吧】【必现】歌曲演唱结束后播放下一首歌曲时退出演唱页面，不显示正在演唱图标并且已点歌曲数量不对 | Bug | 新建 | 黄玉玺(huangyuxi) | 2022-03-27 16:08 | KTV | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6590 | 【台架】【CD542H】【唱吧】【偶现】偶现歌曲加载完进入演唱页面提示加载失败 | Bug | 新建 | 庞文军(pangwenjun_gza) | 2022-03-28 16:51 | KTV | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6591 | 【台架】【CD542H】【唱吧】【必现】打开录音开关，每次应用打开后应该只弹出一次 | Bug | 新建 | 黄玉玺(huangyuxi) | 2022-03-28 17:22 | KTV | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6598 | 【台架】【CD542H】【唱吧】【必现】手机端关闭评分开关，车机端仍然显示评分 | Bug | 新建 | 黄玉玺(huangyuxi) | 2022-04-02 16:57 | KTV | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6599 | 【台架】【CD542H】【唱吧】【必现】无网络时上传本地录音，提示错误 | Bug | 新建 | 黄玉玺(huangyuxi) | 2022-04-02 17:11 | KTV | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6603 | 【台架】【CD542H】【语音】【必现】未打开唱吧Q：我想唱周杰伦的歌 实际：一直提示网络原因加载失败 | Bug | 已分配 | 苏静(v_sujing01),刘韧(v_liuren),孙宇(v_sunyu13) | 2022-04-21 19:43 | KTV | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17756 | 【台架】【CD542H】【唱吧】【必现】车机启动，未开启麦克风权限，首次进入唱吧，播放未加载过的歌曲，开启权限后歌曲播放，但是不显示歌词 | Bug | 新建 | 黄玉玺(huangyuxi) | 2022-07-13 16:23 | KTV | P2-Middle
FordPhase4Scrum-18837 | 【台架】【CD542H】【唱吧】【必现】部分序号显示换行显示且显示不完整 | Bug | 新建 | 黄玉玺(huangyuxi) | 2022-07-25 19:43 | KTV | P2-Middle
FordPhase4Scrum-18977 | 【台架】【CD542H】【唱吧】【必现】歌星点歌中热门歌手，只加载50名歌星 | Bug | 新建 | 黄玉玺(huangyuxi) | 2022-07-26 10:30 | KTV | P2-Middle
FordPhase4Scrum-19131 | 【台架】【CD542H】【唱吧】【必现】唱吧测试过程中，删除log数量大于400条 | Bug | 新建 | 黄玉玺(huangyuxi) | 2022-07-28 15:07 | KTV | P2-Middle

## 综合打分
类别 | 序号 | 影响因素 | 权重 | Happy path | Full | SPEC | Reference | 偏差 | 用例类型 | 台架 or实车 | 测试状态 | 测试前提条件 | 测试步骤 | 性能数据计算细则 | Owner
响应时间 | 5 | Power on QQ音乐首次启动 | 1 |  |  |  | 4s |  | 1-2-1-1 | 台架 | 冷启动 | 默认关机前是QQ音乐 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听卡片 | 计算从手部离开点击到QQ音乐界面稳定展示 | Baidu
响应时间 | 6 | Power onQQ音乐选择歌单 | 1 |  |  |  | 1s |  | 1-3-1 | 台架 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听图标 3.在QQ音乐界面显示1s内选择一个歌单 | 计算从手部离开点击到歌单界面稳定展示 | Baidu
响应时间 | 7 | Power onQQ音乐选择歌曲 | 1 |  |  |  | 1s |  | 1-3-1 | 台架 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听图标 3.在QQ音乐界面显示1s内选择一个歌单 4.在QQ音乐歌单界面显示1s内选择一首歌 | 计算从手部离开点击到歌曲播放（播放按钮从暂停到播放状态） | Baidu
响应时间 | 10 | Power on导航启动时间 | 1.5 | Y | Y |  | 12.2s |  | 1-2-1-1 | 台架 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.整个测试过程中录屏 | 计算从手部离开点击开始第一帧到导航地图加载全部成功（地图上定位地址信息全部展示）。 | Baidu
响应时间 | 11 | power on导航界面点击输入框出现下拉框 | 1 |  |  |  | 1s |  | 1-3-1-1 | 台架 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.点击导航中的地址输入框 | 计算从手部离开点击到下拉框稳定展示 | Baidu
响应时间 | 12 | power on导航搜索地址完成 | 1 |  |  |  | 1.5s |  | 1-3-1 | 台架 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.点击导航中的地址输入框，输入一个地址 4.点击搜索按钮 | 计算从手部离开点击到搜索结果稳定展示 | Baidu
响应时间 | 13 | power on选择目的地后路线规划完成 | 1 |  |  |  | 2s |  | 1-3-1 | 台架 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.点击导航中的地址输入框，输入一个地址 4.点击搜索按钮 5.选择一个地址 | 计算从手部离开点击到路线规划结果稳定展示 | Baidu
响应时间 | 14 | Power onPTT可用 | 1 |  | Y |  | 15.2s |  | 1-4 | 台架 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，按下方向盘语音硬按键 3.若第一次无响应，间隔1s再次尝试 | 计算从launcher界面启动第一帧到语音唤醒弹框的第一帧 | Baidu
响应时间 | 15 | Power on语音可用 | 1 |  | Y |  | 15.2s |  | 1-1-1-1 | 台架 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.若第一次无响应，间隔1s再次尝试 | 计算从launcher界面启动第一帧到语音唤醒弹框的第一帧 | Baidu
响应时间 | 16 | Power on语音播放音乐 | 1 |  |  |  | 5s |  | 1-2-1-1 | 台架 |  |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.语音"播放xxx" | 计算从launcher界面启动第一帧到歌曲播放（随心听菜单播放按钮从暂停变为播放状态） | Baidu
响应时间 | 21 | Power onFM/在线电台音源恢复 | 1.5 |  | Y | 5s | 6.2s |  | 1-1 | 台架 | 冷启动 | 车机播放Fm | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至FM播放（播放按钮从暂停到播放状态，认定为开始播放） | Baidu
响应时间 | 22 | Power on到根目录两首歌的USB音源恢复 | 0.5 |  | Y |  | 18.2s |  | 1-1 | 台架 | 冷启动 | 1.1.U盘根目录存放两首歌曲 2.车机播放U盘音乐 | IVI开机，发送adb reboot消息，整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至U盘音乐播放（播放按钮从暂停到播放状态，认定为开始播放） | Baidu
响应时间 | 23 | Power onQQ音源恢复 | 1 | Y | Y |  | 18.2s |  | 1-1-1-1 | 台架 | 冷启动 | 1.强网 2.车机播放QQ音乐 | IVI开机，发送adb reboot消息，整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至QQ音乐播放（播放按钮从暂停到播放状态，认定为开始播放） | Baidu
路测 | 29 | CPU常用场景一下归一化CPU Free | 1 | Y | Y |  | >60% for 400% |  | 3 | 实车 |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景一持续运行20分钟，以5秒为间隔持续用top抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算20分钟整个周期下cpu Free换算成100%下的平均值 | Desay/Baidu
路测 | 30 | CPU常用场景二下归一化CPU Free | 1 | Y | Y |  | >60% for 400% |  | 3 | 实车 |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景二持续运行20分钟，以5秒为间隔持续抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算20分钟整个周期下cpu Free换算成100%下的平均值 | Desay/Baidu
路测 | 31 | CPU常用场景三下归一化CPU Free | 1 | Y | Y |  | >60% for 400% |  | 3 | 实车 |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景二持续运行20分钟，以5秒为间隔持续抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算20分钟整个周期下cpu Free换算成100%下的平均值 | Desay/Baidu
路测 | 32 | CPU Worst case下归一化CPU Free | 2 | Y | Y |  | >60% for 400% |  | 3 | 实车 |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测Worst case持续运行20分钟，以5秒为间隔持续抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算20分钟整个周期下cpu Free换算成100%下的平均值 | Desay/Baidu
路测 | 33 | RAM常用场景一下归一化RAM Free | 1 | Y | Y |  | >30% |  | 3 | 实车 |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景一持续运行20分钟，以3分钟为间隔持续抓取Free Ram数据（dumpsys -t 180 meminfo） | 计算20分钟整个周期下Free Ram平均值 | Desay/Baidu
路测 | 34 | RAM常用场景二下归一化RAM Free | 1 | Y | Y |  | >30% |  | 3 | 实车 |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景二持续运行20分钟，以3分钟为间隔持续抓取内存数据（dumpsys -t 180 meminfo） | 计算20分钟整个周期下Free Ram平均值 | Desay/Baidu
路测 | 35 | RAM常用场景三下归一化RAM Free | 1 | Y | Y |  | >30% |  | 3 | 实车 |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景三持续运行20分钟，以3分钟为间隔持续抓取内存数据（dumpsys -t 180 meminfo） | 计算20分钟整个周期下Free Ram平均值 | Desay/Baidu
路测 | 36 | RAM Worst case下归一化RAM Free | 2 | Y | Y |  | >30% |  | 3 | 实车 |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测Worst case持续运行20分钟，以3分钟为间隔持续抓取内存数据（dumpsys -t 180 meminfo） | 计算20分钟整个周期下Free Ram平均值 | Desay/Baidu
路测 | 37 | GPU常用场景一下归一化GPU Free | 1 | Y | Y |  | >40% |  | 3 | 实车 |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景一持续运行20分钟，以3秒为间隔持续抓取GPU数据（cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage） | 计算20分钟整个周期下GPU剩余平均值 | Desay/Baidu
路测 | 38 | GPU常用场景二下归一化GPU Free | 1 | Y | Y |  | >40% |  | 3 | 实车 |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景一持续运行20分钟，以3秒为间隔持续抓取GPU数据（cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage） | 计算20分钟整个周期下GPU剩余平均值 | Desay/Baidu
路测 | 39 | GPU常用场景三下归一化GPU Free | 1 | Y | Y |  | >40% |  | 3 | 实车 |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景一持续运行20分钟，以3秒为间隔持续抓取GPU数据（cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage） | 计算20分钟整个周期下GPU剩余平均值 | Desay/Baidu
响应时间 | 43 | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动 | 1 |  | Y |  | 1.5s |  | 1-3 | 台架 | 冷启动 | 默认关机前是QQ音乐 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击Launcher随心听卡片 | 计算从手指抬起动作到音乐界面暂停按钮切换到播放按钮 | Baidu
响应时间 | 44 | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌单 | 1 |  |  |  | 1.5s |  | 1-3-1 | 台架 | 冷启动 |  | 1.开机Launcher出来以后等待3分钟点击随心听图标 2.切换到QQ音乐Tab页面 3.选择一个歌单 | 计算从手部离开点击到歌单界面稳定展示 | Baidu
响应时间 | 45 | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌曲 | 1 |  |  |  | 1.5s |  | 1-3-1 | 台架 | 冷启动 |  | 1.开机Launcher出来以后等待3分钟点击随心听图标 2.切换到QQ音乐Tab页面 3.选择一个歌单 4.选择一首歌 | 计算从手部离开点击到歌曲播放（播放按钮从暂停到播放状态） | Baidu
响应时间 | 46 | 系统稳定状态下USB音乐首次启动 | 0.5 |  | Y |  | 1.5s |  | 1-3 | 台架 | 冷启动 | 关机前是QQ音乐 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击U盘音乐按钮 | 计算从手指抬起动作到U盘音乐暂停按钮切换到播放按钮 | Baidu
响应时间 | 49 | 系统稳定状态下喜马拉雅首次启动 | 1 |  |  |  | 1.5s |  | 1-3 | 台架 | 冷启动 | 关机前是USB音乐 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击应用按钮 | 计算从手指抬起动作到应用界面稳定展示 | Baidu
响应时间 | 50 | 系统稳定状态下Navigation首次启动 | 1 |  | Y |  | 3s |  | 1-3 | 台架 | 冷启动 |  | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击导航按钮 | 计算从手指抬起动作到导航定位信息加载完成 | Baidu
响应时间 | 51 | 系统稳定状态下导航界面点击输入框出现下拉框 | 1 |  |  |  | 1s |  | 1-3 | 台架 | 冷启动 |  | 1.开机Launcher出来以后等待3分钟,点击导航图标 2.点击导航中的地址输入框 | 计算从手部离开点击到下拉框稳定展示 | Baidu
响应时间 | 53 | QQ/新闻/喜马拉雅/在线FM热启动 | 1 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 | 热启动 |  | 系统稳定以后打开音乐应用，再回到首页，再次打开音乐应用 | 计算第二次打开音乐应用从手指抬起动作到音乐界面稳定展示 | Baidu
响应时间 | 54 | USB音乐热启动 | 1 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 | 热启动 | 非首次进入USB音乐界面 当前在随心听，FM播放界面 | 在FM播放界面，点击TAB上的USB音乐按键 | 计算从手指抬起动作到USB音乐界面稳定展示 | Baidu
响应时间 | 57 | Navigation热启动 | 1 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 | 热启动 |  | 系统稳定以后打开导航，输入目的地，完成路径规划后，再回到首页，再次打开导航应用 | 计算第二次打开导航应用从手指抬起动作到导航界面稳定展示 | Baidu
稳定性 | 58 | 24小时Monkey测试中的CPU Free | 1 |  | Y |  | >60% for 400% |  | 3 | 台架 |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5秒为间隔持续用top抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算整个运行过程中 cpu的剩余值 | Desay/Baidu
稳定性 | 59 | 24小时Monkey测试中的RAM Free | 1 |  | Y |  | >30% |  | 3 | 台架 |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5分钟为间隔持续用dumsys meminfo抓取内存数据 | 计算整个运行过程中 Ram的剩余值 | Desay/Baidu
稳定性 | 60 | 24小时Monkey测试中的GPU Free | 1 |  | Y |  | >30% |  | 3 | 台架 |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5s为间隔持续用cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage抓取GPU数据 | 计算整个运行过程中 GPU的剩余值 | Desay/Baidu
稳定性 | 61 | 24小时Monkey中的ANR次数 | 1 |  | Y |  |  |  | 3 | 台架 |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行结束以后，搜集日志，分析ANR次数 | 脚本分析日志中出现的ANR次数 | Desay/Baidu
稳定性 | 62 | 24小时Monkey中的Crash次数 | 1 |  | Y |  |  |  | 3 | 台架 |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行结束以后，搜集日志，分析crash次数 | 脚本分析日志中出现的crash次数 | Desay/Baidu
稳定性 | 63 | 24小时Monkey中内存泄露进程数 | 1 |  | Y |  |  |  | 3 | 台架 |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5分钟为间隔持续用dumsys meminfo抓取内存数据 | 脚本生成内存曲线图 | Desay/Baidu
路测 | 64 | 组合场景下的ANR次数 | 1 |  | Y |  |  |  | 3 | 台架 |  |  | 路测运行结束以后，搜集日志，分析ANR次数 | 脚本分析日志中出现的ANR次数 | Desay/Baidu
路测 | 65 | 组合场景下的Crash次数 | 1 |  | Y |  |  |  | 3 | 台架 |  |  | 路测运行结束以后，搜集日志，分析CRASH次数 | 脚本分析日志中出现的crash次数 | Desay/Baidu
路测 | 66 | IVI路测常用场景1H后开启后倒车 | 1 | Y | Y |  |  |  | 1-3 | 实车 |  |  | 路测组合场景测试一小时以后，在常用场景下倒车 | 计算从开启R挡至倒车界面稳定展示 | Desay/Baidu
响应时间 | 67 | 系统稳定状态下导航搜索 | 1 | Y | Y |  | 1s |  | 1-3 | 台架 | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开导航应用，输入目的地，点击搜索 | 计算从点击搜索至界面稳定展示搜索结果 | Baidu
响应时间 | 68 | 系统稳定状态下导航路径规划 | 1 | Y | Y |  | 1s |  | 1-3 | 台架 | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开导航应用，输入目的地，点击搜索，出现搜索列表以后点击路径规划按钮 | 计算从点击路径规划按钮至界面稳定展示路径搜索结果 | Baidu
响应时间 | 69 | 系统稳定状态下在线QQ音乐切歌 | 1 |  | Y |  | 1s |  | 1-3 | 台架 | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开在线音乐应用，音乐播放以后，点击下一首 | 计算从点击下一首至播放按钮从暂停到播放 | Baidu
响应时间 | 70 | 系统稳定状态下在线电台切换/FM | 1 |  | Y |  | 1s |  | 1-3 | 台架 | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开Fm应用，FM播放以后，点击下一首 | 计算从点击下一首至FM成功切台 | Baidu
响应时间 | 71 | 系统稳定下，语音导航搜索时间 | 1 |  | Y |  | 1s |  | 1-3-1 | 台架 | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音导航到xxx | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示搜索结果 | Baidu
响应时间 | 72 | 导航中，语音目的地切换搜索时间 | 1 |  | Y |  | 1s |  | 1-3-1 | 台架 | 冷启动 | 强网 | 导航前台运行，并在导航中，语音导航到xxx | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示搜索结果 | Baidu
响应时间 | 73 | 导航中，语音目的地切换路径规划 | 1 |  | Y |  | 1s |  | 1-3-1 | 台架 | 冷启动 | 强网 | 导航前台运行，并在导航中，语音导航到xxx，语音选中第一个 | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示规划结果 | Baidu
响应时间 | 74 | 系统稳定下，语音播放音乐 | 1 |  | Y |  | 1s |  | 1-3-1 | 台架 | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音播放xxx | 计算从语音最后一个字上屏结束至音乐播放按钮播放状态 | Baidu
响应时间 | 75 | 系统稳定下，语音车控 | 1 |  | Y |  | 1s |  | 1-3-1 | 台架 | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音打开天窗 | 计算从语音最后一个字上屏结束至天窗开始开启 | Baidu
响应时间 | 76 | 系统稳定下，语音系统控制 | 1 |  | Y |  | 1s |  | 1-3-1 | 台架 | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音屏幕亮一点 | 计算从语音最后一个字上屏结束至操作生效 | Baidu
响应时间 | 77 | Power on 到账号自动登录时间 | 1.5 |  |  |  | 1s |  | 1-1-1-1 | 台架 | 冷启动 | 强网，账号已登录，未开启人脸识别 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从launcher界面启动第一帧到账号登录完成 | Baidu
响应时间 | 78 | Power on 到账号二维码出现时间 | 1.5 |  |  |  | 1s |  | 1-4 | 台架 | 冷启动 | 强网，账号未登录，未开启人脸识别 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从launcher界面启动第一帧到显示账号二维码稳定展示 | Baidu
响应时间 | 79 | Power on 到人脸识别时间 | 1.5 |  |  |  | 5s |  | 1-4 | 实车 | 冷启动 | 强网，账号已登录，已开启人脸识别 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从launcher界面启动第一帧到人脸识别完成 | Baidu
响应时间 | 80 | Power on人脸识别成功，账号成功登录时间 | 1.5 |  |  |  | 5s |  | 1-1 | 实车 | 冷启动 | 强网，账号已登录，已开启人脸识别 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从launcher界面启动第一帧到通过人脸识别完成账号登录完成 | Baidu
响应时间 | 81 | Power on人脸识别失败，显示账号二维码时间 | 1.5 |  |  |  | 15s |  | 1-4 | 实车 | 冷启动 | 账号已经录入A同学人脸，退出账号，换B同学登录账号 | 1.进入launcher，点击头像，进入个人中心页面 2.点击账号信息，进入账号登录页面（二维码页面） 3.点击人脸识别按钮，进入人脸识别页，失败后自动返回上一页（二维码页面） | 计算从launcher界面启动第一帧到因人脸识别失败而显示账号二维码界面稳定展示 | Baidu
响应时间 | 95 | 语音热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、已经调起语音进程 2、点击语音唤醒图标 |  | Baidu
响应时间 | 96 | 车机管家冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击车机管家图标 3、进入车机管家首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 97 | 车机管家热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击车机管家图标 3、进入车机管家首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 98 | 随心拍冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击随心拍图标 3、进入随心拍首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 99 | 随心拍热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击随心拍图标 3、进入随心拍首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 100 | 消息中心冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击消息盒子图标 3、进入消息盒子首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 101 | 消息中心热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击消息盒子图标 3、进入消息盒子首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 102 | 随心看冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击随心看图标 3、进入随心看首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 103 | 随心看热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击随心看图标 3、进入随心看首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 105 | 车家互联冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击车家互联图标 3、进入车家互联首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 106 | 车家互联热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击车家互联图标 3、进入车家互联首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 107 | 预约保养冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击预约保养图标 3、进入预约保养首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 108 | 预约保养热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击预约保养图标 3、进入预约保养首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 109 | 图像冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min，进入个人中心 2、点击登录图标 3、进入人脸识别首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 110 | 图像热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击登录图标 3、进入人脸识别首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 111 | 账号冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击个人中心图标 3、进入个人中心首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 112 | 账号热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击个人中心图标 3、进入个人中心首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 113 | 普通导航-全屏过渡期间冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  | Launcher后1s启动 | 1、系统启动，进入launcher后，无需等待，未分屏 2、立即点击地图图标 3、进入地图首页 | 计算展示launcher页面到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 114 | 普通导航-分屏冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，点击分屏，等待3min 2、点击地图图标 3、进入地图首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 115 | 普通导航-分屏热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击地图图标 3、进入地图首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 116 | AR导航-全屏冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min，点击地图 2、全屏地图选点发起导航 3、路线规划页点击AR导航，进入AR导航 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 117 | AR导航-全屏热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击AR导航 3、进入AR导航 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 118 | AR导航-分屏冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待5min，点击地图 2、全屏地图选点发起导航 3、路线规划页点击AR导航 4、点击分屏按钮，主驾进入AR导航 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 119 | AR导航-分屏热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击AR导航 3、点击分屏按钮，主驾进入AR导航 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 120 | 输入法冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击搜索图标 3、进入个性化档案首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 121 | 输入法热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击个性化档案图标 3、进入个性化档案首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 122 | EM冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，个人中心，等待3min 2、点击个性化档案图标 3、进入个性化档案首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 123 | EM热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击个性化档案图标 3、进入个性化档案首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 124 | 电影票冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击电影票图标 3、进入电影票场首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 125 | 电影票热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击电影票图标 3、进入电影票首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 126 | 智慧停车场冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击智慧停车场图标 3、进入智慧停车场首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 127 | 智慧停车场热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击智慧停车场图标 3、进入智慧停车场首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 128 | 外卖冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击外卖图标 3、进入外卖首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 129 | 外卖热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击外卖图标 3、进入外卖首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 130 | 酒店预定冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击酒店预订图标 3、进入酒店预订首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 131 | 酒店预定热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击酒店预订图标 3、进入酒店预订首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
稳定性 | 132 | 8小时Monkey测试-随心听 | 0.5 |  | Y |  |  |  | 3 | 台架 |  |  |  |  | Baidu
稳定性 | 133 | 8小时Monkey测试-Launcher | 0.5 |  | Y |  |  |  | 3 | 台架 |  |  |  |  | Baidu
稳定性 | 134 | 8小时Monkey测试-导航 | 0.5 |  | Y |  |  |  | 3 | 台架 |  |  |  |  | Baidu
稳定性 | 135 | 8小时Monkey测试-输入法 | 0.5 |  | Y |  |  |  | 3 | 台架 |  |  |  |  | Baidu
稳定性 | 136 | 8小时Monkey测试（其他应用） | 0.5 |  | Y |  |  |  | 3 | 台架 |  |  |  |  | Baidu
27寸长屏
CPU常用场景一下归一化CPU Free | 开机3分钟后IDLE（全屏状态，打开系统设置应用，不要停留在Launcher界面）
CPU常用场景二下归一化CPU Free | 主驾导航+主驾QQ Music+副驾爱奇艺+副驾BT耳机+VR
CPU常用场景三下归一化CPU Free | 主驾导航+主驾BT Music+副驾QQ Music+副驾BT耳机+VR
RAM常用场景一下归一化RAM Free | 主驾导航+主驾QQ Music+副驾切换主题20次
RAM常用场景二下归一化RAM Free | 主驾导航+主驾QQ Music+副驾轮流操作空调/氛围灯/按钮等动效
RAM Worst case下归一化RAM Free | 主驾导航+主驾QQ Music+副驾QQ Music+副驾BT耳机+副驾把所有应用启动一次
GPU常用场景一下归一化GPU Free | 上电开机后100秒
GPU常用场景二下归一化GPU Free | 开机过程中连续发起三次倒车
GPU常用场景三下归一化GPU Free | 开机完成后倒车
单屏
CPU常用场景一下归一化CPU Free | 开机3分钟后IDLE
CPU常用场景二下归一化CPU Free | 导航+QQ Music+VR
CPU常用场景三下归一化CPU Free | 导航+BT Music+VR
CPU worst case下归一化CPU Free | 爱奇艺+后台导航+VR
RAM常用场景一下归一化RAM Free | 导航+QQ Music+切换主题20次
RAM Worst case下归一化RAM Free | 导航+把所有应用启动一次
GPU常用场景一下归一化GPU Free | 上电开机后100秒
GPU常用场景二下归一化GPU Free | 开机过程中连续发起三次倒车
GPU常用场景三下归一化GPU Free | 开机完成后倒车
CD542H 27寸长屏（带AR导航功能的）
CPU常用场景一下归一化CPU Free | 开机3分钟后IDLE（全屏状态，打开系统设置应用，不要停留在Launcher界面）
CPU常用场景二下归一化CPU Free | 主驾AR导航+主驾QQ Music+副驾爱奇艺+副驾BT耳机+VR
CPU常用场景三下归一化CPU Free | 主驾导航+主驾BT Music+副驾QQ Music+副驾BT耳机+VR
RAM常用场景一下归一化RAM Free | 主驾AR导航+主驾QQ Music+副驾切换主题20次
RAM Worst case下归一化RAM Free | 主驾导航+主驾QQ Music+副驾QQ Music+副驾BT耳机+副驾把所有应用启动一次
GPU常用场景一下归一化GPU Free | 上电开机后100秒
GPU常用场景二下归一化GPU Free | 开机过程中连续发起三次倒车
GPU常用场景三下归一化GPU Free | 开机完成后倒车
Note on I1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 偏差标准暂未定
Note on J1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 1-1用户体验核心用例-自启动功能 1-2用户体验核心用例-点击启动功能 1-3用户体验核心用例-响应时间 1-4用户体验核心用例-其他 *-1-1领导重点关注指标 *-1性能优化的重中之重的指标 2-用户体验次要用例 3-性能技术指标
Note on K1: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 所有测试项优先选择实车，这里要求的实车的项，如果没有使用实车，需要特别说明。

## Response Time
category | Ford FO | test item | Spec | Reference (0408) | R11 | Tester | BUG ID | SW Version | Owner
地图 | Yao, Tristan Zhang, Daorong | Map View changes shall occur within 200 msec of event reception by the navigation system 收到view显示请求直到路口放大图显示完毕的时间（打时间戳加桩测试) | 200msec | [5 empty] | Baidu
|  | 地图冷启动打开导航设置 | [6 empty] | Baidu
|  | 地图冷启动设置内操作界面 | [6 empty] | Baidu
|  | Worst case地图总内存占用 | [6 empty] | Baidu
|  | 平均刷图帧数 | [6 empty] | Baidu
|  | 比例尺切换 | [6 empty] | Baidu
|  | 2, 2.5D, 3D 视图切换 | [6 empty] | Baidu
|  | 周边搜索 | [6 empty] | Baidu
|  | 市内POI | [6 empty] | Baidu
|  | 跨市POI | [6 empty] | Baidu
|  | 跨省POI | [6 empty] | Baidu
|  | (单条路径计算) 路径距离 30km | [6 empty] | Baidu
|  | (单条路径计算) 路径距离 90km | [6 empty] | Baidu
|  | (单条路径计算) 路径距离 300km | [6 empty] | Baidu
|  | (单条路径计算) 路径距离 500km | [6 empty] | Baidu
|  | (单条路径计算) 路径距离 1500km | [6 empty] | Baidu
|  | (单条路径计算) 路径距离 100km（离线） | [6 empty] | Baidu
|  | 多条路径（途径点）计算 路径距离 30km | [6 empty] | Baidu
|  | 多条路径（途径点）计算路径距离 90km | [6 empty] | Baidu
|  | 多条路径（途径点）计算路径距离 300km | [6 empty] | Baidu
|  | 多条路径（途径点）计算路径距离 500km | [6 empty] | Baidu
|  | 多条路径（途径点）计算路径距离 1500km | [6 empty] | Baidu
|  | 偏航路径重算时间 距离 30km | [6 empty] | Baidu
|  | 偏航路径重算时间 距离 90km | [6 empty] | Baidu
|  | 偏航路径重算时间 距离 300km | [6 empty] | Baidu
|  | 偏航路径重算时间 距离 500km | [6 empty] | Baidu
|  | 偏航路径重算时间 距离 1500km | [6 empty] | Baidu
|  | 百里误偏航次数/车标异常次数（GNSS 上报频率1HZ,GNSS信号时延＜2s,超过的数据范围小于1%) | [6 empty] | Baidu
|  | 车辆在地图上显示或语音提示的位置与车辆实际位置应一致,且错误概率应 | [6 empty] | Baidu
|  | 距离累计误差 | [6 empty] | Baidu
|  | power on手势滑动、放大、缩小地图响应速度（开发打测试桩提供给测试测， 开始播第一帧动画） | 快/一般/慢 | [5 empty] | Baidu
|  | 冷启动手势滑动、放大、缩小地图响应速度（开发打测试桩提供给测试测， 开始播第一帧动画） | 快/一般/慢 | [5 empty] | Baidu
|  | 手势滑动、放大、缩小地图后图层加载速度（离线包已下载情况下测试） | 快/一般/慢 | [5 empty] | Baidu
语音 | Zhang, Meijuan | 语音唤醒响应速度(到VUI出现时间) | 800msec | [5 empty] | Baidu
|  | ASR在线响应速度(显示出结果的时间) | 1s | [5 empty] | Baidu
|  | ASR离线响应速度 | 400msec | [5 empty] | Baidu
|  | 在线地图指令响应时间 | [6 empty] | Baidu
|  | 离线车控指令响应时间 | [6 empty] | Baidu
|  | 免唤醒命令词响应速度 | 800msec | [5 empty] | Baidu
|  | 免唤醒命令词地图指令响应时间 | 800msec | [5 empty] | Baidu
|  | 免唤醒命令词多媒体指令响应时间 | 800msec | [5 empty] | Baidu
|  | 免唤醒命令词车控指令响应时间 | 800msec | （727无此功能） |  |  |  |  | Baidu
|  | 可见即可说响应时间 | [6 empty] | Baidu
|  | 在线指令端到端响应时间 | [6 empty] | Baidu
|  | 离线指令端到端响应时间 | [6 empty] | Baidu
|  | 在线语音指令到首字上屏时间 | [6 empty] | Baidu
|  | 离线语音指令到首字上屏时间 | [6 empty] | Baidu
|  | 对话流界面启动时间 | [6 empty] | Baidu
多媒体 | Lu Chao | 网络电台到FM/AM | 2.5s | 1.8067 |  |  |  |  | Baidu/Desay
|  | 随心听切歌响应时间 | 2.5s | [5 empty] | Baidu
|  | 随心听切USB播放时间 | 2s | [5 empty] | Baidu
电影 | Lu Chao | 搜索电影院时间 | 4s | [5 empty] | Baidu
|  | 搜索电影影片时间 | 4s | [5 empty] | Baidu
|  | 电影票下单时间（服务端测试） | 4s | [5 empty] | Baidu
酒店 | Lu Chao | 搜索酒店时间 | 4s | [5 empty] | Baidu
外卖 | Lu Chao | 搜索餐馆时间 | 4s | [5 empty] | Baidu
|  | 外卖下单时间（服务端测试） | 1.5s | [5 empty] | Baidu
智慧停车场 | Lu Chao | 搜索停车场时间 | 4s | [5 empty] | Baidu
预约保养 | Lu Chao | 搜索店面时间 | 4s | [5 empty] | Baidu
|  | 下单预约时间（服务端测试） | 2.5s | [5 empty] | Baidu
爱奇艺 | Lu Chao | 在线搜索影片时间 | 5s | [5 empty] | Baidu
|  | 在线视频播放加载时间 | 5s | [5 empty] | Baidu
|  | 离线视频播放加载时间 | 5s | [5 empty] | Baidu

## App Sources
应用 | 场景 | 前台or后台 | Process | Owner | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM Avg | RAM Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM Avg | RAM Max | GPU Avg | GPU Max | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台
语音 | 连续在线指令5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu
| 连续离线指令5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu
| 唤醒词5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu
| 场景化命令词5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.che.codriver | Baidu
安全 | 隐私列表页静置5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu
| 静置前台5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu
| 使用应用5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.bodyguard | Baidu
随心拍 | 使用应用5min | 前台 | com.baidu.iov.dueros.camera | Baidu
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.iov.dueros.camera | Baidu
消息中心 | 使用应用5min | 前台 | com.baidu.xiaoduos.messageserver | Baidu
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.xiaoduos.messageserver | Baidu
随心看 | 启动过程5min(冷启动) | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu
| 进入播放页面静置10mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu
| 播放页面切换视频10mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu
| 使用应用5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu
| 播放视频10mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu
launcher | 使用应用无动画5min | 前台 | com.baidu.xiaoduos.launcher | Baidu
| 使用应用无动画5min | 前台 | com.baidu.xiaoduos.launcher | Baidu
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.xiaoduos.launcher | Baidu
车家互联 | 使用应用5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu
| 设备页面5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu
预约保养 | 使用应用5min | 前台 | com.baidu.che.maintenance | Baidu
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.che.maintenance | Baidu
随心听 | 启动过程5min(冷启动) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu
| 前台播放5min(播放页) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu
| 后台播放5min(播放页面) | 后台 | com.baidu.car.radio | Baidu
| 播放页面切歌5min | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu
| 首页静置5min | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu
| 前台静置5min(播放页面) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.car.radio | Baidu
图像 | 进入录入页面静置5mim | 前台 | com.baidu.iov.vision | Baidu
| 驾驶行为检测5mim | 前台 | com.baidu.iov.vision | Baidu
| 多模交互5min | 前台 | com.baidu.iov.vision | Baidu
| 功能全开5min | 前台 | com.baidu.iov.vision | Baidu
账号 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu
普通导航-全屏 | 首页静置20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 后台空闲20min（关路况） | 后台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 底图缩放（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 底图拖拽（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 连续搜POI（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 单结果检索结果（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 发起算路（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 导航20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 导航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 巡航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
普通导航-分屏 | 首页静置20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 后台空闲20min（关路况） | 后台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 底图缩放（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 底图拖拽（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 连续搜POI（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 单结果检索结果（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 发起算路（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 后台导航20min（关路况） | 后台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 导航20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 导航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 巡航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
AR导航-全屏 | 导航-Cluster实景20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 导航-主驾实景20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 导航-Cluster实景20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 导航-主驾实景20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
AR导航-分屏 | 导航-Cluster实景20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 后台导航-Cluster实景20min（关路况） | 后台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 导航-主驾实景20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 导航-Cluster实景20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 导航-主驾实景20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
输入法 | 使用中 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu
EM | 使用应用5min | 前台 | com.baidu.dueros.enhance.memory | Baidu
电影票 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.dueros.film | Baidu
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.film | Baidu
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.film | Baidu
智慧停车场 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.che.parking | Baidu
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.che.parking | Baidu
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.che.parking | Baidu
外卖 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.dueros.waimai | Baidu
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.waimai | Baidu
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.waimai | Baidu
酒店预定 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.dueros.hotel | Baidu
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.hotel | Baidu
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.hotel | Baidu
唱吧 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.dueros.ktv | Baidu | 6.33 | 9.3 | 161.68 | 162.97 | 12.33 | 13 | >400
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.ktv | Baidu | 7.08 | 9 | 138.85 | 140.49 | 12.33 | 13 | >400
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.ktv | Baidu | 78.98 | 138 | 225.9 | 269.74 | 31.8 | 55 | >400
Note on L1: Hong Jinchao: 输入adb shell logcat -b events -s liblog，该命令会打印出各进程因Log打印超量而被丢弃的Log数量，对应的PID和丢弃数量

## 内存泄漏
145.612
145.936
145.627
143.361
143.357
143.498
143.443
143.455
143.447
143.439
143.463
143.443
143.475
143.436
143.467
143.436
143.393
143.4
143.377
143.365
143.369
143.377
143.365
143.396
143.326
143.338
143.329
143.329
143.341
143.325
143.341
143.341
143.306
143.321
143.306
143.307
143.236
143.236
143.24
143.248
143.209
143.197
143.213
143.213
143.178
143.154
143.146
143.143
143.084
143.08
143.076
143.096
142.955
142.963
142.971
143.018
142.951
142.955
142.928
142.924
142.924
142.92
142.928
142.936
142.912
142.916
142.908
142.908
142.908
142.904
142.912
142.904
142.908
142.92
142.889
142.889
142.889
142.873
142.9
142.881
142.912
142.889
142.877
142.877
142.888
142.856
142.872
142.876
142.888
142.868
142.876
142.876
142.892
142.896
142.88
142.872
142.871
142.871
142.871
142.875
142.875
142.872
142.902
142.871
142.922
142.875
142.879
142.867
142.879
142.863
142.879
142.883
142.875
142.867
142.871
142.871
142.855
142.879
142.871
142.895
142.859
142.891
142.871
142.867
142.875
142.879
142.875
142.891
142.852
142.852
142.891
142.875
142.879
142.848
142.844
142.867
142.844
142.84
142.855
142.848
142.859
142.855
142.848
142.867
142.848
142.852
142.859
142.852
142.809
142.824
142.809
142.836
142.781
142.785
142.816
142.719
142.727
142.715
142.711
142.707
142.711
142.703
142.711
142.59
142.508
142.5
142.512
142.508
142.512
142.508
142.523
142.508
142.426
142.406
142.426
142.41
142.375
142.371
142.371
142.355
142.375
142.398
142.375
142.359
142.371
142.383
142.363
142.363
142.398
142.383
142.367
142.227
142.254
142.23
142.262
142.223
142.23
142.227
142.23
142.203
142.246
142.242
142.219
142.227
142.25
142.211
142.219
142.227
142.223
142.215
142.227
142.219
142.227
142.219
142.215
142.215
142.223
142.223
142.09
142.082
142.094
142.086
142.09
142.117
142.093
142.101
142.089
142.085
142.116
142.085
142.097
142.085
142.097
142.116
142.089
142.101
142.104
142.085
142.104
142.104
142.097
142.085
142.108
142.081
142.147
142.085
142.085
149.831
149.632
149.616
150.157
186.755
186.661
188.106
188.708
188.79
189.509
192.47
186.7
189.169
188.978
164.972
176.526
186.315
210.483
210.374
210.362
209.804
209.616
209.565
209.522
209.308
209.253
209.155
209.085
209.054
209.069
209.03
208.897
208.894
208.897
208.909
208.883
208.805
208.814
208.811
208.811
208.838
208.795
208.807
208.811
208.682
208.939
208.938
208.911
208.903
208.903
208.899
208.907
208.903
208.876
208.907
208.821
208.938
208.938
208.899
208.911
208.872
208.888
208.888
208.896
208.903
208.907
208.903
209.688
209.646
209.634
209.634
209.638
209.638
209.634
209.634
209.942
209.85
211.061
211.686
211.686
211.674
211.682
175.111
174.936
174.572
208.839
210.581
210.062
210.065
210.042
174.347
173.616
173.12
172.972
173.397
210.132
211.78
212.761
212.733
212.854
213.304
213.972
215.263
215.47
215.636
215.772
216.215
216.574
216.782
254.725
255.842
255.842
255.674
219.689
219.674
219.088
218.475
181.537
181.205
179.873
191.967
216.393
216.576
216.33
216.33
216.326
216.982
217.654
218.123
217.943
217.893
217.908
218.174
218.041
218.135
182.861
180.959
179.979
180.385
205.596
205.564
205.197
180.479
180.33
180.045
180.119
215.6
216.67
217.924
218.502
218.439
219.034
219.089
183.8
182.337
181.431
181.213
204.281
203.988
204.02
215.883
215.926
216.176
216.984
216.016
216.07
241.457
241.395
241.352
241.363
241.359
216.828
216.758
216.523
216.492
216.484
180.68
180.41
179.758
208.467
208.287
207.986
220.338
220.33
220.33
220.767
220.79
220.802
184.907
184.79
184.056
182.091
180.224
181.032
216.536
216.815
216.741
225.651
226.163
226.135
226.456
227.206
227.206
227.197
227.076
228.377
230.08
230.022
231.124
231.194
231.068
220.396
220.414
230
227.562
228.391
228.326
228.24
228.541
228.299
226.318
231.561
229.498
230.469
230.379
230.375
220.73
220.676
186.25
186.074
186.637
187.771
198.133
259.715
268.312
272.893
279.214
281.589
284.503
296.059
295.996
296.078
296.125
296.07
296.133
296.721
296.689
296.604
296.498
296.525
296.393
296.502
296.443
296.51
296.553
296.549
296.619
296.639
296.573
296.608
296.601
296.667
296.554
296.593
296.64
296.726
296.866
296.835
297.44
296.737
297.042
297.405
297.05
296.796
296.823
296.86
263.513
298.796
307.265
298.452
296.96
295.729
294.839
295.944
294.87
294.831
294.815
294.964
295.124
295.095
295.114
294.997
295.013
295.095
294.997
295.474
295.489
295.306
295.45
295.712
296.724
296.88
296.208
295.931
295.989
296.329
296.892
296.774
258.142
279.704
291.142
291.868
259.437
219.97
212.626
246.563
244.233
244.151
244.123
244.119
244.521
244.666
245.146
245.111
245.107
245.67
209.35
209.654
209.525
209.533
210.158
210.049
257.758
291.56
263.888
228.599
215
214.812
213.32
213.324
213.32
213.301
213.34
212.46
174.39
174.042
173.628
173.689
173.438
173.34
173.336
173.312
173.338
173.408
173.731
173.229
173.144
173.115
173.125
173.043
171.391
171.297
171.238
171.207
171.207
171.203
171.172
171.141
171.121
171.133
171.117
171.09
171.086
171.086
171.008
171.047
171.07
171.031
171.031
171.027
171.016
171.012
171.012
171.02
171.012
171.016
171.035
171.027
171.008
171.031
170.844
170.855
170.848
170.848
170.836
170.809
170.809
170.805
170.805
170.805
170.832
170.812
170.805
170.77
170.766
170.777
170.777
170.773
170.762
170.785
170.773
170.766
170.777
170.773
170.781
170.742
170.742
170.711
170.738
170.73
170.723
170.723
170.723
170.727
170.727
170.727
170.75
170.738
170.695
170.688
170.703
170.691
170.691
170.695
170.691
170.684
170.688
170.652
170.645
170.645
170.637
170.645
170.645
170.652
170.645
170.641
170.633
170.656
170.637
170.637
170.594
170.605
170.613
170.605
170.594
170.602
170.598
170.641
170.598
170.594
170.594
170.613
170.566
170.582
170.531
170.531
170.531
170.531
170.516
170.48
170.469
170.469
170.453
170.465
170.453
170.445
170.387
170.41
170.387
170.395
170.379
170.391
170.398
170.391
170.383
170.387
170.379
170.379
170.336
170.332
170.348
170.383
170.336
170.344
170.332
170.312
170.32
170.32
170.312
170.352
170.312
170.207
170.191
170.207
170.195
170.148
170.145
170.145
170.145
170.145
170.141
170.159
170.128
170.179
170.128
170.107
170.104
181.037
153.116
153.101
164.96
164.882
179.296
177.651
177.679
190.565
213.382
215.604
215.429
214.819
214.655
177.628
176.847
212.066
211.812
214.156
214.09
178.156
177.441
177.125
211.867
214.473
214.277
179.215
179.082
179.367
213.883
213.777
216.285
215.961
216.457
216.289
216.609
217.078
218.548
218.431
219.157
218.774
220.66
258.294
260.282
259.278
259.907
259.731
260.282
223.493
223.643
223.479
222.807
222.783
222.775
222.775
223.045
257.521
258.639
259.057
259.041
258.775
259.498
259.811
223.924
223.174
186.363
185.926
185.129
184.867
184.871
184.863
196.477
206.707
206.684
206.68
206.672
206.684
183.082
182.965
183.039
209.043
209.109
209.043
209.012
222.848
223.902
188.488
187.324
187.402
221.978
259.216
260.028
225.177
224.009
224.149
223.435
223.384
187.321
187.103
186.29
186.376
210.122
209.497
209.485
221.61
221.571
221.853
221.767
221.79
221.692
222.136
246.871
246.82
222.488
222.457
222.449
222.016
186.41
186.246
187.348
213.145
213.113
225.707
225.613
225.488
225.793
225.801
189.496
189.074
188.391
188.715
220.582
220.848
220.82
230.117
230.73
230.707
230.711
230.719
231.496
236.695
234.598
235.719
235.609
235.59
235.668
225.211
225.223
228.523
232.352
232.262
232.328
230.395
230.332
235.605
233.336
234.445
234.363
225.414
225.41
190.493
190.325
190.274
190.636
226.706
226.878
226.554
226.538
225.913
224.761
224.659
227.026
226.999
223.687
224.224
235.101
289.591
314.475
325.291
325.777
325.398
325.863
326.262
325.224
336.73
326.896
326.643
326.541
326.58
325.404
330.673
330.435
329.18
339.57
338.622
339.161
339.47
340.22
339.587
339.317
338.7
338.841
338.907
339.183
305.97
307.591
332.788
339.292
337.294
336.911
336.786
320.196
334.964
338.876
334.403
334.331
334.339
334.323
334.362
334.308
335.194
333.908
333.924
334.576
340.182
335.67
335.65
335.764
335.779
300.596
261.882
254.161
253.985
215.243
212.614
211.497
247.692
247.696
247.716
247.821
247.77
247.774
247.591
247.587
247.548
247.771
247.818
247.619
247.596
247.604
247.561
247.588
247.701
247.615
247.627
247.588
247.877
247.65
247.818
212.24
211.197
211.826
211.744
211.619
211.611
211.604
211.619
211.619
211.619
211.619
211.619
211.592
211.596
211.604
211.607
211.605
211.574
175.445
175.115
174.562
174.469
174.417
174.624
174.595
174.704
174.501
174.478
174.45
174.454
174.474
174.438
174.466
174.415
174.407
174.427
174.415
174.403
174.376
174.345
174.329
174.372
174.316
174.332
174.32
174.297
174.328
174.348
174.289
174.324
174.316
174.285
174.297
174.297
174.285
174.316
174.301
174.301
174.297
174.289
174.285
174.297
174.297
174.312
174.348
174.312
174.297
174.277
174.277
174.297
174.254
174.297
174.293
174.273
174.285
174.309
174.281
174.297
174.258
174.266
174.262
174.266
174.242
174.246
174.254
174.246
174.246
174.277
174.242
174.246
174.172
174.156
174.102
174.105
174.113
174.102
174.004
174.004
173.988
173.984
174.016
174.004
173.992
174.004
173.938
173.887
173.902
173.898
173.891
173.891
173.898
173.91
173.906
173.906
173.895
173.895
173.902
173.902
173.914
173.91
173.902
173.902
173.914
173.906
173.898
173.793
173.801
173.789
173.801
173.789
173.789
173.816
173.793
173.785
173.797
173.793
173.785
173.797
173.809
173.789
173.805
173.812
173.805
173.805
173.809
173.785
173.793
173.793
173.805
173.801
173.793
173.812
173.789
173.809
173.801
173.781
173.805
173.797
173.801
173.793
173.805
173.777
173.828
173.801
173.805
173.801
173.801
173.801
173.793
173.777
173.746
173.742
173.738
173.75
173.719
173.707
173.73
173.715
173.719
173.715
173.73
173.738
173.727
173.723
173.738
173.703
173.66
173.637
173.645
173.629
173.637
173.648
173.645
173.645
173.621
173.617
173.613
173.609
173.617
173.629
173.625
173.605
173.609
173.621
173.551
173.516
173.508
173.523
173.514
173.514
173.537
173.494
173.57
173.539
173.578
173.516
173.574
195.02
166.672
166.668
166.668
178.641
178.859
215.309
217.164
216.766
217.184
218.066
218.086
218.934
223.957
227.695
218.859
182.535
182.449
192.316
215.924
217.248
217.268
180.643
180.982
217.002
216.127
217.85
218.154
182.088
181.15
180.761
216.39
217.878
218.51
219.154
219.057
221.123
220.998
221.932
221.975
222.756
223.631
223.947
260.135
262.182
262.463
262.404
262.4
263.061
226.588
226.518
189.174
188.951
188.053
223.439
224.041
224.104
224.045
224.049
224.428
224.756
224.584
224.475
224.538
224.804
188.745
187.854
186.819
186.687
186.421
186.425
212.354
212.304
211.882
224.808
225.62
189.745
188.554
188.597
223.839
224.386
224.351
225.651
225.433
190.019
188.886
188.284
186.671
211.245
211.198
222.839
223.319
223.358
223.253
223.257
223.249
223.241
249.202
260.948
223.835
188.569
188.351
187.663
187.831
214.362
214.3
225.612
225.776
226.202
226.198
226.218
226.183
226.187
190.542
190.616
190.44
189.901
224.632
225.44
225.132
224.409
225.002
189.861
188.689
188.131
189.166
214.268
214.197
214.197
226.205
226.166
190.506
190.271
189.979
224.58
224.564
224.787
224.807
224.799
231.725
231.709
231.682
231.533
231.537
231.604
234.549
234.619
235.49
235.49
226.123
226.186
234
234.059
234.051
232.117
232.105
232.117
232.055
237.219
236.133
236.09
226.355
226.355
192.289
191.211
191.16
191.121
191.156
190.664
187.98
225.172
225.144
225.071
225.048
225.036
225.212
225.126
222.556
223.075
222.966
223.392
223.302
223.263
223.767
224.468
272.132
272.12
272.038
272.257
272.085
272.276
272.257
272.194
272.741
273.093
273.073
273.054
273.042
273.116
273.073
273.12
273.073
273.144
273.011
273.163
273.077
273.202
273.194
273.198
273.054
273.409
273.495
273.53
273.495
273.503
273.464
273.487
273.562
273.522
273.55
273.577
273.55
273.558
273.479
273.565
273.604
273.663
273.581
273.585
273.616
273.581
273.597
277.245
327.901
347.533
346.811
342.904
343.434
342.686
347.881
350.221
369.267
346.04
343.782
343.634
354.091
354.11
374.203
343.699
344.82
346.852
345.031
343.738
342.535
342.133
342.086
342.605
342.594
343.082
341.973
341.806
342.466
341.263
342.349
342.278
342.712
342.603
342.388
342.517
342.411
342.349
342.259
342.196
342.235
342.247
342.247
342.29
342.603
342.567
342.532
342.571
342.673
342.669
342.642
342.642
342.673
342.649
342.751
342.728
342.673
342.63
342.548
342.585
342.565
342.546
342.53
342.581
342.554
342.632
342.597
342.655
342.675
342.585
342.562
342.589
342.702
342.683
342.647
342.765
342.819
342.698
342.925
342.749
342.788
342.792
342.722
342.815
342.78
342.765
342.765
342.757
342.909
342.925
342.874
342.89
342.851
342.897
342.925
342.819
342.78
342.796
342.819
342.761
342.851
342.776
342.858
342.769
342.737
342.776
342.819
309.417
310.589
334.604
343.24
340.221
339.95
316.912
314.613
335.312
334.592
333.455
333.775
334.373
334.506
335.033
333.686
333.904
334.689
335.053
311.896
338.373
300.069
263.421
219.69
218.538
217.616
217.249
179.495
179.421
179.571
177.915
178.027
177.937
177.858
177.843
178
177.885
177.78
177.757
177.773
177.753
177.765
177.765
177.792
177.71
177.737
177.733
177.71
177.737
177.722
177.718
177.722
177.71
177.706
177.729
177.71
177.726
177.714
177.741
177.718
177.706
177.741
177.706
177.702
177.714
177.679
177.671
177.71
177.659
177.671
177.679
177.679
177.675
177.632
177.624
177.636
177.647
177.64
177.628
177.628
177.632
177.64
177.632
177.651
177.62
177.636
177.64
177.62
177.608
177.608
177.636
177.612
177.585
177.597
177.585
177.601
177.593
177.589
177.573
177.604
177.565
177.585
177.562
177.573
177.571
177.575
177.56
177.575
177.591
177.56
177.544
177.532
177.509
177.521
177.505
177.528
177.517
177.513
177.505
177.505
177.505
177.521
177.513
177.489
177.489
177.481
177.474
177.513
177.485
177.492
177.48
177.395
177.395
177.398
177.402
177.379
177.406
177.406
177.395
177.402
177.293
177.324
177.285
177.309
177.293
177.289
177.289
177.289
177.281
177.289
177.293
177.27
177.309
177.297
177.281
177.289
177.297
177.289
177.285
177.285
177.281
177.281
177.234
177.254
177.246
177.262
177.258
177.25
177.242
177.254
177.156
177.129
177.125
177.109
177.113
177.117
177.105
177.117
177.125
177.09
177.117
177.098
177.066
177
176.961
176.961
176.98
176.961
176.938
176.91
176.914
176.906
176.859
176.859
176.863
176.867
176.836
176.871
176.66
176.676
176.648
176.656
176.637
176.637
176.637
176.582
176.602
176.559
176.57
176.559
176.555
176.574
176.555
176.543
176.543
176.555
176.535
176.559
176.527
176.523
176.555
176.539
176.523
176.527
176.535
176.566
176.484
176.492
176.473
176.402
176.344
176.348
176.367
176.348
176.371
176.355
176.352
176.359
176.359
176.355
176.363
176.359
176.387
176.371
176.367
176.371
176.152
176.176
176.164
176.164
176.16
176.195
176.145
176.164
176.156
176.164
176.156
176.164
176.172
176.137
176.117
176.141
176.133
176.129
176.117
176.125
176.094
176.078
176.078
176.102
176.027
176.031
176.039
176.027
176.02
176.039
176.039
176.027
176.023
176.023
175.949
175.973
175.953
176.012
175.973
175.965
175.973
175.973
175.957
175.961
175.906
175.906
175.91
175.902
175.871
175.875
175.895
175.898
175.875
175.875
175.875
175.82
175.828
175.812
175.824
175.812
175.809
175.816
175.82
175.816
175.801
175.824
175.812
175.82
175.742
175.746
175.723
175.727
175.703
175.73
175.723
175.711
175.707
175.727
175.703
175.715
175.723
175.711
175.707
175.719
175.715
175.703
175.738
175.773
175.723
175.727
175.715
175.711
175.719
175.719
175.723
175.715
175.719
175.73
175.707
175.715
175.715
175.723
175.727
175.73
175.715
175.711
175.656
175.66
175.629
175.617
175.602
175.613
175.602
175.609
175.605
175.602
175.609
175.629
175.602
175.621
175.629
175.594
175.602
175.594
175.594
175.598
175.613
175.484
175.48
175.516
175.504
175.488
175.492
175.492
175.488
175.5
175.535
175.484
175.484
175.484
175.48
175.484
175.512
175.512
175.492
175.5
175.5
175.488
175.48
175.488
175.491
175.487
175.503
175.495
175.483
175.499
175.476
175.483
175.491
175.479
175.476
175.491
175.503
175.503
175.479
175.468
175.472
175.468
175.464
175.433
175.429
175.433
175.437
175.429
175.433
175.444
175.444
175.413
175.401
175.421
175.444
175.401
175.425
175.429
175.409
175.401
175.479
175.405
175.413
175.405
175.374
175.378
175.405
175.374
175.394
175.366
175.394
175.397
175.386
175.405
175.378
175.394
175.37
175.374
175.394
175.374
175.378
175.339
175.409
175.374
175.37
175.394
175.405
175.386
175.39
175.397
175.374
175.39
175.394
175.394
175.382
175.394
175.362
175.378
175.382
175.378
175.37
175.378
175.382
175.366
175.386
175.382
175.378
175.378
175.382
175.378
175.386
175.382
175.39
175.37
175.37
175.382
175.386
175.378
175.374
175.378
175.378
175.378
175.378
175.378
175.374
175.378
175.378
175.382
175.374
175.39
175.37
175.374
175.386
175.39
175.405
175.374
175.394
175.394
175.382
175.386
175.386
175.394
175.382
175.386
175.378
175.39
175.374
175.366
175.382
175.39
175.394
175.374
175.397
175.39
175.382
175.382
175.394
175.374
175.39

## Baidu App
CD764 R08.PRO
所在目录 | App | 新版本ROM占用 | 上个版本ROM占用 | 偏差超过5%需要说明 | Total
/system/priv-app | /BackupRestoreConfirmation/oat/arm64 |  |  | 0% | 263M
| /BackupRestoreConfirmation/oat |  |  | 0%
| /BackupRestoreConfirmation |  |  | 0%
| /BdPrivacy/oat/arm64 |  |  | 0%
| /BdPrivacy/oat |  |  | 0%
| /BdPrivacy |  |  | 0%
| /BlockedNumberProvider/oat/arm64 |  |  | 0%
| /BlockedNumberProvider/oat |  |  | 0%
| /BlockedNumberProvider |  |  | 0%
| /CNEService/oat/arm64 |  |  | 0%
| /CNEService/oat |  |  | 0%
| /CNEService |  |  | 0%
| /CalendarProvider/oat/arm64 |  |  | 0%
| /CalendarProvider/oat |  |  | 0%
| /CalendarProvider |  |  | 0%
| /CallLogBackup/oat/arm64 |  |  | 0%
| /CallLogBackup/oat |  |  | 0%
| /CallLogBackup |  |  | 0%
| /CarService/oat/arm64 |  |  | 0%
| /CarService/oat |  |  | 0%
| /CarService |  |  | 0%
| /CarrierConfig/oat/arm64 |  |  | 0%
| /CarrierConfig/oat |  |  | 0%
| /CarrierConfig |  |  | 0%
| /CellBroadcastReceiver/oat/arm64 |  |  | 0%
| /CellBroadcastReceiver/oat |  |  | 0%
| /CellBroadcastReceiver |  |  | 0%
| /ContactsProvider/oat/arm64 |  |  | 0%
| /ContactsProvider/oat |  |  | 0%
| /ContactsProvider |  |  | 0%
| /CtsShimPrivPrebuilt |  |  | 0%
| /DefaultContainerService/lib/arm64 |  |  | 0%
| /DefaultContainerService/lib |  |  | 0%
| /DefaultContainerService/oat/arm64 |  |  | 0%
| /DefaultContainerService/oat |  |  | 0%
| /DefaultContainerService |  |  | 0%
| /DownloadProvider/oat/arm64 |  |  | 0%
| /DownloadProvider/oat |  |  | 0%
| /DownloadProvider |  |  | 0%
| /ExtServices/oat/arm64 |  |  | 0%
| /ExtServices/oat |  |  | 0%
| /ExtServices |  |  | 0%
| /ExternalStorageProvider/oat/arm64 |  |  | 0%
| /ExternalStorageProvider/oat |  |  | 0%
| /ExternalStorageProvider |  |  | 0%
| /FusedLocation/oat/arm64 |  |  | 0%
| /FusedLocation/oat |  |  | 0%
| /FusedLocation |  |  | 0%
| /InputDevices/oat/arm64 |  |  | 0%
| /InputDevices/oat |  |  | 0%
| /InputDevices |  |  | 0%
| /MediaProvider/oat/arm64 |  |  | 0%
| /MediaProvider/oat |  |  | 0%
| /MediaProvider |  |  | 0%
| /MmsService/oat/arm64 |  |  | 0%
| /MmsService/oat |  |  | 0%
| /MmsService |  |  | 0%
| /MultiScreenService/oat/arm64 |  |  | 0%
| /MultiScreenService/oat |  |  | 0%
| /MultiScreenService |  |  | 0%
| /MultiTest/oat/arm64 |  |  | 0%
| /MultiTest/oat |  |  | 0%
| /MultiTest |  |  | 0%
| /OneTimeInitializer/oat/arm64 |  |  | 0%
| /OneTimeInitializer/oat |  |  | 0%
| /OneTimeInitializer |  |  | 0%
| /PackageInstaller/oat/arm64 |  |  | 0%
| /PackageInstaller/oat |  |  | 0%
| /PackageInstaller |  |  | 0%
| /Provision/oat/arm64 |  |  | 0%
| /Provision/oat |  |  | 0%
| /Provision |  |  | 0%
| /ProxyHandler/oat/arm64 |  |  | 0%
| /ProxyHandler/oat |  |  | 0%
| /ProxyHandler |  |  | 0%
| /SettingsProvider/oat/arm64 |  |  | 0%
| /SettingsProvider/oat |  |  | 0%
| /SettingsProvider |  |  | 0%
| /SharedStorageBackup/oat/arm64 |  |  | 0%
| /SharedStorageBackup/oat |  |  | 0%
| /SharedStorageBackup |  |  | 0%
| /Shell/oat/arm64 |  |  | 0%
| /Shell/oat |  |  | 0%
| /Shell |  |  | 0%
| /SoaGatewayService/oat/arm64 |  |  | 0%
| /SoaGatewayService/oat |  |  | 0%
| /SoaGatewayService |  |  | 0%
| /StatementService/oat/arm64 |  |  | 0%
| /StatementService/oat |  |  | 0%
| /StatementService |  |  | 0%
| /StorageManager/oat/arm64 |  |  | 0%
| /StorageManager/oat |  |  | 0%
| /StorageManager |  |  | 0%
| /SystemUI/oat/arm64 |  |  | 0%
| /SystemUI/oat |  |  | 0%
| /SystemUI |  |  | 0%
| /TelephonyProvider/oat/arm64 |  |  | 0%
| /TelephonyProvider/oat |  |  | 0%
| /TelephonyProvider |  |  | 0%
| /VpnDialogs/oat/arm64 |  |  | 0%
| /VpnDialogs/oat |  |  | 0%
| /VpnDialogs |  |  | 0%
| /WallpaperCropper/oat/arm64 |  |  | 0%
| /WallpaperCropper/oat |  |  | 0%
| /WallpaperCropper |  |  | 0%
/system/app | /AntHalService/oat/arm64 |  |  | 0% | 2.5G
| /AntHalService/oat |  |  | 0%
| /AntHalService |  |  | 0%
/system/app | /AnwBTSdkService/oat/arm64 |  |  | 0% | 2.5G
| /AnwBTSdkService/oat |  |  | 0%
| /AnwBTSdkService |  |  | 0%
| /AnwSdkService/oat/arm64 |  |  | 0%
| /AnwSdkService/oat |  |  | 0%
| /AnwSdkService |  |  | 0%
| /AutoFilm/lib/arm |  |  | 0%
| /AutoFilm/lib |  |  | 0%
| /AutoFilm/oat/arm |  |  | 0%
| /AutoFilm/oat |  |  | 0%
| /AutoFilm |  |  | 0%
| /AutoHotel/lib/arm |  |  | 0%
| /AutoHotel/lib |  |  | 0%
| /AutoHotel/oat/arm |  |  | 0%
| /AutoHotel/oat |  |  | 0%
| /AutoHotel |  |  | 0%
| /AutoWaimai/lib/arm |  |  | 0%
| /AutoWaimai/lib |  |  | 0%
| /AutoWaimai/oat/arm |  |  | 0%
| /AutoWaimai/oat |  |  | 0%
| /AutoWaimai |  |  | 0%
| /BaiduInput/lib/arm64 |  |  | 0%
| /BaiduInput/lib |  |  | 0%
| /BaiduInput/oat/arm64 |  |  | 0%
| /BaiduInput/oat |  |  | 0%
| /BaiduInput |  |  | -45.33%
| /BaiduMapAuto/lib/arm |  |  | -45.33%
| /BaiduMapAuto/lib |  |  | -69.7%
| /BaiduMapAuto/oat/arm |  |  | -69.7%
| /BaiduMapAuto/oat |  |  | -13.85%
| /BaiduMapAuto |  |  | 0%
| /BaiduSyncService/lib/arm64 |  |  | 0%
| /BaiduSyncService/lib |  |  | 0%
| /BaiduSyncService/oat/arm64 |  |  | 0%
| /BaiduSyncService/oat |  |  | 0%
| /BaiduSyncService |  |  | 0%
| /BasicDreams/oat/arm64 |  |  | 0%
| /BasicDreams/oat |  |  | 0%
| /BasicDreams |  |  | 0%
| /BluetoothExt/oat/arm64 |  |  | 0%
| /BluetoothExt/oat |  |  | 0%
| /BluetoothExt |  |  | 0%
| /BluetoothMidiService/oat/arm64 |  |  | 0%
| /BluetoothMidiService/oat |  |  | 0%
| /BluetoothMidiService |  |  | 0%
| /BluetoothService/oat/arm64 |  |  | 0%
| /BluetoothService/oat |  |  | 0%
| /BluetoothService |  |  | 0%
| /BluetoothService2/oat/arm64 |  |  | 0%
| /BluetoothService2/oat |  |  | 0%
| /BluetoothService2 |  |  | 0%
| /BookmarkProvider/oat/arm64 |  |  | 0%
| /BookmarkProvider/oat |  |  | 0%
| /BookmarkProvider |  |  | 0%
| /Browser2/oat/arm64 |  |  | 0%
| /Browser2/oat |  |  | 0%
| /Browser2 |  |  | 0%
| /BuiltInPrintService/lib/arm64 |  |  | 0%
| /BuiltInPrintService/lib |  |  | 0%
| /BuiltInPrintService/oat/arm64 |  |  | 0%
| /BuiltInPrintService/oat |  |  | 0%
| /BuiltInPrintService |  |  | 0%
| /Calendar/oat/arm64 |  |  | 0%
| /Calendar/oat |  |  | 0%
| /Calendar |  |  | 0%
| /CaptivePortalLogin/oat/arm64 |  |  | 0%
| /CaptivePortalLogin/oat |  |  | 0%
| /CaptivePortalLogin |  |  | 0%
| /Car2Home/lib/arm64 |  |  | 0%
| /Car2Home/lib |  |  | 0%
| /Car2Home/oat/arm64 |  |  | 0%
| /Car2Home/oat |  |  | 0%
| /Car2Home |  |  | -31.82%
| /CarLauncher/lib/arm64 |  |  | -31.82%
| /CarLauncher/lib |  |  | -99.43%
| /CarLauncher/oat/arm64 |  |  | -99.4%
| /CarLauncher/oat |  |  | -13.04%
| /CarLauncher |  |  | 0%
| /CarRadio/lib/arm64 |  |  | 0%
| /CarRadio/lib |  |  | 0%
| /CarRadio/oat/arm64 |  |  | 0%
| /CarRadio/oat |  |  | 0%
| /CarRadio |  |  | 0%
| /CarRadio2/lib/arm64 |  |  | 0%
| /CarRadio2/lib |  |  | 0%
| /CarRadio2/oat/arm64 |  |  | 0%
| /CarRadio2/oat |  |  | 0%
| /CarRadio2 |  |  | 0%
| /CarToPhone/lib/arm64 |  |  | 0%
| /CarToPhone/lib |  |  | 0%
| /CarToPhone/oat/arm64 |  |  | 0%
| /CarToPhone/oat |  |  | 0%
| /CarToPhone |  |  | 0%
| /CarrierDefaultApp/oat/arm64 |  |  | 0%
| /CarrierDefaultApp/oat |  |  | 0%
| /CarrierDefaultApp |  |  | 0%
| /CertInstaller/oat/arm64 |  |  | 0%
| /CertInstaller/oat |  |  | 0%
| /CertInstaller |  |  | 0%
| /CompanionDeviceManager/oat/arm64 |  |  | 0%
| /CompanionDeviceManager/oat |  |  | 0%
| /CompanionDeviceManager |  |  | 0%
| /ConfURIDialer/oat/arm64 |  |  | 0%
| /ConfURIDialer/oat |  |  | 0%
| /ConfURIDialer |  |  | 0%
| /Csm/oat/arm64 |  |  | 0%
| /Csm/oat |  |  | 0%
| /Csm |  |  | 0%
| /CtsShimPrebuilt |  |  | 0%
| /DLNADMR/oat/arm64 |  |  | 0%
| /DLNADMR/oat |  |  | 0%
| /DLNADMR |  |  | 0%
| /Dataplan/oat/arm64 |  |  | 0%
| /Dataplan/oat |  |  | 0%
| /Dataplan |  |  | 0%
| /DemoMode/oat/arm64 |  |  | 0%
| /DemoMode/oat |  |  | 0%
| /DemoMode |  |  | 0%
| /DeskClock/oat/arm64 |  |  | 0%
| /DeskClock/oat |  |  | 0%
| /DeskClock |  |  | 0%
| /Diagnostic/oat/arm64 |  |  | 0%
| /Diagnostic/oat |  |  | 0%
| /Diagnostic |  |  | 0%
| /DownloadProviderUi/oat/arm64 |  |  | 0%
| /DownloadProviderUi/oat |  |  | 0%
| /DownloadProviderUi |  |  | 0%
| /DsvPower/oat/arm64 |  |  | 0%
| /DsvPower/oat |  |  | 0%
| /DsvPower |  |  | 0%
| /DsvPowerService/oat/arm64 |  |  | 0%
| /DsvPowerService/oat |  |  | 0%
| /DsvPowerService |  |  | 0%
| /DuerOSParking/lib/arm64 |  |  | 0%
| /DuerOSParking/lib |  |  | 0%
| /DuerOSParking/oat/arm64 |  |  | 0%
| /DuerOSParking/oat |  |  | 0%
| /DuerOSParking |  |  | 0%
| /DuerOSVPA/lib/arm64 |  |  | 0%
| /DuerOSVPA/lib |  |  | 0%
| /DuerOSVPA/oat/arm64 |  |  | 0%
| /DuerOSVPA/oat |  |  | 0%
| /DuerOSVPA |  |  | 0%
| /DuerOSVideoPlayer/lib/arm |  |  | 0%
| /DuerOSVideoPlayer/lib |  |  | 0%
| /DuerOSVideoPlayer/oat/arm |  |  | 0%
| /DuerOSVideoPlayer/oat |  |  | 0%
| /DuerOSVideoPlayer |  |  | 0%
| /EManual/oat/arm64 |  |  | 0%
| /EManual/oat |  |  | 0%
| /EManual |  |  | 0%
| /EasterEgg/oat/arm64 |  |  | 0%
| /EasterEgg/oat |  |  | 0%
| /EasterEgg |  |  | 0%
| /EngModeService/oat/arm64 |  |  | 0%
| /EngModeService/oat |  |  | 0%
| /EngModeService |  |  | 0%
| /EngineerMode/lib/arm64 |  |  | 0%
| /EngineerMode/lib |  |  | 0%
| /EngineerMode/oat/arm64 |  |  | 0%
| /EngineerMode/oat |  |  | 0%
| /EngineerMode |  |  | 0%
| /EnhancedMemory/lib/arm64 |  |  | 0%
| /EnhancedMemory/lib |  |  | 0%
| /EnhancedMemory/oat/arm64 |  |  | 0%
| /EnhancedMemory/oat |  |  | 0%
| /EnhancedMemory |  |  | 0%
| /Exchange2/oat/arm64 |  |  | 0%
| /Exchange2/oat |  |  | 0%
| /Exchange2 |  |  | 0%
| /ExoplayerDemo/oat/arm64 |  |  | 0%
| /ExoplayerDemo/oat |  |  | 0%
| /ExoplayerDemo |  |  | 0%
| /ExtShared/oat/arm64 |  |  | 0%
| /ExtShared/oat |  |  | 0%
| /ExtShared |  |  | 0%
| /FaceID/lib/arm64 |  |  | 0%
| /FaceID/lib |  |  | 0%
| /FaceID/oat/arm64 |  |  | 0%
| /FaceID/oat |  |  | 0%
| /FaceID |  |  | 0%
| /FaceOS/lib/arm |  |  | 0%
| /FaceOS/lib |  |  | 0%
| /FaceOS/oat/arm |  |  | 0%
| /FaceOS/oat |  |  | 0%
| /FaceOS |  |  | 0%
| /FordAccount/lib/arm64 |  |  | 0%
| /FordAccount/lib |  |  | 0%
| /FordAccount/oat/arm64 |  |  | 0%
| /FordAccount/oat |  |  | 0%
| /FordAccount |  |  | 0%
| /FordCloudService/oat/arm64 |  |  | 0%
| /FordCloudService/oat |  |  | 0%
| /FordCloudService |  |  | 0%
| /FordCredit/oat/arm64 |  |  | 0%
| /FordCredit/oat |  |  | 0%
| /FordCredit |  |  | 0%
| /FordVPA/oat/arm64 |  |  | 0%
| /FordVPA/oat |  |  | 0%
| /FordVPA |  |  | 0%
| /Gallery2/lib/arm64 |  |  | 0%
| /Gallery2/lib |  |  | 0%
| /Gallery2/oat/arm64 |  |  | 0%
| /Gallery2/oat |  |  | 0%
| /Gallery2 |  |  | 0%
| /GuestMode/oat/arm64 |  |  | 0%
| /GuestMode/oat |  |  | 0%
| /GuestMode |  |  | 0%
| /HTMLViewer/oat/arm64 |  |  | 0%
| /HTMLViewer/oat |  |  | 0%
| /HTMLViewer |  |  | 0%
| /HardKeyService/oat/arm64 |  |  | 0%
| /HardKeyService/oat |  |  | 0%
| /HardKeyService |  |  | 0%
| /KanziModel/lib/arm64 |  |  | 0%
| /KanziModel/lib |  |  | 0%
| /KanziModel/oat/arm64 |  |  | 0%
| /KanziModel/oat |  |  | 0%
| /KanziModel |  |  | 0%
| /KeyChain/oat/arm64 |  |  | 0%
| /KeyChain/oat |  |  | 0%
| /KeyChain |  |  | 0%
| /LiveWallpapersPicker/oat/arm64 |  |  | 0%
| /LiveWallpapersPicker/oat |  |  | 0%
| /LiveWallpapersPicker |  |  | 0%
| /Maintenance/lib/arm |  |  | 0%
| /Maintenance/lib |  |  | 0%
| /Maintenance/oat/arm |  |  | 0%
| /Maintenance/oat |  |  | 0%
| /Maintenance |  |  | 0%
| /MediaInteractService/oat/arm64 |  |  | 0%
| /MediaInteractService/oat |  |  | 0%
| /MediaInteractService |  |  | 0%
| /MessageServer/lib/arm64 |  |  | 0%
| /MessageServer/lib |  |  | 0%
| /MessageServer/oat/arm64 |  |  | 0%
| /MessageServer/oat |  |  | 0%
| /MessageServer |  |  | 0%
| /OpenWnn/lib/arm64 |  |  | 0%
| /OpenWnn/lib |  |  | 0%
| /OpenWnn/oat/arm64 |  |  | 0%
| /OpenWnn/oat |  |  | 0%
| /OpenWnn |  |  | 0%
| /PacProcessor/lib/arm64 |  |  | 0%
| /PacProcessor/lib |  |  | 0%
| /PacProcessor/oat/arm64 |  |  | 0%
| /PacProcessor/oat |  |  | 0%
| /PacProcessor |  |  | 0%
| /PersonTime/oat/arm64 |  |  | 0%
| /PersonTime/oat |  |  | 0%
| /PersonTime |  |  | 0%
| /PhotoTable/oat/arm64 |  |  | 0%
| /PhotoTable/oat |  |  | 0%
| /PhotoTable |  |  | 0%
| /PicManager/oat/arm64 |  |  | 0%
| /PicManager/oat |  |  | 0%
| /PicManager |  |  | 0%
| /QTIDiagServices/oat/arm64 |  |  | 0%
| /QTIDiagServices/oat |  |  | 0%
| /QTIDiagServices |  |  | 0%
| /QuickSearchBox/oat/arm64 |  |  | 0%
| /QuickSearchBox/oat |  |  | 0%
| /QuickSearchBox |  |  | 0%
| /RVCSupport/oat/arm64 |  |  | 0%
| /RVCSupport/oat |  |  | 0%
| /RVCSupport |  |  | 0%
| /RelaxMode/oat/arm64 |  |  | 0%
| /RelaxMode/oat |  |  | 0%
| /RelaxMode |  |  | 0%
| /RootDetector/oat/arm64 |  |  | 0%
| /RootDetector/oat |  |  | 0%
| /RootDetector |  |  | 0%
| /SVBtMusic/oat/arm64 |  |  | 0%
| /SVBtMusic/oat |  |  | 0%
| /SVBtMusic |  |  | 0%
| /SVBtPhone/oat/arm64 |  |  | 0%
| /SVBtPhone/oat |  |  | 0%
| /SVBtPhone |  |  | 0%
| /SVECall/oat/arm64 |  |  | 0%
| /SVECall/oat |  |  | 0%
| /SVECall |  |  | 0%
| /SVHavc/lib/arm64 |  |  | 0%
| /SVHavc/lib |  |  | 0%
| /SVHavc/oat/arm64 |  |  | 0%
| /SVHavc/oat |  |  | 0%
| /SVHavc |  |  | 0%
| /SVSettings/lib/arm64 |  |  | 0%
| /SVSettings/lib |  |  | 0%
| /SVSettings/oat/arm64 |  |  | 0%
| /SVSettings/oat |  |  | 0%
| /SVSettings |  |  | 0%
| /SecureApp/lib/arm64 |  |  | 0%
| /SecureApp/lib |  |  | 0%
| /SecureApp/oat/arm64 |  |  | 0%
| /SecureApp/oat |  |  | 0%
| /SecureApp |  |  | 0%
| /SmartScene/oat/arm64 |  |  | 0%
| /SmartScene/oat |  |  | 0%
| /SmartScene |  |  | 0%
| /Stk/oat/arm64 |  |  | 0%
| /Stk/oat |  |  | 0%
| /Stk |  |  | 0%
| /SurpriseMessage/oat/arm64 |  |  | 0%
| /SurpriseMessage/oat |  |  | 0%
| /SurpriseMessage |  |  | 0%
| /SystemUpdate/lib/arm64 |  |  | 0%
| /SystemUpdate/lib |  |  | 0%
| /SystemUpdate/oat/arm64 |  |  | 0%
| /SystemUpdate/oat |  |  | 0%
| /SystemUpdate |  |  | 0%
| /TSPService/oat/arm64 |  |  | 0%
| /TSPService/oat |  |  | 0%
| /TSPService |  |  | 0%
| /UserDictionaryProvider/oat/arm64 |  |  | 0%
| /UserDictionaryProvider/oat |  |  | 0%
| /UserDictionaryProvider |  |  | 0%
| /V2ILite/oat/arm64 |  |  | 0%
| /V2ILite/oat |  |  | 0%
| /V2ILite |  |  | 0%
| /VehicleAccessService/oat/arm64 |  |  | 0%
| /VehicleAccessService/oat |  |  | 0%
| /VehicleAccessService |  |  | -3.03%
| /VehicleCenterService/lib/arm64 |  |  | 0%
| /VehicleCenterService/lib |  |  | 0%
| /VehicleCenterService/oat/arm64 |  |  | 0%
| /VehicleCenterService/oat |  |  | 0%
| /VehicleCenterService |  |  | 0%
| /VoiceControlService/oat/arm64 |  |  | 0%
| /VoiceControlService/oat |  |  | 0%
| /VoiceControlService |  |  | 0%
| /WAPPushManager/oat/arm64 |  |  | 0%
| /WAPPushManager/oat |  |  | 0%
| /WAPPushManager |  |  | 0%
| /WallpaperBackup/oat/arm64 |  |  | 0%
| /WallpaperBackup/oat |  |  | 0%
| /WallpaperBackup |  |  | 0%
| /WiFiDirectDemo/oat/arm64 |  |  | 0%
| /WiFiDirectDemo/oat |  |  | 0%
| /WiFiDirectDemo |  |  | 0%
| /btmultisim/oat/arm64 |  |  | 0%
| /btmultisim/oat |  |  | 0%
| /btmultisim |  |  | 0%
| /calmScreen/lib/arm64 |  |  | 0%
| /calmScreen/lib |  |  | 0%
| /calmScreen/oat/arm64 |  |  | 0%
| /calmScreen/oat |  |  | 0%
| /calmScreen |  |  | 0%
| /messaging/oat/arm64 |  |  | 0%
| /messaging/oat |  |  | 0%
| /messaging |  |  | 0%
| /radioapp/oat/arm64 |  |  | 0%
| /radioapp/oat |  |  | 0%
| /radioapp |  |  | 0%
| /uimremoteclient/oat/arm64 |  |  | 0%
| /uimremoteclient/oat |  |  | 0%
| /uimremoteclient |  |  | 0%
| /uimremoteserver/oat/arm64 |  |  | 0%
| /uimremoteserver/oat |  |  | 0%
| /uimremoteserver |  |  | 0%
| /webview/oat/arm |  |  | 0%
| /webview/oat/arm64 |  |  | 0%
| /webview/oat |  |  | 0%
| /webview |  |  | 0%
/vendor/app | /CarStateManagerService/oat/arm64 |  |  | 0% | 21M
| /CarStateManagerService/oat |  |  | 0%
| /CarStateManagerService |  |  | 0%
/vendor/app | /DataBusService/oat/arm64 |  |  | 0% | 21M
| /DataBusService/oat |  |  | 0%
| /DataBusService |  |  | 0%
| /GpsTest/oat/arm64 |  |  | 0%
| /GpsTest/oat |  |  | 0%
| /GpsTest |  |  | 0%
| /LogManagerService/oat/arm64 |  |  | 0%
| /LogManagerService/oat |  |  | 0%
| /LogManagerService |  |  | 0%
| /Perfdump/oat/arm64 |  |  | 0%
| /Perfdump/oat |  |  | 0%
| /Perfdump |  |  | 0%
| /PlatformAdapter/oat/arm64 |  |  | 0%
| /PlatformAdapter/oat |  |  | 0%
| /PlatformAdapter |  |  | 0%
| /Qmmi/lib/arm64 |  |  | 0%
| /Qmmi/lib |  |  | 0%
| /Qmmi/oat/arm64 |  |  | 0%
| /Qmmi/oat |  |  | 0%
| /Qmmi |  |  | 0%
| /UpdateApp/oat/arm64 |  |  | 0%
| /UpdateApp/oat |  |  | 0%
| /UpdateApp |  |  | 0%