## 测试报告
一、测试报告总论
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | 17 | FAIL
| ALL | 未修复BUG数量<50个 | 201 | FAIL
二、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
【必现】【账号】部分埋点事件，BI平台不通过
【必现】【安全】部分埋点事件，BI平台不通过
【必现】【随心听】部分埋点事件，BI平台不通过
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
随心听/账号/安全模块部分埋点未上传
三、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率(执行成功数/测试执行数） | 成熟度 | 未测/漏测原因和分析
帐号 |  |  | 47 | 47 | 100% | 44 | 93.62% | 93.62%
消息中心 |  |  | 18 | 18 | 100% | 18 | 100% | 100%
激活 |  |  | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 100% | 33.33% | 1.车机启动时获取，通过抓包工具无法抓取 2.ROM无原生设置入口，无法使用抓包工具
launcher&AAR |  |  | 62 | 62 | 100% | 62 | 100% | 100%
图像 |  |  | 53 | 53 | 100% | 50 | 94.34% | 94.34%
车家互联 |  |  | 7 | 7 | 100% | 7 | 100% | 100%
预约保养 |  |  | 36 | 36 | 100% | 36 | 100% | 100%
语音 |  |  | 96 | 96 | 100% | 96 | 100% | 100%
地图 |  |  | 298 | 298 | 100% | 298 | 100% | 100%
随心听 |  |  | 229 | 229 | 100% | 227 | 99.13% | 99.13%
随心看 |  |  | 20 | 20 | 100% | 20 | 100% | 100%
酒店 |  |  | 19 | 19 | 100% | 19 | 100%
外卖 |  |  | 71 | 71 | 100% | 71 | 100% | 100%
智慧停车场 |  |  | 39 | 39 | 100% | 39 | 100% | 100%
唱吧 |  |  | 62 | 62 | 100% | 62 | 100%
电影票 |  |  | 42 | 42 | 100% | 42 | 100% | 100%
安全 |  |  | 52 | 52 | 100% | 49 | 94.23% | 94.23%
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=99% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=99%
五、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20221130_0842_B1F27_R12.PRO_Debug
MCU版本 |  |  | 20221126_555_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 27