## 测试报告
一、测试报告
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | 5个 | FAIL
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 地图存在crash | PASS
| 内存泄漏 | 无内存泄漏 | 无 | PASS
版本性能 | 流畅度 | 无卡顿 | 地图存在卡顿 | PASS
| Cpu | NA | 见性能测试表格数据 | NA
| 内存 | NA | 见性能测试表格数据 | NA
二、Bug解决情况
icafe未解决3个（其中P0 0个，P1 3个）
Jira未解决10个（其中IG 0个，Gating 2个）
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
图像模块（1） 实车测试无法模拟摄像头温度异常，阻塞测试用例
OTA升级（1）目前未有台架/实车执行
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率 (执行成功数/测试执行数） | R12版本成熟度 | 未测/漏测原因和分析
预约保养 |  |  | 105 | 105 | 100% | 105 | 100% | 100%
账号&支付&个人中心 |  |  | 355 | 355 | 100% | 355 | 100% | 100%
地图 |  |  | 2392 | 2392 | 100% | 2380 | 99.5% | 99.5%
随心看 |  |  | 308 | 308 | 100% | 305 | 99.03% | 99.03%
车家互联 |  |  | 90 | 90 | 100% | 87 | 96.67% | 96.67%
launcher+AAR |  |  | 401 | 401 | 100% | 400 | 99.75% | 99.75%
激活 |  |  | 76 | 72 | 94.74% | 72 | 100% | 94.74% | 1.车机启动时获取，通过抓包工具无法抓取 2.ROM无原生设置入口，无法使用抓包工具
语音 |  |  | 1639 | 1639 | 100% | 1606 | 97.99% | 97.99%
消息中心 |  |  | 112 | 112 | 100% | 112 | 100% | 100%
随心听 |  |  | 912 | 912 | 100% | 907 | 99.45% | 99.45%
安全 |  |  | 381 | 381 | 100% | 377 | 98.95% | 98.95%
图像 |  |  | 881 | 845 | 95.91% | 842 | 99.64% | 95.57% | 1. 实车无法模拟摄像头温度异常
EM/PAAK |  |  | 136 | 132 | 97.06% | 132 | 100% | 97.06%
电影票 |  |  | 167 | 167 | 100% | 167 | 100% | 100%
酒店预订 |  |  | 104 | 104 | 100% | 104 | 100% | 100%
随心拍 |  |  | 77 | 77 | 100% | 75 | 97.4% | 97.4%
外卖 |  |  | 552 | 552 | 100% | 552 | 100% | 100%
智慧停车场 |  |  | 146 | 146 | 100% | 146 | 100% | 100%
输入法 |  |  | 67 | 67 | 100% | 67 | 100% | 100%
唱吧 |  |  | 912 | 912 | 100% | 907 | 99.45% | 99.45%
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=100% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=99% |  | 总体成熟度(执行成功数/用例总数）=99%
六、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20221206_0847_B1F27_R12.PRO_Debug 20230106_0865_B1F27_R12.PRO_Debug
MCU版本 |  |  | 20221210_561_PRO 20221212_563_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 27

## icafe遗留buglist
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 创建时间 | 所属模块 | 修复版本 | 优先级
FordPhase4Scrum-6569 | 【实车】【CD542H】【地图】【必现】分屏副驾地图导航中，关闭分屏，全屏进入地图，地图不显示诱导面板5秒左右 | Bug | 已分析 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2022-03-11 10:10 | 地图 |  | P1-High
FordPhase4Scrum-19009 | 【依赖语音技术部 】【台架】【542H】【语音】【必现】语音输入指令：播放AM531，回复TTS错误 | Bug | 已分析 | 周文博(v_zhouwenbo),马龙(malong03),王俊(wangjun49),陈冰(chenbing07) | 2022-07-26 15:23 | 项目 |  | P1-High
FordPhase4Scrum-6526 | 【实车】【CD542H】【地图】【必现】开启分屏主驾显示地图，车标显示在诱导面板下，路线被遮挡 | Bug | 已分析 | 胡金广(hujinguang) | 2022-05-30 14:10 | 地图 | 5.0.1.106 | P1-High

## Jira遗留buglist
密钥 | 摘要 | 事务类型 | 状态 | 优先级 | 解决方案 | 经办人 | 报告人 | 创建者
APIMCIS-29570 | CLONE - Phase4:[必现]消息中心下拉效果未做到渐隐渐显 | 缺陷 | 正在进行 | 紧急 | 未解决 | leilei xia | leilei xia | leilei xia
APIMCIS-28201 | Ford-P4-32621 [Bug] 【台架】【CD542H】【随心看】【必现】主驾爱奇艺，副驾launcher点击爱奇艺卡片下方收藏夹，主驾黑1-2秒 | 缺陷 | 正在进行 | 紧急 | 未解决 | ysun87 | Sun, Ying (Y.) | Sun, Ying (Y.)
APIMCIS-32378 | [CD542H][Phase4][TSP][必现]无人脸识别隐私协议 | 缺陷 | 正在进行 | High | 未解决 | Sun, Ying (Y.) | Yalan Qian | Yalan Qian
APIMCIS-22013 | Phase4: Some pictures can't display when query VPA | 缺陷 | 已重新打开 | High | 未解决 | Sun, Ying (Y.) | hu zhang | hu zhang
APIMCIS-20544 | Phase4: 【CD542H】【stressTest】点击USB音乐的上一曲后，车机显示‘该资源无法播放，正在尝试下一首’，自动跳曲到下一首。 | 缺陷 | 已重新打开 | High | 未解决 | Tang Manman | Amy Xu | Amy Xu
APIMCIS-17713 | [CD542H][偶现][Media]删除搜索关键词后仍显示搜索建议 | 缺陷 | 已重新打开 | High | 未解决 | Sun, Ying (Y.) | Ying Liu | Ying Liu
APIMCIS-17606 | Phase4:【CD542H】VID_20210911_165135分屏之后，连接蓝牙耳机，主驾随心看，在副驾launch卡片，点击随心听播放，无法播放 | 缺陷 | 正在进行 | High | 未解决 | Zhengxi Xiang | Amy Xu | Amy Xu
APIMCIS-17600 | Phase4:【CD542H】VID_20210911_163210搜索到usb视频后，播放，拔掉u盘，显示设备已经断开弹框后，和显示上次搜索的记录 | 缺陷 | 正在进行 | High | 未解决 | Mao, Yuyan (Y.) | Amy Xu | Amy Xu
APIMCIS-11401 | Phase4:[CD542H]巡航模式时地图上的中间摄像头（电子眼）位置显示异常 | 缺陷 | 已重新打开 | Medium | 未解决 | Sun, Ying (Y.) | Leilei, Xia (X.) [X] | Leilei, Xia (X.) [X]
APIMCIS-8049 | Phase4:[CD542H][必现]爱奇艺播放视频进入沉浸模式后，视频顶部底部有很大缝隙，常驻栏未被覆盖 | 缺陷 | 正在进行 | Medium | 未解决 | ysun87 | Zhang, Jiawei (J.) | Zhang, Jiawei (J.)