## 测试报告
一、测试报告总论
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | jira遗留1个P1，icafe遗留2个P1 | FAIL
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*12无crash、无ANR | 无crash，anr | PASS
3.质量标准效果类指标达成情况
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
语音效果 | 唤醒率 | 唤醒词： 静态低噪95%、静态中噪92%、静态高噪89%、动态中噪90% 场景化命令词： 静态低噪93%、静态中噪90%、静态高噪86%、动态中噪88% | 未做语音专项，NA
| 一级误唤醒（闲聊） | 定制唤醒词平均每个词10h/次 场景化命令词平均每个词8h/次
| 二级误唤醒（串扰词） | 无
| 离在线识别率 | 在线识别率： 静态低噪92%、静态中噪90%、静态高噪90%、动态中噪85% 离线识别率： 静态低噪85%、静态中噪85%、静态高噪85%、动态中噪80%
4、流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 评审通过
MRD | 评审通过
技术文档 | 缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 缺失
二、Bug解决情况
icafe遗留P1 2个
Jira遗留P1 1个
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
【实车】【CD542H】【地图】【偶现】翠屏山服务区车标飘逸，不显示蚯蚓线
【实车】【CD542H】【地图】【偶现】九华山隧道内发生偏航，车标卡住不动
【实车】【CD542H】【地图】【偶现】重启车机立即进入地图，地图闪退
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
launcher&AAR：因无法构造AAR更换滤芯场景，阻塞10条用例执行
语音：因REC无带有座椅加热和通风功能的实车，阻塞48条用例执行
地图：因部分场景无法触发，阻塞5条埋点用例执行
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率 (执行成功数/测试执行数） | R13版本成熟度 | R12版本成熟度 | 未测/漏测原因和分析
账号&支付&个人中心 |  |  | 207 | 207 | 100% | 207 | 100% | 100% | 100%
地图 |  |  | 1672 | 1672 | 100% | 1660 | 99.28% | 99.28% | 99.5%
随心看 |  |  | 285 | 285 | 100% | 285 | 100% | 100% | 99.03%
车家互联 |  |  | 107 | 107 | 100% | 107 | 100% | 100% | 96.67%
launcher+AAR |  |  | 328 | 318 | 96.95% | 318 | 100% | 96.95% | 99.75% | 因无法构造AAR更换滤芯场景，阻塞10条用例执行
激活 |  |  | 75 | 75 | 100% | 75 | 100% | 100% | 94.74%
语音 |  |  | 1366 | 1318 | 96.49% | 1282 | 97.27% | 93.85% | 97.99% | 因REC无带有座椅加热和通风功能的实车，阻塞48条用例执行
消息中心 |  |  | 94 | 94 | 100% | 94 | 100% | 100% | 100%
随心听 |  |  | 920 | 920 | 100% | 918 | 99.78% | 99.78% | 99.45%
安全 |  |  | 334 | 334 | 100% | 334 | 100% | 100% | 98.95%
图像 |  |  | 480 | 480 | 100% | 477 | 99.38% | 99.38% | 95.57%
EM |  |  | 152 | 151 | 99.34% | 151 | 100% | 99.34% | 97.06% | 依赖OTA升级
随心拍 |  |  | 72 | 72 | 100% | 72 | 100% | 100% | 97.4%
输入法 |  |  | 84 | 84 | 100% | 84 | 100% | 100% | 100%
唱吧 |  |  | 427 | 427 | 100% | 426 | 99.77% | 99.77% | 99.55%
埋点 |  |  | 560 | 552 | 98.57% | 542 | 98.19% | 96.79% | 99.45% | 因部分场景无法触发，阻塞5条埋点用例执行
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=99.06% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=99.10% |  | 总体成熟度(执行成功数/用例总数）=98.17%
六、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20230831_0964_B1F27_R13.PRO_Debug 20230907_0969_B1F27_R13.PRO_Debug 20230910_0972_B1F27_R13.PRO_Debug 20230911_0973_B1F27_R13.PRO_Debug 20230929_0983_B1F27_R13.PRO_Debug
MCU版本 |  |  | 20230601_645_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 27

## icafe遗留buglist
编号 | 标题 | 类型 | 所属模块 | 优先级 | 修复版本
FordPhase4Scrum-72181 | 【实车】【CD542H】【地图】【偶现】翠屏山服务区车标飘逸，不显示蚯蚓线 | Bug | 地图 | P1-High | 依赖LTS_PL3
FordPhase4Scrum-69083 | 【实车】【CD542H】【地图】【偶现】九华山隧道内发生偏航，车标卡住不动 | Bug | 地图 | P1-High | 依赖LTS_PL2

## Jira遗留buglist
密钥 | 摘要 | 优先级 | 组件 | 经办人 | 报告人 | 影响版本 | 标签 | Supplier | 状态
APIMCIS-34298 | 【实车】【CD542H】【地图】【偶现】重启车机立即进入地图，地图闪退 | P1 | 百度-地图 | 田程 | 田程 | B1F27_R13.PRO | CD542H_R13 | Baidu | Monitor