## 福特phase4项目CD542ICA L R00 HF1报告
一、测试报告总论：
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | <100% | FAIL
Bug修复率 | 遗留P0P1 bug数量 | 无遗留P0 P1 bug | 遗留P0 P1 bug共11个 | FAIL
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 存在crash和anr | FAIL
| 内存泄露 | 无内存泄漏 | 见各模块内存泄露sheet（monkey 24小时） | NA
版本性能 | APP sources | NA | 见sheet | PASS
| 响应时间 | NA | 见sheet | NA
| Baidu APP | NA | 见sheet | NA
3.质量标准效果类指标达成情况：
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
唤醒词 | 唤醒率-低噪 | 92% | NA | NA
| 唤醒率-中噪 | 90% | NA | NA
| 唤醒率-高噪 | 85% | NA | NA
场景化命令词 | 唤醒率-低噪 | 85% | NA | NA
| 唤醒率-中噪 | 85% | NA | NA
| 唤醒率-高噪 | 80% | NA | NA
误唤醒 | 小度小度 | <0.3次/h | NA | NA
| 你好福特 | <1.2次/h | NA | NA
二、测试用例执行情况及遗留P0P1 bug数
Jira未解决Bug：29个（P0 0个，P1 11个，P2 17个，P3 1个）
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率（测试执行数/用例总数） | 执行通过数（执行数/用例总数） | 执行通过率(执行成功数/测试执行数） | 整体执行通过率（执行成功数/用例总数） | 遗留bug数（P0 P1） | 未测/漏测原因和分析
launcher |  |  | 222 | 222 | 100% | 222 | 100% | 100%
地图 |  |  | 4052 | 4006 | 98.86% | 3990 | 99.6% | 98.47%
语音 |  |  | 1538 | 1538 | 100% | 1513 | 98.37% | 98.37%
车家互联 |  |  | 40 | 40 | 100% | 40 | 100% | 100%
随心听 |  |  | 548 | 548 | 100% | 541 | 98.72% | 98.72%
随心看 |  |  | 231 | 231 | 100% | 226 | 97.84% | 97.84%
外卖 |  |  | 563 | 563 | 100% | 558 | 99.11% | 99.11%
酒店 |  |  | 178 | 177 | 99.44% | 177 | 100% | 99.44%
电影购票 |  |  | 276 | 267 | 96.74% | 266 | 99.63% | 96.38%
预约保养 |  |  | 150 | 150 | 100% | 148 | 98.67% | 98.67%
智慧停车场 |  |  | 147 | 138 | 93.88% | 135 | 97.83% | 91.84%
安全 |  |  | 293 | 292 | 99.66% | 291 | 99.66% | 99.32%
账号 |  |  | 301 | 217 | 72.09% | 217 | 100% | 72.09%
激活 |  |  | 77 | 76 | 98.7% | 76 | 100% | 98.7%
消息中心 |  |  | 97 | 86 | 88.66% | 86 | 100% | 88.66%
输入法 |  |  | 66 | 66 | 100% | 66 | 100% | 100%
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=98% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=99%
二、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20220715_0739_G2F13_R00.PRO.HF1
MCU版本 |  |  | 20220707_484_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 13.2存

## Jira问题汇总
关键字 | 问题类型 | 标签 | 概要 | 报告人 | 修复的版本 | 优先级 | AIMS # | 模块 | 状态 | 已更新 | 经办人 | Supplier. | Root cause | 创建日期 | Last Comment
AW2-3143 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CD542ICA_L, FORD-brand, Phase4_CVPPTst | Phase4:[必现]Movie ticket release time display exception | zhou, hui (h.) | G2F13_R04.ENG2 | Gating |  | Payment, 百度-电影票 | Verification | 31/八月/22 8:29 下午 | Mao, Yuyan (Y.) | Baidu |  | 30/五月/22 3:59 下午 | <p>706L与CD542ICA L 共用一版APK，请后续评论验证在正确车型进行评论，并且在对应车型进行验证。----Qian Qi</p>
AW2-5286 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CD542ICA_L, Phase4_CVPPTst | Phase4:[CD542ICA_L][必现]Novice not popup when user first login | Zhao, Victoria (X.) |  | Gating |  | Account | New | 30/八月/22 4:21 下午 | Sun, Ying (Y.) | Inhouse |  | 22/七月/22 1:28 下午 | <p>已与dzhang82进行确认，542ICA_L不支持个性化档案</p>
AW2-5409 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][Media][必现]插入无音乐的U盘，进入USB音乐，界面一直显示“正在获取音乐列表” | Fan, Yang (Y.) | G2F13_R04.ENG1 | Gating |  | Media | Verification | 30/八月/22 10:24 上午 | Mao, Yuyan (Y.) |  |  | 26/七月/22 11:43 上午 | <p>原因: 当前扫描状态未正常绑定广播回调UI 页面导致空u 盘未正常展示页面</p> <p>解决方案: 收到finished 广播重新回调扫描成功页面</p> <p>影响范围: u 盘加载</p> <p>随心听解决版本 4.20.0 或更高版本验证</p> <p> </p> <p>-xujunbing</p>
AW2-5404 | 故障 | 542ICA_L, APIM-CIS, CD542ICA_L, Phase4_CVPPTst | [CD542ICA][himalaya]我的订阅中在书籍详情页点击取消后，返回列表页，书籍没有刷新删除，显示‘订阅’按钮，且之前在列表中取消订阅的书籍会刷新回来 | Yanping, Fu (F.) | G2F13_R04.PRO | Gating |  | Himalaya, 百度-随心听 | Verification | 23/八月/22 5:01 下午 | Mao, Yuyan (Y.) |  |  | 26/七月/22 10:57 上午 | <p>原因: 当前只是更新当前订阅专辑状态,并不会移除未订阅专辑</p> <p>解决 :已更改为 取消订阅后当前专辑不会在我的订阅内容中，重新加载当前专辑内容</p> <p>随心听版本</p> <p>4.20.8 或更高版本验证</p> <p>-xujunbing</p>
AW2-3129 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CD542ICA_H, CD542ICA_L, Phase4_CVPPTst, bd-prcs | Phase4:After the AAR function is disabled, the voice opens the cockpit and the fresh air responds | chen, zijie (z.) |  | Gating |  | Auto Air Refresh, 百度-AAR(空气净化) | Verification | 22/八月/22 3:37 下午 | Mao, Yuyan (Y.) | Baidu |  | 30/五月/22 3:02 下午 | <p><a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ymao16" class="user-hover" rel="ymao16">Mao, Yuyan (Y.)</a> 请更新在哪一版本修复</p>
AW2-5312 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CD542ICA_L, CEN, FORD-brand, Phase4_CVPPTst | Phase4: [必现][CD542ICA_L] send to car prompt "Failed to send location information" | Songtao, Zuo (Z.) |  | Gating |  | Connected Embedded Navigation | New | 22/八月/22 2:49 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 22/七月/22 4:44 下午
AW2-5450 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst, 百度-语义, 百度-语音PM | 【CD542ICA_L】【必现】【百度-语音】主页面语音"我想看朱一龙的人生大事"随心听开始播放 | Qiu, Yueyang (Y.) |  | Gating |  | 百度-语音 | Verification | 22/八月/22 11:07 上午 | Mao, Yuyan (Y.) |  |  | 27/七月/22 9:54 上午 | <p>目前的指令集：我想看 演员 + 电影</p> <p>支持比如： 我想看张译的悬崖之上</p> <p>目前修复：词典添加个别 演员 (朱一龙等) ，我想看朱一龙的人生大事 此query已修复</p> <p>辛苦验证</p>
AW2-5734 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L_HMI, 随心听 | Phase4:[CD542ICA_L][必现]随心听FM/AM 切换其他Tab,名称就变成收音机 | Zhang, Liqian (L.) | G2F13_R04.PRO | Gating |  | HMI | Verification | 17/八月/22 9:40 上午 | Mao, Yuyan (Y.) |  |  | 04/八月/22 1:53 下午 | <p>原因分析：由于版本集成人员未更新最新的版本给德赛集成，导致当前ROM版本仍然使用1月份的版本。<br/> 解决方法：此问题反馈的tab文案已经在4月份修改了。<br/> 修复版本：预计合入版本G2F13_R04.PRO<br/> ---baidu yuanhonglie</p>
AW2-3138 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CD542ICA_L, FORD-brand, Phase4_CVPPTst | Phase4:[必现]ETCP vehicle unbundling page, cell phone number display abnormal | zhou, hui (h.) | G2F13_R05.ENG1 | Gating |  | Account | Verification | 16/八月/22 11:00 上午 | Mao, Yuyan (Y.) | Baidu |  | 30/五月/22 3:55 下午 | <p>重新更换手机号的获取方式，不从账号获取 已修复 --王杰</p>
AW2-3136 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CD542ICA_L, FORD-brand, Phase4_CVPPTst | Phase4:[必现]Hotel click amount filter failed | zhou, hui (h.) | G2F13_R05.ENG1 | Gating |  | Payment, 百度-酒店 | Verification | 15/八月/22 6:01 下午 | Mao, Yuyan (Y.) | Baidu |  | 30/五月/22 3:52 下午 | <p>代码传入的价格参数不对导致，已修复 --王杰</p>
AW2-3137 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CD542ICA_L, FORD-brand, Phase4_CVPPTst | Phase4:[必现]ETCP opens a password-free payment without prompting | zhou, hui (h.) | G2F13_R04.PRO | Gating |  | Payment, 百度-智慧停车场 | Verification | 15/八月/22 4:34 下午 | Mao, Yuyan (Y.) | Baidu |  | 30/五月/22 3:53 下午 | <p>刚和福特qa沟通，他那边切到线上验证正常，如果下个版本验证正常，就会关闭此单 --王杰</p>
AW2-5453 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][必现][语音]语音“打开智能馨风”，“打开座舱新风”后无任何TTS反馈 | Fan, Yang (Y.) | G2F13_R04.PRO | Gating |  | 百度-Launcher | Verification | 12/八月/22 2:34 下午 | Mao, Yuyan (Y.) |  |  | 27/七月/22 10:15 上午 | <p>Launcher 对低配车型的AAR功能做了限制，导致CD542ICA_L无TTS语音播放。</p> <p>已对低配车型做了修复，修复版本：</p> <p>CD542ICA_L ——&gt; Launcher 1.5.9.2</p> <p>参考图片：2044390439524455D2310A676.jpg</p> <p> </p>
AW2-5399 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | 【CD542ICA_L】【必现】【百度-语音】语音："退出有声读物" 未退出有声读物 | Qiu, Yueyang (Y.) |  | Gating |  | 百度-语音 | Verification | 11/八月/22 3:40 下午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 26/七月/22 9:48 上午 | <p>云端未复现，辛苦验证</p> <p>--百度 杨国强</p>
AW2-5457 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][必现][media]播放一个之前未播放结束的音频，已经开始续播，但界面还显示续播提示 | Fan, Yang (Y.) | G2F13_R04.PRO | Gating |  | Media | Verification | 08/八月/22 6:02 下午 | Mao, Yuyan (Y.) |  |  | 27/七月/22 10:54 上午 | <p>apk历史版本已修复。</p> <p>日志显示当前测试版本号为：4.13.13.2118_6b29ece，可以推断打包时间为2022.1.13号，版本较老 ----- wenge</p>
AW2-5370 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][随心听][必现]订阅内容为空时，长按编辑按钮，音乐播放状态按钮高亮 | Hu, Dechao (D.) | G2F13_R04.PRO | Gating |  | 百度-随心听 | Verification | 08/八月/22 5:48 下午 | Mao, Yuyan (Y.) |  |  | 25/七月/22 3:46 下午 | <p>历史版本已修复，预计R04版本集成。 -------wenge</p>
AW2-1905 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][随心听][必现]退出爱奇艺视频，随心听自动播放 | Ma, tingting (t.) | G2F13_R04.PRO | Gating |  | 百度-随心听 | Verification | 08/八月/22 2:51 下午 | Mao, Yuyan (Y.) |  |  | 31/三月/22 1:30 下午 | <p>历史版本已修复，预计R04版本集成。 -------wenge</p>
AW2-5382 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CD542ICA_L, Ford_Brand, Phase4_CVPPTst | Phase4:[必现][CD542ICA_L] wrong shopping cart amount | Songtao, Zuo (Z.) | G2F13_R04.PRO | Gating |  | Payment, 百度-外卖 | Verification | 08/八月/22 2:06 下午 | Mao, Yuyan (Y.) | Baidu |  | 25/七月/22 4:33 下午 | <p>同 <a href="https://www.jira.ford.com/browse/AW2-4343" class="external-link" rel="nofollow">https://www.jira.ford.com/browse/AW2-4343</a> 已修复 --王杰</p>
AW2-5430 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | 【CD542ICA_L】【必现】【百度-语音】主页面语音"暂停播放"进入语音快速入门页面 | Qiu, Yueyang (Y.) | G2F13_R04.PRO | Gating |  | 百度-Launcher | Verification | 05/八月/22 11:18 上午 | Mao, Yuyan (Y.) |  |  | 26/七月/22 4:18 下午 | <p>问题原因：Launcher响应了可见即可说的事件，进入了语音帮助页</p> <p>修复方案：屏蔽该事件的可见即可说</p> <p>修复版本：1.6.0.1</p> <p>--zhongzheng</p>
AW2-4194 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][随心听][必现]在线电台切到USB，USB音乐列表向下刷新一次 | Ma, tingting (t.) | G2F13_R04.ENG1 | Gating |  | 百度-随心听 | Verification | 04/八月/22 9:42 下午 | Mao, Yuyan (Y.) |  |  | 14/七月/22 10:59 上午 | <p>fixversion：R04.ENG1</p>
AW2-1638 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][随心听][必现]随心听暂停，唤醒语音后退出语音，随心听自动播放 | Ma, tingting (t.) | G2F13_R04.ENG1 | Gating |  | 百度-随心听 | Verification | 04/八月/22 9:42 下午 | Mao, Yuyan (Y.) |  |  | 18/三月/22 10:21 上午 | <p><a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ysun87" class="user-hover" rel="ysun87">Sun, Ying (Y.)</a>已经在G2F13_R00.PRO.HF1验证Fail了，请修改Fix Version</p> <p> </p>
AW2-5405 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | 【CD542ICA_L】【必现】【百度-语音】爱奇艺使用快退/快进命令无效 | Qiu, Yueyang (Y.) | G2F13_R04.ENG1 | Gating |  | 百度-随心看 | Verification | 03/八月/22 8:19 下午 | Mao, Yuyan (Y.) |  |  | 26/七月/22 11:13 上午 | <p>和爱奇艺sdk 开发确认，有些片源的关键帧很少，并且sdk版本过于老旧，我们已经切换新版本，请用新版本测试--wangjie50</p>
AW2-5431 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst, 依赖语音技术部 | [CD542ICA_L][Media][语音]离线语音“空调设为15度”，VPA弹窗显示“空调设为什五度 | Fan, Yang (Y.) |  | Gating |  | 百度-语音 | Analysis | 03/八月/22 11:56 上午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 26/七月/22 4:35 下午 | <p>依赖语音技术部优化离线识别模型<br/> 当前离线识别模型为：libmodel_fute_706_20220329_ctc_200m.dat.so<br/> 长线解决<br/> --百度 马龙<br/> 07-26 14:01:20.839 3498 3498 W DuerOS_VR_CoDriverVoice-Manager: <span class="error">&#91;VrManager.a():232&#93;</span>nlu-result : NlpResponse:<br/> 07-26 14:01:20.839 3498 3498 W DuerOS_VR_CoDriverVoice-Manager: errno=0<br/> 07-26 14:01:20.839 3498 3498 W DuerOS_VR_CoDriverVoice-Manager: errMsg=success<br/> 07-26 14:01:20.839 3498 3498 W DuerOS_VR_CoDriverVoice-Manager: rawText=空调设为什五度<br/> 07-26 14:01:20.839 3498 3498 W DuerOS_VR_CoDriverVoice-Manager: asr_type=offline<br/> 07-26 14:01:20.839 3498 3498 W DuerOS_VR_CoDriverVoice-Manager: nlu_type=off_base<br/> 07-26 14:01:20.839 3498 3498 W DuerOS_VR_CoDriverVoice-Manager: nlu_score=0.71<br/> 07-26 14:01:20.839 3498 3498 W DuerOS_VR_CoDriverVoice-Manager: ====================<br/> 07-26 14:01:20.839 3498 3498 W DuerOS_VR_CoDriverVoice-Manager: card_type=codriver<br/> 07-26 14:01:20.839 3498 3498 W DuerOS_VR_CoDriverVoice-Manager: intent=set_ac<br/> 07-26 14:01:20.839 3498 3498 W DuerOS_VR_CoDriverVoice-Manager: data=</p> {"temp":5} <p>07-26 14:01:20.682 3498 3498 W DuerOS_VR_CoDriverVoice-Manager: <span class="error">&#91;VrManager.onEvent():247&#93;</span>EventListener-event = asr.partial;params = {"results_recognition":<span class="error">&#91;&quot;空调设为什五度&quot;&#93;</span>,"result_type":"final_result","best_result":"空调设为什五度","origin_result":</p> {"raw_text":"空调设为什五度"} <p>,"error":0}<br/> ===<br/> 07-26 14:02:02.950 3498 3498 W DuerOS_VR_b: <span class="error">&#91;VoiceMainController.a():1051&#93;</span>onComplexResult: NlpResponse:<br/> 07-26 14:02:02.950 3498 3498 W DuerOS_VR_b: errno=0<br/> 07-26 14:02:02.950 3498 3498 W DuerOS_VR_b: errMsg=success<br/> 07-26 14:02:02.950 3498 3498 W DuerOS_VR_b: rawText=空调温度设为什四度<br/> 07-26 14:02:02.950 3498 3498 W DuerOS_VR_b: asr_type=offline<br/> 07-26 14:02:02.950 3498 3498 W DuerOS_VR_b: nlu_type=off_base<br/> 07-26 14:02:02.950 3498 3498 W DuerOS_VR_b: nlu_score=0.78<br/> 07-26 14:02:02.950 3498 3498 W DuerOS_VR_b: ====================<br/> 07-26 14:02:02.950 3498 3498 W DuerOS_VR_b: card_type=codriver<br/> 07-26 14:02:02.950 3498 3498 W DuerOS_VR_b: intent=set_ac<br/> 07-26 14:02:02.950 3498 3498 W DuerOS_VR_b: data=</p> {"temp":4} <p>07-26 14:02:02.439 3498 3498 W DuerOS_VR_CoDriverVoice-Manager: <span class="error">&#91;VrManager.onEvent():247&#93;</span>EventListener-event = asr.partial;params = {"results_recognition":<span class="error">&#91;&quot;空调温度设为什四度&quot;&#93;</span>,"result_type":"partial_result","best_result":"空调温度设为什四度","origin_result":</p> {"raw_text":"空调温度设为什四度"} <p>,"error":0}</p>
AW2-5396 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | 【CD542ICA_L】【必现】【百度-语音】语音："这首歌是谁唱的" TTS提示为"已设置为单曲循环" | Qiu, Yueyang (Y.) | G2F13_R05.PRO | Gating |  | 百度-语音 | Verification | 03/八月/22 11:23 上午 | Mao, Yuyan (Y.) |  |  | 26/七月/22 9:28 上午 | <p>【原因】<br/> 切换播放模式回调的播放模式时候 语音的tts线程阻塞<br/> 07-26 09:07:27.851 3454 3454 W DuerOS_VR_CoDriverVoice-Manager: <span class="error">&#91;VrManager.u():1270&#93;</span>processVpr params = {"results_recognition":<span class="error">&#91;&quot;随机播放&quot;&#93;</span>,"result_type":"final_result","best_result":"随机播放","origin_result":</p> {"raw_text":"随机播放"} <p>,"error":0}<br/> 07-26 09:07:28.101 3454 3702 D DuerOS_VR_BaiduMusicReceiver: <span class="error">&#91;BaiDuMusicReceiver.run():82&#93;</span>onReceive() action == com.baidu.car.radio.CMD_RESULT<br/> 07-26 09:07:33.376 3454 3454 W DuerOS_VR_b: <span class="error">&#91;VoiceMainController.b():2002&#93;</span>Codriver-Build-Version-Name == 1.4.5.8<br/> 07-26 09:07:43.871 3454 3454 W DuerOS_VR_CoDriverVoice-Manager: <span class="error">&#91;VrManager.u():1270&#93;</span>processVpr params = {"results_recognition":<span class="error">&#91;&quot;单曲循环&quot;&#93;</span>,"result_type":"final_result","best_result":"单曲循环","origin_result":{"asr_align_begin":21,"asr_align_end":204,"confidence_status":0,"corpus_no":7124481693791684538,"early_return_duration_frame":48,"err_no":0,"force_align_result":"","other_params":"</p> {\"language\":\"Chinese\"} <p>\n","product_id":1115,"product_line":"iov","raf":208,"result":</p> {"word":["单曲循环"]} <p>,"sn":"a3a05946-8c63-4349-9b8c-ceb649d022f3"},"error":0}<br/> 07-26 09:07:45.151 3454 10138 D DuerOS_VR_BaiduMusicReceiver: <span class="error">&#91;BaiDuMusicReceiver.run():82&#93;</span>onReceive() action == com.baidu.car.radio.CMD_RESULT<br/> 07-26 09:07:45.153 3454 10138 W DuerOS_VR_BaiduMusicReceiver: <span class="error">&#91;BaiDuMusicReceiver.run():92&#93;</span>onReceive() code == 0, displayId = 0<br/> 07-26 09:07:49.391 3454 3454 W DuerOS_VR_b: <span class="error">&#91;VoiceMainController.b():2002&#93;</span>Codriver-Build-Version-Name == 1.4.5.8<br/> 07-26 09:08:02.212 3155 3155 I top : 3454 u0_a64 20 0 4.4G 300M 51M S 93.4 8.2 2:42.02 com.baidu.che.codriver<br/> 07-26 09:08:02.911 3454 3454 W DuerOS_VR_CoDriverVoice-Manager: <span class="error">&#91;VrManager.u():1270&#93;</span>processVpr params = {"results_recognition":<span class="error">&#91;&quot;列表循环音乐&quot;&#93;</span>,"result_type":"final_result","best_result":"列表循环音乐","origin_result":{"asr_align_begin":21,"asr_align_end":204,"confidence_status":0,"corpus_no":7124481782640357759,"early_return_duration_frame":48,"err_no":0,"force_align_result":"","other_params":"</p> {\"language\":\"Chinese\"} <p>\n","product_id":1115,"product_line":"iov","raf":208,"result":</p> {"word":["列表循环音乐"]} <p>,"sn":"4d73f5d2-2cad-453e-8dcd-a628984fa0c5"},"error":0}<br/> 07-26 09:08:04.438 3454 3604 D DuerOS_VR_BaiduMusicReceiver: <span class="error">&#91;BaiDuMusicReceiver.run():82&#93;</span>onReceive() action == com.baidu.car.radio.CMD_RESULT<br/> 07-26 09:08:04.439 3454 3604 W DuerOS_VR_BaiduMusicReceiver: <span class="error">&#91;BaiDuMusicReceiver.run():92&#93;</span>onReceive() code == 0, displayId = 0<br/> 07-26 09:08:08.846 3454 3454 W DuerOS_VR_b: <span class="error">&#91;VoiceMainController.b():2002&#93;</span>Codriver-Build-Version-Name == 1.4.5.8<br/> ===<br/> 07-26 09:19:02.194 3155 3155 I top : 3454 u0_a64 20 0 4.4G 323M 53M S 293 8.9 30:20.12 com.baidu.che.codriver<br/> 07-26 09:19:34.734 3454 3454 W DuerOS_VR_CoDriverVoice-Manager: <span class="error">&#91;VrManager.u():1270&#93;</span>processVpr params = {"results_recognition":<span class="error">&#91;&quot;取消收藏&quot;&#93;</span>,"result_type":"final_result","best_result":"取消收藏","origin_result":{"asr_align_begin":21,"asr_align_end":171,"confidence_status":0,"corpus_no":7124484758462245856,"early_return_duration_frame":48,"err_no":0,"force_align_result":"","other_params":"</p> {\"language\":\"Chinese\"} <p>\n","product_id":1115,"product_line":"iov","raf":176,"result":</p> {"word":["取消收藏"]} <p>,"sn":"8b5b1246-9ce3-4358-b098-005471651849"},"error":0}<br/> 07-26 09:19:37.697 3454 20185 D DuerOS_VR_BaiduMusicReceiver: <span class="error">&#91;BaiDuMusicReceiver.run():82&#93;</span>onReceive() action == com.baidu.car.radio.CMD_RESULT<br/> 07-26 09:19:37.698 3454 20185 W DuerOS_VR_BaiduMusicReceiver: <span class="error">&#91;BaiDuMusicReceiver.run():92&#93;</span>onReceive() code == 0, displayId = 0<br/> 07-26 09:19:37.698 3454 20185 W DuerOS_VR_BaiduMusicReceiver: <span class="error">&#91;BaiDuMusicReceiver.run():120&#93;</span>tip = 已取消收藏, code = 0, msg = 已取消收藏, cmd = com.baidu.car.radio.COMMON_OPERATE_CMD, data = 已取消收藏<br/> 07-26 09:19:40.346 3454 3454 W DuerOS_VR_b: <span class="error">&#91;VoiceMainController.b():2002&#93;</span>Codriver-Build-Version-Name == 1.4.5.8<br/> 07-26 09:19:47.763 3454 3454 W DuerOS_VR_CoDriverVoice-Manager: <span class="error">&#91;VrManager.u():1270&#93;</span>processVpr params = {"results_recognition":<span class="error">&#91;&quot;这首歌是谁唱的&quot;&#93;</span>,"result_type":"final_result","best_result":"这首歌是谁唱的","origin_result":{"asr_align_begin":21,"asr_align_end":219,"confidence_status":0,"corpus_no":7124484811869674152,"early_return_duration_frame":48,"err_no":0,"force_align_result":"","other_params":"</p> {\"language\":\"Chinese\"} <p>\n","product_id":1115,"product_line":"iov","raf":224,"result":</p> {"word":["这首歌是谁唱的"]} <p>,"sn":"cbd77380-2980-4151-bad7-1cb35d6f27f4"},"error":0}<br/> 07-26 09:19:48.802 3454 3702 W DuerOS_VR_BaiduMusicReceiver: <span class="error">&#91;BaiDuMusicReceiver.run():120&#93;</span>tip = 已设置随机播放, code = 0, msg = 随机播放, cmd = com.baidu.car.radio.SWITCHMODE, data = 随机播放<br/> 07-26 09:19:59.635 3454 3454 W DuerOS_VR_CoDriverVoice-Manager: <span class="error">&#91;VrManager.u():1270&#93;</span>processVpr params = {"results_recognition":<span class="error">&#91;&quot;这首歌是谁唱的&quot;&#93;</span>,"result_type":"final_result","best_result":"这首歌是谁唱的","origin_result":{"asr_align_begin":21,"asr_align_end":219,"confidence_status":0,"corpus_no":7124484865637741993,"early_return_duration_frame":48,"err_no":0,"force_align_result":"","other_params":"</p> {\"language\":\"Chinese\"} <p>\n","product_id":1115,"product_line":"iov","raf":224,"result":</p> {"word":["这首歌是谁唱的"]} <p>,"sn":"8fe56b7f-d1aa-4d46-9460-76a537006e18"},"error":0}<br/> 07-26 09:20:00.787 3454 3604 W DuerOS_VR_BaiduMusicReceiver: <span class="error">&#91;BaiDuMusicReceiver.run():120&#93;</span>tip = 已设为循环播放, code = 0, msg = 循环播放, cmd = com.baidu.car.radio.SWITCHMODE, data = 循环播放<br/> 07-26 09:20:02.192 3155 3155 I top : 3454 u0_a64 20 0 4.4G 312M 53M S 250 8.6 33:15.92 com.baidu.che.codriver<br/> 07-26 09:21:02.184 3155 3155 I top : 3454 u0_a64 20 0 4.4G 313M 53M S 119 8.6 35:46.20 com.baidu.che.codriver<br/> 07-26 09:21:41.890 3454 3454 W DuerOS_VR_CoDriverVoice-Manager: <span class="error">&#91;VrManager.u():1270&#93;</span>processVpr params = {"results_recognition":<span class="error">&#91;&quot;这首歌是谁唱的&quot;&#93;</span>,"result_type":"final_result","best_result":"这首歌是谁唱的","origin_result":{"asr_align_begin":21,"asr_align_end":219,"confidence_status":0,"corpus_no":7124485304145647118,"early_return_duration_frame":48,"err_no":0,"force_align_result":"","other_params":"</p> {\"language\":\"Chinese\"} <p>\n","product_id":1115,"product_line":"iov","raf":224,"result":</p> {"word":["这首歌是谁唱的"]} <p>,"sn":"1b3e8812-1fc3-4682-8a7e-1558be710a4e"},"error":0}<br/> 07-26 09:21:43.258 3454 10138 W DuerOS_VR_BaiduMusicReceiver: <span class="error">&#91;BaiDuMusicReceiver.run():120&#93;</span>tip = 已设置单曲循环, code = 0, msg = 单曲循环, cmd = com.baidu.car.radio.SWITCHMODE, data = 单曲循环<br/> 07-26 09:21:46.390 3454 3454 W DuerOS_VR_b: <span class="error">&#91;VoiceMainController.b():2002&#93;</span>Codriver-Build-Version-Name == 1.4.5.8<br/> 【修复版本】<br/> 1.4.6.4 代码提交于 20220701</p> <p>--百度 马龙</p>
AW2-5071 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CD542ICA_L, Phase4_IVITst, baidu, 百度-语义 | [CD542ICA_L][语音][必现]语音”我想听周杰伦的歌“，TTS提示暂未找到相关歌曲 | Ma, tingting (t.) | G2F13_R00.PRO | Gating |  | 百度-语音, 百度-随心听 | Verification | 27/七月/22 9:21 上午 | Mao, Yuyan (Y.) |  |  | 19/七月/22 10:39 上午 | <p><a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ysun87" class="user-hover" rel="ysun87">Sun, Ying (Y.)</a>R00.PRO HF版本发现的问题，fix版本是R00.PRO？？麻烦修改Fix版本，谢谢</p>
AW2-5143 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][随心听][必现]随心听暂停，车机投屏，退出投屏后随心听自动播放 | Ma, tingting (t.) |  | Gating |  | 百度-随心听 | Verification | 26/七月/22 11:40 上午 | Mao, Yuyan (Y.) |  |  | 20/七月/22 11:30 上午 | <p>从日志分析，随心听版本为：4.13.13.2118_6b29ece，此版本为1.13号版本。版本太过老旧，上述问题在最新版本上已经修复，请在ROM版本R04.ENG1版本验证。</p>
AW2-5295 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][地图][必现]地图无”路线规避/目的地停车场推送“2个选项 | Ma, tingting (t.) |  | Gating |  | 百度-地图 | New | 22/七月/22 2:33 下午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 22/七月/22 2:32 下午
AW2-5294 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][地图][必现]连接可用WiFi，下载离线地图，仍提示”当前不是WiFi网络“ | Ma, tingting (t.) |  | Gating |  | 百度-地图 | New | 22/七月/22 2:20 下午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 22/七月/22 2:18 下午
AW2-5279 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][地图][必现]组队出行”我的队伍“界面下方文字被遮挡 | Ma, tingting (t.) |  | Gating |  | 百度-地图 | New | 22/七月/22 11:48 上午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 22/七月/22 11:47 上午
AW2-5274 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][地图][必现]组队出行点击邀请好友，邀请二维码显示为空 | Ma, tingting (t.) |  | Gating |  | 百度-地图 | New | 22/七月/22 11:41 上午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 22/七月/22 11:39 上午
AW2-5269 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][地图][必现]点击恢复默认设置，隐私模式无法恢复到默认关闭状态 | Ma, tingting (t.) |  | Gating |  | 百度-地图 | New | 22/七月/22 11:38 上午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 22/七月/22 11:36 上午
AW2-5248 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][地图][必现]导航模式下，更多设置中不显示音量调节条 | Ma, tingting (t.) |  | Gating |  | 百度-地图 | New | 22/七月/22 10:18 上午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 22/七月/22 10:10 上午
AW2-5226 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][地图][必现]微信互联功能，车机无法收到手机端发送的定位 | Ma, tingting (t.) |  | Gating |  | 百度-地图 | New | 21/七月/22 4:39 下午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 21/七月/22 4:39 下午
AW2-4193 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][Launcher[必现]随心听卡片不显示QQ音乐/喜玛拉雅/新闻/在线电台专辑图片 | Ma, tingting (t.) |  | Gating |  | 百度-Launcher | Verification | 20/七月/22 5:09 下午 | Mao, Yuyan (Y.) |  |  | 14/七月/22 10:53 上午 | <p>由缓存数据引起的图片不加载<br/> 该问题launcher在1.5.9.1版本进行优化。<br/> -zhongzheng</p>
AW2-5072 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | CLONE - [CD542ICA_L][地图][偶现]发起导航，点击地图卡片闪现黑屏 | Ma, tingting (t.) |  | Gating |  | 百度-地图 | New | 19/七月/22 3:00 下午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 19/七月/22 10:43 上午
AW2-3453 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][Launcher][必现]地图卡片上“回家/去公司”点击无按压效果 | Ma, tingting (t.) | G2F13_R04.PRO | High |  | Launcher- HMI | Verification | 01/九月/22 11:13 上午 | Mao, Yuyan (Y.) |  |  | 08/六月/22 3:47 下午 | <p>Launcher-zhongzheng</p> <p>该问题已在R04.PRO上修复</p>
AW2-5422 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CD542ICA_L, Ford_Brand, Phase4_CVPPTst | Phase4 :[CD542ICA_L]ETCP binding license plate failed UI pop-up prompt is not centered | Songtao, Zuo (Z.) | G2F13_R04.ENG2 | High |  | Payment, 百度-智慧停车场 | Verification | 31/八月/22 8:59 下午 | Mao, Yuyan (Y.) | Baidu |  | 26/七月/22 3:17 下午 | <p>706L与CD542ICA L 共用一版APK，请后续评论验证在正确车型进行评论，并且在对应车型进行验证。----Qian Qi</p>
AW2-5424 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CD542ICA_L, Ford_Brand, Phase4_CVPPTst | Phase 4:[CD542ICA_L]When entering ETCP for the first time, the display of the pop-up box is incomplete | Songtao, Zuo (Z.) | G2F13_R04.ENG2 | High |  | Payment, 百度-智慧停车场 | Verification | 31/八月/22 8:30 下午 | Mao, Yuyan (Y.) | Baidu |  | 26/七月/22 3:48 下午 | <p>706L与CD542ICA L 共用一版APK，请后续评论验证在正确车型进行评论，并且在对应车型进行验证。----Qian Qi</p>
AW2-4338 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][随心听][必现]随心听切换至百度侧音源，仍显示"FM/AM“tab | Ma, tingting (t.) | GF13_R07.PRO | High |  | 百度-随心听 | Verification | 31/八月/22 8:39 上午 | Mao, Yuyan (Y.) |  |  | 18/七月/22 3:29 下午 | <p><a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ysun87" class="user-hover" rel="ysun87">Sun, Ying (Y.)</a>CD542ICA_L的版本号是G2F13...，请修改Fix版本号！谢谢</p>
AW2-5346 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CD542ICA_L, Phase4_CVPPTst | Phase4: [CD542ICA_L][必现]查询股票时，日期格式显示有误 | Changchen, Li (L.) |  | High |  | Virtual Personal Assistant | New | 22/八月/22 3:27 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 25/七月/22 11:01 上午
AW2-5347 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CD542ICA_L, Phase4_CVPPTst | Phase4: [CD542ICA_L][必现]查询股票时，语音播报A股时语音播报错误 | Changchen, Li (L.) |  | High |  | Virtual Personal Assistant | New | 22/八月/22 3:27 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 25/七月/22 11:13 上午
AW2-5416 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CD542ICA_L, Ford_Brand, Phase4_CVPPTst | Phase 4：[必现][CD542ICA_L]Navigation position does not match actual position | Songtao, Zuo (Z.) |  | High |  | 百度-酒店 | New | 08/八月/22 2:38 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 26/七月/22 2:41 下午 | <p><a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ysun87" class="user-hover" rel="ysun87">Sun, Ying (Y.)</a>,请给出分析结果</p>
AW2-3142 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, CD542ICA_L, FORD-brand, Phase4_CVPPTst | Phase4:[必现]Movie header tags disappear | zhou, hui (h.) |  | High |  | Payment, 百度-电影票 | New | 05/八月/22 8:55 上午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 30/五月/22 3:58 下午 | <p><a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ysun87" class="user-hover" rel="ysun87">Sun, Ying (Y.)</a>，请更新JIRA状态</p>
AW2-5252 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][地图][必现]途径点”删除“字体显示不全 | Ma, tingting (t.) |  | High |  | 百度-地图 | New | 28/七月/22 10:35 上午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 22/七月/22 10:26 上午
AW2-5390 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][输入法][必现]输入“虹桥”没有智能联想到“机场、火车站” | Hu, Dechao (D.) |  | High |  | 百度-百度输入法 | New | 25/七月/22 5:27 下午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 25/七月/22 5:27 下午
AW2-5293 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][地图][必现]U盘更新界面”已最新“字体显示不全 | Ma, tingting (t.) |  | High |  | 百度-地图 | New | 22/七月/22 2:14 下午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 22/七月/22 2:14 下午
AW2-5289 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][地图][必现]关闭WiFi，关闭4G ，未下载离线地图，发起导航，未提示”未下载离线地图“ | Ma, tingting (t.) |  | High |  | 百度-地图 | New | 22/七月/22 2:08 下午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 22/七月/22 1:58 下午
AW2-5292 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][地图][必现]下载离线地图界面”取消“字体显示不全 | Ma, tingting (t.) |  | High |  | 百度-地图 | New | 22/七月/22 2:06 下午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 22/七月/22 2:02 下午
AW2-5263 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][地图][必现]登录同账号，手机端搜索记录无法同步到车机端 | Ma, tingting (t.) |  | High |  | 百度-地图 | New | 22/七月/22 11:34 上午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 22/七月/22 11:30 上午
AW2-5251 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][地图][必现]更多设置下自定义车标显示不全 | Ma, tingting (t.) |  | High |  | 百度-地图 | New | 22/七月/22 10:22 上午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 22/七月/22 10:21 上午
AW2-5250 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][地图][必现]限行规定下”本地车/外地车“显示不全 | Ma, tingting (t.) |  | High |  | 百度-地图 | New | 22/七月/22 10:19 上午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 22/七月/22 10:19 上午
AW2-5249 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][地图][必现]燃油油量不足提示显示不全 | Ma, tingting (t.) |  | High |  | 百度-地图 | New | 22/七月/22 10:16 上午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 22/七月/22 10:13 上午
AW2-5229 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][地图][必现]导航模式下双指无法旋转底图 | Ma, tingting (t.) |  | High |  | 百度-地图 | New | 21/七月/22 4:49 下午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 21/七月/22 4:47 下午
AW2-3715 | 故障 | CD542ICA_L, Phase4_CVPPTst | CD542ICA L【喜马拉雅】home页面播放到vip剧集时，不播报开通vip才可继续收听 | Yanping, Fu (F.) |  | High |  | Himalaya | New | 21/七月/22 3:52 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 17/六月/22 11:00 上午 | <p><a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ysun87" class="user-hover" rel="ysun87">Sun, Ying (Y.)</a> 这个问题修复了吗</p>
AW2-4205 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][语音][必现]自定义唤醒词界面显示异常 | Ma, tingting (t.) |  | High |  | 百度-语音 | New | 14/七月/22 2:18 下午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 14/七月/22 2:16 下午
AW2-4203 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][地图][必现]离线地图界面城市列表和下载管理显示不全 | Ma, tingting (t.) |  | High |  | 百度-地图 | New | 14/七月/22 2:15 下午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 14/七月/22 2:12 下午
AW2-5373 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | [CD542ICA_L][输入法][必现]第二次全选搜索框输入的内容后，点击键盘上的向下箭头，搜索框里输入的内容会丢失 | Hu, Dechao (D.) |  | Medium |  | 百度-百度输入法 | New | 25/七月/22 3:54 下午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 25/七月/22 3:52 下午
Sun, Ying (Y.) 通过Jira 8.13.22#813022-sha1:0bfa32aeac99337fb4121989dd25167b6f869653 生成于 Thu Sep 01 03:22:09 EDT 2022。

## Jira问题数据
计数项:经办人 | 状态
优先级 | Analysis | New | Verification | (空白) | 总计
Gating | 1 | 10 | 23 |  | 34
High |  | 17 | 4 |  | 21
Medium |  | 1 |  |  | 1
(空白)
总计 | 1 | 28 | 27 |  | 56

## App Source
应用 | 场景 | 前台or后台 | Process | Owner | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM Avg | RAM Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM Avg | RAM Max | GPU Avg | GPU Max | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台
语音 | 连续在线指令5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 30.53% | 127% | 282.42MB | 325.9MB | 8.21% | 38% |  | 22.41% | 37% | 184.9 | 322.28 | 14% | 18%
| 连续离线指令5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 23.56% | 109% | 273.7MB | 318.66MB | 6.7% | 13% |  | 28.23% | 61% | 329.52 | 240.56 | 9% | 14%
| 唤醒词5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 35.78% | 92.1% | 264.65MB | 315.04MB | 6.12% | 13% |  | 21.84% | 33% | 180.3 | 307.8 | 6% | 10%
| 场景化命令词5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 17.08 | 78.1% | 280.25MB | 314.05MB | 18.03% | 55% |  | 11.84% | 18% | 189.27 | 322.28 | 7% | 10%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 0.8% | 40.5% | 330MB | 334MB | 31.48% | 33% |  | 13% | 24.9% | 369.6 | 376 | 4% | 7%
安全 | 隐私列表页静置5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 0.1% | 3.1% | 124MB | 124MB | 24.3% | 25% |  | 0.57% | 3.8% | 118 | 118 | 2% | 2%
| 静置前台5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 0.1% | 3.1% | 114MB | 114MB | 22.3% | 36% |  | 0.3% | 3.1% | 101.4 | 101.4 | 3% | 4%
| 使用应用5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 6.39% | 29.6% | 126.68MB | 146.1MB | 31% | 38% |  | 0.52% | 13.3% | 112.38 | 140.48 | 5% | 10%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 0.1% | 3.1% | 107MB | 107MB | 19.6% | 31% |  | 0.1% | 0.3% | 101.4 | 104.2 | 3% | 5%
消息中心 | 使用应用5min | 前台 | com.baidu.xiaoduos.messageserver | Baidu | 5.05% | 26.6% | 161.63MB | 206.41MB | 31% | 37% |  | 6.91% | 37% | 165.45 | 213.53 | 13.6% | 20%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.xiaoduos.messageserver | Baidu | 0.1% | 5.5% | 120MB | 120MB | 31.3% | 33% |  | 0.1% | 3.1% | 93 | 93 | 6.7% | 10%
随心看 | 启动过程5min(冷启动) | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 28.61% | 122% | 118.99MB | 179.81MB | 38% | 40% |  | 28.45% | 59.3% | 165.53 | 207.91 | 20% | 26%
| 进入播放页面静置10mim |  | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 6.06% | 35.6% | 180.25MB | 185.43MB | 36.3% | 39% |  | 7.27% | 33% | 178.91 | 179.81 | 7.3% | 12%
| 播放页面切换视频10mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 25.79% | 40.6% | 190.62MB | 196.67MB | 47.67% | 47% |  | 26.39% | 48% | 185.32 | 191.92 | 20% | 24%
| 使用应用5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 26.64% | 123% | 251.04MB | 280.96MB | 49% | 58% |  | 25.16% | 109% | 197.74 | 246.24 | 19% | 30%
| 播放视频10mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 15.56% | 20% | 189.94MB | 191.05MB | 38% | 41% |  | 15.85% | 25% | 175.52 | 179.81 | 3% | 5%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 14.79% | 19.3% | 176.29MB | 207.91MB | 52.6% | 54% |  | 11.2% | 25% | 110.5 | 111 | 4.5% | 6%
launcher | 使用应用无动画5min | 前台 | com.baidu.xiaoduos.launcher | Baidu | 41.51% | 66.6% | 189.4MB | 202.29MB | 72% | 75% |  | 42.39% | 83% | 239.82 | 280.96 | 13% | 24%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.xiaoduos.launcher | Baidu | 35.92% | 94.2% | 212.12MB | 236.0MB | 48% | 80% |  | 0.3% | 9.3% | 223 | 224 | 1.5% | 3%
车家互联 | 使用应用5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 8.38% | 30% | 145.34MB | 174.19MB | 32% | 34% |  | 10.66% | 27.6% | 145.54 | 168.57 | 1% | 2%
| 设备页面5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 0.45% | 19.3% | 151.72MB | 174.19MB | 3.52% | 14% |  | 0.25% | 0.3% | 106.76 | 106.76 | 1% | 2%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 0.1% | 3.2% | 114MB | 114MB | 24.3% | 25% |  | 0.91% | 33.3% | 94.72 | 101.14 | 2% | 2%
预约保养 | 使用应用5min | 前台 | com.baidu.che.maintenance | Baidu | 14.96% | 93.9% | 187.47MB | 224.77MB | 39.13% | 71% |  | 11.44% | 58.6% | 132.32 | 179.81 | 21% | 25%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.che.maintenance | Baidu | 0.8% | 3.1% | 91MB | 92MB | 25.95% | 27% |  | 1.4% | 3.1% | 85 | 86 | 5.5% | 10%
随心听 | 启动过程5min(冷启动) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 35.89% | 133% | 105.81MB | 146.1MB | 40.6% | 42% |  | 54.55% | 155% | 117.87 | 249.86 | 30% | 33%
| 前台播放5min(播放页) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 70.65% | 74.61% | 177.66MB | 185.43MB | 10.3% | 11% |  | 33.1% | 156% | 182.8 | 195 | 2.5% | 4%
| 后台播放5min(播放页面) | 后台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 23.99% | 122% | 169.6MB | 174.19MB | 33.3% | 35% |  | 4.8% | 9.3% | 185.7 | 186 | 4% | 5%
| 播放页面切歌5min | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 76.81% | 91.3% | 174.85MB | 184.68MB | 11% | 12% |  | 66.52% | 99.6% | 209.45 | 224.51 | 22% | 24%
| 首页静置5min | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 2.93% | 3.1% | 174.19MB | 174.19MB | 13% | 18% |  | 0.19% | 0.6% | 179.81 | 179.81 | 2% | 4%
| 前台静置5min(播放页面) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 3.5% | 6.3% | 180.35MB | 185.43MB | 8.3% | 25% |  | 3.8% | 6.2% | 174 | 175 | 2% | 4%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 2.98% | 3.3% | 178.15MB | 179.81MB | 8% | 8% |  | 4.5% | 6.2% | 184.3 | 185 | 7% | 9%
账号 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu | 0.04% | 4.6% | 23.9MB | 119.5MB | 31.48% | 33% |  | 0.3% | 25% | 97.2 | 98 | 4.5% | 9%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu | 0.04% | 3.1% | 68.8MB | 137.6MB | 5.45% | 22% |  | 0.4% | 18.7% | 126.9 | 128 | 2.2% | 6%
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu | 16.7% | 53.3% | 172.27MB | 224.51MB | 31% | 39% |  | 5.09% | 25% | 180.4 | 213.53 | 8% | 12%
普通导航-全屏 | 首页静置20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 27.6% | 118.7% | 248MB | 253MB | 45% | 74% |  | 20.1% | 130.7% | 260.8 | 289 | 28% | 34%
| 后台空闲20min（关路况） | 后台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 23.4% | 46.8% | 247.07MB | 280.96MB | 56% | 62% |  | 20.3% | 131.8% | 258.2 | 263 | 8% | 14%
| 底图缩放（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 71.87% | 121% | 272.42MB | 421.44MB | 49% | 67% |  | 73.8% | 50% | 183.56 | 275.34 | 20% | 30%
| 底图拖拽（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 51.57% | 130% | 235.07MB | 286.58MB | 48% | 57% |  | 36.69% | 50% | 263.26 | 292.2 | 20% | 35%
| 连续搜POI（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 45.51% | 253% | 333.27MB | 449.53MB | 38% | 73% |  | 72.73% | 94% | 316.99 | 382.1 | 20% | 32%
| 单结果检索结果（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 65.14% | 237% | 256.8MB | 314.67M | 41% | 81% |  | 86.7% | 80% | 229.26 | 286.58 | 10% | 34%
| 发起算路（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 73.64% | 267% | 305.98MB | 393.34MB | 42% | 70% |  | 74.56% | 88% | 264.1 | 359.63 | 25% | 35%
| 导航20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 42.04% | 153% | 297.65MB | 415.82MB | 30% | 70% |  | 50.6% | 122% | 305.77 | 354.01 | 10% | 15%
| 导航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 45.74% | 170% | 335.77MB | 472.01MB | 32% | 72% |  | 56.81% | 140% | 343.89 | 415.82 | 9% | 10%
| 巡航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 38.76% | 134% | 284.55MB | 387.72MB | 31% | 62% |  | 30.55% | 51% | 326.19 | 343.34 | 20% | 24%
输入法 | 使用中 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 13.33% | 36% | 103.54MB | 112.26MB | 35% | 37% |  | 10.75% | 34.6% | 98.91 | 106.76 | 8% | 10%
电影票 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.dueros.film | Baidu | 4.09% | 6.4% | 90.53MB | 90.53MB | 1.98% | 3% |  | 5.6% | 15.6% | 95 | 96 | 5% | 8%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.film | Baidu | 39.84% | 43.7% | 110.36MB | 112.26MB | 23.99% | 24% |  | 0.2% | 15.6% | 128 | 131 | 2.5% | 8%
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.film | Baidu | 40.36% | 154% | 162.01MB | 195.54MB | 13.34% | 28% |  | 53.42% | 120% | 172.32 | 246.24 | 42% | 44%
智慧停车场 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.che.parking | Baidu | 5.6% | 52.5% | 163.4MB | 186MB | 26.23% | 28% |  | 5.2% | 18.7% | 192.4 | 194 | 5.4% | 9%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.che.parking | Baidu | 4.12% | 6.2% | 112.58MB | 126.74MB | 24.78% | 37% |  | 0.3% | 3.1% | 106 | 107 | 8% | 10%
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.che.parking | Baidu | 15.61% | 65.6% | 187.44MB | 235.37MB | 38% | 50% |  | 10.63% | 66.6% | 153 | 185.43 | 35% | 40%
外卖 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.dueros.waimai | Baidu | 4.26% | 31.2% | 87.53MB | 101.39MB | 1.088% | 13% |  | 5% | 6.26% | 93.7 | 94 | 6% | 9%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.waimai | Baidu | 34.72% | 43.7% | 104.99MB | 105.01MB | 13.01% | 14% |  | 0.41% | 11.3% | 98.52 | 106.24 | 4.5% | 10%
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.waimai | Baidu | 28.96% | 140% | 140.76MB | 181.06MB | 8.83% | 28% |  | 25.67% | 74% | 151.18 | 202.29 | 15% | 20%
酒店预定 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.dueros.hotel | Baidu | 3.26% | 6.2% | 123.12MB | 123.12MB | 0.82% | 3% |  | 4.7% | 12.5% | 85.2 | 86 | 5% | 10%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.hotel | Baidu | 3.64% | 9.3% | 130.36MB | 130.36MB | 1.09% | 3% |  | 0.2% | 3.2% | 94 | 94 | 17% | 19%
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.hotel | Baidu | 34.25% | 112% | 205.42MB | 249.86MB | 11.73% | 28% |  | 36.21% | 96.8% | 161.81 | 195.54 | 40% | 48%
Note on L1: Hong Jinchao: 输入adb shell logcat -b events -s liblog，该命令会打印出各进程因Log打印超量而被丢弃的Log数量，对应的PID和丢弃数量

## response time
category | Ford FO | test item | Spec | 第一次 | 第二次 | 第三次 | BUG ID | SW Version | Owner
地图 | Wang Jingjing | Map View changes shall occur within 200 msec of event reception by the navigation system 收到view显示请求直到路口放大图显示完毕的时间（打时间戳加桩测试) | 200msec | 115ms | 127ms | 132ms |  |  | Baidu
|  | 地图在线搜索POI时间（市内） | 1s | 2.26s | 3.14s | 2.07s |  |  | Baidu
|  | 地图离线搜索POI时间（市内） | 1s | 3.08s | 2.16s | 2.74s |  |  | Baidu
|  | 地图在线算路时间（20KM） | 1s | 2.45s | 1.92s | 1.72s |  |  | Baidu
|  | 地图离线算路时间（20KM） | 1s | 2.17s | 2.12s | 1.89s |  |  | Baidu
|  | 地图在线算路时间（500KM） | 2s | 2.99s | 2.85s | 2.55s |  |  | Baidu
|  | 地图在线算路时间（深圳-北京） | 2s | 3.18s | 3.52s | 3.49s |  |  | Baidu
|  | 手势滑动、放大、缩小地图响应速度（开发打测试桩提供给测试测， 开始播第一帧动画） | 快/一般/慢 | 快 | 快 | 快 |  |  | Baidu
|  | 手势滑动、放大、缩小地图后图层加载速度（离线包已下载情况下测试） | 快/一般/慢 | 快 | 快 | 快 |  |  | Baidu
语音 | Wang Jingjing | 语音唤醒响应速度(到VUI出现时间) | 800msec | 1.08s | 1.32s | 1.32s |  |  | Baidu
|  | ASR在线响应速度(显示出结果的时间) | 1s | 2.79s | 2.83s | 2.85s |  |  | Baidu
|  | ASR离线响应速度 | 400msec | 1.33s | 1.31s | 1.36s |  |  | Baidu
|  | 免唤醒命令词响应速度 | 800msec | 780ms | 690ms | 770ms |  |  | Baidu
|  | 免唤醒命令词地图指令响应时间 | 800msec | 790ms | 820ms | 650ms |  |  | Baidu
|  | 免唤醒命令词多媒体指令响应时间 | 800msec | 730ms | 470ms | 560ms |  |  | Baidu
|  | 免唤醒命令词车控指令响应时间 | 800msec | 1.35s | 1.33s | 1.22s |  |  | Baidu
|  | 对话流界面启动时间 | 1s | 1.06s | 1.21s | 1.23s |  |  | Baidu
|  | 开机启动时间(开机后什么时候可用语音的时间) | 12s | 20.1s | 22.6s | 20.3s |  |  | Baidu
|  | 网络电台到FM/AM | 2.5s | 1.16s | 940ms | 980ms |  |  | Baidu/Desay
多媒体 | Lu Chao | 随心听切歌响应时间 | 2.5s | 1.1s | 800ms | 870ms |  |  | Baidu
|  | 随心听切USB播放时间 | 2s | 2.06s | 1.68s | 2.24s |  |  | Baidu
电影 | Lu Chao | 搜索电影院时间 | 4s | 1.44s | 1.37s | 1.39s |  |  | Baidu
|  | 搜索电影影片时间 | 4s | 970ms | 1.06s | 990ms |  |  | Baidu
|  | 电影票下单时间（服务端测试） | 4s | 1.5s | 1.44s | 1.47s |  |  | Baidu
酒店 | Lu Chao | 搜索酒店时间 | 4s | 1.76s | 1.50s | 1.62s |  |  | Baidu
外卖 | Lu Chao | 搜索餐馆时间 | 4s | 1.16s | 1.54s | 1.40s |  |  | Baidu
|  | 外卖下单时间（服务端测试） | 1.5s | 2.85 | 2.86s | 2.86s |  |  | Baidu
智慧停车场 | Lu Chao | 搜索停车场时间 | 4s | 2.72s | 3.32s | 2.19s |  |  | Baidu
预约保养 | Lu Chao | 搜索店面时间 | 4s | 2.09s | 1.68s | 2.34s |  |  | Baidu
|  | 下单预约时间（服务端测试） | 2.5s | 2.58s | 2.47s | 2.34s |  |  | Baidu
爱奇艺 | Lu Chao | 在线搜索影片时间 | 5s | 1.7s | 1.36s | 1.76s |  |  | Baidu
|  | 在线视频播放加载时间 | 5s | 4.82s | 3.49s | 3.48s |  |  | Baidu
|  | 离线视频播放加载时间 | 5s | 6.06s | 4.35s | 4.32s |  |  | Baidu
APA | Lu Zaikai | 从接受到信号到相应HMI status image coding 显示的时间 | <750msec | [5 empty] | Desay/Baidu
错误处理提示信息 |  | 网络错误或不稳定时，百度云端多久可以给出提示信息（time out给出提示时间） 需要各个应用自己time out的列表 | 6s | [5 empty] | Baidu

## Baidu App
所在目录 | App | 新版本ROM占用 | 新版本ROM占用 | 新版本ROM占用（去单位） | 新版本ROM占用（去单位） | 偏差超过5%需要说明
/system/priv-app | /BackupRestoreConfirmation/oat/arm64 | 36K | 36K | 36 | 36 | 0%
| /BackupRestoreConfirmation/oat | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /BackupRestoreConfirmation | 280K | 280K | 280 | 280 | 0%
| /BdPrivacy/oat/arm64 | 52K | 52K | 52 | 52 | 0%
| /BdPrivacy/oat | 56K | 56K | 56 | 56 | 0%
| /BdPrivacy | 2.6M | 2.6M | 2.6 | 2.6 | 0%
| /BlockedNumberProvider/oat/arm64 | 440K | 440K | 440 | 440 | 0%
| /BlockedNumberProvider/oat | 444K | 444K | 444 | 444 | 0%
| /BlockedNumberProvider | 616K | 616K | 616 | 616 | 0%
| /CNEService/oat/arm64 | 408K | 408K | 408 | 408 | 0%
| /CNEService/oat | 412K | 412K | 412 | 412 | 0%
| /CNEService | 548K | 548K | 548 | 548 | 0%
| /CalendarProvider/oat/arm64 | 628K | 628K | 628 | 628 | 0%
| /CalendarProvider/oat | 632K | 632K | 632 | 632 | 0%
| /CalendarProvider | 980K | 980K | 980 | 980 | 0%
| /CallLogBackup/oat/arm64 | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /CallLogBackup/oat | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /CallLogBackup | 72K | 72K | 72 | 72 | 0%
| /CarService/oat/arm64 | 0.9M | 0.9M | 0.9 | 0.9 | 0%
| /CarService/oat | 0.9M | 0.9M | 0.9 | 0.9 | 0%
| /CarService | 1.3M | 1.3M | 1.3 | 1.3 | 0%
| /CarrierConfig/oat/arm64 | 32K | 32K | 32 | 32 | 0%
| /CarrierConfig/oat | 36K | 36K | 36 | 36 | 0%
| /CarrierConfig | 252K | 252K | 252 | 252 | 0%
| /CellBroadcastReceiver/oat/arm64 | 1.6M | 1.6M | 1.6 | 1.6 | 0%
| /CellBroadcastReceiver/oat | 1.6M | 1.6M | 1.6 | 1.6 | 0%
| /CellBroadcastReceiver | 7.9M | 7.9M | 7.9 | 7.9 | 0%
| /ContactsProvider/oat/arm64 | 1.0M | 1.0M | 1 | 1 | 0%
| /ContactsProvider/oat | 1.0M | 1.0M | 1 | 1 | 0%
| /ContactsProvider | 1.6M | 1.6M | 1.6 | 1.6 | 0%
| /CtsShimPrivPrebuilt | 28K | 28K | 28 | 28 | 0%
| /DefaultContainerService/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K | 4 | 4 | 0%
| /DefaultContainerService/lib | 8.0K | 8.0K | 8 | 8 | 0%
| /DefaultContainerService/oat/arm64 | 36K | 36K | 36 | 36 | 0%
| /DefaultContainerService/oat | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /DefaultContainerService | 76K | 76K | 76 | 76 | 0%
| /DownloadProvider/oat/arm64 | 504K | 504K | 504 | 504 | 0%
| /DownloadProvider/oat | 508K | 508K | 508 | 508 | 0%
| /DownloadProvider | 1.0M | 1.0M | 1 | 1 | 0%
| /ExtServices/oat/arm64 | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /ExtServices/oat | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /ExtServices | 64K | 64K | 64 | 64 | 0%
| /ExternalStorageProvider/oat/arm64 | 52K | 52K | 52 | 52 | 0%
| /ExternalStorageProvider/oat | 56K | 56K | 56 | 56 | 0%
| /ExternalStorageProvider | 104K | 104K | 104 | 104 | 0%
| /FusedLocation/oat/arm64 | 36K | 36K | 36 | 36 | 0%
| /FusedLocation/oat | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /FusedLocation | 68K | 68K | 68 | 68 | 0%
| /InputDevices/oat/arm64 | 28K | 28K | 28 | 28 | 0%
| /InputDevices/oat | 32K | 32K | 32 | 32 | 0%
| /InputDevices | 272K | 272K | 272 | 272 | 0%
| /MediaProvider/oat/arm64 | 200K | 200K | 200 | 200 | 0%
| /MediaProvider/oat | 204K | 204K | 204 | 204 | 0%
| /MediaProvider | 420K | 420K | 420 | 420 | 0%
| /MmsService/oat/arm64 | 100K | 100K | 100 | 100 | 0%
| /MmsService/oat | 104K | 104K | 104 | 104 | 0%
| /MmsService | 148K | 148K | 148 | 148 | 0%
| /MultiScreenService/oat/arm64 | 148K | 148K | 148 | 148 | 0%
| /MultiScreenService/oat | 148K | 148K | 148 | 148 | 0%
| /MultiScreenService | 148K | 148K | 148 | 148 | 0%
| /MultiTest/oat/arm64 | 148K | 148K | 148 | 148 | 0%
| /MultiTest/oat | 148K | 148K | 148 | 148 | 0%
| /MultiTest | 148K | 148K | 148 | 148 | 0%
| /OneTimeInitializer/oat/arm64 | 60K | 60K | 60 | 60 | 0%
| /OneTimeInitializer/oat | 64K | 64K | 64 | 64 | 0%
| /OneTimeInitializer | 88K | 88K | 88 | 88 | 0%
| /PackageInstaller/oat/arm64 | 2.1M | 2.1M | 2.1 | 2.1 | 0%
| /PackageInstaller/oat | 2.1M | 2.1M | 2.1 | 2.1 | 0%
| /PackageInstaller | 8.1M | 8.1M | 8.1 | 8.1 | 0%
| /Provision/oat/arm64 | 28K | 28K | 28 | 28 | 0%
| /Provision/oat | 32K | 32K | 32 | 32 | 0%
| /Provision | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /ProxyHandler/oat/arm64 | 36K | 36K | 36 | 36 | 0%
| /ProxyHandler/oat | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /ProxyHandler | 56K | 56K | 56 | 56 | 0%
| /SettingsProvider/oat/arm64 | 212K | 212K | 212 | 212 | 0%
| /SettingsProvider/oat | 216K | 216K | 216 | 216 | 0%
| /SettingsProvider | 404K | 404K | 404 | 404 | 0%
| /SharedStorageBackup/oat/arm64 | 36K | 36K | 36 | 36 | 0%
| /SharedStorageBackup/oat | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /SharedStorageBackup | 56K | 56K | 56 | 56 | 0%
| /Shell/oat/arm64 | 216K | 216K | 216 | 216 | 0%
| /Shell/oat | 220K | 220K | 220 | 220 | 0%
| /Shell | 480K | 480K | 480 | 480 | 0%
| /SoaGatewayService/oat/arm64 | 344K | 344K | 344 | 344 | 0%
| /SoaGatewayService/oat | 348K | 348K | 348 | 348 | 0%
| /SoaGatewayService | 524K | 524K | 524 | 524 | 0%
| /StatementService/oat/arm64 | 96K | 96K | 96 | 96 | 0%
| /StatementService/oat | 100K | 100K | 100 | 100 | 0%
| /StatementService | 144K | 144K | 144 | 144 | 0%
| /StorageManager/oat/arm64 | 1.8M | 1.8M | 1.8 | 1.8 | 0%
| /StorageManager/oat | 1.8M | 1.8M | 1.8 | 1.8 | 0%
| /StorageManager | 6.3M | 6.3M | 6.3 | 6.3 | 0%
| /SystemUI/oat/arm64 | 9.3M | 9.4M | 9.3 | 9.4 | 0.1%
| /SystemUI/oat | 9.3M | 9.4M | 9.3 | 9.4 | 0.1%
| /SystemUI | 50M | 51M | 50 | 51 | 1%
| /TelephonyProvider/oat/arm64 | 280K | 280K | 280 | 280 | 0%
| /TelephonyProvider/oat | 284K | 284K | 284 | 284 | 0%
| /TelephonyProvider | 524K | 524K | 524 | 524 | 0%
| /VpnDialogs/oat/arm64 | 36K | 36K | 36 | 36 | 0%
| /VpnDialogs/oat | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /VpnDialogs | 136K | 136K | 136 | 136 | 0%
| /WallpaperCropper/oat/arm64 | 148K | 148K | 148 | 148 | 0%
| /WallpaperCropper/oat | 152K | 152K | 152 | 152 | 0%
| /WallpaperCropper | 236K | 236K | 236 | 236 | 0%
/system/app | /AntHalService/oat/arm64 | 52K | 52K | 52 | 52 | 0%
| /AntHalService/oat | 56K | 56K | 56 | 56 | 0%
| /AntHalService | 88K | 88K | 88 | 88 | 0%
/system/app | /AnwBTSdkService/oat/arm64 | 512K | 512K | 512 | 512 | 0%
| /AnwBTSdkService/oat | 516K | 516K | 516 | 516 | 0%
| /AnwBTSdkService | 672K | 672K | 672 | 672 | 0%
| /AnwSdkService/oat/arm64 | 492K | 492K | 492 | 492 | 0%
| /AnwSdkService/oat | 496K | 496K | 496 | 496 | 0%
| /AnwSdkService | 652K | 652K | 652 | 652 | 0%
| /AutoFilm/lib/arm | 2.2M | 2.2M | 2.2 | 2.2 | 0%
| /AutoFilm/lib | 2.2M | 2.2M | 2.2 | 2.2 | 0%
| /AutoFilm/oat/arm | 2.6M | 2.6M | 2.6 | 2.6 | 0%
| /AutoFilm/oat | 2.6M | 2.6M | 2.6 | 2.6 | 0%
| /AutoFilm | 25M | 25M | 25 | 25 | 0%
| /AutoHotel/lib/arm | 392K | 392K | 392 | 392 | 0%
| /AutoHotel/lib | 396K | 396K | 396 | 396 | 0%
| /AutoHotel/oat/arm | 2.4M | 2.4M | 2.4 | 2.4 | 0%
| /AutoHotel/oat | 2.4M | 2.4M | 2.4 | 2.4 | 0%
| /AutoHotel | 16M | 16M | 16 | 16 | 0%
| /AutoWaimai/lib/arm | 2.2M | 2.2M | 2.2 | 2.2 | 0%
| /AutoWaimai/lib | 2.2M | 2.2M | 2.2 | 2.2 | 0%
| /AutoWaimai/oat/arm | 2.2M | 2.2M | 2.2 | 2.2 | 0%
| /AutoWaimai/oat | 2.2M | 2.2M | 2.2 | 2.2 | 0%
| /AutoWaimai | 29M | 29M | 29 | 29 | 0%
| /BaiduInput/lib/arm64 | 1.0M | 1.0M | 1 | 1 | 0%
| /BaiduInput/lib | 1.0M | 1.0M | 1 | 1 | 0%
| /BaiduInput/oat/arm64 | 56K | 56K | 56 | 56 | 0%
| /BaiduInput/oat | 60K | 60K | 60 | 60 | 0%
| /BaiduInput | 15M | 15M | 15 | 15 | 0%
| /BaiduMapAuto/lib/arm | 56M | 60M | 56 | 60 | 4%
| /BaiduMapAuto/lib | 56M | 60M | 56 | 60 | 4%
| /BaiduMapAuto/oat/arm | 6.9M | 6.8M | 6.9 | 6.8 | -0.1%
| /BaiduMapAuto/oat | 6.9M | 6.8M | 6.9 | 6.8 | -0.1%
| /BaiduMapAuto | 211M | 216M | 211 | 216 | 5%
| /BaiduSyncService/lib/arm64 | 904K | 904K | 904 | 904 | 0%
| /BaiduSyncService/lib | 908K | 908K | 908 | 908 | 0%
| /BaiduSyncService/oat/arm64 | 76K | 76K | 76 | 76 | 0%
| /BaiduSyncService/oat | 80K | 80K | 80 | 80 | 0%
| /BaiduSyncService | 6.5M | 3.6M | 6.5 | 3.6 | -2.9%
| /BasicDreams/oat/arm64 | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /BasicDreams/oat | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /BasicDreams | 88K | 88K | 88 | 88 | 0%
| /BluetoothExt/oat/arm64 | 304K | 304K | 304 | 304 | 0%
| /BluetoothExt/oat | 308K | 308K | 308 | 308 | 0%
| /BluetoothExt | 440K | 440K | 440 | 440 | 0%
| /BluetoothMidiService/oat/arm64 | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /BluetoothMidiService/oat | 48K | 48K | 48 | 48 | 0%
| /BluetoothMidiService | 68K | 68K | 68 | 68 | 0%
| /BluetoothService/oat/arm64 | 2.6M | 2.6M | 2.6 | 2.6 | 0%
| /BluetoothService/oat | 2.6M | 2.6M | 2.6 | 2.6 | 0%
| /BluetoothService | 3.7M | 3.7M | 3.7 | 3.7 | 0%
| /BluetoothService2/oat/arm64 | 1.9M | 1.9M | 1.9 | 1.9 | 0%
| /BluetoothService2/oat | 1.9M | 1.9M | 1.9 | 1.9 | 0%
| /BluetoothService2 | 2.6M | 2.6M | 2.6 | 2.6 | 0%
| /BookmarkProvider/oat/arm64 | 28K | 28K | 28 | 28 | 0%
| /BookmarkProvider/oat | 32K | 32K | 32 | 32 | 0%
| /BookmarkProvider | 56K | 56K | 56 | 56 | 0%
| /Browser2/oat/arm64 | 48K | 48K | 48 | 48 | 0%
| /Browser2/oat | 52K | 52K | 52 | 52 | 0%
| /Browser2 | 88K | 88K | 88 | 88 | 0%
| /BuiltInPrintService/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K | 4 | 4 | 0%
| /BuiltInPrintService/lib | 8.0K | 8.0K | 8 | 8 | 0%
| /BuiltInPrintService/oat/arm64 | 140K | 140K | 140 | 140 | 0%
| /BuiltInPrintService/oat | 144K | 144K | 144 | 144 | 0%
| /BuiltInPrintService | 344K | 344K | 344 | 344 | 0%
| /Calendar/oat/arm64 | 1.1M | 1.1M | 1.1 | 1.1 | 0%
| /Calendar/oat | 1.1M | 1.1M | 1.1 | 1.1 | 0%
| /Calendar | 3.6M | 3.6M | 3.6 | 3.6 | 0%
| /CaptivePortalLogin/oat/arm64 | 48K | 48K | 48 | 48 | 0%
| /CaptivePortalLogin/oat | 52K | 52K | 52 | 52 | 0%
| /CaptivePortalLogin | 136K | 136K | 136 | 136 | 0%
| /Car2Home/lib/arm64 | 600K | 600K | 600 | 600 | 0%
| /Car2Home/lib | 604K | 604K | 604 | 604 | 0%
| /Car2Home/oat/arm64 | 2.3M | 2.3M | 2.3 | 2.3 | 0%
| /Car2Home/oat | 2.3M | 2.3M | 2.3 | 2.3 | 0%
| /Car2Home | 9.0M | 9.0M | 9 | 9 | 0%
| /CarLauncher/lib/arm64 | 648K | 648K | 648 | 648 | 0%
| /CarLauncher/lib | 652K | 652K | 652 | 652 | 0%
| /CarLauncher/oat/arm64 | 76K | 76K | 76 | 76 | 0%
| /CarLauncher/oat | 80K | 80K | 80 | 80 | 0%
| /CarLauncher | 241M | 238M | 241 | 238 | -3%
| /CarRadio/lib/arm64 | 2.4M | 2.4M | 2.4 | 2.4 | 0%
| /CarRadio/lib | 2.4M | 2.4M | 2.4 | 2.4 | 0%
| /CarRadio/oat/arm64 | 64K | 64K | 64 | 64 | 0%
| /CarRadio/oat | 68K | 68K | 68 | 68 | 0%
| /CarRadio | 34M | 39M | 34 | 39 | 5%
| /CarRadio2/lib/arm64 | 34M | 39M | 34 | 39 | 5%
| /CarRadio2/lib | 34M | 39M | 34 | 39 | 5%
| /CarRadio2/oat/arm64 | 34M | 39M | 34 | 39 | 5%
| /CarRadio2/oat | 34M | 39M | 34 | 39 | 5%
| /CarRadio2 | 34M | 39M | 34 | 39 | 5%
| /CarToPhone/lib/arm64 | 600K | 600K | 600 | 600 | 0%
| /CarToPhone/lib | 604K | 604K | 604 | 604 | 0%
| /CarToPhone/oat/arm64 | 2.1M | 2.1M | 2.1 | 2.1 | 0%
| /CarToPhone/oat | 2.1M | 2.1M | 2.1 | 2.1 | 0%
| /CarToPhone | 5.3M | 5.3M | 5.3 | 5.3 | 0%
| /CarrierDefaultApp/oat/arm64 | 60K | 60K | 60 | 60 | 0%
| /CarrierDefaultApp/oat | 64K | 64K | 64 | 64 | 0%
| /CarrierDefaultApp | 192K | 192K | 192 | 192 | 0%
| /CertInstaller/oat/arm64 | 68K | 68K | 68 | 68 | 0%
| /CertInstaller/oat | 72K | 72K | 72 | 72 | 0%
| /CertInstaller | 460K | 460K | 460 | 460 | 0%
| /CompanionDeviceManager/oat/arm64 | 48K | 48K | 48 | 48 | 0%
| /CompanionDeviceManager/oat | 52K | 52K | 52 | 52 | 0%
| /CompanionDeviceManager | 80K | 80K | 80 | 80 | 0%
| /ConfURIDialer/oat/arm64 | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /ConfURIDialer/oat | 48K | 48K | 48 | 48 | 0%
| /ConfURIDialer | 80K | 80K | 80 | 80 | 0%
| /Csm/oat/arm64 | 3.1M | 3.1M | 3.1 | 3.1 | 0%
| /Csm/oat | 3.1M | 3.1M | 3.1 | 3.1 | 0%
| /Csm | 5.1M | 5.1M | 5.1 | 5.1 | 0%
| /CtsShimPrebuilt | 12K | 12K | 12 | 12 | 0%
| /DLNADMR/oat/arm64 | 3.6M | 4.3M | 3.6 | 4.3 | 0.7%
| /DLNADMR/oat | 3.6M | 4.3M | 3.6 | 4.3 | 0.7%
| /DLNADMR | 12M | 18M | 12 | 18 | 6%
| /Dataplan/oat/arm64 | 12M | 18M | 12 | 18 | 6%
| /Dataplan/oat | 12M | 18M | 12 | 18 | 6%
| /Dataplan | 12M | 18M | 12 | 18 | 6%
| /DemoMode/oat/arm64 | 12M | 18M | 12 | 18 | 6%
| /DemoMode/oat | 12M | 18M | 12 | 18 | 6%
| /DemoMode | 12M | 18M | 12 | 18 | 6%
| /DeskClock/oat/arm64 | 2.3M | 2.3M | 2.3 | 2.3 | 0%
| /DeskClock/oat | 2.3M | 2.3M | 2.3 | 2.3 | 0%
| /DeskClock | 7.1M | 7.1M | 7.1 | 7.1 | 0%
| /Diagnostic/oat/arm64 | 1.9M | 2.1M | 1.9 | 2.1 | 0.2%
| /Diagnostic/oat | 1.9M | 2.1M | 1.9 | 2.1 | 0.2%
| /Diagnostic | 3.3M | 3.6M | 3.3 | 3.6 | 0.3%
| /DownloadProviderUi/oat/arm64 | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /DownloadProviderUi/oat | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /DownloadProviderUi | 292K | 292K | 292 | 292 | 0%
| /DsvPower/oat/arm64 | 3.2M | 3.6M | 3.2 | 3.6 | 0.4%
| /DsvPower/oat | 3.2M | 3.6M | 3.2 | 3.6 | 0.4%
| /DsvPower | 7.3M | 10M | 7.3 | 10 | 2.7%
| /DsvPowerService/oat/arm64 | 584K | 584K | 584 | 584 | 0%
| /DsvPowerService/oat | 588K | 588K | 588 | 588 | 0%
| /DsvPowerService | 868K | 868K | 868 | 868 | 0%
| /DuerOSParking/lib/arm64 | 3.0M | 3.0M | 3 | 3 | 0%
| /DuerOSParking/lib | 3.0M | 3.0M | 3 | 3 | 0%
| /DuerOSParking/oat/arm64 | 2.6M | 2.6M | 2.6 | 2.6 | 0%
| /DuerOSParking/oat | 2.6M | 2.6M | 2.6 | 2.6 | 0%
| /DuerOSParking | 22M | 22M | 22 | 22 | 0%
| /DuerOSVPA/lib/arm64 | 130M | 130M | 130 | 130 | 0%
| /DuerOSVPA/lib | 130M | 130M | 130 | 130 | 0%
| /DuerOSVPA/oat/arm64 | 76K | 76K | 76 | 76 | 0%
| /DuerOSVPA/oat | 80K | 80K | 80 | 80 | 0%
| /DuerOSVPA | 278M | 276M | 278 | 276 | -2%
| /DuerOSVideoPlayer/lib/arm | 6.9M | 6.7M | 6.9 | 6.7 | -0.2%
| /DuerOSVideoPlayer/lib | 6.9M | 6.7M | 6.9 | 6.7 | -0.2%
| /DuerOSVideoPlayer/oat/arm | 60K | 2.9M | 60 | 2969.6 | 2910%
| /DuerOSVideoPlayer/oat | 64K | 2.9M | 64 | 2969.6 | 2906%
| /DuerOSVideoPlayer | 36M | 39M | 36 | 39 | 3%
| /EManual/oat/arm64 | 6.2M | 6.2M | 6.2 | 6.2 | 0%
| /EManual/oat | 6.2M | 6.2M | 6.2 | 6.2 | 0%
| /EManual | 26M | 26M | 26 | 26 | 0%
| /EasterEgg/oat/arm64 | 516K | 516K | 516 | 516 | 0%
| /EasterEgg/oat | 520K | 520K | 520 | 520 | 0%
| /EasterEgg | 756K | 756K | 756 | 756 | 0%
| /EngModeService/oat/arm64 | 312K | 364K | 312 | 364 | 52%
| /EngModeService/oat | 316K | 368K | 316 | 368 | 52%
| /EngModeService | 812K | 1.5M | 812 | 1536 | 724%
| /EngineerMode/lib/arm64 | 2.7M | 2.7M | 2.7 | 2.7 | 0%
| /EngineerMode/lib | 2.7M | 2.7M | 2.7 | 2.7 | 0%
| /EngineerMode/oat/arm64 | 5.6M | 5.6M | 5.6 | 5.6 | 0%
| /EngineerMode/oat | 5.6M | 5.6M | 5.6 | 5.6 | 0%
| /EngineerMode | 18M | 18M | 18 | 18 | 0%
| /EnhancedMemory/lib/arm64 | 1.5M | 1.5M | 1.5 | 1.5 | 0%
| /EnhancedMemory/lib | 1.5M | 1.5M | 1.5 | 1.5 | 0%
| /EnhancedMemory/oat/arm64 | 120K | 120K | 120 | 120 | 0%
| /EnhancedMemory/oat | 124K | 124K | 124 | 124 | 0%
| /EnhancedMemory | 23M | 23M | 23 | 23 | 0%
| /Exchange2/oat/arm64 | 3.2M | 3.2M | 3.2 | 3.2 | 0%
| /Exchange2/oat | 3.2M | 3.2M | 3.2 | 3.2 | 0%
| /Exchange2 | 4.7M | 4.7M | 4.7 | 4.7 | 0%
| /ExoplayerDemo/oat/arm64 | 636K | 636K | 636 | 636 | 0%
| /ExoplayerDemo/oat | 640K | 640K | 640 | 640 | 0%
| /ExoplayerDemo | 944K | 944K | 944 | 944 | 0%
| /ExtShared/oat/arm64 | 28K | 28K | 28 | 28 | 0%
| /ExtShared/oat | 32K | 32K | 32 | 32 | 0%
| /ExtShared | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /FaceID/lib/arm64 | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /FaceID/lib | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /FaceID/oat/arm64 | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /FaceID/oat | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /FaceID | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /FaceOS/lib/arm | 884K | 688K | 884 | 688 | -196%
| /FaceOS/lib | 888K | 692K | 888 | 692 | -196%
| /FaceOS/oat/arm | 60K | 2.8M | 60 | 2867.2 | 2807%
| /FaceOS/oat | 64K | 2.8M | 64 | 2867.2 | 2803%
| /FaceOS | 17M | 18M | 17 | 18 | 1%
| /FordAccount/lib/arm64 | 1.4M | 1.4M | 1.4 | 1.4 | 0%
| /FordAccount/lib | 1.4M | 1.4M | 1.4 | 1.4 | 0%
| /FordAccount/oat/arm64 | 5.9M | 5.9M | 5.9 | 5.9 | 0%
| /FordAccount/oat | 5.9M | 5.9M | 5.9 | 5.9 | 0%
| /FordAccount | 18M | 18M | 18 | 18 | 0%
| /FordCloudService/oat/arm64 | 4.8M | 4.8M | 4.8 | 4.8 | 0%
| /FordCloudService/oat | 4.8M | 4.8M | 4.8 | 4.8 | 0%
| /FordCloudService | 7.3M | 7.2M | 7.3 | 7.2 | -0.1%
| /FordCredit/oat/arm64 | 1.1M | 1.1M | 1.1 | 1.1 | 0%
| /FordCredit/oat | 1.1M | 1.1M | 1.1 | 1.1 | 0%
| /FordCredit | 15M | 15M | 15 | 15 | 0%
| /FordVPA/oat/arm64 | 3.2M | 3.2M | 3.2 | 3.2 | 0%
| /FordVPA/oat | 3.2M | 3.2M | 3.2 | 3.2 | 0%
| /FordVPA | 125M | 125M | 125 | 125 | 0%
| /Gallery2/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K | 4 | 4 | 0%
| /Gallery2/lib | 8.0K | 8.0K | 8 | 8 | 0%
| /Gallery2/oat/arm64 | 2.4M | 2.4M | 2.4 | 2.4 | 0%
| /Gallery2/oat | 2.4M | 2.4M | 2.4 | 2.4 | 0%
| /Gallery2 | 9.1M | 9.1M | 9.1 | 9.1 | 0%
| /GuestMode/oat/arm64 | 9.1M | 9.1M | 9.1 | 9.1 | 0%
| /GuestMode/oat | 9.1M | 9.1M | 9.1 | 9.1 | 0%
| /GuestMode | 9.1M | 9.1M | 9.1 | 9.1 | 0%
| /HTMLViewer/oat/arm64 | 32K | 32K | 32 | 32 | 0%
| /HTMLViewer/oat | 36K | 36K | 36 | 36 | 0%
| /HTMLViewer | 60K | 60K | 60 | 60 | 0%
| /HardKeyService/oat/arm64 | 580K | 576K | 580 | 576 | -4%
| /HardKeyService/oat | 584K | 580K | 584 | 580 | -4%
| /HardKeyService | 828K | 824K | 828 | 824 | -4%
| /KanziModel/lib/arm64 | 828K | 824K | 828 | 824 | -4%
| /KanziModel/lib | 828K | 824K | 828 | 824 | -4%
| /KanziModel/oat/arm64 | 828K | 824K | 828 | 824 | -4%
| /KanziModel/oat | 828K | 824K | 828 | 824 | -4%
| /KanziModel | 828K | 824K | 828 | 824 | -4%
| /KeyChain/oat/arm64 | 60K | 60K | 60 | 60 | 0%
| /KeyChain/oat | 64K | 64K | 64 | 64 | 0%
| /KeyChain | 184K | 184K | 184 | 184 | 0%
| /LiveWallpapersPicker/oat/arm64 | 1.7M | 1.7M | 1.7 | 1.7 | 0%
| /LiveWallpapersPicker/oat | 1.7M | 1.7M | 1.7 | 1.7 | 0%
| /LiveWallpapersPicker | 3.1M | 3.1M | 3.1 | 3.1 | 0%
| /Maintenance/lib/arm | 1.5M | 1.5M | 1.5 | 1.5 | 0%
| /Maintenance/lib | 1.5M | 1.5M | 1.5 | 1.5 | 0%
| /Maintenance/oat/arm | 2.2M | 2.2M | 2.2 | 2.2 | 0%
| /Maintenance/oat | 2.2M | 2.2M | 2.2 | 2.2 | 0%
| /Maintenance | 42M | 42M | 42 | 42 | 0%
| /MediaInteractService/oat/arm64 | 2.5M | 3.0M | 2.5 | 3 | 0.5%
| /MediaInteractService/oat | 2.5M | 3.0M | 2.5 | 3 | 0.5%
| /MediaInteractService | 4.2M | 4.8M | 4.2 | 4.8 | 0.6%
| /MessageServer/lib/arm64 | 600K | 600K | 600 | 600 | 0%
| /MessageServer/lib | 604K | 604K | 604 | 604 | 0%
| /MessageServer/oat/arm64 | 92K | 92K | 92 | 92 | 0%
| /MessageServer/oat | 96K | 96K | 96 | 96 | 0%
| /MessageServer | 27M | 27M | 27 | 27 | 0%
| /OpenWnn/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K | 4 | 4 | 0%
| /OpenWnn/lib | 8.0K | 8.0K | 8 | 8 | 0%
| /OpenWnn/oat/arm64 | 328K | 328K | 328 | 328 | 0%
| /OpenWnn/oat | 332K | 332K | 332 | 332 | 0%
| /OpenWnn | 1.7M | 1.7M | 1.7 | 1.7 | 0%
| /PacProcessor/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K | 4 | 4 | 0%
| /PacProcessor/lib | 8.0K | 8.0K | 8 | 8 | 0%
| /PacProcessor/oat/arm64 | 36K | 36K | 36 | 36 | 0%
| /PacProcessor/oat | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /PacProcessor | 60K | 60K | 60 | 60 | 0%
| /PersonTime/oat/arm64 | 60K | 60K | 60 | 60 | 0%
| /PersonTime/oat | 60K | 60K | 60 | 60 | 0%
| /PersonTime | 60K | 60K | 60 | 60 | 0%
| /PhotoTable/oat/arm64 | 116K | 116K | 116 | 116 | 0%
| /PhotoTable/oat | 120K | 120K | 120 | 120 | 0%
| /PhotoTable | 616K | 616K | 616 | 616 | 0%
| /PicManager/oat/arm64 | 4.8M | 4.7M | 4.8 | 4.7 | -0.1%
| /PicManager/oat | 4.8M | 4.7M | 4.8 | 4.7 | -0.1%
| /PicManager | 11M | 11M | 11 | 11 | 0%
| /QTIDiagServices/oat/arm64 | 36K | 36K | 36 | 36 | 0%
| /QTIDiagServices/oat | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /QTIDiagServices | 52K | 52K | 52 | 52 | 0%
| /QuickSearchBox/oat/arm64 | 552K | 552K | 552 | 552 | 0%
| /QuickSearchBox/oat | 556K | 556K | 556 | 556 | 0%
| /QuickSearchBox | 1.0M | 1.0M | 1 | 1 | 0%
| /RVCSupport/oat/arm64 | 4.3M | 5.0M | 4.3 | 5 | 0.7%
| /RVCSupport/oat | 4.3M | 5.0M | 4.3 | 5 | 0.7%
| /RVCSupport | 19M | 26M | 19 | 26 | 7%
| /RelaxMode/oat/arm64 | 19M | 26M | 19 | 26 | 7%
| /RelaxMode/oat | 19M | 26M | 19 | 26 | 7%
| /RelaxMode | 19M | 26M | 19 | 26 | 7%
| /RootDetector/oat/arm64 | 1.9M | 2.1M | 1.9 | 2.1 | 0.2%
| /RootDetector/oat | 1.9M | 2.1M | 1.9 | 2.1 | 0.2%
| /RootDetector | 3.1M | 3.5M | 3.1 | 3.5 | 0.4%
| /SVBtMusic/oat/arm64 | 4.1M | 4.1M | 4.1 | 4.1 | 0%
| /SVBtMusic/oat | 4.1M | 4.1M | 4.1 | 4.1 | 0%
| /SVBtMusic | 21M | 25M | 21 | 25 | 4%
| /SVBtPhone/oat/arm64 | 5.2M | 5.9M | 5.2 | 5.9 | 0.7%
| /SVBtPhone/oat | 5.2M | 5.9M | 5.2 | 5.9 | 0.7%
| /SVBtPhone | 40M | 41M | 40 | 41 | 1%
| /SVECall/oat/arm64 | 2.5M | 3.0M | 2.5 | 3 | 0.5%
| /SVECall/oat | 2.5M | 3.0M | 2.5 | 3 | 0.5%
| /SVECall | 3.9M | 4.7M | 3.9 | 4.7 | 0.8%
| /SVHavc/lib/arm64 | 3.9M | 4.7M | 3.9 | 4.7 | 0.8%
| /SVHavc/lib | 3.9M | 4.7M | 3.9 | 4.7 | 0.8%
| /SVHavc/oat/arm64 | 3.0M | 3.0M | 3 | 3 | 0%
| /SVHavc/oat | 3.0M | 3.0M | 3 | 3 | 0%
| /SVHavc | 43M | 130M | 43 | 130 | 87%
| /SVSettings/lib/arm64 | 2.8M | 2.8M | 2.8 | 2.8 | 0%
| /SVSettings/lib | 2.8M | 2.8M | 2.8 | 2.8 | 0%
| /SVSettings/oat/arm64 | 7.6M | 7.6M | 7.6 | 7.6 | 0%
| /SVSettings/oat | 7.6M | 7.6M | 7.6 | 7.6 | 0%
| /SVSettings | 290M | 291M | 290 | 291 | 1%
| /SecureApp/lib/arm64 | 836K | 836K | 836 | 836 | 0%
| /SecureApp/lib | 840K | 840K | 840 | 840 | 0%
| /SecureApp/oat/arm64 | 2.1M | 2.1M | 2.1 | 2.1 | 0%
| /SecureApp/oat | 2.1M | 2.1M | 2.1 | 2.1 | 0%
| /SecureApp | 24M | 24M | 24 | 24 | 0%
| /SmartScene/oat/arm64 | 24M | 24M | 24 | 24 | 0%
| /SmartScene/oat | 24M | 24M | 24 | 24 | 0%
| /SmartScene | 24M | 24M | 24 | 24 | 0%
| /Stk/oat/arm64 | 124K | 124K | 124 | 124 | 0%
| /Stk/oat | 128K | 128K | 128 | 128 | 0%
| /Stk | 308K | 308K | 308 | 308 | 0%
| /SurpriseMessage/oat/arm64 | 4.8M | 4.8M | 4.8 | 4.8 | 0%
| /SurpriseMessage/oat | 4.8M | 4.8M | 4.8 | 4.8 | 0%
| /SurpriseMessage | 42M | 42M | 42 | 42 | 0%
| /SystemUpdate/lib/arm64 | 42M | 32M | 42 | 32 | -10%
| /SystemUpdate/lib | 42M | 32M | 42 | 32 | -10%
| /SystemUpdate/oat/arm64 | 42M | 248K | 42 | 0.24219 | -41.76%
| /SystemUpdate/oat | 42M | 252K | 42 | 0.24609 | -41.75%
| /SystemUpdate | 42M | 89M | 42 | 89 | 47%
| /TSPService/oat/arm64 | 42M | 89M | 42 | 89 | 47%
| /TSPService/oat | 42M | 89M | 42 | 89 | 47%
| /TSPService | 42M | 89M | 42 | 89 | 47%
| /UserDictionaryProvider/oat/arm64 | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /UserDictionaryProvider/oat | 48K | 48K | 48 | 48 | 0%
| /UserDictionaryProvider | 80K | 80K | 80 | 80 | 0%
| /V2ILite/oat/arm64 | 7.5M | 7.5M | 7.5 | 7.5 | 0%
| /V2ILite/oat | 7.5M | 7.5M | 7.5 | 7.5 | 0%
| /V2ILite | 21M | 21M | 21 | 21 | 0%
| /VehicleAccessService/oat/arm64 | 2.2M | 2.5M | 2.2 | 2.5 | 0.3%
| /VehicleAccessService/oat | 2.2M | 2.5M | 2.2 | 2.5 | 0.3%
| /VehicleAccessService | 3.7M | 4.0M | 3.7 | 4 | 0.3%
| /VehicleCenterService/lib/arm64 | 3.7M | 4.0M | 3.7 | 4 | 0.3%
| /VehicleCenterService/lib | 3.7M | 4.0M | 3.7 | 4 | 0.3%
| /VehicleCenterService/oat/arm64 | 3.1M | 3.1M | 3.1 | 3.1 | 0%
| /VehicleCenterService/oat | 3.1M | 3.1M | 3.1 | 3.1 | 0%
| /VehicleCenterService | 35M | 35M | 35 | 35 | 0%
| /VoiceControlService/oat/arm64 | 3.1M | 3.1M | 3.1 | 3.1 | 0%
| /VoiceControlService/oat | 3.1M | 3.1M | 3.1 | 3.1 | 0%
| /VoiceControlService | 4.9M | 4.9M | 4.9 | 4.9 | 0%
| /WAPPushManager/oat/arm64 | 64K | 64K | 64 | 64 | 0%
| /WAPPushManager/oat | 68K | 68K | 68 | 68 | 0%
| /WAPPushManager | 96K | 96K | 96 | 96 | 0%
| /WallpaperBackup/oat/arm64 | 36K | 36K | 36 | 36 | 0%
| /WallpaperBackup/oat | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /WallpaperBackup | 56K | 56K | 56 | 56 | 0%
| /WiFiDirectDemo/oat/arm64 | 48K | 48K | 48 | 48 | 0%
| /WiFiDirectDemo/oat | 52K | 52K | 52 | 52 | 0%
| /WiFiDirectDemo | 124K | 124K | 124 | 124 | 0%
| /btmultisim/oat/arm64 | 48K | 48K | 48 | 48 | 0%
| /btmultisim/oat | 52K | 52K | 52 | 52 | 0%
| /btmultisim | 72K | 72K | 72 | 72 | 0%
| /calmScreen/lib/arm64 | 72K | 72K | 72 | 72 | 0%
| /calmScreen/lib | 72K | 72K | 72 | 72 | 0%
| /calmScreen/oat/arm64 | 72K | 72K | 72 | 72 | 0%
| /calmScreen/oat | 72K | 72K | 72 | 72 | 0%
| /calmScreen | 72K | 72K | 72 | 72 | 0%
| /messaging/oat/arm64 | 3.9M | 3.9M | 3.9 | 3.9 | 0%
| /messaging/oat | 3.9M | 3.9M | 3.9 | 3.9 | 0%
| /messaging | 12M | 12M | 12 | 12 | 0%
| /radioapp/oat/arm64 | 4.0M | 4.4M | 4 | 4.4 | 0.4%
| /radioapp/oat | 4.0M | 4.4M | 4 | 4.4 | 0.4%
| /radioapp | 21M | 21M | 21 | 21 | 0%
| /uimremoteclient/oat/arm64 | 84K | 84K | 84 | 84 | 0%
| /uimremoteclient/oat | 88K | 88K | 88 | 88 | 0%
| /uimremoteclient | 120K | 120K | 120 | 120 | 0%
| /uimremoteserver/oat/arm64 | 80K | 80K | 80 | 80 | 0%
| /uimremoteserver/oat | 84K | 84K | 84 | 84 | 0%
| /uimremoteserver | 112K | 112K | 112 | 112 | 0%
| /webview/oat/arm | 2.0M | 2.0M | 2 | 2 | 0%
| /webview/oat/arm64 | 2.0M | 2.0M | 2 | 2 | 0%
| /webview/oat | 4.0M | 4.0M | 4 | 4 | 0%
| /webview | 116M | 116M | 116 | 116 | 0%
/vendor/app | /CarStateManagerService/oat/arm64 | 840K | 840K | 840 | 840 | 0%
| /CarStateManagerService/oat | 844K | 844K | 844 | 844 | 0%
| /CarStateManagerService | 1.1M | 1.1M | 1.1 | 1.1 | 0%
/vendor/app | /DataBusService/oat/arm64 | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /DataBusService/oat | 48K | 48K | 48 | 48 | 0%
| /DataBusService | 144K | 144K | 144 | 144 | 0%
| /GpsTest/oat/arm64 | 5.4M | 5.4M | 5.4 | 5.4 | 0%
| /GpsTest/oat | 5.4M | 5.4M | 5.4 | 5.4 | 0%
| /GpsTest | 8.9M | 8.9M | 8.9 | 8.9 | 0%
| /LogManagerService/oat/arm64 | 2.2M | 2.2M | 2.2 | 2.2 | 0%
| /LogManagerService/oat | 2.2M | 2.2M | 2.2 | 2.2 | 0%
| /LogManagerService | 4.1M | 4.1M | 4.1 | 4.1 | 0%
| /Perfdump/oat/arm64 | 92K | 92K | 92 | 92 | 0%
| /Perfdump/oat | 96K | 96K | 96 | 96 | 0%
| /Perfdump | 168K | 168K | 168 | 168 | 0%
| /PlatformAdapter/oat/arm64 | 2.6M | 2.6M | 2.6 | 2.6 | 0%
| /PlatformAdapter/oat | 2.6M | 2.6M | 2.6 | 2.6 | 0%
| /PlatformAdapter | 3.8M | 3.8M | 3.8 | 3.8 | 0%
| /Qmmi/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K | 4 | 4 | 0%
| /Qmmi/lib | 8.0K | 8.0K | 8 | 8 | 0%
| /Qmmi/oat/arm64 | 412K | 412K | 412 | 412 | 0%
| /Qmmi/oat | 416K | 416K | 416 | 416 | 0%
| /Qmmi | 1.8M | 1.8M | 1.8 | 1.8 | 0%
| /UpdateApp/oat/arm64 | 88K | 80K | 88 | 80 | -8%
| /UpdateApp/oat | 92K | 84K | 92 | 84 | -8%
| /UpdateApp | 1.1M | 1.3M | 1.1 | 1.3 | 0.2%