## CD542ICA L R07.1
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | <100% | FAIL
Bug修复率 | 遗留P0P1 bug数量 | 无遗留P0 P1 bug | jira遗留P1 bug 1个 | FAIL
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 无 | PASS
| 内存泄露 | 无内存泄漏 | 无内存泄露 | PASS
版本性能 | 流畅度 | 无明显卡顿 | 无明显卡顿 | PASS
| 综合评分 | NA | 见综合评分sheet | /
| baidu APP占ROM | NA | 见baidu APP sheet | /
| APP sources | NA | 见APP source sheet | /
| 响应时间 | NA | 见响应时间sheet | /
3.质量标准效果类指标达成情况：
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
唤醒词 | 唤醒率-低噪 | 92% | 小度小度：99% 你好福特：100% | PASS
| 唤醒率-中噪 | 90% | 小度小度：100% 你好福特：100% | PASS
| 唤醒率-高噪 | 85% | 小度小度：99% 你好福特：100% | PASS
场景化命令词 | 唤醒率-低噪 | 85% | 97% | PASS
| 唤醒率-中噪 | 85% | 99% | PASS
| 唤醒率-高噪 | 80% | 99% | PASS
误唤醒 | 小度小度 | 0.3次/h | 0.05次/h | PASS
| 你好福特 | 1.2次/h | 0次/h | PASS
二、Bug解决情况
jira遗留P1 bug 共1个
三、版本已知风险/遗留严重问题
严重问题
三、项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境）
地图 | （1）遗留1个P1问题
launcher | 暂无
语音 | 暂无
车家互联 | 暂无
随心听 | 暂无
随心看 | 暂无
安全 | 暂无
账号 | （1）账号case依赖正式环境&SYNC+VIN（2）支付部分case依赖用户余额不足
激活 | （1）部分case依赖OTA升级
消息中心 | （1）使用demo模拟发送消息
输入法 | 暂无
四、测试用例执行情况及遗留P0P1 bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率（测试执行数/用例总数） | 执行通过数 | 执行通过率(执行成功数/测试执行数） | 整体执行通过率（执行成功数/用例总数） |  | 未测/漏测原因和分析
launcher&AAR |  |  | 340 | 340 | 100% | 340 | 100% | 100%
地图 |  |  | 4052 | 4052 | 100% | 4044 | 99.8% | 99.8% | P1:18个
语音 |  |  | 1345 | 1345 | 100% | 1345 | 100% | 100%
车家互联 |  |  | 40 | 40 | 100% | 40 | 100% | 100%
随心听 |  |  | 556 | 556 | 100% | 552 | 99.28% | 99.28% | 无遗留P0P1bug
随心看 |  |  | 232 | 232 | 100% | 231 | 99.57% | 99.57% | P1:7个
安全 |  |  | 293 | 293 | 100% | 293 | 100% | 100%
账号 |  |  | 165 | 163 | 98.79% | 163 | 100% | 98.79% | P1：3个 | （1）账号部分case依赖正式环境&SYNC+VIN码（2）支付case依赖用户余额不足
激活 |  |  | 76 | 75 | 98.68% | 75 | 100% | 98.68% | 无遗留P0P1bug | （1）部分case依赖OTA升级
消息中心 |  |  | 92 | 90 | 97.83% | 90 | 100% | 97.83% | P1：1个 | （1）使用Demo测试无法验证依赖关机发送消息的case
输入法 |  |  | 68 | 68 | 100% | 68 | 100% | 100% | 无遗留P0P1bug
埋点 |  |  | 407 | 399 | 98.03% | 354 | 88.72% | 86.98% | 无遗留P0P1bug
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=99.83% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=99.24%
五、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20230424_0907_G2F13_R07.1.PRO_Debug
MCU版本 |  |  | 20230424_613_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 13.2

## jira遗留P0P1
事务类型 | 密钥 | 摘要 | 经办人 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决方案 | 已创建 | 已更新 | 截止日期 | 组件 | 标签 | 修复版本
缺陷 | AW2-12917 | Phase 4：【必现】【Performance】【CD542ICA L】【导航】系统稳定状态下导航启动时间较长（系统稳定状态下导航首次启动_4.9s） | LinYuzhang | Zhichao Zhang | Gating | Analysis | 未解决 | 10/一月/23 2:29 上午 | 21/三月/23 7:05 上午 | 10/一月/23 | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst

## 百度自测P0P1
标题 | 类型
【台架】【CD542L_ICA】【地图】【必现】挂D档后，清除地图应用或杀死进程或语音退出地图，launcher页地图大卡片先黑屏再白屏，最后加载底图 | Bug

## 埋点
序号 | 所属模块 | 事件总量 | 目标车型事件总量 | 验证事件数量 | 验证率 | 事件验证通过数量 | 通过率 | 备注
1 | launcher | 42 | 36 | 36 | 100% | 36 | 100%
2 | 账号 | 31 | 11 | 10 | 90.91% | 9 | 90% | 依赖sync+vin
3 | 订单中心 | 10 | 8 | 7 | 87.5% | 7 | 100% | 依赖账户余额不足
4 | 个人中心 | 11 | 10 | 10 | 100% | 10 | 100%
5 | 激活 | 2 | 2 | 2 | 100% | 1 | 50%
6 | 消息中心 | 18 | 17 | 17 | 100% | 15 | 88.24%
7 | 语音 | 84 | 68 | 68 | 100% | 64 | 94.12%
8 | 车家互联 | 8 | 8 | 8 | 100% | 8 | 100%
9 | 随心听 | 54 | 54 | 53 | 98.15% | 52 | 98.11%
10 | 随心看 | 24 | 24 | 24 | 100% | 18 | 75%
11 | 地图 | 171 | 158 | 153 | 96.84% | 123 | 80.39%
12 | 安全 | 12 | 11 | 11 | 100% | 11 | 100%
|  | 467 | 407 | 399 | 98.03% | 354 | 88.72%

## 综合评分
序号 | 影响因素 | 影响因素（新） | 727ica 8155 | 测试步骤 | 性能数据计算细则 | Owner | Target | 允许偏差上限 | R07 | R07.1第一次 | R07.1第二次 | R07.1第三次 | R07.1均值 | R07.1和R07偏差 | R07.1和上限偏差
5 | Power on QQ音乐首次启动（默认未播放） | Launcher显示到QQ音乐首次启动（默认未播放） |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听卡片 | 计算从手部离开点击到QQ音乐界面稳定展示 | Baidu | 6 | 7 | 2.6767 | 2.16 | 2.14 | 2.15 | 2.15 | -19.68% | -69.29%
6 | Power on QQ音乐首次启动（默认播放） | Launcher显示到QQ音乐首次启动（默认播放） | 1.7 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听卡片 | 计算从手部离开点击到QQ音乐从暂停到播放状态 | Baidu | 4 | 4.6 | 2.5933 | 2.39 | 2.44 | 2.33 | 2.3867 | -7.969% | -48.12%
7 | Power onQQ音乐选择歌单 | Launcher显示到QQ音乐选择歌单 | 1 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听图标 3.在QQ音乐界面显示1s内选择一个歌单 | 计算从手部离开点击到歌单界面稳定展示（只要整体界面加载就可以，不需要图片加载完） | Baidu | 2 | 2.4 | 1.4167 | 1.6 | 1.47 | 1.41 | 1.4933 | 5.412% | -37.78%
8 | Power onQQ音乐选择歌曲 | Launcher显示到QQ音乐选择歌曲 | 1.7 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听图标 3.在QQ音乐界面显示1s内选择一个歌单 4.在QQ音乐歌单界面显示1s内选择一首歌 | 计算从手部离开点击到歌曲播放（播放按钮从暂停到播放状态） | Baidu | 3 | 3.45 | 2.6167 | 2.79 | 2.6 | 2.55 | 2.6467 | 1.146% | -23.29%
11 | Power on在线电台首次启动 | Launcher显示到在线电台首次启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听卡片 3.切换到在线电台 | 计算从手部离开点击到在线电台界面稳定展示 | Baidu | 2 | 2.4 | 1.42 | 1.32 | 1.73 | 1.41 | 1.4867 | 4.695% | -38.06%
12 | Power on到语音导航 | Launcher显示到语音导航 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.语音"导航到xxx" | 计算从语音指令最后一个字到搜索结果稳定展示 | Baidu | 3 | 3.45 | 3.3633 | 3.09 | 3.17 | 3.51 | 3.2567 | -3.171% | -5.604%
13 | Power on到语音导航规划完成 | Launcher显示到语音导航规划完成 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.语音"导航到xxx" 4.语音“第一条” | 计算从语音指令最后一个字到规划路径结果稳定展示 | Baidu | 13 | 13.65 | 16.68 | 18.4 | 12.93 | 16.77 | 16.0333 | -3.877% | 17.46%
14 | Power on导航启动时间 | Launcher显示到导航启动时间 | 3.0767 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.整个测试过程中录屏 | 计算从手部离开点击开始第一帧到导航地图搜索框显示（并且此时地图概览已经显示，路况等细节不考虑）。 | Baidu | 13 | 13.65 | 9.4233 | 13.93 | 14.02 | 13.65 | 13.8667 | 47.15% | 1.587%
15 | power on导航界面点击输入框出现下拉框 | Launcher显示到导航界面点击输入框出现下拉框 | 0.75 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.点击导航中的地址输入框 | 计算从手部离开点击到下拉框（历史记录）稳定展示 | Baidu | 1.2 | 1.44 | 4.3433 | 1.61 | 2.57 | 3.07 | 2.4167 | -44.36% | 67.82%
16 | power on导航搜索地址完成 | Launcher显示到导航搜索地址完成 | 1.2933 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.点击导航中的地址输入框，输入一个地址 4.点击搜索按钮 | 计算从手部离开点击到搜索结果稳定展示 | Baidu | 2 | 2.4 | 2.0767 | 1.94 | 1.09 | 1.81 | 1.6133 | -22.31% | -32.78%
17 | power on选择目的地后路线规划完成 | Launcher显示到选择目的地后路线规划完成 | 1.8733 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.点击导航中的地址输入框，输入一个地址 4.点击搜索按钮 5.选择一个地址 | 计算从手部离开点击到路线规划结果稳定展示 | Baidu | 2 | 2.4 | 2.1267 | 2.47 | 2.18 | 1.87 | 2.1733 | 2.194% | -9.444%
18 | Power onPTT可用 | Launcher显示到PTT可用 | 3.3767 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，按下方向盘语音硬按键 3.若第一次无响应，间隔1再次尝试 4.语音唤醒后，发送语音指令“打开空调”，若无法响应则继续唤醒 | 计算从launcher界面启动第一帧到语音唤醒弹窗第一帧 | Baidu | 16 | 16.8 | 15.0467 | 14.6 | 10.31 | 13.15 | 12.6867 | -15.68% | -24.48%
19 | Power on语音可用 | Launcher显示到语音可用 | 3.5233 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.若第一次无响应，间隔1s再次尝试 4.语音唤醒后，发送语音指令“打开空调”，若无法响应则继续唤醒 | 计算从launcher界面启动第一帧到语音唤醒弹窗第一帧 | Baidu | 16.5 | 17.325 | 15.35 | 16.54 | 17.04 | 14.22 | 15.9333 | 3.8% | -8.033%
20 | Power on语音播放音乐 | Launcher显示到语音播放音乐 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.语音"播放xxx" | 计算从语音最后一个字上屏到播报第一帧 | Baidu | 5 | 5.75 | 3.07 | 3.66 | 3.31 | 3.29 | 3.42 | 11.4% | -40.52%
26 | Power on在线电台音源恢复 | Launcher显示到在线电台音源恢复 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至在线电台播放（声音出来） | Baidu | 4 | 4.6 | 3.8567 | 4.4 | 3.69 | 4.39 | 4.16 | 7.865% | -9.565%
27 | Power on到根目录两首歌的USB音源恢复 | Launcher显示到根目录两首歌的USB音源恢复 |  | IVI开机，发送adb reboot消息，整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至U盘音乐播放（声音出来） | Baidu | 2 | 2.4 | 2.6567 | 2.98 | 2.7 | 3 | 2.8933 | 8.908% | 20.56%
28 | Power onQQ音源恢复 | Launcher显示到QQ音源恢复 |  | IVI开机，发送adb reboot消息，整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至QQ音乐播放（声音出来） | Baidu | 4 | 4.6 | 3.0533 | 2.73 | 3 | 3.67 | 3.1333 | 2.62% | -31.88%
35 | Power on 到账号自动登录时间 | Launcher显示到账号自动登录时间 | 0.5 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从launcher界面启动第一帧到账号登录完成 | Baidu | 1.5 | 1.8 | 0.79 | 2.77 | 3.13 | 4.57 | 3.49 | 341.8% | 93.89% | 同AW2-15222，依赖德赛和福特分析处理
36 | Power on 到账号二维码出现时间 | Launcher显示到账号二维码出现时间 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从launcher界面启动第一帧到显示账号二维码稳定展示 | Baidu | 6 | 7 | 3.5433 | 6 | 4.31 | 4.85 | 5.0533 | 42.62% | -27.81% | 同AW2-15222，依赖德赛和福特分析处理
37 | Power on 到人脸识别时间 | Launcher显示到人脸识别时间 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从launcher界面启动第一帧到人脸识别完成 | Baidu | 7 | 8 | 无此功能 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
38 | Power on人脸识别成功，账号成功登录时间 | Launcher显示到人脸识别成功，账号成功登录时间 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从launcher界面启动第一帧到通过人脸识别完成账号登录完成 | Baidu | 15 | 15.75 | 无此功能 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
40 | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动（默认未播放） | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动（默认未播放） |  | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击Launcher随心听卡片 | 计算从手指抬起动作到QQ音乐界面稳定展示 | Baidu | 2.5 | 3 | 2.5967 | 2.33 | 1.99 | 2.46 | 2.26 | -12.97% | -24.67%
41 | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动（默认播放） | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动（默认播放） | 1.93 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击Launcher随心听卡片 | 计算从手指抬起动作到音乐界面暂停按钮切换到播放按钮 | Baidu | 2.5 | 3 | 1.4633 | 1.37 | 1.39 | 1.42 | 1.3933 | -4.784% | -53.56%
42 | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌单 | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌单 | 1.6167 | 1.开机Launcher出来以后等待3分钟 1.点击随心听图标 2.切换到QQ音乐Tab页面 3.选择一个歌单 | 计算从手部离开点击到歌单界面稳定展示 | Baidu | 1.5 | 1.8 | 1.3367 | 1.2 | 1.14 | 1.41 | 1.25 | -6.484% | -30.56%
43 | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌曲 | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌曲 | 2.4867 | 1.开机Launcher出来以后等待3分钟点击随心听图标 2.切换到QQ音乐Tab页面 3.选择一个歌单 4.选择一首歌 | 计算从手部离开点击到歌曲播放（播放按钮从暂停到播放状态） | Baidu | 2 | 2.4 | 2.22 | 2.59 | 2.31 | 2.26 | 2.3867 | 7.508% | -0.5556%
44 | 系统稳定状态下USB音乐首次启动 | 系统稳定状态下USB音乐首次启动 |  | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击U盘音乐按钮 | 计算从手指抬起动作到U盘音乐暂停按钮切换到播放按钮 | Baidu | 1.8 | 2.16 | 1.4833 | 1.53 | 1.44 | 1.45 | 1.4733 | -0.6742% | -31.79%
47 | 系统稳定状态下在线电台首次启动 | 系统稳定状态下在线电台首次启动 |  | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开在线电台 | 计算从手指抬起动作到在线电台界面稳定展示，暂停按钮切换到播放按钮 | Baidu | 1.2 | 1.44 | 1.5333 | 1.88 | 1.68 | 1.46 | 1.6733 | 9.13% | 16.2%
48 | 系统稳定状态下喜马拉雅首次启动 | 系统稳定状态下喜马拉雅首次启动 |  | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击应用按钮 | 计算从手指抬起动作到喜马拉雅界面稳定展示 | Baidu | 1.2 | 1.44 | 0.77 | 0.82 | 0.79 | 0.71 | 0.77333 | 0.4329% | -46.3%
49 | 系统稳定状态下新闻首次启动 | 系统稳定状态下新闻首次启动 |  | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击应用按钮 | 计算从手指抬起动作到新闻界面稳定展示 | Baidu | 1.2 | 1.44 | 0.78 | 0.86 | 0.89 | 0.91 | 0.88667 | 13.68% | -38.43%
50 | 系统稳定状态下Navigation首次启动 | 系统稳定状态下Navigation首次启动 | 1.5 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击导航按钮 | 计算从手指抬起动作到导航定位信息加载完成 | Baidu | 3.3 | 3.795 | 5.4567 | 5.65 | 5.87 | 6.01 | 5.8433 | 7.086% | 53.97%
51 | 系统稳定状态下导航界面点击输入框出现下拉框 | 系统稳定状态下导航界面点击输入框出现下拉框 | 0.83 | 1.开机Launcher出来以后等待3分钟,点击导航图标 2.点击导航中的地址输入框 | 计算从手部离开点击到下拉框稳定展示 | Baidu | 0.8 | 1.04 | 2.1733 | 2.27 | 2.33 | 2.55 | 2.3833 | 9.663% | 129.2%
55 | 稳定状态下音量硬按键响应速度 | 稳定状态下音量硬按键响应速度 | 0.5 | 1.系统启动，进入launcher后，等待3min 2.点击随心听 3.播放歌曲 4.硬按键加/减音量 | 计算从手指按下动作到界面显示音量加/减界面 | Baidu | 0.5 | 0.65 | 0.86667 | 0.78 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | -6.538% | 24.62%
56 | 稳定状态下切换歌曲硬按键响应速度 | 稳定状态下切换歌曲硬按键响应速度 | 1.2 | 1.系统启动，进入launcher后，等待3min 2.点击随心听 3.播放歌曲 4.硬按键上一首/下一首 | 计算从手指按下动作到音乐按钮从暂停到播放状态 | Baidu | 2 | 2.4 | 1.33 | 1.46 | 1.39 | 1.32 | 1.39 | 4.511% | -42.08%
58 | QQ热启动 | QQ热启动 | 0.48333 | 系统稳定以后打开QQ音乐，再回到首页，再次打开QQ音乐 | 计算第二次打开QQ音乐从手指抬起动作到音乐界面稳定展示 | Baidu | 0.4 | 0.52 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.3 | 0.28333 | 1.19% | -45.51%
59 | 喜马拉雅热启动 | 喜马拉雅热启动 |  | 系统稳定以后打开喜马拉雅，再回到首页，再次打开喜马拉雅乐 | 计算第二次打开喜马拉雅从手指抬起动作到音乐界面稳定展示 | Baidu | 0.4 | 0.52 | 0.26667 | 0.26 | 0.31 | 0.27 | 0.28 | 5% | -46.15%
60 | 在线电台热启动 | 在线电台热启动 |  | 系统稳定以后打开在线电台，再回到首页，再次打开在线电台 | 计算第二次打开在线电台从手指抬起动作到音乐界面稳定展示 | Baidu | 0.4 | 0.52 | 0.29667 | 0.27 | 0.27 | 0.3 | 0.28 | -5.618% | -46.15%
61 | USB音乐热启动 | USB音乐热启动 |  | 在FM播放界面，点击TAB上的USB音乐按键 | 计算从手指抬起动作到USB音乐界面稳定展示 | Baidu | 1 | 1.2 | 0.26333 | 0.29 | 0.31 | 0.27 | 0.29 | 10.13% | -75.83%
64 | 新闻热启动 | 新闻热启动 |  | 在USB音乐播放界面，点击TAB上的新闻按键 | 计算从手指抬起动作到新闻界面稳定展示 | Baidu | 0.6 | 0.78 | 0.26 | 0.29 | 0.24 | 0.3 | 0.27667 | 6.41% | -64.53%
65 | Navigation热启动 | Navigation热启动 | 0.45 | 系统稳定以后打开导航，输入目的地，完成路径规划后，再回到首页，再次打开导航应用 | 计算第二次打开导航应用从手指抬起动作到导航界面稳定展示 | Baidu | 1 | 1.2 | 0.33667 | 0.29 | 0.25 | 0.31 | 0.28333 | -15.84% | -76.39%
66 | 24小时Monkey测试中的CPU Free | 24小时Monkey测试中的CPU Free |  | monkey运行过程中，以5秒为间隔持续用top抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算整个运行过程中 cpu的剩余值 | Desay/Baidu | 15 | 15 | 101.9% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
67 | 24小时Monkey测试中的RAM Free | 24小时Monkey测试中的RAM Free |  | monkey运行过程中，以5分钟为间隔持续用dumsys meminfo抓取内存数据 | 计算整个运行过程中 Ram的剩余值 | Desay/Baidu | 400 | 400 | 261.31 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
68 | 24小时Monkey测试中的GPU Free | 24小时Monkey测试中的GPU Free |  | monkey运行过程中，以5s为间隔持续用cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage抓取GPU数据 | 计算整个运行过程中 GPU的剩余值 | Desay/Baidu | 40 | 40 | 89.92% |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
69 | 24小时Monkey中的ANR次数 | 24小时Monkey中的ANR次数 |  | monkey运行结束以后，搜集日志，分析ANR次数 | 脚本分析日志中出现的ANR次数 | Desay/Baidu | 5 | 5 | 4 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
70 | 24小时Monkey中的Crash次数 | 24小时Monkey中的Crash次数 |  | monkey运行结束以后，搜集日志，分析crash次数 | 脚本分析日志中出现的crash次数 | Desay/Baidu | 5 | 5 | 2 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
71 | 24小时Monkey中内存泄露进程数 | 24小时Monkey中内存泄露进程数 |  | monkey运行过程中，以5分钟为间隔持续用dumsys meminfo抓取内存数据 | 脚本生成内存曲线图 | Desay/Baidu | 5 | 5 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
72 | 组合场景下的ANR次数 | 组合场景下的ANR次数 |  | 路测运行结束以后，搜集日志，分析ANR次数 | 脚本分析日志中出现的ANR次数 | Desay/Baidu | 5 | 5 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
73 | 组合场景下的Crash次数 | 组合场景下的Crash次数 |  | 路测运行结束以后，搜集日志，分析CRASH次数 | 脚本分析日志中出现的crash次数 | Desay/Baidu | 5 | 5 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
74 | IVI路测常用场景1H后开启后倒车 | IVI路测常用场景1H后开启后倒车 | 1.1 | 路测组合场景测试一小时以后，在常用场景下倒车 | 计算从开启R挡至倒车界面稳定展示 | Desay/Baidu | 1 | 1.2 | 0 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
75 | 系统稳定状态下导航搜索 | 系统稳定状态下导航搜索 | 1.6 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开导航应用，输入目的地，点击搜索 | 计算从点击搜索至界面稳定展示搜索结果 | Baidu | 1.5 | 1.8 | 2.17 | 2.13 | 1.78 | 1.81 | 1.9067 | -12.14% | 5.926%
76 | 系统稳定状态下导航路径规划 | 系统稳定状态下导航路径规划 | 2.5 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开导航应用，输入目的地，点击搜索，出现搜索列表以后点击路径规划按钮 | 计算从点击路径规划按钮至界面稳定展示路径搜索结果 | Baidu | 1.5 | 1.8 | 1.9833 | 1.89 | 2.01 | 2.39 | 2.0967 | 5.714% | 16.48%
77 | 系统稳定状态下在线QQ音乐切歌 | 系统稳定状态下在线QQ音乐切歌 |  | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开在线音乐应用，音乐播放以后，点击下一首 | 计算从点击下一首至播放按钮从暂停到播放 | Baidu | 0.8 | 1.04 | 1.2533 | 1.17 | 1.31 | 1.12 | 1.2 | -4.255% | 15.38%
78 | 系统稳定状态下在线电台切换 | 系统稳定状态下在线电台切换 |  | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开在线电台应用，在线电台播放以后，点击下一首 | 计算从点击下一首至在线电台成功切台 | Baidu | 1 | 1.2 | 1.0333 | 1.18 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 13.23% | -2.5%
80 | 系统稳定下，语音导航搜索时间 | 系统稳定下，语音导航搜索时间 |  | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音导航到xxx | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示搜索结果 | Baidu | 3 | 3.45 | 3.48 | 4.45 | 3.52 | 3.61 | 3.86 | 10.92% | 11.88%
81 | 导航中，语音目的地切换搜索时间 | 导航中，语音目的地切换搜索时间 |  | 导航前台运行，并在导航中，语音导航到xxx | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示搜索结果 | Baidu | 2.5 | 3 | 3.28 | 3.59 | 3.46 | 3.77 | 3.6067 | 9.959% | 20.22%
82 | 导航中，语音目的地切换路径规划 | 导航中，语音目的地切换路径规划 |  | 导航前台运行，并在导航中，语音导航到xxx，语音选中第一个 | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示规划结果 | Baidu | 6 | 7 | 6.0667 | 6.58 | 7.63 | 6.73 | 6.98 | 15.05% | -0.2857%
83 | 系统稳定下，语音播放音乐 | 系统稳定下，语音播放音乐 | 3.9 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音播放xxx | 计算从语音最后一个字上屏到播报第一帧 | Baidu | 5 | 5.75 | 3.4633 | 2.72 | 4.25 | 3.69 | 3.5533 | 2.599% | -38.2%
84 | 系统稳定下，语音车控 | 系统稳定下，语音车控 |  | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音打开天窗 | 计算从语音最后一个字上屏结束至天窗开始开启 | Baidu | 1 | 1.2 | 1.1567 | 1.3 | 1.29 | 1.18 | 1.2567 | 8.646% | 4.722%
85 | 系统稳定下，语音系统控制 | 系统稳定下，语音系统控制 |  | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音屏幕亮一点 | 计算从语音最后一个字上屏结束至操作生效 | Baidu | 1.5 | 1.8 | 0.56 | 0.7 | 0.42 | 0.67 | 0.59667 | 6.548% | -66.85%
100 | 语音热启动时间 | 语音热启动时间 |  | 1、已经调起语音进程 2、点击语音唤醒图标 |  | Baidu | 1 | 1.2 | 0.25 | 0.31 | 0.28 | 0.3 | 0.29667 | 18.67% | -75.28%
101 | 车机管家冷启动时间 | 车机管家冷启动时间 |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击车机管家图标 3、进入车机管家首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 1.2 | 1.44 | 1.14 | 1.4 | 1.36 | 1.3 | 1.3533 | 18.71% | -6.019%
102 | 车机管家热启动时间 | 车机管家热启动时间 |  | 1、返回到上一页 2、再次点击车机管家图标 3、进入车机管家首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 0.6 | 0.78 | 0.77333 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 9.914% | 8.974%
103 | 随心拍冷启动时间 | 随心拍冷启动时间 |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击随心拍图标 3、进入随心拍首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 无此功能 | 无此功能 | 无此模块 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
104 | 随心拍热启动时间 | 随心拍热启动时间 |  | 1、返回到上一页 2、再次点击随心拍图标 3、进入随心拍首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 无此功能 | 无此功能 | 无此模块 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
105 | 消息中心冷启动时间 | 消息中心冷启动时间 |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击消息盒子图标 3、进入消息盒子首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 1.5 | 1.8 | 1.0233 | 0.89 | 0.97 | 0.92 | 0.92667 | -9.446% | -48.52%
106 | 消息中心热启动时间 | 消息中心热启动时间 |  | 1、返回到上一页 2、再次点击消息盒子图标 3、进入消息盒子首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 0.6 | 0.78 | 0.7 | 0.65 | 0.77 | 0.6 | 0.67333 | -3.81% | -13.68%
107 | 随心看冷启动时间 | 随心看冷启动时间 | 8.5267 | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击随心看图标 3、进入随心看首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 6 | 7 | 7.7667 | 6.83 | 7.1 | 6.79 | 6.9067 | -11.07% | -1.333%
108 | 随心看热启动时间 | 随心看热启动时间 | 0.44667 | 1、返回到上一页 2、再次点击随心看图标 3、进入随心看首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 0.5 | 0.65 | 0.25333 | 0.3 | 0.26 | 0.23 | 0.26333 | 3.947% | -59.49%
109 | 车家互联冷启动时间 | 车家互联冷启动时间 |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击车家互联图标 3、进入车家互联首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 4 | 4.6 | 3 | 4.24 | 4.24 | 3.57 | 4.0167 | 33.89% | -12.68%
110 | 车家互联热启动时间 | 车家互联热启动时间 |  | 1、返回到上一页 2、再次点击车家互联图标 3、进入车家互联首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 1 | 1.2 | 2.65 | 3.65 | 3.25 | 3.59 | 3.4967 | 31.95% | 191.4%
111 | 预约保养冷启动时间 | 预约保养冷启动时间 |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击预约保养图标 3、进入预约保养首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 无此功能 | 无此功能 | 无此模块 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
112 | 预约保养热启动时间 | 预约保养热启动时间 |  | 1、返回到上一页 2、再次点击预约保养图标 3、进入预约保养首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 无此功能 | 无此功能 | 无此模块 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
113 | 图像冷启动时间 | 图像冷启动时间 |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min，进入个人中心 2、点击登录图标 3、进入人脸识别首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 1.5 | 1.8 | 无此模块 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
114 | 图像热启动时间 | 图像热启动时间 |  | 1、返回到上一页 2、再次点击登录图标 3、进入人脸识别首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 1 | 1.2 | 无此模块 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
115 | 账号冷启动时间 | 账号冷启动时间 |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击个人中心图标 3、进入个人中心首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 1.5 | 1.8 | 1.1133 | 0.85 | 1.04 | 0.97 | 0.95333 | -14.37% | -47.04%
116 | 普通导航-全屏过渡期间冷启动时间 | 普通导航-全屏过渡期间冷启动时间 |  | 1、系统启动，进入launcher后，无需等待，未分屏 2、立即点击地图图标 3、进入地图首页 | 计算展示launcher页面到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 12 | 12.6 | 10.7233 | 13.82 | 13.96 | 13.93 | 13.9033 | 29.65% | 10.34%
117 | 普通导航-分屏冷启动时间 | 普通导航-分屏冷启动时间 |  | 1、系统启动，进入launcher后，点击分屏，等待3min 2、点击地图图标 3、进入地图首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 无此功能 | 无此功能 | 无此功能 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
118 | 普通导航-分屏热启动时间 | 普通导航-分屏热启动时间 |  | 1、返回到上一页 2、再次点击地图图标 3、进入地图首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 无此功能 | 无此功能 | 无此功能 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
119 | AR导航-全屏冷启动时间 | AR导航-全屏冷启动时间 |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min，点击地图 2、全屏地图选点发起导航 3、路线规划页点击AR导航，进入AR导航 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 无此功能 | 无此功能 | 无此功能 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
120 | AR导航-全屏热启动时间 | AR导航-全屏热启动时间 |  | 1、返回到上一页 2、再次点击AR导航 3、进入AR导航 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 无此功能 | 无此功能 | 无此功能 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
121 | AR导航-分屏冷启动时间 | AR导航-分屏冷启动时间 |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待5min，点击地图 2、全屏地图选点发起导航 3、路线规划页点击AR导航 4、点击分屏按钮，主驾进入AR导航 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 无此功能 | 无此功能 | 无此功能 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
122 | AR导航-分屏热启动时间 | AR导航-分屏热启动时间 |  | 1、返回到上一页 2、再次点击AR导航 3、点击分屏按钮，主驾进入AR导航 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 无此功能 | 无此功能 | 无此功能 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
123 | 输入法冷启动时间 | 输入法冷启动时间 | 0.96667 | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击更多服务 3、点击搜索框 | 计算从手部抬起动作到输入法界面完全展示的时间 | Baidu | 1 | 1.2 | 0.48333 | 0.36 | 0.42 | 0.54 | 0.44 | -8.966% | -63.33%
124 | 输入法热启动时间 | 输入法热启动时间 | 0.85333 | 1、返回到上一页 2、点击更多服务 3、点击搜索框 | 计算从手部抬起动作到输入法界面完全展示的时间 | Baidu | 1 | 1.2 | 0.32667 | 0.29 | 0.32 | 0.3 | 0.30333 | -7.143% | -74.72%
125 | EM冷启动时间 | EM冷启动时间 |  | 1、系统启动，进入launcher后，个人中心，等待3min 2、点击个性化档案图标 3、进入个性化档案首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 1 | 1.2 | 无此功能 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
126 | EM热启动时间 | EM热启动时间 |  | 1、返回到上一页 2、再次点击个性化档案图标 3、进入个性化档案首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 0.6 | 0.78 | 无此功能 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
127 | 电影票冷启动时间 | 电影票冷启动时间 |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击电影票图标 3、进入电影票场首页 | 计算点击app图标到进入首页后电影名完全展示的时间 | Baidu | 4 | 4.6 | 无此功能 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
128 | 电影票热启动时间 | 电影票热启动时间 |  | 1、返回到上一页 2、再次点击电影票图标 3、进入电影票首页 | 计算点击app图标到进入首页后电影名完全展示的时间 | Baidu | 0.6 | 0.78 | 无此功能 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
129 | 智慧停车场冷启动时间 | 智慧停车场冷启动时间 |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击智慧停车场图标 3、进入智慧停车场首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 3 | 3.45 | 无此功能 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
130 | 智慧停车场热启动时间 | 智慧停车场热启动时间 |  | 1、返回到上一页 2、再次点击智慧停车场图标 3、进入智慧停车场首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 0.6 | 0.78 | 无此功能 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
131 | 外卖冷启动时间 | 外卖冷启动时间 |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击外卖图标 3、进入外卖首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 3 | 3.45 | 无此功能 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
132 | 外卖热启动时间 | 外卖热启动时间 |  | 1、返回到上一页 2、再次点击外卖图标 3、进入外卖首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 0.6 | 0.78 | 无此功能 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
133 | 酒店预定冷启动时间 | 酒店预定冷启动时间 |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击酒店预订图标 3、进入酒店预订首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 3 | 3.45 | 无此功能 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
134 | 酒店预定热启动时间 | 酒店预定热启动时间 |  | 1、返回到上一页 2、再次点击酒店预订图标 3、进入酒店预订首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 0.6 | 0.78 | 无此功能 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
135 | 8小时Monkey测试-随心听 | 8小时Monkey测试-随心听 |  |  |  | Baidu | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
136 | 8小时Monkey测试-Launcher | 8小时Monkey测试-Launcher |  |  |  | Baidu | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
137 | 8小时Monkey测试-导航 | 8小时Monkey测试-导航 |  |  |  | Baidu | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
138 | 8小时Monkey测试-输入法 | 8小时Monkey测试-输入法 |  |  |  | Baidu | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
139 | 8小时Monkey测试（其他应用） | 8小时Monkey测试（其他应用） |  |  |  | Baidu | 0 | 0 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## 响应时间
category | Ford FO | test item | Benchmark用例 | Spec | Reference (0408) | Test Result | Tester | BUG ID | SW Version | Owner | R00 | R04 | R05 | R06 | R07 | R07.1第一次 | R07.1第二次 | R07.1第三次 | R07.1均值 | 偏差 | R08 | R09 | R10
Screen Transitions |  | The time from the touch action to when the app receives the touch |  | 快/一般/慢 | [5 empty] | Desay
地图 | Yao, Tristan Zhang, Daorong | Map View changes shall occur within 200 msec of event reception by the navigation system 收到view显示请求直到路口放大图显示完毕的时间（打时间戳加桩测试) |  | 200msec | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 110 | 90 | 110 | 110 | 103.3333 | -6.061%
|  | 地图冷启动打开导航设置 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.57 | 1.18 | 0.92 | 2.49 | 1.53 | -2.548%
|  | 地图冷启动设置内操作界面 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 0.14 | 0.19 | 2.65 | 0.21 | 1.0167 | 626.2%
|  | Worst case地图总内存占用 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 557 | 517.15 | 539.64 | 494.67 | 517.1533 | -7.154%
|  | 平均刷图帧数 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 21.88 | 19.37 |  |  | 19.37 | -11.47%
|  | 比例尺切换 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 0.49333 | 0.42 | 0.44 | 0.47 | 0.44333 | -10.14%
|  | 2, 2.5D, 3D 视图切换 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 0.49333 | 0.49 | 0.48 | 0.5 | 0.49 | -0.6757%
|  | 周边搜索 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.38 | 1.76 | 0.87 | 1.12 | 1.25 | -9.42%
|  | 市内POI | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 2.1567 | 2.31 | 2.01 | 2.08 | 2.1333 | -1.082%
|  | 跨市POI | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 2.37 | 1.73 | 2.01 | 2.15 | 1.9633 | -17.16%
|  | 跨省POI | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 2.3333 | 2.19 | 2.16 | 1.93 | 2.0933 | -10.29%
|  | (单条路径计算) 路径距离 30km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 3.16 | 2.09 | 2.31 | 1.92 | 2.1067 | -33.33%
|  | (单条路径计算) 路径距离 90km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 2.9733 | 2.08 | 2.64 | 2.16 | 2.2933 | -22.87%
|  | (单条路径计算) 路径距离 300km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 3.2233 | 2.38 | 2.44 | 2.59 | 2.47 | -23.37%
|  | (单条路径计算) 路径距离 500km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 3.5033 | 2.71 | 2.85 | 2.41 | 2.6567 | -24.17%
|  | (单条路径计算) 路径距离 1500km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 3.5133 | 3.74 | 3.04 | 3.39 | 3.39 | -3.51%
|  | (单条路径计算) 路径距离 100km（离线） | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 3.79 | 4.02 | 3.46 | 3.93 | 3.8033 | 0.3518%
|  | 多条路径（途径点）计算 路径距离 30km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 5.2933 | 6.42 | 5.14 | 4.74 | 5.4333 | 2.645%
|  | 多条路径（途径点）计算路径距离 90km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 5.22 | 5.29 | 4.95 | 4.96 | 5.0667 | -2.937%
|  | 多条路径（途径点）计算路径距离 300km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 3.9733 | 4.77 | 3.41 | 4.11 | 4.0967 | 3.104%
|  | 多条路径（途径点）计算路径距离 500km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 4.3733 | 5.04 | 3.86 | 4.25 | 4.3833 | 0.2287%
|  | 多条路径（途径点）计算路径距离 1500km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 4.1533 | 4.69 | 4.97 | 4.49 | 4.7167 | 13.56%
|  | 偏航路径重算时间 距离 30km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.0367 | 0.83 | 2.47 | 1.34 | 1.5467 | 49.2%
|  | 偏航路径重算时间 距离 90km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 0.57 | 0.79 | 1.53 | 2.14 | 1.4867 | 160.8%
|  | 偏航路径重算时间 距离 300km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.1867 | 1.09 | 1.35 | 2.26 | 1.5667 | 32.02%
|  | 偏航路径重算时间 距离 500km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 0.69 | 0.86 | 0.65 | 2.84 | 1.45 | 110.1%
|  | 偏航路径重算时间 距离 1500km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.0167 | 1.01 | 1.61 | 0.85 | 1.1567 | 13.77%
|  | 百里误偏航次数/车标异常次数（GNSS 上报频率1HZ,GNSS信号时延＜2s,超过的数据范围小于1%) | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0!
|  | 车辆在地图上显示或语音提示的位置与车辆实际位置应一致,且错误概率应 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 距离累计误差 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 无异常 | 无异常 | 无异常 | 无异常 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | power on手势滑动、放大、缩小地图响应速度（开发打测试桩提供给测试测， 开始播第一帧动画） | √ | 快/一般/慢 | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | #DIV/0! | 快 | 快 | 快 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 冷启动手势滑动、放大、缩小地图响应速度（开发打测试桩提供给测试测， 开始播第一帧动画） | √ | 快/一般/慢 | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | #DIV/0! | 快 | 快 | 快 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 手势滑动、放大、缩小地图后图层加载速度（离线包已下载情况下测试） |  | 快/一般/慢 | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | #DIV/0! | 快 | 快 | 快 | #DIV/0! | #DIV/0!
语音 | Zhang, Meijuan | 语音唤醒响应速度(到VUI出现时间) |  | 800msec | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.15 | 1.05 | 1.11 | 1.03 | 1.0633 | -7.536%
|  | ASR在线响应速度(显示出结果的时间) |  | 1s | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.39 | 1.33 | 1.37 | 1.36 | 1.3533 | -2.638%
|  | ASR离线响应速度 |  | 400msec | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 0.97 | 1.02 | 0.83 | 0.92 | 0.92333 | -4.811%
|  | 在线地图指令响应时间 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.5133 | 1.58 | 1.47 | 1.49 | 1.5133 | 2.203e-07%
|  | 离线车控指令响应时间 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 0.94333 | 0.88 | 1.03 | 0.92 | 0.94333 | 3.534e-07%
|  | 免唤醒命令词响应速度 |  | 800msec | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 0.31 | 0.25 | 0.44 | 0.24 | 0.31 | 0%
|  | 免唤醒命令词地图指令响应时间 |  | 800msec | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 0.91 | 0.95 | 0.93 | 0.94 | 0.94 | 3.297%
|  | 免唤醒命令词多媒体指令响应时间 |  | 800msec | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 0.31667 | 0.35 | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 4.211%
|  | 免唤醒命令词车控指令响应时间 |  | 800msec | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 无此case |  |  |  | 无此case | #VALUE!
|  | 可见即可说响应时间 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 3.5567 | 4.2 | 3.9 | 3.53 | 3.8767 | 8.997%
|  | 在线指令端到端响应时间 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.4767 | 1.43 | 1.39 | 1.55 | 1.4567 | -1.354%
|  | 离线指令端到端响应时间 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 0.77333 | 0.88 | 0.73 | 0.79 | 0.8 | 3.448%
|  | 在线语音指令到首字上屏时间 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 0.85333 | 0.81 | 0.92 | 0.81 | 0.84667 | -0.7812%
|  | 离线语音指令到首字上屏时间 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 0.24333 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.25333 | 4.11%
|  | 对话流界面启动时间 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 0.83333 | 0.79 | 0.77 | 0.85 | 0.80333 | -3.6%
|  | Inhouse-对话流界面启动时间 |  | 1s | [5 empty] | Inhouse
|  | Inhouse-点击VPA头像到VPA展示的时间 | [7 empty] | Inhouse
|  | Inhouse-onTTS回调到首字上屏时间 | [7 empty] | Inhouse
|  | Inhouse-语音指令处理完成回调VPA到界面显示 | [7 empty] | Inhouse
FM/AM | Wang Fin | 全电台扫描时间 |  | 15s | 9 |  | 庄琼飞 |  | 20220324_0655_EL27_R08.PRO | Desay
|  | 已经存在的电台切换 FM to FM/AM to AM |  | 200msec | 167 |  | 庄琼飞 |  | 20220324_0655_EL27_R08.PRO | Desay
|  | 网络电台到FM/AM |  | 2.5s | 1.8 |  | 庄琼飞 |  | 20220324_0655_EL27_R08.PRO | Baidu/Desay | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 已经存在的电台切换 FM to AM |  | 250msec | 269 |  | 庄琼飞 |  | 20220324_0655_EL27_R08.PRO | Desay
多媒体 | Lu Chao | 随心听切歌响应时间 |  | 2.5s | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.71 | 1.14 | 1.29 | 0.87 | 1.1 | -35.67%
|  | 随心听切USB播放时间 |  | 2s | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 0.64333 | 0.59 | 0.6 | 0.54 | 0.57667 | -10.36%
电影 | Lu Chao | 搜索电影院时间 |  | 4s | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 无此模块 |  |  |  | 无此模块 | #VALUE!
|  | 搜索电影影片时间 |  | 4s | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 无此模块 |  |  |  | 无此模块 | #VALUE!
|  | 电影票下单时间（服务端测试） |  | 4s | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 无此模块 |  |  |  | 无此模块 | #VALUE!
酒店 | Lu Chao | 搜索酒店时间 |  | 4s | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 无此模块 |  |  |  | 无此模块 | #VALUE!
外卖 | Lu Chao | 搜索餐馆时间 |  | 4s | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 无此模块 |  |  |  | 无此模块 | #VALUE!
|  | 外卖下单时间（服务端测试） |  | 1.5s | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 无此模块 |  |  |  | 无此模块 | #VALUE!
智慧停车场 | Lu Chao | 搜索停车场时间 |  | 4s | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 无此模块 |  |  |  | 无此模块 | #VALUE!
预约保养 | Lu Chao | 搜索店面时间 |  | 4s | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 无此模块 |  |  |  | 无此模块 | #VALUE!
|  | 下单预约时间（服务端测试） |  | 2.5s | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 无此模块 |  |  |  | 无此模块 | #VALUE!
爱奇艺 | Lu Chao | 在线搜索影片时间 |  | 5s | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.2133 | 1.61 | 1.23 | 1.3 | 1.38 | 13.74%
|  | 在线视频播放加载时间 |  | 5s | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 5.4467 | 6.22 | 4.35 | 3.5 | 4.69 | -13.89%
|  | 离线视频播放加载时间 |  | 5s | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 4.2133 | 4.97 | 5.62 | 4.94 | 5.1767 | 22.86%
USB/Bluetooth Media | Xu Amy | BT连接时间，从确认配对到播放BT音乐或者打电话的时间 |  | 6s |  |  | 刘泰余 | BUG202204061737_795184 |  | Desay
|  | 已经配对过的BT设备，从点连接到播放BT音乐或者打电话的时间 |  | 4s |  |  | 刘泰余 |  | 20220324_0655_EL27_R08.PRO | Desay
|  | 同步BT联系人 500条 | √ | 30s (每条联系人2个号码) |  |  | 刘泰余 |  | 20220324_0655_EL27_R08.PRO | Desay
|  | 同步BT联系人 1000条 |  | 45s (每条联系人2个号码) |  |  | 刘泰余 |  | 20220324_0655_EL27_R08.PRO | Desay
|  | 同步BT联系人 1500条 |  | 60s (每条联系人2个号码) |  |  | 刘泰余 |  | 20220324_0655_EL27_R08.PRO | Desay
|  | 同步BT联系人6000-1W条 |  | 不能比SYNC（10分钟）慢 |  |  | 刘泰余 |  | 20220324_0655_EL27_R08.PRO | Desay
|  | 从插入u盘开始，扫描前100个USB本地文件后，用户手动选择第一个音乐/视频文件，能够开始播放第一帧的时间 | √ | 2s |  |  | 庄琼飞 |  | 20220324_0655_EL27_R08.PRO | Desay
Phone | Xu Amy | 车机拨打、挂断电话后电话状态同步到手机界面的时间。（反之亦然） |  | 2s |  |  | 刘泰余 |  | 20220324_0655_EL27_R08.PRO | Desay
|  | 电话启动时间 (homescreen准备后点击电话按钮到电话应用启动完毕) |  | 2s |  |  | 刘泰余 |  | 20220324_0655_EL27_R08.PRO | Desay
WiFi | Xu Amy | 点开WIFI开关后到扫描出所有热点的时间 |  | 5s |  |  | 庄琼飞 |  | 20220324_0655_EL27_R08.PRO | Desay
|  | 断开wifi热点的时间 |  | 200msec |  |  | 庄琼飞 |  | 20220324_0655_EL27_R08.PRO | Desay
|  | 从输入密码到连接成功的时间 | √ | 4s |  |  | 庄琼飞 |  | 20220324_0655_EL27_R08.PRO | Desay
|  | 无需输入密码直接连接成功的时间 |  | 4s |  |  | 庄琼飞 |  | 20220324_0655_EL27_R08.PRO | Desay
APA | Lu Zaikai | 从接受到信号到相应HMI status image coding 显示的时间 |  | <750msec |  |  | 贾聪 |  | 20220324_0655_EL27_R08.PRO | Desay/Baidu | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
错误处理提示信息 |  | 网络错误或不稳定时，百度云端多久可以给出提示信息（time out给出提示时间） 需要各个应用自己time out的列表 |  | 6s | [5 empty] | Baidu | [8 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!

## APP source
[5 empty] | R07.1 | [10 empty] | R07
应用 | 场景 | 前台or后台 | Process | Owner | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM PSS Avg | RAM PSS Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台 | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM PSS Avg | RAM PSS Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台 | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM PSS Avg | RAM PSS Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台 | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM PSS Avg | RAM PSS Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台 | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM PSS Avg | RAM PSS Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台 | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM PSS Avg | RAM PSS Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台 | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM PSS Avg | RAM PSS Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台
systemui | 前台显示 | 前台 | com.android.systemui | Desay
FM播放 | 前台播放 | 前台 | com.desay_svautomotive.radioapp | Desay
| 后台播放 | 后台 | com.desay_svautomotive.radioapp | Desay
setting | 前台运行 | 前台 | com.desay.setting | Desay
| 后台运行 | 后台 | com.desay.setting | Desay
图库 | 前台运行 | 前台 | com.desay.picture | Desay
| 后台运行 | 后台 | com.desay.picture | Desay
IOD | 显示 | 前台 | com.dsv.iod | Desay
| 显示 | 后台 | com.dsv.iod | Desay
工程模式 | 后台运行 | 后台 | com.dsv.engmodeservice | Desay
air conditioner | 前台运行 | 前台 | com.desay_svautomotive.svhvac | Desay
| 后台运行 | 后台 | com.desay_svautomotive.svhvac | Desay
RVC | 前台运行 | 前台 | com.desay_svautomotive.service.rvcsupportservice | Desay
蓝牙音乐 | 前台播放 | 前台 | com.desaysv.mediaplayer | Desay
| 后台播放 | 后台 | com.desaysv.mediaplayer | Desay
| 后台暂停 | 后台 | com.desaysv.mediaplayer | Desay
副驾蓝牙音乐 | 前台播放 | 前台 | com.anwsdk.service | Desay
| 后台播放 | 后台 | com.anwsdk.service | Desay
| 后台暂停 | 后台 | com.anwsdk.service | Desay
蓝牙电话 | 前台运行 | 前台 | com.desay_svautomotive.bluetoothtel | Desay
| 来电状态 | 前台 | com.desay_svautomotive.bluetoothtel | Desay
| 通话中 | 前台 | com.desay_svautomotive.bluetoothtel | Desay
| 后台运行 | 后台 | com.desay_svautomotive.bluetoothtel | Desay
投屏 | 前台运行 | 前台 | com.desaysv.dlnadmr | Desay
| 后台音乐 | 后台 | com.desaysv.dlnadmr | Desay
| 后台暂停 | 后台 | com.desaysv.dlnadmr | Desay
电源管理 | 后台运行 | 后台 | com.desay.power | Desay
后台下载 | 后台运行 | 后台 | com.desay.fota | Desay
紧急呼叫 | 前台运行 | 前台 | com.desay.svecall | Desay
| 后台运行 | 后台 | com.desay.svecall | Desay
车辆中心 | 前台运行 | 前台 | com.dsv.vehiclecenterservice | Desay
| 后台运行 | 后台 | com.dsv.vehiclecenterservice | Desay
通信组件 | 后台运行 | 后台 | com.dsv.mediainteractservice | Desay
精简屏幕 | 前台运行 | 前台 | com.desay.calmScreen | Desay
精简屏幕 | 精简屏幕 | 后台 | com.desay.calmScreen | Desay
车辆出入服务 | 后台运行 | 后台 | com.dsv.vehicleaccessservice | Desay
语音 | 连续在线指令5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 29.98 | 86.3 | 323.44 | 348.52 | 8 | 9 | [5 empty] | 34.21 | 86.3 | 314.1 | 342.9 | 5 | 7
| 连续离线指令5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 30.31 | 86 | 323.79 | 348.52 | 7 | 8 | [5 empty] | 36.88 | 93.3 | 324.94 | 348.52 | 5 | 6
| 唤醒词5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 68.66 | 88.6 | 329.49 | 354.14 | 5 | 6 | [5 empty] | 57.24 | 104 | 319.62 | 337.27 | 7 | 7
| 场景化命令词5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 11.02 | 16.3 | 328.41 | 348.52 | 16 | 17 | [5 empty] | 12.63 | 24.6 | 326.03 | 316.66 | 29 | 33
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 13 | 31.2 | 381.5 | 388 | 23.7167 | 32 | [5 empty] | 11.9 | 24.9 | 382.3 | 388 | 29.9667 | 30
安全 | 隐私列表页静置5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 0.2 | 3.1 | 115.8 | 116 | 3.7 | 8 | [5 empty] | 0.4 | 3.1 | 116.8 | 117 | 3.9833 | 6
| 静置前台5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 0.1 | 3.1 | 106.8 | 107 | 3.9333 | 5 | [5 empty] | 0.2 | 3.1 | 103.7 | 104 | 3.9667 | 6
| 使用应用5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 8.8 | 70.5 | 124.7 | 141 | 7.1333 | 11 | [5 empty] | 0.3 | 3.1 | 123.4 | 125 | 7.65 | 10
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 0.4 | 3.1 | 118.3 | 119 | 14.8167 | 16 | [5 empty] | 0.3 | 3.1 | 111 | 111 | 26.9833 | 27
随心拍 | 使用应用5min | 前台 |  | Baidu | 无此模块 | [10 empty] | 无此模块
| 静置后台5min | 后台 |  | Baidu
消息中心 | 使用应用5min | 前台 | com.baidu.xiaoduos.messageserver | Baidu | 11.72 | 69.6 | 147.54 | 207.99 | 11 | 13 | [5 empty] | 12.25 | 90.6 | 183.34 | 213.61 | 7.67 | 9
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.xiaoduos.messageserver | Baidu | 0.1 | 3.1 | 119 | 119 | 16.4 | 17 | [5 empty] | 0.2 | 3.1 | 119 | 119 | 30.0833 | 31
随心看 | 启动过程5min(冷启动) | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 98.8 | 232 | 107 | 145 | 10.2667 | 17 | [5 empty] | 85.3 | 182 | 125.4 | 158 | 23.75 | 33
| 进入播放页面静置10mim |  | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 10.02 | 25 | 218.42 | 224.85 | 3.6667 | 8 | [5 empty] | 9.61 | 18.7 | 213.81 | 219.23 | 4.33 | 5
| 播放页面切换视频10mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 35.13 | 66.3 | 227.89 | 236.09 | 4 | 5 | [5 empty] | 68.49 | 123 | 243.49 | 258.58 | 5.67 | 6
| 使用应用5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 34.3 | 164 | 228.1 | 270 | 7.6 | 15 | [5 empty] | 20.8 | 43.7 | 135.3 | 138 | 3.9 | 9
| 播放视频10mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 17.6 | 43.7 | 160 | 163 | 4.05 | 6 | [5 empty] | 17.5 | 31.2 | 159.7 | 163 | 3.9667 | 6
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 6 | 18.7 | 122.2 | 123 | 15.0667 | 16 | [5 empty] | 5 | 15.6 | 122.9 | 124 | 27 | 27
launcher | 使用应用无动画5min | 前台 | com.baidu.xiaoduos.launcher | Baidu | 26.3 | 36.3 | 231.2 | 235 | 16.5385 | 21 | [5 empty] | 14.07 | 34.6 | 231.2 | 247.33 | 10.33 | 14
| 使用应用无动画5min | 前台 | com.baidu.xiaoduos.launcher | Baidu | 26.3 | 36.3 | 231.2 | 235 | 16.5385 | 21 | [5 empty] | 14.07 | 34.6 | 231.2 | 247.33 | 10.33 | 14
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.xiaoduos.launcher | Baidu | 2.9 | 6.2 | 194.2 | 196 | 3.5 | 5 | [5 empty] | 10.8 | 12.5 | 232.8 | 238 | 3.4833 | 5
车家互联 | 使用应用5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 0.3 | 3.1 | 92.3 | 120 | 4.35 | 8 | [5 empty] | 0.3 | 3.1 | 119 | 119 | 10.0667 | 20
| 设备页面5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 0.1 | 3.1 | 112 | 112 | 3.5333 | 5 | [5 empty] | 0.8 | 3.1 | 109.4 | 115 | 3.4 | 9
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 0.1 | 3.1 | 110 | 110 | 23.1 | 29 | [5 empty] | 0.3 | 3.1 | 111 | 111 | 27 | 27
预约保养 | 使用应用5min | 前台 |  | Baidu | 无此模块 | [10 empty] | 无此模块
| 静置后台5min | 后台 |  | Baidu
随心听 | 启动过程5min(冷启动) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 7.22 | 95 | 118.05 | 81.34 | 7 | 8 | [5 empty] | 43.31 | 168 | 88.87 | 151.77 | 7 | 7
| 前台播放5min(播放页) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 70.59 | 96.6 | 193.51 | 196.74 | 10.3333 | 11 | [5 empty] | 61.23 | 99.6 | 175.59 | 179.88 | 10.33 | 11
| 后台播放5min(播放页面) | 后台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 16.09 | 28.6 | 193.15 | 196.74 | 16.3333 | 17 | [5 empty] | 17.26 | 35 | 175.69 | 179.88 | 32.67 | 34
| 播放页面切歌5min | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 94.44 | 134 | 228.52 | 241.71 | 19 | 23 | [5 empty] | 79.4 | 169 | 211.89 | 236.09 | 15 | 21
| 首页静置5min | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 0.03 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | [5 empty] | 3.65 | 23.6 | 225.35 | 241.71 | 12.33 | 15
| 前台静置5min(播放页面) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 3.45 | 4 | 240.13 | 241.71 | 4 | 4 | [5 empty] | 3.75 | 4.3 | 234.43 | 236.09 | 11 | 11
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | [5 empty] | 3.36 | 6.2 | 234.83 | 236.09 | 5 | 5
图像 | 进入录入页面静置5mim | 前台 | com.baidu.iov.vision | Baidu | 无此模块 | [10 empty] | 无此模块
| 驾驶行为检测5mim | 前台 | com.baidu.iov.vision | Baidu
| 多模交互5min | 前台 | com.baidu.iov.vision | Baidu
| 功能全开5min | 前台 | com.baidu.iov.vision | Baidu
账号 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu | 0.2 | 3.1 | 130.4 | 132 | 15.0167 | 16 | [5 empty] | 0.1 | 3.1 | 131.7 | 135 | 30.0167 | 31
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu | 0.1 | 3.1 | 132.4 | 133 | 7.3333 | 10 | [5 empty] | 0.1 | 3.1 | 146.9 | 148 | 7.4667 | 10
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu | 0.1 | 3.1 | 131.8 | 132 | 7.3667 | 15 | [5 empty] | 17.8 | 154 | 188.6 | 216 | 9.1 | 20
普通导航-全屏 | 首页静置20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 21.96 | 48.3 | 299.73 | 331.65 | 11.3873 | 17 | [5 empty] | 29.97 | 96.8 | 449 | 487 | 11.5763 | 24
| 后台空闲20min（关路况） | 后台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 19.02 | 46.8 | 329.93 | 365.38 | 2.833 | 10 | [5 empty] | 16.46 | 99.9 | 425 | 472 | 2.5 | 5
| 底图缩放（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 54.93 | 215 | 383.59 | 500.29 | 19.52 | 49 | [5 empty] | 66 | 96.8 | 490 | 529 | 22.6364 | 31
| 底图拖拽（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 45.53 | 75 | 355.6 | 393.49 | 11.0149 | 40 | [5 empty] | 54.48 | 115 | 507 | 541 | 16.4286 | 25
| 连续搜POI（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 60.94 | 194 | 328.3 | 415.97 | 18.9186 | 50 | [5 empty] | 91.16 | 237 | 311.14 | 399.11 | 17.7778 | 46
| 单结果检索结果（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 24.22 | 40.6 | 336.84 | 410.35 | 8.5913 | 28 | [5 empty] | 32.99 | 178 | 443 | 457 | 12.7143 | 21
| 发起算路（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 52.96 | 243 | 362.42 | 489.05 | 16.2258 | 37 | [5 empty] | 79.45 | 278 | 529 | 552 | 14.1765 | 26
| 导航20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 93.54 | 208 | 368.03 | 517.15 | 41.9359 | 56 | [5 empty] | 45.67 | 149.2 | 550 | 595 | 41.9712 | 50
| 导航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 93.1 | 269 | 373.62 | 539.64 | 41.2658 | 57 | [5 empty] | 51.56 | 217 | 592 | 640 | 41.0417 | 45
| 巡航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 72.71 | 170 | 351.64 | 494.67 | 42.0013 | 56 | [5 empty] | 36.34 | 128 | 440 | 476 | 42.5345 | 51
普通导航-分屏 | 首页静置20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 无此功能 | [10 empty] | 无此功能
| 后台空闲20min（关路况） | 后台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 底图缩放（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 底图拖拽（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 连续搜POI（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 单结果检索结果（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 发起算路（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 后台导航20min（关路况） | 后台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 导航20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 导航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 巡航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
AR导航-全屏 | 导航-Cluster实景20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 导航-主驾实景20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 导航-Cluster实景20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 导航-主驾实景20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
AR导航-分屏 | 导航-Cluster实景20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 后台导航-Cluster实景20min（关路况） | 后台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 导航-主驾实景20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 导航-Cluster实景20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
| 导航-主驾实景20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu
输入法 | 使用中 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 4.2 | 40.6 | 78 | 80 | 5.68 | 10 | [5 empty] | 0.2 | 3.1 | 83 | 83 | 2.96 | 8
EM | 使用应用5min | 前台 | com.baidu.dueros.enhance.memory | Baidu | 无此模块 | [10 empty] | 无此模块
电影票 | 静置后台5分钟 | 后台 |  | Baidu
| 静置前台5分钟 | 前台 |  | Baidu
| 使用应用5分钟 | 前台 |  | Baidu
智慧停车场 | 静置后台5分钟 | 后台 |  | Baidu
| 静置前台5分钟 | 前台 |  | Baidu
| 使用应用5分钟 | 前台 |  | Baidu
外卖 | 静置后台5分钟 | 后台 |  | Baidu
| 静置前台5分钟 | 前台 |  | Baidu
| 使用应用5分钟 | 前台 |  | Baidu
酒店预定 | 静置后台5分钟 | 后台 |  | Baidu
| 静置前台5分钟 | 前台 |  | Baidu
| 使用应用5分钟 | 前台 |  | Baidu
车机管家 | 静置后台5分钟 | 后台 |  | Baidu | 此模块就是安全模块，重复case | [10 empty] | 此模块就是安全模块，重复case
| 使用应用5分钟 | 前台 |  | Baidu
爱车探索 | 静置后台5分钟 | 后台 |  | InHouse
| 静置前台5分钟 | 前台 |  | InHouse
| 使用应用5分钟 | 前台 |  | InHouse
RelaxMode | 静置后台5分钟 | 后台 |  | InHouse
| 静置前台5分钟 | 前台 |  | InHouse
| 使用应用5分钟 | 前台 |  | InHouse
时空迷信 | 静置后台5分钟 | 后台 |  | InHouse
| 静置前台5分钟 | 前台 |  | InHouse
| 使用应用5分钟 | 前台 |  | InHouse
联合驾趣 | 静置后台5分钟 | 后台 |  | InHouse
| 静置前台5分钟 | 前台 |  | InHouse
| 使用应用5分钟 | 前台 |  | InHouse
福特金融 | 静置后台5分钟 | 后台 |  | InHouse
| 静置前台5分钟 | 前台 |  | InHouse
| 使用应用5分钟 | 前台 |  | InHouse
电子手册 | 静置后台5分钟 | 后台 |  | InHouse
| 静置前台5分钟 | 前台 |  | InHouse
| 使用应用5分钟 | 前台 |  | InHouse
VPA | 静置后台5分钟 | 后台 | com.ford.sync.vpa | InHouse
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.ford.sync.vpa | InHouse
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.ford.sync.vpa | InHouse

## baidu APP
542ICA L R07.1 PRO
所在目录 | App | 新版本ROM占用 | 上版本ROM占用 | Total
/system/priv-app | /BackupRestoreConfirmation/oat/arm64 | 36K | 36K
| /BackupRestoreConfirmation/oat | 40K | 40K
| /BackupRestoreConfirmation | 280K | 280K
| /BdPrivacy/oat/arm64 | 68K | 68K
| /BdPrivacy/oat | 72K | 72K
| /BdPrivacy | 2.7M | 2.7M
| /BlockedNumberProvider/oat/arm64 | 440K | 440K
| /BlockedNumberProvider/oat | 444K | 444K
| /BlockedNumberProvider | 616K | 616K
| /CNEService/oat/arm64 | 408K | 408K
| /CNEService/oat | 412K | 412K
| /CNEService | 548K | 548K
| /CalendarProvider/oat/arm64 | 628K | 628K
| /CalendarProvider/oat | 632K | 632K
| /CalendarProvider | 980K | 980K
| /CallLogBackup/oat/arm64 | 40K | 40K
| /CallLogBackup/oat | 44K | 44K
| /CallLogBackup | 72K | 72K
| /CarService/oat/arm64 | 0.9M | 0.9M
| /CarService/oat | 0.9M | 0.9M
| /CarService | 1.3M | 1.3M
| /CarrierConfig/oat/arm64 | 32K | 32K
| /CarrierConfig/oat | 36K | 36K
| /CarrierConfig | 252K | 252K
| /CellBroadcastReceiver/oat/arm64 | 1.6M | 1.6M
| /CellBroadcastReceiver/oat | 1.6M | 1.6M
| /CellBroadcastReceiver | 7.9M | 7.9M
| /ContactsProvider/oat/arm64 | 1.0M | 1.0M
| /ContactsProvider/oat | 1.0M | 1.0M
| /ContactsProvider | 1.6M | 1.6M
| /CtsShimPrivPrebuilt | 28K | 28K
| /DefaultContainerService/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K
| /DefaultContainerService/lib | 8.0K | 8.0K
| /DefaultContainerService/oat/arm64 | 36K | 36K
| /DefaultContainerService/oat | 40K | 40K
| /DefaultContainerService | 76K | 76K
| /DownloadProvider/oat/arm64 | 504K | 504K
| /DownloadProvider/oat | 508K | 508K
| /DownloadProvider | 1.0M | 1.0M
| /ExtServices/oat/arm64 | 40K | 40K
| /ExtServices/oat | 44K | 44K
| /ExtServices | 64K | 64K
| /ExternalStorageProvider/oat/arm64 | 52K | 52K
| /ExternalStorageProvider/oat | 56K | 56K
| /ExternalStorageProvider | 104K | 104K
| /FusedLocation/oat/arm64 | 36K | 36K
| /FusedLocation/oat | 40K | 40K
| /FusedLocation | 68K | 68K
| /InputDevices/oat/arm64 | 28K | 28K
| /InputDevices/oat | 32K | 32K
| /InputDevices | 272K | 272K
| /MediaProvider/oat/arm64 | 200K | 200K
| /MediaProvider/oat | 204K | 204K
| /MediaProvider | 420K | 420K
| /MmsService/oat/arm64 | 100K | 100K
| /MmsService/oat | 104K | 104K
| /MmsService | 148K | 148K
| /MultiScreenService/oat/arm64 | 148K | 148K
| /MultiScreenService/oat | 148K | 148K
| /MultiScreenService | 148K | 148K
| /MultiTest/oat/arm64 | 148K | 148K
| /MultiTest/oat | 148K | 148K
| /MultiTest | 148K | 148K
| /OneTimeInitializer/oat/arm64 | 60K | 60K
| /OneTimeInitializer/oat | 64K | 64K
| /OneTimeInitializer | 88K | 88K
| /PackageInstaller/oat/arm64 | 2.1M | 2.1M
| /PackageInstaller/oat | 2.1M | 2.1M
| /PackageInstaller | 8.1M | 8.1M
| /Provision/oat/arm64 | 28K | 28K
| /Provision/oat | 32K | 32K
| /Provision | 44K | 44K
| /ProxyHandler/oat/arm64 | 36K | 36K
| /ProxyHandler/oat | 40K | 40K
| /ProxyHandler | 56K | 56K
| /SettingsProvider/oat/arm64 | 212K | 212K
| /SettingsProvider/oat | 216K | 216K
| /SettingsProvider | 404K | 404K
| /SharedStorageBackup/oat/arm64 | 36K | 36K
| /SharedStorageBackup/oat | 40K | 40K
| /SharedStorageBackup | 56K | 56K
| /Shell/oat/arm64 | 216K | 216K
| /Shell/oat | 220K | 220K
| /Shell | 480K | 480K
| /SoaGatewayService/oat/arm64 | 368K | 368K
| /SoaGatewayService/oat | 372K | 372K
| /SoaGatewayService | 552K | 552K
| /StatementService/oat/arm64 | 96K | 96K
| /StatementService/oat | 100K | 100K
| /StatementService | 144K | 144K
| /StorageManager/oat/arm64 | 1.8M | 1.8M
| /StorageManager/oat | 1.8M | 1.8M
| /StorageManager | 6.3M | 6.3M
| /SystemUI/oat/arm64 | 9.3M | 9.3M
| /SystemUI/oat | 9.3M | 9.3M
| /SystemUI | 56M | 56M
| /TelephonyProvider/oat/arm64 | 280K | 280K
| /TelephonyProvider/oat | 284K | 284K
| /TelephonyProvider | 524K | 524K
| /VpnDialogs/oat/arm64 | 36K | 36K
| /VpnDialogs/oat | 40K | 40K
| /VpnDialogs | 136K | 136K
| /WallpaperCropper/oat/arm64 | 148K | 148K
| /WallpaperCropper/oat | 152K | 152K
| /WallpaperCropper | 236K | 236K
/system/app | /AntHalService/oat/arm64 | 52K | 52K
| /AntHalService/oat | 56K | 56K
| /AntHalService | 88K | 88K
/system/app | /AnwBTSdkService/oat/arm64 | 512K | 512K
| /AnwBTSdkService/oat | 516K | 516K
| /AnwBTSdkService | 672K | 672K
| /AnwSdkService/oat/arm64 | 492K | 492K
| /AnwSdkService/oat | 496K | 496K
| /AnwSdkService | 652K | 652K
| /AutoFilm/lib/arm | 652K | 652K
| /AutoFilm/lib | 652K | 652K
| /AutoFilm/oat/arm | 652K | 652K
| /AutoFilm/oat | 652K | 652K
| /AutoFilm | 652K | 652K
| /AutoHotel/lib/arm | 652K | 652K
| /AutoHotel/lib | 652K | 652K
| /AutoHotel/oat/arm | 652K | 652K
| /AutoHotel/oat | 652K | 652K
| /AutoHotel | 652K | 652K
| /AutoWaimai/lib/arm | 652K | 652K
| /AutoWaimai/lib | 652K | 652K
| /AutoWaimai/oat/arm | 652K | 652K
| /AutoWaimai/oat | 652K | 652K
| /AutoWaimai | 652K | 652K
| /BaiduInput/lib/arm64 | 1.1M | 1.1M
| /BaiduInput/lib | 1.1M | 1.1M
| /BaiduInput/oat/arm64 | 64K | 64K
| /BaiduInput/oat | 68K | 68K
| /BaiduInput | 15M | 15M
| /BaiduMapAuto/lib/arm | 83M | 78M
| /BaiduMapAuto/lib | 83M | 78M
| /BaiduMapAuto/oat/arm | 68K | 6.9M
| /BaiduMapAuto/oat | 72K | 6.9M
| /BaiduMapAuto | 237M | 239M
| /BaiduSyncService/lib/arm64 | 904K | 904K
| /BaiduSyncService/lib | 908K | 908K
| /BaiduSyncService/oat/arm64 | 76K | 76K
| /BaiduSyncService/oat | 80K | 80K
| /BaiduSyncService | 6.5M | 6.5M
| /BasicDreams/oat/arm64 | 40K | 40K
| /BasicDreams/oat | 44K | 44K
| /BasicDreams | 88K | 88K
| /BluetoothExt/oat/arm64 | 304K | 304K
| /BluetoothExt/oat | 308K | 308K
| /BluetoothExt | 440K | 440K
| /BluetoothMidiService/oat/arm64 | 44K | 44K
| /BluetoothMidiService/oat | 48K | 48K
| /BluetoothMidiService | 68K | 68K
| /BluetoothService/oat/arm64 | 3.0M | 2.6M
| /BluetoothService/oat | 3.0M | 2.7M
| /BluetoothService | 4.1M | 3.8M
| /BluetoothService2/oat/arm64 | 1.9M | 1.9M
| /BluetoothService2/oat | 1.9M | 1.9M
| /BluetoothService2 | 2.6M | 2.6M
| /BookmarkProvider/oat/arm64 | 28K | 28K
| /BookmarkProvider/oat | 32K | 32K
| /BookmarkProvider | 56K | 56K
| /Browser2/oat/arm64 | 48K | 48K
| /Browser2/oat | 52K | 52K
| /Browser2 | 88K | 88K
| /BuiltInPrintService/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K
| /BuiltInPrintService/lib | 8.0K | 8.0K
| /BuiltInPrintService/oat/arm64 | 140K | 140K
| /BuiltInPrintService/oat | 144K | 144K
| /BuiltInPrintService | 344K | 344K
| /Calendar/oat/arm64 | 1.1M | 1.1M
| /Calendar/oat | 1.1M | 1.1M
| /Calendar | 3.6M | 3.6M
| /CaptivePortalLogin/oat/arm64 | 48K | 48K
| /CaptivePortalLogin/oat | 52K | 52K
| /CaptivePortalLogin | 136K | 136K
| /Car2Home/lib/arm64 | 600K | 600K
| /Car2Home/lib | 604K | 604K
| /Car2Home/oat/arm64 | 2.3M | 2.3M
| /Car2Home/oat | 2.3M | 2.3M
| /Car2Home | 9.0M | 9.0M
| /CarLauncher/lib/arm64 | 824K | 624K
| /CarLauncher/lib | 828K | 628K
| /CarLauncher/oat/arm64 | 72K | 72K
| /CarLauncher/oat | 76K | 76K
| /CarLauncher | 267M | 266M
| /CarRadio/lib/arm64 | 2.4M | 2.4M
| /CarRadio/lib | 2.4M | 2.4M
| /CarRadio/oat/arm64 | 64K | 64K
| /CarRadio/oat | 68K | 68K
| /CarRadio | 37M | 37M
| /CarRadio2/lib/arm64 | 37M | 37M
| /CarRadio2/lib | 37M | 37M
| /CarRadio2/oat/arm64 | 37M | 37M
| /CarRadio2/oat | 37M | 37M
| /CarRadio2 | 37M | 37M
| /CarToPhone/lib/arm64 | 600K | 600K
| /CarToPhone/lib | 604K | 604K
| /CarToPhone/oat/arm64 | 2.1M | 2.1M
| /CarToPhone/oat | 2.1M | 2.1M
| /CarToPhone | 5.3M | 5.3M
| /CarrierDefaultApp/oat/arm64 | 60K | 60K
| /CarrierDefaultApp/oat | 64K | 64K
| /CarrierDefaultApp | 192K | 192K
| /CertInstaller/oat/arm64 | 68K | 68K
| /CertInstaller/oat | 72K | 72K
| /CertInstaller | 460K | 460K
| /CompanionDeviceManager/oat/arm64 | 48K | 48K
| /CompanionDeviceManager/oat | 52K | 52K
| /CompanionDeviceManager | 80K | 80K
| /ConfURIDialer/oat/arm64 | 44K | 44K
| /ConfURIDialer/oat | 48K | 48K
| /ConfURIDialer | 80K | 80K
| /Csm/oat/arm64 | 3.1M | 3.1M
| /Csm/oat | 3.1M | 3.1M
| /Csm | 5.1M | 5.1M
| /CtsShimPrebuilt | 12K | 12K
| /DLNADMR/oat/arm64 | 3.6M | 3.6M
| /DLNADMR/oat | 3.6M | 3.6M
| /DLNADMR | 12M | 12M
| /Dataplan/oat/arm64 | 5.4M | 1.5M
| /Dataplan/oat | 5.4M | 1.5M
| /Dataplan | 15M | 10M
| /DemoMode/oat/arm64 | 15M | 10M
| /DemoMode/oat | 15M | 10M
| /DemoMode | 15M | 10M
| /DeskClock/oat/arm64 | 2.3M | 2.3M
| /DeskClock/oat | 2.3M | 2.3M
| /DeskClock | 7.1M | 7.1M
| /Diagnostic/oat/arm64 | 1.9M | 1.9M
| /Diagnostic/oat | 1.9M | 1.9M
| /Diagnostic | 3.3M | 3.3M
| /DownloadProviderUi/oat/arm64 | 40K | 40K
| /DownloadProviderUi/oat | 44K | 44K
| /DownloadProviderUi | 292K | 292K
| /DsvPower/oat/arm64 | 3.6M | 3.5M
| /DsvPower/oat | 3.6M | 3.6M
| /DsvPower | 11M | 9.4M
| /DsvPowerService/oat/arm64 | 588K | 588K
| /DsvPowerService/oat | 592K | 592K
| /DsvPowerService | 872K | 872K
| /DuerOSParking/lib/arm64 | 872K | 872K
| /DuerOSParking/lib | 872K | 872K
| /DuerOSParking/oat/arm64 | 872K | 872K
| /DuerOSParking/oat | 872K | 872K
| /DuerOSParking | 872K | 872K
| /DuerOSVPA/lib/arm64 | 178M | 178M
| /DuerOSVPA/lib | 178M | 178M
| /DuerOSVPA/oat/arm64 | 76K | 76K
| /DuerOSVPA/oat | 80K | 80K
| /DuerOSVPA | 354M | 354M
| /DuerOSVideoPlayer/lib/arm | 11M | 11M
| /DuerOSVideoPlayer/lib | 11M | 11M
| /DuerOSVideoPlayer/oat/arm | 68K | 68K
| /DuerOSVideoPlayer/oat | 72K | 72K
| /DuerOSVideoPlayer | 87M | 86M
| /EManual/oat/arm64 | 6.2M | 6.2M
| /EManual/oat | 6.2M | 6.2M
| /EManual | 26M | 25M
| /EasterEgg/oat/arm64 | 516K | 516K
| /EasterEgg/oat | 520K | 520K
| /EasterEgg | 756K | 756K
| /EngModeService/oat/arm64 | 316K | 316K
| /EngModeService/oat | 320K | 320K
| /EngModeService | 820K | 820K
| /EngineerMode/lib/arm64 | 2.7M | 2.7M
| /EngineerMode/lib | 2.7M | 2.7M
| /EngineerMode/oat/arm64 | 5.8M | 5.8M
| /EngineerMode/oat | 5.8M | 5.8M
| /EngineerMode | 18M | 18M
| /EnhancedMemory/lib/arm64 | 18M | 18M
| /EnhancedMemory/lib | 18M | 18M
| /EnhancedMemory/oat/arm64 | 18M | 18M
| /EnhancedMemory/oat | 18M | 18M
| /EnhancedMemory | 18M | 18M
| /Exchange2/oat/arm64 | 3.2M | 3.2M
| /Exchange2/oat | 3.2M | 3.2M
| /Exchange2 | 4.7M | 4.7M
| /ExoplayerDemo/oat/arm64 | 636K | 636K
| /ExoplayerDemo/oat | 640K | 640K
| /ExoplayerDemo | 944K | 944K
| /ExtShared/oat/arm64 | 28K | 28K
| /ExtShared/oat | 32K | 32K
| /ExtShared | 44K | 44K
| /FaceID/lib/arm64 | 44K | 44K
| /FaceID/lib | 44K | 44K
| /FaceID/oat/arm64 | 44K | 44K
| /FaceID/oat | 44K | 44K
| /FaceID | 44K | 44K
| /FaceOS/lib/arm | 44K | 44K
| /FaceOS/lib | 1.5M | 1.5M
| /FaceOS/oat/arm | 1.5M | 1.5M
| /FaceOS/oat | 68K | 68K
| /FaceOS | 17M | 17M
| /FordAccount/lib/arm64 | 1.4M | 1.4M
| /FordAccount/lib | 1.4M | 1.4M
| /FordAccount/oat/arm64 | 6.0M | 6.0M
| /FordAccount/oat | 6.0M | 6.0M
| /FordAccount | 18M | 18M
| /FordCloudService/oat/arm64 | 4.4M | 4.4M
| /FordCloudService/oat | 4.4M | 4.4M
| /FordCloudService | 6.7M | 6.9M
| /FordCredit/oat/arm64 | 6.7M | 6.9M
| /FordCredit/oat | 6.7M | 6.9M
| /FordCredit | 6.7M | 6.9M
| /FordVPA/oat/arm64 | 3.2M | 3.2M
| /FordVPA/oat | 3.2M | 3.2M
| /FordVPA | 190M | 190M
| /Gallery2/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K
| /Gallery2/lib | 8.0K | 8.0K
| /Gallery2/oat/arm64 | 2.4M | 2.4M
| /Gallery2/oat | 2.4M | 2.4M
| /Gallery2 | 9.1M | 9.1M
| /GuestMode/oat/arm64 | 9.1M | 9.1M
| /GuestMode/oat | 9.1M | 9.1M
| /GuestMode | 9.1M | 9.1M
| /HTMLViewer/oat/arm64 | 32K | 32K
| /HTMLViewer/oat | 36K | 36K
| /HTMLViewer | 60K | 60K
| /HardKeyService/oat/arm64 | 580K | 580K
| /HardKeyService/oat | 584K | 584K
| /HardKeyService | 828K | 828K
| /KanziModel/lib/arm64 | 828K | 828K
| /KanziModel/lib | 828K | 828K
| /KanziModel/oat/arm64 | 828K | 828K
| /KanziModel/oat | 828K | 828K
| /KanziModel | 828K | 828K
| /KeyChain/oat/arm64 | 60K | 60K
| /KeyChain/oat | 64K | 64K
| /KeyChain | 184K | 184K
| /LiveWallpapersPicker/oat/arm64 | 1.7M | 1.7M
| /LiveWallpapersPicker/oat | 1.7M | 1.7M
| /LiveWallpapersPicker | 3.1M | 3.1M
| /Maintenance/lib/arm | 3.1M | 3.1M
| /Maintenance/lib | 3.1M | 3.1M
| /Maintenance/oat/arm | 3.1M | 3.1M
| /Maintenance/oat | 3.1M | 3.1M
| /Maintenance | 3.1M | 3.1M
| /MediaInteractService/oat/arm64 | 2.5M | 2.5M
| /MediaInteractService/oat | 2.6M | 2.6M
| /MediaInteractService | 4.2M | 4.2M
| /MessageServer/lib/arm64 | 624K | 624K
| /MessageServer/lib | 628K | 628K
| /MessageServer/oat/arm64 | 72K | 72K
| /MessageServer/oat | 76K | 76K
| /MessageServer | 9.3M | 9.3M
| /OpenWnn/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K
| /OpenWnn/lib | 8.0K | 8.0K
| /OpenWnn/oat/arm64 | 328K | 328K
| /OpenWnn/oat | 332K | 332K
| /OpenWnn | 1.7M | 1.7M
| /PacProcessor/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K
| /PacProcessor/lib | 8.0K | 8.0K
| /PacProcessor/oat/arm64 | 36K | 36K
| /PacProcessor/oat | 40K | 40K
| /PacProcessor | 60K | 60K
| /PersonTime/oat/arm64 | 60K | 60K
| /PersonTime/oat | 60K | 60K
| /PersonTime | 60K | 60K
| /PhotoTable/oat/arm64 | 116K | 116K
| /PhotoTable/oat | 120K | 120K
| /PhotoTable | 616K | 616K
| /PicManager/oat/arm64 | 616K | 616K
| /PicManager/oat | 616K | 616K
| /PicManager | 616K | 616K
| /QTIDiagServices/oat/arm64 | 36K | 36K
| /QTIDiagServices/oat | 40K | 40K
| /QTIDiagServices | 52K | 52K
| /QuickSearchBox/oat/arm64 | 552K | 552K
| /QuickSearchBox/oat | 556K | 556K
| /QuickSearchBox | 1.0M | 1.0M
| /RVCSupport/oat/arm64 | 4.4M | 4.4M
| /RVCSupport/oat | 4.4M | 4.4M
| /RVCSupport | 19M | 19M
| /RelaxMode/oat/arm64 | 19M | 19M
| /RelaxMode/oat | 19M | 19M
| /RelaxMode | 19M | 19M
| /RootDetector/oat/arm64 | 1.9M | 1.9M
| /RootDetector/oat | 1.9M | 1.9M
| /RootDetector | 3.1M | 3.1M
| /SVBtMusic/oat/arm64 | 4.1M | 4.1M
| /SVBtMusic/oat | 4.1M | 4.1M
| /SVBtMusic | 19M | 19M
| /SVBtPhone/oat/arm64 | 5.2M | 5.2M
| /SVBtPhone/oat | 5.2M | 5.2M
| /SVBtPhone | 35M | 35M
| /SVECall/oat/arm64 | 2.2M | 2.2M
| /SVECall/oat | 2.2M | 2.2M
| /SVECall | 3.6M | 3.6M
| /SVHavc/lib/arm64 | 3.6M | 3.6M
| /SVHavc/lib | 3.6M | 3.6M
| /SVHavc/oat/arm64 | 3.1M | 3.1M
| /SVHavc/oat | 3.1M | 3.1M
| /SVHavc | 56M | 56M
| /SVSettings/lib/arm64 | 2.8M | 2.8M
| /SVSettings/lib | 2.8M | 2.8M
| /SVSettings/oat/arm64 | 7.9M | 7.9M
| /SVSettings/oat | 7.9M | 7.9M
| /SVSettings | 254M | 262M
| /SecureApp/lib/arm64 | 1.3M | 1.7M
| /SecureApp/lib | 1.3M | 1.7M
| /SecureApp/oat/arm64 | 68K | 68K
| /SecureApp/oat | 72K | 72K
| /SecureApp | 24M | 25M
| /SmartScene/oat/arm64 | 24M | 25M
| /SmartScene/oat | 24M | 25M
| /SmartScene | 24M | 25M
| /Stk/oat/arm64 | 124K | 124K
| /Stk/oat | 128K | 128K
| /Stk | 308K | 308K
| /SurpriseMessage/oat/arm64 | 4.8M | 4.8M
| /SurpriseMessage/oat | 4.8M | 4.8M
| /SurpriseMessage | 46M | 46M
| /SystemUpdate/lib/arm64 | 46M | 46M
| /SystemUpdate/lib | 46M | 46M
| /SystemUpdate/oat/arm64 | 46M | 46M
| /SystemUpdate/oat | 46M | 46M
| /SystemUpdate | 46M | 46M
| /TSPService/oat/arm64 | 46M | 46M
| /TSPService/oat | 46M | 46M
| /TSPService | 46M | 46M
| /UserDictionaryProvider/oat/arm64 | 44K | 44K
| /UserDictionaryProvider/oat | 48K | 48K
| /UserDictionaryProvider | 80K | 80K
| /V2ILite/oat/arm64 | 5.2M | 4.9M
| /V2ILite/oat | 5.2M | 4.9M
| /V2ILite | 19M | 18M
| /VehicleAccessService/oat/arm64 | 2.3M | 2.2M
| /VehicleAccessService/oat | 2.3M | 2.2M
| /VehicleAccessService | 3.7M | 3.7M
| /VehicleCenterService/lib/arm64 | 3.7M | 3.7M
| /VehicleCenterService/lib | 3.7M | 3.7M
| /VehicleCenterService/oat/arm64 | 3.1M | 3.1M
| /VehicleCenterService/oat | 3.1M | 3.1M
| /VehicleCenterService | 36M | 36M
| /VoiceControlService/oat/arm64 | 3.1M | 3.1M
| /VoiceControlService/oat | 3.1M | 3.1M
| /VoiceControlService | 4.9M | 4.9M
| /WAPPushManager/oat/arm64 | 64K | 64K
| /WAPPushManager/oat | 68K | 68K
| /WAPPushManager | 96K | 96K
| /WallpaperBackup/oat/arm64 | 36K | 36K
| /WallpaperBackup/oat | 40K | 40K
| /WallpaperBackup | 56K | 56K
| /WiFiDirectDemo/oat/arm64 | 48K | 48K
| /WiFiDirectDemo/oat | 52K | 52K
| /WiFiDirectDemo | 124K | 124K
| /btmultisim/oat/arm64 | 48K | 48K
| /btmultisim/oat | 52K | 52K
| /btmultisim | 72K | 72K
| /calmScreen/lib/arm64 | 72K | 72K
| /calmScreen/lib | 72K | 72K
| /calmScreen/oat/arm64 | 72K | 72K
| /calmScreen/oat | 72K | 72K
| /calmScreen | 72K | 72K
| /messaging/oat/arm64 | 3.9M | 3.9M
| /messaging/oat | 3.9M | 3.9M
| /messaging | 12M | 12M
| /radioapp/oat/arm64 | 3.8M | 3.8M
| /radioapp/oat | 3.8M | 3.8M
| /radioapp | 9.2M | 9.2M
| /uimremoteclient/oat/arm64 | 84K | 84K
| /uimremoteclient/oat | 88K | 88K
| /uimremoteclient | 120K | 120K
| /uimremoteserver/oat/arm64 | 80K | 80K
| /uimremoteserver/oat | 84K | 84K
| /uimremoteserver | 112K | 112K
| /webview/oat/arm | 2.0M | 2.0M
| /webview/oat/arm64 | 2.0M | 2.0M
| /webview/oat | 4.0M | 4.0M
| /webview | 116M | 116M
/vendor/app | /CarStateManagerService/oat/arm64 | 840K | 840K
| /CarStateManagerService/oat | 844K | 844K
| /CarStateManagerService | 1.1M | 1.1M
/vendor/app | /DataBusService/oat/arm64 | 44K | 44K
| /DataBusService/oat | 48K | 48K
| /DataBusService | 144K | 144K
| /GpsTest/oat/arm64 | 5.4M | 5.4M
| /GpsTest/oat | 5.4M | 5.4M
| /GpsTest | 8.9M | 8.9M
| /LogManagerService/oat/arm64 | 2.3M | 2.2M
| /LogManagerService/oat | 2.3M | 2.2M
| /LogManagerService | 4.2M | 4.2M
| /Perfdump/oat/arm64 | 92K | 92K
| /Perfdump/oat | 96K | 96K
| /Perfdump | 168K | 168K
| /PlatformAdapter/oat/arm64 | 2.6M | 2.6M
| /PlatformAdapter/oat | 2.6M | 2.6M
| /PlatformAdapter | 3.8M | 3.8M
| /Qmmi/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K
| /Qmmi/lib | 8.0K | 8.0K
| /Qmmi/oat/arm64 | 412K | 412K
| /Qmmi/oat | 416K | 416K
| /Qmmi | 1.8M | 1.8M
| /UpdateApp/oat/arm64 | 104K | 100K
| /UpdateApp/oat | 108K | 104K
| /UpdateApp | 1.1M | 1.1M

## Scenes Sources
|  |  |  | R04 | [5 empty] | R05 | [5 empty] | R06 | [5 empty] | R07 | [5 empty] | R07.1 | [5 empty] | R09
EE/CVPP | 屏幕&Feature | 场景 | Owner | CPU idle Avg | CPU idle Min | RAM Free Avg | RAM Free Min | GPU idle Avg | GPU idle Min | CPU idle Avg | CPU idle Min | RAM Free Avg | RAM Free Min | GPU idle Avg | GPU idle Min | CPU idle Avg | CPU idle Min | RAM Free Avg | RAM Free Min | GPU idle Avg | GPU idle Min | CPU idle Avg | CPU idle Min | RAM Free Avg | RAM Free Min | GPU idle Avg | GPU idle Min | CPU idle Avg | CPU idle Min | RAM Free Avg | RAM Free Min | GPU idle Avg | GPU idle Min | CPU idle Avg | CPU idle Min | RAM Free Avg | RAM Free Min | GPU idle Avg | GPU idle Min
EE/CVPP | 27寸大屏（无AR） | 开机3分钟后IDLE（全屏状态，打开系统设置应用，不要停留在Launcher界面） | Desay/Baidu
EE/CVPP | 27寸大屏（无AR） | 主驾导航+主驾QQ Music+副驾爱奇艺+副驾BT耳机+VR+V2I | Desay/Baidu
EE/CVPP | 27寸大屏（无AR） | 主驾导航+主驾BT Music+副驾QQ Music+副驾BT耳机+VR+V2I | Desay/Baidu
EE/CVPP | 27寸大屏（无AR） | 主驾导航+主驾QQ Music+副驾切换主题20次+V2I | Desay/Baidu
EE/CVPP | 27寸大屏（无AR） | 主驾导航+主驾QQ Music+副驾轮流操作空调/氛围灯/按钮等动效+V2I | Desay/Baidu
EE/CVPP | 27寸大屏（无AR） | 主驾导航+主驾QQ Music+副驾QQ Music+副驾BT耳机+副驾把所有应用启动一次+V2I | Desay/Baidu
EE/CVPP | 单屏 | 开机3分钟后IDLE+V2I | Desay/Baidu | [24 empty] | 74 | 194.3902 | 1804610.9268 | 1754928 | 94.2869 | 85
EE/CVPP | 单屏 | 导航+QQ Music+VR+V2I | Desay/Baidu | [24 empty] | 76.3475 | 0 | 621137.7872 | 567096 | 62.8936 | 51
EE/CVPP | 单屏 | 导航+BT Music+VR+V2I | Desay/Baidu | [24 empty] | 67.4245 | 0 | 442128.9496 | 355160 | 67.6475 | 59
EE/CVPP | 单屏 | 爱奇艺+后台导航+VR+V2I | Desay/Baidu | [24 empty] | 123.4919 | 0 | 291661.5484 | 219004 | 91.0242 | 75
EE/CVPP | 单屏 | 导航+QQ Music+切换主题20次+V2I | Desay/Baidu | [24 empty] | 80.2677 | 0 | 160191.2441 | 52680 | 72.1953 | 57
EE/CVPP | 单屏 | 导航+把所有应用启动一次+V2I | Desay/Baidu | [24 empty] | 93.6975 | 3 | 127812.9136 | 53936 | 66.0185 | 50
EE/CVPP | 27寸大屏+AR | 开机3分钟后IDLE（全屏状态，打开系统设置应用，不要停留在Launcher界面）+V2I | Desay/Baidu
EE/CVPP | 27寸大屏+AR | 主驾AR导航+主驾QQ Music+副驾爱奇艺+副驾BT耳机+VR+V2I | Desay/Baidu
EE/CVPP | 27寸大屏+AR | 主驾导航+主驾BT Music+副驾QQ Music+副驾BT耳机+VR+V2I | Desay/Baidu
EE/CVPP | 27寸大屏+AR | 主驾AR导航+主驾QQ Music+副驾切换主题20次+V2I | Desay/Baidu
EE/CVPP | 27寸大屏+AR | 主驾导航+主驾QQ Music+副驾QQ Music+副驾BT耳机+副驾把所有应用启动一次+V2I | Desay/Baidu