## SOC Release Content（Baidu）
Software Release Information List
Software Release Information Description
Prepared By | Baidu |  | Reviewed By:Wen Heng
Date | 2023-04-22 |  | Date: 2023/4/22
Software Version Information
Applicable Program |  | CD542ICA L
Engineering Version |  | APP SW Version | R07.1 pro
APP Build Path
Software Release Content
Release Content |  | 1、地图：具体case见sheet2 * 收藏夹场景修复优化 * 音量控制场景修复优化 * 其他bugfix 2、launcher： * 修改为FordCommonUtil.isCD542ICAL()获取车型 * 控制刷新部分：仅刷新有信息变更的部分 * 修改随心听播放时Launcher随心听卡片上播放动画的优化，将lottit动画改为了帧动画，且仅在前台且播放中时做动画效果刷新 * 对蓝牙模块的刷新做了处理，蓝牙广播注册成功后，间隔3秒之后会单独再获取一次蓝牙状态，并刷新一次电话卡片，防止出现蓝牙实际上已连接，但Launcher显示未连接的情况 * 首页卡片状态显示异常修复 3、随心听： * 修改删除后因为页面数据长度比删除后的数据长导致的越界问题 * 修改越界安全判断 4、随心看：AW2-17804、AW2-17805
Issue Sheet |  | 见SHEET2

## Fixed Jira Issues
事务类型 | 密钥 | 摘要 | 经办人 | 基于rom测试情况 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决方案 | 已创建 | 已更新 | 截止日期 | 组件 | 标签 | 修复版本
缺陷 | AW2-18326 | 【CD542ICA_L】【必现】【VR】 后台暂停播放蓝牙音乐，语音指令“我想听在线音乐”不应进入在线音乐界面 | sunduo01 | 需求如此 | Jiawei Zhang | High | Verification | 未解决 | 30/三月/23 4:01 上午 | 25/四月/23 1:52 上午 | 24/三月/23 | 百度-语音 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst, SCTst | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18324 | 【CD542ICA_L】【必现】【VR】 后台暂停播放蓝牙音乐，语音指令“我想听蓝牙音乐”不应进入蓝牙音乐界面 | sunduo01 | 需求如此 | Jiawei Zhang | High | Verification | 未解决 | 30/三月/23 3:57 上午 | 25/四月/23 1:47 上午 | 24/三月/23 | 百度-语音 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst, SCTst | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18323 | 【CD542ICA_L】【必现】【VR】 后台播放蓝牙音乐，语音指令切换USB音乐不应打开USB音乐界面 | sunduo01 | 需求如此 | Jiawei Zhang | High | Verification | 未解决 | 30/三月/23 3:55 上午 | 25/四月/23 1:43 上午 | 24/三月/23 | 百度-语音 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst, SCTst | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18114 | 【CD542ICA_L】【必现】【Maps】 底图模式，打开搜索界面，退回，车辆定位失败，车标移出地图界面 | Jiawei Zhang | pass | Jiawei Zhang | Gating | Ready | 未解决 | 28/三月/23 11:19 上午 | 19/四月/23 7:37 上午 | 28/三月/23 | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst, SCTst | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18075 | 【用户体验】【语音】【CD542ICA L】【偶现】后排乘客聊天被语音误识别 | Xin Xu | 非BUG | Jingjing Zhu | High | Ready | 未解决 | 28/三月/23 8:01 上午 | 25/四月/23 3:11 上午 |  | 百度-语音 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, UserExperience | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18070 | [CD542ICA_L][语音][必现]导航中，语音“沿途的景点”，语音超时退出，无法语音添加景点为途径点 | tingting Ma | pass | tingting Ma | Gating | Ready | 未解决 | 28/三月/23 7:56 上午 | 06/四月/23 5:20 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst, SW_FLEET | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18069 | [CD542ICA_L][必现][地图]“线路全览模式自动关闭”设置项默认应为打开状态 | Yang Fan | pass | Yang Fan | High | Ready | 未解决 | 28/三月/23 7:35 上午 | 14/四月/23 5:29 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, NAVXCL, Phase4_IVITst | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18027 | 【用户体验】【语音】【CD542ICA L】【偶现】语音免唤醒“下一首/上一首”无响应 | sunduo01 | PASS | Jingjing Zhu | High | Verification | 未解决 | 27/三月/23 2:45 下午 | 24/四月/23 11:58 上午 |  | 百度-语音 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, UserExperience | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18023 | 【用户体验】【语音】【CD542ICA L】【必现】爱奇艺界面不支持可见即可说 | sunduo01 | 需求如此 | Jingjing Zhu | High | Verification | 未解决 | 27/三月/23 2:27 下午 | 24/四月/23 4:18 上午 |  | 百度-语音 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, UserExperience | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-18006 | 【用户体验】【地图】【CD542ICA L】【必现】夜间模式，打开导航会先闪现一个白屏，影响夜间行驶安全 | Jingjing Zhu | pass | Jingjing Zhu | High | Ready | 未解决 | 27/三月/23 12:31 下午 | 24/四月/23 3:08 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, UserExperience | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17983 | [CD542ICA_L][地图][必现]组队，手机端发送位置信息卡片“组队终点”显示不全 | sunduo01 | pass | tingting Ma | High | Ready | 未解决 | 27/三月/23 8:08 上午 | 23/四月/23 7:36 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst, SW_FLEET | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17907 | [CD542ICA_L][Launcher][必现]D档更换主题后，Launcher卡片不显示地图缩略图 | tingting Ma | PASS | tingting Ma | High | Ready | 未解决 | 25/三月/23 9:19 上午 | 13/四月/23 6:35 上午 |  | 百度-Launcher | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst, SW_FLEET | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17904 | [CD542ICA_L][Launcher][偶现一次]已连接蓝牙电话，Launcher首页电话卡片显示“未连接蓝牙电话” | tingting Ma | PASS | tingting Ma | High | Ready | 未解决 | 25/三月/23 8:59 上午 | 24/四月/23 3:09 上午 |  | 百度-Launcher | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst, SW_FLEET | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17899 | [CD542ICA_L][Launcher][必现]导航中，随心听界面点击home键，Launcher首页地图缩略图卡顿 | tingting Ma | PASS | tingting Ma | High | Ready | 未解决 | 25/三月/23 8:44 上午 | 13/四月/23 6:35 上午 |  | 百度-Launcher | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst, SW_FLEET | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17872 | 【CD542ICA_L】【爱奇艺】【必现】方控调节音量，视频会退出全屏显示 | Kaige Guan | 德赛问题 | Yunrong Zhang | High | Verification | 未解决 | 24/三月/23 9:21 上午 | 21/四月/23 7:28 上午 |  | 百度-随心看 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17805 | 【CD542ICA_L】【必现】【爱奇艺】电视剧最后一集出现重播后在观看历史中观看剩余时间显示不全 | Yueyang Qiu | PASS | Yueyang Qiu | High | Ready | 未解决 | 24/三月/23 7:07 上午 | 23/四月/23 10:11 上午 |  | 百度-随心看 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17804 | 【CD542ICA_L】【必现】【爱奇艺】无网络状态下点击搜索历史记录闪现加载失败提示 | Yueyang Qiu | 验证通过 | Yueyang Qiu | High | Ready | 未解决 | 24/三月/23 6:49 上午 | 23/四月/23 10:10 上午 |  | 百度-随心看 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17782 | 【CD542ICA_L】【必现】【地图】点击收藏夹，设置回家/公司地址，提示设置成功，但收藏夹界面没有同步地址 | Yunyun Ye | pass | Yunyun Ye | Gating | Ready | 未解决 | 24/三月/23 5:03 上午 | 06/四月/23 5:17 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17765 | 【CD542ICA_L】【必现】【地图】收藏夹里点击刷新，显示“收藏夹同步中...”,点击“X”取消，回退到了地图界面 | Yunyun Ye | pass | Yunyun Ye | Gating | Ready | 未解决 | 24/三月/23 4:26 上午 | 06/四月/23 5:16 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17762 | 【CD542ICA_L】【必现】【地图】收藏夹里点击刷新，一直显示“收藏夹同步中...”不会消失 | Yunyun Ye | pass | Yunyun Ye | Gating | Ready | 未解决 | 24/三月/23 4:17 上午 | 06/四月/23 5:14 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17711 | Phase 4：【必现】【Performance】【CD542ICA_L】【CPU】R07版本场景2&场景3路试CPU Free不足，场景2_CPU Free:47%,场景3_CPU Free:53% | Zhichao Zhang | PASS | Zhichao Zhang | Gating | Ready | 未解决 | 23/三月/23 8:23 上午 | 20/四月/23 12:00 下午 |  | System Performance, 百度-Launcher | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Performance, Phase4_IVITst | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17634 | Phase4: [CD542ICA_L][100%] Baidu related instructions in the voice assistant page have not been deleted | Li Changchen | PASS | Li Changchen | Gating | Ready | 未解决 | 22/三月/23 7:14 上午 | 07/四月/23 9:39 上午 |  | Virtual Personal Assistant | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_CVPPTst | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17514 | 【CD542ICA_L】【语音】【偶现】语音“胡输入”误唤醒率很高 | Yunrong Zhang | PASS | Yunrong Zhang | Gating | Ready | 未解决 | 21/三月/23 7:53 上午 | 06/四月/23 3:57 上午 |  | 百度-语音 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst, 依赖语音技术部 | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17499 | 【CD542ICA_L】【随心听】【必现】播放随心听，卡片无专辑图片，无播放动效，控制按钮状态显示异常 | Yunrong Zhang | 验证通过 | Yunrong Zhang | Gating | Ready | 未解决 | 21/三月/23 7:35 上午 | 13/四月/23 6:42 上午 |  | 百度-随心听 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17451 | [CD542ICA_L][Launcher][必现]更换主题，首页车模图片加载较慢 | tingting Ma | PASS | tingting Ma | High | Ready | 未解决 | 21/三月/23 5:11 上午 | 24/四月/23 3:03 上午 |  | 百度-Launcher | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17449 | [CD542ICA_L][地图][必现]导航静音，点击导航设置音量加减键有按键音，实际无法调节导航音量 | tingting Ma | pass | tingting Ma | Gating | Ready | 未解决 | 21/三月/23 5:02 上午 | 13/四月/23 8:13 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-17444 | [CD542ICA_L][语音][必现]打开地图静音模式，语音“打开导航声音”，TTS回复好的，实际无法语音打开导航声音 | tingting Ma | pass | tingting Ma | High | Ready | 未解决 | 21/三月/23 3:27 上午 | 23/四月/23 8:13 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-16163 | 【CD542ICA_L】【必现】】【HMI】福特金融的入口还在，点击显示暂未开通，系统已没有福特金融路径。 | Kaikai Bian | PASS | Kaikai Bian | Gating | Ready | 未解决 | 02/三月/23 9:56 上午 | 23/四月/23 6:44 上午 |  | HMI, Launcher- HMI | Baidu, CD542ICA_L, HMI | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-13188 | 【CD542ICA_L】【必现】【语音】语音：我想看詹姆斯卡梅隆的阿凡达下水道 提示为：不要嫌弃我，没准换一个问题，我还是那个机智的我呢 | Xin Xu | PASS | Yueyang Qiu | High | Ready | 未解决 | 12/一月/23 2:40 上午 | 25/四月/23 3:13 上午 |  | 百度-语音 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-12309 | [CD542ICA_L][随心听][必现]正在播放的U盘音乐名称不能在首页随心听卡片循环显示 | Luyao Han | 德赛问题 | Luyao Han | Gating | Ready | 未解决 | 04/一月/23 3:27 上午 | 13/四月/23 9:13 上午 |  | 百度-随心听 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CD542ICA_L, Phase4_IVITst | G2F13_R07.1.PRO
缺陷 | AW2-8658 | 【542 ICAL】【现】Power on Launcher界面可见 Performance 测试时间超过上限值21s。 | Kaige Guan | PASS | Kaige Guan | Gating | Ready | 未解决 | 26/十月/22 1:29 上午 | 18/四月/23 12:13 下午 |  | System Performance | Baidu, CD542ICA_L, Desaytest, Wave2 | G2F13_R07.1.PRO

## Fixed Icafe Issues
图
编号 | 标题
FordPhase4Scrum-56377 | 【实车】【CD542L_ICA】【地图】【必现】导航中，音量条无法通过滑动调节音量，也无法通过点击音量条增加或降低音量
FordPhase4Scrum-56064 | 【实车】【CD542icaL】【地图】【必现】16:24，收藏夹修改公司地址为南京南站，还没输入完提示修改家庭地址成功
FordPhase4Scrum-56063 | 【实车】【CD542icaL】【地图】【必现】16:21，收藏夹点击编辑修改公司地址，在历史记录中随便找一个，不保存，地址修改成功，随后又变成之前的地址。
FordPhase4Scrum-56062 | 【台架】【CD542ICAL】【地图】【必现】16:19分，收藏夹点击编辑，删除公司地址，不保存，点击底图，提示修改家庭地址成功
FordPhase4Scrum-55770 | 【实车】【CD542icaL】【地图】【必现】导航中，手动关闭导航设置中的声音，再语音开启，没开启成功
FordPhase4Scrum-55463 | 【台架】【CD542L_ICA】【地图】【必现】黑夜模式进入地图，先白屏再加载底图
FordPhase4Scrum-54838 | 【台架】【CD542L_ICA】【地图】【必现】限行提示新增需求未同步
FordPhase4Scrum-54583 | 【台架】【CD542ICAL】【地图】【偶现】长距离算路，路线规划页蚯蚓线位置偏移
舱
编号 | 标题
FordPhase4Scrum-55751 | 【台架】【CD542ICA_L】【安全】【必现】最近使用应用车机管家图标不正确
FordPhase4Scrum-55147 | 【重庆工厂问题】【实车】【542L ICA】【launcher】【偶现】1323 播放qq音乐launcher随心听卡片无显示
FordPhase4Scrum-54721 | 【台架】【542ICA_L】【输入法】【必现】更多服务里的搜索输入框只可点击前面才能调起输入法键盘
FordPhase4Scrum-54715 | 【台架】【542ICA_L】【输入法】【偶现】输入两个字符后键盘没有给出候选词
FordPhase4Scrum-54264 | 【台架】【542ICAL】【launcher】【必现】导航中挂d档切换主题诱导信息消失
FordPhase4Scrum-54144 | 【台架】【542ICA_H/L】【输入法】【必现】系统设置里面的搜索界面点击输入框删除按钮后会把键盘关闭
FordPhase4Scrum-54087 | 【台架】【542L_ICA】【随心看】【必现】无网络情况点击搜索历史的词条，点击输入框右侧"X"按钮，搜索历史词条和加载失败提示重叠
FordPhase4Scrum-53989 | 【台架】【542ICA_L】【消息中心】【必现】消息盒子双击删除按钮会出现两次弹窗
FordPhase4Scrum-53206 | 【台架】【CD542L_ICA】【地图】【必现】挂N档后，进入地图发起导航，launcher页还显示目的地和剩余里程等信息
FordPhase4Scrum-53151 | 【实车】【CD542icaL】【地图】【偶现】4点28，蓝牙界面点击主页按钮，地图会闪一下
FordPhase4Scrum-52563 | 【台架】【542L_ICA】【随心听】【必现】播放QQ音乐，进入QQ音最近播放编辑页面，删除歌曲后短暂屏幕黑屏并且当前播放歌曲没了，歌曲删除失败
FordPhase4Scrum-52355 | 【台架】【所有车型】【随心听】【必现】用微信账号登录QQ音乐，账号名称显示的是微信用户
FordPhase4Scrum-52343 | 【台架】【625TBL】【消息中心】【必现】点击删除消息中心闪退到个人中心
FordPhase4Scrum-52194 | 【台架】【wave2全车型】【消息中心】【必现】连续发送两条长链接消息第一条消息不会消失
FordPhase4Scrum-51870 | 【实车】【CD542L_ICA】【账号】【必现】地图界面输入车牌信息，账号界面未自动同步车牌信息
FordPhase4Scrum-51810 | 【重庆路测】【实车】【542L-ICA】【语音】【偶现】1417 偶现 车机管家界面，唤醒语音输入‘关闭车机管家’，结束了导航
FordPhase4Scrum-51809 | 【重庆路测】【实车】【542L-ICA】【语音】【必现】1403 爱奇艺界面 唤醒语音输入切换清晰度，跳转到收音机
FordPhase4Scrum-51747 | 【台架】【542ICA_L】【安全】【必现】蓝牙电话接听后，打开安全，返回主页，点击一键优化后无toast；
FordPhase4Scrum-51670 | 【台架】【542L_ICA】【随心看】【偶现】VIP账号，进入我的收藏页面，删掉全部收藏的视频后，再次进入我的收藏页面，刚刚删除的视频还在