## 福特phase4项目CDX706H车型DCV3发版测试报告
一、测试报告总论（基于PRO版本）
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | <100% | FAIL
Bug数量 | P0 | 无遗留P0 bug | 遗留P0 bug 6个 | FAIL
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 存在多种crash | NA
| 内存泄露 | 无内存泄漏 | 无内存泄漏 | NA
版本性能 | 流畅度 | 无卡顿 | 存在卡顿场景 | NA
| Cpu | NA | 见性能测试sheet | NA
| 内存 | NA | 见性能测试sheet | NA
3.质量标准效果类指标达成情况：
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
语音专项测试 | 唤醒率-低噪 | 92% | NA | NA
| 唤醒率-中噪 | 90% | NA | NA
| 唤醒率-高噪 | 85% | NA | NA
| 场景化命令词-低噪 | 85% | NA | NA
| 场景化命令词-中噪 | 85% | NA | NA
| 场景化命令词-高噪 | 80% | NA | NA
图像专项测试-人脸 | 准确率 | NA | NA | NA
AR导航评测 | 前车检测 | NA | NA | NA
| 车道线检测 | NA | NA | NA
| 行人检测 | NA | NA | NA
二、Bug情况（基于PRO版本）
累计bug共438个，未关闭bug共394（P0 6个， P1 163个）
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险（基于ENG版本项目风险）
严重问题(P0及部分P1问题列表)（基于PRO版本遗留bug list）
【台架】【706H】【AAR】【必现】AAR天气小窗口不进行正常天气显示
【台架】【706H】【帐号】【必现】【全主题】新预订酒店订单，没有同步在我的订单模块
【台架】【706H&L】【帐号】【偶现】车机使用过程中，偶现无规则车机自动退出帐号登录
【台架】【706H】【酒店】【偶现】【全主题】所填数据正确，提交酒店订单，偶现提交失败
【台架】【706H】【酒店】【偶现】酒店预约提交订单提示短时间内禁止重复下单
【台驾】【706H】【电影票】【必现】座位选择页缩小座位图体验不好
四、质量达标情况（基于PRO版本结论）
服务 |  |  | 模块 | 发布标准 | 实际遗留 |  | 是否达标
安全 |  |  | 入口 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 系统优化 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 系统监控 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 权限管控 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 权限申请 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 应用弹窗 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 语音query |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 界面检查 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 加固方式 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 加固应用 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 加固影响 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 配置规则 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 通信方式 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 接入应用 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 非对称加解密 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 白盒AES |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 签名验签 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 本地生成 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 日志备份 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 激活日志 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 日志上传 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 证书检测 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 证书导入 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 落盘导入结果 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | PKI |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
激活 |  |  | 激活流程 | 无P0 bug | 测试阻塞 |  | BLOCK
|  |  | 激活状态 |  | 测试阻塞 |  | BLOCK
|  |  | 协议测试 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 异常测试 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
消息中心 |  |  | 消息盒子 | 无P0 bug | 测试阻塞 |  | BLOCK
|  |  | toast消息 |  | 测试阻塞 |  | BLOCK
|  |  | 连接消息 |  | 测试阻塞 |  | BLOCK
|  |  | 运营消息 |  | 测试阻塞 |  | BLOCK
|  |  | 横幅消息 |  | 测试阻塞 |  | BLOCK
|  |  | 下载类消息 |  | 测试阻塞 |  | BLOCK
|  |  | 下拉屏 |  | 测试阻塞 |  | BLOCK
|  |  | 下拉列表 |  | 测试阻塞 |  | BLOCK
语音 |  |  | 语音基本功能 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 语音垂类功能 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 多媒体语音控制 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 地图语音控制 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 随心看语音控制 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 内容生态APP语音控制（智慧停车场、酒店、电影购票、外卖、车控家、违章查询等） |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 车控指令 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 系统控制 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 稳定性 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
预约保养 |  |  | 城市选择 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 经销商门店列表 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 门店搜索 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 门店详情 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 确认订单 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 订单详情 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
Launcher+AAR |  |  | 首页卡片 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 更多服务 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | AAR |  | P0：1个 |  | FAIl
车家互联 |  |  | 入口&首页 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 添加设备 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 设备管理 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 解绑关联 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 设备控制 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
随心看 |  |  | 首页-导航栏、推荐、筛选页、搜索 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 播放-播放功能、播放控制、异常播放提醒 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 语音指令-语音控制 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 个人中心及登录-账号登录、我的收藏-查看、观看 历史-查看、我的收藏-批量、观看历史-批量 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | USB-本地视频 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
随心听 |  |  | launcher | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 多媒体首页 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 随心听-QQ音乐 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 随心听-有声 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 随心听-新闻 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 随心听-最近播放 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 随心听-播放页面 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 随心听-搜索 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 播放页面 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 歌曲搜索 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 电台分类 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 播放页面 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 在线收音机搜索 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 语音搜索歌曲、有声、新闻 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 语音控制指令 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | Monkey稳定性 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
图像 |  |  | DMS | 无P0 bug | 未提测 |  | PASS
|  |  | 多模 |  |  |  | PASS
|  |  | Face ID |  |  |  | PASS
帐号&订单&支付&个人中心 |  |  | 账号基础 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 支付 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 个人中心 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 订单中心 |  | P0：2个 |  | FAIl
地图 |  |  | 地图样式&底图操作 | 无P0 bug | 未提测 |  | PASS
|  |  | 检索 |  |  |  | PASS
|  |  | 路线规划 |  |  |  | PASS
|  |  | 路径引导 |  |  |  | PASS
|  |  | 定位 |  |  |  | PASS
|  |  | 导航 |  |  |  | PASS
|  |  | 互联互通 |  |  |  | PASS
|  |  | 巡航模式 |  |  |  | PASS
|  |  | 语音对讲 |  |  |  | PASS
|  |  | 数据云同步 |  |  |  | PASS
|  |  | 数据更新 |  |  |  | PASS
|  |  | 账号 |  |  |  | PASS
|  |  | 关于我们 |  |  |  | PASS
|  |  | 意见反馈 |  |  |  | PASS
|  |  | 组队出行 |  |  |  | PASS
|  |  | 惯性导航 |  |  |  | PASS
|  |  | send2car&car2phone |  |  |  | PASS
|  |  | 首页地图 |  |  |  | PASS
|  |  | OEM个性化自定义车标 |  |  |  | PASS
|  |  | OEM个性化4S店 |  |  |  | PASS
|  |  | 隐私模式 |  |  |  | PASS
|  |  | AR导航 |  |  |  | PASS
|  |  | ADAS |  |  |  | PASS
输入法 |  |  | 中文输入 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 英文输入 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 数字符号输入 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 车牌输入 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 语音输入 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 快捷短语 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 通讯录词库 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
EM+RS |  |  | 个性化档案+RS | 无P0 bug | 测试阻塞 |  | PASS
电影购票 |  |  | 位置授权 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 首页搜索 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 影片列表页 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 影院列表页 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 时间场次选择页 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 票数选择页-默认推荐座位 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 座位选择页面 |  | P0：1个 | P0：1个
|  |  | 确单页面 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
酒店 |  |  | 定位服务 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 首页UI |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 酒店品牌搜索 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 城市选择 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 入离店日期选择 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 酒店详情 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 提交订单 |  | P0：2个 |  | FAIl
外卖 |  |  | 登录页面 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 服务授权 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 定位授权 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 退出 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 编辑收货地址页面 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 我的收货地址页面 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 编辑收货地址页面 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 首页-推荐店铺列表 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 收货地址POI检索页面 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
停车场 |  |  | 服务授权 | 无P0 bug | 测试阻塞 |  | NA
|  |  | 个人中心 |  | 测试阻塞 |  | NA
|  |  | 定位授权 |  | 测试阻塞 |  | NA
|  |  | 信息二次确认页 |  | 测试阻塞 |  | NA
|  |  | 注册 |  | 测试阻塞 |  | NA
|  |  | 免密支付 |  | 测试阻塞 |  | NA
|  |  | 智慧停车场首页 |  | 测试阻塞 |  | NA
|  |  | 停车场详情页 |  | 测试阻塞 |  | NA
|  |  | 停车场搜索 |  | 测试阻塞 |  | NA
五、测试用例执行情况（基于ENG全功能测试结果）
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率(执行成功数/测试执行数） | 未测/漏测原因和分析
个人中心 |  |  | 43 | 27 | 62.79% | 12 | 44.44% | 1、车机资源不足，本阶段优先执行高优case 2、个性化档案入口不存在
账号 |  |  | 100 | 66 | 66% | 21 | 31.82% | 1、车机资源不足，本阶段优先执行高优case 2、没有人脸识别入口，相关case阻塞
订单中心 |  |  | 153 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1、订单中心进不去，测试阻塞
支付 |  |  | 34 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1、沙盒环境无法进行支付
随心看 |  |  | 291 | 182 | 62.54% | 182 | 100% | 1、车机资源不足，本阶段优先执行高优case 2、49条双开用例未执行依赖can盒子，3条需求不明确
车家互联 |  |  | 81 | 48 | 59.26% | 48 | 100% | 1、车机资源不足，本阶段优先执行高优case 2、缺少智能设备、智能家居账号
launcher+AAR |  |  | 316 | 132 | 42% | 123 | 93.18% | 1、车机资源不足，本阶段优先执行高优case 2、无AAR入口&无相关配置项文件
激活 |  |  | 77 | 19 | 24.68% | 19 | 100% | 1、车机资源不足，本阶段优先执行高优case 2、车厂状态和未激活状体没有办法模拟 3、服务端字段操作无技术指导文档
语音 |  |  | 1856 | 179 | 9.644% | 106 | 59.22% | 1、车机资源紧缺，本阶段优先执行高优case 2、部分case依赖实车&依赖激活
消息中心 |  |  | 102 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | 1、缺少can信号盒子，无法模拟信息发送，测试阻塞
预约保养 |  |  | 83 | 50 | 60.24% | 35 | 70% | 1、账号未激活，无定位权限无法进入智慧停车
随心听 |  |  | 603 | 436 | 72.31% | 393 | 90.14% | 1、车机资源不足，本阶段优先执行高优case 2、部分case依赖can盒子，无法发送信号模拟场景
图像 |  |  | - | - | - | - | - | 未提测
随心拍 |  |  | - | - | - | - | - | 无此模块
地图 |  |  | - | - | - | - | - | 未提测
安全 |  |  | 347 | 62 | 17.87% | 62 | 100% | 1、车机资源紧缺，本阶段优先执行高优case 2、北京QA无706H/L车机，case执行基于542车机，部分case无法执行
输入法 |  |  | 66 | 66 | 100% | 63 | 95.45%
EM+RS |  |  | 106 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1、无入口，测试阻塞
电影票 |  |  | 282 | 96 | 34.04% | 77 | 80.21% | 1、车机资源不足，本阶段优先执行高优case 2、沙盒环境无法支付，商家为虚拟商家 3、车机无法激活，定位功能无法使用
酒店 |  |  | 182 | 109 | 59.89% | 59 | 54.13% | 1、车机资源不足，本阶段优先执行高优case 2、沙盒环境无法支付，仅上海地区有商家信息 3、车机无法激活，定位功能无法使用
外卖 |  |  | 577 | 177 | 30.68% | 111 | 62.71% | 1、车机资源不足，本阶段优先执行高优case 2、沙盒环境无法支付，商家/商品单一
ETCP |  |  | 123 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1、定位权限无法打开，功能无法使用
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=30% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=80%
六、测试环境及版本说明
soc版本（ENG1） |  |  | 20211022_0527_FF27_DCV3.ENG
MCU版本（ENG1） |  |  | 20211023_303_PRO
soc版本（ENG2） |  |  | 20211103_0541_FF27_DCV3.ENG
MCU版本（ENG2） |  |  | 20211023_303_PRO
soc版本（PRO） |  |  | 20211114_0549_FF27_DCV3.PRO.HF1
MCU版本（PRO） |  |  | 20211106_313_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 27

## 遗留bug list
编号 | 标题 | 所属模块 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 优先级
Ford-P4-26693 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】【车控指令】打开/关闭座椅通风暂不支持该命令 | 语音 | Bug | 德赛问题 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-27754 | 【台架】【706H】【语音】【必现】语音唤醒查询“我的车辆有违章吗”回应“未进行授权” | 语音 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26690 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】【酒店】未激活情况下打开酒店仅弹出定位授权框 | 语音 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-26691 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】【酒店】酒店首页存在定位授权框时执行退出语料无法退出 | 语音 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-26688 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】【车控指令】提高左边/右边温度语料执行错误 | 语音 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-26716 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】【外卖】新增/编辑地址页面执行语料保存地址执行失败 | 语音 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-26687 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】【随心听】非分屏/分屏模式下打开QQ音乐相关语料执行错误 | 语音 | Bug | 已解决 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-27783 | 【台架】【706H】【语音】【必现】关闭允许语音唤醒功能依旧可以唤醒小度 | 语音 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26692 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】【车控指令】打开/关闭座椅加热暂不支持该命令 | 语音 | Bug | 德赛问题 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-26689 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】【车控指令】打开关闭氛围灯语料执行错误 | 语音 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-26685 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】【生活服务】查询广州到南京的机票提示网络超时 | 语音 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26683 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】【系统控制】打开主驾&副驾精简屏幕执行错误 | 语音 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-26667 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】【系统控制】打开车载热点回复暂不支持该指令 | 语音 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-26671 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】【车控指令】调小媒体/语音/通话/提示音量回复前排风量调小 | 语音 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-26699 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】【随心听】打开/退出在线收音机执行错误 | 语音 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-26681 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】【系统控制】语音/通话/提示音量增大调节为媒体音量 | 语音 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26682 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】【系统控制】切换主副驾屏幕执行错误 | 语音 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-26717 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】【外卖】处于外卖搜索页面执行语料删除历史记录失败 | 语音 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-26684 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】【系统控制】存在多个同名联系人时执行下一页执行错误 | 语音 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-23331 | 【台驾】【706H】【地图】【必现】设置目的地小于2公里，无任何提示消息 | 地图 | Bug | 新建 | 于旭峰(yuxufeng) | P1-High
Ford-P4-23333 | 【台驾】【706H】【地图】【必现】福特派选择poi后发送到车机提示发送失败 | 地图 | Bug | 新建 | 于旭峰(yuxufeng) | P1-High
Ford-P4-25794 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】不能展开和收起侧边bar | Launcher | Bug | 新建 | 黄刚(v_huanggang) | P1-High
Ford-P4-25834 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】更多服务编辑页面没有取消快捷键 | Launcher | Bug | 新建 | 黄刚(v_huanggang) | P1-High
Ford-P4-25810 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】独立模式下不支持双开随心听 | Launcher | Bug | 新建 | 黄刚(v_huanggang) | P1-High
Ford-P4-25820 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】随心听小卡片未展示歌名演唱者 | Launcher | Bug | 新建 | 黄刚(v_huanggang) | P1-High
Ford-P4-25935 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】蓝牙设备最大连接数量不对 | Launcher | Bug | 新建 | 吴崇熙(v_wuchongxi) | P1-High
Ford-P4-25938 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】launcher主页面滑动效果不太好，没有对齐 | Launcher | Bug | 新建 | 吴崇熙(v_wuchongxi) | P1-High
Ford-P4-25932 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】点击车模进入车辆设置，快捷控制页面，未进入车模页面 | Launcher | Bug | 新建 | 黄刚(v_huanggang) | P2-Middle
Ford-P4-25937 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】车机未激活点亮后车辆信息缺少提示语 | Launcher | Bug | 新建 | 黄刚(v_huanggang) | P2-Middle
Ford-P4-25793 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】页面滚动条滚动不到最左端最右端 | Launcher | Bug | 新建 | 黄刚(v_huanggang) | P2-Middle
Ford-P4-25812 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】更改系统时间欢迎语没有改变 | Launcher | Bug | 新建 | 黄刚(v_huanggang) | P1-High
Ford-P4-25822 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】点击随心听当前歌曲/专辑区域没有进入到播放器页面 | Launcher | Bug | 新建 | 黄刚(v_huanggang) | P1-High
Ford-P4-25845 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】更多服务页面UI不符 | Launcher | Bug | 新建 | 吴崇熙(v_wuchongxi) | P1-High
Ford-P4-25826 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】launcher页面消息区域从上往下划未展示最近使用app | Launcher | Bug | 新建 | 吴崇熙(v_wuchongxi) | P1-High
Ford-P4-27216 | 【台架】【706H】【launcher】【必现】系统设置点击搜索输入法不自动弹出，手动弹出后，输入内容无反应 | Launcher | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-26111 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【launcher】 | Launcher | Bug | reopen | 黄刚(v_huanggang) | P2-Middle
Ford-P4-26117 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【launcher】 | Launcher | Bug | reopen | 黄刚(v_huanggang) | P2-Middle
Ford-P4-26103 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【launcher】 | Launcher | Bug | reopen | 黄刚(v_huanggang) | P1-High
Ford-P4-27345 | 【UI走查】【CDX706_H】【Eco】【launcher】launcher页面存在换肤时丢失车模 | Launcher | Bug | 已解决 | 吴耿鑫(v_wugengxin) | P1-High
Ford-P4-25933 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】未登录点击车机管家进入车机管家 | Launcher | Bug | 新建 | 黄刚(v_huanggang) | P1-High
Ford-P4-25824 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】击喜马拉雅当前歌曲/专辑区域没有进入到播放器页面 | Launcher | Bug | 新建 | 黄刚(v_huanggang) | P1-High
Ford-P4-25817 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】没有定位授权，车辆卡片文字没有文字提示 | Launcher | Bug | 新建 | 黄刚(v_huanggang) | P2-Middle
Ford-P4-25852 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】没有语音服务卡片以及其中的查机票、查航班、查火车票、违章查询卡片 | Launcher | Bug | 新建 | 黄刚(v_huanggang) | P1-High
Ford-P4-25849 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】贴心服务组内卡片不一致 | Launcher | Bug | 新建 | 黄刚(v_huanggang) | P1-High
Ford-P4-25790 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】首页和更多服务主页面无操作3s页面颜色没有变淡 | Launcher | Bug | 新建 | 吴崇熙(v_wuchongxi) | P1-High
Ford-P4-25825 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】蓝牙通话/呼叫状态中，随心听、爱奇艺未置灰可以进入 | Launcher | Bug | 新建 | 黄刚(v_huanggang) | P1-High
Ford-P4-26114 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【launcher】 | Launcher | Bug | reopen | 黄刚(v_huanggang) | P1-High
Ford-P4-27340 | 【UI走查】【CDX706_H】【Eco】【launcher】 | Launcher | Bug | reopen | 黄刚(v_huanggang) | P2-Middle
Ford-P4-26119 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【launcher】 | Launcher | Bug | reopen | 黄刚(v_huanggang) | P3-Lowest
Ford-P4-25934 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】车机管家旁的提示信息不一致 | Launcher | Bug | 新建 | 黄刚(v_huanggang) | P2-Middle
Ford-P4-25823 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】点击新闻当前歌曲/专辑区域没有进入到播放器页面 | Launcher | Bug | 新建 | 黄刚(v_huanggang) | P1-High
Ford-P4-25839 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】没有自动添加挂在后台的服务卡片并退出编辑状态 | Launcher | Bug | 新建 | 黄刚(v_huanggang) | P2-Middle
Ford-P4-25827 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】独立模式副驾可以删除随心看卡片 | Launcher | Bug | 新建 | 黄刚(v_huanggang) | P2-Middle
Ford-P4-27801 | 【台架】【706H】【AAR】【必现】AAR天气小窗口不进行正常天气显示 | Launcher | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | P0-Highest
Ford-P4-27355 | 【UI走查】【CDX706_H】【Sport】【launcher】 | Launcher | Bug | reopen | 黄刚(v_huanggang) | P2-Middle
Ford-P4-27354 | 【UI走查】【CDX706_H】【Sport】【launcher】launcher页面存在换肤时丢失车模 | Launcher | Bug | 已解决 | 吴耿鑫(v_wugengxin) | P1-High
Ford-P4-25902 | 【台架】【706H】【帐号】【必现】待支付订单没有取消订单按钮 | 帐号 | Bug | 挂起 | 梁春悟(v_liangchunwu) | P1-High
Ford-P4-26714 | 【706H】【账号】【必现】登录连网进入授权管理，显示加载失败 | 帐号 | Bug | 新建 | 贾卫卫(jiaweiwei) | P1-High
Ford-P4-25897 | 【台架】【706H】【帐号】【必现】扫码支付页面不能完全显示 | 帐号 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-26172 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【帐号】 | 帐号 | Bug | 新建 | 沈超(v_shenchao) | P2-Middle
Ford-P4-27679 | 【台架】【706H】【帐号】【必现】【全主题】新预订酒店订单，没有同步在我的订单模块 | 帐号 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang),沈超(v_shenchao) | P0-Highest
Ford-P4-25896 | 【台架】【706H】【帐号】【必现】场景下单，支付二维码刷新不出来 | 帐号 | Bug | 新建 | 贾卫卫(jiaweiwei) | P1-High
Ford-P4-26711 | 【706H】【账号】【必现】登录连网进入订单中心，显示加载失败 | 帐号 | Bug | 新建 | 贾卫卫(jiaweiwei) | P1-High
Ford-P4-25978 | 【台架】【706H】【帐号】【必现】车机没有FaceID，自动登录成功，没有弹出开关info文案 | 帐号 | Bug | 福特问题 | 梁春悟(v_liangchunwu) | P2-Middle
Ford-P4-25925 | 【台架】【706H】【帐号】【必现】修改车牌颜色没有保存，返回时没有弹窗提示 | 帐号 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-27707 | 【台架】【706H&L】【帐号】【偶现】车机使用过程中，偶现无规则车机自动退出帐号登录 | 帐号 | Bug | 新建 | 贾卫卫(jiaweiwei) | P0-Highest
Ford-P4-27148 | 【台架】【706H】【必现】【个人中心】进入车辆信息页，填写正确车辆信息，点击保存提示保存失败 | 帐号 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-25915 | 【台架】【706H】【帐号】【必现】已登录帐号没有删除按钮 | 帐号 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang),于旭峰(yuxufeng),崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-25893 | 【台架】【706H】【帐号】【必现】二维码底部没有人脸识别按钮 | 帐号 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02),杨福详(v_yangfuxiang),于旭峰(yuxufeng) | P1-High
Ford-P4-25900 | 【台架】【706H】【帐号】【必现】酒店订单超时未支付，订单状态还是为待支付状态 | 帐号 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02),杨福详(v_yangfuxiang),于旭峰(yuxufeng) | P1-High
Ford-P4-26171 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【帐号】 | 帐号 | Bug | 新建 | 沈超(v_shenchao) | P2-Middle
Ford-P4-26170 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【帐号】 | 帐号 | Bug | 新建 | 沈超(v_shenchao) | P3-Lowest
Ford-P4-25930 | 【台架】【706H】【账号】【必现】帐号开机自动登录，没有toast弹窗提示登录成功 | 帐号 | Bug | reopen | 杨福详(v_yangfuxiang),崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-25738 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】消息盒子点击消息详情没有批量删除 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25740 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】有按钮横幅消息自动消失时长错误 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25735 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】点击弹窗消息确认按钮后未发送车主信息 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26147 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【消息中心】 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26150 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【消息中心】 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26152 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【消息中心】 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25610 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】3级消息展示不到2s推送新的3级消息待前面播完才展示 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-26154 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【消息中心】 | 消息中心 | Bug | reopen | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-25600 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】语音回答是未跳转到新专辑页面 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25725 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】1级消息展示过程中推送2级消息，展示完毕后1级消息未进入下拉屏 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26153 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【消息中心】 | 消息中心 | Bug | reopen | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26145 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【消息中心】 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25616 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】1/2/3级消息被新的同级消息覆盖，前者展示结束才展示后者 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25727 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】下拉列表向左滑动删除消息 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-25733 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】发送横幅消息再发送toast消息toast消失时横幅消息未上挪至初始位置 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-25742 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】点击有按钮横幅消息跳转不到正确页面 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-25602 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】小于5s的语音横幅消息10s左右消失 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-25606 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】播报时间>5s带语音的横幅消息语音未在播报完时结束展示 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25604 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】小于5s不带按钮的语音播报消息未自动关闭 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-25724 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】1/2级消息展示过程中推送2/3级消息1/2级消息，播报完才展示二级消息 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-25731 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】点击下拉屏消息未跳转到详情页 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-25728 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】下载类消息自动下载 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-25726 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】下拉列表已读消息，查看非下拉列表不显示已读状态 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25715 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】4/5级消息没有默认重播 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25597 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】点击新专辑推荐消息未跳转到详情页 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26780 | 【706H】【消息中心】【必现】点击个人中心里的消息中心，消息中心显示有未读消息，进入之后没有任何消息 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26151 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【消息中心】 | 消息中心 | Bug | reopen | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-25717 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】1-3级消息队列消息展示规则错误 | 消息中心 | Bug | 新建 | 吴崇熙(v_wuchongxi) | P1-High
Ford-P4-25713 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】同优先级的消息由于高优先级消息的原因被打断播放顺序错误 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25714 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】2/3级消息不可选择重播 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25608 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】发送语音消息没有提示音 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-25736 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】消息盒子里没有弹窗消息 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-25730 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】下载类消息下载完成不可安装 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-25732 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】下拉屏通知类同一应用消息不能折叠合并在一起 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-26146 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【消息中心】 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26148 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【消息中心】 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26149 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【消息中心】 | 消息中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-27356 | 【UI走查】【CDX706_H】【Sport】【消息中心】 | 消息中心 | Bug | reopen | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-27342 | 【UI走查】【CDX706_H】【Eco】【消息中心】 | 消息中心 | Bug | reopen | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-27353 | 【UI走查】【CDX706_H】【Sport】【个人中心】 | 个人中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-27339 | 【UI走查】【CDX706_H】【Eco】【个人中心】 | 个人中心 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25872 | 【台架】【706H】【预约保养】【必现】点击城市首字母列表，前一个字母内容超过4行就展示不出来预约保养 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25881 | 【台架】【706H】【预约保养】【必现】服务类型下拉未刷新 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26056 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【预约保养】 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-26060 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【预约保养】 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-25874 | 【台架】【706H】【预约保养】【必现】没有搜索记录 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang),于旭峰(yuxufeng) | P1-High
Ford-P4-25873 | 【台架】【706H】【预约保养】【必现】没有筛选多少公里内的经销商 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26073 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【预约保养】 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26070 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【预约保养】 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-26057 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【预约保养】 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-27556 | 【706H】【台架】【预约保养】【必现】在确认下单里其他正常填写，不选择首席顾问，点击确定预约，预期：按钮置灰，实际：可以点击，并且跳转预约成功页面 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-26074 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【预约保养】 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26075 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【预约保养】 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-27557 | 【706H】【台架】【预约保养】【必现】在预约成功页面，点击查看详情，预期：进入订单中心该订单的详情页，实际：返回了更多服务的界面 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-25890 | 【台架】【706H】【预约保养】【必现】选择服务日期栏. 首选顾问时点击空白处会退出选择 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25884 | 【台架】【706H】【预约保养】【必现】确单页未输入手机号确认按钮置灰 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25880 | 【台架】【706H】【预约保养】【必现】没有套餐详情页 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-25871 | 【台架】【706H】【预约保养】【必现】搜索列表不展示热门城市 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-25882 | 【台架】【706H】【预约保养】【必现】订单详情没有选择的套餐 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25883 | 【台架】【706H】【预约保养】【必现】没有自动获取联系人和号码并填充在相应信息栏 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-27554 | 【706H】【台架】【预约保养】【用户体验性】在确认订单界面，点击备注，输入200个字符，上下滑动，字只显示两行，滑动比较麻烦 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-26072 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【预约保养】 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-26065 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【预约保养】 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-26063 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【预约保养】 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-26055 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【预约保养】 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-25876 | 【台架】【706H】【预约保养】【必现】点击搜索页面上面空白处不能退出输入状态 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25878 | 【台架】【706H】【预约保养】【必现】 输入的关键词找不到搜索结果无继续搜索提示框 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-25879 | 【台架】【706H】【预约保养】【必现】经销商门店详情页不展示导航距离 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-27553 | 【706H】【台架】【福特线】【预约保养】【必现】在车机管家关闭预约保养的定位权限，进入预约保养，点击城市，开启定位权限，点击左上角返回icon，界面显示定位服务未开启 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26064 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【预约保养】 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-26066 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【预约保养】 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-26071 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【预约保养】 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26069 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【预约保养】 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-26067 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【预约保养】 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-26068 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【预约保养】 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-26061 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【预约保养】 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-26059 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【预约保养】 | 预约保养 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26781 | 【706H】【输入法】【必现】在识别过程中点击完成不会上屏 | 百度输入法 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-26784 | 【706H】【输入法】【必现】输入法中的设置里，点击同步通讯录开关，关闭在打开的过程中点击，会自动退出输入法 | 百度输入法 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-26896 | 【台架】【706H】【沙盒】【系统设置】【必现】【4:04】WiFi开关打开关闭速度缓慢 | 随心听 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-26926 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【偶现】【5:03】测试中无网络，断开重连WiFi复归 | 随心听 | Bug | 德赛问题 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-27169 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心听】 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-27163 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心听】 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-27164 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心听】 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-27166 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心听】 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26939 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【7:04】“我要听北京交通广播”，TTS播报错误 | 随心听 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26942 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【7:14】电台收藏，TTS播报错误 | 随心听 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26803 | 【台架】【706H】【沙盒】【系统设置】【必现】【3:50】系统设置，连接WiFi时，添加网络，提示“连接不被允许” | 随心听 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26877 | 【台架】【706H】【沙盒】【系统设置】【必现】【4:04】WiFi开关打开关闭速度缓慢 | 随心听 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-26899 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】喜马拉雅账号登录页，车机端是我的账号，UI是我的账户，不一致 | 随心听 | Bug | 新建 | 何明辉(v_heminghui) | P1-High
Ford-P4-26923 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【4:38】搜索历史显示不完整，删除前面搜索历史后复归 | 随心听 | Bug | 新建 | 何明辉(v_heminghui) | P1-High
Ford-P4-27174 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心听】 | 随心听 | Bug | reopen | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-24696 | 【台架】【706H】【随心听】【必现】切换QQ音乐，喜马拉雅，新闻，在线收音机，playbar会立刻停止播放，在切换回到QQ音乐，歌曲重新播放 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-24708 | 【台架】【706H】【随心听】【必现】QQ音乐播放页，播放模式按钮，连续点击无法正常切换 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26918 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【03:10】喜马拉雅VIP账号，点击0.0元购买按钮，确认购买内容弹框，点击支付，提示“下单失败” | 随心听 | Bug | 已解决 | 庞亚子(v_pangyazi) | P1-High
Ford-P4-27560 | 【706H】【台架】【随心听】【必须】播放随心听里的qq音乐，点击FM，返回主页，随心听卡片没有切换到收音机模样，且随心听暂停播放，上一首，下一首按钮卡死，再点击随心听卡片，直接进入qq音乐页面，且不展示任何歌曲，通过点击别的类，比如喜马拉雅之类的，再点击qq音乐才会恢复 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-27352 | 【UI走查】【CDX706_H】【Sport】【随心听】 | 随心听 | Bug | 已解决 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-26796 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【3:14】QQ音乐已收藏歌曲，语音指令“取消收藏”，TTS“好的，下次再见啦” | 随心听 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-27158 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心听】 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-27159 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心听】 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-27170 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心听】 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-27165 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心听】 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-27172 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心听】 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26916 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】QQ音乐扫码登录页，二维码位置不居中 | 随心听 | Bug | 新建 | 何明辉(v_heminghui) | P1-High
Ford-P4-26902 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】QQ音乐扫码登录页，二维码位置不居中 | 随心听 | Bug | 新建 | 何明辉(v_heminghui) | P2-Middle
Ford-P4-26910 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【4:05】喜马拉雅当前播放没有动态音浪，没有高亮 | 随心听 | Bug | 新建 | 何明辉(v_heminghui) | P1-High
Ford-P4-26917 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【02:40】QQ音乐最近播放，点击音效后，清空播放列表后，点击浏览其他音乐，回到系统设置 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-26944 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【7:17】切换至在线电台，TTS播报错误 | 随心听 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-26915 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】重启车机，福特账号已登录，点击进入随心听，会弹“请移步到随心听登录” | 随心听 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26927 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【偶现】【5:21】0521不能唤醒，开关允许语音唤醒开关，复归 | 随心听 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26920 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【3:17】喜马拉雅VIP账号，付费专辑大帅府，未购买，专辑详情页显示已购买 | 随心听 | Bug | 后续观察 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-26911 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【4:16】点击续费，点击支付，进入订单中心，生活服务类，显示“加载失败，点击重新加载” | 随心听 | Bug | 后续观察 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-24707 | 【台架】【706H】【随心听】【必现】随心听搜索页，输入没有搜索结果的内容进行搜索，搜索结果页歌曲tab展示不相关歌曲，专辑tab展示QQ音乐榜单歌曲内容 | 随心听 | Bug | 新建 | 王毅峰(wangyifeng),于旭峰(yuxufeng) | P1-High
Ford-P4-26898 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【3:10】4G网络，QQ音乐，加载失败无网络，点击重新加载，会弹“无法获取数据” | 随心听 | Bug | 新建 | 王毅峰(wangyifeng),于旭峰(yuxufeng) | P1-High
Ford-P4-27649 | 【台架】【706H】【随心听】【必现】【全主题】歌手列表页，没有”热“歌手列表栏 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-27168 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心听】 | 随心听 | Bug | reopen | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-27884 | 【台架】【706H】【随心听】【必现】【全主题】喜马拉雅最近播放页，点击编辑按钮，对应的左上角返回按钮文本与UI不一致 | 随心听 | Bug | 新建 | 何明辉(v_heminghui) | P2-Middle
Ford-P4-26797 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【3:59】喜马拉雅已订阅专辑，语音指令“取消订阅”，TTS“好的，下次再见啦” | 随心听 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26897 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】歌曲搜索页，输入法布局与UI不一致 | 随心听 | Bug | 新建 | 何明辉(v_heminghui) | P1-High
Ford-P4-26928 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【5:28】QQ音乐，清空最近播放列表，进入播放器，清空播放列表，再输入语音“给我放首歌”，播放歌曲的时候无声，切换到下一曲复归 | 随心听 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-27160 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心听】 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-26946 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】快退10秒，TTS播报错误 | 随心听 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26914 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】QQ音乐，我的收藏列表页，点击编辑，进入批量编辑页，此时删除置灰，点击删除，toast提示“请选择将要删除的数据” | 随心听 | Bug | 已解决 | 庞亚子(v_pangyazi) | P1-High
Ford-P4-24763 | 【台架】【706H】【随心听】【必现】喜马拉雅没有展示付费专辑内容 | 随心听 | Bug | 新建 | 王毅峰(wangyifeng),于旭峰(yuxufeng) | P1-High
Ford-P4-26901 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】QQ音乐榜单过少，和手机端不一致 | 随心听 | Bug | 新建 | 王毅峰(wangyifeng),于旭峰(yuxufeng) | P1-High
Ford-P4-27640 | 【台架】【706H】【随心听】【必现】【全主题】删除随心听全部搜索记录的弹窗按钮文本错误 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-27677 | 【台架】【706H】【随心听】【必现】【全主题】喜马拉雅付费专辑页，没有专辑购买价格及入口 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-27677 | 【台架】【706H】【随心听】【必现】【全主题】喜马拉雅付费专辑页，没有专辑购买价格及入口 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-27823 | 【台架】【706H】【随心听】【必现】【全主题】歌手详情页没有搜索入口 | 随心听 | Bug | 新建 | 何明辉(v_heminghui) | P1-High
Ford-P4-27890 | 【台架】【706H】【随心听】【必现】【ECO&Sport主题】最近播放页面，按钮颜色还没有更换过来 | 随心听 | Bug | 新建 | 何明辉(v_heminghui) | P2-Middle
Ford-P4-27161 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心听】 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26945 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】快进20秒，TTS播报错误 | 随心听 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-26863 | 【台架】【706H】【沙盒】【系统设置】【必现】【3:59】系统设置界面自动滑动，WiFi开关打开关闭速度缓慢 | 随心听 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26925 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【4:57】批量删除勾选单个电台不显示 | 随心听 | Bug | 新建 | 何明辉(v_heminghui) | P1-High
Ford-P4-26913 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【2:48】系统设置滑动过程中，“车载热点已被禁用”弹框自动弹出 | 随心听 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26799 | 【台架】【706H】【沙盒】【爱奇艺】【必现】【2:31】播放视频时，点击“此视频文件不支持或已损坏”弹框中的刷新，回到爱奇艺主页 | 随心听 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-26943 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【7:15】取消收藏电台，TTS播报错误 | 随心听 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26921 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【3:26】热门，付费专辑，拯救天才，序号排列方式是反的，序号从大到小排列 | 随心听 | Bug | 后续观察 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-26929 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【5:42】进入QQ音乐，搜索，输入框输入“给我一个理由忘记”，提示“加载失败”“服务器连接超时异常” | 随心听 | Bug | 已解决 | 庞亚子(v_pangyazi) | P1-High
Ford-P4-27675 | 【台架】【706H】【随心听】【必现】【全主题】播放喜马拉雅付费专辑，弹窗文本与ui不符 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26900 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【3:30】喜马拉雅二维码加载中显示加载失败 | 随心听 | Bug | 新建 | 王毅峰(wangyifeng),于旭峰(yuxufeng) | P1-High
Ford-P4-27173 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心听】 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-27162 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心听】 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26940 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【7:06】“我想听在线电台北京交通广播”，TTS播报错误 | 随心听 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-26904 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【偶现】【3:09】每日推荐列表，有两首歌曲高亮显示 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-26919 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【03:06】喜马拉雅VIP账号，普通专辑播放时，进入付费专辑，点击播放付费专辑，TTS提示“当前为非试听内容”的同时，当前播放专辑继续播放 | 随心听 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26941 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【7:10】“加入收藏”，TTS播报错误 | 随心听 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26934 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【偶现】【2:51】连接4G，实际无网络 | 随心听 | Bug | 德赛问题 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-26935 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【4:10】喜马拉雅VIP账号已登录，点击续费，进入会员购买页，点击月卡20元/月，弹框点击支付，提示订单异常 | 随心听 | Bug | 已解决 | 庞亚子(v_pangyazi) | P1-High
Ford-P4-26937 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心看】【必现】爱奇艺播放器页面，没有倍速按钮 | 随心听 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-26936 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】QQ音乐，每日推荐列表，当前播放歌曲，没有动态音浪 | 随心听 | Bug | 新建 | 何明辉(v_heminghui) | P1-High
Ford-P4-26922 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【4:34】搜索歌手,第一次加载不成功，要再次搜索才能加载成功 | 随心听 | Bug | 新建 | 何明辉(v_heminghui) | P1-High
Ford-P4-24779 | 【台架】【706H】【随心听】【必现】在线收音机我的收藏编辑态，点击全选按钮，电台的复选框没有勾选 | 随心听 | Bug | reopen | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26912 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】在线收音机播放，时长显示00:00--00:00 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-27402 | 【台架】【706H】【随心听】【必现】ECO主题下在线收音机收藏编辑页面，点击全选按钮，电台复选框没有被勾选 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26903 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】QQ音乐我的收藏列表页，点击编辑，进入批量编辑页，此时删除置灰，点击删除，toast提示“请选择将要删除的数据” | 随心听 | Bug | 已解决 | 庞亚子(v_pangyazi) | P1-High
Ford-P4-26895 | 【台架】【706H】【沙盒】【系统设置】【必现】【3:50】系统设置，连接WiFi时，添加网络，提示“连接不被允许” | 随心听 | Bug | 德赛问题 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-26924 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】fat32格式U盘不识别 | 随心听 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-27167 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心听】 | 随心听 | Bug | reopen | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-27338 | 【UI走查】【CDX706_H】【Eco】【随心听】 | 随心听 | Bug | 已解决 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-26093 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心看】 | 随心看 | Bug | 挂起 | 魏浩兵(v_weihaobing),邱宇(v_qiuyu) | P1-High
Ford-P4-26988 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心看 】【必现】【11:25】我想看在线视频，TTS错误 | 随心看 | Bug | 新建 | 王小奇(wangxiaoqi04) | P1-High
Ford-P4-26989 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心看 】【必现】【11:27】在线视频，TTS错误 | 随心看 | Bug | 新建 | 王小奇(wangxiaoqi04) | P1-High
Ford-P4-26091 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心看】 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-26088 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心看】 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-26089 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心看】 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26085 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心看】 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-26084 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心看】 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-26077 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心看】 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-26096 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心看】 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-26080 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心看】 | 随心看 | Bug | reopen | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-25842 | 【台架】【706H】【随心看】【必现】爱奇艺视频播放页，清晰度选择弹窗切换清晰度，弹窗不会自动收起 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing),于旭峰(yuxufeng),王杰(wangjie50) | P1-High
Ford-P4-26090 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心看】 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-26082 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心看】 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-26086 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心看】 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26985 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心看 】【必现】视频播放时，调节亮度，5秒后也会进入沉浸态 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing),耿佼龙(gengjiaolong),王杰(wangjie50) | P1-High
Ford-P4-26076 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心看】 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-26079 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心看】 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-26094 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心看】 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-26095 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心看】 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-26992 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心看 】【必现】【11:35】打开在线视频，TTS错误 | 随心看 | Bug | 新建 | 王小奇(wangxiaoqi04) | P1-High
Ford-P4-26990 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心看 】【必现】【11:28】看视频，TTS错误 | 随心看 | Bug | 新建 | 王小奇(wangxiaoqi04) | P1-High
Ford-P4-26986 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心看 】【偶现】【11:15】测试爱奇艺一段时间后，语音不能唤醒 | 随心看 | Bug | 新建 | 王小奇(wangxiaoqi04),王杰(wangjie50) | P1-High
Ford-P4-26078 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心看】 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26081 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心看】 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26097 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心看】 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-26993 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心看 】【必现】【11:43】非选集页面说：上一集/下一集，TTS错误 | 随心看 | Bug | 新建 | 王小奇(wangxiaoqi04) | P1-High
Ford-P4-26987 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心看 】【必现】【11:22】“打开爱奇艺”TTS错误 | 随心看 | Bug | 新建 | 王小奇(wangxiaoqi04) | P1-High
Ford-P4-26983 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心看 】【必现】【10:35】首页轮播推荐_各频道首页轮播推荐推荐5个相关视频，可左右滑动切换展示,用例为左右滑，车机为上下滑 | 随心看 | Bug | 已解决 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-26798 | 【台架】【706H】【沙盒】【爱奇艺】【必现】【5:04】播放视频，有“此视频文件不支持或已损坏”弹框 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing),王杰(wangjie50) | P1-High
Ford-P4-26938 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心看】【必现】【11:07】爱奇艺未登录，播放视频后，进入账号页面，点击观看历史，显示“暂无观看历史记录” | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing),耿佼龙(gengjiaolong),王杰(wangjie50) | P1-High
Ford-P4-26994 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心看 】【偶现】【11:46】64G金士顿U盘不识别 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing),王杰(wangjie50) | P1-High
Ford-P4-26991 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心看 】【必现】【11:31】看会爱奇艺，TTS错误 | 随心看 | Bug | 新建 | 王小奇(wangxiaoqi04) | P1-High
Ford-P4-26984 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心看 】【必现】爱奇艺搜索历史，两排靠的太近，布局不合理 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-26092 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心看】 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26087 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心看】 | 随心看 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-25776 | 【台架】【706H】【酒店】【必现】当前城市没有酒店，提示文本跟ui不一致 | 酒店 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25768 | 【台架】【706H】【酒店】【必现】不开启服务授权，点击取消后，没有展示你已拒绝服务授权窗口 | 酒店 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25786 | 【台架】【706H】【酒店】【必现】非一线和二线城市推荐内容展示也有热门搜索 | 酒店 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-26164 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【酒店】 | 酒店 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-26167 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【酒店】 | 酒店 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-26155 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【酒店】 | 酒店 | Bug | reopen | 羊谱(v_yangpu01) | P3-Lowest
Ford-P4-25792 | 【台架】【706H】【酒店】【必现】快捷选择标签没有免费停车选项 | 酒店 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26158 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【酒店】 | 酒店 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-26160 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【酒店】 | 酒店 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-26163 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【酒店】 | 酒店 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-26165 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【酒店】 | 酒店 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-26166 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【酒店】 | 酒店 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-26168 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【酒店】 | 酒店 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-27681 | 【台架】【706H】【酒店】【偶现】【全主题】所填数据正确，提交酒店订单，偶现提交失败 | 酒店 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang),羊谱(v_yangpu01) | P0-Highest
Ford-P4-26162 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【酒店】 | 酒店 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-25795 | 【台架】【706H】【酒店】【必现】必填项为空点击提交，没有提示信息 | 酒店 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-27798 | 【台架】【706H】【酒店】【偶现】酒店预约提交订单提示短时间内禁止重复下单 | 酒店 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P0-Highest
Ford-P4-26157 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【酒店】 | 酒店 | Bug | reopen | 羊谱(v_yangpu01) | P3-Lowest
Ford-P4-25771 | 【台架】【706H】【酒店】【必现】异常验证_弱网、无网状态点击页面，提示文案跟ui不一致 | 酒店 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25791 | 【台架】【706H】【酒店】【必现】多个筛选项筛选错误 | 酒店 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-26159 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【酒店】 | 酒店 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-26161 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【酒店】 | 酒店 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-26169 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【酒店】 | 酒店 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25579 | 【台架】【706H】【外卖】【必现】进入新建地址页，不会自动填入手机号 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P1-High
Ford-P4-26115 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【外卖】 | 外卖 | Bug | 已解决 | 邱宇(v_qiuyu) | P3-Lowest
Ford-P4-25609 | 【台架】【706H】【外卖】【必现】已保存地址编辑页，点击收货地址进入地址POI检索页需要重新选择城市 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P1-High
Ford-P4-25635 | 【台架】【706H】【外卖】【必现】店铺没有展示优惠信息 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P2-Middle
Ford-P4-26110 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【外卖】 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P3-Lowest
Ford-P4-26113 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【外卖】 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P3-Lowest
Ford-P4-26100 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【外卖】 | 外卖 | Bug | 已解决 | 邱宇(v_qiuyu) | P3-Lowest
Ford-P4-25599 | 【台架】【706H】【外卖】【必现】地址编辑页，联系人输入的联想内容被输入法遮挡 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P2-Middle
Ford-P4-25598 | 【台架】【706H】【外卖】【必现】进入新建地址页，手机号输入栏为空展示清空按钮 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P2-Middle
Ford-P4-25764 | 【台架】【706H】【外卖】【必现】导航进行中，地址的标签没有展示目的地标签 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P1-High
Ford-P4-25612 | 【台架】【706H】【外卖】【必现】推荐店铺页，列表筛选结果为空，再次打开筛选项列，与筛选为空提示重叠 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P1-High
Ford-P4-25605 | 【台架】【706H】【外卖】【必现】地址编辑页，门牌号输入时，整体布局向上移动，遮挡顶部导航栏，底部展示一半黑屏 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P1-High
Ford-P4-25617 | 【台架】【706H】【外卖】【必现】推荐店铺页，全部分类tab，切换分类结果为空时，展示当前无外卖服务覆盖提示 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P1-High
Ford-P4-26099 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【外卖】 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P3-Lowest
Ford-P4-26715 | 【台驾】【706H】【外卖】【必现】进入新增/编辑收获地址页面，手机号码默认为空 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P2-Middle
Ford-P4-26116 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【外卖】 | 外卖 | Bug | 已解决 | 邱宇(v_qiuyu) | P3-Lowest
Ford-P4-25601 | 【台架】【706H】【外卖】【必现】地址编辑页，手机号栏不展示输入联想内容 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P2-Middle
Ford-P4-26107 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【外卖】 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P3-Lowest
Ford-P4-26109 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【外卖】 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P3-Lowest
Ford-P4-26105 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【外卖】 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P3-Lowest
Ford-P4-25603 | 【台架】【706H】【外卖】【必现】地址编辑页，输入手机号时，会将标题栏移到顶部覆盖导航栏 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P1-High
Ford-P4-26108 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【外卖】 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P3-Lowest
Ford-P4-26112 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【外卖】 | 外卖 | Bug | 已解决 | 邱宇(v_qiuyu) | P3-Lowest
Ford-P4-26106 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【外卖】 | 外卖 | Bug | 已解决 | 邱宇(v_qiuyu) | P3-Lowest
Ford-P4-26101 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【外卖】 | 外卖 | Bug | 已解决 | 邱宇(v_qiuyu) | P3-Lowest
Ford-P4-26118 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【外卖】 | 外卖 | Bug | 已解决 | 邱宇(v_qiuyu) | P3-Lowest
Ford-P4-25575 | 【台架】【706H】【外卖】【必现】美团账号登录成功后，不会同步美团账号的地址信息 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P1-High
Ford-P4-25607 | 【台架】【706H】【外卖】【必现】已保存地址有手机号，进入该地址编辑页，手机号栏显示为空 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P1-High
Ford-P4-25611 | 【台架】【706H】【外卖】【必现】商品搜索页，点击返回按钮，弹出提示弹窗：确认要放弃此次编辑？ | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P1-High
Ford-P4-25613 | 【台架】【706H】【外卖】【必现】筛选项全部选中，点击重置按钮，筛选tab仍有选中态 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P2-Middle
Ford-P4-26102 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【外卖】 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P3-Lowest
Ford-P4-26104 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【外卖】 | 外卖 | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P3-Lowest
Ford-P4-27313 | 【台驾】【706H】【电影票】【必现】座位选择页缩小座位图体验不好 | 电影票 | Bug | 开发中 | 杨福详(v_yangfuxiang),于旭峰(yuxufeng),崔朔(cuishuo02) | P0-Highest
Ford-P4-24789 | 【台架】【706H】【电影票】【必现】电影票搜索页，搜索结果页影片结果标签固定展示为：剧情/喜剧 | 电影票 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang),于旭峰(yuxufeng) | P2-Middle
Ford-P4-26144 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【电影】 | 电影票 | Bug | 已解决 | 杨福详(v_yangfuxiang),邱宇(v_qiuyu) | P2-Middle
Ford-P4-27314 | 【台驾】【706L】【电影票】【必现】未授权情况下下单支付仅提示而且无弹窗 | 电影票 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-27311 | 【台驾】【706L】【电影票】【必现】进入影片详情页后选择影院进入购票页面发现箭头没有选择该电影 | 电影票 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-27310 | 【台驾】【706L】【电影票】【必现】影片详情页无智能推荐 | 电影票 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-26140 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【电影】 | 电影票 | Bug | 已解决 | 杨福详(v_yangfuxiang),邱宇(v_qiuyu) | P3-Lowest
Ford-P4-26135 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【电影】 | 电影票 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang),于旭峰(yuxufeng),赖伟强(v_laiweiqiang) | P2-Middle
Ford-P4-27312 | 【台驾】【706H】【电影票】【必现】进入影院详情页加载数据失败，页面为空且不提示无数据 | 电影票 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-26137 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【电影】 | 电影票 | Bug | 已解决 | 赖伟强(v_laiweiqiang),邱宇(v_qiuyu) | P1-High
Ford-P4-26143 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【电影】 | 电影票 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang),于旭峰(yuxufeng),赖伟强(v_laiweiqiang) | P2-Middle
Ford-P4-26133 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【电影】 | 电影票 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26136 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【电影】 | 电影票 | Bug | 已解决 | 杨福详(v_yangfuxiang),邱宇(v_qiuyu) | P2-Middle
Ford-P4-26139 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【电影】 | 电影票 | Bug | 已解决 | 杨福详(v_yangfuxiang),邱宇(v_qiuyu) | P3-Lowest
Ford-P4-26138 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【电影】 | 电影票 | Bug | 已解决 | 杨福详(v_yangfuxiang),邱宇(v_qiuyu) | P2-Middle
Ford-P4-26142 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【电影】 | 电影票 | Bug | 已解决 | 杨福详(v_yangfuxiang),邱宇(v_qiuyu) | P3-Lowest
Ford-P4-26131 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【电影】 | 电影票 | Bug | 已解决 | 赖伟强(v_laiweiqiang),邱宇(v_qiuyu) | P1-High
Ford-P4-26132 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【电影】 | 电影票 | Bug | 新建 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26048 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智能家居】 | 车家互联 | Bug | reopen | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26047 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智能家居】 | 车家互联 | Bug | reopen | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26046 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智能家居】 | 车家互联 | Bug | reopen | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26051 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智能家居】 | 车家互联 | Bug | reopen | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-25618 | 【台架】【706H】【智能家居】【必现】解除所有的品牌关联，没有跳转关联品牌引导页，而是返回我的设备为空页展示暂无关联品牌提示 | 车家互联 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing),于旭峰(yuxufeng) | P1-High
Ford-P4-25632 | 【台架】【706H】【智能家居】【必现】设备的部分语音引导存在无法执行的操作 | 车家互联 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing),于旭峰(yuxufeng) | P1-High
Ford-P4-26053 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智能家居】 | 车家互联 | Bug | reopen | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26052 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智能家居】 | 车家互联 | Bug | reopen | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-25639 | 【台架】【706H】【智能家居】【必现】更改设备的名称，语音命令无法以该名称控制该设备 | 车家互联 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing),于旭峰(yuxufeng) | P2-Middle
Ford-P4-26003 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-26001 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26002 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26034 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-26012 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26011 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-27149 | 【台架】【706H】【必现】【智慧停车场】车机账号已登录，进入更多服务点击智慧停车场，提示授权加载失败 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02),魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-26031 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26030 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-26029 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-26020 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-25999 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26004 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26007 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26033 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26038 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-25994 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26006 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26019 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-26008 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26009 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-25996 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26042 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-26036 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-26040 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-26013 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-27152 | 【台架】【706H】【必现】【智慧停车场】定位授权服务未开启，进入智慧停车场，弹出智慧停车场权限申请弹框，弹框中应用名称为“智慧停车”，launch卡片应用名称为：智慧停车场 预期结果：权限申请弹框中应用名称与launch卡片应用名称保持一致 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-26021 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26017 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-26016 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26037 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【智慧停车场】 | 智慧停车场 | Bug | 新建 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-26120 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【个性化】 | enhanse memory | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P2-Middle
Ford-P4-26126 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【个性化】 | enhanse memory | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P2-Middle
Ford-P4-26130 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【个性化】 | enhanse memory | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P2-Middle
Ford-P4-26127 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【个性化】 | enhanse memory | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P2-Middle
Ford-P4-26128 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【个性化】 | enhanse memory | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P2-Middle
Ford-P4-26129 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【个性化】 | enhanse memory | Bug | 新建 | 王维申(v_wangweishen) | P2-Middle
Ford-P4-26775 | 【706H】【系统设置】【必现】进入系统设置里，会自动弹出车载热点弹窗 | 系统环境相关 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26776 | 【706H】【wifi】【必现】点击系统设置里的wifi按钮，按钮显示关闭较慢 | 系统环境相关 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-26782 | 【706H】【系统设置】【偶现】在系统设置里面电话设置界面点击连接蓝牙，偶现进入一个音量界面 | 系统环境相关 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-26800 | 【台架】【706H】【沙盒】【系统设置】【偶现】【3:36】系统设置，连接WiFi时，弹出“车载热点已被禁用”弹框，弹出语音，车机卡死 | 系统环境相关 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26779 | 【706H】【输入法】【必现】输入wifi密码时，输入法会自动消失 | 系统环境相关 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26801 | 【台架】【706H】【沙盒】【系统设置】【必现】【03:41】系统设置，连接WiFi时，自动弹出“车载热点已被禁用”弹框 | 系统环境相关 | Bug | 新建 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High