## 福特phase4项目CDX706L车型R00 发版测试报告
一、测试报告总论（以PRO阶段为准）
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 95% | FAlL
Bug数量 | P0 P1 bug数量 | 无遗留P0、P1 bug | 遗留P0 P1 bug共155个 | FAlL
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 存在多种crash | NA
| 内存泄露 | 无内存泄漏 | 无内存泄漏 | NA
版本性能 | 流畅度 | 无卡顿 | 存在卡顿场景 | NA
| Cpu | NA | 见性能测试sheet | NA
| 内存 | NA | 见性能测试sheet | NA
3.质量标准效果类指标达成情况：
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
语音专项测试 | 唤醒率-低噪 | 92% | NA | NA
| 唤醒率-中噪 | 90% | NA | NA
| 唤醒率-高噪 | 85% | NA | NA
| 场景化命令词-低噪 | 85% | NA | NA
| 场景化命令词-中噪 | 85% | NA | NA
| 场景化命令词-高噪 | 80% | NA | NA
图像专项测试-人脸 | 准确率 | NA | NA | NA
AR导航评测 | 前车检测 | NA | NA | NA
| 车道线检测 | NA | NA | NA
| 行人检测 | NA | NA | NA
二、Bug情况
累计bug共879个，遗留bug共333个（P0 12个，P1 143个）
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
EM模块：（1）706H车型paak硬件环境未ready，无法测试，阻塞相关case(2)图像模块尚未提测，阻塞相关case
随心听模块：-
语音模块：（1）账号为沙盒环境登录，部分case阻塞
账号模块：（1）没有个性化档案&faceid（2）因无法正常支付，订单&支付部分case无法执行
地图模块：（1）仪表，惯导，定位，首页地图，个性4S店，隐私模式，账号等功能未提测&部分依赖实车，未进行全功能提测
车家互联模块：-
激活模块：（1）修改服务端的数据权限还未申请下来，相关case阻塞
随心看模块：-
安全模块：-
输入法模块：（1）输入wifi密码时，输入法低概率偶现会自动消失
消息中心模块：（1）缺少Can信号盒子，消息发送Demo仅支持部分功能，且部分交互无法实现
AAR模块：（1）消息中心AAR相关内容不展示/展示错误 （2）滤芯饱和功能深圳台架无真实vin无法触发
launcher模块：-
预约保养模块:（1）定位不稳定，偶现无法定位；（2）预约保养服务选择icon无法查看详情
酒店模块：-
外卖模块：-
电影购票模块：-
ETCP模块：(1)定位不稳定，偶现无法定位；（2）依赖实车进出场用例阻塞
遗留严重问题
【台架】【706H】【Launcher】【必现】首页和更多服务主页面无操作3s页面颜色没有变淡
【台架】【706H】【Launcher】【必现】蓝牙通话/呼叫状态中，随心听、爱奇艺未置灰可以进入
【台架】【706H】【Launcher】【必现】贴心服务组内卡片不一致
【实车】【706H】【AAR】【必现】13:16 launcher AAR网络PM2.5数据跳变
【台架】【CDX706H】【随心听】【必现】分屏的情况下，在副屏进入随心听的新闻首页，播放任意新闻后，返回到launcher页面，查看随心听，播放新闻但是没有显示进度条
【实车】【706H】【EM】【必现】创建个性化档案之后，切换账号，语音播报、空调、氛围灯、后视镜、胎压单位没有更改
【实车】【706H】【EM】【必现】创建个性化档案之后，调整后视镜，点击还原，无任何反应
【台架】【706H】【AAR】【必现】21:07空气过滤完成的消息在消息中心里显示异常
【台架】【706h】【AAR】【必现】22:25 开机后车速信号发送15分钟，无弹窗询问是否净化空气
【实车】【706h】【AAR】【必现】14:05 打开座舱新风，空调未切换到外循环
【实车】【706H】【AAR】【必现】13:16 launcher AAR网络PM2.5数据跳变
【台架】【706H】【AAR】【必现】22:14 车内PM2.5从36改成26，车机状态一直处于不清洁
1.【台架】【706H】【消息中心】【必现】MessageServer.apk应用未加固
【台架】【706H】【外卖】【偶现】在外卖下单提示订单生成失败，请稍后重试，但实际在订单中心存在该订单
【台架】【706H】【酒店】【偶现】在酒店界面，返回主界面，再点击个人中心，关闭酒店的服务授权，在进入酒店进行下单，跳出服务授权弹出，点击确定，下单页面的按钮显示正在提交，点击之后，酒店崩溃
【台驾】【706H】【电影购票】【必现】电影购票首页，上划影片刷新，弹出未筛选到符合条件的影片；
【台架】【706H】【预约保养】【必现】预约成功后点击查看预约订单，界面直接退出预约保养模块；
【台架】【CDX706H】【预约保养】【必现】车机可以定位，选择经销商结果显示后弹框显示暂无结果；
【台架】【CDX706H】【预约保养】【必现】通过首字母list选择城市，点击字母“Z”进行城市搜索是界面闪跳；
【台架】【CDX706H】【智慧停车场】【必现】预约保养进入地图导航界面左上角的退出按钮无效；
【台架】【CDX706H】【智慧停车场】【必现】智慧停车场主页按钮失灵，点击无效；
【台驾】【706H】【地图】【必现】设置目的地小于2公里，无任何提示消息
【台驾】【706H】【地图】【必现】福特派选择poi后发送到车机提示发送失败
【台架】【706H】【地图】【必现】BaiduMapAuto.apk应用未加固
【UI走查】【CDX706_H】【语音设置】【二轮走查】
【台架】【706H】【语音】【必现】语音输入：导航去广州市，距离单位后带null；
四、质量达标情况
服务 |  |  | 模块 | 发布标准 | 实际遗留 |  | 是否达标
安全 |  |  | 入口 | 无P0 P1 bug | P1：3个 |  | FAIL
|  |  | 系统优化 |  | P1：1个 |  | FAIL
|  |  | 系统监控 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 权限管控 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 权限申请 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 应用弹窗 |  | P1：1个 |  | FAIL
|  |  | 语音query |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 界面检查 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 加固方式 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 加固应用 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 加固影响 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 配置规则 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 通信方式 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 接入应用 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 非对称加解密 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 白盒AES |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 签名验签 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 本地生成 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 日志备份 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 激活日志 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 日志上传 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 证书检测 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 证书导入 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 落盘导入结果 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | PKI |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
激活 |  |  | 激活流程 | 无P0 P1 bug | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 激活状态 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 协议测试 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 异常测试 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
消息中心 |  |  | 消息盒子 | 无P0 P1 bug | P0：1个 P1：7个 |  | FAIL
|  |  | toast消息 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 连接消息 |  | P1：1个 |  | FAIL
|  |  | 运营消息 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 横幅消息 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 下载类消息 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 下拉屏 |  | P1：1个 |  | FAIL
|  |  | 下拉列表 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
语音 |  |  | 语音基本功能 | 无P0 P1 bug | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 语音垂类功能 |  | 无遗留P0 P1 bug | 无遗留P0 P1 bug | PASS
|  |  | 多媒体语音控制（随心听，随心看） |  | P1：2个 | P1：2个 | FAIL
|  |  | 地图语音控制 |  | P0：1个 P0：1个 | P0：1个 P0：1个 | FAIL
|  |  | 生态APP语音控制（智慧停车场、酒店、电影购票、外卖、车控家、预约保养等） |  | P1：6个 | P1：6个 | FAIL
|  |  | 车控指令 |  | P1：3个 | P1：3个 | FAIL
|  |  | 系统控制 |  | 无遗留P0 P1 bug | 无遗留P0 P1 bug | PASS
|  |  | UI |  | P0：1个 |  | FAIL
预约保养 |  |  | 城市选择 | 无P0 P1 bug | P0：1个 P1：1个 |  | FAIL
|  |  | 经销商门店列表 |  | P1：5个 |  | FAIL
|  |  | 门店搜索 |  | P1：9个 |  | FAIL
|  |  | 门店详情 |  | P0：2个 |  | FAIL
|  |  | 确认订单 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 订单详情 |  | P0：1个 P1：5个 |  | FAIL
Launcher |  |  | 首页卡片 | 无P0 P1 bug | P0 ：1个 P1：0个 |  | FAIL
|  |  | 更多服务 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
车家互联 |  |  | 入口&首页 | 无P0 P1 bug | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 添加设备 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 设备管理 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 解绑关联 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 设备控制 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
随心看 |  |  | 首页-导航栏、推荐、筛选页、搜索 | 无P0 P1 bug | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 播放-播放功能、播放控制、异常播放提醒 |  | P1：1个 |  | FAIL
|  |  | 语音指令-语音控制 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 个人中心及登录-账号登录、我的收藏-查看、观看 历史-查看、我的收藏-批量、观看历史-批量 |  | P1：1个 |  | FAIL
|  |  | USB-本地视频 |  | P1：1个 |  | FAIL
随心听 |  |  | launcher | 无P0 P1 bug | P1：1个 |  | FAIL
|  |  | 多媒体首页 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 随心听-QQ音乐 |  | P1：16个 |  | FAIL
|  |  | 随心听-有声 |  | P1：4个 |  | FAIL
|  |  | 随心听-新闻 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 随心听-最近播放 |  | P1：1个 |  | FAIL
|  |  | 随心听-播放页面 |  | P1：1个 |  | FAIL
|  |  | 随心听-搜索 |  | P1：2个 |  | FAIL
|  |  | 播放页面 |  | P1：1个 |  | FAIL
|  |  | 歌曲搜索 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 电台分类 |  | P1：2个 |  | FAIL
|  |  | 播放页面 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 在线收音机搜索 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 语音搜索歌曲、有声、新闻 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 语音控制指令 |  | P1：2个 |  | FAIL
帐号&订单&支付&个人中心 |  |  | 账号基础 | 无P0 P1 bug | P1：3个 |  | FAIL
|  |  | 支付 |  | P1：1个 |  | FAIL
|  |  | 个人中心 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 订单中心 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
地图 |  |  | 地图样式&底图操作 | 无P0 P1 bug | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 检索 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 路线规划 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 路径引导 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 定位 |  | 未提测 | 未提测 | NA
|  |  | 导航 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 互联互通 |  | P1：1个 | 1个 P1 | FAIL
|  |  | 巡航模式 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 数据云同步 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 数据更新 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 账号 |  | 未提测 | 未提测 | NA
|  |  | 关于我们 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 意见反馈 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 组队出行 |  | 未提测 | 未提测 | NA
|  |  | 惯性导航 |  | 未提测 | 未提测 | NA
|  |  | send2car&car2phone |  | P1：1个 | 1个 P1 | FAIL
|  |  | 首页地图 |  | 未提测 | 未提测 | NA
|  |  | OEM个性化自定义车标 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | OEM个性化4S店 |  | 未提测 | 未提测 | NA
|  |  | 隐私模式 |  | 未提测 | 未提测 | NA
|  |  | AR导航 |  | 未提测 | 未提测 | NA
|  |  | ADAS |  | 未提测 | 未提测 | NA
输入法 |  |  | 中文输入 | 无P0 P1 bug | P1：2个 |  | FAIL
|  |  | 英文输入 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 数字符号输入 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 车牌输入 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 语音输入 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 快捷短语 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 通讯录词库 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
EM+RS |  |  | 个性化档案 | 无P0 P1 bug | P1：2个 |  | FAIL
AAR |  |  | AAR | 无P0 P1 bug | P0：0个 P1：4个 |  | FAIL
电影购票 |  |  | 位置授权 | 无P0 P1 bug | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 城市选择页 |  | P1：1个 | P1bug1个；P2bug1个 | FAIL
|  |  | 首页搜索 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 影片影院首页 |  | P1：2个 | P1bug2个；P2bug2个 | FAIL
|  |  | 影片详情页 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 影院详细页（时间场次） |  | P1：1个 | P1bug1个；P2bug1个 | FAIL
|  |  | 票数选择页-默认推荐座位 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 确单页面 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
酒店 |  |  | 定位授权 | 无P0 P1 bug | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 服务授权 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 定位服务 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 首页UI |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 酒店品牌搜索 |  | P1：1个 | P1bug1个；P2bug1个；P3bug1个； | FAIL
|  |  | 城市选择 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 入离店日期选择 |  | P1：1个 | P1bug1个；P2bug1个；P3bug1个； | FAIL
|  |  | 酒店列表 |  | P1：1个 | P1bug1个；P2bug1个；P3bug1个； | FAIL
|  |  | 酒店详情 |  | P1：1个 | P1bug1个；P2bug1个；P3bug1个； | FAIL
|  |  | 订单详情页 |  | P0：1个 | P0bug1个； | FAIL
|  |  | 订单支付 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
外卖 |  |  | 登录页面 | 无P0 P1 bug | P1：1个 |  | FAIL
|  |  | 服务授权 |  | 无遗留P0 P1 bug | 无 | PASS
|  |  | 定位授权 |  | 无遗留P0 P1 bug | 无 | PASS
|  |  | 退出外卖账号 |  | 无遗留P0 P1 bug | 无 | PASS
|  |  | 编辑收货地址页面 |  | 无遗留P0 P1 bug | 无 | PASS
|  |  | 我的收货地址页面 |  | 无遗留P0 P1 bug | 无 | PASS
|  |  | 城市选择页面 |  | 无遗留P0 P1 bug | 无 | PASS
|  |  | 首页-推荐店铺列表 |  | 无遗留P0 P1 bug | 无 | PASS
|  |  | 店铺页面 |  | 无遗留P0 P1 bug | 无 | PASS
|  |  | 确单页面 |  | 无遗留P0 P1 bug | 无 | PASS
|  |  | 支付页面 |  | P1:1个 | P1bug1个； | FAIL
|  |  | 我的订单 |  | 无遗留P0 P1 bug | 无 | PASS
停车场 |  |  | 服务授权 | 无P0 P1 bug | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 个人中心 |  | P1：2个 |  | FAIL
|  |  | 定位授权 |  | P1：3个 |  | FAIL
|  |  | 信息二次确认页 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 注册 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 免密支付 |  | P1：3个 |  | FAIL
|  |  | 智慧停车场首页 |  | P0：1个 P1：4个 |  | FAIL
|  |  | 停车场详情页 |  | 无遗留P0 P1 bug |  | PASS
|  |  | 停车场搜索 |  | P1：1个 |  | FAIL
五、测试用例执行情况（基于ENG）
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率(执行通过数/测试执行数） | 整体执行通过率（执行通过数/用例总数） | 未测/漏测原因和分析
个人中心 |  |  | 43 | 40 | 93.02% | 40 | 100% | 93.02% | 1、个性化档案依赖Can信号盒子测试阻塞
账号 |  |  | 102 | 73 | 71.57% | 72 | 98.63% | 70.59% | 1、没有人脸识别入口，且福特注销场景无法测试
支付 |  |  | 30 | 22 | 73.33% | 22 | 100% | 73.33% | 1、绑定了沙盒环境的账号无法进行支付
订单中心 |  |  | 153 | 109 | 71.24% | 109 | 100% | 71.24% | 1、绑定了沙盒环境的账号无法进行支付
随心看 |  |  | 291 | 285 | 97.94% | 280 | 98.25% | 96.22% | 1、因车机资源&车机环境问题，高优执行核心case
车家互联 |  |  | 65 | 60 | 92.31% | 60 | 100% | 92.31% | 1、缺少智能设备，部分特殊的设备相关语音case阻塞
launcher |  |  | 289 | 278 | 96.19% | 276 | 99.28% | 95.5% | 1、缺少can信号盒子，部分车模&AAR相关case阻塞
激活 |  |  | 76 | 59 | 77.63% | 59 | 100% | 77.63% | 1、修改服务端的数据权限还未申请下来
语音 |  |  | 1578 | 754 | 47.78% | 728 | 96.55% | 46.13% | 1、仅执行核心case
消息中心 |  |  | 95 | 80 | 84.21% | 79 | 98.75% | 83.16% | 1、缺少Can信号盒子，Demo部分信息无法支持发送（仅支持） 2、demo功能不完善，无法做出发送消息的过程中切换等级再发送消息操作 3、消息中心依赖Demo发送数据，关机情况下无法使用Demo模拟信息发送
预约保养 |  |  | 81 | 81 | 100% | 77 | 95.06% | 95.06%
随心听 |  |  | 644 | 640 | 99.38% | 631 | 98.59% | 97.98% | 1、因车机资源问题，需要长时间播放的case未执行
地图 |  |  | 134 | 124 | 92.54% | 124 | 100% | 92.54% | 1.仪表，惯导，定位，首页地图，个性4S店，隐私模式，账号等功能未提测&部分依赖实车，未进行全功能提测
安全 |  |  | 314 | 314 | 100% | 308 | 98.09% | 98.09%
输入法 |  |  | 66 | 66 | 100% | 66 | 100% | 100%
EM |  |  | 106 | 58 | 54.72% | 49 | 84.48% | 46.23% | 1、南京706H实车硬件暂不支持测试paak，相关case阻塞 2、phase4 图像模块尚未提测，相关交互case阻塞
AAR |  |  | 122 | 100 | 81.97% | 82 | 82% | 67.21% | 1、消息中心与AAR功能交互未完成 2、滤芯饱和依赖福特服务端更改点火时间 3、内外循环切换台架模拟无反应
电影票 |  |  | 276 | 256 | 92.75% | 246 | 96.09% | 89.13%
酒店 |  |  | 179 | 172 | 96.09% | 165 | 95.93% | 92.18%
外卖 |  |  | 568 | 532 | 93.66% | 493 | 92.67% | 86.8%
ETCP（后续迭代协调南京QA协助测试） |  |  | 124 | 113 | 91.13% | 112 | 99.12% | 90.32% | 1、深圳缺少实车资源，部分case依赖实车进出场执行阻塞
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=79% |  |  | 执行通过率(执行通过数/测试执行数）=97% |  |  | 整体通过率(执行成功数/全部模块用例总数）=76%
六、测试环境及版本说明
soc版本（PRO） |  |  | 20220114_0612_FF27_R00.PRO.HF1
MCU版本（PRO） |  |  | 20220113_379_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 27寸

## 遗留bug list
编号 | 标题 | 类型 | 所属模块 | 负责人 | 优先级
Ford-P4-31798 | 【台架】【706H】【AAR】【必现】AR无定位权限时，AAR首页网络PM2.5未显示-- | Bug | AAR(空气净化) | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-31799 | 【台架】【706H】【AAR】【必现】车内PM2.5数据异常时 UI位置错误 | Bug | AAR(空气净化) | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-31800 | 【台架】【706H】【AAR】【必现】13:32 空气过滤完成弹窗点击 取消/确认 弹窗不消失 | Bug | AAR(空气净化) | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-31801 | 【台架】【706H】【AAR】【必现】21:07空气过滤完成的消息在消息中心里显示异常 | Bug | AAR(空气净化) | 王曼(v_wangman01),张晓洋(v_zhangxiaoyang01) | P1-High
Ford-P4-31802 | 【实车】【706h】【AAR】【必现】14:05 打开座舱新风，空调未切换到外循环 | Bug | AAR(空气净化) | 黄辉平(huanghuiping) | P1-High
Ford-P4-31803 | 【台架】【706h】【AAR】【必现】22:25 开机后车速信号发送15分钟，无弹窗询问是否净化空气 | Bug | AAR(空气净化) | 黄辉平(huanghuiping) | P1-High
Ford-P4-32053 | 【台架】【706H】【AAR】【必现】22:14 车内PM2.5从36改成26，车机状态一直处于不清洁 | Bug | AAR(空气净化) | 黄辉平(huanghuiping) | P1-High
Ford-P4-29936 | 【UI走查】【CDX706_H】【Eco】【个性化】【二轮走查】 | Bug | enhanse memory | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-29939 | 【UI走查】【CDX706_H】【Sport】【个性化】【二轮走查】 | Bug | enhanse memory | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31422 | 【UI走查】【CDX706_H】【个性化档案】【二轮走查】 | Bug | enhanse memory | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31442 | 【UI走查】【CDX706_H】【个性化档案】【二轮走查】 | Bug | enhanse memory | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31443 | 【UI走查】【CDX706_H】【个性化档案】【二轮走查】 | Bug | enhanse memory | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31444 | 【UI走查】【CDX706_H】【个性化档案】【二轮走查】 | Bug | enhanse memory | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31445 | 【UI走查】【CDX706_H】【个性化档案】【二轮走查】 | Bug | enhanse memory | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31446 | 【UI走查】【CDX706_H】【个性化档案】【二轮走查】 | Bug | enhanse memory | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31448 | 【UI走查】【CDX706_H】【个性化档案】【二轮走查】 | Bug | enhanse memory | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31451 | 【UI走查】【CDX706_H】【个性化档案】【二轮走查】 | Bug | enhanse memory | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31453 | 【UI走查】【CDX706_H】【个性化档案】【二轮走查】 | Bug | enhanse memory | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31454 | 【UI走查】【CDX706_H】【个性化档案】【二轮走查】 | Bug | enhanse memory | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31455 | 【UI走查】【CDX706_H】【个性化档案】【二轮走查】 | Bug | enhanse memory | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31456 | 【UI走查】【CDX706_H】【个性化档案】【二轮走查】 | Bug | enhanse memory | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31473 | 【UI走查】【CDX706_H】【个性化档案】【二轮走查】 | Bug | enhanse memory | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31475 | 【UI走查】【CDX706_H】【个性化档案】【二轮走查】 | Bug | enhanse memory | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31481 | 【UI走查】【CDX706_H】【个性化档案】【二轮走查】 | Bug | enhanse memory | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31555 | 【实车】【706H】【EM】11:41在em页内挂D挡，未立刻弹出提示弹窗 | Bug | enhanse memory | 宋龙(songlong) | P2-Middle
Ford-P4-31556 | 【实车】【706H】【EM】【必现】UI 文案没换行 | Bug | enhanse memory | 宋龙(songlong) | P2-Middle
Ford-P4-31557 | 【实车】【706H】【EM】【必现】12:54创建个性化档案弹窗-弹框取消 未留在当前页面 | Bug | enhanse memory | 宋龙(songlong) | P2-Middle
Ford-P4-31654 | 【实车】【706H】【EM】【必现】点击创建个性化档案右边info 图标，无反应 | Bug | enhanse memory | 宋龙(songlong) | P2-Middle
Ford-P4-31830 | 【实车】【706H】【EM】【必现】创建个性化档案成功后显示与ui稿不一致 | Bug | enhanse memory | 宋龙(songlong) | P2-Middle
Ford-P4-31831 | 【实车】【706H】【EM】【必现】创建个性化档案之后，调整后视镜，点击还原，无任何反应 | Bug | enhanse memory | 宋龙(songlong) | P1-High
Ford-P4-31832 | 【实车】【706H】【EM】【必现】创建个性化档案之后，切换账号，语音播报、空调、氛围灯、后视镜、胎压单位没有更改 | Bug | enhanse memory | 宋龙(songlong) | P1-High
Ford-P4-25790 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】首页和更多服务主页面无操作3s页面颜色没有变淡 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P1-High
Ford-P4-25793 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】页面滚动条滚动不到最左端最右端 | Bug | Launcher | 黄刚(v_huanggang) | P2-Middle
Ford-P4-25817 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】没有定位授权，车辆卡片文字没有文字提示 | Bug | Launcher | 黄刚(v_huanggang) | P2-Middle
Ford-P4-25825 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】蓝牙通话/呼叫状态中，随心听、爱奇艺未置灰可以进入 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P1-High
Ford-P4-25839 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】没有自动添加挂在后台的服务卡片并退出编辑状态 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-25849 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】贴心服务组内卡片不一致 | Bug | Launcher | 袁伯明(v_yuanboming) | P1-High
Ford-P4-25932 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】点击车模进入车辆设置，快捷控制页面，未进入车模页面 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-25935 | 【台架】【706H】【德赛】【必现】蓝牙设备最大连接数量不对 | Bug | Launcher | 梁春悟(v_liangchunwu),崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-25937 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】【全主题】车机未激活点亮后车辆信息缺少提示语 | Bug | Launcher | 黄刚(v_huanggang) | P2-Middle
Ford-P4-27216 | 【台架】【706H】【系统设置】【必现】系统设置点击搜索输入法不自动弹出，手动弹出后，输入内容无反应 | Bug | Launcher | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-28583 | 【台架】【706H】【系统设置】【偶现】打开分屏模式黑屏 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-28600 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】luncher 页面从左向右滑动的时候 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P3-Lowest
Ford-P4-29483 | 【台架】【706H】【launcher】【必现】launcher应用未加固 | Bug | Launcher | 凡小兵(v_fanxiaobing),黄辉平(huanghuiping) | P0-Highest
Ford-P4-30122 | 【台架】【706H】【德赛】【必现】界面3秒不操作，界面颜色没有变淡 | Bug | Launcher | 崔朔(cuishuo02),梁春悟(v_liangchunwu) | P2-Middle
Ford-P4-30562 | 【UI走查】【CDX706_H】【launcher】【二轮走查】 | Bug | Launcher | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P1-High
Ford-P4-30565 | 【UI走查】【CDX706_H】【launcher】【二轮走查】 | Bug | Launcher | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P1-High
Ford-P4-30572 | 【UI走查】【CDX706_H】【launcher】【二轮走查】 | Bug | Launcher | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P1-High
Ford-P4-31359 | 【台架】【706H】【launcher】【必现】车机设置页面语音设置UI问题 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-31452 | 【台架】【CDX706H】【launcher】【必现】在launcher的首页，来回划动，有点卡顿，卡片与名称没有对齐，有点偏移 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-31558 | 【实车】【706H】【AAR】【必现】13:16 launcher AAR网络PM2.5数据跳变 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P1-High
Ford-P4-31660 | 【台架】【706L】【Launcher】【必现】无AAR 配置项点击车内PM2.5 显示的是天气语音卡片 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-32054 | 【台架】【CDX706H】【随心听】【必现】分屏的情况下，在副屏进入随心听的新闻首页，播放任意新闻后，返回到launcher页面，查看随心听，播放新闻但是没有显示进度条 | Bug | Launcher | 黄辉平(huanghuiping),袁洪烈(yuanhonglie) | P1-High
Ford-P4-29364 | 【台架】【706H】【安全】【必现】打开车机管家首页后返回主页语音打开隐私界面闪现车机管家首页 | Bug | 安全 | 石晨光(v_shichenguang) | P1-High
Ford-P4-29371 | 【台架】【706H】【安全】【必现】分屏左屏点击Launcher一键优化右屏显示toast优化结果 | Bug | 安全 | 石晨光(v_shichenguang) | P2-Middle
Ford-P4-29386 | 【台架】【706H】【安全】【必现】分屏后左屏打开车机管家右屏打开车机管家点击一键优化无反应 | Bug | 安全 | 石晨光(v_shichenguang) | P1-High
Ford-P4-29397 | 【台架】【706H】【安全】【必现】分屏，主屏打开车机管家隐私界面副屏打开车机管家闪现隐私页面 | Bug | 安全 | 石晨光(v_shichenguang) | P2-Middle
Ford-P4-31559 | 【台架】【706H】【安全】【必现】打开车机隐私页面；打开系统桌面首页再打开车机管家打开了隐私页面；预期为车机管家首页 | Bug | 安全 | 石晨光(v_shichenguang) | P1-High
Ford-P4-31560 | 【台架】【706H】【安全】【必现】分屏，左屏打开车机管家隐私页面右屏打开车机管家也打开了隐私页面预期首页 | Bug | 安全 | 石晨光(v_shichenguang) | P1-High
Ford-P4-31642 | 【台架】【706H】【安全】【电影购票】【偶现】打开电影购票偶现跳转到车机管家隐私页面 | Bug | 安全 | 石晨光(v_shichenguang) | P1-High
Ford-P4-26779 | 【台架】【706H】【输入法】【必现】输入wifi密码时，输入法会自动消失 | Bug | 百度输入法 | 崔朔(cuishuo02),武立栋(v_wulidong) | P1-High
Ford-P4-26781 | 【706H】【输入法】【必现】在识别过程中点击完成不会上屏 | Bug | 百度输入法 | 崔朔(cuishuo02),武立栋(v_wulidong) | P2-Middle
Ford-P4-26784 | 【706H】【输入法】【必现】输入法中的设置里，点击同步通讯录开关，关闭在打开的过程中点击，会自动退出输入法 | Bug | 百度输入法 | 崔朔(cuishuo02),武立栋(v_wulidong) | P2-Middle
Ford-P4-32057 | 【UI走查】【CDX706_H】【输入法】【二轮走查】 | Bug | 百度输入法 | 李振强(v_lizhenqiang02) | P1-High
Ford-P4-32060 | 【UI走查】【CDX706_H】【输入法】【二轮走查】 | Bug | 百度输入法 | 李振强(v_lizhenqiang02) | P2-Middle
Ford-P4-32062 | 【UI走查】【CDX706_H】【输入法】【二轮走查】 | Bug | 百度输入法 | 李振强(v_lizhenqiang02) | P2-Middle
Ford-P4-32076 | 【UI走查】【CDX706_H】【输入法】【二轮走查】 | Bug | 百度输入法 | 李振强(v_lizhenqiang02) | P1-High
Ford-P4-32077 | 【UI走查】【CDX706_H】【输入法】【二轮走查】 | Bug | 百度输入法 | 李振强(v_lizhenqiang02) | P1-High
Ford-P4-32084 | 【UI走查】【CDX706_H】【输入法】【二轮走查】 | Bug | 百度输入法 | 李振强(v_lizhenqiang02) | P2-Middle
Ford-P4-32088 | 【UI走查】【CDX706_H】【输入法】【二轮走查】 | Bug | 百度输入法 | 李振强(v_lizhenqiang02) | P2-Middle
Ford-P4-30605 | 【UI走查】【CDX706_H】【智能家居】【二轮走查】 | Bug | 车家互联 | 魏浩兵(v_weihaobing),霍萌(v_huomeng) | P2-Middle
Ford-P4-23331 | 【台驾】【706H】【地图】【必现】设置目的地小于2公里，无任何提示消息 | Bug | 地图 | 陆振文(luzhenwen) | P1-High
Ford-P4-23333 | 【台驾】【706H】【地图】【必现】福特派选择poi后发送到车机提示发送失败 | Bug | 地图 | 陆振文(luzhenwen) | P1-High
Ford-P4-30028 | 【台架】【706H】【地图】【必现】路径规划、偏航重算加载动画与诱导信息重叠 | Bug | 地图 | 陆振文(luzhenwen) | P2-Middle
Ford-P4-30035 | 【台架】【706H】【地图】【必现】沿途搜-地图选点，点击POI途径点水滴偏离 | Bug | 地图 | 陆振文(luzhenwen) | P2-Middle
Ford-P4-30039 | 【台架】【706H】【地图】【必现】离线导航时点击在线算路，已经经过的路径蚯蚓图不会置灰 | Bug | 地图 | 陆振文(luzhenwen) | P2-Middle
Ford-P4-30044 | 【台架】【706H】【地图】【必现】导航模式高速场景下收费站/服务区信息展开后展示多个会阴影错误 | Bug | 地图 | 陆振文(luzhenwen) | P3-Lowest
Ford-P4-31572 | 【台架】【706H】【地图】【必现】BaiduMapAuto.apk应用未加固 | Bug | 地图 | 陆振文(luzhenwen) | P0-Highest
Ford-P4-32288 | 【台驾】【706H】【地图】【必现】无网络，点击组队出行，弹窗看不清，没有提示无网络不可用 | Bug | 地图 | 陆振文(luzhenwen) | P2-Middle
Ford-P4-32291 | 【台驾】【706H】【地图】【必现】导航中，小地图不显示起终点icon | Bug | 地图 | 陆振文(luzhenwen) | P2-Middle
Ford-P4-32292 | 【台驾】【706H】【地图】【必现】切换福特账号后 ，地图内账号昵称未切换 | Bug | 地图 | 陆振文(luzhenwen) | P2-Middle
Ford-P4-32294 | 【台驾】【706H】【地图】【必现】登录了，无法保存车牌号码 | Bug | 地图 | 陆振文(luzhenwen) | P2-Middle
Ford-P4-32295 | 【台驾】【706H】【地图】【必现】导航中沿途搜加油站，同一个加油站可以添加3次途径点，但是途径点标显示为 1，诱导面板下方显示的途径点信息也只有一个 | Bug | 地图 | 陆振文(luzhenwen) | P2-Middle
Ford-P4-32296 | 【台驾】【706H】【地图】【必现】点击不走高速后，再点击开始导航，页面显示【算路失败】，导航未开始 | Bug | 地图 | 陆振文(luzhenwen) | P2-Middle
Ford-P4-32299 | 【台架】【706H】【地图】【必现】福特派选择任意poi发送给车机，车机无法接受到福特派信息 | Bug | 地图 | 陆振文(luzhenwen) | P1-High
Ford-P4-27311 | 【台驾】【706L】【电影票】【必现】进入影片详情页后选择影院进入购票页面发现箭头没有选择该电影 | Bug | 电影票 | 孙铎(sunduo01) | P1-High
Ford-P4-27310 | 【台驾】【706L】【电影票】【必现】影片详情页无智能推荐 | Bug | 电影票 | 孙铎(sunduo01) | P1-High
Ford-P4-27312 | 【台驾】【706H】【电影票】【必现】进入影院详情页加载数据失败，页面为空且不提示无数据 | Bug | 电影票 | 孙铎(sunduo01) | P1-High
Ford-P4-27314 | 【台驾】【706L】【电影票】【必现】未授权情况下下单支付仅提示而且无弹窗 | Bug | 电影票 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-29509 | 【台架】【706H】【电影购票】【偶现】电影主页，点击影院筛选，点击支持特殊厅，语音输入选择巨幕厅后，筛选项重叠； | Bug | 电影票 | 李盛钦(v_lishengqin) | P2-Middle
Ford-P4-29512 | 【台架】【706H】【电影购票】【必现】影片购票页面，语音输入买5张票，闪退回电影票主页 | Bug | 电影票 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31156 | 【台驾】【706H】【电影票】【必现】账号登陆后切换正式环境，打开APP出现账号退出的问题； | Bug | 电影票 | 李盛钦(v_lishengqin) | P1-High
Ford-P4-32278 | 【台驾】【706H】【电影购票】【必现】电影购票首页，上划影片刷新，弹出未筛选到符合条件的影片； | Bug | 电影票 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-32281 | 【台驾】【706H】【电影购票】【必现】影院筛选项无法显示完整； | Bug | 电影票 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-32279 | 【台驾】【706H】【电影购票】【必现】影院详情页面，部分场次超过三位数的影片，购票icon产生偏移； | Bug | 电影票 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-32282 | 【台驾】【706H】【电影购票】【必现】影片选座页面，影厅备注一行无法显示完整； | Bug | 电影票 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-32280 | 【台驾】【706H】【电影购票】【必现】进入城市选择页，上下拖动城市字母进行选择，每个城市之间间隙发生改变； | Bug | 电影票 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-30628 | 【UI走查】【CDX706_H】【个人中心】【二轮走查】 | Bug | 个人中心 | 李浩(v_lihao30),颜佳敏(v_yanjiamin01) | P2-Middle
Ford-P4-25768 | 【台架】【706H】【酒店】【必现】不开启服务授权，点击取消后，没有展示你已拒绝服务授权窗口 | Bug | 酒店 | 梁春悟(v_liangchunwu) | P2-Middle
Ford-P4-25771 | 【台架】【706H】【酒店】【必现】异常验证_弱网、无网状态点击页面，提示文案跟ui不一致 | Bug | 酒店 | 张奎(v_zhangkui01) | P2-Middle
Ford-P4-25776 | 【台架】【706H】【酒店】【必现】当前城市没有酒店，提示文本跟ui不一致 | Bug | 酒店 | 张奎(v_zhangkui01) | P2-Middle
Ford-P4-25786 | 【台架】【706H】【酒店】【必现】非一线和二线城市推荐内容展示也有热门搜索 | Bug | 酒店 | 梁春悟(v_liangchunwu) | P3-Lowest
Ford-P4-27798 | 【台架】【706H】【酒店】【偶现】酒店预约提交订单提示短时间内禁止重复下单 | Bug | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-30113 | 【台架】【706H】【酒店】【必现】在酒店选择日期只能在当天进行搜索，选择其他日期，提示入住日期不符合 | Bug | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-30114 | 【台架】【706H】【酒店】【偶现】在酒店界面，返回主界面，再点击个人中心，关闭酒店的服务授权，在进入酒店进行下单，跳出服务授权弹出，点击确定，下单页面的按钮显示正在提交，点击之后，酒店崩溃 | Bug | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P0-Highest
Ford-P4-30187 | 【台架】【706H】【语音】【必现】未给定位授权的情况下进入酒店，弹出授权框，语音输入退出酒店，授权框仍存在； | Bug | 酒店 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-30608 | 【UI走查】【CDX706_H】【酒店】【二轮走查】 | Bug | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-30610 | 【UI走查】【CDX706_H】【酒店】【二轮走查】 | Bug | 酒店 | 周鹏宇(v_zhoupengyu) | P2-Middle
Ford-P4-31052 | 【UI走查】【CDX706_H】【酒店】【二轮走查】 | Bug | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-31055 | 【UI走查】【CDX706_H】【酒店】【二轮走查】 | Bug | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31154 | 【台驾】【706H】【酒店】【必现】账号登陆后切换正式环境，打开APP出现账号退出的问题； | Bug | 酒店 | 李盛钦(v_lishengqin) | P1-High
Ford-P4-31276 | 【台驾】【706H】【酒店】【必现】酒店搜索页面，搜索框输入任意信息，不出现Xicon； | Bug | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-31275 | 【台驾】【706H】【酒店】【必现】酒店首页底部^符号，无任何功能作用； | Bug | 酒店 | 李盛钦(v_lishengqin) | P2-Middle
Ford-P4-31277 | 【台驾】【706H】【酒店】【必现】酒店搜索页面，点击删除搜索历史icon,，对话框弹出过程的UI动画异常； | Bug | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-26799 | 【台架】【706H】【沙盒】【爱奇艺】【必现】【2:31】播放视频时，点击“此视频文件不支持或已损坏”弹框中的刷新，回到爱奇艺主页 | Bug | 随心看 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-26938 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心看】【必现】【11:07】爱奇艺未登录，播放视频后，进入账号页面，点击观看历史，显示“暂无观看历史记录” | Bug | 随心看 | 魏浩兵(v_weihaobing),耿佼龙(gengjiaolong),王杰(wangjie50) | P1-High
Ford-P4-26937 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心看】【必现】爱奇艺播放器页面，没有倍速按钮 | Bug | 随心看 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-26984 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心看 】【必现】爱奇艺搜索历史，两排靠的太近，布局不合理 | Bug | 随心看 | 魏浩兵(v_weihaobing),王杰(wangjie50) | P2-Middle
Ford-P4-26994 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心看 】【偶现】【11:46】64G金士顿U盘不识别 | Bug | 随心看 | 魏浩兵(v_weihaobing),王杰(wangjie50) | P1-High
Ford-P4-28977 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心看 】【必现】点击爱奇艺进入首页，点击搜索框进入搜索页面，点击搜索历史的最后一条记录 | Bug | 随心看 | 王小奇(wangxiaoqi04),王杰(wangjie50) | P3-Lowest
Ford-P4-28980 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心看 】【必现】点击爱奇艺进入首页，爱奇艺账号已登陆，查看首页的账号头像 | Bug | 随心看 | 王小奇(wangxiaoqi04),王杰(wangjie50) | P2-Middle
Ford-P4-29024 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心看 】【必现】点击爱奇艺进入首页，点击搜索框进入搜索页面，在搜索框输入 哈哈哈哈,点击一个短视频 | Bug | 随心看 | 王小奇(wangxiaoqi04),王杰(wangjie50) | P2-Middle
Ford-P4-29064 | 【台驾】【706H】【随心看】【必现】随意播放任意影片，影片播放范围上下出现白色条块 | Bug | 随心看 | 王小奇(wangxiaoqi04),王杰(wangjie50) | P2-Middle
Ford-P4-29690 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心看】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 杨福详(v_yangfuxiang),邱宇(v_qiuyu) | P2-Middle
Ford-P4-30585 | 【UI走查】【CDX706_H】【随心看】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P2-Middle
Ford-P4-30589 | 【UI走查】【CDX706_H】【随心看】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P2-Middle
Ford-P4-30592 | 【UI走查】【CDX706_H】【随心看】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P2-Middle
Ford-P4-30604 | 【UI走查】【CDX706_H】【随心看】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P1-High
Ford-P4-30641 | 【UI走查】【CDX706_H】【随心看】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P2-Middle
Ford-P4-30650 | 【UI走查】【CDX706_H】【随心看】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P1-High
Ford-P4-30666 | 【UI走查】【CDX706_H】【随心看】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang),罗子君(v_luozijun) | P1-High
Ford-P4-31868 | 【UI走查】【CDX706_H】【随心看】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P2-Middle
Ford-P4-32112 | 【UI走查】【CDX706_H】【随心看】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P2-Middle
Ford-P4-32115 | 【UI走查】【CDX706_H】【随心看】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P1-High
Ford-P4-32116 | 【UI走查】【CDX706_H】【随心看】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P2-Middle
Ford-P4-32117 | 【UI走查】【CDX706_H】【随心看】【二轮走查】 | Bug | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P2-Middle
Ford-P4-32200 | 【台架】【CDX706】【随心看】【必现】进入随心看的爱奇艺首页，进入个人中心，点击我的收藏的编辑按键或者观看历史的编辑按键进入编辑页面，任意选中一个视频，点击删除，弹出提示框，再点击删除，同时有两个提示：成功删除视频 | Bug | 随心看 | 王杰(wangjie50) | P2-Middle
Ford-P4-24708 | 【台架】【706H】【随心听】【必现】QQ音乐播放页，播放模式按钮，连续点击无法正常切换 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-26897 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】歌曲搜索页，输入法布局与UI不一致 | Bug | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-26899 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】喜马拉雅账号登录页，车机端是我的账号，UI是我的账户，不一致 | Bug | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-26902 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】QQ音乐扫码登录页，二维码位置不居中 | Bug | 随心听 | 何明辉(v_heminghui) | P2-Middle
Ford-P4-26904 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【偶现】【3:09】每日推荐列表，有两首歌曲高亮显示 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P1-High
Ford-P4-26910 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【4:05】喜马拉雅当前播放没有动态音浪，没有高亮 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P1-High
Ford-P4-26911 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【4:16】点击续费，点击支付，进入订单中心，生活服务类，显示“加载失败，点击重新加载” | Bug | 随心听 | 贾卫卫(jiaweiwei) | P1-High
Ford-P4-26915 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】重启车机，福特账号已登录，点击进入随心听，会弹“请移步到随心听登录” | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie),庞亚子(v_pangyazi) | P1-High
Ford-P4-26912 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】在线收音机播放，时长显示00:00--00:00 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-26917 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【02:40】QQ音乐最近播放，点击音效后，清空播放列表后，点击浏览其他音乐，回到系统设置 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P1-High
Ford-P4-26919 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【03:06】喜马拉雅VIP账号，普通专辑播放时，进入付费专辑，点击播放付费专辑，TTS提示“当前为非试听内容”的同时，当前播放专辑继续播放 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P1-High
Ford-P4-26926 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【偶现】【5:03】测试中无网络，断开重连WiFi复归 | Bug | 随心听 | 庞亚子(v_pangyazi) | P1-High
Ford-P4-26923 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【4:38】搜索历史显示不完整，删除前面搜索历史后复归 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P1-High
Ford-P4-26925 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【4:57】批量删除勾选单个电台不显示 | Bug | 随心听 | 庞亚子(v_pangyazi) | P1-High
Ford-P4-26924 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】fat32格式U盘不识别 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P1-High
Ford-P4-26928 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【5:28】QQ音乐，清空最近播放列表，进入播放器，清空播放列表，再输入语音“给我放首歌”，播放歌曲的时候无声，切换到下一曲复归 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P1-High
Ford-P4-26936 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】QQ音乐，每日推荐列表，当前播放歌曲，没有动态音浪 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P1-High
Ford-P4-26943 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【7:15】取消收藏电台，TTS播报错误 | Bug | 随心听 | 庞亚子(v_pangyazi) | P1-High
Ford-P4-26944 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【7:17】切换至在线电台，TTS播报错误 | Bug | 随心听 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-27560 | 【台架】【706H】【台架】【随心听】【必须】播放随心听里的qq音乐，点击FM，返回主页，随心听卡片没有切换到收音机模样，且随心听暂停播放，上一首，下一首按钮卡死，再点击随心听卡片，直接进入qq音乐页面，且不展示任何歌曲，通过点击别的类，比如喜马拉雅之类的，再点击qq音乐才会恢复 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P1-High
Ford-P4-27640 | 【台架】【706H】【随心听】【必现】【全主题】删除随心听全部搜索记录的弹窗按钮文本错误 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-27675 | 【台架】【706H】【随心听】【必现】【全主题】播放喜马拉雅付费专辑，弹窗文本与ui不符 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-27677 | 【台架】【706H】【随心听】【必现】【全主题】喜马拉雅付费专辑页，没有专辑购买价格及入口 | Bug | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-27884 | 【台架】【706H】【随心听】【必现】【全主题】喜马拉雅最近播放页，点击编辑按钮，对应的左上角返回按钮文本与UI不一致 | Bug | 随心听 | 何明辉(v_heminghui) | P2-Middle
Ford-P4-27890 | 【台架】【706H】【随心听】【必现】【ECO&Sport主题】最近播放&我的收藏页面，按钮颜色还没有更换过来 | Bug | 随心听 | 何明辉(v_heminghui) | P2-Middle
Ford-P4-27975 | 【台架】【706H】【随心听】【必现】【全主题】QQ音乐播放器页面，超过100首歌的播放列表前面序号显示异常 | Bug | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-28356 | 【台架】【706H】【随心听】【偶现】随心听搜索页，弱网情况下搜索加载超时，展示搜索结果为空提示 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-28501 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听 】【必现】1325清空QQ音乐播放列表后，快捷播放器显示未在播放，返回车机主页后，再进入随心听，QQ音乐继续播放其他音乐 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-28502 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听 】【必现】1338播放QQ音乐，清空播放列表，查看playbar展示内容，playbar未展示默认封面 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-28500 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听 】【必现】1316随心听先播放新闻，返回车机主页后，再进入随心听，点击FM进行搜台，搜台后，返回车机主页，还是显示新闻，再次进入随心听，新闻不显示国内等分类卡片 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-28503 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听 】【必现】1359随心听先播放新闻，返回车机主页后，再进入随心听，播放蓝牙音乐，返回车机主页，还是显示新闻，再次进入随心听，新闻不显示国内等分类卡片 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-28506 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听 】【必现】1412播放QQ音乐，进入QQ音乐播放列表，查看播放列表，当前播放歌曲高亮展示，没有动态音浪 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-28507 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听 】【必现】1418QQ音乐，进入热歌榜，点击任一歌曲进行播放，点击返回后，查看热歌榜卡片，有高亮展示，没有动态音浪 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-28508 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听 】【必现】1427QQ音乐，最近播放页，清空播放列表后，页面显示：暂无最近播放内容，用例为暂无最近播放记录 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-28510 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听 】【必现】1549播放新闻，进入新闻播放列表，查看播放列表，当前播放新闻高亮展示，没有动态音浪 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-28509 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听 】【必现】1523登录喜马拉雅帐号，未播放过喜马拉雅专辑，点击最近播放，进入最近播放页面，页面显示：暂无最近播放内容，用例为暂无最近播放记录 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-28511 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听 】【必现】1550新闻，进入社会卡片，点击任一新闻进行播放，点击返回后，查看社会卡片，有高亮展示，没有动态音浪 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-28513 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听 】【必现】1615喜马拉雅调起搜索框，输入给我，输入法遮住了搜索建议 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-28514 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听 】【必现】1627在线收音机页面，无收藏电台时， 我的收藏区域展示“无收藏电台，在喜欢的电台中点击收藏”，应展示“收藏列表为空” | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-28512 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听 】【必现】1608喜马拉雅有搜索历史，调起搜索框，输入法遮住了搜索历史 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-28515 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听 】【必现】1636在线收音机，有搜索历史，调起搜索框，输入法遮住了搜索历史 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-28518 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听 】【必现】1721随心看爱奇艺视频暂停播放，语音播放QQ音乐，实际无作用，QQ音乐未播放 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-28516 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听 】【必现】1658未插入U盘时，USB页面展示“未知USB设备”，应展示“未检测到可用USB设备” | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-28517 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听 】【必现】1710USB音乐正在播放时，查看页面展示，当前播放歌曲不展示动态音浪，所在的文件夹页不展示动态音浪 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-28519 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听 】【必现】未连接蓝牙耳机，连接蓝牙耳机提示弹窗展示内容错误，应展示为“乘客连接蓝牙耳机即可单独聆听音乐” | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-28585 | 【台架】【706H】【系统问题】【必现】随心听后台播放音乐，下拉通知栏显示unknow | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-28681 | 【台架】【706H】【Launcher】【必现】随心听正在后台播放蓝牙音乐，随心听大卡片显示得还是qq音乐得内容 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P1-High
Ford-P4-28700 | 【台架】【706H】【随心听】【必现】当前正在播放QQ音乐，launcher页面显示播放蓝牙音乐 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P1-High
Ford-P4-29486 | 【台架】【706H】【随心听】【必现】CarRadio.apk、CarRadio2.apk应用未加固 | Bug | 随心听 | 凡小兵(v_fanxiaobing) | P0-Highest
Ford-P4-29699 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心听】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-29766 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心听】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-29775 | 【UI走查】【CDX706_H】【Normal】【随心听】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P3-Lowest
Ford-P4-29938 | 【UI走查】【CDX706_H】【Eco】【随心听】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P2-Middle
Ford-P4-30553 | 【台架】【706H】【launcher】【必现】【正式网】更多服务下边的快捷按钮文本跟设计稿不一致 | Bug | 随心听 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P2-Middle
Ford-P4-30575 | 【台架】【706H】【launcher】【必现】【正式网】点击随心听专辑封面，没有进入对应播放器 | Bug | 随心听 | 朱宇航(v_zhuyuhang),黄辉平(huanghuiping) | P1-High
Ford-P4-30777 | 【UI走查】【CDX706_H】【随心听- QQ音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-30800 | 【UI走查】【CDX706_H】【随心听- QQ音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-31014 | 【UI走查】【CDX706_H】【随心听- QQ音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-31015 | 【UI走查】【CDX706_H】【随心听- QQ音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-31071 | 【UI走查】【CDX706_H】【随心听- QQ音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-31074 | 【UI走查】【CDX706_H】【随心听- QQ音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-31075 | 【UI走查】【CDX706_H】【随心听- QQ音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-31076 | 【UI走查】【CDX706_H】【随心听- QQ音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-31081 | 【UI走查】【CDX706_H】【随心听- QQ音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-31083 | 【UI走查】【CDX706_H】【随心听- QQ音乐】【二轮走查】 | Bug | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-31227 | 【台架】【CDX706H】【随心听】【QQ音乐】【偶现】进入随心听的QQ音乐首页，任意播放音乐，进入播放页面，多次点击播放和暂停，切换不是很灵活，有点卡顿 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-31229 | 【台架】【CDX706H】【随心听】【QQ音乐】【偶现】进入随心听的QQ音乐首页，点击播放任意音乐，进入播放页面，来回多次频繁的切换顺序播放、循环播放、随机播放，切换有点卡顿，体验不佳 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-31235 | 【台架】【CDX706H】【随心听】【喜马拉雅】【必现】进入随心听的喜马拉雅的首页，向左滑动，观察下方的进度条，滑到最后，进度条与所滑动的分类卡片有点对不上，进度条滑到最右边的时候，上方是没有分类卡片的 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-31239 | 【台架】【CDX706H】【随心听】【必现】进入随心听的喜马拉雅首页，喜马拉雅账号已登陆（非VIP），点击左上角的头像进入我的账号页面，点击开通VIP进入会员购买页面，点击订单中心，无反应，无法进入订单中心页面 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-31281 | 【台架】【随心听】【喜马拉雅】【偶现】进入随心听的喜马拉雅首页，账号已登陆（非VIP），点击VIP专区进入专区页面，向上滑动找到“《新品限免》无极”，点击进入播放页面，查看右边的播放列表，向上滑动，大概五十二集开始的就没有试听的标签，也没有锁头[emoji]的标签，感觉不太合理 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-31388 | 【台架】【CDX706H】【随心听】【喜马拉雅】【必现】条件：屏幕分屏，执行语音：打开副驾驶的喜马拉雅，语音识别成功后，打开的是主驾的喜马拉雅 | Bug | 随心听 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-31393 | 【台架】【CDX706H】【随心听】【新闻】【必现】执行语音：关闭副驾驶新闻，语音识别成功后，关闭副驾驶的新闻后，又打开了主驾的随心听的新闻 | Bug | 随心听 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-31397 | 【台架】【CDX706H】【随心听】【在线收音机】【必现】进入随心听的在线收音机，任意播放一个未收藏的电台，执行语音：加入收藏，语音识别成功后，语音提示：收藏失败，正常情况下是提示：收藏已达上限等 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-31410 | 【台架】【706H】【随心听】【USB】【必现】条件：插入u盘、有歌曲，进入随心听的USB页面，任意点击USB的歌曲播放，查看进度条，进度条错位了 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-32290 | 【台架】【CDX706】【随心听】【必现】进入随心听的QQ音乐首页，点击每日推荐后点击全部播放，播放歌曲后，返回到QQ音乐首页，每日推荐的卡片右下角有动态音浪，然后点击其他榜单（热歌榜）的卡片播放歌曲后返回到QQ音乐首页，卡片（热歌榜）右下角没有动态音浪，反而是每日推荐右下角的动态音浪一直在跳动 | Bug | 随心听 | 袁洪烈(yuanhonglie) | P2-Middle
Ford-P4-25599 | 【台架】【706H】【外卖】【必现】地址编辑页，联系人输入的联想内容被输入法遮挡 | Bug | 外卖 | 朱安世(v_zhuanshi) | P2-Middle
Ford-P4-28375 | 【台驾】【706H】【外卖】【必现】筛选功能重置后，仍处于字体加深状态无法恢复 | Bug | 外卖 | 羊谱(v_yangpu01) | P2-Middle
Ford-P4-30583 | 【UI走查】【CDX706_H】【外卖】【二轮走查】 | Bug | 外卖 | 羊谱(v_yangpu01) | P2-Middle
Ford-P4-30587 | 【UI走查】【CDX706_H】【外卖】【二轮走查】 | Bug | 外卖 | 羊谱(v_yangpu01) | P2-Middle
Ford-P4-30588 | 【UI走查】【CDX706_H】【外卖】【二轮走查】 | Bug | 外卖 | 羊谱(v_yangpu01) | P2-Middle
Ford-P4-30590 | 【UI走查】【CDX706_H】【外卖】【二轮走查】 | Bug | 外卖 | 羊谱(v_yangpu01) | P2-Middle
Ford-P4-30591 | 【UI走查】【CDX706_H】【外卖】【二轮走查】 | Bug | 外卖 | 羊谱(v_yangpu01) | P3-Lowest
Ford-P4-30596 | 【UI走查】【CDX706_H】【外卖】【二轮走查】 | Bug | 外卖 | 羊谱(v_yangpu01) | P2-Middle
Ford-P4-30598 | 【UI走查】【CDX706_H】【外卖】【二轮走查】 | Bug | 外卖 | 羊谱(v_yangpu01) | P2-Middle
Ford-P4-30698 | 【UI走查】【CDX706_H】【外卖】【二轮走查】 | Bug | 外卖 | 羊谱(v_yangpu01) | P2-Middle
Ford-P4-31226 | 【台驾】【706H】【外卖】【必现】账号登陆后切换正式环境，打开APP出现账号退出的问题 | Bug | 外卖 | 李盛钦(v_lishengqin) | P1-High
Ford-P4-31436 | 【台驾】【706H】【外卖】【必现】第一次登陆美团，选择地址后进入店铺页，再次点击地址，地址栏无地址； | Bug | 外卖 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31437 | 【台驾】【706H】【外卖】【必现】第一次登陆美团，选择地址后进入店铺首页，再次点击地址栏，点返回直接返回主页； | Bug | 外卖 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31438 | 【台驾】【706H】【外卖】【必现】外卖城市选择界面，滑动地址，字母定位仍显示在A； | Bug | 外卖 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31439 | 【台驾】【706H】【外卖】【必现】搜索结果地址过长，与距离重叠； | Bug | 外卖 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31458 | 【台架】【706H】【外卖】【必现】 进入外卖首页，点击收货地址进入我的收货地址，编辑任意地址，信息输入完善后，执行语音：保存地址，语音识别成功后，没有执行成功 | Bug | 外卖 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31778 | 【台架】【706H】【外卖】【偶现】在外卖下单提示订单生成失败，请稍后重试，但实际在订单中心存在该订单 | Bug | 外卖 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-26775 | 【706H】【系统设置】【必现】进入系统设置里，会自动弹出车载热点弹窗 | Bug | 系统环境相关 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26776 | 【706H】【wifi】【必现】点击系统设置里的wifi按钮，按钮显示关闭较慢 | Bug | 系统环境相关 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-26782 | 【706H】【系统设置】【偶现】在系统设置里面电话设置界面点击连接蓝牙，偶现进入一个音量界面 | Bug | 系统环境相关 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-26800 | 【台架】【706H】【沙盒】【系统设置】【偶现】【3:36】系统设置，连接WiFi时，弹出“车载热点已被禁用”弹框，弹出语音，车机卡死 | Bug | 系统环境相关 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26801 | 【台架】【706H】【沙盒】【系统设置】【必现】【03:41】系统设置，连接WiFi时，自动弹出“车载热点已被禁用”弹框 | Bug | 系统环境相关 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26863 | 【台架】【706H】【沙盒】【系统设置】【必现】【3:59】系统设置界面自动滑动，WiFi开关打开关闭速度缓慢 | Bug | 系统环境相关 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26877 | 【台架】【706H】【沙盒】【系统设置】【必现】【4:04】WiFi开关打开关闭速度缓慢 | Bug | 系统环境相关 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-26896 | 【台架】【706H】【沙盒】【系统设置】【必现】【4:04】WiFi开关打开关闭速度缓慢 | Bug | 系统环境相关 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-26913 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【必现】【2:48】系统设置滑动过程中，“车载热点已被禁用”弹框自动弹出 | Bug | 系统环境相关 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-29436 | 【台架】【706H】【环境】【偶现】拔掉车机网线，再插上会偶现弹出多次错误码201006开头，提示无网络 | Bug | 系统环境相关 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-25600 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】语音回答是未跳转到新专辑页面 | Bug | 消息中心 | 苏争(v_suzheng01) | P2-Middle
Ford-P4-25715 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】4/5级消息没有默认重播 | Bug | 消息中心 | 王曼(v_wangman01) | P2-Middle
Ford-P4-25728 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】下载类消息自动下载 | Bug | 消息中心 | 王曼(v_wangman01) | P1-High
Ford-P4-25732 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】下拉屏通知类同一应用消息不能折叠合并在一起 | Bug | 消息中心 | 苏争(v_suzheng01) | P2-Middle
Ford-P4-26780 | 【706H】【消息中心】【必现】点击个人中心里的消息中心，消息中心显示有未读消息，进入之后没有任何消息 | Bug | 消息中心 | 王曼(v_wangman01) | P2-Middle
Ford-P4-29562 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】在发送消息，在语音播报的时候点击消息，消息消失但语音还是会播报完 | Bug | 消息中心 | 王曼(v_wangman01) | P2-Middle
Ford-P4-29563 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】点击低电量模拟消息时，点击消息中的忽略，还是会跳转到一个页面中 | Bug | 消息中心 | 王曼(v_wangman01) | P2-Middle
Ford-P4-29565 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】发送消息不是重播属性的2级消息，然后再发送3级消息，2级消息会被打断之后播放3级消息，3级消息播放完之后，2级消息会重播 | Bug | 消息中心 | 王曼(v_wangman01) | P2-Middle
Ford-P4-30115 | 【台架】【706H】【消息中心】偶现点击无按钮多文本消息，带有TTS播报属性，一级消息不消失 | Bug | 消息中心 | 王曼(v_wangman01) | P1-High
Ford-P4-30116 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】发送4级消息，在点击5级消息，点击不了其他发送消息的按钮 | Bug | 消息中心 | 王曼(v_wangman01) | P1-High
Ford-P4-31133 | 【UI走查】【CDX706_H】【消息中心】【二轮走查】 | Bug | 消息中心 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-31575 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】MessageServer.apk应用未加固 | Bug | 消息中心 | 黄辉平(huanghuiping) | P0-Highest
Ford-P4-31768 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】车机发送消息可上下滑动 | Bug | 消息中心 | 王曼(v_wangman01) | P2-Middle
Ford-P4-31769 | 【台架】【706H】【消息中心】【偶现】车机发送消息后，不点击，屏幕上方不显示未读消息标志 | Bug | 消息中心 | 王曼(v_wangman01) | P2-Middle
Ford-P4-31771 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】车机发送消息，在下拉列表里不展示部分消息的内容 | Bug | 消息中心 | 王曼(v_wangman01) | P2-Middle
Ford-P4-31772 | 【台架】【706H】【消息中心】【必现】车机发送除了运营消息在消息盒子显示，其他都没有在消息盒子存在 | Bug | 消息中心 | 王曼(v_wangman01) | P1-High
Ford-P4-26688 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】【车控指令】提高左边/右边温度语料执行错误 | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-26693 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】【车控指令】打开/关闭座椅通风暂不支持该命令 | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-26692 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】【车控指令】打开/关闭座椅加热暂不支持该命令 | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-26927 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心听】【偶现】【5:21】0521不能唤醒，开关允许语音唤醒开关，复归 | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-26993 | 【台架】【706H】【沙盒】【随心看 】【必现】【11:43】非选集页面说：上一集/下一集，TTS错误 | Bug | 语音 | 王小奇(wangxiaoqi04),王杰(wangjie50),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-29061 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】酒店详情页，选择房型，输入语音指令：你好福特，选择第一个，回复想让林肯播放什么呢 | Bug | 语音 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-29063 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】launcher页面语音输入：打开外卖，语音识别后直接退出 | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao) | P1-High
Ford-P4-29065 | 【台驾】【706H】【语音】【偶现】进入电影票首页，语音输入打开外卖，执行跳转到外卖付款界面又立马又回到电影票页面 | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-29448 | 【台架】【706H】【电影购票】【必现】影片详情页，在筛选列表，语音输入选择4D厅，选择后重新点击筛选后发现选择错误； | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-30577 | 【UI走查】【CDX706_H】【语音设置】【二轮走查】换肤失败，显示效果为ECO和SPORT皮肤互换； | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P0-Highest
Ford-P4-31279 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】酒店选择页面，点开筛选框选择任意条件，语音输入：确定，回复暂不支持该指令； | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-31278 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】酒店选择页面，展开推荐筛选，语音输入：选择价格最低，回复无关内容； | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-31390 | 【台架】【CDX706H】【随心听】【必现】条件：屏幕分屏，执行语音：打开副驾驶QQ音乐，语音识别成功后，打开的是主驾的QQ音乐 | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-31391 | 【台架】【CDX706H】【随心听】【必现】条件：屏幕分屏，执行语音：关闭副驾的QQ音乐，语音识别成功后，没有执行，副驾的QQ音乐未关闭 | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-31395 | 【台架】【CDX706H】【随心听】【必现】条件：屏幕分屏，执行语音：打开副驾驶的新闻，语音识别成功后，主驾的新闻播放，而副驾的新闻没有打开 | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-31440 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】主页语音输入：打开外卖服务，无法执行； | Bug | 语音 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-31829 | 【台架】【CDX706H】【智慧停车】【必现】进入停车场搜索页（首页） 2.唤醒DuerOS，输入语音指令： “你好福特，ETCP/拨打客服/打给客服”，提示未检测到电话； | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-32047 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】车机主页，语音输入：打开外卖，车机闪屏一次，不打开外卖app； | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-32048 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】语音输入：打开座椅加热；语音助手退出； | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-32051 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】语音输入：提高左边温度；语音助手退出； | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-32050 | 【台驾】【706H】【语音】【必现】语音输入：导航去东部华侨城不走高速；无法执行偏好选项； | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-32148 | 【台架】【706H】【语音】【必现】语音输入：导航去广州市，距离单位后带null； | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P0-Highest
Ford-P4-32300 | 【台架】【CDX706】【语音】【必现】进入随心看的爱奇艺，播放任意电视剧，执行语音：快进1个小时，播放下一集 | Bug | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-25880 | 【台架】【706H】【预约保养】【必现】没有套餐详情页 | Bug | 预约保养 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-25881 | 【台架】【706H】【预约保养】【必现】服务类型下拉未刷新 | Bug | 预约保养 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-25882 | 【台架】【706H】【预约保养】【必现】订单详情没有选择的套餐 | Bug | 预约保养 | 吴崇熙(v_wuchongxi) | P2-Middle
Ford-P4-27556 | 【706H】【台架】【预约保养】【必现】在确认下单里其他正常填写，不选择首席顾问，点击确定预约，预期：按钮置灰，实际：可以点击，并且跳转预约成功页面 | Bug | 预约保养 | 马铭远(v_mamingyuan) | P1-High
Ford-P4-28720 | 【台架】【706H】【预约保养】【必现】预约成功后点击查看预约订单，界面直接退出预约保养模块； | Bug | 预约保养 | 焦有为(v_jiaoyouwei) | P0-Highest
Ford-P4-28729 | 【台架】【706H】【预约保养】【必现】点击保养套餐按钮进入后提示：加载失败，请检查网络后重试；并有刷新按钮； | Bug | 预约保养 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-30646 | 【UI走查】【CDX706_H】【预约保养】【二轮走查】 | Bug | 预约保养 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-30649 | 【UI走查】【CDX706_H】【预约保养】【二轮走查】 | Bug | 预约保养 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-30651 | 【UI走查】【CDX706_H】【预约保养】【二轮走查】 | Bug | 预约保养 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-30652 | 【UI走查】【CDX706_H】【预约保养】【二轮走查】 | Bug | 预约保养 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-30653 | 【UI走查】【CDX706_H】【预约保养】【二轮走查】 | Bug | 预约保养 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-30654 | 【UI走查】【CDX706_H】【预约保养】【二轮走查】 | Bug | 预约保养 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-30655 | 【UI走查】【CDX706_H】【预约保养】【二轮走查】 | Bug | 预约保养 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-30656 | 【UI走查】【CDX706_H】【预约保养】【二轮走查】 | Bug | 预约保养 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-30657 | 【UI走查】【CDX706_H】【预约保养】【二轮走查】 | Bug | 预约保养 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-30658 | 【UI走查】【CDX706_H】【预约保养】【二轮走查】 | Bug | 预约保养 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-30659 | 【UI走查】【CDX706_H】【预约保养】【二轮走查】 | Bug | 预约保养 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-30660 | 【UI走查】【CDX706_H】【预约保养】【二轮走查】 | Bug | 预约保养 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-31426 | 【台架】【706H】【预约保养】【必现】进入预约保养选择经销商，搜索任意经销商，距离单位为mi； | Bug | 预约保养 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-31441 | 【台驾】【706H】【预约保养】【必现】预约保养门店详情页面，点击服务类型后的感叹号，出现保养套餐无法加载页面； | Bug | 预约保养 | 李盛钦(v_lishengqin) | P1-High
Ford-P4-31807 | 【台架】【CDX706L】【预约保养】【必现】免密支付开通后二维码不会消失； | Bug | 预约保养 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-31811 | 【台架】【CDX706H】【预约保养】【必现】通过首字母list选择城市，字母和城市列表不对照； | Bug | 预约保养 | 贾卫卫(jiaweiwei),田伟泽(v_tianweize) | P2-Middle
Ford-P4-31812 | 【台架】【CDX706H】【预约保养】【必现】通过首字母list选择城市，点击字母“Z”进行城市搜索是界面闪跳； | Bug | 预约保养 | 田伟泽(v_tianweize),贾卫卫(jiaweiwei) | P0-Highest
Ford-P4-31815 | 【台架】【CDX706H】【预约保养】【必现】预约保养进入地图导航界面左上角的退出按钮无效； | Bug | 预约保养 | 贾卫卫(jiaweiwei),田伟泽(v_tianweize) | P0-Highest
Ford-P4-31820 | 【台架】【CDX706H】【预约保养】【必现】门店详情的服务类型查看详情显示加载失败，点击重试后依然失败； | Bug | 预约保养 | 田伟泽(v_tianweize),贾卫卫(jiaweiwei) | P1-High
Ford-P4-31827 | 【台架】【CDX706H】【预约保养】【必现】车机可以定位，选择经销商结果显示后弹框显示暂无结果； | Bug | 预约保养 | 贾卫卫(jiaweiwei),田伟泽(v_tianweize) | P0-Highest
Ford-P4-31828 | 【台架】【CDX706H】【预约保养】【必现】语音退处预约保养失败，实际情况返回上一级； | Bug | 预约保养 | 田伟泽(v_tianweize) | P1-High
Ford-P4-25893 | 【台架】【706H】【帐号】【必现】二维码底部没有人脸识别按钮 | Bug | 帐号 | 杨福详(v_yangfuxiang),贾卫卫(jiaweiwei) | P1-High
Ford-P4-25902 | 【台架】【706H】【帐号】【必现】待支付订单没有取消订单按钮 | Bug | 帐号 | 梁春悟(v_liangchunwu) | P1-High
Ford-P4-29422 | 【台架】【706H】【账号】【偶现】4G状态下重复点击个人中心里的账号信息，会偶现点击之后不会跳转到二维码界面 | Bug | 帐号 | 贾卫卫(jiaweiwei) | P1-High
Ford-P4-29441 | 【台架】【706H】【账号】【偶现】偶现登录账号返回车机主页自动弹出账号登录失效，请重新登录toast | Bug | 帐号 | 贾卫卫(jiaweiwei) | P1-High
Ford-P4-31776 | 【台架】【706H】【账号】【偶现】修改百度账号密码车机没有弹窗账号失效的弹窗 | Bug | 帐号 | 贾卫卫(jiaweiwei) | P1-High
Ford-P4-31777 | 【台架】【706H】【账号】【偶现】手机扫码登录，没有登录上然后刷新二维码，再次扫码时，车机提示已经登录成功 | Bug | 帐号 | 贾卫卫(jiaweiwei) | P1-High
Ford-P4-32248 | 【UI走查】【CDX706_H】【账号】【二轮走查】 | Bug | 帐号 | 李浩(v_lihao30) | P2-Middle
Ford-P4-30894 | 【UI走查】【CDX706_H】【支付】【二轮走查】 | Bug | 支付 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-30902 | 【UI走查】【CDX706_H】【支付】【二轮走查】 | Bug | 支付 | 李浩(v_lihao30),颜佳敏(v_yanjiamin01) | P2-Middle
Ford-P4-30909 | 【UI走查】【CDX706_H】【支付】【二轮走查】 | Bug | 支付 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-30912 | 【UI走查】【CDX706_H】【支付】【二轮走查】 | Bug | 支付 | 李浩(v_lihao30),周鹏宇(v_zhoupengyu) | P2-Middle
Ford-P4-30147 | 【台架】【CDX706H】【智慧停车场】【必现】智慧停车场主页按钮失灵，点击无效； | Bug | 智慧停车场 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P0-Highest
Ford-P4-30149 | 【台架】【CDX706H】【智慧停车场】【大概率偶现】智慧停车场界面向上滑查看后台，后台没有内容； | Bug | 智慧停车场 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-30152 | 【台架】【CDX706H】【智慧停车场】【必现】进入智慧停车后附近默认1.5KM主页无停车场推荐； | Bug | 智慧停车场 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-30156 | 【台架】【CDX706H】【智慧停车场】【大概率偶现】点击智慧停车场无效； | Bug | 智慧停车场 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-30202 | 【台架】【CDX706H】【智慧停车场】【必现】进入智慧停车场主界面无内容显示也无加载中...; | Bug | 智慧停车场 | 杨福详(v_yangfuxiang),段家仪(v_duanjiayi) | P1-High
Ford-P4-31064 | 【UI走查】【CDX706_H】【智慧停车场】【二轮走查】 | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing),李浩(v_lihao30) | P1-High
Ford-P4-31066 | 【UI走查】【CDX706_H】【智慧停车场】【二轮走查】 | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing),李浩(v_lihao30) | P1-High
Ford-P4-31447 | 【台架】【706H】【必现】【预约保养】进入智慧停车场，不添加免密支付，弹框提示两次； | Bug | 智慧停车场 | 田伟泽(v_tianweize) | P2-Middle
Ford-P4-31449 | 【台架】【706H】【必现】【智慧停车场】不添加免密支付，在智慧停车首页，弹出对话框，对话框背景UI显示扭曲问题； | Bug | 智慧停车场 | 田伟泽(v_tianweize) | P2-Middle
Ford-P4-31450 | 【台架】【706H】【必现】【智慧停车场】车机账号已登录，进入智慧停车场，点击智能排序，选择车位充足，UI显示问题； | Bug | 智慧停车场 | 田伟泽(v_tianweize) | P2-Middle
Ford-P4-31457 | 【台架】【706H】【智慧停车】【必现】绑定微信/支付宝免密支付后，弹框不消失，当前页面不更新； | Bug | 智慧停车场 | 田伟泽(v_tianweize) | P1-High
Ford-P4-31561 | 【台架】【706H】【安全】【智慧停车场】【必现】关闭智慧停车场的账号授权及定位服务打开智慧停车场定位服务弹窗一直闪烁 | Bug | 智慧停车场 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-31804 | 【台架】【CDX706H】【智慧停车场】【必现】进入智慧停车场定位授权取消后弹出免密支付弹框； | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-31805 | 【台架】【CDX706H】【智慧停车场】【必现】进入智慧停车场定位授权取消后弹出免密支付弹框重复弹出； | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-31806 | 【台架】【CDX706H】【智慧停车场】【必现】进入智慧停车场定位授权取消后未退出APP； | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing),焦有为(v_jiaoyouwei) | P1-High
Ford-P4-31818 | 【台架】【CDX706H】【智慧停车场】【必现】网络状态良好搜索目的地无结果； | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-31825 | 【台架】【CDX706H】【智慧停车】【必现】信息填写正确后，再次冷启动进入智慧停车无二次信息确认； | Bug | 智慧停车场 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High