## 测试报告
一、测试报告总论
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | <100% | FAIL
Bug修复率 | P0 | 100% | 40% | FAIL
| ALL | / | 33% | /
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 无crash、ANR | FAIL
版本性能 | 使用应用5分钟 | NA | CPU Avg(%)：13.84% CPU Max(%)：109.0% MEM Avg(MB)PSS：107.13M MEM Max(MB)PSS：132.48M | NA
3.质量标准效果类指标达成情况：
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
NA | NA | NA | NA | NA
4.健壮性质量情况（或者叫接口协议测试结果）
模块名 | 接口总数量 | 完成测试接口数量 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 未测/漏测原因
EM | NA | NA | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | NA | NA | 无网络接口
5.安全性测试质量情况
模块名 | 遗留漏洞数量 | 通过标准 | 测试结论
EM |  | 无高危漏洞、无新增中危漏洞 | NA
6、流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 评审通过
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 评审通过
整体质量不达标，测试结论为不通过
二、Bug解决情况
共提交Bug 9个，已解决 3个，Bug解决率：33%（P0:40%,P1:25%,P2P3:100%)；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
1.部分设置没有保存个性化：（百度）语音设置、FM当前播放电台
2.CD764车型新需求：车载香氛、仪表抬头显示设置、仪表主界面设置、大屏主界面设置、VPA背景和声音设置、氛围灯内新增设置项，均无法保存个性化，个性化档案可以创建3个
3.PAAK功能因CVPP实车未刷最新的ECG软件版本不是最新的，无法创建个性化档案，所以相关测试用例无法执行
4.档案上限后，新帐号点击个性化档案crash
5.部分设置功能无法点击，导致测试用例无法执行：主题、胎压单位、巡航控制
严重问题
1.【必现】【EM】【CD764】个性化档案数量上限后，再登录新帐号，点击个性化档案crash
2.【必现】【EM】【CD764】车载香氛、仪表抬头显示设置、仪表主界面设置、大屏主界面设置、VPA背景和声音设置、氛围灯内新增设置项，均无法保存个性化
3.【必现】【EM】【CD764】个性化档案可以创建3个
四、质量达标情况
服务 |  |  | 模块 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标
EM |  |  |  | 无P0P1 bug | P0:3个 | FAIL
稳定性测试 |  |  |  | 无P0P1 bug | 无P0P1 bug | PASS
五、测试用例执行情况
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测/漏测原因和分析
EM |  |  | 141 | 84 | 59.57% | 1.因bug导致测试用例执行阻塞 2.PAAK功能需要CVPP实车刷最新的ECG软件才可以测试 3.无USB升级、OTA升级功能，测试用例未执行 4.恢复出厂设置可能破坏实车环境，测试用例未执行
六、测试环境及版本说明
soc版本 |  |  | 20210727_0437_EL27_R04.PRO
MCU版本 |  |  | 20210724_00235_PRO_unsigned
屏幕尺寸 |  |  | 27
apk版本 |  |  | 2.1.2

## 遗留buglist
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 所属模块 | 优先级 | 修复版本
Ford-P4-17940 | 【必现】【EM】【CD764】个性化档案数量上限后，再登录新帐号，点击个性化档案crash | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | enhanse memory | P0-Highest
Ford-P4-17948 | 【必现】【EM】【CD764】FM当前播放电台无法保存个性化 | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | enhanse memory | P1-High
Ford-P4-17956 | 【必现】【EM】【CD764】语音设置无法保存个性化 | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | enhanse memory | P1-High
Ford-P4-17958 | 【必现】【EM】【CD764】车载香氛、仪表抬头显示设置、仪表主界面设置、大屏主界面设置、VPA背景和声音设置、氛围灯内新增设置项，均无法保存个性化 | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | enhanse memory | P0-Highest
Ford-P4-17960 | 【必现】【EM】【CD764】个性化档案可以创建3个 | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | enhanse memory | P0-Highest
Ford-P4-17984 | 【必现】【EM】【CD764】车机上下电，没有恢复座椅位置，点击个性化档案，座椅位置会动（当时开启舒适进出） | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | enhanse memory | P1-High