## 福特phase4项目 CD764 R07 ENG2测试报告
一、测试报告总论
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | Pass
Bug修复率 | P0P1 | P0P1修复率=100% | icafe: P0P1修复率=93% | FAIL
| ALL | 整体修复率>=95% | 92% | FAIL
4.健壮性质量情况（或者叫接口协议测试结果）
模块名 | 接口总数量 | 完成测试接口数量 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 |  | 未测/漏测原因
安全 | NA | NA | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | NA | NA
帐号&支付&个人中心 | 4 | 4 | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | 4 | PASS
地图 | 24 | 24 | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | 24 | PASS
随心看 | 12 | 12 | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | 12 | PASS
车家互联 | 1 | 1 | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | 1 | PASS
launcher&AAR | 12 | 12 | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | 12 | PASS
激活 | 3 | 3 | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | NA | NA |  | 原生设置无法打开，无法使用抓包工具，阻塞测试
语音 | 1 | 1 | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | 1 | PASS
消息中心 | NA | NA | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | NA | NA |  | 无协议接口
预约保养 | 16 | 16 | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | 15 | FAIL |  | 保养说明服务异常
随心听 | 26 | 26 | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | 26 | PASS
EM | NA | NA | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | NA | NA
图像 | NA | NA | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | NA | NA |  | 无网络接口协议
输入法 | NA | NA | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | NA | NA |  | 无协议接口
二、Bug解决情况（针对发版ROM中已集成的版本进行统计计算解决率，未集成在本轮发版ROM中的功能不作为已解决）
共提交Bug 2239个，已解决 2065个，Bug解决率：92%；（其中P0 Bug解决率：100%，P1 Bug解决率：90%）
三、严重问题(P0及部分P1问题列表)
参考icafe遗留重点buglist
四、测试用例执行情况
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率(执行成功数/测试执行数） | 未测/漏测原因和分析
帐号&支付&个人中心 |  |  | 366 | 360 | 98.36% | 347 | 96.39% | 1.预约保养无法下单，阻塞部分case测试 2.无已完成预约保养订单，阻塞部分case测试
随心看 |  |  | 316 | 316 | 100% | 305 | 96.52%
车家互联 |  |  | 90 | 90 | 100% | 87 | 96.67%
launcher+AAR |  |  | 295 | 279 | 94.58% | 266 | 95.34% | 暂时不支持727和542以外的车辆更换滤芯测试
激活 |  |  | 86 | 76 | 88.37% | 76 | 100% | 1、无法打开原生设置，阻塞部分埋点测试 2、激活只在车机启动时获取车辆信息，无法使用抓包工具
语音 |  |  | 536 | 536 | 100% | 514 | 95.9%
消息中心 |  |  | 112 | 112 | 100% | 108 | 96.43%
预约保养 |  |  | 100 | 89 | 89% | 84 | 94.38% | 点击确定预约提示服务异常无法预约下单阻塞11条用例执行
随心听 |  |  | 822 | 812 | 98.78% | 783 | 96.43%
地图 |  |  | 2449 | 2435 | 99.43% | 2365 | 97.13% | 实车无法开上高速路测，无法获取设备端口号
安全 |  |  | 367 | 150 | 40.87% | 147 | 98% | 部分应用未进行应用安全加固；无法root阻塞测试；测试数据为User版本数据；Debug测试通过未统计；总用例数367，执行用例数364，执行率99.2%执行通过数359个，成熟度98.6%
输入法 |  |  | 67 | 67 | 100% | 64 | 95.52%
图像 |  |  | 124 | 124 | 100% | 118 | 95.16%
EM |  |  | 140 | 102 | 72.86% | 97 | 95.1% | 1、OTA升级及u盘升级 2、林肯之道APP无法激活，阻塞了智能手机钥匙
埋点 |  |  | 1170 | 1153 | 99% | 1106 | 95.92% | 1、抓包获取到的请求数据是加密数据 2、暂时不支持727和542以外的车辆更换滤芯 3、因其他bug阻塞测试 4、无法预约订单
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=95% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=97%
六、测试环境及版本说明
ROM版本 |  |  | 20211117_0552_EL27_R07.ENG_Debug，20211202_0570_EL27_R07.PRO.HF1,20211123_0560_EL27_R07.PRO
MCU版本 |  |  | 20210915_280_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 27寸

## 语音专项测试
车型 | 测试内容 | AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
CD764高配 | 唤醒词唤醒率 | 小度小度 | 低噪 | 92% | 95% | PASS
|  |  | 中噪 | 90% | 94% | PASS
|  |  | 高噪 | 85% | 94% | PASS
|  | 你好福特 | 低噪 | 92% | 94% | PASS
|  |  | 中噪 | 90% | 98% | PASS
|  |  | 高噪 | 85% | 90% | PASS
| 场景化命令词识别率 | 暂停播放 | 低噪 | 85% | 89% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 96% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 100% | PASS
|  | 继续播放 | 低噪 | 85% | 91% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 98% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 100% | PASS
|  | 上一首 | 低噪 | 85% | 90% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 86% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 83% | PASS
|  | 上一曲 | 低噪 | 85% | 94% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 90% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 94% | PASS
|  | 下一首 | 低噪 | 85% | 86% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 91% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 93% | PASS
|  | 下一曲 | 低噪 | 85% | 92% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 93% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 93% | PASS
|  | 接听电话 | 低噪 | 85% | 91% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 98% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 95% | PASS
|  | 挂断电话 | 低噪 | 85% | 91% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 96% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 99% | PASS
|  | 跟随模式 | 低噪 | 85% | 89% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 93% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 99% | PASS
|  | 车头朝上 | 低噪 | 85% | 86% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 94% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 100% | PASS
|  | 正北模式 | 低噪 | 85% | 95% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 98% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 96% | PASS
|  | 放大地图 | 低噪 | 85% | 87% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 86% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 82% | PASS
|  | 缩小地图 | 低噪 | 85% | 90% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 94% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 90% | PASS
|  | 打开路况 | 低噪 | 85% | 93% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 96% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 99% | PASS
|  | 关闭路况 | 低噪 | 85% | 90% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 100% | PASS
|  | 开始导航 | 低噪 | 85% | 87% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 95% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 95% | PASS
|  | 查看全程 | 低噪 | 85% | 88% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 91% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 98% | PASS
|  | 继续导航 | 低噪 | 85% | 88% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 99% | PASS
|  | 上一页 | 低噪 | 85% | 93% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 93% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 89% | PASS
|  | 下一页 | 低噪 | 85% | 87% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 95% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 95% | PASS
|  | 确定 | 低噪 | 85% | 93% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 96% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 100% | PASS
|  | 取消 | 低噪 | 85% | 85% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 95% | PASS
|  | 第一个 | 低噪 | 85% | 95% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 94% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 82% | PASS
|  | 第二个 | 低噪 | 85% | 91% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 86% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 81% | PASS
|  | 第三个 | 低噪 | 85% | 90% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 95% | PASS
CD764高配 | 误唤醒测试 | AI能力 | 测试时长 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
|  | 小度小度 | 静态 （互相聊天对话） 4小时 | <0.3次/h | 1 | PASS
|  | 你好福特 |  | <0.5次/h | 0 | PASS
|  | 小度小度 | 播放爱情公寓5（20小时） | <0.3次/h | 2 | PASS
|  | 你好福特 |  | <0.5次/h | 3 | PASS

## 性能测试
模块 | 包名 | 进程 | 测试场景 | 指标项 | 通过标准 | 上次实测结果 | 本次实测结果 | 测试结论
|  |  | 唤醒词5min | CPU（%）均值 | NA | 20.15% | 16.07% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 50.3% | 32.6% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 293.7MB | 329.76MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 314.64MB | 353.97MB | NA
|  |  | 在线指令集5min | CPU（%）均值 | NA | 23.83% | 16.51% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 39.6% | 40.3% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 298.64MB | 349.71MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 320.26MB | 370.83MB | NA
|  |  | 离线指令集5min | CPU（%）均值 | NA | 34.51% | 25.33% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 92% | 65% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 291.37MB | 354.32MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 438.25MB | 382.07MB | NA
|  |  | 场景化命令词5min | CPU（%）均值 | NA | 16.82% | 11.67% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 23.3% | 40.6% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 298.8MB | 349.38MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 320.26MB | 370.83MB | NA
|  |  | 静置后台5min | CPU（%）均值 | NA | 12.09% | 8.1% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 14.3% | 10.6% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 286.9MB | 329.61MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 303.41MB | 342.74MB | NA
|  |  | 使用后静置后台5min | CPU（%）均值 | NA | 13.19% | 8.31% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 18.3% | 11.3% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 296.6MB | 350.0MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 314.64MB | 365.21MB | NA
随心听 | CarRadio | com.baidu.car.raido | 版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 无crash、无ANR | 存在crash | FAIL
|  |  | 启动过程5min(冷启动) | CPU（%）均值 | NA | 65.8 | 50.11 | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 128 | 116 | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 118.47 | 354.6 | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 198 | 376.45 | NA
|  |  | 前台播放5min(播放页面) | CPU（%）均值 | NA | 53.34 | 55.82 | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 69.3 | 76.3 | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 256.71 | 291.89 | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 266 | 303.41 | NA
|  |  | 后台播放5min(播放页面) | CPU（%）均值 | NA | 7.71 | 13.34 | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 26.6 | 29.6 | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 232.26 | 246.13 | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 261 | 258.46 | NA
|  |  | 播放页面切歌5min | CPU（%）均值 | NA | 52.15 | 60.83 | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 77.3 | 90.3 | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 286.3 | 301.11 | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 311 | 320.26 | NA
|  |  | 首页静置5min | CPU（%）均值 | NA | 0 | 0.17 | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 0 | 1.6 | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 0 | 177.39 | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 0 | 191.03 | NA
|  |  | 前台静置5min(播放页面) | CPU（%）均值 | NA | 30.77 | 6.47 | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 32.3 | 9.6 | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 283.95 | 228.47 | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 288 | 241.6 | NA
|  |  | 静置后台5min(播放页面) | CPU（%）均值 | NA | 3.7 | 6.47 | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 4 | 9.3 | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 290.21 | 222.95 | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 292 | 235.98 | NA
|  |  | 删除log | 数量 | <400 |  | >400 | FAIL
|  |  | 静置前台 | CPU（%）均值 | NA | 2% | 0% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 20.3% | 0% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 137.08MB | 0MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 141.0MB | 0MB | NA
|  |  | 静置后台 | CPU（%）均值 | NA | 1.62% | 0% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 13% | 0% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 91.63MB | 0MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 93.0MB | 0MB | NA
|  |  | 使用应用5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 39.84% | 33.31% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 98% | 115% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 204.22MB | 231.75MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 242.0MB | 311MB | NA
|  |  | 使用应用后静置5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 1.83% | 0.03% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 12.3% | 1.3% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 203.26MB | 265MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 212.0MB | 265MB | NA
地图 | com.baidu.naviauto | XX | 版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 无crash，无anr | 无crash，无anr | pass
|  |  | 首页静置20min（关路况） | CPU（%）均值 | NA | 19.55% | 29.38% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 25.6% | 54.8% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 451.62M | 336.61M | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 472.05M | 344.36M | NA
|  |  | 后台空闲20min（关路况） | CPU（%）均值 | NA | 16.63% | 22.44% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 24% | 54.8% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 414.86M | 291.13M | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 460.81M | 344.36M | NA
|  |  | 底图缩放（关路况） | CPU（%）均值 | NA | 87.55% | 36.8% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 158% | 186% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 395.59M | 300.01M | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 545.11M | 448.36M | NA
|  |  | 底图拖拽（关路况） | CPU（%）均值 | NA | 66.66% | 41.78% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 121% | 186% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 465.54M | 306.68M | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 561.96M | 448.36M | NA
|  |  | 连续搜POI（关路况） | CPU（%）均值 | NA | 108.2% | 45.35% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 179% | 186% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 468.58M | 318.56M | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 612.54M | 448.36M | NA
|  |  | 单结果检索结果（关路况） | CPU（%）均值 | NA | 93.55% | 48.85% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 155% | 186% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 599.8M | 329.67M | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 674.36MB | 448.36M | NA
|  |  | 发起算路（关路况） | CPU（%）均值 | NA | 89.51% | 51.88% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 181% | 186% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 569.05M | 361.11M | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 820.47M | 588.43M | NA
|  |  | 普通导航20min（关路况） | CPU（%）均值 | NA | 53% | 50.96% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 113% | 186% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 769.72M | 470.15M | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 854.19M | 648.83M | NA
|  |  | 普通导航20min（开路况） | CPU（%）均值 | NA | 58.88% | 51.79% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 126% | 186% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 814.85M | 507.15M | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 738.3M | 665.83M | NA
|  |  | 巡航20min（开路况） | CPU（%）均值 | NA | 40.13% | 53.57% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 71% | 186% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 765.27M | 530.81M | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 820.47M | 729.65M | NA
随心看 | dueros.videoplayer | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | 版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | / | 无crash、无ANR | PASS
|  |  | 启动过程5min(冷启动) | CPU（%）均值 | NA | / | 35.62% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | / | 171% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | / | 151.18MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | / | 191.03MB | NA
|  |  | 使用应用5mim | CPU（%）均值 | NA | / | 25.09% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | / | 75.3% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | / | 257.66MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | / | 286.55MB | NA
|  |  | 进入播放页面静置10mim | CPU（%）均值 | NA | / | 9.01% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | / | 43.7% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | / | 283.57MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | / | 297.79MB | NA
|  |  | 播放页面切换视频10mim | CPU（%）均值 | NA | / | 26.59% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | / | 60% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | / | 289.63MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | / | 303.41MB | NA
|  |  | 播放视频10mim | CPU（%）均值 | NA | / | 17.64% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | / | 34.3% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | / | 285.71MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | / | 303.41MB | NA
|  |  | 静置后台5min | CPU（%）均值 | NA | / | 9.63% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | / | 17.6% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | / | 237.79MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | / | 247.22MB | NA
|  |  | 使用后前台静止5min | CPU（%）均值 | NA | / | 17.11% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | / | 40.6% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | / | 268.21MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | / | 286.55MB | NA
|  |  | 删除log | 数量 | <400 |  | >400 | FAIL
车家互联 | Car2Home | com.baidu.iov.dueros.car2home | 版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 无crash、无ANR | 无crash、无ANR | PASS
|  |  | 使用应用5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 7.71% | 9.45% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 26.3% | 28% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 95.12M | 141.75MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 101.41MB | 155.0MB | NA
|  |  | 设备页面5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 0% | 0% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 0% | 0% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 0M | 0M | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 0M | 0M | NA
|  |  | 后台静置5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 0.01% | 0% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 1.3% | 0% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 45.27MB | 0M | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 90.54MB | 0M | NA
|  |  | 删除log | 数量 | <400 |  | <400 | PASS
Launcher&AAR | CarLauncher | com.baidu.xiaoduos.launcher | 版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | / | 无crash、无ANR | PASS
|  |  | 前台静置5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 39.66% | 20.3% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 44.6% | 26.3% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 524.61MB | 382.14MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 533.77MB | 393.38MB | NA
|  |  | 使用应用5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 37.97% | 37.1% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 93% | 165% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 588.15MB | 435.97MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 736.04MB | 618.16MB | NA
|  |  | 后台静置5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 5.31% | 0.04% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 10.6% | 3% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 823.42MB | 238.83MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 848.42MB | 477.67MB | NA
|  |  | 使用后前台静置5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 43.27% | 19.13% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 47% | 27.3% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 703.84MB | 476.65MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 719.19MB | 601.3MB | NA
消息中心 | MessageServer | com.baidu.xiaoduos.messageserver | 版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 存在crash | 无crash、无ANR | PASS
|  |  | 使用应用5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 21.9% | 13.56% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 98.3% | 40.6% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 197.2MB | 177.91MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 269.7MB | 192.0MB | NA
|  |  | 后台静置5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 0.02% | 0% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 2% | 0% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 0.0MB | 0.0MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 0.0MB | 0.0MB | NA
|  |  | 删除log | 数量 | <400 |  | >400 | FAIL
安全 | com.baidu.bodyguard | com.baidu.bodyguard | 版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 无crash、无ANR | 无crash、无ANR | PASS
|  |  | 隐私列表页静置5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 0 | 0.03 | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 0 | 2 | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 0 | 157.35 | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 0 | 101.15 | NA
|  |  | 静置前台5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 0 | 0.06 | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 0 | 3.1 | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 0 | 134.87 | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 0 | 101.15 | NA
|  |  | 使用应用5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 11.41 | 19.44 | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 30 | 52.9 | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 132.37 | 157.87 | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 140.47 | 179.83 | NA
|  |  | 静置后台5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 0.02 | 0.08 | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 3 | 3.3 | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 0 | 157.35 | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 0 | 115.2 | NA
|  |  | 使用后静置前台5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 0.02 | 0.01 | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 2 | 1 | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 0 | 0 | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 0 | 0 | NA
|  |  | 删除log | 数量 | <400 |  | <400 | PASS
EM | com.baidu.dueros.enhance.memory | com.baidu.dueros.enhance.memory | 版本稳定性 | Monkey | NA | / | / | NA
|  |  | 使用方法5分钟 | CPU（%）均值 | NA | / | 43.3% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | / | 12.41% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | / | 219.33MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | / | 243MB | NA
输入法 | BaiduInput | com.baidu.car.input | 版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 无crash、无ANR | 无crash、无ANR | PASS
|  |  | 使用应用5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 8.54% | 6.92% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 29.6% | 30.6% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 142.98MB | 99.36MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 224.54MB | 102.0MB | NA
|  |  | 删除log | 数量 | <400 |  | >400 | FAIL
预约保养 | maintenance | com.baidu.che.maintenance | 版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 存在crash | 无crash、无anr | PASS
|  |  | 使用应用5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 11.25% | 23.63% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 73% | 58.6% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 116.09MB | 141.94MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 157.35MB | 163.0MB | NA
|  |  | 后台静置5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 0.12% | 15.57% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 12.5% | 22.3% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 61.82MB | 114.77MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 123.63MB | 126.0MB | NA
|  |  | 删除log | 数量 | <400 |  | <400 | PASS
激活 | com.baidu.xiaoduos.syncservice |  | 版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 无crash、anr | 无crash、无ANR | PASS
|  |  | NA | CPU（%）均值 | NA | NA | NA | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | NA | NA | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | NA | NA | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | NA | NA | NA
图像 | com.baidu.iov.vision | XX | 版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | / | 无crash、无ANR | PASS
|  |  | 进入录入页面静置5mim | CPU（%）均值 | NA | / | 0.4% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | / | 15.38% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | / | 178.03MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | / | 236.28MB | NA
|  |  | 前台静止5mim | CPU（%）均值 | NA | / | 0.01% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | / | 1.01% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | / | 0MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | / | 0MB | NA

## 响应时间
category | Ford FO | test item | target | Desay confirm | Baidu confirm | Owner | 备注 | 模块分工
Boot time |  | Power Off to 第一帧动画 (Power off相当于deep sleep) | 5s |  |  | Desay
Reboot time |  | 长按audio键重启到第一帧动画 | 5s |  |  | Desay
Application Cold-Boot |  | The time difference from Power Off state to having the home screen available | 12s |  | / | Desay/Baidu | 非百度，不能沿用phase12分工，phase4 系统ROM不是百度打的，本条需要打rom方完成
|  | The time difference from Power Off state to having an already paired phone available | 12s |  |  | Desay
|  | The time difference from Power Off state to having the Rear-View-Camera (RVC) system ready respond to PRNDL events (for RVC) | 2s |  | / | Desay/Baidu | 非百度，不能沿用phase12分工，phase4 系统ROM不是百度打的，本条需要打rom方完成
|  | The time difference from Power Off state to the request for the last Audio source (eg. AM/FM radio) to the Radio (via CAN bus or internal in a shared module) | 5s |  | / | Desay/Baidu | 非百度，不能沿用phase12分工，phase4 系统ROM不是百度打的，本条需要打rom方完成
Screen Transitions |  | The system shall be able to start an outgoing screen transition within 50 msec of user input（开发打测试桩提供给测试测，开始播第一帧动画） | 快/一般/慢 |  | / | Baidu | 非百度，不能沿用phase12分工，phase4 系统ROM不是百度打的，本条需要打rom方完成
|  | The system shall be able to start an incoming screen transition within 150 msec of user input | 快/一般/慢 |  | / | Baidu | 非百度，不能沿用phase12分工，phase4 系统ROM不是百度打的，本条需要打rom方完成
|  | The system shall be able to expose a fully functional new screen within 250 msec of user input | 快/一般/慢 |  | / | Baidu | 非百度，不能沿用phase12分工，phase4 系统ROM不是百度打的，本条需要打rom方完成
地图 | Wang Jingjing | Map View changes shall occur within 200 msec of event reception by the navigation system 收到view显示请求直到路口放大图显示完毕的时间（打时间戳加桩测试) | 200msec |  |  | Baidu |  | 地图
|  | 地图在线搜索POI时间（市内） | 1s |  |  | Baidu
|  | 地图离线搜索POI时间（市内） | 1s |  |  | Baidu
|  | 地图在线算路时间（20KM） | 1s |  |  | Baidu
|  | 地图离线算路时间（20KM） | 1s |  |  | Baidu
|  | 地图在线算路时间（500KM） | 2s |  |  | Baidu
|  | 地图在线算路时间（北京-深圳） | 2s |  |  | Baidu
|  | 手势滑动、放大、缩小地图响应速度（开发打测试桩提供给测试测， 开始播第一帧动画） | 快/一般/慢 |  | 一般 | Baidu
|  | 手势滑动、放大、缩小地图后图层加载速度（离线包已下载情况下测试） | 快/一般/慢 |  | 一般 | Baidu
|  | 冷启动时间 | 15s |  |  | Baidu
|  | 热启动时间 | 1s |  |  | Baidu
语音 | Wang Jingjing | 语音唤醒响应速度(到VUI出现时间) | 800msec |  |  | Baidu |  | 语音
|  | ASR在线响应速度(显示出结果的时间) | 1s |  |  | Baidu
|  | ASR离线响应速度 | 400msec
|  | 免唤醒命令词响应速度 | 800msec |  |  | Baidu
|  | 免唤醒命令词地图指令响应时间 | 800msec |  |  | Baidu
|  | 免唤醒命令词多媒体指令响应时间 | 800msec |  |  | Baidu
|  | 免唤醒命令词车控指令响应时间 | 800msec |  |  | Baidu | 不能沿用phase12，phase4 此功能已去除
|  | 对话流界面启动时间 | 1s |  |  | Baidu
|  | 开机启动时间(开机后什么时候可用语音的时间) | 12s |  |  | Baidu
FM/AM | Wang Fin | 全电台扫描时间 | 15s |  |  | Desay
|  | 已经存在的电台切换 FM to FM/AM to AM | 200msec |  |  | Desay
多媒体 |  | 网络电台到FM/AM | 2.5s |  | 1.287s | Baidu/Desay |  | 随心听
|  | 已经存在的电台切换 FM to AM | 250msec |  |  | Desay
| Lu Chao | 随心听切歌响应时间 | 2.5s |  | 1.181s | Baidu
|  | 随心听切USB播放时间 | 2s |  | 1.894s | Baidu
|  | 多媒体冷启动时间 | 3.5s |  | 5s | Baidu
|  | 多媒体热启动时间 | 1.5s |  | 1.039s | Baidu
电影 | Lu Chao | 搜索电影院时间 | 4s |  |  | Baidu |  | 电影
|  | 搜索电影影片时间 | 4s |  |  | Baidu
|  | 搜索电影影片时间 | 4s |  | / | Baidu
酒店 | Lu Chao | 搜索酒店时间 | 4s |  |  | Baidu |  | 酒店
外卖 | Lu Chao | 搜索餐馆时间 | 4s |  |  | Baidu |  | 外卖
|  | 外卖下单时间 | 1.5s |  |  | Baidu
智慧停车场 | Lu Chao | 搜索停车场时间 | 4s |  |  | Baidu |  | 智慧停车场
预约保养 | Lu Chao | 搜索店面时间 | 4s |  | 0.560s | Baidu |  | 预约保养
|  | 下单预约时间 | 2.5s |  | 无法预约订单 | Baidu
爱奇艺 | Lu Chao | 在线搜索影片时间 | 5s |  | 2.537S | Baidu |  | 随心看
|  | 在线视频播放加载时间 | 5s |  | 4.464S | Baidu
|  | 离线视频播放加载时间 | 5s |  | 4.527S | Baidu
USB/Bluetooth Media | Xu Amy | BT连接时间，从确认配对到播放BT音乐或者打电话的时间 | 6s |  |  | Desay
|  | 已经配对过的BT设备，从点连接到播放BT音乐或者打电话的时间 | 4s |  |  | Desay
|  | 同步BT联系人 500条 | 30s (每条联系人2个号码) |  |  | Desay
|  | 同步BT联系人 1000条 | 45s (每条联系人2个号码) |  |  | Desay
|  | 同步BT联系人 1500条 | 60s (每条联系人2个号码) |  |  | Desay
|  | 同步BT联系人6000-1W条 | 不能比SYNC慢 |  |  | Desay
|  | 从插入u盘开始，扫描前100个USB本地文件后，用户手动选择第一个音乐/视频文件，能够开始播放第一帧的时间 | 2s |  |  | Desay
Phone | Xu Amy | 车机拨打、挂断电话后电话状态同步到手机界面的时间。（反之亦然） | 2s |  |  | Desay
|  | 电话启动时间 (homescreen准备后点击电话按钮到电话应用启动完毕) | 2s |  |  | Desay
WiFi | Xu Amy | 点开WIFI开关后到扫描出所有热点的时间 | 5s |  |  | Desay
|  | 断开wifi热点的时间 | 200msec |  |  | Desay
|  | 从输入密码到连接成功的时间 | 4s |  |  | Desay
|  | 无需输入密码直接连接成功的时间 | 4s |  |  | Desay
Rear View Camera | Wang Tom | IVI主机运行时，RVC显示时间 | <750msec |  |  | Desay
|  | 冷启动的时候RVC画面显示时间 | 5s |  |  | Desay
APA | Lu Zaikai | 从接受到信号到相应HMI status image coding 显示的时间 | <750msec |  | / | Desay/Baidu | 不能沿用phase12分工，phase4中设置为德赛完成
FAPA(8通道） | Lu Zaikai | 从接受到信号到相应HMI status image coding 显示的时间 | <750msec
Remaining responsive during long running processes |  | 以稳定性测试为准（百度 Desay各自提交） | 要求表格中的指标必须满足，及表示此项通过 |  | 在发版报告中有稳定性报告，目前Fail，存在crash | Desay/Baidu
错误处理提示信息 |  | 网络错误或不稳定时，百度云端多久可以给出提示信息（time out给出提示时间） 需要各个应用自己time out的列表 | 6s |  | / | Baidu | 常规为3s超时设置，ev为5s | 所有模块都反馈
其他启动时间 |  | 车辆设置冷启动时间 | 3.5s |  | / | Baidu | 不能沿用phase12分工，phase4中设置为德赛完成
|  | 车辆设置热启动时间 | 1.5s |  | / | Baidu | 不能沿用phase12分工，phase4中设置为德赛完成
|  | 空调设置启动时间 | 2s |  | / | Baidu | 不能沿用phase12分工，phase4中设置为德赛完成
个人中心 |  | 个人中心冷启动时间 | 3.5s |  | 3.215s | Baidu |  | 个人中心
|  | 个人中心热启动时间 | 1.5s |  | 0.945s | Baidu
launcher |  | 进入更多服务时间 | 3s |  | 0.911s | Baidu |  | launcher
|  | 返回主页时间 | 2s |  | 0.669s | Baidu