## 测试报告
一、测试报告总论
条件通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | pass
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | P0：0个；P1：14个 | NA
| ALL | 未修复BUG数量<50个 | 56个 | NA
2.质量标准效果类指标达成情况
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
参照旧版本
3、流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 评审通过
二、Bug解决情况
icafe和效率云未解决56个（其中P0 0个，P1 14个）
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
见Icafe遗留问题
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
1、存在偶现的crash
2、导航中偶现误偏航
3、导航中，分屏全屏问题未完全解决
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 通过数 | 通过率(通过数/测试执行数) | 遗留bug数量（P0&P1） | 未测/漏测原因和分析
地图 |  |  | 2495 | 2495 | 100% | 2433 | 99% | 14
五、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20220826_0767_EL27_R10.PRO_Debug
MCU版本 |  |  | 20220817_481_pro
屏幕尺寸 |  |  | 27

## 遗留buglist
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 所属模块 | 负责人 | 创建时间 | 优先级 | 修复计划
FordPhase4Scrum-21408 | 【路试】【CD764】【地图】【偶现】13:48导航中，即将进入汉中路向中山南路右转路口时，发生偏航 | Bug | 新建 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-08 22:43 | P1-High | R11
FordPhase4Scrum-22823 | 【实车】【CD764】【地图】【必现】导航中，全屏切换为分屏未显示路线，后点击全屏后未显示路线，后点击切换主路变为全览状态 | Bug | 新建 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-18 22:24 | P1-High | R11
FordPhase4Scrum-21401 | 【路试】【CD764】【地图】【偶现】11:32导航中，仪表导航底图不更新行驶状态 | Bug | 新建 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-08 22:11 | P1-High | R11
FordPhase4Scrum-22910 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】11-12 导航中，唤醒小度口述指令时，界面变成全览 | Bug | 新建 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-21 16:07 | P1-High | R11
FordPhase4Scrum-22097 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】14-32 导航中，点击进入随心听，回到导航界面，诱导面板长时间有蓝色的线，并且方向图标显示异常 | Bug | 新建 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-14 22:22 | P1-High | R11
FordPhase4Scrum-17216 | 【实车】【CD764】【764地图专项】【必现】诱导面板路况条下方指路信息图标右转变为灰色，难以辨别和观察 | Bug | 已分配 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-06-30 17:39 | P1-High | R11
FordPhase4Scrum-21511 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】14-35 导航中，分屏切换为全屏后点击继续导航，界面从更随模式跳转为全览状态 | Bug | 新建 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-09 22:11 | P1-High | R11
FordPhase4Scrum-22072 | 【台架】【cd764】【地图】【必现】发起导航，路线规划页页面遮挡住导航路线 | Bug | 新建 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-12 16:57 | P1-High | R11
FordPhase4Scrum-21513 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】15-32 导航中，胜太西路上发生了偏航 | Bug | 新建 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-09 22:18 | P1-High | R11
FordPhase4Scrum-21400 | 【路试】【CD764】【地图】【偶现】11:04导航中，点击仪表，仪表未显示底图 | Bug | 新建 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-08 22:05 | P1-High | R11
FordPhase4Scrum-16169 | 【实车】【CD764】【764地图专项】【偶现】导航直行路线前方显示拥堵状态，实际不拥堵 | Bug | 已分析 | 地图 | 王硕豪(v_wangshuohao) | 2022-06-21 17:24 | P1-High | R11
FordPhase4Scrum-17478 | 【实车】【CD764】【专项地图】【必现】镜像模式导航中，全览态，打开分屏后，跟随按钮显示成全览 | Bug | 新建 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-07-06 18:55 | P1-High | R11
FordPhase4Scrum-7220 | 【台架】【CD764】【语音】【必现】Q：导航去深圳北站不走高速 实际：路线显示的是躲避拥堵 | Bug | 已分配 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin),马龙(malong03) | 2022-04-07 18:00 | P1-High | R11
FordPhase4Scrum-21514 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】15-40 导航中，点击切换路线，切换路线算路失败 | Bug | 已分析 | 地图 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2022-08-09 22:23 | P1-High | R11
FordPhase4Scrum-9259 | 【实车】【CD764】【764地图专项】【偶现】离线模式，导航中超速时退出导航，车标变为红色 | Bug | 已分配 | 地图 | 谷峰(gufeng_gza) | 2022-06-20 17:35 | P1-High | R12
FordPhase4Scrum-17242 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】发起长途导航，偏好不走高速，点击开始导航后无反应，随后地图闪退 | Bug | 已分析 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-07-01 16:25 | P1-High | R12
FordPhase4Scrum-7083 | 【台架】【CD764】【预约保养】【必现】分屏时，无论主驾还是副驾在点击经销商处导航图标时，只进入地图不发起导航 | Bug | 新建 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-04-19 19:15 | P1-High | R12
FordPhase4Scrum-17228 | 【764】【Monkey自动化测试】【地图】地图跑monkey，出现4次anr | Bug | 已分配 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2022-07-01 11:31 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-17820 | 【实车】【cd764】【地图】【必现】前方调头，车道线没有高亮显示 | Bug | 新建 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-07-14 20:05 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-17833 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】导航中，诱导面板显示异常 | Bug | 新建 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-07-14 21:16 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-21510 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】14-33 导航中，进入隧道后，进入夜间模式时，蚯蚓线先变成夜间模式状态底图后变成夜间模式状态，蚯蚓线和底图应该同时进入黑夜模式状态 | Bug | 新建 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-09 22:03 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-21399 | 【实车】【CD764】【地图】【必现】11:04导航中，诱导面板直行箭头图标和仪表图标（顺行）不一致 | Bug | 新建 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-08 21:59 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-22092 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】11-24 导航中，发送语音指令继续导航界面比例尺会变动，而在界面上点击继续导航却不会 | Bug | 新建 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-14 22:05 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-22096 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】13:37:26 导航中，连续开启关闭导航声音，播报延迟 | Bug | 新建 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-14 22:18 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-22091 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】10-55 导航状态下，点击电影院地址导航按钮后，重新发起导航进入导航状态后，重新计算路线 | Bug | 新建 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-14 22:00 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-22911 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】11-16 导航中，切换主辅路，没有切换主辅路播报 | Bug | 新建 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-21 16:11 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-22913 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】14-14导航中语音播报限速70，速度超过70速度标没有亮红色 | Bug | 新建 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-21 16:20 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-7542 | 【实车】【CD764】【语音】【偶现】大屏，清除导航进程，唤醒语音说导航到家，偶现识别后不执行 | Bug | 已分析 | 地图 | 张帆(v_zhangfan14),马龙(malong03) | 2021-11-16 16:49 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-17215 | 【实车】【CD764】【764地图专项】【偶现】全屏模式导航中，副驾诱导面板指路箭头闪烁横杠 | Bug | 已分析 | 地图 | 谷峰(gufeng_gza) | 2022-06-30 17:37 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-17835 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】在桥下时，放大图显示在桥上 | Bug | 新建 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-07-14 21:22 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-17837 | 【实车】【CD764】【地图】【必现】车道线高亮显示灰色 | Bug | 新建 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-07-14 21:35 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-21512 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】14-41 导航中，连续缩小地图至世界地图状态不显示车标和终点图标 | Bug | 新建 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-09 22:14 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-21402 | 【路试】【CD764】【地图】【偶现】11:17导航中，诱导面板方向箭头和点击导航设置时的方向箭头不一致 | Bug | 新建 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-08 22:18 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-21410 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】14:38导航中，副驾驶有人，右诱导面板消失，30s后恢复 | Bug | 新建 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-08 22:54 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-22093 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】13-09 导航中，重新语音发起导航，底图路线已出现，搜索框下拉面板路线没有出现 | Bug | 新建 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-14 22:09 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-22094 | 【实车】【CD764】【地图】【必现】13-26 导航中，点击全览按钮进入全览模式，点击分屏后变成跟随模式 | Bug | 新建 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-14 22:12 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-7158 | 【实车】【P702】【地图】【偶现】首次点击launcher页的地图模块上的发现周边进入地图页面后，没有显示周边信息 | Bug | 新建 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-03-16 13:31 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-7101 | 【实车】【P702】【地图】【必现】地图搜索周边-停车场，车标上有个红色标记点 | Bug | 新建 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2022-04-21 10:49 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-22090 | 【实车】【CD764】【地图】【必现】10-54导航状态下，点击电影院地址导航按钮，重新发起导航，没有选择路线直接进入导航状态 | Bug | 新建 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-14 21:52 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-21409 | 【路试】【CD764】【地图】【必现】14:07导航中，诱导面板内随后的箭头置灰 | Bug | 新建 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-08 22:48 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-21407 | 【路试】【CD764】【地图】【偶现】13:20导航中，进入音乐，播放蓝牙音乐，地图播报卡顿 | Bug | 新建 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-08 22:40 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-21405 | 【路试】【CD764】【地图】【偶现】11:28导航中，无任何操作，界面突然从导航跳转到车辆设置状态 | Bug | 新建 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-08 22:28 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-22090 | 【实车】【CD764】【地图】【必现】10-54导航状态下，点击电影院地址导航按钮，重新发起导航，没有选择路线直接进入导航状态 | Bug | 新建 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-14 21:52 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-22912 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】14-11 导航中，切换至辅路，辅路限速40限速标没有变成红色 | Bug | 新建 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-21 16:15 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-17831 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】导航中，行驶在桥上，显示切换到桥上按钮 | Bug | 新建 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-07-14 21:06 | P2-Middle | R12
FordPhase4Scrum-17823 | 【实车】【CD764】【地图】【必现】导航中沿途搜，景点按钮没有高亮显示 | Bug | 新建 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-07-13 17:18 | P2-Middle | R13
FordPhase4Scrum-7521 | 【必现】【语音】【CD764】导航到深圳北站不走高速，执行规划的路线是躲避拥堵 | Bug | 已分配 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2021-09-13 13:50 | P2-Middle | R13
FordPhase4Scrum-7473 | 【CD764】【电影票】【必现】分屏模式，主驾正在导航，副驾进入电影票页面，点击导航到电影院，页面卡顿加载缓慢 | Bug | 新建 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2021-12-10 16:16 | P2-Middle | R13
FordPhase4Scrum-16947 | 【实车】【CD764】【764地图专项】【偶现】后台导航中，launcher点击结束导航，进入地图，显示导航结束卡片，一直显示加载中，然后结束卡片未显示内容就消失 | Bug | 已分析 | 地图 | 谷峰(gufeng_gza) | 2022-06-24 17:09 | P2-Middle | R13
FordPhase4Scrum-22098 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】15:09 导航中比例尺变大时底图右半边显示空白 | Bug | 新建 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-14 22:30 | P2-Middle | R13
FordPhase4Scrum-7298 | 【实车】【CD764】【launcher】【偶现】分屏副驾已开启熟路模式导航，launcher地图卡片还显示有【家】【公司】【周边】 | Bug | 已分析 | 地图 | 张帆(v_zhangfan14) | 2022-03-01 12:01 | P2-Middle | R13
FordPhase4Scrum-7380 | 【实车】【CD764】【个人中心】【必现】地图输入车牌保存，个人中心同步显示的车牌比地图输入的车牌少一位 | Bug | 新建 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-01-08 17:04 | P2-Middle | R13
FordPhase4Scrum-22095 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】13:39:09导航中，点击林肯车标进入后台后，播报卡顿 | Bug | 新建 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-14 22:15 | P2-Middle | R13
FordPhase4Scrum-21406 | 【路试】【CD764】【地图】【偶现】12:07导航结束时，小度推荐停车场/美食/加油站，在底图上显示过小 | Bug | 新建 | 地图 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-08 22:35 | P3-Low | R13
FordPhase4Scrum-22885 | 【实车】【CD764】【地图】【必现】14:56导航中，点击备选路线，切换路线按钮箭头置灰 | Bug | 新建 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-19 21:05 | P3-Low | R13
FordPhase4Scrum-22884 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】11:20导航中，行驶备选路线无语音播报 | Bug | 新建 | 地图 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-19 21:01 | P3-Low | R13