## 测试报告
一、测试报告总论
有条件通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | P0：0个；P1：14个 | NA
| ALL | 未修复BUG数量<50个 | 243个 | NA
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 地图路测Crash 1次 | NA
| 内存泄漏 | 无内存泄漏 | 无内存泄露 | PASS
版本性能 | 流畅度 | 无卡顿 | 无卡顿 | PASS
| Cpu | NA | 见性能测试sheet | NA
| 内存 | NA | 见性能测试sheet | NA
删除log数量 | 删除log数量 | <400 | 无 | PASS
3.质量标准效果类指标达成情况
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
唤醒词 | 唤醒率-低噪 | 92% | 见语音专项测试sheet页数据 | PASS
| 唤醒率-中噪 | 90% | 见语音专项测试sheet页数据 | PASS
| 唤醒率-高噪 | 85% | 见语音专项测试sheet页数据 | PASS
场景化命令词 | 唤醒率-低噪 | 85% | 见语音专项测试sheet页数据 | PASS
| 唤醒率-中噪 | 85% | 见语音专项测试sheet页数据 | PASS
| 唤醒率-高噪 | 80% | 见语音专项测试sheet页数据 | PASS
4、流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 评审通过
二、Bug解决情况
icafe未解决243个（其中P0 0个，P1 14个）
Jira未解决86个（其中IG 0个，Gating 11个）
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
参考Icafe P1问题
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
帐号模块（1）预约保养无已完成订单，阻塞部分用例执行
激活模块（1）车厂激活通过清除数据方式模拟测试（2）因目前车机无原生Wi-Fi不能连接代理，无法使用抓包工具，阻塞部分用例执行
语音模块（1）因智慧停车场无对应信息，阻塞部分用例执行
EM模块（1）因无香氛片，阻塞部分用例执行（2）因无法OTA升级，阻塞部分用例执行
安全模块（1）因文件已加密，且无法解密，阻塞部分用例执行
OTA升级（1）目前未有台架/实车执行
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率 (执行成功数/测试执行数） | R09版本成熟度 | R10版本成熟度 | 未测/漏测原因和分析
帐号 |  |  | 387 | 382 | 98.71% | 379 | 99.21% | 97% | 99.21% | 1.预约保养无已完成订单
消息中心 |  |  | 112 | 112 | 100% | 112 | 100% | 98% | 100%
激活 |  |  | 87 | 77 | 88.51% | 77 | 100% | 89% | 100%
launcher&AAR |  |  | 363 | 363 | 100% | 360 | 99.17% | 97% | 99.17%
车家互联 |  |  | 90 | 90 | 100% | 90 | 100% | 99% | 100%
预约保养 |  |  | 100 | 100 | 100% | 98 | 98% | 93% | 98%
输入法 |  |  | 67 | 67 | 100% | 67 | 100% | 91% | 100%
语音 |  |  | 1837 | 1784 | 97.11% | 1748 | 97.98% | 97% | 97.98% | 1.智慧停车场无对应信息
地图 |  |  | 2495 | 2495 | 100% | 2433 | 97.52% | 100%% | 97.52%
EM |  |  | 98 | 96 | 97.96% | 95 | 98.96% | 89% | 98.96% | 1.OTA升级/暂无OTA功能 2.香氛case/实车无香氛片
随心听 |  |  | 870 | 870 | 100% | 850 | 97.7% | 98% | 97.7%
随心看 |  |  | 335 | 322 | 96.12% | 318 | 98.76% | 97% | 98.76%
图像 |  |  | 371 | 371 | 100% | 359 | 96.77% | 100% | 96.77%
安全 |  |  | 39 | 39 | 100% | 39 | 100% | 98% | 100%
智慧停车场 |  |  | 146 | 146 | 100% | 146 | 100% | 100% | 100%
酒店 |  |  | 102 | 102 | 100% | 102 | 100% | 100% | 100%
外卖 |  |  | 552 | 552 | 100% | 552 | 100% | 100% | 100%
电影票 |  |  | 162 | 162 | 100% | 162 | 100% | 100% | 100%
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=99% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=98% |  |  | 成熟度=97%
六、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20220824_0767_EL27_R10.PRO_Debug
MCU版本 |  |  | 20220816_512_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 27

## icafe遗留buglist
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 创建时间 | 所属模块 | 优先级 | 修复版本
FordPhase4Scrum-7012 | 【MTJ】【764】【地图】【偶现】java.lang.NoClassDefFoundError: skin.support.content.res.SkinCompatDrawableManager at | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-06-07 17:51 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7002 | 【MTJ】【764】【地图】【偶现】java.lang.ClassCastException: skin.support.widget.SkinCompatRelativeLayout cannot be cast to android.widget.LinearLayout | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-06-06 19:12 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7015 | 【MTJ】【764】【地图】【偶现】android.view.InflateException: Binary XML file line #3: Binary XML file line #3: Error inflating class Caused by: android.view.InflateException: Binary XML file line #3: Error inflating class Caused by: java.lang.reflect.InvocationTargetException | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-06-07 18:00 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7035 | 【台架】【CD764】【launcher】【偶现1/6】分屏模式，主副驾切换播放随心听音乐，主副驾同时显示播放信息 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping),侯欢欢(v_houhuanhuan) | 2022-06-09 15:04 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7051 | 【台架】【CD764】【launcher】【必现】更多服务返回launcher后，更多服务卡片动画效果缓慢 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping),侯欢欢(v_houhuanhuan) | 2022-06-13 16:42 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7050 | 【台架】【CD764】【AAR】【偶现1/3】进入智能新风页面，智能新风按钮背景动效闪烁 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping),侯欢欢(v_houhuanhuan) | 2022-06-13 15:36 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7067 | 【实车】【CD764】【launcher】【偶现】分屏模式，在副驾点击更多服务，偶现点击后只有按键音，页面没有反应 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2022-04-15 11:05 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7063 | 【实车】【CD764】【launcher】【偶现】点击launcher账号昵称，多次点击偶现昵称消失，变为【你好，林肯】、【点击登录】字样 | Bug | 新建 | 杨可(yangke08) | 2022-04-14 14:55 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7084 | 【实车】【CD764】【launcher】【偶现】全屏模式进入launcher页面，右侧屏幕的时间显示太靠右被导航栏遮挡 | Bug | 已分析 | 侯欢欢(v_houhuanhuan) | 2022-04-20 10:19 | Launcher&AAR | P2-Middle | 1.4.2.4
FordPhase4Scrum-7096 | 【台架】【CD764】【随心听】【必现】随心听双开，播放USB音乐，屏幕交换后USB歌曲没有继续播放 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-04-20 19:09 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7089 | 【实车】【CD764】【语音】【必现】语音关闭仪表地图，反馈退出导航，关闭了中控地图 | Bug | 新建 | 马龙(malong03),刘韧(v_liuren) | 2022-04-20 10:38 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7108 | 【实车】【CD764】【随心看】【偶现】全屏模式播放爱奇艺视频，点击开启分屏模式，主驾视频页面变窄约1秒后恢复 | Bug | 新建 | 王杰(wangjie50) | 2022-04-22 10:29 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7101 | 【实车】【P702】【地图】【必现】地图搜索周边-停车场，车标上有个红色标记点 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-04-21 10:49 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7120 | 【实车】【CD764】【语音】【偶现】唤醒语音助手，第一次唤醒后只显示语音窗口无应答 | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2022-04-24 10:24 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7117 | 【实车】【CD764】【语音】【偶现】分屏模式，主驾语音输入关闭座椅通风后，副驾再唤醒语音时，语音回复的【我来了】声音变很小 | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2022-04-24 10:21 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7158 | 【实车】【P702】【地图】【偶现】首次点击launcher页的地图模块上的发现周边进入地图页面后，没有显示周边信息 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-03-16 13:31 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7173 | 【台架】【CD764】【语音】【必现】分屏模式 副驾开启精简屏幕，主驾麦克风唤醒，精简屏幕退出 | Bug | 已分析 | 周文博(v_zhouwenbo) | 2022-03-28 16:30 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7188 | 【台架】【CD764】【Launcher】【必现】换肤后，首次滑动车模左下角显示进度条 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2022-03-30 17:24 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7179 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】分屏副驾随心听切换音乐反应缓慢，切换到蓝牙音乐时，收音机显示高亮一下 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2022-03-30 10:47 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7231 | 【实车】【CD764】【launcher】【必现】舒享时氛香氛类型显示三个未知 | Bug | 已分析 | 陈振宇(v_chenzhenyu),张蓉蓉(v_zhangrongrong01) | 2022-04-12 13:36 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7227 | 【实车】【CD764】【launcher】【必现】车辆上电，天气显示和播报小雨转暴雨，实际现在是大太阳 | Bug | 新建 | 杨可(yangke08) | 2022-04-11 11:08 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7253 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】分屏模式，无娱乐流量状态，副驾先点击进入新闻页面后，再从收音机页面点击切换到USB页面，屏幕提示【无网络连接】 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2022-01-13 17:52 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7251 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】无娱乐流量状态进入QQ音乐首页，连接好wifi盒子的热点后，点击【重新加载】还是提示【无网络连接】（点击进入喜马拉雅，新闻，在线收音机都提示无网络连接，但是能够播放爱奇艺视频） | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2022-01-13 17:47 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7284 | 【实车】【CD764】【launcher】【必现】分屏模式 主驾在蓝牙音乐页面，副驾在更多服务页面，切换主副驾屏幕，主驾屏幕没有进入副驾的更多服务页面，而是进入launcher页面 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2022-01-19 18:07 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7283 | 【实车】【CD764】【预约保养】【必现】进入预约保养的保养信息页面，最下方的当前里程显示为10km，仪表显示里程为7530.2km | Bug | 已分析 | 杨福详(v_yangfuxiang) | 2022-01-19 18:03 | 预约保养 | P2-Middle | 1.2.12
FordPhase4Scrum-7298 | 【实车】【CD764】【launcher】【偶现】分屏副驾已开启熟路模式导航，launcher地图卡片还显示有【家】【公司】【周边】 | Bug | 已分析 | 张帆(v_zhangfan14) | 2022-03-01 12:01 | 地图 | P2-Middle | 1.4.1.4
FordPhase4Scrum-7337 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】分屏模式，点击主驾随心听，点击副驾随心听，主驾随心听页面显示1S黑屏 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-26 17:31 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7336 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】QQ音乐选择飙升榜/热歌榜/…点击播放全部，点击下一曲（下一曲…）再点击播放全部，音乐列表多个音乐前面显示播放动画 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-25 20:49 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7335 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】从qq音乐账号信息退出返回到QQ音乐首页，播放栏信息会快速抖动一下 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-25 20:43 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7332 | 【实车】【CD764】【随心听】【偶现】播放音乐，挂入R档，音乐正常播放声音不压低，后方显示有障碍物雷达无报警音 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-25 20:31 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7352 | 【实车】【CD764】【语音】【必现】在喜马拉雅播放列表页面，语音输入【返回上一页】，语音识别后，没有回复【好的】，且页面还是在喜马拉雅播放列表页面 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03) | 2021-12-28 12:10 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7351 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】在QQ音乐登录页面语音输入【打开喜马拉雅】（未登录QQ音乐），页面加载完后在QQ音乐登录页面静止约2秒后才进入喜马拉雅播放列表页面 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-28 12:08 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7348 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】分屏模式，主驾播放爱奇艺，副驾点击进入随心听，爱奇艺停止播放，且副驾进入喜马拉雅首页后没有自动播放随心听 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-28 11:58 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7347 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】分屏模式，主驾从QQ音乐切换到播放爱奇艺，挂R挡使爱奇艺暂停播放后，点击进入系统设置页面，后台自动播放了QQ音乐 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-28 11:55 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7343 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】无娱乐流量状态，在launcher页面，语音输入【打开QQ音乐】，页面跳转QQ音乐首页后没有播放音乐，且页面没有【无网络连接】等提示 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-26 20:53 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7365 | 【台架】【CD764】【语音】【必现】 在轻导航中-语音“车头朝上”，tts播报，tts当前状态不支持这个指令 | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2022-01-07 10:57 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7364 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】分屏模式，主驾开启导航，副驾进入QQ音乐登录页面，点击【QQ登录】和【微信登录】按钮，页面没有反应，有按键音 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2022-01-06 14:44 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7363 | 【台架】【CD764】【随心听】【必现】使用4G流量，首次启动随心听，点击取消按钮仍然进入随心听 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2022-01-06 10:34 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7361 | 【台架】【CD764】【launcher】【偶现1/6】换肤后，时钟和3D车模重新计时延迟响应，状态不正确 | Bug | 已分析 | 杨可(yangke08) | 2022-01-05 14:46 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7356 | 【台架】【CD764】【Launcher】【偶现1/8】换肤后返回launcher，3D车模加载中背景显示黑色 | Bug | 新建 | 杨可(yangke08) | 2021-12-31 18:08 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7377 | 【台架】【CD764】【随心听】【必现】QQ音乐、喜马拉雅播放时退出登录，提示框内文字显示不完整 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2022-01-08 15:55 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7376 | 【台架】【CD764】【随心听】【必现】歌手详情页，无歌曲时提示加载失败 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2022-01-08 14:23 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7368 | 【必现】【语音】【CD764】精简屏幕指令及分屏指令，应该有TTS播报 | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2022-01-07 14:50 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7380 | 【实车】【CD764】【个人中心】【必现】地图输入车牌保存，个人中心同步显示的车牌比地图输入的车牌少一位 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-01-08 17:04 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7419 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】分屏模式，主驾开启导航，副驾在随心听的USB搜索页面，返回上一级的按钮太靠近导航栏了，10次点击有5，6次都会点击到爱奇艺的按钮 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2022-01-11 18:39 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7417 | 【实车】【CD764】【随心听】【偶现】分屏模式，主驾开启导航，副驾在FM页面，语音输入【打开USB】，语音识别成【打开音乐视频】，且页面进入了QQ音乐播放列表页面，但是播放的是USB里面的歌曲 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2022-01-11 18:34 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7414 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】分屏模式，主驾开启导航，副驾播放USB音乐，语音输入【打开QQ音乐】，屏幕顶部的U盘名称会和QQ音乐顶部的账号名称重叠 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2022-01-11 18:21 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7412 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】分屏模式，主驾开启导航，副驾播放USB音乐，王力宏的【爱的就是你】这首歌，歌名显示为拼音 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2022-01-11 18:16 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7430 | 【台架】【CD764】【随心听】【偶现】偶现车机无操作，音乐自动播放了 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-11-23 17:08 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7427 | 【实车】【CD764】【随心听】【偶现】全屏模式打开QQ音乐，偶现每日推荐有的图片加载不出来，显示为灰色 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-11-23 15:27 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7423 | 【实车】【CD764】【launcher】【必现】副驾进入地图修改车牌号，保存后主驾launcher界面车牌号与实际不一致 | Bug | 新建 | 赵红涛(v_zhaohongtao01) | 2021-11-22 15:11 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7421 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】副驾播放随心看，主驾在随心听榜单页面，清空播放列表后，流行指数榜的图片左下角一直动态显示播放中 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-11-20 14:51 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7433 | 【台架】【CD764】【launcher】【必现】用户名较长时与天气数据间隔太小 | Bug | 新建 | 杨可(yangke08) | 2021-11-24 15:30 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7457 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】副驾在QQ音乐播放列表页面，快速点击收藏按钮，页面没有反应，只有按键音 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-03 11:49 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7454 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】全屏模式进入随心听页面，滑动左右镜像，镜像位置没有对应，滑动哪一边哪一边的位置就高一点 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-01 14:20 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7447 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】分屏模式副驾语音’播放刘德华的歌’，QQ音乐播放后切换蓝牙音乐再切回QQ音乐，不续播语音点播的歌曲 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-11-27 15:32 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7469 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】播放QQ音乐的榜单音乐，当播放的榜单名字过长时，榜单页面的榜单图片下面的正在播放的动图会和榜单名字重叠 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-08 17:14 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7466 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】主驾开启导航，副驾在QQ音乐-我的收藏-编辑页面，点击删除收藏的歌曲后，页面没有回到编辑页面，而是退回到了我的收藏页面 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-05 19:45 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7463 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】副驾在新闻页面，播放社会里面的内容后暂停或者清空播放列表，社会图片下面，一直显示正在播放的动态 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-04 12:33 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7462 | 【实车】【Cd764】【随心听】【必现】在没有娱乐流量和播放列表为空的情况下，进入喜马拉雅-我的账号页面，二维码加载失败，没有提示无网络连接 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-04 12:31 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7461 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】在无娱乐流量情况下，副驾进入QQ音乐账号页面，点击退出登录，提示【退出失败，请重试】 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-04 12:30 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7459 | 【台架】【CD764】【随心听】【必现】USB页面插入U盘，点击播放按钮播放歌曲，没有加载歌词 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-03 17:05 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7482 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】分屏副驾QQ音乐播放腾讯音乐人原创榜，播放动画和腾讯音乐人原创榜文字显示重叠 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-18 17:50 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7480 | 【台架】【CD764】【launcher】【偶现】未触屏launcher页面抖动，滑动到车辆卡片唤醒语音 | Bug | 新建 | 杨可(yangke08) | 2021-12-13 17:33 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7478 | 【实车】【CD764】【随心听】【偶现】QQ音乐选择歌手后查看该歌的歌曲，滑到最底部显示’没有更多了’再次往上滑动会加载出更多内容 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-13 16:21 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7477 | 【实车】【CD764】【随心听】【偶现】分屏副驾QQ音乐进入歌曲播放内容页，3秒后才显示播放列表 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-13 16:20 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7475 | 【台架】【CD764】【随心听】【必现】喜马拉雅进入免费专辑，加载过程中专辑封面右上角显示付费专辑的背景 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-10 18:33 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7473 | 【CD764】【电影票】【必现】分屏模式，主驾正在导航，副驾进入电影票页面，点击导航到电影院，页面卡顿加载缓慢 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2021-12-10 16:16 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7504 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】全屏从QQ音乐进入喜马拉雅，喜马拉雅第一次显示无网络，后面进入不提示无网络信息 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-25 10:54 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7502 | 【台架】【CD764】【随心听】【必现】独立模式，副驾播放随心听，下拉菜单控制暂停，再点击播放按钮，ID3信息消失 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-24 17:04 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7498 | 【台架】【CD764】【随心听】【必现】独立模式，主驾、副驾随心听QQ音乐帐号“上次登录”提示不一致 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-22 20:10 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7509 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】未连接蓝牙 全屏地图页面，唤醒语音说【播放蓝牙音乐】，语音提示未连接蓝牙进入蓝牙设置界面，屏幕左上角出现返回随心听字样，点击后无反应 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-25 11:50 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7521 | 【必现】【语音】【CD764】导航到深圳北站不走高速，执行规划的路线是躲避拥堵 | Bug | 已分配 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2021-09-13 13:50 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7519 | 【必现】【随心听】【CD764】偶现进入搜索界面，键盘弹出后消失 | Bug | 新建 | 汤思琪(v_tangsiqi) | 2021-08-29 13:27 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7518 | 【必现】【随心听】【CD764】试听节目播放结束自动播放至非试听节目，toast提示与tts播报与mrd内不一致 | Bug | 重新打开 | 张伊辉(zhangyihui02) | 2021-08-27 15:22 | 随心听 | P2-Middle | 3.11.16
FordPhase4Scrum-7514 | 【必现】【语音】【CD764】播放本地北京交通广播电台 Q：切换至在线电台 实际：切换到在线电台后不是北京交通广播 | Bug | 新建 | 刘赛(v_liusai01) | 2021-08-24 16:17 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7511 | 【必现】【随心听】【CD764】登录喜马拉雅VIP帐号，播放VIP专辑时进入播放页面没有弹出toast提示 | Bug | 新建 | 穆仁萍(v_murenping) | 2021-01-19 14:42 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7531 | 【必现】【launcher】FM不显示换台信息 | Bug | 新建 | 杨萍(v_yangping03) | 2021-10-20 17:39 | 项目 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7542 | 【实车】【CD764】【语音】【偶现】大屏，清除导航进程，唤醒语音说导航到家，偶现识别后不执行 | Bug | 已分析 | 张帆(v_zhangfan14),马龙(malong03) | 2021-11-16 16:49 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7539 | 【台架】【CD764】【随心听】【必现】播放随心听时清空播放列表，回到launcher再点击随心听，又自动切到QQ音乐tab并播放 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-11-15 16:21 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7533 | 【UE走查】【CD764】随心听 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2021-10-21 20:49 | 项目 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7556 | 【台架】【CD764】【launcher】【必现】切换主题过程中，时钟UI显示错误 | Bug | 新建 | 杨可(yangke08) | 2021-11-20 14:17 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7554 | 【台架】【CD764】【随心听】【必现】独立模式，连接蓝牙耳机，随心听双开（一个前台一个后台）时交换屏幕，点击launcher随心听卡片，进入随心听后暂停播放状态 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-11-19 19:47 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7400 | 【实车】【图像】【CD764】【偶现】开始录入页面发摄像头异常信号后还是回到开始录入页面 | Bug | 已分配 | 刘军(liujun41),王二松(v_wangersong) | 2022-01-11 15:12 | 图像 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7399 | 【实车】【CD764】【图像】【偶现】开始录入页面摄像头硬件异常出现倒计时没结束弹窗关闭 | Bug | 已分析 | 王二松(v_wangersong),刘军(liujun41) | 2022-01-11 15:08 | 图像 | P2-Middle | 1.7.0.9
FordPhase4Scrum-7398 | 【实车】【CD764】【图像】【必现】人脸注册中点击返回按钮后发送硬件异常信号无弹窗反馈 | Bug | 已分配 | 潘中举(panzhongju) | 2022-01-11 15:05 | 图像 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7410 | 【实车】【CD764】【图像】【必现】13：53在人脸录入时，挂入非P档，语音取消注册，照常有语音播报 | Bug | 已分配 | 王二松(v_wangersong),刘军(liujun41) | 2022-01-11 17:57 | 图像 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7409 | 【台架/实车】【车型】【图像】【偶现】16：00出现一次人脸识别回到账号登录页面，再回到个人中心页面 | Bug | 新建 | 刘军(liujun41),王二松(v_wangersong) | 2022-01-11 17:55 | 图像 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7102 | 【实车】【CD764】【图像】【必现】识别超时后一分钟左右出现语音播报未检测到人脸，11：18、11：19、11：21 | Bug | 新建 | 王二松(v_wangersong) | 2022-04-21 11:47 | 图像 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7212 | 【实车】【CD764】【图像】【偶现】账号识别登录未出现扫脸页面就登录成功，偶现一次（13：52） | Bug | 新建 | 王二松(v_wangersong),刘军(liujun41) | 2022-04-06 13:03 | 图像 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6973 | 【实车】【CD764】【图像】【偶现】开始录入页面，发信号摄像头异常时间太短，几秒后弹窗消失，继续在开始录入页面（偶现 | Bug | 新建 | 王二松(v_wangersong) | 2022-05-20 15:53 | 图像 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7150 | 【实车】【CD764】【图像】【偶现】进入开始录入页面，挂D档，要过几秒钟才会出现弹窗（14：12）偶现 | Bug | 新建 | 王二松(v_wangersong) | 2022-05-20 15:39 | 图像 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7149 | 【实车】【CD764】【图像】【偶现】偶现在其他页面语音取消注册没语音提示（14：06）偶现 | Bug | 新建 | 王二松(v_wangersong) | 2022-05-20 15:37 | 图像 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7460 | 【实车】【CD764】【图像】【偶现】行驶过程中全屏模式，点击个人中心的人脸注册，点击【注意行驶安全】弹窗的确定按钮，反应迟钝，点击后2秒弹窗才消失 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang) | 2021-12-04 12:17 | 图像 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7491 | 【实车】【CD764】【图像】【偶现2/10】非绑定的人脸帐号可以人脸登录 | Bug | 已分析 | 刘军(liujun41),王二松(v_wangersong) | 2021-12-22 18:40 | 图像 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7490 | 【实车】【CD764】【图像】【偶现2/10】人脸解绑后再次注册提示人脸已经注册过了 | Bug | 已分析 | 刘军(liujun41) | 2021-12-22 18:36 | 图像 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7488 | 【实车】【CD764】【图像】【必现】两个人脸同时注册帐号，已注册过的人脸注册成功了并且能够人脸登录a帐号解绑b帐号 | Bug | 已分析 | 潘中举(panzhongju) | 2021-12-22 17:57 | 图像 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7342 | 【实车】【CD764】【图像】【偶现】个人中心-人脸识别注册，人坐在主驾，没有遮挡面部，录入人脸不成功，弹窗提示【人脸录入超时，请重试】 | Bug | 新建 | 刘军(liujun41) | 2021-12-26 20:49 | 图像 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7341 | 【实车】【CD764】【图像】【偶现】个人中心-人脸识别注册，录入人脸成功后，语音没有播报注册成功提示 | Bug | 新建 | 刘军(liujun41) | 2021-12-26 20:47 | 图像 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7496 | 【实车】【CD764】【图像】【必现】在录入超时弹窗时语音『取消注册』有tts播报无人脸注册未完成，是否继续的弹窗提示 | Bug | 已分配 | 刘军(liujun41),王二松(v_wangersong) | 2021-12-22 19:04 | 图像 | P2-Middle | 1.7.0.6
FordPhase4Scrum-7243 | 【实车】【764】【EM】【必现】已创建个性化档案，操作U盘升级，个性化档案的设置信息被清空，且个性化档案与车辆钥匙/手机/账号未保持关联 | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2022-01-12 17:27 | EM | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7406 | 【实车】【CD764】【EM】【必现】创建个性化档案之后，收音机最后播放电台不能跟随档案变化 | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2022-01-11 17:03 | EM | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7388 | 【实车】【CD764】【EM】【必现】已配对智能手机钥匙，智能手机钥匙对勾状态未及时刷新 | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao),宋龙(songlong) | 2022-01-10 11:21 | EM | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7384 | 【实车】【CD764】【EM】【偶现】个性化档案创建过程中，切换至非P档，弹出P档提示弹窗 | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2022-01-09 13:58 | EM | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7383 | 【实车】【CD764】【EM】【必现】清除个性化档案后，个性化档案创建页面，切换至非P档，弹出操作中断提示弹窗 | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2022-01-09 13:44 | EM | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7168 | 【台架】【CD764】【EM】【必现】个性化档案创建成功页面，不显示帐号头像 | Bug | 新建 | 宋龙(songlong) | 2022-03-23 13:59 | EM | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7064 | 【实车】【CD764】【EM】【必现】创建个性化档案成功后，头像显示为空白（账号已经设置好自定义头像） | Bug | 新建 | 徐婷(v_xuting02) | 2022-04-14 14:59 | EM | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7240 | 【实车】【CD764】【EM】【必现】进入个性化档案，关联蓝牙钥匙，完成关联后个性化档案还是显示未关联状态，需要再次进入个性化档案才显示已经关联状态 | Bug | 新建 | 徐婷(v_xuting02) | 2022-04-14 14:51 | EM | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5361 | 【台架】【CD764】【车家互联】【必现】绑定同一品牌两个设备后，该品牌列表的设备名称结尾显示逗号 | Bug | 已分配 | 王杰(v_wangjie16) | 2022-05-11 16:19 | 车家互联 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7237 | 【实车】【CD764】【个人中心】【必现】车辆位于P档，点击个性化档案，挂入非P档，不提示车辆没位于P档，且能够操作个性化档案内内容 | Bug | 新建 | 宋龙(songlong) | 2022-04-13 18:10 | EM | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9261 | 【台架】【764】【安全】【必现】车机分屏后，四指切换主副屏时，屏幕出现闪烁情况 | Bug | 新建 | 石晨光(v_shichenguang) | 2022-06-20 19:00 | 安全 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7422 | 【台架】【CD764】【随心听】【偶现】随心听性能测试场景：冷启动播放随心听5分钟，内存消耗较高，建议优化 | Bug | 新建 | 汤思琪(v_tangsiqi) | 2021-11-22 12:22 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7370 | 【台架】【CD764】【消息中心】【必现】测试过程中，删除log数量大于400条（标准值不超过400） | Bug | 新建 | 包旭(v_baoxu) | 2022-01-07 15:16 | 消息中心 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7242 | 【台架】【CD764】【账号】【偶现】1/10账号有人脸数据，偶现重启车机后，弹出了二维码登陆页面，没有弹出人脸登录弹窗，人脸数据被清除了 | Bug | 已分析 | 王二松(v_wangersong) | 2022-01-12 16:11 | 图像 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7275 | 【实车】【CD764】【个人中心】【必现】 点击进入系统设置-人脸识别-关于人脸识别与隐私页面，人脸隐私说明条款文字太小，要靠很近才能看清 | Bug | 新建 | 王二松(v_wangersong) | 2022-01-17 18:24 | 图像 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7003 | 【MTJ】【764】【地图】【偶现】java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'void com.baidu.mapautosdk.component.map.BaiduGLSurfaceView$GLThread.onPause()' on a null object reference | Bug | 已分析 | 李安敏(lianmin) | 2022-06-07 11:53 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7005 | 【MTJ】【764】【地图】【偶现】java.lang.ClassCastException: skin.support.widget.SkinCompatLinearLayout cannot be cast to android.widget.TextView | Bug | 已分析 | 李安敏(lianmin) | 2022-06-07 14:21 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7013 | 【MTJ】【764】【地图】【偶现】android.view.InflateException: Binary XML file line #186: Binary XML file line #186: Error inflating class LinearLayout | Bug | 已分析 | 李安敏(lianmin) | 2022-06-07 17:53 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17143 | 【实车】【CD764】【语音】【偶现】分屏模式副驾说【你好林肯】主驾显示语音唤起 | Bug | 已分配 | 马龙(malong03) | 2022-06-28 18:43 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7340 | 【实车】【CD764】【图像】【必现】系统设置-人脸识别开关页面，点击【关于人脸识别与隐私】进入AL智慧人脸隐私说明条款页面，说明条款页面显示为空 | Bug | 新建 | 刘军(liujun41) | 2021-12-26 20:46 | 图像 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7330 | 【实车】【CD764】【ARR】【必现】进入智能新风页面，点击【站点检测】旁边的刷新按钮页面没有反应 | Bug | 已分析 | 黄辉平(huanghuiping),张蓉蓉(v_zhangrongrong01) | 2022-03-14 12:10 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-16947 | 【实车】【CD764】【764地图专项】【偶现】后台导航中，launcher点击结束导航，进入地图，显示导航结束卡片，一直显示加载中，然后结束卡片未显示内容就消失 | Bug | 已分析 | 谷峰(gufeng_gza) | 2022-06-24 17:09 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7532 | 【UE走查】【CD764】随心听 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie),徐俊兵(v_xujunbing) | 2021-10-21 20:45 | 项目 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17215 | 【实车】【CD764】【764地图专项】【偶现】全屏模式导航中，副驾诱导面板指路箭头闪烁横杠 | Bug | 已分析 | 谷峰(gufeng_gza) | 2022-06-30 17:37 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17820 | 【实车】【cd764】【地图】【必现】前方调头，车道线没有高亮显示 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-07-14 20:05 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17823 | 【实车】【CD764】【地图】【必现】导航中沿途搜，景点按钮没有高亮显示 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-07-13 17:18 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17831 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】导航中，行驶在桥上，显示切换到桥上按钮 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-07-14 21:06 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17833 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】导航中，诱导面板显示异常 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-07-14 21:16 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17835 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】在桥下时，放大图显示在桥上 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-07-14 21:22 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17169 | 【台架】【CD764】【launcher】【必现】随心听播放中，杀死随心听进程，随心听卡片仍显示播放状态 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2022-06-29 15:10 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-18184 | 【MTJ】【764】【地图】【偶现】java.lang.NullPointerException: Attempt to invoke virtual method 'java.lang.Object desaysv.soagateway.SoaGateway.getSoaGatewayManager(java.lang.String)' on a null object reference | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-07-20 20:31 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17837 | 【实车】【CD764】【地图】【必现】车道线高亮显示灰色 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-07-14 21:35 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7107 | 【实车】【CD764】【随心看】【必现】点击home按钮杀掉爱奇艺进程后，点击launcher页面随心看卡片上的本地按钮，页面会蓝屏约3秒才进入USB页面 | Bug | 新建 | 黄玉玺(huangyuxi) | 2022-04-22 10:28 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17228 | 【764】【Monkey自动化测试】【地图】地图跑monkey，出现4次anr | Bug | 已分配 | 李安敏(lianmin) | 2022-07-01 11:31 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-21409 | 【路试】【CD764】【地图】【必现】14:07导航中，诱导面板内随后的箭头置灰 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-08 22:48 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-21407 | 【路试】【CD764】【地图】【偶现】13:20导航中，进入音乐，播放蓝牙音乐，地图播报卡顿 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-08 22:40 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-21405 | 【路试】【CD764】【地图】【偶现】11:28导航中，无任何操作，界面突然从导航跳转到车辆设置状态 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-08 22:28 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-21402 | 【路试】【CD764】【地图】【偶现】11:17导航中，诱导面板方向箭头和点击导航设置时的方向箭头不一致 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-08 22:18 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-21399 | 【实车】【CD764】【地图】【必现】11:04导航中，诱导面板直行箭头图标和仪表图标（顺行）不一致 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-08 21:59 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-21410 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】14:38导航中，副驾驶有人，右诱导面板消失，30s后恢复 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-08 22:54 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-21510 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】14-33 导航中，进入隧道后，进入夜间模式时，蚯蚓线先变成夜间模式状态底图后变成夜间模式状态，蚯蚓线和底图应该同时进入黑夜模式状态 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-09 22:03 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-21512 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】14-41 导航中，连续缩小地图至世界地图状态不显示车标和终点图标 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-09 22:14 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22090 | 【实车】【CD764】【地图】【必现】10-54导航状态下，点击电影院地址导航按钮，重新发起导航，没有选择路线直接进入导航状态 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-14 21:52 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22092 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】11-24 导航中，发送语音指令继续导航界面比例尺会变动，而在界面上点击继续导航却不会 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-14 22:05 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22093 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】13-09 导航中，重新语音发起导航，底图路线已出现，搜索框下拉面板路线没有出现 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-14 22:09 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22094 | 【实车】【CD764】【地图】【必现】13-26 导航中，点击全览按钮进入全览模式，点击分屏后变成跟随模式 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-14 22:12 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22095 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】13:39:09导航中，点击林肯车标进入后台后，播报卡顿 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-14 22:15 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22096 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】13:37:26 导航中，连续开启关闭导航声音，播报延迟 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-14 22:18 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22098 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】15:09 导航中比例尺变大时底图右半边显示空白 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-14 22:30 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22091 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】10-55 导航状态下，点击电影院地址导航按钮后，重新发起导航进入导航状态后，重新计算路线 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-14 22:00 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7138 | 【必现】【语音】【CD764】launcher界面的所见即可说：林肯微界（识别错误）、日历（不上屏）、设置（不上屏） | Bug | 重新打开 | 周文博(v_zhouwenbo) | 2022-05-16 19:28 | 语音 | P2-Middle | 1.4.6.4
FordPhase4Scrum-21562 | 【台架】【MY23P702】【预约保养】【必现】修改预约页面，点击返回，返回launcher页面 | Bug | 新建 | 王杰(v_wangjie16) | 2022-08-10 18:08 | 预约保养 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7220 | 【台架】【CD764】【语音】【必现】Q：导航去深圳北站不走高速 实际：路线显示的是躲避拥堵 | Bug | 已分配 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin),马龙(malong03) | 2022-04-07 18:00 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-8080 | 【台架】【全车型】【车家互联】【必现】车家互联app冷启动&热启动时间较长，与预期不符 | Bug | 新建 | 王杰(v_wangjie16) | 2022-06-17 19:04 | 车家互联 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22684 | 【台架】【CD764】【预约保养】【偶现】进入订单页面，不会自动加载姓名和电话 | Bug | 新建 | 王杰(v_wangjie16) | 2022-08-17 15:26 | 预约保养 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9209 | 【台架】【483MCA、CD764】【随心看】【必现】播放USB视频页面的任意视频，在播放页面来回滑动进度条或者向左向右滑动屏幕，播放的视频会卡顿，卡顿时间久后恢复正常 | Bug | 重新打开 | 黄玉玺(huangyuxi) | 2022-06-09 20:01 | 随心看 | P2-Middle | 1.5.51
FordPhase4Scrum-22072 | 【台架】【cd764】【地图】【必现】发起导航，路线规划页页面遮挡住导航路线 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-12 16:57 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-7278 | 【实车】【CD764】【随心看】【偶现】分屏副驾进入爱奇艺，加载页消失后副驾黑屏2秒 | Bug | 新建 | 黄玉玺(huangyuxi) | 2022-01-19 17:34 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7272 | 【实车】【CD764】【随心看】【偶现】分屏副驾进入爱奇艺提示林肯未登录（实际已登录），点击去登录不进入登录页面 | Bug | 新建 | 王杰(wangjie50) | 2022-01-17 16:34 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7263 | 【实车】【CD764】【随心看】【偶现】使用USB连接苹果手机，点击进入随心看的USB视频页面，页面显示为星空地图，且没有任何提示 | Bug | 新建 | 王杰(wangjie50) | 2022-01-15 20:27 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7346 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】分屏模式，副驾播放爱奇艺，主驾播放在线收音机，切换主副驾屏幕，爱奇艺加载完后，页面静止了约3秒后从头开始播放了视频 | Bug | 已分配 | 黄玉玺(huangyuxi) | 2021-12-28 11:52 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7438 | 【台架】【CD764】【随心看】【必现】分屏模式下，主驾爱奇艺，副驾点击本地视频，未进入本地视频 | Bug | 重新打开 | 王杰(wangjie50) | 2021-11-25 17:21 | 随心看 | P2-Middle | 1.5.38
FordPhase4Scrum-7550 | 【随心看】【CD764】随心看测试过程中，删除log数量大于400条 | Bug | 重新打开 | 王杰(wangjie50) | 2021-11-17 15:24 | 随心看 | P2-Middle | 1.5.19
FordPhase4Scrum-7536 | 【必现】【随心看】【CD764】本地视频两U盘，读取后显示未发现视频文件-点击切换设备后显示视频文件 | Bug | 重新打开 | 周王伟(v_zhouwangwei) | 2021-11-02 18:50 | 随心看 | P2-Middle | 1.5.20
FordPhase4Scrum-7087 | 【实车】【CD764】【随心看】【偶现】分屏模式，主驾在爱奇艺首页，副驾在launcher页面，向左滑动屏幕却在副驾打开了爱奇艺 | Bug | 已分析 | 于旭峰(yuxufeng) | 2022-04-20 10:25 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7190 | 【台架】【CD764】【输入法】【必现】键盘弹出后，与最下面屏幕有空白处 | Bug | 重新打开 | 李振强(v_lizhenqiang02) | 2022-03-30 19:00 | 输入法 | P2-Middle | sprint_9.0.0.1
FordPhase4Scrum-7334 | 【实车】【CD764】【随心看】【必现】副驾爱奇艺三指滑屏切换主驾显示爱奇艺，副驾点击launcher爱奇艺卡片上的本地，副驾进入爱奇艺未进入USB视频 | Bug | 已分析 | 黄玉玺(huangyuxi) | 2021-12-25 20:41 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22764 | 【UI走查】【CD764】喜马拉雅列表文字显示不全 | Bug | 新建 | 阮烨忠(v_ruanyezhong) | 2022-08-18 16:56 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22767 | 【UI走查】【CD764】加载弹窗尺寸不对 | Bug | 新建 | 阮烨忠(v_ruanyezhong) | 2022-08-18 17:00 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22768 | 【UI走查】【CD764】喜马拉雅单集多集购买内容区域位置不对 | Bug | 新建 | 阮烨忠(v_ruanyezhong) | 2022-08-18 17:03 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22853 | 【台架】【CD764】【输入法】【必现】中文英文模式下，点击删除按钮，按钮字体未高亮显示 | Bug | 新建 | 曹枝(caozhi03) | 2022-08-19 16:32 | 输入法 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22851 | 【台架】【CD764】【输入法】【必现】符号界面点击删除按钮，删除按钮高亮状态显示蓝色，与主题颜色不一致 | Bug | 新建 | 曹枝(caozhi03) | 2022-08-19 16:19 | 输入法 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22859 | 【台架】【CD764】【 launcher】【必现】车模车灯展示与实车展示不一致 | Bug | 新建 | 侯欢欢(v_houhuanhuan) | 2022-08-19 17:34 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22861 | 【实车】【CD764】【launcher】【必现】更多服务页面喊地图无反应 | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2022-08-19 17:49 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22863 | 【实车】【CD764】【launcher】【必现】更多服务页面第一次进 喊图库打开了音乐 | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2022-08-19 17:57 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-9257 | 【实车】【CD764】【764地图专项】【偶现】离线模式，点击发现周边，加载缓慢，第三次地图闪退 | Bug | 已分析 | 于旭峰(yuxufeng),赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-06-20 17:31 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-7083 | 【台架】【CD764】【预约保养】【必现】分屏时，无论主驾还是副驾在点击经销商处导航图标时，只进入地图不发起导航 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-04-19 19:15 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-22911 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】11-16 导航中，切换主辅路，没有切换主辅路播报 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-21 16:11 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22913 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】14-14导航中语音播报限速70，速度超过70速度标没有亮红色 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-21 16:20 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22912 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】14-11 导航中，切换至辅路，辅路限速40限速标没有变成红色 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-21 16:15 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7320 | 【实车】【CD764】【随心看】【偶现】分屏模式，副驾首次点击爱奇艺卡片的【收藏夹】和【本地】按钮，页面会蓝屏约1秒后才进入对应的页面 | Bug | 新建 | 王杰(wangjie50) | 2022-03-10 12:45 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7355 | 【必现】【语音】【CD764】在全屏时，分屏，主屏收音机、副驾爱奇艺，副屏唤醒语音：下一集，结果提示当前屏幕没有播放视频 | Bug | 重新打开 | 王杰(wangjie50) | 2021-12-30 17:37 | 随心看 | P2-Middle | 1.5.36
FordPhase4Scrum-21483 | 【台架】【MY23P702/CD764】【消息中心】测试过程中，删除log数量大于400条（标准值不超过400）。 | Bug | 已分配 | 包旭(v_baoxu) | 2022-08-09 19:26 | 消息中心 | P1-High
FordPhase4Scrum-22342 | 【实车】【CD764】【账号】【必现】待支付外卖订单，倒计时展示，分屏展示时，时间被压缩成两行展示 | Bug | 新建 | 贾卫卫(jiaweiwei) | 2022-08-16 16:13 | 账号支付 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22345 | 【实车】【CD764】【账号】【偶现】检测到其他账号，弹框提醒要不要切换（提的账号没有绑定我们的人脸，也不在我们手上） | Bug | 新建 | 贾卫卫(jiaweiwei) | 2022-08-16 16:28 | 账号支付 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22989 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】同步手机和车机搜索记录，车机同步手机地图记录后，路线终点的poi名称一致，坐标不一致 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-22 21:15 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-7520 | 【必现】【随心听】【CD764】断开蓝牙耳机，没有弹出断开耳机提示框 | Bug | 已分配 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2021-08-29 14:03 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22900 | 【台架】【CD764】【随心看】【必现】埋点WAT900070测试，BI平台不通过 | Bug | 新建 | 黄玉玺(huangyuxi) | 2022-08-20 16:21 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-23186 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】11-34 导航中，诱导面板没有显示当前左转路口的剩余距离，而是显示下个路口的 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-23 22:41 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-23187 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】11-36 导航中，诱导面板路口距离还有31米，下1秒后直接显示为现在 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-23 22:48 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-23188 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】11-40 导航中，当前在路口转向时，诱导面板显示距离还有24m，未显示现在 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-23 22:51 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-23190 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】12-11 导航中，车辆进入路口禁止不动，诱导面板距离从39跳到36米 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-23 22:56 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-23191 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】13-13 导航状态下，语音重新发起导航，起点处重新计算路线 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-23 23:00 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-23194 | 【实车】【CD764】【图像】【偶现】发送TemporaryUnavailable消息时，人脸依然可以录入成功 | Bug | 新建 | 王二松(v_wangersong) | 2022-08-23 23:06 | 图像 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-23195 | 【实车】【CD764】【地图】【必现】14-43 导航中，当前为车头朝上，语音进入全览模式后，语音进入正北模式，界面显示为车头朝上 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-23 23:07 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-23196 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】14-45 导航中，当前为正北模式，发送语音指令查看全程后，从全览状态变成正北模式 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-23 23:10 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-23357 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】11-04导航中，隧道内，语音查看全程，点击切换辅路按钮，界面保持在全览状态 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-24 15:35 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-23358 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】13-17导航中，位于九华山隧道内部，点击切换辅路，未切换成功，还显示在隧道内 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-24 15:39 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-23359 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】13-25，导航中，当前为正北模式，语音进入全览模式后，语音进入跟随模式，界面显示为正北模式 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-24 15:44 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-23360 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】13-38导航中，语音查看全程后语音打开路况，界面推出全览状态 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-24 15:47 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17216 | 【实车】【CD764】【764地图专项】【必现】诱导面板路况条下方指路信息图标右转变为灰色，难以辨别和观察 | Bug | 已分配 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-06-30 17:39 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-21408 | 【路试】【CD764】【地图】【偶现】13:48导航中，即将进入汉中路向中山南路右转路口时，发生偏航 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-08 22:43 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-23402 | 【台架】【CD764】【地图】【必现】导航中，点击全览态，底图路径没有显示全览态 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-24 19:16 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-23189 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】12-09 导航中，软件大道环岛处缺失放大图 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-23 22:53 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7103 | 【台架】【CD764】【随心看】【必现】搜索页面，显示异常 | Bug | 重新打开 | 周王伟(v_zhouwangwei) | 2022-04-21 17:30 | 随心看 | P2-Middle | 1.5.52
FordPhase4Scrum-23486 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】10:33进入导航设置卡片，点击关闭声音，点击播报模式，点击按钮开启声音，显示关闭导航声音，应该是开启导航声音 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-25 20:16 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-23487 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】10:41进入地图后进入导航设置卡片，点击关闭声音，播报模式无法点击 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-25 20:19 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-23488 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】10:59进入地图，放大缩小地图，路况不显示或显示不完整 13:30导航中，进入全览状态时路况偶现显示不完整或缺失 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-25 20:24 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-23489 | 【实车】【CD764】【地图】【必现】11:03进入地图，在底图上点击获取位置详情，右侧不显示地点详情 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-25 20:31 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-23493 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】13:04导航中，连续点击分屏全屏切换按钮，闪现小地图 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-25 20:36 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-23495 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】13:35导航状态下，点击沿途搜，点击加油站，点击launcher图标进入launcher界面后再返回地图，界面未显示进入launcher前状态 15:46 进入地图，点击周边搜中的卫生间后，点击随心听，返回导航，此时界面未保持切换到随心听前的状态 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-25 20:47 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-23497 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】14:43 导航中，隧道内，切换到辅路后绿色蚯蚓线消失了2秒 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-25 20:51 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-23500 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】11:00进入地图，连续滑动底图切点击缩小放大底图按钮，地图卡住后闪退 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-25 20:56 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-7842 | 【台架】【CD764】【随心听专项测试】【必现】USB页面“未知USB设备”提示位置及文字大小，与“未检测到可用的USB设备”提示不一致 | Bug | 已分配 | 甘松翘(v_gansongqiao) | 2022-06-15 19:07 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17083 | 【台架】【CD542H】【随心听】【必现】从USB页面切到QQ音乐、喜马拉雅页面，U盘名称与QQ音乐昵称、喜马拉雅昵称闪现重叠 | Bug | 已分配 | 甘松翘(v_gansongqiao) | 2022-06-27 17:26 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7834 | 【台架】【CD764】【随心听专项测试】【必现】语音打开USB音乐，不能恢复之前的播放进度 | Bug | 已分配 | 甘松翘(v_gansongqiao) | 2022-06-15 16:40 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7123 | 【实车】【CD764】【随心听】【偶现】进入随心听-QQ音乐，屏幕下方闪现【请移步到随心听登录】文字 | Bug | 已分配 | 甘松翘(v_gansongqiao) | 2022-04-25 10:21 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7098 | 【实车】【P702】【随心听】【偶现】点击随心听-新闻进入QQ音乐播放列表 | Bug | 已分配 | 甘松翘(v_gansongqiao) | 2022-04-21 10:43 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7078 | 【实车】【CD764】【随心听】【偶现】分屏主驾播放QQ音乐，依次点击侧边栏系统设置-随心听-HOME，launcher随心听卡片进度条从19S跳变为23S | Bug | 已分配 | 甘松翘(v_gansongqiao) | 2022-04-19 11:04 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7217 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】主驾usb音乐播放界面，副驾进入个人时光后关闭分屏，语音切换主题后回到usb播放页，歌曲列表右侧的【暂无歌词】消失 | Bug | 已分配 | 徐俊兵(v_xujunbing) | 2022-04-07 13:34 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7186 | 【台架】【CD764】【输入法】【必现】任意主题下，输入法在随心听搜索输入框内下划线只显示蓝色主题 | Bug | 已分配 | 甘松翘(v_gansongqiao) | 2022-03-30 16:22 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7161 | 【台架】【CD764】【随心听】【必现】搜索结果滑动到最后，再重新搜索，结果仍从最后显示 | Bug | 已分配 | 甘松翘(v_gansongqiao) | 2022-03-17 12:31 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7310 | 【台架】【CD764】【随心听】【必现】搜索结果点击QQ音乐或喜马拉雅，播放模式修改后没有各自保存 | Bug | 已分配 | 甘松翘(v_gansongqiao) | 2022-03-04 16:31 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7280 | 【实车】【CD764】【输入法】【必现】主驾地图导航中，副驾进入随心听调用输入法，副驾再进入地图，输入法在副驾地图中保留1-3秒 | Bug | 已分配 | 甘松翘(v_gansongqiao) | 2022-01-19 17:39 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22688 | 【台架】【CD764】【预约保养】【必现】下单，修改一次订单后，再次点击修改预约按钮页面跳转错误 | Bug | 重新打开 | 王杰(v_wangjie16) | 2022-08-17 16:01 | 预约保养 | P2-Middle | 1.2.6
FordPhase4Scrum-23558 | 【台架】【CD764】【地图】【必现】组队导航中，组队进度条遮挡住诱导面板和退出按钮 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-26 16:07 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-7124 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】无网络状态下，进入新闻，再进入QQ音乐有显示【微信登录】和【QQ登录】 | Bug | 已分析 | 甘松翘(v_gansongqiao) | 2022-04-25 10:22 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-23614 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】导航中，龙蟠路环岛处主动偏航重新算路的过程中，算路算到了水里 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-26 18:00 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7551 | 【必现】【语音】【CD764/CX483MCA】打开精简屏幕后，唤醒语音，精简屏幕直接退出了，但是指令中有一个关闭精简屏幕，与需求不符 | Bug | 已分配 | 马龙(malong03),刘韧(v_liuren) | 2021-11-17 16:35 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22969 | 【实车】【CD764】【语音】【必现】语音指令说：打开MAX AC，能正确识别，但车机无反应且功能未实现 | Bug | 已分配 | 马龙(malong03) | 2022-08-22 18:34 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22123 | 【台架】【CD764】【语音】【必现】用户反馈授权弹窗出现时，点击主副驾用户反馈入口，需要点击两次才切换 | Bug | 已分配 | 马龙(malong03),周文博(v_zhouwenbo) | 2022-08-15 14:52 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22115 | 【台架】【CD764】【语音】【偶现：1/15】语音指令“今天天气怎么样”，TTS反馈无网络提示语 | Bug | 已分配 | 马龙(malong03),李灿(v_lican03) | 2022-08-15 11:38 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7225 | 【实车】【CD764】【随心看】【偶现】分屏主驾进入爱奇艺-usb视频，本地文件只显示有一个视频，进入图库查看有很多个视频 | Bug | 新建 | 周王伟(v_zhouwangwei) | 2022-04-08 11:25 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7255 | 【实车】【CD764】【随心看】【必现】分屏模式，主驾在随心听的USB播放列表页面，副驾在随心看的USB播放列表页面，副驾能够识别并播放视频 | Bug | 已分析 | 王杰(wangjie50) | 2022-01-13 18:11 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7236 | 【实车】【CD764】【随心听】【必现】 播放蓝牙音乐，点击清空个性化档案蓝牙音乐声音卡顿一下 | Bug | 已分析 | 宋龙(songlong) | 2022-04-13 18:08 | EV | P2-Middle | 3.20.29
FordPhase4Scrum-7135 | 【台架】【CD764】【随心听】【必现】唤醒语音说“我要听新闻”，播放QQ音乐 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-05-16 11:59 | 随心听 | P1-High
FordPhase4Scrum-23995 | 【台架】【CD764】【随心听】【必现】U盘界面点击下一曲，界面闪一下 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-08-29 18:27 | 随心听 | P1-High
FordPhase4Scrum-23996 | 【台架】【CD764】【随心听】【必现】整张专辑详情页，显示开通vip享受折扣价 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-08-29 18:39 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-24019 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】10-56 导航中，查看全程后继续导航，路况消失了2秒 13-34导航中，路况突然显示不完整 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-29 20:04 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-24024 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】11-17 导航中，添加途径点后，诱导面板卡住不动 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-29 20:08 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-24028 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】11-18 导航中，未达到途径点，诱导面板途径点信息消失了 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-29 20:11 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-24029 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】11-22 导航中重新发起导航后，诱导面板距离从2.1直接跳到1.8 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-29 20:13 | 地图 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-24030 | 【实车】【CD764】【地图】【偶现】13-16经过途径点后导航不播报 | Bug | 新建 | 李安敏(lianmin) | 2022-08-29 20:16 | 地图 | P1-High

## Jira遗留buglist
FORD JIRA
Displaying 74 issues at 29/Aug/22 2:24 PM.
Issue Type | Summary | Reporter | Status | Fix Version/s | Affects Version/s | Assignee | Component/s | Supplier. | Labels | Priority | Key
Bug | Phase4:【CD764】R07 3D Map in cluste仪表车机立体俯仰角有差异 | Ding, Sunny (X.) | To Do |  | EL27_R07.PRO.hotfix2 | Ding, Sunny (X.) | 百度-地图 | Baidu,Ford | 3D-Map, APIM-CIS, CD764, P2, Phase4_IVITst, 地图 | High | APIMCIS-26455
Bug | Phase4:【CD764】R07 3D Map in cluster 仪表道路诱导信息位置需要调整-ZHX | Ding, Sunny (X.) | In Progress |  | EL27_R07.PRO.hotfix2 | Ding, Sunny (X.) | 百度-地图 | Baidu | 3D-Map, APIM-CIS, CD764, Ford, NotFix, Phase4_IVITst, 地图 | High | APIMCIS-23711
Bug | [Phase4][CD764][Calendar][VCS][偶现]请问什么时候提醒我什么事情，回答并创建成功后，又问什么时候提醒我什么事情 | Qian, Yalan (Y.) | In Progress | EL27_R07.1.ENG1 | EL27_R07.PRO.hotfix1 | Ma, Long (L.) [X] | Calendar, 百度-语音 | Inhouse，baidu | APIM-CIS, CD764, Calendar, Phase4_CVPPTst, VCS | High | APIMCIS-23525
Bug | 【重庆工厂】【CD764】【VOCF】关闭个人时光自动回到精简模式 | Guan, Kaige (K.) | Awaiting implementation |  | EL27_R07.1.PRO.hotfix2 | Shi, Zijia (Z.) | 百度-Launcher | Baidu | APIM-CIS, CD764, Desaytest, bd-prcs | High | APIMCIS-27610
Bug | [CD764][地图][必现]进入地图，输入任意目的地，点击返回键，输入光标返回至最前方 | Fan, Yang (Y.) | To Do |  | EL27_R09.PRO | Sun, Ying (Y.) | Map - Navigation | Baidu | APIM_CIS, CD764, Phase4_IVITst | High | APIMCIS-30378
Bug | 【CD764】【必现】【media】播放不支持的格式，“继续播放下一个视频”弹框提示两次 | Shi, Zijia (Z.) | To Do |  | EL27_R09.PRO | Sun, Ying (Y.) | Media | Baidu | APIM_CIS, CD764, Phase4_IVITst | High | APIMCIS-30360
Bug | [CD764][偶现]未连接蓝牙耳机，主驾播放usb音乐，副驾在FM界面 | Ma, tingting (t.) | To Do |  | EL27_R09.PRO | Sun, Ying (Y.) | 随心听 | Baidu | APIM-CIS, CD764, Phase4_IVITst, 蓝牙耳机, 随心听 | High | APIMCIS-30396
Bug | [Phase4][CD764][VPA][必现] 查询火车票、POI等语音选择第0个时其实选择的是第一个 | Zhang, Beibei (B.) | To Do |  | EL27_R09.PRO.hotfix1 | Sun, Ying (Y.) | Virtual Personal Assistant | Baidu | APIM_CIS, CD764, Phase4_CVPPTst, VPA | High | APIMCIS-31237
Bug | 【CD764】【必现】【地图】导航中的切换路线按键位置居中，不便主驾操作 | Shi, Zijia (Z.) | To Do |  | EL27_R08.PRO.hotfix5 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 | Baidu | APIM_CIS, CD764, Phase4_IVITst | High | APIMCIS-29938
Bug | Phase4:[CD764][必现]地图打开地图在后台运行，然后切换主题，地图里面的设置项框颜色会错乱 | Zhang, Liqian (L.) | In Progress | EL27_R10.PRO | EL27_R08.PRO.hotfix5 | Sun, Ying (Y.) | HMI, 百度-地图 | baidu | APIM-CIS, CD764_HMI, 地图 | High | APIMCIS-29981
Bug | Phase4:【必现】The first option for incident reporting is shown as default | zhang, jian (j.) | To Do |  | EL27_R08.PRO.hotfix2 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 | Baidu | APIM_CIS, CD764, Lincoln_Brand, Phase4_CVPPTst | High | APIMCIS-29329
Bug | [CD764][随心听][必现]双开，副驾播在线收音机，副驾切换至收音机/蓝牙音乐，仍播放在线收音机 | Ma, tingting (t.) | Awaiting implementation |  | EL27_R08.PRO | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 | Baidu | APIM_ICS, CD764, Phase4_IVITst | High | APIMCIS-29102
Bug | 【CD764】FM播放中，1、,切换到USB音乐播放 2.切到蓝牙音乐 3.拔出USB 4,断开蓝牙 没有恢复FM播放 | Guan, Kaige (K.) | To Do |  | EL27_R08.PRO | Sun, Ying (Y.) | Audio Management | Baidu | Baidu, CD764, Desaytest | High | APIMCIS-29044
Bug | 【764】【语音】【必现】语音指令可以打开空调自动模式，无法执行关闭动作 | Yu, Qing (Q.) | Awaiting implementation |  | EL27_R07.1.PRO | Sun, Ying (Y.) | 百度-语音 | baidu | CDX764, DuerOS-VEVTST, MP2 | High | APIMCIS-28818
Bug | Phase4:【CX764】VID_20211106_160718副驾播放蓝牙音乐，切换成合作模式，音乐继续播放，launch界面没有任何信息，打开副驾蓝牙，提示分屏之后，自动打开主驾蓝牙 | Xu, Amy (X.) | In Progress |  | EL27_R06.PRO hotfix3 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 | Baidu | APIM_CIS, CD764, P1, Phase4_IVITst, 分屏双开 | High | APIMCIS-21500
Bug | Phase4:【CX764】VID_20211106_155306分屏，连接了耳机，主驾爱奇艺，副驾随心听，主驾点击爱奇艺之后，副驾自动播放随心听 | Xu, Amy (X.) | In Progress |  | EL27_R06.PRO hotfix3 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 | Baidu | APIM_CIS, CD764, P1, Phase4_IVITst, 焦点 | High | APIMCIS-21495
Bug | Phase4:【CX764】VID_20211106_145627分屏，未连接耳机，主驾设置，副驾随心看在播放，主驾点击随心听之后，并没有自动播放 | Xu, Amy (X.) | In Progress |  | EL27_R06.PRO hotfix3 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 | Baidu | APIM_CIS, BLP, CD764, P1, Phase4_IVITst | High | APIMCIS-21479
Bug | Phase4:【CX764】VID_20211106_140140QQ音乐，显示两首歌曲正在播放 | Xu, Amy (X.) | To Do |  | EL27_R06.PRO hotfix3 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 | Baidu | APIM_CIS, CD764, P0, Phase4_IVITst | High | APIMCIS-21468
Bug | Phase4:【CX764】VID_20211106_140309从USB 音乐切换至QQ 音乐的时候，界面出现收藏图标和上一曲重叠的异常 | Xu, Amy (X.) | In Progress |  | EL27_R06.PRO hotfix3 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 | Baidu | APIM_CIS, BZF, CD764, P1, Phase4_IVITst | High | APIMCIS-21469
Bug | Phase4:【CX764】VID_20211106_132957播放某个歌单的歌曲的时候，只要点击歌曲列表，就会有一个不应该存在弹框先显示，然后才会进入详情播放页面 | Xu, Amy (X.) | In Progress |  | EL27_R06.PRO hotfix3 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 | Baidu | APIM_CIS, CD764, P2, Phase4_IVITst | High | APIMCIS-21449
Bug | [CD764][Performance]1次ANR in com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Yang, chunbo (c.) | To Do |  | EL27_R09.2.PRO.hotfix1 | Sun, Ying (Y.) | System Performance | Baidu | APIM_CIS, CD764, MESA, Performance, Phase4_IVITest | High | APIMCIS-31184
Bug | [Phase4][CD764][VPA][必现] 查询图片 说出不支持的 下一个指令 页面响应错误 | Zhang, Beibei (B.) | To Do |  | EL27_R09.PRO.hotfix1 | Sun, Ying (Y.) | Virtual Personal Assistant | Baidu | APIM_CIS, CD764, Phase4_CVPPTst, VPA | High | APIMCIS-31238
Bug | [CD764][performance][Response Time]系统稳定下导航中，语音目的地切换搜索时间存在变慢，需要优化，期望值为bug描述中的三分的值 | jia, lijuan (l.) | To Do |  | EL27_R09.PRO.hotfix1 | Sun, Ying (Y.) | System Performance | baidu | CD764, Phase4_CVPPTs, SystemPerformance | Gating | APIMCIS-30601
Bug | [CD764][performance][Response Time]Power onPTT可用存在变慢，需要优化，期望值为bug描述中的三分的值 | jia, lijuan (l.) | To Do |  | EL27_R09.PRO.hotfix1 | Sun, Ying (Y.) | System Performance | baidu | CD764, Phase4_CVPPTst, SystemPerformance | Gating | APIMCIS-30600
Bug | [CD764][performance][Response Time]系统稳定下，语音系统控制存在变慢，需要优化，期望值为bug描述中的三分的值 | jia, lijuan (l.) | To Do |  | EL27_R09.PRO.hotfix1 | Sun, Ying (Y.) | System Performance | baidu | CD764, Phase4_CVPPTs, SystemPerformance | Gating | APIMCIS-30602
Bug | [CD764][performance][Response Time]Power on语音可用存在变慢，需要优化，期望值为bug描述中的三分的值 | jia, lijuan (l.) | To Do |  | EL27_R09.PRO.hotfix1 | Sun, Ying (Y.) | System Performance | baidu | CD764, Phase4_CVPPTs, SystemPerformance | High | APIMCIS-30603
Bug | [CD764][Performance][Response] 百度媒体应用冷启动时间需要优化，目标值为3分的数据，见具体描述 | Wang, Lu Lu (L.) | To Do |  | EL27_R08.PRO.hotfix5 | Sun, Ying (Y.) | System Performance | Baidu | CD764,, Phase4_CVPPTst, SystemPerformance, 随心听 | Gating | APIMCIS-30138
Bug | [CD764][Performance]661次CRASH: com.baidu.xiaoduos.launcher | Yang, chunbo (c.) | To Do |  | EL27_R09.PRO, EL27_R09.2.PRO.hotfix1 | Sun, Ying (Y.) | System Performance | Baidu | APIM_CIS, CD764, MESA, Phase4_IVITest | High | APIMCIS-30217
Bug | [CD764][Performance]1次CRASH: com.baidu.iov.faceos | Yang, chunbo (c.) | To Do |  | EL27_R09.PRO | Sun, Ying (Y.) | System Performance | Baidu | APIM_CIS, CD764, MESA, Phase4_IVITest | High | APIMCIS-30216
Bug | Phase4: [必现]POI查找附近核电站语音反馈错误 | Chen, Hao (H.) | To Do |  | EL27_R09.PRO, B2F27_R12.PRO | Sun, Ying (Y.) | Virtual Personal Assistant | Baidu | APIM-CIS, CD764, Phase4_CVPPTst, U625ICA | High | APIMCIS-30230
Bug | Phase4:[CD764]The voice prompt content is incorrect while change the ambient light by voice in the theme. | Que, lizhi (Q.) [X] | To Do |  | EL27_R09.PRO | Sun, Ying (Y.) | Relax Mode | Baidu | APIM_CIS, Baidu, CD764, Phase4_CVPPTst, RelaxMode | High | APIMCIS-30354
Bug | Phase4: [必现] 车机管家定位权限里APP‘智慧停车’ 显示为“智慧停车场” | zhang, hu (h.) | To Do |  | EL27_R08.PRO.hotfix5 | Sun, Ying (Y.) | HMI, User privacy | Baidu | APIM-CIS, CD764, Phase4_CVPPTst | High | APIMCIS-30496
Bug | 【CD764】【必现】【map】地图账号名称显示为手机端林肯之道备注的车机名称 | Shi, Zijia (Z.) | To Do |  | EL27_R08.Weekly | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 | Baidu | APIM_CIS, CD764, Phase4_IVITst | High | APIMCIS-28490
Bug | 【CD764】 IVI，导航，设置，播报，选择提示音，返回再进入显示简洁，9：58必发 | Yun, Tang (T.) | To Do |  | EL27_R07.1.PRO.hotfix2 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 | Baidu | APIM_CIS, CD764, FLEET, Phase4_LaunchTst | High | APIMCIS-28416
Bug | [CD764][必现][语音]离线语音“查看联系人”，语音弹窗消失缓慢 | Liu, Ying (Y.) | Awaiting implementation |  | EL27_R08.PRO | Sun, Ying (Y.) | 百度-语音 | Baidu | APIM_CIS, CD764, Phase4_IVITst | High | APIMCIS-29135
Bug | [Phase4][CD764][DemoMode][必现]唤醒语言，说我想了解舒享时氛，提示没想到有一天机智如我也会被绊倒 | Qian, Yalan (Y.) | Reopened | EL27_R07.ENG1 | EL27_R06.PRO | Sun, Ying (Y.) | 百度-语音 | Baidu | Baidu, CD764, DemoMode, Phase4_CVPPTst, 语音 | High | APIMCIS-20060
Bug | [Phase4][CD764][DemoMode][必现]唤醒语音，说我想了解一下林肯之道，没有反应 | Qian, Yalan (Y.) | Reopened | EL27_R07.ENG1 | EL27_R06.PRO | Sun, Ying (Y.) | 百度-语音 | Baidu | CD764, DemoMode, Phase4_CVPPTst, 语音 | High | APIMCIS-20063
Bug | [Phase4][CD764][DemoMode][必现]唤醒语音，说这台车有什么特色，没有反应 | Qian, Yalan (Y.) | Reopened | EL27_R07.ENG1 | EL27_R06.PRO | Sun, Ying (Y.) | 百度-语音 | Baidu | CD764, DemoMode, Phase4_CVPPTst, 语音 | High | APIMCIS-20061
Bug | [CD764][随心听][偶现]双开，副驾音源切到主驾，弹“音源已切换至蓝牙耳机” | Ma, tingting (t.) | Awaiting implementation |  | EL27_R08.PRO | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 | Baidu | APIM_ICS, CD764, Phase4_IVITst | High | APIMCIS-29115
Bug | [CD764][Performace]ANR in com.baidu.xiaoduos.launcher | Yang, chunbo (c.) | Awaiting implementation |  | EL27_R08.PRO, EL27_R09.2.PRO.hotfix1 | Sun, Ying (Y.) | System Performance | Baidu | APIM_CIS, CD764, MESA, Phase4_IVITst | High | APIMCIS-29058
Bug | [Phase4][CD764][VPA][必现] 唤醒VPA 语音播报未完成，左侧圆圈图标提前消失 | Zhang, Beibei (B.) | To Do |  | EL27_R07.PRO.hotfix3 | Sun, Ying (Y.) | Virtual Personal Assistant, 百度-语音 | Baidu | APIM-CIS, CD764, Phase4, Phase4_IVITst, VPA, 语音 | High | APIMCIS-23963
Bug | Phase4:[CD764][必现]IVI，信息提示确认和取消按键同时亮起，14：32必发 | Zhang, Liqian (L.) | In Progress | EL27_R10.PRO | EL27_R07.PRO | Sun, Ying (Y.) | HMI | Baidu | AAR, APIM_CIS, CD764_HMI, OTA | High | APIMCIS-23952
Bug | Phase4:【CD764】R07 3D Map in cluster 仪表显示公交车道不可行驶，中控显示公交车道可行驶-ZHX | Ding, Sunny (X.) | Reopened |  | EL27_R07.PRO.hotfix2 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 | Baidu | 3D-Map, APIM-CIS, CD764, Phase4_IVITst, 地图 | High | APIMCIS-23684
Bug | [CD764][Electronic Horizon]ADAS map 高速公路曲率信号 | Cui, Victor (M.) | In Progress |  | EL27_R07.PRO.hotfix1 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图, 百度-项目 | Baidu | CD764 | High | APIMCIS-23676
Bug | Phase4:【CX764】VID_20211204_142551分屏，连接了蓝牙耳机，主副驾分别播放随心听，副驾切换新闻，全部播放的时候，总是有个小弹框 | Xu, Amy (X.) | To Do |  | EL27_R07.PRO.hotfix1 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 | Baidu | APIM_CIS, CD764, Phase4_IVITst | High | APIMCIS-23297
Bug | Phase4:【CX764】VID_20211204_143204分屏，连接了蓝牙耳机，副驾在蓝牙音乐界面，主驾进入随心听的蓝牙音乐界面，副驾随心听退出 | Xu, Amy (X.) | To Do |  | EL27_R07.PRO.hotfix1 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 | Baidu | APIM_CIS, CD764, Phase4_IVITst | High | APIMCIS-23301
Bug | Phase4:【CX764】VID_20211204_143123分屏，连接了蓝牙耳机，主副驾分别播放随心听，主驾播放蓝牙音乐，副驾切换蓝牙音乐，主驾退出了 | Xu, Amy (X.) | To Do |  | EL27_R07.PRO.hotfix1 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 | Baidu | APIM_CIS, CD764, Phase4_IVITst | High | APIMCIS-23300
Bug | 【CD764】【偶发】搜索沿途中石油加油站不成功 （1128km 8：31 ) | Shi, Zijia (Z.) | Reopened |  | EL27_R06.PRO hotfix3 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 | Baidu | CD764, Dekang, LL, Phase4_LaunchTst, R07.1mustfix, R08mustfix, VOCF | High | APIMCIS-23019
Bug | Phase4:V2I_Bench_CD764 Green wave speed animation shows back | Gu, JingFeng (J.) | In Progress |  | EL27_R07.ENG1 | Sun, Ying (Y.) | V2I, 百度-地图 | Baidu | CD764, Phase4_CVPPTst, V2I | High | APIMCIS-22540
Bug | [CD764][Stability][bench] 音乐内存占用过高，420M左右，对比542H增加了300M | Wang, Lu Lu (L.) | Reopened |  | EL27_R08.PRO | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 | baidu | BZF, CD764, Phase4_CVPPTst | Gating | APIMCIS-24105
Bug | 【CD764】IVI，进入导航界面，侧边栏背景在闪9：53低频 | Shi, Zijia (Z.) | In Progress |  | EL27_R07.PRO | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 | Baidu | CD764, Dekang, FLEET, LL, Phase4_LaunchTst, R08mustfix | High | APIMCIS-25027
Bug | Phase4:【CX764】VID_20211106_133216进入音效之后，从QQ音乐列表无法返回至QQ音乐首页面 | Xu, Amy (X.) | In Progress |  | EL27_R06.PRO hotfix3 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 | Baidu | APIM_CIS, CD764, P2, Phase4_IVITst | High | APIMCIS-21450
Bug | CLONE - 【CD764H】【必现】—蓝牙音乐界面，语音：关闭随心听，tts反馈好的，实际未动作 | Zhang, Meijuan (M.) | Reopened |  | EL27_R06.PRO hotfix2 | Sun, Ying (Y.) | 百度-项目 | Baidu | APIM-CIS, BJB, CD764, P0, Phase4_IVITst, R07mustfix, 随心听 | High | APIMCIS-20949
Bug | [CD764][必现[Voice Recognition]语音“检查胎压”TTS暂不支持该指令 | Liu, Ying (Y.) | To Do |  | EL27_R04.PRO | Sun, Ying (Y.) | 百度-语音 | Baidu | APIM_CIS, CD764, Phase4_IVITst, 语音 | High | APIMCIS-14668
Bug | [CD764][必现[Voice Recognition]在线电台页面语音“打开/播放/我要听在线电台”无效 | Liu, Ying (Y.) | To Do |  | EL27_R04.PRO | Sun, Ying (Y.) | 百度-语音 | Baidu | APIM_CIS, CD764, Phase4_IVITst, 语音 | High | APIMCIS-14667
Bug | 【必现】launcher界面上的菜单栏点击按钮时出现重影 | Yuan, Yangning (Y.) [X] | Awaiting implementation |  | EL27_R07.PRO.hotfix1 | Sun, Ying (Y.) | 百度-Launcher | Baidu | APIM-CIS, bd-prcs | High | APIMCIS-22896
Bug | [Phase4][CD764][ivi]The button name in Relax mode card is wrong | LI, Anlin (A.) | Awaiting implementation |  | EL27_R07.1.PRO | Sun, Ying (Y.) | 百度-Launcher | Baidu | APIM_CIS, CD764, Lincoln_Brand, Phase4_CVPPTst, bd-prcs | High | APIMCIS-26068
Bug | [phase4]爱奇艺should be removed from user privacy page | chen, zhengyuan (z.) | Awaiting implementation |  | EL27_R07.PRO.hotfix2, B1F27_R10.1.PRO | Sun, Ying (Y.) | User privacy | Baidu | APIM-CIS, CD764, Desay, Phase4_CVPPTst, U625ICA, 德赛 | High | APIMCIS-26385
Bug | [CD764][Electronic Horizon]10:05:45 至 10:09:33 行驶在宁丹路-->大周路 道路等级(adas_seg_FuncRoadClass) 4跳变NA再跳变为4 | Yang, chunbo (c.) | To Do |  | EL27_R07.1.PRO.hotfix2 | Sun, Ying (Y.) | Electronic Horizon, 百度-地图, 百度-项目 | Baidu | ADAS, APIM_CIS, CD764, EH, Ford, NotFix, Phase4_IVITst, 地图 | High | APIMCIS-27199
Bug | [CD764][Electronic Horizon]11:13:40 至 11:16:41，行驶在热河南路（S型弯处），曲率（adas_stub_TurnAngle）值跳变 | Yang, chunbo (c.) | To Do |  | EL27_R07.1.PRO.hotfix2 | Sun, Ying (Y.) | Electronic Horizon, 百度-地图, 百度-项目 | Baidu | ADAS, APIM_CIS, CD764, Dekang, EH, Ford, NotFix, Phase4_IVITst, 地图 | High | APIMCIS-27202
Bug | [CD764][Electronic Horizon]10:57:02 至 10:58:06，距郑和中路约200米，曲率(adas_stub_TurnAngle)值跳变，0-90-265-350 | Yang, chunbo (c.) | To Do |  | EL27_R07.1.PRO.hotfix2 | Sun, Ying (Y.) | Electronic Horizon, 百度-地图, 百度-项目 | Baidu | ADAS, APIM_CIS, CD764, EH, Ford, NotFix, Phase4_IVITst, 地图 | High | APIMCIS-27201
Bug | [CD764][Electronic Horizon]10:09:25 至 10:10:11 行驶在大周路，期间并未经过桥梁，桥梁(adas_mini_Bridge) 值从not part of bridge跳变 NA 再跳变为not part of bridge | Yang, chunbo (c.) | To Do |  | EL27_R07.1.PRO.hotfix2 | Sun, Ying (Y.) | Electronic Horizon | Baidu | ADAS, APIM_CIS, CD764, EH, Ford, NotFix, Phase4_IVITst, 地图 | High | APIMCIS-27200
Bug | [CD764][语音][必现]离线语音“空调设为15度”，VPA弹窗显示“空调设为什五度 | Fan, Yang (Y.) | In Progress |  | EL27_R09.PRO | Sun, Ying (Y.) | Virtual Personal Assistant, 百度-语音 | Baidu | APIM_CIS, CD764, Phase4_IVITst, 依赖语音技术部 | Gating | APIMCIS-30394
Bug | [Phase4][CX483MCA/CD764][VPA][必现] 查看图片提示可以说第几个，实际不能查询 | Zhang, Beibei (B.) | Reopened | EL27_R08.PRO | EL27_R07.PRO | Sun, Ying (Y.) | Virtual Personal Assistant, 百度-语音 | Baidu | CD764, CX483MCA, Phase4_CVPPTst, VPA, bd-prcs | High | APIMCIS-26645
Bug | Phase4: Some pictures can't display when query VPA | zhang, hu (h.) | Reopened |  | EL27_R06.PRO hotfix3, B1F27_R10.PRO.hotfix1 | Sun, Ying (Y.) | Virtual Personal Assistant, 百度-语音 | Baidu | 542H_R10_HF2_Mustfix, 764R07_Mustfix, APIM-CIS, CD542H, CD764, CX727, PM, Phase4_CVPPTst, R07mustfix, 百度-语义 | High | APIMCIS-22013
Bug | 【偶发】导航界面的仪表软按键有时候不会显示 | Liu, Yuntao (Y.) | Awaiting implementation |  | EL27_R07.PRO.hotfix1 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 | Baidu | CD764, Deasy, DuerOS_VEVTst, PHASE4, Phase4_IVITst | Gating | APIMCIS-24426
Bug | Phase4:Incomplete display of consignee information of takeout order in personal Center | tian, ye (y.) | Awaiting implementation |  | EL27_R07.ENG2 | Sun, Ying (Y.) | 百度-个人中心 | Baidu | APIM_CIS, CD764, Ford_Brand, Lincoln_Brand, Phase4_CVPPTst, U625ICA, 个人中心 | High | APIMCIS-22609
Bug | Phase4:[CD764][必现]FM序列号与频道不在一条线上，且未获取到电台名 | Zhang, Liqian (L.) | In Progress | EL27_R10.PRO | EL27_R07.PRO | Sun, Ying (Y.) | HMI | Baidu | APIM_CIS, CD764_HMI, FM/AM, OTA | High | APIMCIS-23774
Bug | 【必现】地图界面下选择分频，分频后再取消分屏，右侧屏幕会短暂的黑屏2秒再正常显示，需要优化一下，体验很不好 | Liu, Yuntao (Y.) | Awaiting implementation |  | EL27_R07.PRO.hotfix1 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 | Baidu | CD764, Deasy, DuerOS_VEVTst, PHASE4, Phase4_IVITst | Gating | APIMCIS-24385
Bug | 【CD764】FAPA voice 语音播报两行文字时，第二行的首字不读取或读取不清晰。如"油门踏板不起作用，换挡将取消自动泊车"中的换字不播报。 | Guan, Kaige (K.) | Awaiting implementation |  | EL27_R10.PRO | Sun, Ying (Y.) |  | Baidu | APIM-CIS, CD764, Desaytest | Gating | APIMCIS-31484
Bug | [CD764][偶发][Media]人脸识别语音播报后蓝牙音乐暂停 | Yun, Tang (T.) | Awaiting implementation |  | EL27_R08.PRO.hotfix1 | Sun, Ying (Y.) | 百度-项目 | Baidu | APIM_CIS, CD764, Phase4_IVITst | High | APIMCIS-29178
Bug | Phase4：[CD764]Start the vehicle to announce "face recognition has been automatically turned off for me" | Wu, Qiming (Q.) | To Do |  | EL27_R07.1.PRO.hotfix2 | Sun, Ying (Y.) | 百度-图像-FaceID | Baidu | APIM_CIS, Account, CD764, Phase4_CVPPTst | Gating | APIMCIS-31459
Bug | 【CD764】蓝牙音乐播放中，掉电上电，蓝牙音乐恢复播放后首次切换到USB音乐界面，USB音乐界面播放的是蓝牙音乐 | Guan, Kaige (K.) | In Progress |  | EL27_R09.PRO | Sun, Ying (Y.) | USB, 百度-随心听 | Baidu | APIM-CIS, CD764, Desaytest | Gating | APIMCIS-30558
Bug | Phase4:[CD542L/P702]There is no prompting "current network unavailable" when no network enter message box | Zheng, Dehui (D.) [X] | Reopened | B2F27_R12.PRO | DL13_R07.PRO, EL27_R06.PRO, B1F27_R10.PRO, B2F27_R10.PRO, A1F13_R07.PRO, A2F12_R07.ENG2, CF15_R10.PRO | Zhao, Victoria (X.) | 百度-消息中心 | Baidu | APIM_CIS, CD542L, Ford_Brand, P702, Phase4_CVPPTst, U554MCA, U625ICA | High | APIMCIS-22459