## 简报
测试时间 | 2023-07-05 |  |  | 测试人员 | 刘杨、胡广伟等
报告审核人 | 李皓亮、张斌 |  |  | 报告审批人 | 田牛
环境说明 | soc：20230704_0938_EL27_R11.PRO.HF2_Debug mcu：20230601_648_PRO
Bug总数 | 回归验证Bug数 | 验证通过数 | reopen数 | 待验证数 | Monitor数
21 | 21 | 20 | 0 | 0 | 1

## 问题清单
状态 | 模块 | 密钥 | 摘要 | 验证结果
已修复待集成 | 地图 | APIMCIS-33764 | [CD764][必现][地图]设置路况概览模式为小地图，发起导航，分屏再取消分屏，路况概览模式自动选择“路况条” | 验证通过
已修复待集成 | 地图 | APIMCIS-33629 | [CD764][100%]There are only five options on the page of road error | 验证通过
云端修复 | 随心听 | APIMCIS-33612 | [CD764][100%][Himalaya] The program cannot play and show "Purchased", acturally not placed any order of this album or program. | 验证通过
已修复待集成 | 地图 | APIMCIS-33605 | [CD764][100%]Report event interface abnormally closed when user more than 5s to stop talking | 验证通过
已修复待集成 | 图像 | APIMCIS-33632 | [CD764][10%]If a user who has registered faceid continues to register faceid on another account, Page flash back | 验证通过
已修复待集成 | 随心听 | APIMCIS-33719 | 【CD764】【偶现】【随心听】语音“我想听在线电台”，跳转后显示为暂停播放，实际正在播放 | 验证通过
已修复待集成 | 账号 | APIMCIS-33654 | [CD764][100%]Change the password of Baidu account, and the account will not log out. | 验证通过
已修复待集成 | 随心听 | APIMCIS-33609 | 【CD764】【偶现】【随心听】休眠后QQ音乐账号自动退登 | 验证通过
已修复待集成 | 地图 | APIMCIS-33658 | [CD764][必现][地图]点击语音包试听图标，无法试听 | 验证通过
已修复待集成 | 随心听 | APIMCIS-33599 | 【CD764】【必现】【随心听】百度侧音源和德赛侧音源互相切换，仪表闪现“未知-随心听” | 验证通过
ANR log缺失，申请monitor，版本复测 | 地图 | APIMCIS-33728 | [CD764][Performance][黑屏]Monkey中1次ANR com.baidu.naviauto导致背景黑屏 | monitor
已修复待集成 | Launcher | APIMCIS-33732 | [CD764][Performance][黑屏]Monkey中1次ANR com.android.systemuiscreenshot导致黑屏超5s | 验证通过
已修复待集成 | Launcher | APIMCIS-33726 | [CD764][Performance][黑屏]Monkey中1次ANR in com.baidu.xiaoduos.launcher导致背景黑屏 | 验证通过
已修复待集成 | 地图 | APIMCIS-33666 | [CD764][偶现一次][地图]副驾地图无搜索框 | 验证通过
已修复待集成 | Launcher | APIMCIS-33868 | CD764[客诉] 开机后不自动显示天气数据和PM2.5 | 验证通过
已修复待集成 | 地图 | APIMCIS-33364 | 【Phase4】【埋点】Map 5.0 新增埋点（熟路导航） | 验证通过
已修复待集成 | 地图 | APIMCIS-33893 | 【CD764】[百度地图][必现] 当前为自动模式，重启地图后导航设置中，自动模式切换为黑夜模式状态 | 验证通过
已修复待集成 | 图像 | APIMCIS-33720 | 【CD764】【必现】【DSMC】语音录入人脸，进入人脸录入界面随后闪退至个人中心 | 验证通过
已修复待集成 | Launcher | APIMCIS-33731 | [CD764][Performance][黑屏]Monkey中1次ANR com.desay.setting导致黑屏超5s | 验证通过
已修复待集成 | Launcher | APIMCIS-33730 | [CD764][Performance][黑屏]电影票模块加载时间超30s | 验证通过
已修复待集成 | Launcher | APIMCIS-33733 | [CD764][Performance][黑屏]Monkey中1次CRASH com.baidu.xiaoduos.launcher导致冻屏+分屏黑屏+车模消失 | 验证通过