## 整体测试报告
福特Phase4项目 CX727车型DCV1 版本百度APK测试报告
一、测试报告总论
福特phase4项目CX727车型DCV1整体交付质量要求：交付模块主流程可用无阻塞项，集成模块功能不做要求，无黑屏、无卡顿、无crash、无anr、无P0问题。 其中语音、随心听、随心看、地图、launcher、消息中心、安全作为DCV1交付模块，帐号作为DCV1集成模块； 本轮测试周期5天，使用低配车机+15寸屏幕： 语音、随心看、随心听、地图、消息中心、launcher模块：DCV1交付功能和稳定性测试完成，问题详情如下：
二、Bug解决情况
目前共提交126个bug，未修复共120个（P0：13个，P1：44个，P2：58个），整体Bug解决率：4.7%；
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
1、重启车机黑屏，只能通过命令进行返回到首页
2、部分模块语音功能无法测试（蓝牙模块，收音机，智慧停车场，酒店，电影购票，车控家，违章查询等）。
3、语音进行压力测试时，存在CRASH、ANR。
4、各模块实车相关case未执行
5、与账号退出相关的用例未执行，目前DCV0阶段的账号无个人中心的情况下登录的账号无法退出。
6、收音机蓝牙相关的用例未执行，蓝牙目前无法链接。
7、消息中心数据目前数据为mock数据
8、消息中心存在crash，且闪现白屏
8、在线收音机功能质量较差，并且存在P0 Bug
9、播放页面有功能缺失，缺少循环模式的按钮，无法通过点击更改单曲循环、随机播放、顺序循环
10、目前集成帐号无个人中心部分，因此帐号登录后无法退出。
11、目前集成帐号无个人中心部分，因此帐号登录后无法退出。
12、目前集成帐号无个人中心部分，因此帐号登录后无法退出。
13、目前集成帐号无个人中心部分，因此帐号登录后无法退出。
14、目前集成帐号无个人中心部分，因此帐号登录后无法退出。
15、目前集成帐号无个人中心部分，因此帐号登录后无法退出。
严重问题
1【语音】当关闭语音设置下的允许语音唤醒后，通过launcher页的天气进行唤醒语音。之后说小度小度，可以唤醒了，但是允许语音唤醒开关还是关闭的
2【语音】非全时免唤醒，现在在30s内再次唤醒后，30s的计时还是以第一个计时，而不是第二个。
3【语音】说：打开在线电台，关闭在线电台，并没有打开在线收音机
4【语音】在听音乐时，唤醒小度，音乐应该暂停播放
5【语音】oneshot功能，经常连续说的时候，问候语会出现，导致后面的内容上屏不全
6【语音】未登录QQ音乐，说：播放刘德华的忘情水，没有播报提示登录QQ音乐
7【语音】在选集页切换视频后，通用语音指令无法控制视频播放
8【地图】限行路线规避，设置车牌号的时候，保存不成功 必现（依赖车机VIN和车型信息）
9【必现】【随心听】首次进入随心听QQ音乐，登录QQ音乐帐号后，QQ音乐首页没有刷新出歌单数据
10【必现】【随心听】由于随心听页面整体靠下，顶部空白区域较大，导致在线收音机首页无法显示出电台分类部分
11 【必现】【随心听】有声我订阅的批量删除有声专辑提示成功，但被删除有声专辑又自动刷新出来
12 【必现】【随心听】播放QQ音乐，在播放页面没有显示QQ音乐标识；播放新闻，在播放页面没有显示乐听头条标识
13 【必现】【随心听】播放随心听、USB音乐，播放页面缺少循环模式按钮
14 【必现】【随心听】在线收音机首页，点击收藏的电台只进入播放页面，没有播放电台
15 【必现】【随心听】在线收音机，从我的收藏页面点击电台播放或者从搜索落地页点击电台播放，播放页面功能按钮缺失
16 【必现】【随心听】未登录QQ音乐帐号，在线收音机内播放搜索落地页的电台，从playbar进入播放页面，页面内的功能是QQ音乐的逻辑
17 【偶现】【随心听】4月21日执行monkey测试，出现一次crash
18【必现】【随心听】随心听最近播放编辑时，应该不能选择[歌单]最近播放的歌曲
19【必现】【随心听】随心听最近播放批量删除有声，提示操作成功但实际上没有删除
20【必现】【随心听】在线收音机搜索，输入电台调频，无法搜索到对应调频的电台
21【必现】【随心听】播放随心听QQ音乐我喜欢的、最近播放的歌曲，在播放列表页面点击删除按钮没有反应
12【必现】【整机monkey】monkey测试，com.android.phone出现1次crash；com.android.systemui出现6次crash
23【必现】【随心看】monkey测试出现1次crash
24【必现】【随心看】本地视频无搜索功能
25【偶现】【随心看】在视频播放器页面，语音打开随心听，黑屏
26【偶现】【随心看】测试随心看过程中，偶现音量无声音或者音量不稳定情况
27【必现】【随心看】蓝牙电话打断视频播放的case，因蓝牙无法链接导致无法执行
23 【必现】【launcher】地图app退出后，点击地图小卡片“回家”，出现4-5s延时进入地图app
24 【偶现】【launcher】车机重启后显示电话拨号页
25 【必现】【launcher】更多服务搜索返回上一级页面有误
26 【必现】【launcher】更多服务-搜索不到已有卡片
27 【必现】【launcher】更多服务搜索关键字字数过长时，删除按钮没有效果
28 【必现】【launcher】更多服务搜索卡片时，搜索框的关键字会被清除
29 【必现】【launcher】更多服务搜索关键字被删除图标遮挡
30 【必现】【launcher】更多服务搜索关键字（文字）字数超出限制
31 【必现】【launcher】地图大卡片显示距离过长的导航，底部小卡片有遮挡
32 【必现】【launcher】地图大卡片显示短距离地图导航时，不显示路线轨迹
33 【必现】【launcher】未登录状态点击地图小卡片，进入登录界面时，没有语音播报
34 【必现】【launcher】问候语在时间23:59，等待时间到00:00点，问候语没有及时刷新
35 【必现】【launcher】【必现】【launcher】未登录账号调节系统时间为上午时段（0:00—11:59）问候语显示下午好
36 【偶现】【laucher】launcher不显示车牌、不显示车主用户名
37 【必现】【launcher】重启车机黑屏
28 【必现】【消息中心】消息盒子中新消息覆盖了之前的消息
29【必现】【消息中心】消息盒子中新消息覆盖了之前的消息
30 【必现】【消息中心】有按钮的横幅消息未存在消息盒子中
31 【必现】【消息中心】运营消息发送手机号弹窗确认按钮无作用
32 【必现】【消息中心】消息盒子回到首页发送运营消息点击确定后弹窗后面是消息盒子页面
33 【必现】【消息中心】消息盒子中打开链接消息中的链接闪白屏
四、版本各模块核心功能测试质量情况
模块 | 功能点 | 备注
语音 | 语音交互、声源定位、语音设置、业务垂类、业务APP控制(联调)：随心听、随心看、地图、智能家居、地图、外卖、酒店、违章查询、电影购票、ETCP、launcher | 存在crash和anr
随心看 | 1、在线视频：首页功能、播放控制功能、账号，收藏，播放历史功能、搜索功能、频筛选功能、语音功能 | 存在crash、偶现黑屏等P0问题；
随心听 | 1、launcher、多媒体首页、随心听：QQ音乐、有声、新闻、最近播放、QQ音乐帐号、搜索、播放页面；3、USB：播放页面 、USB歌曲搜索 4、在线收音机：播放页面、电台分类页面、收藏取消收藏；5、语音搜索、语音控制：搜索歌曲、有声、新闻、语音控制指令 | 存在crash、P0问题
地图 | 专业导航：底图模块、检索模块、算路模块、个人中心、语音控制、新增功能、首页地图、事故预警、send2car
消息中心 | 1、消息盒子 2、toast消息 3、链接消息 4、运营消息 5、横幅消息 | 存在P0和crash问题、闪现白屏
launcher | 1、大卡片车辆卡片 2、launcher卡片 3、天气 4、小卡片：地图、随心听、爱奇艺、更多服务 | 存在黑屏问题
帐号 | 配合其他模块交互功能正常即可，扫码登录，登录后随心听、随心看、地图可用，单模块内部功能不做要求。
安全 | 证书导入、数据安全sdk、selinux、应用安全、隐私防护、安全日志 | 通用(仅有13.2 U554 环境测试)