## Sheet1
模块 | 体验测试时长 | checklist检查点 | 体验结果(优秀/良好/一般/较差) | 影响体验的主要问题 | 内部icafe对应的bug链接
系统检查 | 0.5小时 | SOC、MCU、ECG、TCU环境正确 | 优秀
|  | 4G有网络 | 良好
|  | wifi能够成功连接且稳定不自动断连可用 | 良好
帐号 | 0.5小时 | 帐号正常登录、退出、切换 （登录退出时有toast提示以及语音提示） | 阻塞 | 实车无prod vin，用账号临时解决方案push apk，非被测apk，体验无意义
|  | 帐号登录成功后，Launcher界面显示用户名信息以及车牌号信息 | 阻塞 | 实车无prod vin，用账号临时解决方案push apk，非被测apk，体验无意义
|  | 人脸登录正常 | 阻塞 | 实车无prod vin，用账号临时解决方案push apk，非被测apk，体验无意义
|  | 个人中心界面个性化档案、消息盒子、我的订单、车辆信息、授权管理等可正常进入 | 阻塞 | 实车无prod vin，用账号临时解决方案push apk，非被测apk，体验无意义
|  | 我的订单界面，生活服务类、车辆保养类TAB界面下各个订单显示正常、点击可进入订单详情界面 | 阻塞 | 实车无prod vin，用账号临时解决方案push apk，非被测apk，体验无意义
|  | 车辆信息界面，所有信息正常显示、车牌号以及发动机号可编辑可保存 | 阻塞 | 实车无prod vin，用账号临时解决方案push apk，非被测apk，体验无意义
|  | 授权管理界面，各个开关可正常开启授权、关闭授权 | 阻塞 | 实车无prod vin，用账号临时解决方案push apk，非被测apk，体验无意义
|  | 帐号管理界面，各个信息显示正确、引擎启动自动登录开关可开启以及关闭 | 阻塞 | 实车无prod vin，用账号临时解决方案push apk，非被测apk，体验无意义
|  | 登录帐号，进入更多服务的各个应用可正常进入（例如：外卖、电影票、酒店预订等） | 阻塞 | 实车无prod vin，用账号临时解决方案push apk，非被测apk，体验无意义
|  | 帐号未登录，点击更多服务的各个应用可调起登录二维码（例如：外卖、电影票、酒店预订等） | 阻塞 | 实车无prod vin，用账号临时解决方案push apk，非被测apk，体验无意义
|  | 同一个帐号二次登录后，会触发Smart greeting功能（例如：hi，XX上午好；天气相关；电影票导航相关） ---前提条件：车机端有天气显示、有距离开场4小时内的电影订单 | 阻塞 | 实车无prod vin，用账号临时解决方案push apk，非被测apk，体验无意义
|  | 场景下单（例如：外卖、电影票、酒店等下单）可正常弹出支付二维码、支付成功后，订单中心状态显示正确 | 阻塞 | 实车无prod vin，用账号临时解决方案push apk，非被测apk，体验无意义
|  | 场景下单（例如：外卖、电影票、酒店等下单）取消下单、支付超时后，订单中心状态显示正确 | 阻塞 | 实车无prod vin，用账号临时解决方案push apk，非被测apk，体验无意义
|  | 多个帐号登录时，帐号管理界面可正常删除非当前登录的任意帐号 | 阻塞 | 实车无prod vin，用账号临时解决方案push apk，非被测apk，体验无意义
语音 | 0.5小时 | 未登录账号，唤醒语音 | 优秀
|  | 语音唤醒词、语音软按键、语音硬按键能唤醒，且唤醒词在实车静态环境下唤醒率大于9/10 | 较差 | 唤醒率差
|  | 主驾及副驾唤醒，查看动态拾音效果。语音图标眼睛看哪一边，就代表哪一边唤醒 | 优秀
|  | 关闭语音设置下的允许语音唤醒，然后用唤醒词、语音软按键、语音硬按键进行唤醒 | 优秀
|  | 语音进行搜索歌曲、有声、新闻、电台并播放 | 良好
|  | 语音打开关闭空调、温度调节、吹风模式调节 | 优秀
|  | 语音打开launcher上的APP，如：打开更多服务、打开图库等 | 较差 | 语音说：打开更多服务无反应
|  | 语音控制音量调节，语音控制WIFI、蓝牙开关 | 优秀
|  | 语音拨打电话及接听电话和挂断电话 | 优秀
|  | 语音控制氛围灯 | 优秀
|  | 天气、火车票、机票、违章信息的查询 | 较差 | 1.tts天气播报卡顿 2.天气播报完毕后tts框不消失
|  | 语音在酒店、外卖或电影票APP下，进行所见即可说 | 良好
地图 | 0.5小时 | 地图首页定位精准 | 良好
|  | 地图底图能手势拖动放大和缩小正常，频繁放大缩小不卡顿 | 良好
|  | 正常检索位置、首都机场、北京大学 | 良好
|  | 地图首页选点，poi详情页，收藏、打电话、周边搜 | 良好
|  | 发起长距离导航，如西藏，正常退出导航 | 较差 | 手动搜索新疆，西藏提示数据异常
|  | 发起导航后，多路线规划页选择任意路线，自动开始导航 | 良好
|  | 语音发起导航，导航中添加沿途的加油站 | 较差 | 查找沿途加油站搜索成功后，语音提示框不消失，用户看不清楚搜索的沿途加油站，建议查找成功后tts在后台播报
|  | 发起导航，切换路线偏好、如高速优先、不走高速 | 较差 | 切换方案后无成功切换tts播报，体验不好，客户需要主动去看屏幕toast切换成功
|  | 发起导航，沿途搜添加途经点 | 良好
|  | 导航结束后，推荐附近美食、停车场 | 阻塞 | 需要实车路测，体验测试为静态测试
|  | 语音发起导航，小度小度，我想去天安门，语音退出导航 | 优秀
|  | 收藏夹poi发起导航到家，到公司， | 优秀
|  | 事件上报成功，充电桩沿途搜，组队语音对讲 | 较差 | 1.点击实时路况上的充电按钮，提示网络异常 2.未组队，只有一个用户也可以点击说话
|  | 导航切换巡航，巡航切换导航，导航语音切换 | 优秀
|  | 白天、黑夜模式切换 | 较差 | 导航语音试听点击后需等待5秒钟左右才播放
|  | launcher页，地图显示正确 | 优秀
随心听 | 0.5小时 | 随心听进入首页后各个tab频繁切换，tab下对应的内容也能快速一起切换，切换速度快 | 良好
|  | 随心听QQ音乐能微信扫码成功登录 | 优秀
|  | 随心听QQ音乐能QQ扫码成功登录 | 优秀
|  | 随心听QQ音乐首页底部bar播放音乐流畅，播放/暂停正常，上一首/下一首操作切歌流畅 | 优秀
|  | 随心听QQ音乐收藏/取消收藏成功，列表正确 | 优秀
|  | 随心听QQ音乐最近播放列表显示正确，最近播放可成功删除 | 较差 | 喜马拉雅最近播放无法删除
|  | 随心听QQ音乐每日推荐歌曲和登录帐号推荐相关风格歌曲 | 良好
|  | 随心听QQ音个性电台、歌手、各榜单中歌曲列表符合对应分类 | 良好
|  | 随心听QQ音乐播放器页面通过滑动专辑图片或者按钮频繁切歌，切歌正确不卡顿 | 良好
|  | 随心听QQ音乐播放器页面收藏和取消收藏成功 | 良好
|  | 随心听QQ音乐播放器页面切换播放模式后播放模式正确响应 | 优秀
|  | 随心听QQ音乐播放器页面点击歌词后拖动歌词切换播放进度正常，频繁切换也正常 | 优秀
|  | 随心听喜马拉雅能扫码成功登录 | 优秀
|  | 随心听喜马拉雅扫码登录成功能够播放喜马拉雅vip资源和非vip资源 | 优秀
|  | 随心听喜马拉雅能成功完成支付 | 良好
|  | USB音乐播放正常可切换 | 良好
|  | 在线收音机收藏电台已达上限时无法再收藏电台，弹出收藏已达上限提示弹窗 | 良好
|  | 在线收音机播放正常 | 良好
随心看 | 0.5小时 | 随心看进入首页后各个tab频繁切换，tab下对应的内容也能快速一起切换，切换速度快 | 优秀
|  | 随心看个人中心点击登录，爱奇艺扫码登录成功 | 优秀
|  | 随心看视频收藏/取消收藏成功，观看得视频在历史记录中可查看 | 优秀
|  | 首页点击视频可正常观看，画面大小正常 | 优秀
|  | 首页点击搜索，搜索内容带联想功能，搜索出得视频，可正常观看，画面大小一致 | 优秀
|  | 点击电视剧，选集功能正常，选中高亮 | 优秀
酒店 | 10分钟 | 点击酒店，正常进入首页，定位正确 | 优秀
|  | 酒店预订首页点击入店时间和离店时间，选择后点击返回，时间与所选时间一致 | 优秀
|  | 酒店预订首页选择入店和离店时间后，点击搜索，展示酒店列表，酒店列表可正常上下滑动 | 优秀
|  | 酒店列表页选择排序，价格，筛选条件，确定后，展示正确的酒店列表 | 良好
|  | 酒店列表页选择商家，进入商家详情页，页面可正常滑动 | 良好
|  | 商家详情页选择对应房型，点击预约，进入订单填写页 | 优秀
|  | 订单填写页酒店信息正确，入住人姓名，电话可正常输入，到店时间可选择，点击打电话，电话可正常拨打 | 良好
|  | 订单填写页填写个人信息后，点击提交订单，进入支付页，二维码正常展示，金额与实际金额一致 | 良好
|  | 订单支付页使用手机扫码支付，可以正常支付成功，订单中心可查到订单 | 良好
外卖 | 10分钟 | 点击外卖，进入收货地址选择页（前提条件：已登录美团账号，并有收货地址），地址可正常点击选择 | 优秀
|  | 选择需要预订的类型，筛选条件，展示正确的商家，页面可正常滑动 | 优秀
|  | 选择对应的商家，进入商家详情页，页面可正常选择，上下滑动 | 优秀
|  | 选择对应的商品，选择成功后，点击确定下单，正常展示商家，商品，选择地址，金额 | 优秀
|  | 点击去支付，二维码正常展示，金额与实际一致 | 优秀
|  | 订单支付页使用手机扫码支付，可以正常支付成功，订单中心可查到订单 | 优秀
电影 | 10分钟 | 点击电影票，进入电影首页，定位正确，影片和影院可选择，页面可正常滑动 | 较差 | 每次进入电影票app，都需要手动定位
|  | 影片页选择影片，影片详情页展示正常，筛选对应的条件，页面可正常上下滑动，选择影院后，进入影院详情页 | 优秀
|  | 点击购票，选座，点击确认选座弹出确认订单弹窗 | 良好
|  | 影院页选择筛选条件，选择对应的影院，进入影院详情页，影片可滑动选择，点击去导航可以正常导航 | 优秀
|  | 点击购票，选座，点击确认选座弹进入订单确认页，金额，商家与所选一致，点击去支付，二维码正常展示，金额与实际一致 | 良好
|  | 订单支付页使用手机扫码支付，可以正常支付成功，订单中心可查到订单 | 良好
ETCP | 10分钟 | 智慧停车场正常进入，可获取账号车辆信息 | 阻塞 | 没有真实车辆信息
launcher | 20分钟 | 未登录账号，点击launcher首页卡片以及更多服务各个卡片弹出账号登录页（个别卡片不用登录也可进入如，意见反馈、车机管家等） | 优秀
|  | 登录账号，点击launcher首页卡片以及更多服务各个卡片可进入各个应用 | 优秀
|  | 关闭车机管家系统桌面定位权限，查看天气卡片（不显示数据） | 优秀
|  | 关闭车机管家系统桌面定位权限，重启车机查看隐私权提示 | 良好
|  | 随心听播放QQ音乐、新闻、USB音乐、FM、在线收音机，点击随心听卡片暂停/播放/下一首快捷键 | 良好 | 播放FM，launcher卡片显示之前音源的图片（QQ音乐、在线收音机等）
|  | 发起导航，查看地图大/小卡片显示（显示路网/轻导航/目的地/剩余时间/剩余里程） | 优秀
|  | 更多服务搜索页面，点击搜索出的卡片 | 优秀
|  | 滑动launcher查看是否卡顿 | 优秀
|  | 更多服务编辑页面添加/删除卡片，查看launcher页面卡片显示（是否能添加/删除） | 优秀
aar | 10分钟 | 滑动launcher查看是否卡顿 | 优秀
|  | 入口：点击天气卡片网络PM2.5数值和车内PM2.5数值 | 优秀
|  | 空气质量：车内PM2.5和网络PM2.5是否正常获取（关闭车机管家系统桌面定位权限不显示网络PM2.5） | 优秀
|  | 站点检测：开启车机管家系统桌面定位权限，可获取到数据（关闭车机管家系统桌面定位权限不显示站点检测数据） | 优秀
EM | 0.5小时 | 个人中心点击个性化档案可以进入，创建档案 | 优秀
|  | 创建得档案通过物理按键，可以直接跳转到之前档案得配置项 | 优秀
|  | 调节座椅，后视镜位置，弹出是否保存，可以保存成功 | 优秀
|  | 清空个性化档案，可以清空成功 | 优秀
|  | 个性化档案创建过程，切换非p档，创建失败 | 优秀
|  | 已创建3个个性化档案，切换未创建个性化档案得账号，提示档案数量已上限 | 优秀
EV | 0.5小时 | 在设置下进入EV | 优秀
|  | 点击出发时间编辑按钮，添加出发时间并保存 | 优秀
|  | 已保存的出发时间，进行删除及修改 | 优秀
|  | 进行车辆充电，车辆充电时电量增长1%，或车辆熄火后点火。在充电计划编辑按钮下，查看生成历史位置 | 阻塞 | 无测试条件，无充电桩
|  | 用历史位置创建一个充电计划，并在该位置进行充电 | 阻塞 | 无测试条件，无充电桩
|  | 修改已创建的充电计划昵称、电量、时间 | 阻塞 | 无测试条件，无充电桩
|  | 车辆充电时，查看充电进度 | 阻塞 | 无测试条件，无充电桩
|  | 修改当前位置的充电计划时间为不包含当前时间。（如当前时间为14：00，可修改为15：00-20：00），查看充电状态是否为等待执行充电计划 | 阻塞 | 无测试条件，无充电桩
消息中心 | 10分钟 | 个人中心进入消息盒子，正常进入，点击左上角返回按钮可正常返回个人中心 | 优秀
|  | 由上至下滑动屏幕进入消息中心下拉屏，无消息时进入实时车况，点击可切换消息中心 | 较差 | 体验不好，下拉位置不明显 有消息时，上至下滑动屏幕，偶现进入实时车况
|  | 未登录下拉屏点击登录可跳转个人中心 | 优秀
车家互连 | 10分钟 | 更多服务进入车家互联，正常进入 | 优秀
|  | 车家互联页面点击左上角返回按钮，正常返回更多服务页面 | 优秀
图像 | 20分钟 | 点击系统设置，faceid，DMS，危险驾驶开关按钮可正常打开 | 阻塞 | 测试实车无摄像头，及图像功能
|  | 点击个人中心，人脸注册，进入到人脸录入界面 | 阻塞 | 测试实车无摄像头，及图像功能
|  | 点击开始录入，可正常识别人脸，注册成功 | 阻塞 | 测试实车无摄像头，及图像功能
|  | 注册成功点击，返回个人中心，点击人脸注册，提示解绑信息 | 阻塞 | 测试实车无摄像头，及图像功能
|  | Dms开关开启，在launcher界面可正常识别左点赞，右点赞 | 阻塞 | 测试实车无摄像头，及图像功能
|  | 录入过程退出，提示框提醒，退出还是继续 | 阻塞 | 测试实车无摄像头，及图像功能
|  | 遮挡摄像头，提示摄像头异常 | 阻塞 | 测试实车无摄像头，及图像功能
多app交互验证音频焦点是否正确切换 | 20 分钟 | 随心听播放蓝牙音乐时，切换随心听，音源切换正常 | 优秀
|  | 随心听播放USB音乐时，切换音乐，新闻，音源正常 | 优秀
|  | 随心听播放USB时，拨打蓝牙电话，音源正常 | 优秀
|  | 随心听播放时，播放随心看 | 优秀
|  | 随心听播放时唤醒语音，语音结束后正常 | 优秀
|  | 播放随心看时，唤醒语音，语音结束后音源正常 | 较差 | 播放中唤醒语音，语音结束后暂停播放，播放音乐
|  | 播放随心看时拨打电话，音源正常 | 优秀
|  | 导航中唤醒语音，结束后音源正常 | 优秀
|  | 音乐播放中唤醒语音，音源正常 | 良好
物理按键 | 10分钟 | 随心听播放中点击方向盘上一曲按钮，点击可以切换上一曲 | 较差 | 点击无反应
|  | 随心听播放中点击方向盘下一曲按钮，点击可以切换下一曲 | 较差 | 点击无反应
|  | 随心听播放中，按方向盘上音量大或小按键，音量可以调节 | 较差 | 点击无反应
|  | 随心看播放中点击方向盘上一曲按钮，点击可以切换上一集 | 较差 | 点击无反应
|  | 随心看播放中点击方向盘下一曲按钮，点击可以切换下一集 | 较差 | 点击无反应
|  | 导航中点击方向盘上语音按钮，可以正常唤醒 | 良好
|  | 点击方向盘上语音按钮，可正常唤醒语音 | 良好
SOC debug： | 20210507_0338_CF15_R06.1.PRO_Debug
MCU： | 20210508_00191_ENG
车辆信息 | PV174（EM模块测试车辆：PV173）