## 测试报告
一、测试报告总论
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | Pass
Bug修复率 | P0P1 | P0P1=100%P2>95% | P0=84%P1=62%P2=24% | FAIL
| ALL | >95% | 58% | FAIL
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | NA | NA
版本性能 | 进入录入页面静置5mim | NA | NA | NA
| 使用应用5mim | NA | NA | NA
3.质量标准效果类指标达成情况：
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
人脸识别率 | NA | 80% | NA | NA
人脸误检率 | NA | <1/1000 | NA | NA
4.健壮性质量情况（或者叫接口协议测试结果）
模块名 | 接口总数量 | 完成测试接口数量 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 未测/漏测原因
图像 | NA | NA | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | NA | NA | 无网络接口协议
5.安全性测试质量情况
模块名 | 遗留漏洞数量 | 通过标准 | 测试结论
图像 | 高危： 中危：482 | 无高危漏洞，无新增中危漏洞 | PASS
整体质量不达标，测试结论为不通过
二、Bug解决情况
共提交Bug 62个，已解决 36个，Bug解决率：58%；（其中P0解决率84%，P1解决率62%，P2P3 Bug解决率24%）
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
1.依赖实车摄像头临时不可用场景，阻塞图像测试
严重问题
1.车机没有摄像头，faceid开关没有置灰，可以调出人脸识别
2.登录账号注册人脸，开关车门后，人脸不在摄像头可视范围内，语音无任何响应
3.重启车机，调起face id后，点击退出，没有弹出登录二维码
4.人脸校验成功，未将校验成功/失败结果发送给账号
四、质量达标情况
服务 |  |  | 模块 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标
图像 |  |  | Faceid | 无P0 P1 bugP2>95 | P0:3个，P1:10个 | FAIL
五、测试用例执行情况
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测/漏测原因和分析
图像（实车测试结果） |  |  | 111 | 103 | 92% | 1.账号登录时隐私条款更新，没有这个场景阻塞测试 2.摄像头临时不可用，没有这个场景，阻塞验证
六、测试环境及版本说明
ROM版本 |  |  | 20210730_0440_CF15_R08.ENG_Debug
MCU版本 |  |  | 20210724_243_PRO
APK版本 |  |  | 1.8.0.1
屏幕尺寸 |  |  | 15寸

## 遗留buglist
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 所属模块 | 优先级 | 修复版本
Ford-P4-20442 | 【必现】【图像】【CX727】没有配置位时语音唤醒，指令人脸注册，没有语音播报 | Bug | 新建 | 图像-FaceID | P1-High
Ford-P4-20340 | 【偶现】【图像】【CX727】录入过程中佩戴不可穿透墨镜，文案提示有误 | Bug | 新建 | 图像-FaceID | P2-Middle
Ford-P4-20336 | 【偶现】【Face ID 】【cx727】佩戴口罩，人脸注册提示语与要求不符 | Bug | 已解决 | 图像-FaceID | P1-High | 1.8.0.3
Ford-P4-20334 | 【必现】【Face ID 】【cx727】在使用过程中，消息盒子从未弹窗需要更新隐私条款 | Bug | 已解决 | 图像-FaceID | P0-Highest | 1.8.0.3
Ford-P4-20333 | 【必现】【Face ID 】【cx727】在使用过程中，从未接收到隐私条款更新的消息 | Bug | 已解决 | 图像-FaceID | P0-Highest | 1.8.0.3
Ford-P4-20332 | 【必现】【Face ID 】【cx727】登录账号时隐私条款更新消息盒子发送提示,消息盒子无响应 | Bug | 已解决 | 图像-FaceID | P0-Highest | 1.8.0.3
Ford-P4-20329 | 【必现】【图像】【CX727】车机没有摄像头，faceid开关没有置灰，可以调出人脸识别 | Bug | 新建 | 图像-FaceID | P1-High
Ford-P4-20328 | 【必现】【图像】【CX727】faceid文案错误 | Bug | 新建 | 图像-FaceID | P2-Middle
Ford-P4-20322 | 【必现】【Face ID 】【cx727】账号登陆，未弹消息盒子提醒用户更新faceid隐私条款 | Bug | 已解决 | 图像-FaceID | P1-High | 1.8.0.3
Ford-P4-20314 | 【必现】【Face ID 】【cx727】人脸校验成功，未将校验成功/失败结果发送给账号 | Bug | 新建 | 图像-FaceID | P1-High
Ford-P4-20313 | 【必现】【Face ID 】【cx727】人脸录入页面，点击退出按钮语音提示与实际不符 | Bug | 已解决 | 图像-FaceID | P2-Middle | 1.8.0.3
Ford-P4-20198 | 【必现】【账号】【CX727】重启车机，调起face id后，点击退出，没有弹出登录二维码 | Bug | 已解决 | 图像-FaceID | P1-High | 1.8.0.3
Ford-P4-18739 | 【必现】【图像】Face ID 引导页，语音指令【开始录入】或【录入】 | Bug | 新建 | 图像-FaceID | P2-Middle
Ford-P4-18738 | 【必现】【图像】点击开始录入按钮，进入录入页面，文案有误 | Bug | 新建 | 图像-FaceID | P2-Middle
Ford-P4-18737 | 【必现】【图像】引导页页面文案描述 有误 | Bug | 新建 | 图像-FaceID | P2-Middle
Ford-P4-18736 | 【必现】【图像】人脸录入页面，语音指令【取消注册】或【不注册了】，指令未识别 | Bug | 新建 | 图像-FaceID | P2-Middle
Ford-P4-18735 | 【必现】【图像】人脸录入页面，点击退出按钮，文案错误 | Bug | 新建 | 图像-FaceID | P2-Middle
Ford-P4-18734 | 【必现】【图像】录入过程中口罩等其他面部遮挡，文案提示错误 | Bug | 新建 | 图像-FaceID | P2-Middle
Ford-P4-18733 | 【必现】【图像】录入过程中，车未在P档，文案提示错误 | Bug | 新建 | 图像-FaceID | P2-Middle
Ford-P4-18732 | 【必现】【图像】已注册Face ID信息，启动车机，人脸校验成功，并将校验成功/失败结果发送给账号，失败 | Bug | 关闭 | 图像-FaceID | P1-High | 1.8.0.2
Ford-P4-18731 | 【必现】【图像】已注册过Face ID信息，启动车机，人脸识别调起失败 | Bug | 关闭 | 图像-FaceID | P1-High | 1.8.0.2
Ford-P4-18730 | 【必现】【图像】图像APP收到关门信号后，识别失败 | Bug | 关闭 | 图像-FaceID | P1-High | 1.8.0.2
Ford-P4-16713 | 【必现】【Face ID】【CX727】【蓝 UI】带图标dialogs中排版出现问题，请参考设计标注进行还原 | Bug | 关闭 | 图像-FaceID | P2-Middle | 1.8.0.2
Ford-P4-16711 | 【必现】【Face ID】【CX727】【蓝 UI】人脸注册标题栏的标题文字排版位置存在问题，需要往上挪动，请参考标注 | Bug | 关闭 | 图像-FaceID | P2-Middle | 1.8.0.2
Ford-P4-16710 | 【必现】【Face ID】【CX727】【蓝 UI】【AI智慧人脸隐私说明条款】整个界面的排版细节全部需要重新按照设计稿 进行设计 | Bug | 依赖福特 | 图像-FaceID | P2-Middle
Ford-P4-16432 | 【必现】【图像】戴口罩人脸录入时注册失败提示有误 | Bug | 已解决 | 图像-FaceID | P1-High | 1.8.0.4