## 福特phase4项目 CX727 R10测试报告
一、测试报告总论
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
Bug修复率 | P0P1 | P0、P1修复率=100% | 96.13% | PASS
| ALL | 整体修复率>=93% | 93.35% | PASS
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 无crash、无ANR | PASS
| 内存泄露 | 无内存泄漏 | 存在内存泄漏 | PASS
版本性能 | 流畅度 | 无明显卡顿 | 无明显卡顿 | PASS
| Cpu | NA | 见性能数据sheet页 | NA
| 内存 | NA | 见性能数据sheet页 | NA
3.质量标准效果类指标达成情况：
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
唤醒词 | 唤醒率-低噪 | 92% | 见语音专项测试sheet页数据 | PASS
| 唤醒率-中噪 | 90% | 见语音专项测试sheet页数据 | PASS
| 唤醒率-高噪 | 85% | 见语音专项测试sheet页数据 | PASS
场景化命令词 | 唤醒率-低噪 | 85% | 见语音专项测试sheet页数据 | PASS
| 唤醒率-中噪 | 85% | 见语音专项测试sheet页数据 | PASS
| 唤醒率-高噪 | 80% | 见语音专项测试sheet页数据 | PASS
4.健壮性质量情况（或者叫接口协议测试结果）
模块名 | 接口总数量 | 完成测试接口数量 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 |  | 未测/漏测原因
帐号支付个人中心 | 4 | 4 | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | 4 | PASS
EV | 55 | 55 | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | 55 | PASS
地图 | 24 | 24 | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | 24 | PASS
随心看 | 12 | 12 | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | 12 | PASS
车家互联 | 1 | 1 | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | 1 | PASS
launcher | 12 | 12 | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | 12 | PASS
激活 | 3 | 3 | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | 3 | PASS
语音 | 1 | 1 | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | 1 | PASS
消息中心 | NA | NA | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | NA | NA |  | 无网络接口
安全 | NA | NA | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | NA | NA |  | 离线应用无在线Http协议下的网络请求
输入法 | NA | NA | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | NA | NA |  | 无网络接口
随心听 | 26 | 26 | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | 26 | PASS
EM+RS | NA | NA | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | NA | NA |  | 无网络接口
图像 | NA | NA | 接口请求符合协议要求，异常数据均有容错机制 | NA | NA |  | 无网络接口
五、测试用例执行情况(百度各模块用例汇总数据)
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率(执行成功数/测试执行数） | 成熟度 | 未测/漏测原因和分析
EV |  |  | 200 | 200 | 100% | 179 | 89.5% | 89.5%
账号&支付&个人中心 |  |  | 387 | 387 | 100% | 375 | 96.9% | 96.9%
地图 |  |  | 1855 | 1855 | 100% | 1846 | 99.51% | 99.51%
随心看 |  |  | 268 | 268 | 100% | 253 | 94.4% | 94.4%
车家互联 |  |  | 90 | 90 | 100% | 89 | 98.89% | 98.89%
launcher+AAR |  |  | 427 | 396 | 92.74% | 395 | 99.75% | 92.51% | 1.座舱新风不起作用。pm无法持续下降
EV |  |  | 200 | 200 | 100% | 179 | 89.5% | 89.5%
激活 |  |  | 86 | 77 | 89.53% | 76 | 98.7% | 88.37% | 1.无法打开原生设置，阻塞部分测试用例执行
语音 |  |  | 1451 | 1437 | 99.04% | 1415 | 98.47% | 97.52% | 1.智慧停车场依赖车牌，无停车场信息
消息中心 |  |  | 112 | 112 | 100% | 110 | 98.21% | 98.21%
随心听 |  |  | 779 | 779 | 100% | 742 | 95.25% | 95.25%
安全 |  |  | 342 | 341 | 99.71% | 341 | 100% | 99.71% | 1.无root权限阻塞测试;测试执行数及执行率只统计user版本 2、user测试数据说明：总用例数342，执行用例数152，执行率44%执行通过数152，成熟度44%
图像 |  |  | 317 | 317 | 100% | 252 | 79.5% | 79.5% | 1.因“DSMC故障”信号引发问题，导致失败数较多
外卖 |  |  | 479 | 479 | 100% | 479 | 100% | 100%
酒店预订 |  |  | 81 | 81 | 100% | 81 | 100% | 100%
电影票 |  |  | 118 | 118 | 100% | 118 | 100% | 100%
智慧停车场 |  |  | 104 | 104 | 100% | 96 | 92.31% | 92.31% | 无实车实牌环境
EM+RS |  |  | 154 | 152 | 98.7% | 142 | 93.42% | 92.21% | 1.ota升级，U盘升级南京只有台驾可以OTA，无法验证设置项的个性化是否正常
输入法 |  |  | 66 | 66 | 100% | 64 | 96.97% | 96.97%
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=99% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=97%
六、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20211230_0599_CF15_R10.PRO_Debug 20220115_0613_CF15_R10.PRO.HF2_Debug 20220213_0632_CF15_R10.PRO.HF5_Debug
MCU版本 |  |  | 20211227_PRO_ENG1 20220111_377_PRO 20220214_393_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 15.5

## 性能测试
模块 | 包名 | 进程 | 测试场景 | 指标项 | 通过标准 | 上次实测结果 | 本次实测结果 | 测试结论
语音 | DuerOSVPA | com.baidu.che.codriver | 唤醒词5min | CPU（%）均值 | NA | 23.91% | 16.31% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 50% | 26.6% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 297.86MB | 286.83MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 318.71MB | 304.22MB | NA
|  |  | 在线指令集5min | CPU（%）均值 | NA | 26.73% | 18.25% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 54.2% | 44% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 310.24MB | 292.17MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 351.3MB | 315.08MB | NA
|  |  | 离线指令集5min | CPU（%）均值 | NA | 42.15% | 27.06% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 113% | 94.4% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 309.07MB | 300.05MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 481.68MB | 325.95MB | NA
|  |  | 场景化命令词5min | CPU（%）均值 | NA | 16.75% | 10.64% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 25.3% | 15.3% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 294.23MB | 279.06MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 325.95MB | 304.22MB | NA
|  |  | 静置后台5min | CPU（%）均值 | NA | 12.94% | 9.25% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 16.6% | 11.6% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 280.12MB | 270.86MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 329.57MB | 300.6MB | NA
随心听 | CarRadio | com.baidu.car.raido | 启动过程5min(冷启动) | CPU（%）均值 | NA | 22.03% | 49.1% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 91.3% | 138% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 172.71MB | 83.13MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 179MB | 130MB | NA
|  |  | 前台播放5min(播放页面) | CPU（%）均值 | NA | 20.61% | 71.6% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 108% | 89.99% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 163.25MB | 154.72MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 169MB | 161MB | NA
|  |  | 后台播放5min(播放页面) | CPU（%）均值 | NA | 12.29% | 65.99% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 20.3% | 121% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 161.62MB | 188.96MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 166MB | 196MB | NA
|  |  | 播放页面切歌5min | CPU（%）均值 | NA | 38.18% | 0.07% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 106% | 1% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 198.74 | 187MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 217MB | 189MB | NA
|  |  | 首页静置5min | CPU（%）均值 | NA | 0% | 0.07% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 0% | 1% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 0MB | 187.64MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 0MB | 189MB | NA
|  |  | 前台静置5min(播放页面) | CPU（%）均值 | NA | 0.06% | 0.01% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 3.3% | 0.6% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 156.4MB | 195MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 162MB | 195MB | NA
|  |  | 静置后台5min | CPU（%）均值 | NA | 0% | 0% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 0% | 0% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 0MB | 0MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 0MB | 0MB | NA
账号 | FaceOS | com.baidu.iov.faceos | 静置前台 | CPU（%）均值 | NA | 0.51% | 0% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 6% | 0% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 146.44MB | 0MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 148.0MB | 0MB | NA
|  |  | 静置后台 | CPU（%）均值 | NA | 0.45% | 0% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 5.6% | 0% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 144.21MB | 0MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 147.0MB | 0MB | NA
|  |  | 操作应用5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 17.88% | 13.94% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 50.3% | 100% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 174.14MB | 164.04MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 210.0MB | 197.0MB | NA
|  |  | 使用应用5分钟后静置5分钟 | CPU（%）均值 | NA | NA | 0% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | NA | 0% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | NA | 0MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | NA | 0MB | NA
地图 | BaiduMapAuto | com.baidu.naviauto | 首页静置20min（关路况） | CPU（%）均值 | NA | 21% | 14.08% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 23% | 104% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 215.03MB | 232.18MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 358.54MB | 405.63MB | NA
|  |  | 后台空闲20min（关路况） | CPU（%）均值 | NA | 19.91% | 10.84% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 21% | 12.5% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 213.3MB | 160.18MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 354.92MB | 249.89MB | NA
|  |  | 底图缩放（关路况） | CPU（%）均值 | NA | 29.32% | 112.3% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 88.06% | 141% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 213.64MB | 231.69MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 365.79MB | 34.6MB | NA
|  |  | 底图拖拽（关路况） | CPU（%）均值 | NA | 59.88% | 94.7% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 65% | 157% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 211.43MB | 234.37MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 362.17MB | 459.95MB | NA
|  |  | 连续搜POI（关路况） | CPU（%）均值 | NA | 57.66% | 56.91% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 83% | 82.3% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 219.78MB | 256.24MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 391.14MB | 434.6MB | NA
|  |  | 单结果检索结果（关路况） | CPU（%）均值 | NA | 58% | 36.88% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 106% | 99.6% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 222.79MB | 190.22MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 385.9MB | 315.08MB | NA
|  |  | 发起算路（关路况） | CPU（%）均值 | NA | 60.9% | 65.91% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 81% | 160% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 225.6MB | 247.58MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 402MB | 488.92MB | NA
|  |  | 导航20min（关路况） | CPU（%）均值 | NA | 50.44% | 43.55% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 136% | 124% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 290.15MB | 216.72MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 441.84MB | 340.4MB | NA
|  |  | 导航20min（开路况） | CPU（%）均值 | NA | 65.19% | 42.36% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 111% | 154% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 321.46MB | 296.67MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 503.42MB | 641.03MB | NA
|  |  | 巡航20min（开路况） | CPU（%）均值 | NA | 30.53% | 23.15% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 132% | 67.3% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 278.13MB | 264.8MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 478.06MB | 445.46MB | NA
随心看 | DuerOSVideoPlayer | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | 启动过程5min(冷启动) | CPU（%）均值 | NA | 9.48% | 48.61% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 63.6% | 66.3% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 127.49MB | 166.01MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 130.0MB | 184.7MB | NA
|  |  | 使用应用5mim | CPU（%）均值 | NA | 33.52% | 59.46% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 123% | 107% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 193.84MB | 207.76MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 243.0MB | 264.38MB | NA
|  |  | 进入播放页面静置10mim | CPU（%）均值 | NA | 5.48% | 44.85% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 9.3% | 71.6% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 219.77MB | 221.95MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 226.0MB | 231.79MB | NA
|  |  | 播放页面切换视频10mim | CPU（%）均值 | NA | 22.08% | 59.67% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 109% | 101% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 219.16MB | 219.16MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 227.0MB | 231.79MB | NA
|  |  | 播放视频10mim | CPU（%）均值 | NA | 15.35% | 56.6% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 28.6% | 64.3% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 146.85MB | 182.58MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 151.0MB | 213.68MB | NA
|  |  | 静置后台5min | CPU（%）均值 | NA | 4.99% | 47.93% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 98.6% | 68.6% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 125.84MB | 114.19MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 127.0MB | 126.76MB | NA
|  |  | 使用后前台静止5min | CPU（%）均值 | NA | NA | 46.76% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | NA | 50.6% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | NA | 131.49MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | NA | 137.62MB | NA
车家互联 | Car2Home | com.baidu.iov.dueros.car2home | 使用应用5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 7.71% | 14.26% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 26.3% | 38% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 95.12M | 96.37MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 101.41MB | 106MB | NA
|  |  | 设备页面5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 0% | 0% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 0% | 0% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 0M | 0MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 0M | 0MB | NA
|  |  | 后台静置5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 0.01% | 0% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 1.3% | 0% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 45.27MB | 0MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 90.54MB | 0MB | NA
Launcher | CarLauncher | com.baidu.xiaoduos.launcher | 前台静置5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 0.46% | 0.05% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 3.3% | 3% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 161.79MB | 98.99MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 173.84MB | 148.49MB | NA
|  |  | 使用应用5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 21.13% | 17.04% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 53.6% | 43.3% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 218.54MB | 203.65MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 268.0MB | 260.76MB | NA
|  |  | 后台静置5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 2.68% | 3.54% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 4.3% | 6.4% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 229.48MB | 236.32MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 235.41MB | 239.03MB | NA
消息中心 | MessageServer | com.baidu.xiaoduos.messageserver | 使用应用5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 7.26% | 25.79% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 34.6% | 61% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 164.23MB | 233.49MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 173.84MB | 243.0MB | NA
|  |  | 后台静置5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 0.02% | 0% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 3% | 0% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 0.0MB | 0.0MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 0.0MB | 0.0MB | NA
安全 | SecureApp | com.baidu.bodyguard | 隐私列表页静置5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 0.01% | 0.02% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 1% | 3% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 0MB | 0MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 0MB | 0MB | NA
|  |  | 静置前台5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 0.01% | 0% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 1% | 0% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 0MB | 0MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 0MB | 0MB | NA
|  |  | 使用应用5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 12.09% | 10.66% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 45.1% | 77.4% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 129.5MB | 140.28 | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 148.49MB | 162.97 | NA
|  |  | 静置后台5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 0.01% | 0.02% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 1% | 2% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 0MB | 0MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 0 | 0MB | NA
|  |  | 使用后静置前台5分钟 | CPU（%）均值 | NA | NA | 0.03% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | NA | 3% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | NA | 0MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | NA | 0MB | NA
EM | EnhancedMemory | com.baidu.dueros.enhance.memory | 使用方法5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 24.6% | 17.9% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 5.51% | 22.6% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 145 | 213.46MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 137.1 | 225.99MB | NA
输入法 | BaiduInput | com.baidu.car.input | 使用应用5分钟 | CPU（%）均值 | NA | 8.54% | 30.47% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 29.6% | 55.3% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 142.98MB | 154.18MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 224.54MB | 169.0MB | NA
图像 | FaceID | com.baidu.iov.vision | 进入录入页面静置5mim | CPU（%）均值 | NA | 0.48% | 0.04% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 6.4% | 3.2% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 171.33MB | 168MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 173.84MB | 169MB | NA
|  |  | 使用应用5mim | CPU（%）均值 | NA | 3.95% | 4.92% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | 7.3% | 6.3% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | 173.69MB | 167.73MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | 181.08MB | 169MB | NA
EV |  | com.baidu.iov.ev.charge | 静止前台5min | CPU（%）均值 | NA | NA | 4.41% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | NA | 6.3% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | NA | 114.72MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | NA | 115.89MB | NA
|  |  | 静止后台5min | CPU（%）均值 | NA | NA | 0.01% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | NA | 1.6% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | NA | 43.46MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | NA | 86.92MB | NA
|  |  | 使用5min | CPU（%）均值 | NA | NA | 13.85% | NA
|  |  |  | CPU（%）峰值 | NA | NA | 31.3% | NA
|  |  |  | MEM（MB）均值 | NA | NA | 125.07MB | NA
|  |  |  | MEM（MB）峰值 | NA | NA | 134.0MB | NA

## 语音专项测试
车型 | AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
CX727高配 | 小度小度 | 唤醒率-低噪 | 92% | 99% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 90% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 85% | 100% | PASS
| 电马同学 | 唤醒率-低噪 | 92% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 90% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 85% | 100% | PASS
| 暂停播放 | 唤醒率-低噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 94% | PASS
| 继续播放 | 唤醒率-低噪 | 85% | 96% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 96% | PASS
| 上一首 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
| 上一曲 | 唤醒率-低噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 92% | PASS
| 下一首 | 唤醒率-低噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 92% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 96% | PASS
| 下一曲 | 唤醒率-低噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 96% | PASS
| 接听电话 | 唤醒率-低噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
| 挂断电话 | 唤醒率-低噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 98% | PASS
| 跟随模式 | 唤醒率-低噪 | 85% | 96% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 96% | PASS
| 车头朝上 | 唤醒率-低噪 | 85% | 96% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
| 正北模式 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
| 放大地图 | 唤醒率-低噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 90% | PASS
| 缩小地图 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 98% | PASS
| 打开路况 | 唤醒率-低噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
| 关闭路况 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 98% | PASS
| 开始导航 | 唤醒率-低噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 98% | PASS
| 查看全程 | 唤醒率-低噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 98% | PASS
| 继续导航 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 96% | PASS
| 上一页 | 唤醒率-低噪 | 85% | 92% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 92% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 96% | PASS
| 下一页 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 94% | PASS
| 确定 | 唤醒率-低噪 | 85% | 96% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 94% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
| 取消 | 唤醒率-低噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
| 第一个 | 唤醒率-低噪 | 85% | 92% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 85% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 90% | PASS
| 第二个 | 唤醒率-低噪 | 85% | 90% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 86% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 86% | PASS
| 第三个 | 唤醒率-低噪 | 85% | 86% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 86% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 90% | PASS
| 误唤醒 | 测试场景/时长 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
| 小度小度 | 静态测试 （互相聊天对话）2小时 | <0.3次/h | 0次/h | PASS
| 电马同学 |  | <0.5次/h | 0次/h | PASS
| 小度小度 | 播放爱情公寓5 22小时 | <0.3次/h | 0次/h | PASS
| 电马同学 |  | <0.5次/h | 0.05次/h | PASS
CX727低配 | 小度小度 | 唤醒率-低噪 | 92% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 90% | 97% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 85% | 98% | PASS
| 电马同学 | 唤醒率-低噪 | 92% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 90% | 99% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 85% | 96% | PASS
| 暂停播放 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 97% | PASS
| 继续播放 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 97% | PASS
| 上一首 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
| 上一曲 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 97% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 92% | PASS
| 下一首 | 唤醒率-低噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 97% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 93% | PASS
| 下一曲 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 97% | PASS
| 接听电话 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 97% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 97% | PASS
| 挂断电话 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 97% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
| 跟随模式 | 唤醒率-低噪 | 85% | 97% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 95% | PASS
| 车头朝上 | 唤醒率-低噪 | 85% | 97% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 97% | PASS
| 正北模式 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 98% | PASS
| 放大地图 | 唤醒率-低噪 | 85% | 97% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 98% | PASS
| 缩小地图 | 唤醒率-低噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 97% | PASS
| 打开路况 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 98% | PASS
| 关闭路况 | 唤醒率-低噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
| 开始导航 | 唤醒率-低噪 | 85% | 97% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 95% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 98% | PASS
| 查看全程 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 97% | PASS
| 继续导航 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
| 上一页 | 唤醒率-低噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 97% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 93% | PASS
| 下一页 | 唤醒率-低噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 95% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 97% | PASS
| 确定 | 唤醒率-低噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 97% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 100% | PASS
| 取消 | 唤醒率-低噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 97% | PASS
| 第一个 | 唤醒率-低噪 | 85% | 90% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 90% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 92% | PASS
| 第二个 | 唤醒率-低噪 | 85% | 97% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 100% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 87% | PASS
| 第三个 | 唤醒率-低噪 | 85% | 97% | PASS
|  | 唤醒率-中噪 | 85% | 98% | PASS
|  | 唤醒率-高噪 | 80% | 97% | PASS
| 误唤醒 | 测试场景/时长 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
| 小度小度 | 静态测试 （互相聊天对话）4.5小时 | <0.3次/h | 0.25次/h | PASS
| 电马同学 |  | <0.5次/h | 0.44次/h | PASS
| 小度小度 | 播放爱情公寓5 20小时 | <0.3次/h | 0.1次/h | PASS
| 电马同学 |  | <0.5次/h | 0.15次/h | PASS

## 响应时间测试
category | Ford FO | test item | target | Desay confirm | Baidu confirm | Owner | 备注 | 模块分工
Boot time |  | Power Off to 第一帧动画 (Power off相当于deep sleep) | 5s |  |  | Desay
Reboot time |  | 长按audio键重启到第一帧动画 | 5s |  |  | Desay
Application Cold-Boot |  | The time difference from Power Off state to having the home screen available | 12s |  | / | Desay/Baidu | 非百度，不能沿用phase12分工，phase4 系统ROM不是百度打的，本条需要打rom方完成
|  | The time difference from Power Off state to having an already paired phone available | 12s |  |  | Desay
|  | The time difference from Power Off state to having the Rear-View-Camera (RVC) system ready respond to PRNDL events (for RVC) | 2s |  | / | Desay/Baidu | 非百度，不能沿用phase12分工，phase4 系统ROM不是百度打的，本条需要打rom方完成
|  | The time difference from Power Off state to the request for the last Audio source (eg. AM/FM radio) to the Radio (via CAN bus or internal in a shared module) | 5s |  | / | Desay/Baidu | 非百度，不能沿用phase12分工，phase4 系统ROM不是百度打的，本条需要打rom方完成
Screen Transitions |  | The system shall be able to start an outgoing screen transition within 50 msec of user input（开发打测试桩提供给测试测，开始播第一帧动画） | 快/一般/慢 |  | / | Baidu | 非百度，不能沿用phase12分工，phase4 系统ROM不是百度打的，本条需要打rom方完成
|  | The system shall be able to start an incoming screen transition within 150 msec of user input | 快/一般/慢 |  | / | Baidu | 非百度，不能沿用phase12分工，phase4 系统ROM不是百度打的，本条需要打rom方完成
|  | The system shall be able to expose a fully functional new screen within 250 msec of user input | 快/一般/慢 |  | / | Baidu | 非百度，不能沿用phase12分工，phase4 系统ROM不是百度打的，本条需要打rom方完成
地图 | Wang Jingjing | Map View changes shall occur within 200 msec of event reception by the navigation system 收到view显示请求直到路口放大图显示完毕的时间（打时间戳加桩测试) | 200msec |  | 180msec | Baidu |  | 地图
|  | 地图在线搜索POI时间（市内） | 1s |  | 1.78s | Baidu
|  | 地图离线搜索POI时间（市内） | 1s |  | 1.92s | Baidu
|  | 地图在线算路时间（20KM） | 1s |  | 1.25s | Baidu
|  | 地图离线算路时间（20KM） | 1s |  | 1.72s | Baidu
|  | 地图在线算路时间（500KM） | 2s |  | 2.50S | Baidu
|  | 地图在线算路时间（北京-深圳） | 2s |  | 3.45s | Baidu
|  | 手势滑动、放大、缩小地图响应速度（开发打测试桩提供给测试测， 开始播第一帧动画） | 快/一般/慢 |  | 一般 | Baidu
|  | 手势滑动、放大、缩小地图后图层加载速度（离线包已下载情况下测试） | 快/一般/慢 |  | 一般 | Baidu
|  | 冷启动时间 | 15s |  | 3.75s | Baidu
|  | 热启动时间 | 1s |  | 0.7s | Baidu
语音 | Wang Jingjing | 语音唤醒响应速度(到VUI出现时间) | 800msec |  | 0.734s | Baidu |  | 语音
|  | ASR在线响应速度(显示出结果的时间) | 1s |  | 0.823s | Baidu
|  | ASR离线响应速度 | 400msec |  | 0.702s
|  | 免唤醒命令词响应速度 | 800msec |  | 0.624s | Baidu
|  | 免唤醒命令词地图指令响应时间 | 800msec |  | 0.647s | Baidu
|  | 免唤醒命令词多媒体指令响应时间 | 800msec |  | 0.738s | Baidu
|  | 免唤醒命令词车控指令响应时间 | 800msec |  | / | Baidu | 不能沿用phase12，phase4 此功能已去除
|  | 对话流界面启动时间 | 1s |  | 0.894s | Baidu
|  | 开机启动时间(开机后什么时候可用语音的时间) | 12s |  | 11.3s | Baidu
FM/AM | Wang Fin | 全电台扫描时间 | 15s |  |  | Desay
|  | 已经存在的电台切换 FM to FM/AM to AM | 200msec |  |  | Desay
多媒体 |  | 网络电台到FM/AM | 2.5s |  | 1.78s | Baidu/Desay |  | 随心听
|  | 已经存在的电台切换 FM to AM | 250msec |  | 0.788 | Desay
| Lu Chao | 随心听切歌响应时间 | 2.5s |  | 1.28s | Baidu
|  | 随心听切USB播放时间 | 2s |  | 1.67s | Baidu
|  | 多媒体冷启动时间 | 3.5s |  | 3.38s | Baidu
|  | 多媒体热启动时间 | 1.5s |  | 1.03s | Baidu
电影 | Lu Chao | 搜索电影院时间 | 4s |  |  | Baidu |  | 电影
|  | 搜索电影影片时间 | 4s |  |  | Baidu
|  | 搜索电影影片时间 | 4s |  |  | Baidu | 重复
酒店 | Lu Chao | 搜索酒店时间 | 4s |  |  | Baidu |  | 酒店
外卖 | Lu Chao | 搜索餐馆时间 | 4s |  |  | Baidu |  | 外卖
|  | 外卖下单时间 | 1.5s |  |  | Baidu
智慧停车场 | Lu Chao | 搜索停车场时间 | 4s |  |  | Baidu |  | 智慧停车场
预约保养 | Lu Chao | 搜索店面时间 | 4s |  |  | Baidu |  | 预约保养
|  | 下单预约时间 | 2.5s |  |  | Baidu
爱奇艺 | Lu Chao | 在线搜索影片时间 | 5s |  | 3.846s | Baidu |  | 随心看
|  | 在线视频播放加载时间 | 5s |  | 3.664s | Baidu
|  | 离线视频播放加载时间 | 5s |  | 4.678s | Baidu
USB/Bluetooth Media | Xu Amy | BT连接时间，从确认配对到播放BT音乐或者打电话的时间 | 6s |  |  | Desay
|  | 已经配对过的BT设备，从点连接到播放BT音乐或者打电话的时间 | 4s |  |  | Desay
|  | 同步BT联系人 500条 | 30s (每条联系人2个号码) |  |  | Desay
|  | 同步BT联系人 1000条 | 45s (每条联系人2个号码) |  |  | Desay
|  | 同步BT联系人 1500条 | 60s (每条联系人2个号码) |  |  | Desay
|  | 同步BT联系人6000-1W条 | 不能比SYNC慢 |  |  | Desay
|  | 从插入u盘开始，扫描前100个USB本地文件后，用户手动选择第一个音乐/视频文件，能够开始播放第一帧的时间 | 2s |  |  | Desay
Phone | Xu Amy | 车机拨打、挂断电话后电话状态同步到手机界面的时间。（反之亦然） | 2s |  |  | Desay
|  | 电话启动时间 (homescreen准备后点击电话按钮到电话应用启动完毕) | 2s |  |  | Desay
WiFi | Xu Amy | 点开WIFI开关后到扫描出所有热点的时间 | 5s |  |  | Desay
|  | 断开wifi热点的时间 | 200msec |  |  | Desay
|  | 从输入密码到连接成功的时间 | 4s |  |  | Desay
|  | 无需输入密码直接连接成功的时间 | 4s |  |  | Desay
Rear View Camera | Wang Tom | IVI主机运行时，RVC显示时间 | <750msec |  |  | Desay
|  | 冷启动的时候RVC画面显示时间 | 5s |  |  | Desay
APA | Lu Zaikai | 从接受到信号到相应HMI status image coding 显示的时间 | <750msec |  | / | Desay/Baidu | 不能沿用phase12分工，phase4中设置为德赛完成
FAPA(8通道） | Lu Zaikai | 从接受到信号到相应HMI status image coding 显示的时间 | <750msec
Remaining responsive during long running processes |  | 以稳定性测试为准（百度 Desay各自提交） | 要求表格中的指标必须满足，及表示此项通过 |  | 在发版报告中有稳定性报告，目前Fail，存在crash | Desay/Baidu
错误处理提示信息 |  | 网络错误或不稳定时，百度云端多久可以给出提示信息（time out给出提示时间） 需要各个应用自己time out的列表 | 6s |  | / | Baidu | 常规为3s超时设置，ev为5s | 所有模块都反馈
其他启动时间 |  | 车辆设置冷启动时间 | 3.5s |  | / | Baidu | 不能沿用phase12分工，phase4中设置为德赛完成
|  | 车辆设置热启动时间 | 1.5s |  | / | Baidu | 不能沿用phase12分工，phase4中设置为德赛完成
|  | 空调设置启动时间 | 2s |  | / | Baidu | 不能沿用phase12分工，phase4中设置为德赛完成
个人中心 |  | 个人中心冷启动时间 | 3.5s |  | 0.991s | Baidu |  | 个人中心
|  | 个人中心热启动时间 | 1.5s |  | 2.880s | Baidu
launcher |  | 进入更多服务时间 | 3s |  | 0.820s | Baidu |  | launcher
|  | 返回主页时间 | 2s |  | 0.706s | Baidu

## icafe遗留buglist
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 创建时间 | 所属模块 | 优先级 | 修复版本
Ford-P4-28962 | 【台架】【cx727】【地图】【必现】发起导航进入路线规划界面，点击缩小地图按钮缩到最小，地图不显示中华人民共和国 | Bug | 新建 | 张书金(v_zhangshujin01) | 2021-12-01 16:25 | 地图 | P1-High
Ford-P4-28981 | 【实车】【727】【EM】【必现】RS同步云端驾驶模式/数据语音/出发时间没有同步 | Bug | 已分析 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2021-12-01 18:09 | enhanse memory | P1-High
Ford-P4-29722 | 【台架】【CX727】【消息中心】【必现】点击某一条下载消息进行下载所有下载消息都开始下载了 | Bug | 新建 | 包旭(v_baoxu) | 2021-12-09 20:11 | 消息中心 | P1-High
Ford-P4-29888 | 【台架】【CX727】【账号】【偶现】1/10偶现一次手机点击登陆，车机退出扫码登录页面，手机提示车机已登陆并激活成功，但是车机账号没有登陆成功 | Bug | 新建 | 崔腾飞(v_cuitengfei01) | 2021-12-11 12:50 | 帐号 | P1-High
Ford-P4-29889 | 【台架】【CX727】【账号】【必现】当换绑百度账号时，出现服务器异常，换绑失败时，修改福特派密码，点击去登陆，无人脸登陆按钮 | Bug | 新建 | 王二松(v_wangersong) | 2021-12-11 12:55 | 图像-FaceID | P1-High
Ford-P4-29891 | 【台架】【CX727】【随心看】【必现】爱奇艺未锁屏状态和锁屏按钮图标反了 | Bug | 已解决 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2021-12-11 15:39 | 随心看 | P1-High | 1.4.48
Ford-P4-29893 | 【台架】【CX727】【随心看】【必现】爱奇艺筛选页，筛选标签重叠 | Bug | 已解决 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2021-12-11 15:45 | 随心看 | P1-High | 1.4.48
Ford-P4-29906 | 【台架】【CX727】【随心看】【必现】爱奇艺-筛选页-加载状态与视频重叠 | Bug | 已解决 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2021-12-11 16:37 | 随心看 | P1-High | 1.4.48
Ford-P4-29958 | 【台架】【CX727】【随心看】【偶现】爱奇艺点击退出登录无反应 | Bug | 已解决 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2021-12-13 14:40 | 随心看 | P1-High | 1.4.47
Ford-P4-30053 | 【台架】【CX727】【账号】【必现】重启车机，退出人脸识别，没有弹出登陆二维码 | Bug | 已解决 | 王祝兵(v_wangzhubing) | 2021-12-14 14:30 | 图像-FaceID | P1-High | 1.10.0.6
Ford-P4-30134 | 【台架】【CX727】【随心听】【必现】随心听测试过程中，删除log数量大于400条 | Bug | 已分配 | 刘建建(liujianjian) | 2021-12-15 15:08 | 随心听 | P1-High
Ford-P4-30238 | 【台架】【CX727】【随心听】【必现】播放搜索结果的USB歌曲时进入设置页面换肤，再回到随心听页面，USB歌曲暂停播放 | Bug | 已分配 | 刘赛(v_liusai01) | 2021-12-16 19:55 | 随心听 | P1-High
Ford-P4-30268 | 【实车】【EV】【必现】编辑按时出发时间后，点击返回按钮，没有弹窗提示是否保存 | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2021-12-17 18:26 | EV | P1-High
Ford-P4-30341 | 【实车】【EV】【必现】在出发时间编辑界面，车辆熄火后，应该有弹窗提示。现在无提示 | Bug | 已分配 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2021-12-20 10:36 | EV | P1-High
Ford-P4-30342 | 【实车】【EV】【必现】按时出发界面，车辆熄火后，按时出发开关会跳变 | Bug | 已分析 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2021-12-20 10:45 | EV | P1-High
Ford-P4-30347 | 【实车】【EV】【必现】路测时，距离福特约3公里，但是充电状态还显示：到达家（江宁福特） | Bug | 已分析 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2021-12-20 14:58 | EV | P1-High
Ford-P4-30348 | 【实车】【EV】【偶现】到达国家电网充电后，不能生成历史位置，概率1/10 | Bug | 已分析 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2021-12-20 15:05 | EV | P1-High
Ford-P4-30350 | 【台架】【CX727】【输入法】【必现】语音输入字符，不点击"完成"按钮弹框不会消失 | Bug | 新建 | 周文博(v_zhouwenbo),刘韧(v_liuren),杨萍(v_yangping03) | 2021-12-20 15:20 | 语音 | P1-High
Ford-P4-30352 | 【台架】【CX727】【账号】【偶现】1/10新手引导页先创建人脸，在创建em，em创建完成后，人脸变成未注册状态 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang) | 2021-12-20 15:40 | 帐号 | P1-High
Ford-P4-30353 | 【台架】【CX727】【个人中心】【必现】1/10偶现一次外卖下单后，个人中心不显示订单信息 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang) | 2021-12-20 15:59 | 个人中心 | P1-High
Ford-P4-30399 | 【台架】【CX727】【随心看】【必现】触发WAT10130埋点事件，BI平台不通过 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2021-12-21 10:24 | 随心看 | P1-High
Ford-P4-30505 | 【实车】【EV】【必现】车辆在进行快充时，按时出发开关应该置灰显示 | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2021-12-22 16:26 | EV | P1-High
Ford-P4-30507 | 【实车】【CX727】【图像】【必现】人脸注册页面双击隐私条款后返回个人中心页 | Bug | 已解决 | 刘军(liujun41),王二松(v_wangersong) | 2021-12-22 16:28 | 图像-FaceID | P1-High | 1.10.0.6
Ford-P4-30510 | 【实车】【CX727】【图像】【必现】次数限制弹窗提示时间显示错乱 | Bug | 已解决 | 王祝兵(v_wangzhubing) | 2021-12-22 16:35 | 图像-FaceID | P1-High | 1.10.0.6
Ford-P4-30511 | 【实车】【CX727】【图像】【偶现】已触发次数过多限制，重启车机点击解绑，可正常解绑没有弹窗提示 | Bug | 已解决 | 王祝兵(v_wangzhubing) | 2021-12-22 16:39 | 图像-FaceID | P1-High | 1.10.0.7
Ford-P4-30513 | 【实车】【CX727】【图像】【必现】账号未注册人脸，点击切换账号，页面显示人脸识别按钮 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang) | 2021-12-22 16:42 | 帐号 | P1-High
Ford-P4-30715 | 【台架】【CX727】【随心听】【必现】搜索结果点击歌手中的歌曲，只将一首歌曲添加到播放列表 | Bug | 已分配 | 刘赛(v_liusai01) | 2021-12-25 15:44 | 随心听 | P1-High
Ford-P4-30716 | 【台架】【CX727】【随心听】【必现】USB音乐顺序循环播放，当前文件夹比下一个文件夹歌曲多时，当前文件最后一首歌曲播放完成后播放下一个文件夹的最后一首歌曲 | Bug | 已分配 | 刘赛(v_liusai01) | 2021-12-25 16:11 | 随心听 | P1-High
Ford-P4-30767 | 【必现】【语音】【CX727】语音退出时，再次唤醒，无语音对话流弹窗 | Bug | 新建 | 马龙(malong03),周文博(v_zhouwenbo) | 2021-12-27 10:48 | 语音 | P1-High
Ford-P4-30824 | 【台架】【CX727】【随心听】【必现】vip专区内，新品限免类专辑内显示已购买，实际未购买 | Bug | 已分配 | 王杰(v_wangjie16) | 2021-12-27 14:54 | 随心听 | P1-High
Ford-P4-30844 | 【台架】【CX727】【随心听】【必现】喜马拉雅普通账号播放已购专辑，播放界面仍提示开通vip文案 | Bug | 已分配 | 王杰(v_wangjie16) | 2021-12-27 15:29 | 随心听 | P1-High
Ford-P4-30862 | 【台架】【CX727】【输入法】【必现】测试过程中，删除log数量大于400条（标准值不超过400） | Bug | 新建 | 李振强(v_lizhenqiang02),武立栋(v_wulidong) | 2021-12-27 15:52 | 百度输入法 | P1-High
Ford-P4-30864 | 【台架】【CX727】【消息中心】【必现】测试过程中，删除log数量大于400条（标准值不超过400） | Bug | 新建 | 包旭(v_baoxu) | 2021-12-27 15:53 | 消息中心 | P1-High
Ford-P4-30865 | 【台架】【CX727】【随心听】【必现】超长标题的节目，在节目列表界面与清空按钮重叠 | Bug | 已分配 | 王杰(v_wangjie16) | 2021-12-27 15:59 | 随心听 | P1-High
Ford-P4-30877 | 【台架】【CX727】【随心听】【必现】在线电台我的收藏，点击全选后点击返回按钮，无法返回 | Bug | 已分配 | 王杰(v_wangjie16) | 2021-12-27 17:31 | 随心听 | P1-High
Ford-P4-30878 | 【实车】【CX727】【语音】【偶现】氛围灯最高亮度时，说：氛围灯亮度调低，没有调低亮度，提示：当前已是最低亮度 | Bug | 新建 | 李杭坤(v_lihangkun) | 2021-12-27 17:33 | 语音 | P1-High
Ford-P4-31020 | 【实车】【cx727】【aar】【必现】智能新风页面，手动打开座舱新风没有高亮显示（有时会出现高亮显示点击关闭，高亮显示无法取消） | Bug | 已分析 | 王锦鹏(v_wangjinpeng01) | 2021-12-28 14:26 | AAR(空气净化) | P1-High
Ford-P4-31134 | 【偶现】【语音】【CX727】唤醒语音：北京到上海的机票，TTS结果提示：上海没有机场。第一次查询时，概率1/10 | Bug | 新建 | 杨国强(v_yangguoqiang) | 2021-12-29 12:09 | 语音 | P1-High
Ford-P4-31138 | 【台架】【CX727】【账号】【必现】车机账号登陆成功，账号登陆成功tts播报没有播报出来，被语音覆盖 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang) | 2021-12-29 14:29 | 帐号 | P1-High
Ford-P4-31164 | 【台架】【CX727】【随心听】【必现】QQ音乐界面拔出U盘，音乐自动切换到下一曲 | Bug | 已分配 | 刘赛(v_liusai01) | 2021-12-29 15:10 | 随心听 | P1-High
Ford-P4-31166 | 【台架】【CX727】【账号】【偶现】1/10操作车机大约1个半小时，车机账号自己失效退出了 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang) | 2021-12-29 15:17 | 帐号 | P1-High
Ford-P4-31170 | 【台架】【CX727】【随心听】【必现】USB音乐播放中，usb界面断电重启车机，重启后音乐播放中显示未在播放， | Bug | 已分配 | 刘赛(v_liusai01) | 2021-12-29 15:34 | 随心听 | P1-High
Ford-P4-31236 | 【必现】【语音】【CX727】唤醒语音：林肯领航员多少钱，目标播报为：109.80-139.80万旗下的一款林肯(进口)，指导价：109.80-129.80万。语句不通 | Bug | 新建 | 韩梦辉(hanmenghui),杨国强(v_yangguoqiang) | 2021-12-29 17:02 | 语音 | P1-High
Ford-P4-31291 | 【台架】【CX727】【随心听】【必现】埋点MUS30007，BI平台不通过 | Bug | 已分配 | 刘赛(v_liusai01) | 2021-12-29 19:00 | 随心听 | P1-High
Ford-P4-31293 | 【台架】【CX727】【随心听】【偶现】埋点MUS30214，BI平台不通过 | Bug | 已分配 | 刘赛(v_liusai01) | 2021-12-29 19:03 | 随心听 | P1-High
Ford-P4-31387 | 【台架】【CX727】【账号】【必现】人脸录入成功后，取消开启人脸识别功能，车辆启动时自动登陆开关自己关闭倆了 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang) | 2021-12-30 11:04 | 帐号 | P1-High
Ford-P4-31396 | 【台架】【CX727】【随心看】【必现】车机断网重连后爱奇艺无法续播 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2021-12-30 11:33 | 随心看 | P1-High
Ford-P4-31398 | 【台架】【CX727】【随心看】【必现】在线视频播放完成后，页面没有重播按钮，会退出播放页 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2021-12-30 11:41 | 随心看 | P1-High
Ford-P4-31400 | 【台架】【CX727】【支付】【必现】外卖、酒店、喜马拉雅支付成功订单，没有显示在待处理订单，显示在了其他订单，且外卖头像显示错误，导致下单电影后，第二次登陆无tts播报 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang) | 2021-12-30 12:15 | 支付 | P1-High
Ford-P4-31459 | 【台驾】【CX727】【个人中心】【偶现】1/10服务授权全部授权了，偶现进入酒店，又弹出了服务授权弹窗，点击取消，会陷入循环，如视频 | Bug | 新建 | 刘会华(v_liuhuihua02) | 2021-12-31 10:45 | 个人中心 | P1-High
Ford-P4-31460 | 【台架】【CX727】【电影票】【偶现】1/10偶现一次服务授权全部授权了，但是操作系统设置时，又弹出了电影的授权弹窗 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang) | 2021-12-31 10:50 | 个人中心 | P1-High
Ford-P4-31461 | 【实车】【727】【EM】【必现】绑定失败提示弹窗（超过3次）文案展示错误 | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2021-12-31 10:55 | enhanse memory | P1-High
Ford-P4-31476 | 【实车】【727】【EM】【必现】设置后视镜位置，切换个性化档案时无反应 | Bug | 已分析 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2021-12-31 15:25 | enhanse memory | P1-High
Ford-P4-31493 | 【必现】【EV】编辑充电计划，该充电计划的名称编辑时，应该高亮显示并且可编辑， | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2022-01-04 11:06 | EV | P1-High
Ford-P4-31497 | 【实车】【CX727】【图像】【必现】人脸次数弹窗重启后不计数 | Bug | 已解决 | 王二松(v_wangersong),刘军(liujun41) | 2022-01-04 13:43 | 图像-FaceID | P1-High | 1.10.0.7
Ford-P4-31502 | 【实车】【CX727】【图像】【必现】人脸识别跳转识别页面，再跳转了个人中心页面（10：44）必现 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang) | 2022-01-04 14:02 | 帐号 | P1-High
Ford-P4-31508 | 【台架】【CX727】【launcher】【必现】BI平台埋点事件不通过 | Bug | 新建 | 杨可(yangke08) | 2022-01-04 14:18 | Launcher | P1-High
Ford-P4-31509 | 【台架】【CX727】【launcher】【必现】删除log>400 | Bug | 新建 | 杨可(yangke08) | 2022-01-04 14:32 | Launcher | P1-High
Ford-P4-31510 | 【必现】【EV】测试中，系统删除EVlog过多 | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2022-01-04 14:33 | EV | P1-High
Ford-P4-31516 | 【随心看】【CX727】随心看测试过程中，删除log数量大于400条 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2022-01-04 16:07 | 随心看 | P1-High
Ford-P4-31520 | 【台架】【CX727】【随心看】【必现】本地视频，视频文件夹与UI不符 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2022-01-04 16:47 | 随心看 | P1-High
Ford-P4-31521 | 【台架】【CX727】【随心看】【必现】播放视频时拖动进度条，加载时没有视频画面 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2022-01-04 16:54 | 随心看 | P1-High
Ford-P4-31526 | 【台架】【CX727】【随心看】【必现】视频收藏后取消，我的收藏仍然显示已取消视频 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2022-01-04 17:18 | 随心看 | P1-High
Ford-P4-31530 | 【台架】【CX727】【随心看】【必现】爱奇艺页面，语音指令打开爱奇艺，会重新进入爱奇艺 | Bug | 新建 | 李超群(lichaoqun01) | 2022-01-04 17:23 | 语音 | P1-High
Ford-P4-31535 | 【台架】【CX727】【随心看】【偶现】电影筛选页面，语音退出爱奇艺/我不想看了，返回到爱奇艺首页 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2022-01-04 17:32 | 随心看 | P1-High
Ford-P4-31536 | 【台架】【CX727】【车家互联】【必现】无网络时设备列表页面显示有一个设备 | Bug | 新建 | 王杰(v_wangjie16) | 2022-01-04 17:47 | 车家互联 | P1-High
Ford-P4-31537 | 【台架】【CX727】【随心看】【偶现】本地视频播放页面，退出爱奇艺，返回爱奇艺首页 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2022-01-04 17:48 | 随心看 | P1-High
Ford-P4-31553 | 【台架】【CX727】【随心看】【必现】触发WAT10129埋点事件，BI平台未上传 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2022-01-04 18:22 | 随心看 | P1-High
Ford-P4-31567 | 【台架】【CX727】【随心听】【必现】音乐播放中退出福特派，断电重启后仍显示歌曲信息 | Bug | 已分配 | 王杰(v_wangjie16) | 2022-01-05 14:37 | 随心听 | P1-High
Ford-P4-31674 | 【实车】【727】【EM】【必现】驾驶模式切换个性化档案后与之前设置的不一致 | Bug | 已分析 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2022-01-07 12:55 | enhanse memory | P1-High
Ford-P4-31786 | 【台架】【CX727】【消息中心】【必现】消息带按钮的不到15s消失 | Bug | 已分析 | 包旭(v_baoxu) | 2022-01-08 15:14 | 消息中心 | P1-High
Ford-P4-31859 | 【台架】【CX727】【个人中心】【必现】下单外卖后，订单中心外卖logo显示不对 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang) | 2022-01-10 16:05 | 个人中心 | P1-High
Ford-P4-32001 | 【实车】【EV】【必现】重启车机后，第一次进入EV时，加载时间比较长，约2s | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2022-01-12 10:18 | EV | P1-High
Ford-P4-32010 | 【实车】【EV】【偶现】添加按时出发后，按时出发界面，按时出发开关跳变，概率约1/30 | Bug | 重新打开 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2022-01-12 12:24 | EV | P1-High
Ford-P4-32124 | 【台架】【CX727】【账号】【必现】账号不是第一次登陆，登陆成功后又弹出了新手引导页 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang) | 2022-01-13 17:55 | 个人中心 | P1-High
Ford-P4-32126 | 【台架】【CX727】【账号】【必现】人脸扫描登陆，扫描成功后提示：账号已失效，请扫码登陆，再次人脸扫描登陆，可以登陆成功 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang) | 2022-01-13 18:10 | 帐号 | P1-High
Ford-P4-32162 | 【实车】【EV】【偶现】保存出发时间时，按时出发开关关闭了，概率1/30 | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2022-01-14 14:23 | EV | P1-High
Ford-P4-32163 | 【实车】【EV】【偶现】删除按时出发时间时，按时出发开关跳变，概率1/15 | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2022-01-14 14:33 | EV | P1-High
Ford-P4-32239 | 【台架】【CX727】【账号】【必现】切换百度账号后，点击电影票，车机弹出被动退出弹窗，没有点击去登陆，车机背景变为二维码登陆页面 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang) | 2022-01-16 11:25 | 帐号 | P1-High
Ford-P4-32240 | 【台架】【CX727】【账号】【必现】未登陆账号，点击爱奇艺本地视频，在进入到爱奇艺app，可以正常使用，没有跳转到二维码登陆页面 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang) | 2022-01-16 13:36 | 帐号 | P1-High
Ford-P4-32241 | 【台架】【CX727】【账号】【必现】人脸录入超时后，点击退出，没有弹出登陆二维码 | Bug | 新建 | 刘军(liujun41) | 2022-01-16 13:46 | 图像-FaceID | P1-High
Ford-P4-32242 | 【实车】【cx727】【AAR】【必现】座舱新风打开后持续高亮显示，pm无明显下降 | Bug | 新建 | 王锦鹏(v_wangjinpeng01) | 2022-01-16 15:07 | AAR(空气净化) | P0-Highest
Ford-P4-32270 | 【台架】【CX727】【随心看】【必现】未登录福特派账号，点击launcher页本地视频，切换爱奇艺tab，可进入播放视频 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2022-01-17 17:39 | 随心看 | P1-High
Ford-P4-20519 | 【必现】【外卖】验证码无位数限制 | Bug | 已分析 | 邓佳音(v_dengjiayin) | 2021-08-21 14:38 | 外卖 | P0-Highest

## Jira遗留buglist
FORD JIRA
Displaying 142 issues at 17/Feb/22 2:18 AM.
Issue Type | Summary | Reporter | Status | Created | Assignee | Component/s | Fix Version/s | Supplier. | Labels | Priority | Key | Creator
Bug | [CX727][FLEET]IVI ,USB音乐播放到10s,切换随心听，再返回USB音乐，音乐重新播放无保存功能8：43必发 | Liu, Ying (Y.) | To Do | 2021-08-22 23:59 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 | CF15_R11.ENG1 | Baidu | BW, CX727, FLEET, LL, Phase4_LaunchTst, TT, 产品 | Gating | APIMCIS-15875 | Liu, Ying (Y.)
Bug | Phase4:[CX727]IVI，蓝牙音乐与USB音乐界面暂停按键背景旋转动画不一致13：45必发 | Leilei, Xia (X.) | Awaiting implementation | 2021-08-18 11:02 | Gao, Jianchao (J.) | 百度-项目 | OTA | Baidu | CX727, CX727_HMI, OTA, P1, UI, 项目 | Gating | APIMCIS-15608 | Leilei, Xia (X.)
Bug | Phase-4 CX727 :【必发】座舱新风按钮点击无高亮或无法关闭高亮 | Sun, Ying (Y.) | Awaiting implementation | 2022-01-17 01:44 | Sun, Ying (Y.) |  |  | Baidu | CX727 | Gating | APIMCIS-26595 | Sun, Ying (Y.)
Bug | Phase4 U625 himalaya search to the content and the keyword is inconsistent. | Shen, Siyu (S.) | To Do | 2021-12-14 21:25 | Sun, Ying (Y.) | 百度-项目 |  | Baidu | BLH, P2, Phase4_CVPPTst, U625ICA, 喜马拉雅 | Gating | APIMCIS-24023 | Shen, Siyu (S.)
Bug | Phase4 CD542 连接手机WIFI，QQ音乐播放正常，但喜马拉雅不能播放 | Shen, Siyu (S.) | To Do | 2021-11-03 21:56 | Sun, Ying (Y.) | 百度-项目 |  | Baidu | CD542-4D, CD542H, Phase4_CVPPTst | Gating | APIMCIS-21198 | Shen, Siyu (S.)
Bug | 【偶现】home页面 点击地图 卡顿5秒进入 | Li, Wendong (W.) | To Do | 2021-11-02 04:57 | Sun, Ying (Y.) | 百度-项目 | OTA | Baidu | CX727, Roadtest, VOCF_P0 | Gating | APIMCIS-20923 | Li, Wendong (W.)
Bug | [CX727][FLEET]IVI，导航语音播报出现卡顿描述不清，10：14偶发 | Liu, Ying (Y.) | In Progress | 2021-10-27 23:32 | Sun, Ying (Y.) | 百度-项目 |  | Baidu | CX727, FLEET, LL, Phase4_LaunchTst, TT, 项目 | Gating | APIMCIS-20580 | Liu, Ying (Y.)
Bug | [CX727][必现][随心听]熄火前播QQ音乐，上电后点击随心听，QQ音乐声音卡顿一次，点击歌曲详情界面返回图标声音卡顿 | Ma, tingting (t.) | Awaiting implementation | 2022-01-19 01:09 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 |  | Baidu | APIM_CIS, BLS, CX727, P1, Phase4_IVITst | Gating | APIMCIS-26784 | Ma, tingting (t.)
Bug | 【CX727】实车上无方向盘加热、座椅通风，应该提示不支持 | Sun, Ying (Y.) | Awaiting implementation | 2021-09-13 02:33 | Sun, Ying (Y.) |  |  | Baidu |  | Gating | APIMCIS-17658 | Sun, Ying (Y.)
Bug | Phase4:[CX727]FM列表没有电台名 | Leilei, Xia (X.) | In Progress | 2021-06-29 06:35 | Sun, Ying (Y.) | 百度-项目 | CF15_R10.ENG1 | Baidu | APIM_CIS, CX727, CX727_HMI, P0, 语音 | Gating | APIMCIS-12298 | Leilei, Xia (X.)
Bug | [CX727][VOCF]语音“小爱同学”也可以唤起智能语音 | Liu, Ying (Y.) | Awaiting implementation | 2021-12-24 02:10 | Sun, Ying (Y.) | 百度-语音 |  | Baidu | CX727, LL, MP2, Phase4_LaunchTst, VOCF | Gating | APIMCIS-24827 | Liu, Ying (Y.)
Bug | Phase4: Cannot enter movie details interface when VPA query movie | zhang, hu (h.) | Awaiting implementation | 2022-01-13 06:05 | Sun, Ying (Y.) | 百度-语音 |  | Baidu | APIM_CIS, CD542H, CX727, Phase4_CVPPTst | Gating | APIMCIS-26415 | zhang, hu (h.)
Bug | [CX727][FLEET]IVI，语音-唤醒词+命令功能不可用 | Liu, Ying (Y.) | In Progress | 2021-06-29 04:47 | Sun, Ying (Y.) | 百度-语音 | CF15_R10.ENG1 | Baidu | CX727, CX727_R10mustfix, FLEET, LL, P1, Phase4_LaunchTst, TT, 语音 | Gating | APIMCIS-12264 | Liu, Ying (Y.)
Bug | [CX727][VOCF]使用自适应巡航时，仪表提示智能巡航控制，交通标志辨识不可用 | Liu, Ying (Y.) | In Progress | 2021-11-03 21:42 | Sun, Ying (Y.) | 百度-项目 | CF15_R10.PRO | Baidu | CX727, CX727_R10mustfix, LL, PP, Phase4_LaunchTst, VOCF, qa | Gating | APIMCIS-21190 | Liu, Ying (Y.)
Bug | [CX727][VOCF]通过隧道后，大屏导航卡住不刷新，一直显示前方80米通过隧道 | Liu, Ying (Y.) | Awaiting implementation | 2021-12-06 01:40 | Sun, Ying (Y.) | 百度-项目 |  | Baidu | CX727, CX727_R10mustfix, LL, MP2, Phase4_LaunchTst, VOCF, qa | Gating | APIMCIS-23245 | Liu, Ying (Y.)
Bug | phase4:EA:EA voice broadcast only has location information | zhong, jiawei (j.) | To Do | 2022-01-28 02:09 | Sun, Ying (Y.) | Emergency Assistance |  | Baidu | CX727, Phase4_CVPPTst | Gating | APIMCIS-27402 | zhong, jiawei (j.)
Bug | Phase4:[CX727]In engine box, it can input Chinese characters and special characters | Ma, Yuhong (Y.) | Reopened | 2021-10-29 05:13 | Sun, Ying (Y.) | 百度-个人中心 |  | Baidu | APIM-CIS, CX727, Ford_Brand, Phase4_CVPPTst, 账号 | Gating | APIMCIS-20714 | Ma, Yuhong (Y.)
Bug | Phase4: When querying train frequency information, VPA returns the wrong query result | Chen, Hao (H.) | Awaiting implementation | 2022-01-24 00:30 | Sun, Ying (Y.) | Virtual Personal Assistant |  | Baidu | APIM_CIS, CX727, Phase4_CVPPTst | Gating | APIMCIS-27081 | Chen, Hao (H.)
Bug | [CX727][VOCF]巡航模式中，语音说放大地图，识别成功，但过了半分钟才有相应动作 | Liu, Ying (Y.) | In Progress | 2021-11-09 22:16 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 | CF15_R10.ENG1 | Baidu | CX727, CX727_R10mustfix, LL, MP1, P2, Phase4_LaunchTst, VOCF | Gating | APIMCIS-21533 | Liu, Ying (Y.)
Bug | Phase4: Can not wake up VPA by voice during 10:30~10.38 | Chen, Hao (H.) | To Do | 2022-01-27 21:45 | Sun, Ying (Y.) | Virtual Personal Assistant |  | Baidu | APIM_CIS, CX727, Phase4_CVPPTst | Gating | APIMCIS-27380 | Chen, Hao (H.)
Bug | Phase-4:【偶发】NTT 人脸识别提示面部被遮挡不够友好 | Liu, Ying (Y.) | Reopened | 2021-11-15 20:48 | Sun, Ying (Y.) | 百度-项目 | CF15_R10.PRO | Baidu | CX727, LL, MP1, NTT, P2, Phase4_LaunchTst | Gating | APIMCIS-21870 | Liu, Ying (Y.)
Bug | Phase4: The comma display inconsistently when VPA query weather | zhang, hu (h.) | Awaiting implementation | 2022-01-17 04:20 | Sun, Ying (Y.) | Virtual Personal Assistant, 百度-语音 |  | Baidu | APIM_CIS, CX727, Phase4_CVPPTst, VPA | Gating | APIMCIS-26658 | zhang, hu (h.)
Bug | Phase4: Voice command recognition error | Chen, Hao (H.) | Awaiting implementation | 2022-01-28 00:55 | Sun, Ying (Y.) | Virtual Personal Assistant |  | Baidu | APIM_CIS, CX727, CX727ICA, Phase4_CVPPTst | Gating | APIMCIS-27395 | Chen, Hao (H.)
Bug | [CX727][偶现][随心听]快速点击各个音源后在线收音机与USB音乐混音 | Liu, Ying (Y.) | To Do | 2022-02-16 22:31 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 |  | Baidu | APIM_CIS, BJJ, CX727, P0, Phase4_IVITst | Gating | APIMCIS-27767 | Liu, Ying (Y.)
Bug | [CX727][必现][随心听]退出野马账号重启后仍然可以播放QQ音乐 | Liu, Ying (Y.) | Reopened | 2022-01-21 02:31 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 | OTA | Baidu | APIM_CIS, BLS, CX727, P1, Phase4_IVITst | Gating | APIMCIS-26961 | Liu, Ying (Y.)
Bug | Phase4:[Departure time]In the ACC on state, add on-time departure, then start the vehicle, and the on-time departure button is blue and gray. | yu, jie (j.) | In Progress | 2022-01-24 02:48 | Sun, Ying (Y.) | 百度-EV |  | Baidu | APIM_CIS, CX727, Phase1_CVPPTst | Gating | APIMCIS-27094 | yu, jie (j.)
Bug | [CX727][偶现][Launcher]播放FM时随心听小卡片显示USB歌曲信息 | Liu, Ying (Y.) | To Do | 2022-02-17 01:22 | Sun, Ying (Y.) | 百度-Launcher |  | Baidu | APIM_CIS, CX727, Phase4_IVITst | Gating | APIMCIS-27774 | Liu, Ying (Y.)
Bug | [CX727][FLEET]IVI，USB音乐，播放第一曲，大屏显示有上一曲按键，无下一曲按键13：30高频 | Liu, Ying (Y.) | Reopened | 2021-09-05 23:21 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 | CF15_R10.PRO | Baidu | CX727, FLEET, LL, P0, Phase4_LaunchTst, TT, USB, 随心听 | Gating | APIMCIS-17038 | Liu, Ying (Y.)
Bug | CX727 EV [Enhancement]The button of preferred charge times often change it's ON/OFF status automatically. | Kong, Lingna (L.) | Awaiting implementation | 2021-11-25 01:26 | Sun, Ying (Y.) | 百度-EV | CF15_R10.ENG1 | Baidu | CX727, Phase4_CVPPTst | Gating | APIMCIS-22598 | Kong, Lingna (L.)
Bug | [CX727][必现][百度-随心听]切换至FM瞬间QQ音乐播放图标变形 | Liu, Ying (Y.) | Reopened | 2022-01-20 02:01 | Sun, Ying (Y.) | 百度-随心听 | CF15_R10.PRO | Baidu | APIM_CIS, BJJ, CX727, P1, Phase4_IVITst | Gating | APIMCIS-26883 | Liu, Ying (Y.)
Bug | 【台架】【CX727】【随心听】【必现】QQ音乐界面拔出U盘，音乐自动切换到下一曲 | Sun, Ying (Y.) | Awaiting implementation | 2022-01-27 01:27 | Sun, Ying (Y.) |  |  | Desay,Baidu | Desay | Gating | APIMCIS-27335 | Sun, Ying (Y.)
Bug | 【福特phase4】【CX727】 ROM Monkey测试发现问题 | Mao, Yuyan (Y.) | Awaiting implementation | 2021-09-16 05:23 | Sun, Ying (Y.) | 百度-百度输入法, 百度-语音 |  | Baidu，ford | CX727, Icafe, p1, 全局 | Gating | APIMCIS-18086 | Mao, Yuyan (Y.)
Bug | [CX727][PAVE]最近使用应用区域有很多图标还是安卓图标 | Liu, Ying (Y.) | Reopened | 2021-10-24 03:33 | Gao, Jianchao (J.) | 百度-安全 | CF15_R10.ENG1 | Desay,Ford,Baidu | APIM_CIS, CX727, CX727_R10mustfix, PAVE, Phase4_LaunchTst | Gating | APIMCIS-20289 | Liu, Ying (Y.)