## 测试报告
一、测试报告总论
整体质量：达标；测试结论为：通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | 0 | PASS
| ALL | 未修复BUG数量<50个 | 4 | PASS
二、Bug解决情况
icafe未解决4个（无 P0P1）
三、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率(执行成功数/测试执行数） | R12版本成熟度 | R11版本成熟度 | 未测/漏测原因和分析
帐号 |  |  | 55 | 55 | 100% | 55 | 100% | 100% | 100%
消息中心 |  |  | 18 | 18 | 100% | 18 | 100% | 100% | 100%
激活 |  |  | 9 | 3 | 33.33% | 3 | 100% | 33.33% | 33.33% | 1.车机启动时获取，通过抓包工具无法抓取 2.ROM无原生设置入口，无法使用抓包工具
launcher&AAR |  |  | 68 | 68 | 100% | 65 | 95.59% | 95.59% | 94.12%
图像 |  |  | 19 | 19 | 100% | 19 | 100% | 100% | 100%
车家互联 |  |  | 7 | 7 | 100% | 7 | 100% | 100% | 100%
EV |  |  | 56 | 56 | 100% | 56 | 100% | 100% | 100%
语音 |  |  | 98 | 98 | 100% | 97 | 98.98% | 98.98% | 98.98%
地图 |  |  | 162 | 162 | 100% | 162 | 100% | 100% | 100%
随心听 |  |  | 264 | 264 | 100% | 263 | 99.62% | 99.62% | 99.49%
随心看 |  |  | 22 | 22 | 100% | 22 | 100% | 100% | 63.64%
安全 |  |  | 22 | 22 | 100% | 22 | 100% | 100% | 4.545% | 无法使用adb阻塞测试；测试数据为User版本数据；Debug测试通过未统计
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=99% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=99% |  | 总体成熟度(执行成功数/用例总数）=99%
五、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20220726_0749_CF15_R12.PRO
MCU版本 |  |  | 20220725_499_PRO
VIN |  |  | 1FMJU2AT0HEA47830
屏幕尺寸 |  |  | 15.5

## 遗留buglist
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 创建时间 | 所属模块 | 优先级 | 修复版本
FordPhase4Scrum-6418 | 【必现】【随心听】【CX727】MUS10080埋点事件，未上报该埋点事件 | Bug | 重新打开 | 张计新(v_zhangjixin) | 2021-05-19 15:20 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6316 | 【台架】【CX727】【随心看】【偶现】WAT900073埋点事件，BI平台不通过 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2022-03-30 16:49 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6437 | 【必现】【随心看】【CX727】WAT900084埋点事件，BI平台未上传 | Bug | 重新打开 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2021-07-19 18:45 | 随心看 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-19178 | 【台架】【CX727】【Launcher】【必现】BI平台埋点事件不通过 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2022-07-29 18:11 | Launcher&AAR | P2-Middle | 计划8月2日修复