## 测试报告
一、测试报告总论
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | NA | 当前版本无要求
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | NA | FAIL
| ALL | 未修复BUG数量<50个 | NA | FAIL
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | NA | NA
| 内存泄漏 | 无内存泄漏 | NA | NA
版本性能 | 流畅度 | 无卡顿 | NA | NA
| Cpu | NA | NA | NA
| 内存 | NA | NA | NA
3.质量标准效果类指标达成情况
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
语音效果 | NA | NA | 无实车，未进行语音效果测试 | NA
4、流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 评审通过
二、Bug解决情况
Jira未解决66个（其中IG 0个，Gating 5个）
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
激活模块（1）无法打开原生设置连接代理，阻塞部分测试用例执行 （2）车机启动时获取，通过抓包工具无法抓取
语音、随心看、随心听、AAR、智慧停车场模块（1）因无实车阻塞部分用例执行
安全模块（1）安全后台功能因无法使用adb阻塞部分用例执行
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率 (执行成功数/测试执行数） | DCV3版本成熟度 | 未测/漏测原因和分析
账号 |  |  | 318 | 318 | 100% | 315 | 99.06% | 99.06%
地图 |  |  | 1428 | 1428 | 100% | 1424 | 99% | 99%
随心看 |  |  | 236 | 230 | 97.46% | 227 | 98.7% | 96.19% | 1.因无实车阻塞部分用例执行
车家互联 |  |  | 83 | 83 | 100% | 78 | 93.98% | 93.98%
launcher+AAR |  |  | 257 | 214 | 83.27% | 209 | 97.66% | 81.32% | 1.因无实车阻塞部分用例执行
激活 |  |  | 77 | 73 | 94.81% | 73 | 100% | 94.81% | 1.车机启动时获取，通过抓包工具无法抓取 2.ROM无原生设置入口，无法使用抓包工具
语音 |  |  | 1373 | 1005 | 73.2% | 982 | 97.71% | 71.52% | 1.智慧停车场无对应信息 2.违章查询车辆没有授权 3.无实车阻塞部分用例执行
消息中心 |  |  | 94 | 94 | 100% | 88 | 93.62% | 93.62%
随心听 |  |  | 564 | 520 | 92.2% | 510 | 98.08% | 90.43% | 1.因无实车阻塞部分用例执行
安全 |  |  | 293 | 291 | 99.32% | 291 | 100% | 99.32% | 1.因文件加密导致
EM |  |  | 98 | 0 | 0% | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1.无实车模块测试阻塞
预约保养 |  |  | 60 | 60 | 100% | 59 | 98.33% | 98.33%
输入法 |  |  | 172 | 172 | 100% | 169 | 98.26% | 98.26%
外卖 |  |  | 481 | 481 | 100% | 481 | 100% | 100%
智慧停车场 |  |  | 107 | 99 | 92.52% | 99 | 100% | 92.52% | 1.因无实车阻塞部分用例执行
酒店 |  |  | 83 | 83 | 100% | 83 | 100% | 100%
电影票 |  |  | 120 | 120 | 100% | 120 | 100% | 100%
六、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20221023_0816_A4F12_DCV3.PRO
MCU版本 |  |  | 20220917_530_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 12

## Jira遗留buglist
FORD JIRA
Displaying 3 issues at 27/Oct/22 12:07 AM.
Issue Type | Summary | Reporter | Status | Fix Version/s | Affects Version/s | Assignee | Component/s | Supplier. | Labels | Priority | Key
Bug | Phase4:[100%]osb uses keywords to search for dealers with no results | zhang, qing (q.) | New |  | A4F12_DCV3.PRO | Sun, Ying (Y.) | Online Service Booking | Baidu | APIMCIS_WAVE2, MY24P702, Phase4_CVPPTst | Gating | AW2-7970
Bug | Phase4:[100%]Takeaway/hotel/movie ticket targeting failed | zhou, hui (h.) | New |  | A4F12_DCV3.PRO | Sun, Ying (Y.) | Payment | Baidu | APIMCIS_WAVE2, Ford_Brand, MY24P702, Phase4_CVPPTst | Gating | AW2-7916
Bug | Phase4:[100%][MY24P702]The novice guide page is not displayed for the first login account | shi, yuan (y.) | New |  | A4F12_DCV3.PRO | Sun, Ying (Y.) | Account | baidu | APIMCIS_WAVE2, Account, MY24P702, Phase4_CVPPTst | Gating | AW2-8355
Generated at Thu Oct 27 00:07:23 EDT 2022 by Mao, Yuyan (Y.) using Jira 8.13.22#813022-sha1:0bfa32aeac99337fb4121989dd25167b6f869653.