## 测试报告
一、测试报告总论
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | 24 | FAIL
| ALL | 未修复BUG数量<50个 | 220 | FAIL
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 无crash、无ANR | PASS
| 内存泄漏 | 无内存泄漏 | 地图/账号/EM存在内存泄漏 | FAIL
版本性能 | 流畅度 | 无卡顿 | 无卡顿 | PASS
| Cpu | NA | 见性能测试报告 | NA
| 内存 | NA | 见性能测试报告 | NA
删除log数量 | 删除log数量 | <400 | 语音、消息中心、随心听、随心看、launcher>400 | FAIL
3.质量标准效果类指标达成情况
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
识别率 | 中噪-离线 | ≥85% | 见语音专项测试sheet页数据 | PASS
| 中噪-在线 | ≥90% | 见语音专项测试sheet页数据 | PASS
唤醒词 | 唤醒率-低噪 | ≥92% | 见语音专项测试sheet页数据 | PASS
| 唤醒率-中噪 | ≥90% | 见语音专项测试sheet页数据 | PASS
| 唤醒率-高噪 | ≥85% | 见语音专项测试sheet页数据 | PASS
场景化命令词 | 唤醒率-低噪 | ≥85% | 见语音专项测试sheet页数据 | PASS
| 唤醒率-中噪 | ≥85% | 见语音专项测试sheet页数据 | PASS
| 唤醒率-高噪 | ≥80% | 见语音专项测试sheet页数据 | PASS
误唤醒 | 车上闲聊4小时/播放音频20小时 | <0.3次/h | 见语音专项测试sheet页数据 | PASS
4、流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 评审通过
二、Bug解决情况
icafe未解决220个（其中P0:2个 P1:22个）
Jira未解决66个（其中IG 0个，Gating 5个）
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
【台架】【MY23 P702】【Launcher】【偶现1次】进入AAR页面点击站点检测，点击更新按钮，黑屏2S，返回车辆卡片（OTA复现修复）
【台架】【MY23 P702】【随心听】【必现】R07版本随心听，音源恢复时间回退。比R06慢了5秒左右（车机网络问题，4-5S延迟，域名解析出错，非Bug，依赖系统）
【台架】【MY23 P702】【随心听】【必现】播放QQ音乐时，语音打开在线电台会打开QQ音乐（已经修复）
【台架】【MY23 P702】【地图】【必现】手动操作埋点NAV10028car to phone成功发起导航，BI平台没有显示结果(暂不影响发版)
【台架】【MY23 P702】【地图】【偶现】设置家的地址提示成功后，点击同步按钮后，未显示家的地址(OTA修复）
【实车】【my23 P702】【地图】【必现】行驶在秣周中路车道线，行驶在当前车道不高亮（模拟是否为必现，云端修改不影响发版）
【台架】【MY23 P702】【地图】【必现】地图首页，双指旋转地图，无反应（确认下需求当前3.0版本是否能旋转）
【实车】【MY23 P702】【地图】【偶现】行驶过程中，隧道分叉路口放大图已经到达路口，面板还提示20m（OTA修复）
【台架】【MY23 P702】【语音】【偶现】唤醒小度，输入指令：回家，输入指令：西二旗，页面识别错误，卡住（OTA复现修复）
【实车】【MY23 P702】【语音】【必现】语音输入指令，“座椅加热调高一档”，提示打开哈佛之家APP（已修复）
【台架】【MY23 P702】【账号】【必现】系统复位后，首次登陆，车机登陆异常，黑屏一下进入新手引导页，新手引导页名称显示不全，launcher&个人中心不显示登陆名称和头像（非bug，转Ford）
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
激活模块（1）无法打开原生设置连接代理，阻塞部分测试用例执行 （2）车机启动时获取，通过抓包工具无法抓取
语音模块（1）智慧停车场附近无匹配停车场地/违章查询无授权，阻塞部分测试用例执行
安全模块（1）安全后台功能因无法使用adb阻塞部分用例执行
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率 (执行成功数/测试执行数） | R07版本成熟度 | 未测/漏测原因和分析
账号 |  |  | 363 | 363 | 100% | 358 | 98.62% | 98.62%
地图 |  |  | 1581 | 1581 | 100% | 1576 | 99% | 99%
随心看 |  |  | 257 | 257 | 100% | 254 | 98.83% | 98.83%
车家互联 |  |  | 90 | 90 | 100% | 85 | 94.44% | 94.44%
launcher+AAR |  |  | 321 | 321 | 100% | 313 | 97.51% | 97.51%
激活 |  |  | 86 | 77 | 89.53% | 77 | 100% | 89.53% | 1.车机启动时获取，通过抓包工具无法抓取 2.ROM无原生设置入口，无法使用抓包工具
语音 |  |  | 1474 | 1437 | 97.49% | 1414 | 98.4% | 95.93% | 1.智慧停车场无对应信息 2.违章查询车辆没有授权
消息中心 |  |  | 94 | 94 | 100% | 88 | 93.62% | 93.62% | 1.成熟度94%由bug导致，链接：【台架】【MY23P702】【消息中心】【必现】下拉屏消息不显示接收时间
随心听 |  |  | 790 | 790 | 100% | 780 | 98.73% | 98.73%
安全 |  |  | 293 | 291 | 99.32% | 291 | 100% | 99.32% | 1.因文件加密导致
EM |  |  | 98 | 95 | 96.94% | 91 | 95.79% | 92.86% | 1.因OTA升级没权限
预约保养 |  |  | 60 | 60 | 100% | 59 | 98.33% | 98.33%
输入法 |  |  | 172 | 172 | 100% | 169 | 98.26% | 98.26%
服务生态 |  |  | 791 | 791 | 100% | 783 | 98.99% | 98.99%
六、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20220807_0759_A3F12_R07.PRO
MCU版本 |  |  | 20220407_422_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 12

## 语音专项测试
识别率
测试人员 | 通过标准 | 测试场景 | 用例总数 | 成功 | 失败 | 识别率
李军 | ≥85% | 离线（中噪） | 316 | 308 | 8 | 97.47%
| ≥90% | 在线（中噪） | 285 | 281 | 4 | 98.6%
唤醒率
唤醒词 | 测试场景 | 通过标准 | 唤醒次数 | 唤醒率
小度小度/你好福特 | 低噪 | >=92% | 240 | 99.17%
| 中噪 | >=90% | 240 | 97.92%
| 高噪 | >=85% | 240 | 97.5%
场景化命令词 | 低噪 | >=85% | 1500 | 97.07%
| 中噪 | >=85% | 1500 | 94.78%
| 高噪 | >=80% | 1500 | 92.33%
MY23 P702实车测试结果
| 刘钊 |  |  | 梅雅文 |  |  | 周斌 |  |  | 李军 |  |  | 刘曦彤 |  |  | 人工嘴 |  |  | 合计
| 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低 | 中 | 高 | 低噪 | 中噪 | 高噪
小度小度 | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 99.17% | 99.17% | 97.5%
你好福特 | 100% | 90% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 99.17% | 96.67% | 97.5%
暂停播放 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 98.33% | 100% | 98.33%
继续播放 | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 90% | 100% | 90% | 96.67% | 98.33% | 98.33%
上一首 | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | 80% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 90% | 95% | 95% | 85%
上一曲 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 98.33% | 100% | 98.33%
下一首 | 100% | 90% | 100% | 90% | 80% | 90% | 100% | 90% | 90% | 90% | 80% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.67% | 88.33% | 96.67%
下一曲 | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 98.33% | 93.33%
接听电话 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.33%
挂断电话 | 80% | 60% | 90% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.67% | 93.33% | 95%
跟随模式 | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.67% | 100% | 95%
车头朝上 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.33% | 93.33%
正北模式 | 100% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.33% | 98.33%
放大地图 | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 98.33% | 96.67% | 100%
缩小地图 | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.67% | 98.33%
打开路况 | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 95%
关闭路况 | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98.33% | 100% | 100%
开始导航 | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 95% | 96.67% | 93.33%
查看全程 | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 95% | 96.67%
继续导航 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.67% | 96.67% | 95%
上一页 | 60% | 80% | 80% | 90% | 100% | 66.67% | 100% | 90% | 80% | 90% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 90% | 86.67% | 95% | 84.44%
下一页 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% | 70% | 96.67% | 100% | 91.67%
确定 | 90% | 60% | 40% | 100% | 90% | 100% | 80% | 70% | 100% | 80% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 100% | 91.67% | 80% | 86.67%
取消 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 90% | 90% | 100% | 90% | 90% | 100% | 90% | 90% | 90% | 95% | 95% | 98.33%
第一个 | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% | 80% | 100% | 100% | 90% | 80% | 100% | 100% | 100% | 90% | 100% | 90% | 100% | 100% | 95% | 98.33% | 90%
第二个 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 96.67% | 96.67%
第三个 | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 80% | 70% | 70% | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 90% | 95% | 91.67% | 93.33%
误唤醒
MY23 P702实车
误唤醒 | 测试场景/时长 | 通过标准 | 误唤醒次数 | 实测结果 | 测试结论
小度小度 | 静态测试 | <0.3次/h | 0 | 0次/h | PASS
你好福特 | （互相聊天对话）4小时 | <0.3次/h | 0 | 0次/h | PASS
小度小度 | 播放爱情公寓5 | <0.3次/h | 0 | 0次/h | PASS
你好福特 | 20小时 | <0.3次/h | 0 | 0次/h | PASS
Note on A40: Microsoft Office User: 20200910：根据开发反馈，原phase2导航流程中有用到这几个词，考虑功能不能回退，添加这几个词
Note on T40: Microsoft Office User: 20200910：根据开发反馈，原phase2导航流程中有用到这几个词，考虑功能不能回退，添加这几个词

## icafe遗留buglist
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 创建时间 | 优先级
FordPhase4Scrum-22070 | 【台架】【702】【Launcher】【必现】BI平台埋点事件不通过 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2022-08-12 16:31 | P1-High
FordPhase4Scrum-22055 | 【台架】【MY23 P702】【随心听】【必现】R07版本随心听，音源恢复时间回退。比R06慢了5秒左右 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-08-12 13:53 | P1-High
FordPhase4Scrum-22024 | 【台架】【MY23702】【Launcher】【偶现1次】进入AAR页面点击站点检测，点击更新按钮，黑屏2S，返回车辆卡片 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2022-08-12 11:10 | P1-High
FordPhase4Scrum-22023 | 【台架】【702】【账号】【必现】资料设定-账号信息页面，退出登陆按钮边框是白色 | Bug | 新建 | 贾卫卫(jiaweiwei),杨旺(v_yangwang) | 2022-08-12 11:02 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22021 | 【台架】【702】【账号】【必现】白色皮肤，订单详情页面修改预约、取消订单、支付按钮边框是看不清 | Bug | 新建 | 贾卫卫(jiaweiwei),杨旺(v_yangwang) | 2022-08-12 10:57 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-22000 | 【实车】【MY23P702】【语音】【必现】查询前序航班，文案提示及TTS播报不正确 | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2022-08-11 20:20 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-21996 | 【实车】【MY23P702】【语音】【必现】多轮追问“最早到达的一班”，可以正确识别，未能更改排序 | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2022-08-11 20:14 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-21989 | 【实车】【MY23P702】【语音】【必现】多轮追问“飞行时间最短”，可以正确识别，但未能更改排序 | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2022-08-11 20:07 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-21968 | 【台架】【MY23 P702】【随心听】【必现】电影票影片内显示过期上映影片，例如长津湖 | Bug | 新建 | 李洪坤(v_lihongkun01),王杰(v_wangjie16),裴启超(v_peiqichao) | 2022-08-11 17:16 | P1-High
FordPhase4Scrum-21966 | 【台架】【MY23 P702】【随心听】【必现】超长专辑详情页，开通vip显示不完整 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-08-11 16:59 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-21965 | 【台架】【MY23 P702】【随心听】【必现】播放QQ音乐时，语音打开在线电台会打开QQ音乐 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-08-11 16:48 | P1-High
FordPhase4Scrum-21962 | 【台架】【MY23 P702】【随心听】【必现】其他tab切换到usb音乐，usb音乐界面闪现上一曲按钮 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-08-11 16:40 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-21563 | 【实车】【MY23P702】【语音】【必现】在线中燥情况下，部分语音指令识别有误 | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2022-08-10 18:16 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-21562 | 【台架】【MY23P702】【预约保养】【必现】修改预约页面，点击返回，返回launcher页面 | Bug | 新建 | 王杰(v_wangjie16) | 2022-08-10 18:08 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-21560 | 【实车】【MY23P702】【语音】【必现】离线中燥情况下，部分语音指令识别有误，且相应功能未实现 | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2022-08-10 17:52 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-21558 | 【台架】【my23 p702】【地图】【必现】手动操作埋点NAV10028car to phone成功发起导航，BI平台没有显示结果 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-10 17:18 | P1-High
FordPhase4Scrum-21550 | 【台架】【my23 p702】【地图】【必现】导航设置播报模式简洁，音量为静音，发起导航有诱导播报 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-10 16:10 | P1-High
FordPhase4Scrum-21546 | 【台架】【my23 p702】【地图】【必现】设置家的地址提示成功后，点击同步按钮后，未显示家的地址 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-10 15:41 | P1-High
FordPhase4Scrum-21483 | 【台架】【MY23P702】【消息中心】测试过程中，删除log数量大于400条（标准值不超过400）。 | Bug | 已分配 | 包旭(v_baoxu) | 2022-08-09 19:26 | P1-High
FordPhase4Scrum-21481 | 【台架】【MY23P702】【随心看】随心看测试过程中，删除log数量大于400条（标准值不超过400）。 | Bug | 新建 | 王杰(wangjie50) | 2022-08-09 19:22 | P1-High
FordPhase4Scrum-21477 | 【台架】【MY23P702】【语音】【必现】语音测试过程中，删除log数量大于400条（标准值不超过400）。 | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2022-08-09 19:14 | P1-High
FordPhase4Scrum-21349 | 【实车】【MY23P702】【账号】【必现】账号切换成功，toast提示位置显示不雅观，提示框小，识别率低 | Bug | 已分析 | 陈冰(chenbing07) | 2022-08-08 16:39 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-21299 | 【实车】【MY23 P702】【语音】【必现】语音输入指令，打开“座椅加热调高一档”，提示打开哈佛之家APP | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2022-08-08 10:53 | P1-High
FordPhase4Scrum-21281 | 【实车】【MY23P702】【EM】【必现】灯光设置按硬键切换不同账号未同步 | Bug | 已分配 | 宋龙(songlong),王锦鹏(v_wangjinpeng01) | 2022-08-06 15:41 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-20897 | 【台架】【my23 p702】【地图】【必现】手动操作埋点事件NAV200001地图搜索_一般POI检索，BI平台显示不通过 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-05 18:49 | P1-High
FordPhase4Scrum-20886 | 【台架】【MY23P702】【语音】【必现】语音指令“打开外卖”，没有TTS反馈 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03) | 2022-08-05 17:33 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-20884 | 【台架】【my23 p702】【地图】【必现】地图首页，双指旋转地图，无反应 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-08-05 14:33 | P1-High
FordPhase4Scrum-20882 | 【台架】【MY23Y702】【语音】【偶现一次】monkey测试语音出现crash一次 | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2022-08-05 14:17 | P1-High
FordPhase4Scrum-20878 | 【台架】【MY23P702】【语音】【偶现3/10】语音指令“最近有什么好看的电视剧”，返回结果错误 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03) | 2022-08-05 12:23 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-20877 | 【台架】【MY23P702】【语音】【必现】语音指令“详细介绍一下天安门”，未返回天安门的图文信息 | Bug | 已分配 | 杨国强(v_yangguoqiang) | 2022-08-05 11:21 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-20835 | 【台架】【MY23P702】【语音】【必现】播放视频，语音指令快进时间大于剩余时间时，无任何提示 | Bug | 已分配 | 武山奇(v_wushanqi) | 2022-08-04 17:48 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-20834 | 【台架】【MY23P702】【语音】【必现】语音指令”快进至5分10 秒“，TTS上屏为”5分十秒“ | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2022-08-04 17:40 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-20833 | 【台架】【MY23 P702】【随心听】【必现】语音说收藏电台，按钮未显示收藏状态，实际收藏成功了 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-08-04 17:31 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-20829 | 【台架】【MY23P702】【语音】【必现】唤醒后，语音指令“打开AM”，回复“暂不支持该功能” | Bug | 已分配 | 杨国强(v_yangguoqiang) | 2022-08-04 16:58 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-20825 | 【台架】【P702&554】【账号】【必现】系统复位后，首次登陆，车机登陆异常，黑屏一下进入新手引导页，新手引导页名称显示不全，launcher&个人中心不显示登陆名称和头像 | Bug | 已分析 | 陈冰(chenbing07) | 2022-08-04 15:20 | P1-High
FordPhase4Scrum-20801 | 【实车】【my23 P702】【EM】【偶现】度量单位不一致 | Bug | 已分配 | 王锦鹏(v_wangjinpeng01),宋龙(songlong) | 2022-08-03 19:07 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-20789 | 【台架】【MY23P702】【语音】【偶现】唤醒小度，没有回复语 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03) | 2022-08-03 17:20 | P1-High
FordPhase4Scrum-20786 | 【实车】【my23 P702】【地图】【偶现】行驶浦镇大街高架上，地图底图显示异常黑点 | Bug | 新建 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2022-08-03 16:47 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-20785 | 【实车】【my23 P702】【地图】【偶现】行驶过程中，隧道分叉路口放大图已经到达路口，面板还提示20m | Bug | 新建 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2022-08-03 16:43 | P1-High
FordPhase4Scrum-20781 | 【实车】【my23 P702】【地图】【偶现】 地图导航态，唤醒语音输入黑夜白天模式切换，黑夜模式车道线高亮显示，白天模式不显示 | Bug | 新建 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2022-08-03 16:37 | P1-High
FordPhase4Scrum-20780 | 【实车】【my23 P702】【地图】【偶现】导航设置界面，多次切换黑夜白天模式，底图部分区域不及时切换黑夜半天模式 | Bug | 新建 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2022-08-03 16:31 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-20777 | 【实车】【my23 P702】【地图】【必现】行驶在秣周中路车道线，行驶在当前车道不高亮 | Bug | 新建 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2022-08-03 16:25 | P1-High
FordPhase4Scrum-20774 | 【台架】【MY23P702】【语音】【偶现】唤醒小度，输入指令：回家，输入指令：西二旗，页面识别错误，卡住 | Bug | 已分析 | 周文博(v_zhouwenbo) | 2022-08-03 15:45 | P1-High
FordPhase4Scrum-20728 | 【实车】【MY23 p702】【em】【必现】创建个性化档案时，从R档切回P档时，提示p档提示 | Bug | 已分配 | 宋龙(songlong) | 2022-08-02 16:43 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-19122 | 【台架】【全车型】【车家互联】【必现】语音打开其他位置的灯/灯光亮度调到100，都不会语音反馈“好的” | Bug | 已分配 | 王杰(v_wangjie16),孙凯(sunkai09),钟锦(zhongjin01) | 2022-07-28 11:33 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-18198 | 【台架】【my23 p702】【地图】【偶现】monkey12小时，地图出现3次crash | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-07-21 10:38 | P0-Highest
FordPhase4Scrum-17898 | 【实车】【MY23 p702】【EM】【必现】清除账号后再次登陆该账号，创建个性化档案时展示数据不正确 | Bug | 已分配 | 宋龙(songlong),梅雅文(v_meiyawen) | 2022-07-19 09:44 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17632 | 【台架】【P702】【随心听】【必现】网络加载失败界面点击重新加载，加载中toast与界面重叠 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-07-11 18:03 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17629 | 【台架】【P702】【随心听】【必现】在线电台节目列表与电台列表高度不一致 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-07-11 17:29 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17612 | 【台架】【P702】【随心听】【必现】未登录音乐账号搜索内容，文案提示不正确 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-07-11 15:59 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-17587 | 【台架】【P702】【随心听】【必现】喜马拉雅普通账号，超长专辑名字详情页，开通VIP按钮显示不完整 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-07-11 11:11 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-8080 | 【台架】【全车型】【车家互联】【必现】车家互联app冷启动&热启动时间较长，与预期不符 | Bug | 新建 | 王杰(v_wangjie16) | 2022-06-17 19:04 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7801 | 【台架】【MY23P702】【launcher】【偶现一次】地图大卡片显示黑色光圈 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping),侯欢欢(v_houhuanhuan) | 2022-06-14 17:25 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7800 | 【台架】【MY23 P702】【地图】【偶现】导航中重启车机，launcher地图大卡片出现黑色光圈和白色光圈 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-06-14 17:23 | P1-High
FordPhase4Scrum-7794 | 【台架】【MY23P702】【launcher】【必现】随心听播放中，杀死随心听进程，随心听卡片仍显示播放状态 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping),侯欢欢(v_houhuanhuan) | 2022-06-14 16:24 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7791 | 【台架】【MY23 P702】【语音】【偶现】唤醒后无播报及VPA内无播报文案 | Bug | 新建 | 马龙(malong03),周文博(v_zhouwenbo) | 2022-06-14 16:06 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-4967 | 【台架】【P702】【地图】【偶现】跑monkey12小时，地图出现一次crash | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-05-18 10:39
FordPhase4Scrum-4966 | 【台架】【MY23 702】【地图】【偶现】跑monkey12小时，出现一次crash | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-05-20 10:38
FordPhase4Scrum-4961 | 【台架】【MY23 P702】【地图】【必现】地图存在内存泄露 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-06-01 15:40
FordPhase4Scrum-4950 | 【台架】【P702】【地图】【偶现】跑monkey12小时，地图出现一次crash | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-05-18 10:39
FordPhase4Scrum-4949 | 【台架】【MY23 702】【地图】【偶现】跑monkey12小时，出现一次crash | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-05-20 10:38
FordPhase4Scrum-4944 | 【台架】【MY23 P702】【地图】【必现】地图存在内存泄露 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-06-01 15:40
FordPhase4Scrum-5890 | 【实车】【P702】【EM】【必现】P702 氛围灯开关按钮未跟随个性化档案切换而改变 | Bug | 已分析 | 宋龙(songlong),周斌(v_zhoubin02) | 2022-06-01 18:45 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5385 | 【台架】【MY23 P702】【地图】【必现】地图存在内存泄露 | Bug | 已分析 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-06-01 15:40 | P0-Highest
FordPhase4Scrum-5889 | 【实车】【P702】【EM】【必现】P702无RS功能，个性化档案创建页面不应该展示“在福特派或者福特小程序上设置的云端个性化信息也会被同步到车辆上” | Bug | 新建 | 宋龙(songlong),周斌(v_zhoubin02) | 2022-06-01 14:25 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5888 | 【实车】【P702】【EM】【必现】P702无RS功能，首次登陆账号个性化档案提示文案不应展示同步云端个性化信息 | Bug | 新建 | 周斌(v_zhoubin02),宋龙(songlong),苏争(v_suzheng01) | 2022-06-01 14:16 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5887 | 【实车】【P702】【EM】【必现】P702无手机钥匙功能，个性化档案的关联设备入口应当不展示 | Bug | 新建 | 苏争(v_suzheng01),周斌(v_zhoubin02),宋龙(songlong) | 2022-06-01 13:15 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5382 | 【台架】【MY23 P702】【launcher】【必现】登录账号，换完主题后回到launcher界面，账号会闪一下未登录状态后恢复正常 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2022-05-30 17:17 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5381 | 【台架】【MY23 P702】【随心听】【必现】播放随心听，任意界面调起输入法键盘，点击语音输入，随心听没有暂停 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-05-30 16:57 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5380 | 【台架】【MY23 P702】【随心听】【必现】播放随心听，导航TTS播报时随心听音量没有降低 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-05-30 16:50 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5379 | 【台架】【MY23 P702】【随心听】【必现】播放随心看视频 Q：播放在线收音机 实际：跳转到在线收音机界面并播放 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-05-30 16:46 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5378 | 【台架】【MY23 P702】【账号】【必现】关掉车辆启动时自动登录，断电重启后车机未弹出账号二维码登录 | Bug | 已分析 | 陈冰(chenbing07) | 2022-05-26 15:40 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5837 | 【台架】【P702】【launcher】【必现】语音更换主题，闪现一下之前的车模 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping),侯欢欢(v_houhuanhuan),钟征(v_zhongzheng) | 2022-05-09 15:26 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5835 | 【台架】【P702】【launcher】【必现】第一次进入地图授权弹窗点击拒绝，地图大卡片刷新时背景黑一下 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping),侯欢欢(v_houhuanhuan),钟征(v_zhongzheng) | 2022-05-07 10:48 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5369 | 【台架】【MY23 P702】【随心听】【必现】喜马拉雅二级三级页面没有正在播放提示 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-05-06 16:33 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5834 | 【台架】【P702】【launcher】【必现】重启车机电话卡片不显示蓝牙已连接 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping),侯欢欢(v_houhuanhuan),钟征(v_zhongzheng) | 2022-05-06 16:26 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5832 | 【台架】【P702】【launcher】【必现】未设置车牌信息，点击设置车辆信息可获得更多服务应进入车辆信息页面 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping),侯欢欢(v_houhuanhuan),钟征(v_zhongzheng) | 2022-05-06 15:33 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5827 | 【台架】【P702】【launcher】【必现】拔掉U盘后，切换上一个音源播放暂停快捷键状态显示错误 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping),侯欢欢(v_houhuanhuan),钟征(v_zhongzheng) | 2022-04-29 16:25 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5824 | 【台架】【P702】【随心听】【必现】唤醒语音说“我要听新闻”，播放QQ音乐 | Bug | 已分配 | 崔朔(cuishuo02) | 2022-04-24 16:04 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5822 | 【台架】【P702】【语音】【必现】离线，唤醒语音：播放USB音乐，识别为：播放因为音乐、或 播放音乐 | Bug | 已分析 | 崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao),陈冰(chenbing07),孙钰夫(sunyufu) | 2022-04-24 15:31 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5940 | 【实车】【P702】【语音】【必现】进入喜马拉雅播放列表页面，语音输入【清空播放列表】，语音回复【这一题我也没有找到答案】 | Bug | 已分配 | 周文博(v_zhouwenbo) | 2022-04-21 10:51 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5938 | 【实车】【P702】【语音】【偶现】语音说小度小度，语音应答缓慢，第二次唤醒语音时连续应答两次 | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2022-04-21 10:41 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6031 | 【实车】【P702】【随心看】【必现】进入爱奇艺-时尚分类页面，点击返回按钮到launcher页面后，再点击爱奇艺卡片，页面没有直接进入爱奇艺时尚分类，而是重新加载了爱奇艺进入了爱奇艺首页 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2022-04-14 14:02 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5882 | 【实车】【P702】【AAR】【必现】空调关闭状态，在智能新风页面点击座舱新风，自动打开了空调 | Bug | 已分析 | 张蓉蓉(v_zhangrongrong01) | 2022-04-14 13:59 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5937 | 【实车】【P702】【语音】【偶现】在launcher页面唤醒语音，语音自动把自己播报的【早上好】当成用户输入的指令来执行 | Bug | 已分配 | 马龙(malong03) | 2022-04-14 13:37 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5881 | 【实车】【P702】【地图】【偶现】车辆静止状态，点击开启导航，诱导面板显示路口距离为131m，仪表显示为130m，距离显示不一致 | Bug | 已分析 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-04-14 13:36 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5817 | 【台架】【P702】【随心看】【偶现】弱网状态下，在线视频选集出现错乱 | Bug | 新建 | 庞文军(pangwenjun_gza) | 2022-04-11 16:07 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6028 | 【必现】【语音】【P702】【离线】把风量调到X级，级字识别错误 | Bug | 已分析 | 陈冰(chenbing07),崔朔(cuishuo02),许恩浩(v_xuenhao),孙钰夫(sunyufu),马龙(malong03) | 2022-04-11 15:11 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5816 | 【台架】【P702】【launcher】【必现】在天气卡片，从其他皮肤语音切换到默认主题，背景黑一下 | Bug | 重新打开 | 钟征(v_zhongzheng),黄辉平(huanghuiping) | 2022-04-11 14:30 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6027 | 【实车】【P702】【随心看】【必现】进入爱奇艺首页，点击热门上映分类，页面没有反应 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2022-04-08 21:26 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6026 | 【实车】【P702】【随心看】【偶现】后台播放QQ音乐，点击进入爱奇艺首页，点击播放VIP视频，页面显示加载中后没有反应 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2022-04-08 21:26 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5880 | 【实车】【P702】【AAR】【必现】进入智能新风页面，页面的标题显示有误，【智能馨风】应显示为【智能新风】 | Bug | 已分析 | 张蓉蓉(v_zhangrongrong01) | 2022-04-07 19:58 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5878 | 【实车】【P702】【地图】【偶现】点击退出导航，进入launcher页面，地图模块没有地图路线显示 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-04-01 13:35 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5877 | 【实车】【P702】【地图】【必现】开启导航到上海，点击沿途搜加油站，提示【沿途无匹配结果】 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-03-31 12:30 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6024 | 【实车】【P702】【预约保养】【偶现】在预约保养首页首次点击进入城市选择页面，定位城市加载缓慢 | Bug | 新建 | 何明辉(v_heminghui) | 2022-03-29 17:29 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6023 | 【实车】【P702】【随心看】【偶现】后台正在播放随心听的新闻，点击进入爱奇艺首页，页面显示【加载失败，请检查网络后重试】 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2022-03-29 17:28 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5357 | 【台架】【P702】【随心听】【必现】随心听播放音乐，返回到launcher，随心听入口不显示专辑封面。 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2022-03-25 17:09 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6022 | 【实车】【P702】【随心看】【偶现】后台播放在线收音机，在爱奇艺首页点击播放西游记，页面显示【加载中】的字样后，屏幕没有任何其他反应 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2022-03-25 11:46 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5876 | 【实车】【P702】【地图】【必现】点击开启导航，导航模式是自动模式，外面是白天，但是地图显示为黑夜模式 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-03-25 11:45 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5875 | 【实车】【P702】【地图】【偶现】开启导航，推荐路线显示不明显容易让人忽略 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-03-24 12:39 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5935 | 【实车】【P702】【随心听】【必现】使用USB播放音乐，launcher页面随心听卡片上的又<unknown>的字样 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2022-03-24 12:39 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5934 | 【实车】【P702】【随心听】【偶现】语音输入【打开新闻】进入新闻播放列表播放新闻，点击home回到launcher页面，随心听卡片上没有显示正在播放的新闻的内容，且播放按钮为暂停状态 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2022-03-24 12:37 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5798 | 【台架】【P702】【随心听】【必现】未登录喜马拉雅帐号，付费专辑详情页登录帐号后，购买按钮文字重叠 | Bug | 已分配 | 甘松翘(v_gansongqiao) | 2022-03-22 18:24 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5796 | 【台架】【P702】【随心看】【必现】爱奇艺时尚、汽车筛选页，视频名称显示不完整 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2022-03-21 16:31 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5929 | 【实车】【P702】【随心听】【必现】在QQ音乐播放列表页面点击home按钮到launcher页面，再点击随心听卡片，页面没有进入QQ音乐播放列表页面，而是进入了随心听首页 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2022-03-18 13:31 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5874 | 【实车】【P702】【地图】【必现】开启导航到北京，必现进入离线导航，网络良好，后台正在播放QQ音乐 | Bug | 新建 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2022-03-18 13:30 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5873 | 【实车】【P702】【地图】【偶现】离线导航中，诱导面板下方显示94M收费站，实际没有收费站 | Bug | 已分析 | 桂林(v_guilin01) | 2022-03-17 17:17 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5872 | 【实车】【P702】【地图】【必现】导航偏航切换路线，下方切换路线文字提醒不居中，遮挡住小地图 | Bug | 已分析 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2022-03-17 17:15 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5871 | 【实车】【P702】【地图】【偶现】进入地图，在显示地图加载页时闪屏一下 | Bug | 新建 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2022-03-17 17:14 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5870 | 【实车】【P702】【个人中心】【必现】进入个性化档案页面，点击顶部的说明按钮，页面没有反应 | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2022-03-17 12:28 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6019 | 【实车】【P702】【随心听】【必现】播放随心听，当歌名过长时，仪表显示显示不全，会有问号的字符出现 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2022-03-17 12:21 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5869 | 【实车】【P702】【地图】【必现】从launcher进入地图，地图显示账号已在其他地方登录 | Bug | 已分析 | 桂林(v_guilin01) | 2022-03-16 13:46 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5868 | 【实车】【P702】【地图】【必现】导航中出现路口放大图，白天模式中路口放大图背景白色与地图背景白色融为一体，不能分辨 | Bug | 已分析 | 桂林(v_guilin01) | 2022-03-16 13:45 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5867 | 【实车】【P702】【地图】【偶现】地图导航中，手动切换路线偏好后，已经走过的路线还是显示为绿色线 | Bug | 已分析 | 桂林(v_guilin01) | 2022-03-16 13:42 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5866 | 【实车】【P702】【地图】【必现】地图白天模式进入组队，语音切换黑夜模式，变为黑夜模式后目的地输入框下有一条白色线 | Bug | 新建 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2022-03-16 13:41 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5864 | 【实车】【P702】【地图】【偶现】地图导航中，路口放大图消失时闪屏一下 | Bug | 新建 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2022-03-16 13:39 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5863 | 【实车】【P702】【地图】【偶现】结束导航后，点击附近加油站却显示【附近5公里无加油站】，实际上转角就是加油站距离不足1公里 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin) | 2022-03-16 13:35 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5862 | 【实车】【P702】【地图】【必现】点击开启导航，进入导航页面后屏幕顶部有约一指宽的蓝色间隙 | Bug | 已分析 | 桂林(v_guilin01) | 2022-03-16 13:33 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-7592 | 【台架】【P702】【随心看】【必现】本地视频加载时点击Home键退出，再次进入后不显示加载状态 | Bug | 重新打开 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2022-03-14 17:57 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5791 | 【台架】【P702】【随心看】【必现】爱奇艺删除搜索文字后，需要收起键盘再次点击输入框才显示热门搜索 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2022-03-14 17:29 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5861 | 【实车】【P702】【地图】【必现】选择地图poi发起导航，地图选点添加途径点，双指头缩小地图拖拽目标指其他国家，此时还是显示中国的poi点 | Bug | 新建 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2022-03-08 15:31 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6017 | 【实车】【p702】【地图】【必现】已设置公司地址在北京，launcher界面，去公司运营小黄条内容显示不全 | Bug | 新建 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2022-03-08 15:10 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5790 | 【台架】【P702】【launcher】【必现】D档，换肤后地图大卡片显示异常 | Bug | 新建 | 杨可(yangke08) | 2022-03-02 15:26 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5924 | 【实车】【P702】【地图】【必现】选择地图任意poi显示详情页，此时点击路况上报按钮未进入编辑界面 | Bug | 新建 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2022-02-28 15:49 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5860 | 【实车】【P702】【地图】【必现】发起导航，添加途径点，进入扎点界面，左侧栏显示黑夜模式的删除按钮 | Bug | 新建 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2022-02-28 15:35 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5923 | 【实车】【P702】【地图】【必现】选择地图任意poi，显示对应poi详情底图显示对应目标点，回到桌面，再次进入地图，底图回到车位，反复切换桌面地图，界面闪一下目标点后回到车位 | Bug | 新建 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2022-02-28 15:15 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5859 | 【实车】【P702】【地图】【必现】进入路况上报页面，上滑界面，底部显示空白区域 | Bug | 新建 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2022-02-23 12:25 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5858 | 【实车】【P702】【地图】【必现】进入路况上报页面，语音录制按钮太小 | Bug | 新建 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2022-02-23 12:22 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5857 | 【实车】【P702】【地图】【必现】地图导航态，当前小地图显示，进入地图更多模块，点击全览小窗，提示已切换为路况条，实际全览态不显示路况条 | Bug | 新建 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2022-02-23 12:15 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5856 | 【实车】【P702】【地图】【必现】导航态，进入路况上报，道路报错在任意类型中详细描述内容，切换其他类型依然之前类型描述 | Bug | 已分析 | 桂林(v_guilin01) | 2022-02-23 12:06 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5789 | 【台架】【P702】【地图】【偶现】事件上报按钮输入详情信息，点击键盘完成有两次点击声音 | Bug | 已分析 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2022-02-22 15:10 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5788 | 【台架】【P702】【地图】【偶现】限行路线规避按钮切换城市会有一次闪现 | Bug | 已分析 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2022-02-22 15:04 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5855 | 【实车】【P702】【地图】【必现】发起导航，路况上报，输入详情描述，切换到桌面，再次进入地图，详情描述弹框平移一下 | Bug | 已分析 | 桂林(v_guilin01) | 2022-02-15 14:40 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5922 | 【实车】【P702】【模块】【必现】当前自动模式，发起导航，查看全览，按钮为黑夜模式按钮 | Bug | 新建 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2022-02-15 14:24 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5784 | 【台架】【P702】【随心看】【必现】某些电视剧，播放后返回再次播放，进度与预期不符 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2022-01-12 17:00 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5854 | 【实车】【P702】【地图】【必现】地图比例尺调整到50米及以下时，地图不显示道路 | Bug | 新建 | 张书金(v_zhangshujin01) | 2021-12-30 09:03 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5853 | 【实车】【P702】【地图】【偶现】地图偏航较长时间后才重新计算路线 | Bug | 新建 | 杜林(dulin03) | 2021-12-30 09:01 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5852 | 【实车】【P702】【地图】【偶现】个人中心，车辆信息删除车牌号，导航中点击限行，未输入车牌号退出，提示已更改路线 | Bug | 已分配 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2021-12-29 21:03 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6016 | 【实车】【p702】【地图】【必现】导航结束卡片页面，微信分享位置到车机，点击【去这】里后，没有发起导航 | Bug | 已分配 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2021-12-29 20:39 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6015 | 【实车】【p702】【地图】【必现】导航去南京机场，续航里程不足提示遮挡住放大图 | Bug | 已分析 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2021-12-29 20:03 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5851 | 【实车】【P702】【地图】【必现】导航中福特车标显示太小，白天模式时不易被发现 | Bug | 已分析 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2021-12-27 15:41 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5850 | 【实车】【P702】【地图】【偶现】开始导航，车标从其他位置漂到当前位置 | Bug | 新建 | 张书金(v_zhangshujin01) | 2021-12-27 15:28 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5918 | 【实车】【P702】【随心听】【偶现】地图页 语音【白天模式】，地图模式改变qq音乐暂停 | Bug | 已分析 | 刘建建(liujianjian) | 2021-12-27 15:19 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5782 | 【台架】【P702】【随心看】【必现】非VIP账号点击VIP视频，重进爱奇艺页面会闪 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2021-12-27 14:52 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6014 | 【实车】【P702】【预约保养】【必现】 后台播放新闻，在电影票页面首次语音输入【打开预约保养】，在电影票页面静止约3秒才进入预约保养页面 | Bug | 新建 | 田伟泽(v_tianweize) | 2021-12-23 16:06 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5911 | 【实车】【P702】【输入法】【必现】点击地图下方绑定车牌提示，跳转到绑定车牌界面不自动弹出输入法 | Bug | 已分配 | 李安敏(lianmin) | 2021-12-22 15:45 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5848 | 【实车】【P702】【地图】【必现】后台播放QQ音乐，开启导航后语音输入导航到另一个地方，切换路线时，蚯蚓图显示的颜色变淡 | Bug | 新建 | 张书金(v_zhangshujin01) | 2021-12-21 19:10 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5910 | 【实车】【P702】【随心听】【偶现】开启导航后，FM后台播放中，在launcher页面点击随心听的卡片，页面静止2秒后才进入FM页面 | Bug | 新建 | 赵慧鑫(v_zhaohuixin),张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-21 19:03 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5906 | 【实车】【P702】【随心听】【偶现】在launcher页面，偶现随心听卡片上的播放按钮显示为播放态，但是没有播放音乐 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-20 10:24 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5905 | 【实车】【P702】【语音】【偶现】在launcher页面语音输入【播放QQ音乐】，语音回复【终于来了，等你很久了】 | Bug | 已分配 | 马龙(malong03) | 2021-12-20 10:20 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5904 | 【实车】【P702】【随心听】【必现】后台正在播放QQ音乐，在launcher页面点击随心听，页面没有进入到QQ音乐的播放列表页面，而是在随心听首页 | Bug | 新建 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2021-12-20 10:07 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5847 | 【实车】【P702】【地图】【偶现】结束导航后，点击搜索沿途加油站，卡片显示附近5公里范围没有加油站（实际距离加油站不到1公里） | Bug | 新建 | 杜林(dulin03) | 2021-12-19 09:24 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5898 | 【实车】【P702】【语音】【偶现】后台播放喜马拉雅开启导航，在导航页面语音输入【退出导航】无法识别 | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2021-12-14 16:44 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5845 | 【实车】【P702】【地图】【偶现】已设置车头朝上，点击进入导航页面，选择继续上次导航，开始导航后，车速车标没有车头朝上而是朝左 | Bug | 新建 | 张书金(v_zhangshujin01) | 2021-12-14 16:34 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5844 | 【实车】【P702】【launcher】【偶现】点击launcher页面导航的【回家】和【去公司】按钮，页面没反应，有按键音 | Bug | 新建 | 方月龙(v_fangyuelong) | 2021-12-14 16:31 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5843 | 【实车】【P702】【地图】【必现】导航页面-离线地图数据-离线地图，点击下面的城市，页面没有反应（需要提示已下载完毕） | Bug | 已分析 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2021-12-13 16:48 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5896 | 【实车】【P702】【输入法】【偶现】导航页面-组队，点击进入组队设置页面，点击输入车队名称，偶现点击键盘的删除按钮删除掉之前的车队名称后，准备输入新的车队名称，输入框自动显示刚才删除的车队名，且指示光标在名称的最左侧 | Bug | 已分析 | 李安敏(lianmin) | 2021-12-13 16:44 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5842 | 【实车】【P702】【个人中心】【必现】个人中心-创建个性化档案，点击说明按钮页面没反应 | Bug | 已分析 | 宋龙(songlong) | 2021-12-10 16:32 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5778 | 【P702】【随心听】【必现】随心听测试过程中，删除log数量大于400条 | Bug | 已分配 | 刘建建(liujianjian) | 2021-12-10 11:03 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6010 | 【实车】【P702】【随心看】【偶现】后台播放QQ音乐，屏幕在爱奇艺页面，使用数据线连接车机和手机，页面闪现黑屏1秒后回到爱奇艺页面 | Bug | 已分配 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2021-12-09 22:26 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5841 | 【实车】【P702】【图像】【偶现】已经登录账号，语音输入开启导航，页面弹出【“语音搜索”权限申请】的弹窗，点击确认按钮，页面提示【请在手机端激活车辆，再开启定位服务】 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang) | 2021-12-09 22:21 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5776 | 【台架】【P702】【账号】【必现】车机已存在8个账号，重启车机，第九个账号登陆车机，弹框显示无高亮 | Bug | 已分析 | 崔腾飞(v_cuitengfei01) | 2021-12-09 14:58 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5773 | 【台架】【P702】【launcher】【必现】删除log大于400 | Bug | 重新打开 | 杨可(yangke08) | 2021-12-06 19:12 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5771 | 【台架】【P702】【随心看】【必现】本地视频--切换选集后进度条显示不友好 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2021-12-06 16:51 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5770 | 【台架】【P702】【地图】【必现】组队出行路线规划页添加途径点，发起导航，退出导航后还显示途径点 | Bug | 新建 | 杜林(dulin03) | 2021-12-03 14:13 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5766 | 【台架】【P702】【地图】【偶现】附近加油站，底图POI点被状态栏遮挡，不能点击 | Bug | 已分配 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2021-12-01 15:17 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6009 | 【必现】【智慧停车场】智慧停车权限申请，未激活车辆前提下点击确认，提示靠下，建议优化 | Bug | 已分配 | 石晨光(v_shichenguang) | 2021-11-27 15:15 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5765 | 【台架】【P702】【地图】【偶现】导航中沿途搜，途径点气泡被状态栏遮挡 | Bug | 已分配 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2021-11-26 17:02 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5763 | 【台架】【P702】【随心看】【偶现】本地视频播放时，提示损坏 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2021-11-25 15:21 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5762 | 【台架】【542L】【地图】【偶现】导航中全览态，道路名遮挡住终点 | Bug | 已分配 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2021-11-25 15:17 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5761 | 【台架】【P702】【地图】【偶现】导航全览态下，道路名遮挡住终点 | Bug | 已分配 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2021-11-25 14:57 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6008 | 【项目评估】【台架】【P702】【地图】【偶现】长距离导航，长距离途径点，开始导航弹出续航里程不足，点击沿途加油站，卡住闪退 | Bug | 新建 | 赵玉川(zhaoyuchuan) | 2021-11-24 19:10 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5759 | 【台架】【P702】【地图】【必现】事件上报点击修路，点击详细描述底图上移 | Bug | 已分析 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2021-11-22 10:06 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5758 | 【台架】【P702】【随心看】【偶现】 本地视频--插拔U盘后--视频显示不全 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2021-11-19 17:52 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6006 | 【项目评估】【必现】【语音】【P702】【离线】已下载离线地图及离线导航，唤醒语音：导航到加油站、导航到天安门，提示：查询地址超时。应该可以搜索出列表，并可以发起导航 | Bug | 已分析 | 孙晓凯(v_sunxiaokai) | 2021-11-04 15:13 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5756 | 【UI走查】【702】日间音量调节样式错误，没有箭头指的样式，那是542的 | Bug | 已分析 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2021-11-02 17:39 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5755 | 【UI走查】【702lancher】1、日间lancher颜色错误 2、发现周边样式错误 3、车标样式错误 | Bug | 重新打开 | 闫鑫(v_yanxin02),钟征(v_zhongzheng) | 2021-11-02 17:24 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5754 | 【UI走查】【702lancher】1、发现周边颜色错误 ffffff 60% 2、车标大小和颜色错误 | Bug | 重新打开 | 闫鑫(v_yanxin02),钟征(v_zhongzheng) | 2021-11-02 17:21 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5753 | 【UI走查】【702lancher】1、车标样式错误 2、导航卡片位置错误，太靠上了，信息布局错误，缺第二诱导 3、底图颜色错误，发灰 4、 | Bug | 重新打开 | 闫鑫(v_yanxin02),钟征(v_zhongzheng),张化旭(v_zhanghuaxu) | 2021-11-02 17:18 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6005 | 【必现】【随心看】【P702】播放视频时进度条会回退 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2021-10-23 17:21 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6004 | 【必现】【随心看】【P702】在线视频/本地视频播放视频进度条与需求不符 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2021-10-23 17:16 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-6001 | 【必现】【个人中心】【P702】P702车机没有FaceID，且删除了RS功能，用例和BI平台应该删除FaceID¦enum¦、Rocketsetup¦enum¦字段 | Bug | 重新打开 | 杨旺(v_yangwang) | 2021-10-18 14:27 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5998 | 【必现】【地图】【P702】进入地图，点击拒绝，出现1s的黑屏 | Bug | 已分析 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2021-10-13 21:19 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5751 | 【偶现】【地图】【P702】导航行驶过的路线没有及时变成灰色 | Bug | 新建 | 张书金(v_zhangshujin01) | 2021-10-13 11:38 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5993 | 【必现】【账号】【P702】绑定百度账号后，福特派报错-21 | Bug | 已分析 | 陈冰(chenbing07) | 2021-10-11 15:07 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5992 | 【必现】【随心看】【P702】本地视频播放进度与实际时间不符 | Bug | 重新打开 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2021-09-29 01:09 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5988 | 【必现】【语音】【P702】launcher界面上，1、唤醒语音：流量查询，识别成了：油量查询；2、唤醒语音：停车场，结果进入智慧停车场了，应该点击停车场卡片，进入地图 | Bug | 已分析 | 黄辉平(huanghuiping) | 2021-09-07 18:56 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5985 | 【必现】【语音】【P702】地图中，唤醒语音：打开导航声音、关闭导航声音、增大导航音量、减小导航音量。导航设置中，音量没有调节变化 | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2021-09-07 16:26 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5983 | 【必现】【随心听】物理按键，打开在线收音机，长按快进键或者快退键，会有短暂暂停 | Bug | 已分配 | 徐俊兵(v_xujunbing) | 2021-09-07 15:19 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5974 | 【必现】【EM】【P702】个人中心中进入个性化档案，用户名和配对按键提示语有重合 | Bug | 新建 | 苏鹏(v_supeng) | 2021-08-30 16:51 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5749 | 【UI走查】【702】1、toast样式错误 2、高亮颜色为4D7CFF 类似部分同步修改 3、音量调节样式错误 | Bug | 已分析 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | 2021-08-27 17:32 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5973 | 【必现】【EM】【P702】车速音量调整和音效模式点击文字无法进入到选项页面，均衡器和平衡/衰减可以 | Bug | 已分析 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2021-07-01 11:15 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5972 | 【必现】【P702】【EM】弹出的弹窗文字没有顶格，且文字信息显示不全 | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2021-06-30 10:28 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5971 | 【必现】【P702】【EM】弹出的弹窗文字没有顶格，且文字信息显示不全 | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2021-06-30 09:46 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5970 | 【必现】【P702】【EM】个性化档案创建成功，新手引导页图标没有改变 | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2021-06-29 20:05 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5969 | 【必现】【P702】【EM】点击个性化档案，里面的昵称和匹配的记忆按键位置离得太近 | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2021-06-29 19:59 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5968 | 【必现】【P702】【EM】P档提示弹窗确定和秒数显示不全 | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2021-06-29 16:12 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5967 | 【必现】【EM】【P702】新手引导页，页面内提示文字缺少部分提示 | Bug | 新建 | 王振涛(v_wangzhentao) | 2021-06-29 16:09 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5747 | 【702】【客户问题】【车标绑路】巡航车标脱离道路显示 | Bug | 已分析 | 桂林(v_guilin01) | 2021-05-31 16:16 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5746 | 【P702】【偶现】【地图】导航隧道中，地图是黑夜模式，小地图突然变成白天模式了 | Bug | 新建 | 张书金(v_zhangshujin01) | 2021-03-18 21:52 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5745 | 【P702】【偶现】【地图】导航中行驶在将军大道，显示将军大道辅路 | Bug | 新建 | 杜林(dulin03) | 2021-03-18 00:11 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5744 | 【P702】【偶现】【地图】巡航模式，车停止、行驶时，车标会随意转动 | Bug | 新建 | 张书金(v_zhangshujin01) | 2021-03-17 23:16 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5743 | 【P702】【偶现】【地图】导航是黑夜模式，小地图显示白天模式 | Bug | 新建 | 张书金(v_zhangshujin01) | 2021-03-17 21:44 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5742 | 【P702】【偶现】【底图】长距离导航，添加长距离途径点，开始导航后，不显示途径点 | Bug | 新建 | 杜林(dulin03) | 2021-03-16 21:22 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5741 | 【偶现】【地图】【P702】没有显示收费站 | Bug | 新建 | 杜林(dulin03) | 2021-03-15 19:24 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5963 | 【必现】【预约保养】Bugbye代码扫描-AndroidLint，出现中危漏洞65 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang) | 2020-08-03 18:09 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5962 | 【必现】【预约保养】Bugbye代码扫描出现中危漏洞601次 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang) | 2020-08-03 18:08 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5961 | 【必现】【预约保养】CodeDr-Coverity代码扫描，出现中危漏洞17次 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang) | 2020-08-03 18:07 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5960 | 【必现】【随心看】本地视频标题文字底部截断 | Bug | 重新打开 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2020-07-28 10:34 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5958 | 【必现】【随心看】在线视频播放过程中，滑动进度条，进度条闪动 | Bug | 重新打开 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2020-07-03 15:21 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5956 | 【必现】【随心看】离线视频播放状态下，语音：我要听王菲的歌，随心听后台播放，语音无法控制音乐 | Bug | 重新打开 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2020-06-11 20:18 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5955 | 【必现】【随心看】非选集页面，语音上一页/下一页，无提示 | Bug | 重新打开 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2020-06-11 18:21
FordPhase4Scrum-5954 | 【必现】【随心看】搜索结果列表展示所有搜索的相关视频：最多60个，目前为20个 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2020-06-11 13:03
FordPhase4Scrum-5953 | 【必现】【随心看】除推荐、vip频道不显示筛选资源之外，其余频道都显示筛选条件，与需不符 | Bug | 重新打开 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2020-06-11 12:06
FordPhase4Scrum-5951 | 【必现】【模块】部分视频的播放总时间跟播放时间不一致；-看附件 | Bug | 新建 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2020-05-20 16:40 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5948 | 【必现】【随心听】播放器页面点击收藏和取消收藏的对应toast位置体验不好 | Bug | 重新打开 | 耿佼龙(gengjiaolong) | 2020-04-20 21:40 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5947 | 【随心听】【必现】附件中的flac与wma格式歌曲无法播放，也没有任何提示 | Bug | 新建 | 张婧瑶(v_zhangjingyao) | 2020-04-13 16:25 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5946 | 【随心听】【必现】USB音乐有封面，但是launcher上显示的是默认封面 | Bug | 已分配 | 张华伟(zhanghuawei02) | 2020-03-25 18:01 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5945 | 【随心看】在进入搜索界面后，自动弹出的键盘不能隐藏 | Bug | 已分析 | 李洪旺(lihongwang) | 2020-03-24 11:33 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-5944 | 【随心听】【集成rom】【必现】U盘中有歌曲，但是提示“无可播放文件” | Bug | 已分析 | 张华伟(v_zhanghuawei) | 2020-03-17 12:42 | P2-Middle

## Jira遗留buglist
FORD JIRA
Displaying 5 issues at 12/Aug/22 5:52 AM.
Issue Type | Summary | Reporter | Status | Fix Version/s | Affects Version/s | Assignee | Component/s | Supplier. | Labels | Priority | Key
Bug | 【MY23 P702】【必现】【地图】已下载离线地图，离线状态无法导航 | Han, Luyao (L.) | New |  | A3F12_R06.PRO.HF1 | Sun, Ying (Y.) | 百度-地图 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, MY23P702, Phase4_IVITst | Gating | AW2-4012
Bug | Phase4:[必现]When entering a phone number in a hotel, the input field blocks the phone number | zhou, hui (h.) | New |  | A3F12_R06.PRO | Sun, Ying (Y.) | Payment, 百度-酒店 | Baidu | APIMCIS_WAVE2, Ford_Brand, MY23P702, Phase4_CVPPTst | Gating | AW2-3854
Bug | Phase4:[必现]Incomplete display of ETCP parking lot details | zhou, hui (h.) | New |  | A3F12_R06.PRO | Sun, Ying (Y.) | Payment, 百度-智慧停车场 | Baidu | APIMCIS_WAVE2, Ford_Brand, MY23P702, Phase4_CVPPTst | Gating | AW2-3853
Bug | 【MY23P702】【必现】【输入法】输入法页面在点击0的时候8会高亮 | Qiu, Yueyang (Y.) | New |  | A3F12_R07.PRO | Sun, Ying (Y.) | 百度-百度输入法 |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, MY23P702, Phase4_IVITst | Gating | AW2-5839
Bug | CLONE - Phase4:[MY23 702]]User privacy have eight application in Location Service list | chen, zhengyuan (z.) | New |  | A3F12_R07.PRO | Sun, Ying (Y.) | User privacy |  | APIMCIS_WAVE2, Baidu, MY23P702, Phase4_CVPPTst | Gating | AW2-5898
Generated at Fri Aug 12 05:52:38 EDT 2022 by Mao, Yuyan (Y.) using Jira 8.13.22#813022-sha1:0bfa32aeac99337fb4121989dd25167b6f869653.

## 内存泄漏测试
地图
Launcher&AAR
车家互联
账号
随心听
酒店
外卖
智慧停车场
电影票
预约保养
EM
语音
随心看
消息中心
输入法