## 测试报告
一、测试报告总论
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | 1 | FAIL
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 无crash、无ANR | PASS
3、流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 评审通过
二、Bug解决情况
Jira未解决1个（其中IG 0个，Gating 1个）
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
【MY24 P702MCA 】收音机界面，点击在线电台跳转到在线收音机之后FM还在继续播放
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
因无实车，本次测试依赖实车的用例均未执行，影响模块：EM、随心听（物理按键）、随心看（物理按键、车速）、地图（实车导航、定位）、launcher（AAR）、语音（实车指令、定位）
本次测试使用简易台架（网络环境不完整、沙盒环境、无CCS环境），支付相关用例未执行，安全模块部分用例执行阻塞
本次测试仅执行P0P1级测试用例，未进行性能、埋点测试，R4版本进行全量用例执行，并包含性能及埋点测试
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率 (执行成功数/测试执行数） | R00版本成熟度 | 未测/漏测原因和分析
账号&支付&个人中心 |  |  | 325 | 252 | 77.54% | 252 | 100% | 77.54%
地图 |  |  | 775 | 769 | 99.23% | 768 | 99.87% | 99.1% | 1.台架无法定位，阻塞6条用例执行 2.依赖实车用例未执行
随心看 |  |  | 91 | 76 | 83.52% | 72 | 94.74% | 79.12% | 1.因无实车，阻塞相关用例执行
车家互联 |  |  | 68 | 68 | 100% | 68 | 100% | 100%
launcher+AAR |  |  | 233 | 200 | 85.84% | 175 | 87.5% | 75.11% | 1.因无实车，AAR功能阻塞33条用例执行
激活 |  |  | 75 | 74 | 98.67% | 74 | 100% | 98.67% | 1.因无OTA环境，阻塞相关用例执行
语音 |  |  | 551 | 335 | 60.8% | 335 | 100% | 60.8% | 1.因无实车，阻塞部分用例执行 2.因无法授权，阻塞定位用例执行
消息中心 |  |  | 50 | 50 | 100% | 50 | 100% | 100%
随心听 |  |  | 474 | 420 | 88.61% | 409 | 97.38% | 86.29% | 1.因简易台架，无4G网络环境，阻塞部分用例执行 2.沙盒环境，支付相关用例阻塞执行 3.因无实车，阻塞部分用例执行
安全 |  |  | 138 | 120 | 86.96% | 120 | 100% | 86.96% | 1.无CCS环境原因阻塞相关用例执行
EM+RS |  |  | NA | NA | 0% | NA | 0% | 0% | 1.无实车，未进行测试
输入法 |  |  | 147 | 124 | 84.35% | 123 | 99.19% | 83.67% | 1.无法进入个人中心车辆信息界面
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=85% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=98% |  | 总体成熟度(执行成功数/用例总数）=84%
六、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20221228_0858_A4F12_R00.ENG
MCU版本 |  |  | 20210820_252_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 12

## 遗留buglist
事务类型 | 密钥 | 摘要 | 经办人 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 修复版本 | 解决方案 | 已创建 | 已更新 | 截止日期 | 组件 | 标签
缺陷 | AW2-12305 | 【MY24 P702MCA 】收音机界面，点击在线电台跳转到在线收音机之后FM还在继续播放 | ysun87 | Kaige Guan | Gating | Developing | A4F12_R04.ENG1 | 未解决 | 04/一月/23 3:14 上午 | 06/一月/23 1:12 下午 |  |  | Baidu, Desaytest, MY24P702, Wave2