## my24 p702 测试报告
一、测试报告总论
1.测试概要
提测内容 | my24 p702 R00版本地图测试报告
测试范围 | 功能测试，埋点测试，性能测试
测试结论 | 本次测试结论为Fail，测试标准为无P0, P1BUG 数BUG<5 ，整体修复率>95%
2.质量标准基础指标达成情况
基础质量 | 指标项 |  | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 |  | 100% | 100% | Pass
Bug修复率 | P0P1 |  | 无P0P1 | 遗留1个P1 | Fail
| ALL |  | >95% | 49% | Fail
3.版本稳定性及性能指标达成情况
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
版本稳定性 | Monkey | 7*24小时无crash/anr | 10*24小时 | 0 | pass
| 台架测试 | 当前迭代无新增anr&crash | 10*8小时 | 0 | pass
|  | UI 自动化 | 600条*10次 |  | /
| 路测 | 当前迭代无新增anr&crash | 10*200km(10*8小时) |  | /
| 遗留crash&anr | 无遗留anr&crash | /
| 内存泄露 | 无内存泄漏 | 内存泄漏case执行 | 无内存泄露 | pass
性能场景 | 首页静置 |  |  |  | 参考性能专项Sheet
巡航模式
导航模式
……
4.定位指标达成情况
专项 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
定位专项 | 误偏航 | 百公里误偏航不超过一次 | 2000公里数 | 百公里误偏航次数 | 阻塞 | N/A
| 车标异常次数 | 百公里不超过一次 | 2000公里数 | 百公里车标异常次数 | 阻塞
4.效果类标达成情况
专项 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
AR导航评测 | 前车检测 | 出错小于1次/20辆车 | 公里数 | 路测经过的车辆数 | N/A | N/A
| 车道识别 | 出错小于1次/10公里 | 公里数 | 路测总公里数 | N/A
| 前车启动 | 准确率90% | 总启动次数 | 错误次数/总启动次数 | N/A
| 公交车车道识别 | 准确率90% | 总成功次数 | 成功次数/经过的公交车道次数 | N/A
5.接口协议测试情况
模块名 | 接口总数量 |  | 完成测试接口数量 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 未测/漏测原因
地图 | 1893 |  | 1893 | 100% | 100% | pass
6.安全性测试质量情况
模块名 | 遗留漏洞数量 |  | 通过标准 | 测试结论 | 备注
地图 | NA |  | 无高危漏洞 | NA | NA
7.流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单
产品指标
MRD
技术文档
单元测试报告
Codereview结论
二、Bug解决情况
共提交Bug 30个，已解决8个，未解决22个（P1：1个）。
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
1.功能风险：车速显示等功能有风险
严重问题
【实车】【MY24 P702】【地图】【高概率】导航中，仪表车速和地图车速不一致 遗留bug 详见遗留问题列表
四、质量达标情况
服务 | 模块 | 自测通过率 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标 | case通过率 | 备注
地图 | 显示与图区操作 | 100% | 无P0，Jira 遗留 P1 bug<5 | 0 |  | 100%
| 检索 | 100% |  | 0 |  | 100%
| 路径规划 | 100% |  | 0 |  | 100%
| 路径引导 | 100% |  | 0 |  | 100%
| 定位 | 100% |  | 0 |  | 100%
| 语音交互 | 100% |  | 0 |  | 100%
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 |  | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测原因和分析
地图 | 775 |  | 775 | 100%
六、测试环境及版本说明
屏幕尺寸 | 14寸
ROM版本 | 20230426_0909_A4F12_R04.PRO
MCU版本 | 20220726_503_PRO
地图版本 | 5.2.0.558_PL24.2

## 遗留问题列表
编号 | 标题 | 流程状态 | 优先级 | 负责人
FordPhase4Scrum-56053 | 【实车】【MY24 P702】【地图】【高概率】导航中，仪表车速和地图车速不一致 | 新建 | P1-High | 陈鑫(chenxin37)
FordPhase4Scrum-57263 | 【台架】【MY24P702】【地图】【必现】收藏夹中，收藏置顶的POI显示空心置顶图标 | 新建 | P2-Middle | 陈鑫(chenxin37)
FordPhase4Scrum-56462 | 【台架】【MY24P702】【地图】【必现】导航到玄武湖，算路页推荐POI，文字过长显示省略号 | 新建 | P2-Middle | 陈鑫(chenxin37)
FordPhase4Scrum-57368 | 【台架】【MY24P702】【地图】【必现】【UI】导航中的行程分享卡片高度错误 ，文字颜色错误 | 新建 | P2-Middle | 陈鑫(chenxin37)
FordPhase4Scrum-57271 | 【台架】【MY24P702】【地图】【必现】收藏夹中，修改收藏的POI名称时，底图显示的透明度过高 | 新建 | P2-Middle | 陈鑫(chenxin37)
FordPhase4Scrum-56439 | 【台架】【MY24P702】【地图】【必现】白天时日夜模式自动模式下，自动显示黑夜 | 新建 | P2-Middle | 陈鑫(chenxin37)
FordPhase4Scrum-43561 | 【台架】【MY24 P702】【地图】【必现】导航中，点击更多后，更多卡片左侧还有一个更多 | 新建 | P2-Middle | 苏海(suhai_gza)
FordPhase4Scrum-43562 | 【台架】【MY24 P702】【地图】【必现】导航中诱导面板路况条两侧有白色光条 | 新建 | P2-Middle | 苏海(suhai_gza)
FordPhase4Scrum-56621 | 【台架】【MY24P702】【地图】【偶现】点击设置中的组队选项/左侧操作栏的组队按钮，偶现无法进入组队 | 新建 | P2-Middle | 陈鑫(chenxin37)
FordPhase4Scrum-57364 | 【台架】【MY24P702】【地图】【必现】【UI】已经走过的导航中样式，颜色错误，改为000000 50%，不是用边框样式 | 新建 | P2-Middle | 陈鑫(chenxin37)
FordPhase4Scrum-57365 | 【台架】【MY24P702】【地图】【必现】【UI】删除途经点按钮应该是圆角 | 新建 | P2-Middle | 陈鑫(chenxin37)
FordPhase4Scrum-57257 | 【台架】【MY24P702】【地图】【必现】设置中，离线地图和事件上报位置显示错误 | 新建 | P2-Middle | 陈鑫(chenxin37)
FordPhase4Scrum-57259 | 【台架】【MY24P702】【地图】【必现】设置中的导航设置显示为设置 | 新建 | P2-Middle | 陈鑫(chenxin37)
FordPhase4Scrum-56469 | 【台架】【MY24P702】【地图】【必现】算路时添加途经点，途经点添加按钮显示异常 | 新建 | P2-Middle | 陈鑫(chenxin37)
FordPhase4Scrum-56603 | 【台架】【MY24P702】【地图】【偶现】登录账号后，打开收藏夹，提示同步成功，实际数据未加载同步 | 新建 | P2-Middle | 陈鑫(chenxin37)
FordPhase4Scrum-56794 | 【台架】【MY24P702】【地图】【偶现】导航结束页中耗时显示min，路程和平均显示中文 | 新建 | P2-Middle | 陈鑫(chenxin37)
FordPhase4Scrum-56853 | 【台架】【MY24P702】【地图】【偶现】模拟导航行驶在水官高速时，区间测速和车道线存在重叠遮挡 | 新建 | P2-Middle | 陈鑫(chenxin37)
FordPhase4Scrum-57372 | 【台架】【MY24P702】【地图】【必现】【UI】设置中互联互通，1、去掉标题分割线 2、布局错误，底部留白太多 | 新建 | P2-Middle | 陈鑫(chenxin37)
FordPhase4Scrum-57371 | 【台架】【MY24P702】【地图】【必现】【UI】输入文字时，1、缺蒙层 2、检索框位置错误 | 新建 | P2-Middle | 陈鑫(chenxin37)
FordPhase4Scrum-57139 | 【台架】【MY24P702】【地图】【必现】设置-限行规定中，北京正常显示，保定在下方有半透明遮挡 | 新建 | P3-Low | 陈鑫(chenxin37)
FordPhase4Scrum-57180 | 【台架】【MY24P702】【地图】【必现】导航时事件上报-道路报错中，坡度图标重叠显示 | 新建 | P3-Low | 陈鑫(chenxin37)
FordPhase4Scrum-56855 | 【台架】【MY24P702】【地图】【偶现】路口放大图显示时，高速出口看板在放大图下侧仍显示白边 | 新建 | P3-Low | 陈鑫(chenxin37)
FordPhase4Scrum-57155 | 【台架】【MY24P702】【地图】【必现】设置限行规定中北京外地车限行二，右侧显示限行路线被收藏点图标遮挡，应优先显示 | 新建 | P3-Low | 陈鑫(chenxin37)
FordPhase4Scrum-57264 | 【台架】【MY24P702】【地图】【必现】修改收藏的POI名称，输入的汉字和数字显示高度，底部未平齐 | 新建 | P3-Low | 陈鑫(chenxin37)
FordPhase4Scrum-56797 | 【台架】【MY24P702】【地图】【必现】导航时事件上报-道路报错中，禁止通行图标存在重叠 | 新建 | P3-Low | 陈鑫(chenxin37)