## 测试报告
一、测试报告总论
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | 27 | FAIL
| ALL | 未修复BUG数量<50个 | 55 | FAIL
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 无crash、无ANR | PASS
3、流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 评审通过
二、Bug解决情况
icafe未解决20个（其中P0 个，P1 20个）
Jira未解决35个（其中IG 0个，Gating 7个）
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
【实车】【MY24P702】【EM】【必现】氛围灯开关状态以及亮度不记忆
【实车】【MY24P702】【EM】【必现】碰撞预警不记忆
【实车】【MY23P702】【EM】【偶现】度量单位不记忆
【台架】【MY24 P702】【随心看】【偶现】偶现车机首页无法打开随心看
【台架】【MY24P702】【随心听】【偶现】在USB与随心听tab切换、USB与在线收音机tab切换，偶现USB与随心听、USB与在线收音机页面重叠
【实车】【my24p702】【账号支付】【偶现】点击头像进入个人中心，需要点击多次，有较高概率出现点击登录和个人中心退出返回主页的现象
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
AAR：更换滤芯相关用例实车未能触发或模拟，阻塞相关用例执行
安全模块：因线上环境的台架无法获取授权，CCS环境相关用例，基于沙盒环境执行
未进行OTA升级测试
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率 (执行成功数/测试执行数） | R04版本成熟度 | R00版本成熟度 | 未测/漏测原因和分析
账号&支付&个人中心 |  |  | 176 | 176 | 100% | 166 | 94.32% | 94.32% | 78%
地图 |  |  | 774 | 774 | 100% | 772 | 99.74% | 99.74% | 99%
随心看 |  |  | 240 | 240 | 100% | 225 | 93.75% | 93.75% | 79%
车家互联 |  |  | 90 | 90 | 100% | 90 | 100% | 100% | 100%
launcher+AAR |  |  | 274 | 265 | 96.72% | 265 | 100% | 96.72% | 75% | 更换滤芯相关用例阻塞
激活 |  |  | 74 | 74 | 100% | 74 | 100% | 100% | 98%
语音 |  |  | 1120 | 1120 | 100% | 1083 | 96.7% | 96.7% | 61%
消息中心 |  |  | 94 | 94 | 100% | 94 | 100% | 100% | 100%
随心听 |  |  | 576 | 576 | 100% | 573 | 99.48% | 99.48% | 86%
安全 |  |  | 283 | 283 | 100% | 279 | 98.59% | 98.59% | 87%
EM |  |  | 134 | 133 | 99.25% | 129 | 96.99% | 96.27% | NA | 未进行OTA升级测试
输入法 |  |  | 172 | 172 | 100% | 172 | 100% | 100% | 84%
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=100% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=98% |  | 总体成熟度(执行成功数/用例总数）=98%
六、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20230411_0898_A4F12_R04.ENG 20230418_0904_A4F12_R04.ENG 20230426_0909_A4F12_R04.PRO
MCU版本 |  |  | 20230418_605_PRO 20230426_614_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 12

## icafe遗留buglist
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 创建时间 | 所属模块 | 优先级 | 修复版本
FordPhase4Scrum-55420 | 【实车】【MY24P702】【EM】【必现】氛围灯开关状态以及亮度不记忆 | Bug | 重新打开 | 王锦鹏(v_wangjinpeng01) | 2023-04-14 14:18 | EM | P1-High
FordPhase4Scrum-55421 | 【实车】【MY24P702】【EM】【必现】碰撞预警不记忆 | Bug | 重新打开 | 王锦鹏(v_wangjinpeng01) | 2023-04-14 14:31 | EM | P1-High
FordPhase4Scrum-55423 | 【实车】【MY23P702】【EM】【偶现】度量单位不记忆 | Bug | 重新打开 | 王锦鹏(v_wangjinpeng01) | 2023-04-14 14:42 | EM | P1-High
FordPhase4Scrum-55867 | 【台架】【MY24 P702】【安全】【语音】【必现】语音系统一键优化不进行优化清理 | Bug | 新建 | 杨国强(v_yangguoqiang) | 2023-04-19 14:42 | 语义 | P1-High
FordPhase4Scrum-55873 | 【台架】【MY24 P702】【安全】【语音】【必现】语音进行垃圾清理打开了百度地图应用 | Bug | 新建 | 杨国强(v_yangguoqiang) | 2023-04-19 14:54 | 语义 | P1-High
FordPhase4Scrum-55875 | 【台架】【MY24 P702】【安全】【语音】【必现】语音小度小度打开隐私界面未打开 | Bug | 新建 | 杨国强(v_yangguoqiang) | 2023-04-19 14:59 | 语义 | P1-High
FordPhase4Scrum-56053 | 【实车】【MY24 P702】【地图】【高概率】导航中，仪表车速和地图车速不一致 | Bug | 新建 | 陈鑫(chenxin37) | 2023-04-20 18:30 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-56186 | 【实车】【my24p702】【账号支付】【偶现】重启车机，点击登录下方存在车牌号码 | Bug | 新建 | 徐杨(v_xuyang07),黄辉平(huanghuiping) | 2023-04-21 13:50 | 待确定 | P1-High
FordPhase4Scrum-56646 | 【台架】【MY24P702】【语音】【必现】语音指令：打开外卖，TTS回复百度百科结果 | Bug | 新建 | 杨国强(v_yangguoqiang) | 2023-04-24 14:42 | 语义 | P1-High
FordPhase4Scrum-56686 | 【台架】【MY24P702】【语音】【必现】可见即可说指令：随心听，会发起POI搜索 | Bug | 已分析 | 黄辉平(huanghuiping) | 2023-04-24 15:41 | Launcher&AAR | P1-High
FordPhase4Scrum-56713 | 【台架】【MY24 P702】【随心看】【偶现】偶现车机首页无法打开随心看 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2023-04-24 19:16 | 待确定 | P1-High
FordPhase4Scrum-56850 | 【实车】【MY24P702】【语音】【必现】语音打开MAX AC ，tts回复错误 | Bug | 新建 | 杨国强(v_yangguoqiang) | 2023-04-25 16:28 | 语义 | P1-High
FordPhase4Scrum-57330 | 【台架】【MY24P702】【账号支付】【必现】订单埋点ORD100036、ORD100040、ORD10019、ORD100001均无order id字段 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang) | 2023-04-27 18:15 | 账号支付 | P1-High
FordPhase4Scrum-57341 | 【台架】【MY24P702】【随心听】【偶现】在USB与随心听tab切换、USB与在线收音机tab切换，偶现USB与随心听、USB与在线收音机页面重叠 | Bug | 新建 | 徐俊兵(v_xujunbing) | 2023-04-27 19:16 | 随心听 | P1-High
FordPhase4Scrum-56187 | 【台架】【my24p702】【账号支付】【必现】app端更换头像，车机端无头像显示 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang) | 2023-04-21 13:58 | 账号支付 | P1-High
FordPhase4Scrum-55736 | 【台架】【MY24 P702】【随心看】【偶现】车机二维码页面展示空白 | Bug | 已分析 | 武山奇(v_wushanqi) | 2023-04-18 15:25 | 随心看 | P1-High
FordPhase4Scrum-55887 | 【台架】【MY24 P702】【随心看】【必现】我的收藏全选删除后，再次进入我的收藏。还有收藏视频 | Bug | 新建 | 周王伟(v_zhouwangwei) | 2023-04-19 15:26 | 随心看 | P1-High
FordPhase4Scrum-55890 | 【台架】【MY24 P702】【随心看】【偶现】未登录状态下，播放视频后，观看历史无记录 | Bug | 重新打开 | 周王伟(v_zhouwangwei) | 2023-04-19 15:49 | 随心看 | P1-High
FordPhase4Scrum-56055 | 【台架】【MY24 P702/727ica 8155】【随心看】【必现】播放狂飙花絮，切换下一集，切换到电视剧第二集 | Bug | 新建 | 周王伟(v_zhouwangwei) | 2023-04-20 18:40 | 随心看 | P1-High
FordPhase4Scrum-56475 | 【台架】【MY24 P702】【随心看】【必现】埋点WAT10121 bi平台上传错误 | Bug | 新建 | 王杰(wangjie50),武山奇(v_wushanqi) | 2023-04-23 17:34 | 随心看 | P1-High

## Jira遗留buglist
优先级 | 密钥 | 摘要 | 组件 | 经办人 | 报告人 | 解决方案 | 影响版本 | 标签 | 修复版本
Gating | AW2-19818 | 【P702MCA】【必现】【地图】地图速度比仪表车速快2km/h | 百度-地图 | Sun, Ying (Y.) | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst
High | AW2-18041 | 【必现】【MY24P702】输入法关闭同步通讯录后，依然可以联想到联系人 | 百度-百度输入法 | LinYuzhang | Peng Wang | 未解决 | A4F12_R00.PRO | Baidu, MY24P702, Phase4_lvlTst, 输入法
Gating | AW2-17784 | Phase 4：【必现】【Performance】【MY24P702】【CPU】场景2&3路测，前台导航过程中，com.baidu.xiaoduos.launcher平均占比在40%以上 | System Performance, 百度-Launcher | LinYuzhang | Zhichao Zhang | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, MY24P702, Performance, Phase4_IVITst
Gating | AW2-16875 | Phase 4：【Performance】【MY24P702】【地图】系统稳定下，语音导航搜索时间较长(实车测试5s，允许上限偏差3.45s） | System Performance | Sun, Ying (Y.) | Wenjie Shu | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, MY24_P702, Performance, Phase4_IVITst
Gating | AW2-16867 | Phase 4：【Performance】【MY24P702】【地图】系统稳定状态Navigation首次启动较长(实车测试：6s，允许上限偏差3.8s） | System Performance | Sun, Ying (Y.) | Wenjie Shu | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, MY24_P702, Performance, Phase4_IVITst
High | AW2-16585 | [Phase4][MY24_P702] [VPA][必现]说”附近的停车场“，进入语音快速入门界面 | Virtual Personal Assistant | Ying Sun | Yalan Qian | 未解决 | LF15_R00.PRO HF | APIMCIS_WAVE2, MY24_P702, VPA
High | AW2-16564 | [Phase4][MY24_P702] [VPA][偶现]”查询到北京的航班“，会回复”我没听清楚“ | Virtual Personal Assistant | Ying Sun | Yalan Qian | 未解决 | LF15_R00.PRO HF | APIMCIS_WAVE2, MY24_P702, VPA
High | AW2-15667 | [Phase4][MY24_P702] [VPA][必现]切换主题，TTS持续播报，TIPS对话框显示一下便立即退出，体验不佳 |  | LinYuzhang | Feixiang Xia | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, MY24_P702, Phase4_CVPPTst
High | AW2-15639 | [Phase4][MY24_P702] [VPA][必现]股票查询时，股票界面显示时间异常，体验不佳 |  | Ying Sun | Feixiang Xia | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, MY24_P702, Phase4_CVPPTst
High | AW2-15342 | [Phase4][MY24_P702] [VPA][偶现]语音”推荐好看的电影“，回复”这个问题要问你，不是我“ | Virtual Personal Assistant | Sun, Ying (Y.) | Yalan Qian | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, MY24_P702, VPA, 百度-语义
High | AW2-15340 | [Phase4][MY24_P702] [VPA][必现]语音”推荐好看的电影“说第几个，会提示当前没有选项 | Virtual Personal Assistant | LinYuzhang | Yalan Qian | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, MY24_P702, VPA
Gating | AW2-14612 | 【P702MCA】【必现】【地图】地图静音，语音“导航音量调整到5”，音量值调整到了7 | 百度-地图 | LinYuzhang | Yunyun Ye | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst
Medium | AW2-14577 | Phase4:[P702MCA][必现]语音设置最底部“重置”按钮，UI设计是“全部重置” | HMI | Ying Sun | Hua Yan | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA_HMI, 语音设置
Medium | AW2-14574 | Phase4:[P702MCA][必现]语音设置各个开关不支持整行响应 | HMI | Ying Sun | Hua Yan | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA_HMI, 语音设置
Gating | AW2-14567 | 【P702MCA】【偶现】【map】连接wifi后下载离线地图，提示当前不是wifi网络 | Map - Navigation | LinYuzhang | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst
Gating | AW2-14559 | 【P702MCA】【必现】【map】打开地图默认比例尺为200米 | Map - Navigation | Sun, Ying (Y.) | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, NAVXCL, P702MCA, Phase4_IVITst
High | AW2-14504 | 【P702MCA】【必现】【在线收音机】在线电台时“暂无数据”文本显示位置过低 | 百度-随心听 | Sun, Ying (Y.) | Yunyun Ye | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst
Medium | AW2-14259 | Phase4:[P702MCA][必现]launcher首页车技管家点击一键优化后缺少正在优化提示 | HMI | Ying Sun | jiang yi | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA_HMI, 车机管家
Medium | AW2-14122 | Phase4:[P702MCA][必现]更多服务搜索结果页面风格与UI不一致 | HMI | Ying Sun | jiang yi | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA_HMI, 更多服务
Low | AW2-14099 | Phase4:[P702MCA][必现]车机管家一键优化toast位置与UI不符 | HMI | Ying Sun | jiang yi | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA_HMI, 车机管家
Medium | AW2-13778 | Phase4:[P702MCA][必现]喜马拉雅退出登录按钮与UI不一致 | HMI, 百度-随心听 | Ying Sun | jiang yi | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA_HMI, 随心听
Medium | AW2-13776 | Phase4:[P702MCA][必现]喜马拉雅最近播放为空页面文案与UI不一致 | HMI, 百度-随心听 | Ying Sun | jiang yi | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA_HMI, 随心听
Medium | AW2-13775 | Phase4:[P702MCA][必现]喜马拉雅我的订阅为空页面文案与UI不一致 | HMI, 百度-随心听 | Ying Sun | jiang yi | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA_HMI, 随心听
High | AW2-13636 | 【P702MCA】【必现】【爱奇艺】本地视频一直处于正在获取视频列表... | 百度-随心看 | LinYuzhang | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, Desay, P702MCA, Phase4_IVITst
High | AW2-13591 | 【MY24 P702MCA】Power on Launcher界面可见 Performance 测试 时间超过上限21s。 |  | LinYuzhang | Kaige Guan | 未解决 | A4F12_R00.PRO | Baidu, Desaytest, MY24P702, Wave2
High | AW2-13304 | Phase4:[P702MCA][必现]搜索电影后直接打开电影票app，语音页面没有显示 | HMI | Ying Sun | Hua Yan | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, Inhouse, P702MCA_HMI, VPA
Medium | AW2-13292 | Phase4:[P702MCA][必现]语音图标的眼睛有锯齿感 | HMI | Ying Sun | Hua Yan | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, Inhouse, P702MCA_HMI, VPA
High | AW2-13213 | Phase4:[P702MCA][必现]无网络时随心听重新加载页面有遮挡重合 | HMI | Ying Sun | jiang yi | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, HMI, P702MCA_HMI, 百度-随心听
High | AW2-12108 | 【MY24 P702MCA】页面底部的“你好，福特”双引号错误 |  | Sun, Ying (Y.) | Kaige Guan | 未解决 |  | Baidu, Desaytest, MY24P702, Wave2
High | AW2-11536 | [Phase4][MY24_P702] [VPA][必现]推荐好看的电影，图片界面显示不够协调 |  | Sun, Ying (Y.) | Feixiang Xia | 未解决 | A4F12_R00.ENG1 | APIMCIS_WAVE2, MY24_P702, Phase4_CVPPTst
High | AW2-11529 | [Phase4][MY24_P702] [VPA][必现]查看图片，部分图片无法大图沉浸式查看 |  | Sun, Ying (Y.) | Feixiang Xia | 未解决 | A4F12_R00.ENG1 | APIMCIS_WAVE2, MY24_P702, Phase4_CVPPTst
Medium | AW2-11517 | [Phase4][MY24_P702] [VPA][偶现]POI导航，部分地址没有星级显示 | Virtual Personal Assistant | Sun, Ying (Y.) | Feixiang Xia | 未解决 | A4F12_R00.ENG1 | APIMCIS_WAVE2, MY24_P702, Phase4_CVPPTst
High | AW2-8207 | Phase4:[MY24P702][100%][VPA] Using VPA to find pictures, the display is incomplete | Virtual Personal Assistant | Sun, Ying (Y.) | mingjie hu | 未解决 | A4F12_DCV3.PRO | APIMCIS_WAVE2, MY24P702, Phase4_CVPPTst, VPA, 百度-语义
High | AW2-7875 | 【P702MCA】【必现】【随心听】蓝牙音乐断开媒体源后上个播放源未恢复播放 | 百度-随心听 | LinYuzhang | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_DCV3.PRO | APIMCIS_WAVE2, Desay, P702MCA, Phase4_IVITst | A4F12_R00.PRO
High | AW2-6993 | CLONE - Phase4:[MY24 P702]Text description of Map Microphone Permission is improper | User privacy | Sun, Ying (Y.) | zhengyuan chen | 未解决 | A4F12_DCV2.PRO | APIMCIS_WAVE2, MY24P702, Phase4_CVPPTst, account