## 测试报告
一、测试报告总论
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | 15 | FAIL
| ALL | 未修复BUG数量<50个 | 17 | PASS
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 无crash、无ANR | PASS
3、流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 评审通过
二、Bug解决情况
icafe未解决2个（其中P0 0个，P1 2个）
Jira未解决15个（其中IG 0个，Gating 13个）
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
【台架】【my24p702】【launcher】【必现/偶现】反复发起导航查d挡查看launcher地图，无地图底图
【台架】【MY24 P702】【随心看】【必现】观看历史全选删除，提示删除成功，实际未删除（已解决未合入）
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
AAR：更换滤芯相关用例实车未能触发或模拟，阻塞10条用例执行
EM：因未进行OTA测试，阻塞1条用例执行
实车GPS定位异常，性能测试场景中均覆盖导航场景，本次路测场景性能测试阻塞
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率 (执行成功数/测试执行数） | R05版本成熟度 | R04版本成熟度 | 未测/漏测原因和分析
账号&支付&个人中心 |  |  | 172 | 172 | 100% | 170 | 98.84% | 98.84% | 94.32%
地图 |  |  | 775 | 775 | 100% | 775 | 100% | 100% | 99.74%
随心看 |  |  | 240 | 240 | 100% | 237 | 98.75% | 98.75% | 93.75%
车家互联 |  |  | 90 | 90 | 100% | 90 | 100% | 100% | 100%
launcher+AAR |  |  | 266 | 256 | 96.24% | 255 | 99.61% | 95.86% | 96.72% | 更换滤芯相关用例阻塞
激活 |  |  | 74 | 74 | 100% | 74 | 100% | 100% | 100%
语音 |  |  | 759 | 759 | 100% | 751 | 98.95% | 98.95% | 96.7%
消息中心 |  |  | 94 | 94 | 100% | 94 | 100% | 100% | 100%
随心听 |  |  | 567 | 567 | 100% | 564 | 99.47% | 99.47% | 99.48%
安全 |  |  | 283 | 283 | 100% | 279 | 98.59% | 98.59% | 98.59%
EM |  |  | 134 | 133 | 99.25% | 133 | 100% | 99.25% | 96.27% | 未进行OTA升级测试
输入法 |  |  | 172 | 172 | 100% | 172 | 100% | 100% | 100%
埋点 |  |  | 398 | 398 | 100% | 398 | 100% | 100% | 100%
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=99.73% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=99.48% |  | 总体成熟度(执行成功数/用例总数）=99.20%
六、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20230621_0930_A4F12_R05.ENG 20230628_0933_A4F12_R05.ENG 20230705_0940_A4F12_R05.PRO 20230710_0943_A4F12_R05.PRO
MCU版本 |  |  | 20230621_655_PRO 20230628_657_PRO 20230703_659_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 12

## icafe遗留buglist
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 创建时间 | 所属模块 | 优先级 | 修复版本
FordPhase4Scrum-62369 | 【台架】【my24p702】【launcher】【必现/偶现】反复发起导航查d挡查看launcher地图，无地图底图 | Bug | 已分析 | 梅雅文(v_meiyawen) | 2023-06-07 16:53 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-65004 | 【台架】【MY24 P702】【随心看】【必现】观看历史全选删除，提示删除成功，实际未删除 | Bug | 已修复 | 徐杨(v_xuyang07) | 2023-07-06 16:38 | 随心看 | P1-High | 1.4.112

## Jira遗留buglist
优先级 | 密钥 | 摘要 | 组件 | 经办人 | 报告人 | 解决方案 | 影响版本 | 修复版本
Gating | AW2-22603 | Phase 4：【必现】【Performance】【P702MCA】【地图】R04版本导航启动时间较长(Launcher显示到地图打开_16.7s，taeget_13s，偏差上限13.65。稳定状态_8.5s，target_3.3s，偏差上限3.79) | System Performance, 百度-地图 | LinYuzhang | Wenjie Shu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | A4F12_R06.PRO
Gating | AW2-22594 | Phase 4：【必现】【Performance】【P702MCA】【地图】语音导航路线规划时间较长(R04_32.2s；target_13s) | System Performance, 百度-地图 | LinYuzhang | Wenjie Shu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | A4F12_R06.PRO
Gating | AW2-22496 | Phase 4：【偶现】【P702MCA】【地图】车机重启后，语音导航路线规划地图无法正常打开 | 百度-地图 | LinYuzhang | Wenjie Shu | 未解决 | A4F12_R04.PRO
Gating | AW2-21969 | 【P702MCA】【必现】【仪表】开启导航时N和NE反复交替闪烁 | Map - Navigation | LinYuzhang | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R04.PRO
Highest | AW2-21740 | 【P702MCA】【必现】【语音】语音：退出AM 退出了FM收音机 | 百度-随心听 | LinYuzhang | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R04.PRO
Gating | AW2-21498 | 【P702MCA】【必现】【Map】语音退出地图后仪表依然显示在导航中 | Map - Navigation | liuzhao-baidu | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_DCV4.PRO | A4F12_R06.PRO
Gating | AW2-21491 | 【P702MCA】【必现】【Map】小度接人无途径点 | Map - Navigation | Sun, Ying (Y.) | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R04.PRO
Gating | AW2-21489 | 【P702MCA】【必现】【Map】改变偏好后语音未播报 | Map - Navigation | Sun, Ying (Y.) | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R04.PRO
Gating | AW2-21419 | 【P702MCA】【必现】【Map】导航时仪表和地图距离显示不一致 | Map - Navigation | Sun, Ying (Y.) | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R04.PRO
Gating | AW2-21144 | 【P702MCA】【必现】【随心听】QQ音乐进度条无法划到底 | 百度-随心听 | Sun, Ying (Y.) | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R04.PRO
Gating | AW2-20617 | 【实车】【MY24P702】【语音】【偶现】语音打开座椅加热，车机无反应 |  | sunduo01 | LinYuzhang | 未解决 | A4F12_R04.ENG1
Gating | AW2-19818 | 【P702MCA】【必现】【地图】地图速度比仪表车速快2km/h | 百度-地图 | Sun, Ying (Y.) | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R00.PRO | A4F12_R06.PRO
Highest | AW2-14567 | 【P702MCA】【偶现】【map】连接wifi后下载离线地图，提示当前不是wifi网络 | Map - Navigation | LinYuzhang | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R00.PRO | A4F12_R06.PRO
Gating | AW2-14559 | 【P702MCA】【必现】【map】打开地图默认比例尺为200米 | Map - Navigation | Sun, Ying (Y.) | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R00.PRO | A4F12_R06.PRO
Gating | AW2-21495 | 【P702MCA】【偶现】【Map】地图不显示比例尺 | Map - Navigation | Sun, Ying (Y.) | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | A4F12_R06.PRO