## 测试报告
一、测试报告总论
测试结论为：有条件通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | 23 | FAIL
| ALL | 未修复BUG数量<50个 | 23 | PASS
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*12无crash、无ANR | 无crash、无ANR | PASS
3.质量标准效果类指标达成情况
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
语音效果 | 唤醒率 | 唤醒词： 静态低噪95%、静态中噪92%、静态高噪89%、动态中噪90% 场景化命令词： 静态低噪93%、静态中噪90%、静态高噪86%、动态中噪88% | NA
| 一级误唤醒（闲聊） | 定制唤醒词平均每个词10h/次 场景化命令词平均每个词8h/次
| 二级误唤醒（串扰词） | 无
| 离在线识别率 | 在线识别率： 静态低噪92%、静态中噪90%、静态高噪90%、动态中噪85% 离线识别率： 静态低噪85%、静态中噪85%、静态高噪85%、动态中噪80%
4、流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 评审通过
MRD | 评审通过
技术文档 | 缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 缺失
二、Bug解决情况
icafe未解决13个（其中P0 0个，P1 13个）
Jira未解决10个（其中P0 0个，P1 10个）
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
【实车】【MY24 P702】【地图】【偶现】夹江隧道内发生偏航
【实车】【MY24P702】【地图】【偶现】行驶中，车标和诱导具体卡住不动
【实车】【P702】【地图】11-02 导航播报卡顿（高频偶现）
【实车】【MY24P702】【EM】【必现】氛围灯开关状态不记忆（依赖德赛）
【台架】【MY24P702】【语音】【偶现】已连接蓝牙电话时，语音指令：我要打电话，TTS提示未连接后跳转蓝牙连接界面，重启车机后恢复
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
AAR：更换滤芯相关用例实车未能触发或模拟，阻塞10条用例执行
未进行OTA升级测试
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率 (执行成功数/测试执行数） | R06版本成熟度 | R05版本成熟度 | 未测/漏测原因和分析
账号&支付&个人中心 |  |  | 170 | 170 | 100% | 169 | 99.41% | 99.41% | 98.84%
地图 |  |  | 1619 | 1619 | 100% | 1600 | 98.83% | 98.83% | 100%
随心看 |  |  | 240 | 240 | 100% | 237 | 98.75% | 98.75% | 98.75%
车家互联 |  |  | 90 | 90 | 100% | 90 | 100% | 100% | 100%
launcher+AAR |  |  | 257 | 247 | 96.11% | 246 | 99.6% | 95.72% | 95.86% | 需要更换滤芯阻塞
激活 |  |  | 74 | 74 | 100% | 74 | 100% | 100% | 100%
语音 |  |  | 1051 | 1051 | 100% | 1041 | 99.05% | 99.05% | 98.95%
消息中心 |  |  | 94 | 94 | 100% | 94 | 100% | 100% | 100%
随心听 |  |  | 567 | 567 | 100% | 564 | 99.47% | 99.47% | 99.47%
安全 |  |  | 283 | 283 | 100% | 283 | 100% | 100% | 98.59%
EM |  |  | 134 | 133 | 99.25% | 130 | 97.74% | 97.01% | 99.25% | 依赖OTA升级
输入法 |  |  | 172 | 172 | 100% | 172 | 100% | 100% | 100%
埋点 |  |  | 387 | 380 | 98.19% | 370 | 97.37% | 95.61% | 100% | 地图部分场景无法触发，阻塞7条用例执行
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=99.65% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=99.02% |  | 总体成熟度(执行成功数/用例总数）=98.68%
六、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20230831_0964_A4F12_R06.ENG_Debug 20230908_0970_A4F12_R06.ENG_Debug 20230912_0974_A4F12_R06.PRO_Debug
MCU版本 |  |  | 20230901_674_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 12

## icafe遗留buglist
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 创建时间 | 所属模块 | 优先级 | 修复版本
FordPhase4Scrum-68822 | 【实车】【MY24 P702】【地图】【偶现】夹江隧道内发生偏航 | Bug | 已分析 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | ###### | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-71752 | 【实车】【MY24P702】【地图】【偶现】1442 语音退出导航后，结束导航页loading3秒+才出现 | Bug | 已分析 | 张斌(zhangbin42) | ###### | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-71940 | 【实车】【MY24P702】【地图】【必现】1610，导航态，语音搜索沿途的加油站，无法点选加油站，手动点击更多沿途搜加油站可添加 | Bug | 已分析 | 谷渭(guwei05) | ###### | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-72178 | 【实车】【MY24P702】【地图】【偶现】1337，导航态语音添加第X个卫生间，退出添加，点击继续导航无反应(12秒+) | Bug | 新建 | 谷渭(guwei05) | ###### | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-72339 | 【实车】【P702】【地图】11-02 导航播报卡顿（高频偶现） | Bug | 已分析 | 卞哲(v_bianzhe) | ###### | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-72340 | 【实车】【P702】【地图】11-03 发起导航，诱导面板会黑屏加载（高频偶现） | Bug | 已分析 | 谷渭(guwei05) | ###### | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-72343 | 【实车】【P702】【地图】11-09 静音状态，点击详细打开声音，未播报（必现） | Bug | 已分析 | 陈鑫(chenxin37) | ###### | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-73066 | 【实车】【P702】【地图】16-10 自动模式，隧道外，异常为黑夜模式（偶现） | Bug | 已分析 | 谷渭(guwei05) | ###### | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-74366 | 【台架】【MY24P702】【地图】【偶现】181313导航态中，偶现放大图和诱导面板重叠显示 | Bug | 新建 | 谷渭(guwei05) | ###### | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-74489 | 【实车】【MY24P702】【EM】【必现】氛围灯开关状态不记忆 | Bug | 已分析 | 黄辉平(huanghuiping) | ###### | EM | P1-High
FordPhase4Scrum-74491 | 【实车】【MY24P702】【EM】【必现】绑定硬按键超时三次以上，弹出的提示弹窗没有变化 | Bug | 已分析 | 黄辉平(huanghuiping) | ###### | EM | P1-High
FordPhase4Scrum-74607 | 【台架】【MY24P702】【语音】【偶现】已连接蓝牙电话时，语音指令：我要打电话，TTS提示未连接后跳转蓝牙连接界面，重启车机后恢复 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03),李灿(v_lican03) | ###### | 语音 | P1-High
FordPhase4Scrum-75058 | 【实车】【MY24 P702】【地图】【高频】GPS有误，持续偏航 | Bug | 已分析 | 张化旭(v_zhanghuaxu) | ###### | 地图 | P1-High

## Jira遗留buglist
优先级 | 密钥 | 摘要 | 组件 | 经办人 | 报告人 | 解决方案 | 影响版本 | 标签 | 修复版本
P1 | AW2-31143 | 【实车】【MY24 P702】【地图】【高频】GPS有误，持续偏航 |  | LinYuzhang | LinYuzhang | 未解决 | A4F12_R06.PRO | 702, Desay
P1 | AW2-30362 | 【A】【点检】【必现】【接口】蓝牙已连接电话，语音拨打电话，车机反馈未连接蓝牙 | 百度-语音 | LinYuzhang | Kaige Guan | 未解决 | A4F12_R06.ENG1 | Baidu, Desaytest, MY24P702, Wave2 | A4F12_R06.PRO.HF2
P1 | AW2-26939 | 【MY24 P702】【必现】【performance】Launcher显示到进入稳定运行阶段经过的时间，cpu未稳定到200% |  | LinYuzhang | Kaige Guan | 未解决 | A4F12_R05.ENG1 | Baidu, Desaytest, MY24P702, Wave2 | A4F12_R06.PRO.HF2
P1 | AW2-26372 | 【P702MCA】【必现】【map】GPS未完全Ready | Map - Navigation | LinYuzhang | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R05.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, BaiduLead, FO_R05_UNFIX, P702MCA, Phase4_IVITst | A4F12_R06.PRO
P1 | AW2-25459 | 【P702MCA】【必现】【语音】语音唤醒率低，有时要喊两三声才会调起语音 | 百度-语音 | LinYuzhang | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R05.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst | A4F12_R06.PRO.HF2
P1 | AW2-25349 | Launcher显示到导航界面点击输入框出现下拉框R05测试值不达标 | System Performance | LinYuzhang | Huaifu Xue | 未解决 | A4F12_R05.PRO | BaiduLead, MY24P702, MY24_P702 | A4F12_R06.PRO.HF2
P1 | AW2-22603 | Phase 4：【必现】【Performance】【P702MCA】【地图】R04版本导航启动时间较长(Launcher显示到地图打开_16.7s，taeget_13s，偏差上限13.65。稳定状态_8.5s，target_3.3s，偏差上限3.79) | System Performance, 百度-地图 | LinYuzhang | Wenjie Shu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, BaiduLead, MY24P702, MY24_P702, P702MCA, Phase4_IVITst | A4F12_R06.PRO.HF2
P1 | AW2-22594 | Phase 4：【必现】【Performance】【P702MCA】【地图】语音导航路线规划时间较长(R04_32.2s；target_13s) | System Performance, 百度-地图 | LinYuzhang | Wenjie Shu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, BaiduLead, P702MCA, Phase4_IVITst, R05MustFix | A4F12_R06.PRO.HF2
P1 | AW2-22496 | Phase 4：【偶现】【P702MCA】【地图】车机重启后，语音导航路线规划地图无法正常打开 | 百度-地图 | LinYuzhang | Wenjie Shu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, BaiduLead, P702MCA, Phase4_IVITst, R05MustFix | A4F12_R06.PRO.HF2
P1 | AW2-16867 | Phase 4：【Performance】【MY24P702】【地图】系统稳定状态Navigation首次启动较长(实车测试：6s，允许上限偏差3.8s） | System Performance | LinYuzhang | Wenjie Shu | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, MY24_P702, Performance, Phase4_IVITst | A4F12_R04.PRO