## 测试报告
一、测试报告总论
整体质量：有条件通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | 5 | FAIL
| ALL | 未修复BUG数量<50个 | 79 | FAIL
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*12无crash、无ANR | 无crash、无ANR | PASS
3.质量标准效果类指标达成情况
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
语音效果 | 唤醒率 | 唤醒词： 静态低噪95%、静态中噪92%、静态高噪89%、动态中噪90% 场景化命令词： 静态低噪93%、静态中噪90%、静态高噪86%、动态中噪88% | 请见语音专项测试报告
| 一级误唤醒（闲聊） | 定制唤醒词平均每个词10h/次 场景化命令词平均每个词8h/次
| 二级误唤醒（串扰词） | 无
| 离在线识别率 | 在线识别率： 静态低噪92%、静态中噪90%、静态高噪90%、动态中噪85% 离线识别率： 静态低噪85%、静态中噪85%、静态高噪85%、动态中噪80%
4、流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 评审通过
MRD | 评审通过
技术文档 | 缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 缺失
二、Bug解决情况
icafe未解决2个（其中P0 0个，P1 2个）
Jira未解决77个（其中P0 0个，P1 3个）
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
【实车】【MY24P702】【EM】【必现】倒车影像延迟不记忆
【实车】【MY24P702】【地图】【必现】1515 导航态切换桥上桥下时，播报有爆破音
Phase 4：【必现】【Performance】【P702MCA】【地图】语音导航路线规划时间较长(R04_32.2s；target_13s)
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
未进行OTA升级测试
性能/埋点测试因为时间/实车资源不足，部分case未完成，预计HF1前补充完毕
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率 (执行成功数/测试执行数） | R07版本成熟度 | R06版本成熟度 | 未测/漏测原因和分析
账号&支付&个人中心 |  |  | 170 | 170 | 100% | 170 | 100% | 100% | 99.41%
地图 |  |  | 1643 | 1643 | 100% | 1628 | 99.09% | 99.09% | 98.83%
随心看 |  |  | 240 | 240 | 100% | 240 | 100% | 100% | 98.75%
车家互联 |  |  | 107 | 107 | 100% | 107 | 100% | 100% | 100%
launcher+AAR |  |  | 272 | 262 | 96.32% | 259 | 98.85% | 95.22% | 95.72% | 需要更换滤芯阻塞
激活 |  |  | 74 | 74 | 100% | 74 | 100% | 100% | 100%
语音 |  |  | 1046 | 1046 | 100% | 1034 | 98.85% | 98.85% | 99.05%
消息中心 |  |  | 94 | 94 | 100% | 94 | 100% | 100% | 100%
随心听 |  |  | 676 | 676 | 100% | 674 | 99.7% | 99.7% | 99.47%
安全 |  |  | 283 | 283 | 100% | 283 | 100% | 100% | 100%
EM |  |  | 94 | 93 | 98.94% | 87 | 93.55% | 92.55% | 97.01% | 依赖OTA升级
输入法 |  |  | 186 | 186 | 100% | 186 | 100% | 100% | 100%
埋点 |  |  | 387 |  | 0% |  | #DIV/0! | 0% | 94.32%
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=92.45% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=99.22% |  | 总体成熟度(执行成功数/用例总数）=91.73%
六、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20231114_1002_A4F12_R07.ENG_Debug 20231122_1008_A4F12_R07.PRO_Debug
MCU版本 |  |  | 20231116_708_PRO 20231122_711_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 12

## icafe遗留buglist
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 创建时间 | 所属模块 | 优先级 | 修复版本
FordPhase4Scrum-80888 | 【实车】【MY24P702】【EM】【必现】倒车影像延迟不记忆 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2023-11-25 19:15 | EM | P1-High
FordPhase4Scrum-80394 | 【台架】【my24p702】【语音】【必现】语音指令：取消，识别成“徐翔” | Bug | 已分析 | 周明怡(v_zhoumingyi) | 2023-11-18 15:25 | 语音 | P1-High

## Jira遗留buglist
优先级 | 密钥 | 摘要 | 组件 | 经办人 | 报告人 | 解决方案 | 影响版本 | 标签 | 修复版本
P1 | AW2-32814 | [用户体验][P702MCA][导航][偶现]导航后台闪退 | System Stability, 百度-地图 | LinYuzhang | Jingjing Zhu | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APIMCIS_WAVE2, BUG20231020_07836, Baidu, BaiduLead, Desay, P702MCA, Phase4_IVITst, UserExperience | A4F12_R07.PRO
P1 | AW2-29504 | 【实车】【MY24P702】【地图】【必现】1515 导航态切换桥上桥下时，播报有爆破音 |  | LinYuzhang | LinYuzhang | 未解决 | A4F12_R05.ENG1 | DesayLead, IVI, IviMustFix, MY24P702, Phase4_IVITst | A4F12_R07.PRO.HF1
P1 | AW2-22594 | Phase 4：【必现】【Performance】【P702MCA】【地图】语音导航路线规划时间较长(R04_32.2s；target_13s) | System Performance, 百度-地图 | LinYuzhang | Wenjie Shu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, BaiduLead, P702MCA, Phase4_IVITst, R05MustFix | A4F12_R07.PRO.HF1
P2 | AW2-35784 | 【MY24 P702 MCA】【必现】【语音】唤醒词提示语与输入键盘无法共存 | 百度-百度输入法 | LinYuzhang | Kaige Guan | 未解决 | A4F12_R07.ENG1 | Baidu, Desaytest, MY24P702, Wave2
P2 | AW2-35519 | [MY24P702][100%]there is no launcher location permission after coming back launcher page from other pages | User privacy | LinYuzhang | zhengyuan chen | 未解决 | A4F12_R06.1.PRO | APIMCIS_WAVE2, MY24P702, Phase4_CVPPTst
P2 | AW2-35459 | Phase 4：【偶现】【Performance】【P702MCA】【随心听】"Launcher显示到QQ音源恢复"时间较长 | System Performance | LinYuzhang | Wenjie Shu | 未解决 | A4F12_R07.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, MY24P702, Phase4_IVITst
P2 | AW2-35456 | Phase 4：【必现】【Performance】【P702MCA】【导航】"Launcher显示到导航启动时间"不达标 | System Performance | LinYuzhang | Wenjie Shu | 未解决 | A4F12_R07.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, MY24P702, Phase4_IVITst
P2 | AW2-35199 | 【MY24 P702】【必现】【SystemUI】下拉消息中心，顶部栏未被遮盖 | 百度-消息中心 | LinYuzhang | Kaige Guan | 未解决 | A4F12_R07.ENG2 | Baidu, Desaytest, MY24P702, Wave2
P2 | AW2-35006 | [MY24P702][100%]AAR message entered the message box | Auto Air Refresh | LinYuzhang | MingQuan Hu | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF3 | AAR, APIMCIS_WAVE2, MY24P702, Phase4_CVPPTst
P2 | AW2-33253 | [MY24P702][100%]There is reminder of PM2.5 Auto Climate on when climate system is on to off less than 5min | Auto Air Refresh | LinYuzhang | MingQuan Hu | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF2 | 702_R07, AAR, APIMCIS_WAVE2, BaiduLead, IVI, IviMustFix, MY24P702, Phase4_CVPPTst | A4F12_R07.PRO.HF1
P2 | AW2-33116 | [MY24P702][100%]The speed displayed on the map in navigation does not match the actual speed | Map - Navigation | LinYuzhang | qing zhang | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF2 | APIMCIS_WAVE2, MY24P702, Phase4_CVPPTst
P2 | AW2-33001 | [用户体验][P702MCA][vr][偶现]vr"快进到1分38秒"，tts"网络未连接，检查后再试试吧” | 百度-语音 | LinYuzhang | Jingjing Zhu | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst, UserExperience
P2 | AW2-33000 | [用户体验][P702MCA][USB音乐][偶现]USB音乐加载界面无加载图标 | 百度-随心听 | LinYuzhang | Jingjing Zhu | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst, UserExperience
P2 | AW2-32999 | [用户体验][P702MCA][vr][必现]vr“你好福特，导航回公司”，TTS反馈“同步地址失败，请重新打开地图” | 百度-地图 | LinYuzhang | Jingjing Zhu | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst, UserExperience
P2 | AW2-32998 | [用户体验][P702MCA][vr][偶现]vr“简洁播报”，TTS反馈“当前已为专家模式” | 百度-语音 | LinYuzhang | Jingjing Zhu | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Mustfix, P702MCA, Phase4_IVITst, UserExperience
P2 | AW2-32997 | [用户体验][P702MCA][地图][必现]车机刚启动时，QQ音乐播放会卡一下 | Ethernet | LinYuzhang | Jingjing Zhu | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst, UserExperience
P2 | AW2-32988 | [用户体验][P702MCA][地图][偶现]发起导航一直显示在加载中 | 百度-地图 | LinYuzhang | Jingjing Zhu | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst, UserExperience
P2 | AW2-32908 | 【P702MCA】【必现】【语音】无法语音打开360影像 | 百度-语音 | LinYuzhang | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF2 | APIMCIS_WAVE2, Desay, IviMustFix, P702MCA, Phase4_IVITst | A4F12_R07.PRO.HF1
P2 | AW2-32881 | 【P702MCA】【必现】【语音】语音退出地图后再次喊语音"我想去公司"提示：正在连接地图，请稍后再试 | 百度-地图 | LinYuzhang | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF2 | APIMCIS_WAVE2, Desay, P702MCA, Phase4_IVITst
P2 | AW2-32848 | [P702MCA][偶现][百度-语音]语音响应慢 | 百度-语音 | Sun, Ying (Y.) | Ying Liu | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF2 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Mustfix, P702MCA, Phase4_IVITst
P2 | AW2-32843 | [P702MCA][必现][百度-语音]在线收音机暂停时语音“播放/我要听在线电台”未恢复播放 | 百度-语音 | LinYuzhang | Ying Liu | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF2 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, IviMustFix, P702MCA, Phase4_IVITst | A4F12_R07.PRO.HF1
P2 | AW2-32537 | 【MY24P702MCA】【地图】【必现】关闭地图后，微信互联发送位置，再打开地图，收不到消息 | 百度-地图 | LinYuzhang | Chao Wang | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APMICIS_WAVE2, Baidu, BaiduLead, IviMustFix, P702MCA, Phase4_IVITst, SCTst | A4F12_R07.PRO.HF1
P2 | AW2-32254 | [P702MCA][必现][百度-语音]语音指令“副驾驶/右边调节至25.5度”，出现硬按键旋钮调节弹窗，弹窗仅显示25.5无温度单位显示 | 百度-语音 | Sun, Ying (Y.) | Zhujin Gao | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, MESA, P702MCA, Phase4_IVITest
P2 | AW2-32251 | [P702MCA][必现][百度-语音]语音指令两度主副驾温度调节至LO | 百度-语音 | Sun, Ying (Y.) | Zhujin Gao | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, MESA, P702MCA, Phase4_IVITest
P2 | AW2-32238 | 【MY24P702MCA】【地图】【偶现】语音包同步后下载显示下载错误 | 百度-地图 | LinYuzhang | Chao Wang | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APMICIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst, SCTst
P2 | AW2-32154 | 【P702MCA】【必现】【EM】 个性化不记忆氛围灯开关 | 百度-enhanse memory | LinYuzhang | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APIMCIS_WAVE2, BUG20231104_01944, Baidu, DesayLead, IVI, IviMustFix, P702MCA, Phase4_IVITst | A4F12_R07.PRO.HF1
P2 | AW2-32019 | Phase 4：【必现】【MY24_P702】【Performance】场景六(打开所有应用+monkey测试30分钟+前台导航+QQ音乐+语音)路试数据RAM Free不足 | System Performance | LinYuzhang | Zhichao Zhang | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APMICIS_WAV2, MY24P702, Phase4_IVITest
P2 | AW2-31999 | 【MY24_P702mca】【必现】播放随心看点击方向盘唤醒语音 语音窗出现两次 | 百度-语音 | LinYuzhang | Haojie Zhu | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APIMCIS_WAVE2, Desay, MY24P702, Phase4_IVITst
P2 | AW2-31984 | [P702MCA][必现][百度-语音]不支持部分人物查询 | 百度-语音 | Sun, Ying (Y.) | Ying Liu | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst
P2 | AW2-31982 | [P702MCA][必现][百度-语音]不支持部分人物关系查询 | 百度-语音 | Sun, Ying (Y.) | Ying Liu | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst
P2 | AW2-31974 | 【MY24P702MCA】【地图】【偶现】模拟导航中，蚯蚓线有黄色拥堵，进度条没显示 | 百度-地图 | LinYuzhang | Chao Wang | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APMICIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst, SCTst
P2 | AW2-31972 | 【MY24P702MCA】【地图】【偶现】导航中，底图道路显示不全 | 百度-地图 | LinYuzhang | Chao Wang | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APMICIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst, SCTst
P2 | AW2-31926 | 【MY24_P702mca】【偶现】低电量弹窗显示在屏幕中间 | 百度-消息中心 | sunduo01 | Haojie Zhu | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APIMCIS_WAVE2, Desay, MY24P702, Phase4_IVITst | A4F12_R07.PRO
P2 | AW2-31864 | 【MY24P702MCA】【地图】【偶现】算路界面预计到达时间与实际时间不符 | 百度-地图 | LinYuzhang | Chao Wang | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APMICIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst, SCTst
P2 | AW2-31857 | 【MY24P702MCA】【地图】【偶现】搜索框打出的第一个字相比其他字体比较暗 | 百度-百度输入法 | LinYuzhang | Chao Wang | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APMICIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst, SCTst
P2 | AW2-31849 | 【MY24P702MCA】【地图】【偶现】重进导航继续上次导航，算路界面卡顿并出现短暂空白 | 百度-地图 | LinYuzhang | Chao Wang | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APMICIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst, SCTst
P2 | AW2-31791 | [P702MCA][必现][百度-语音]地图POI界面不支持语音翻页 | 百度-语音 | Sun, Ying (Y.) | Ying Liu | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst
P2 | AW2-31788 | [P702MCA][必现][百度-语音]语音“我想听在线音乐/随心听”会跳转到播放页面 | 百度-语音 | Sun, Ying (Y.) | Ying Liu | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF1 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst
P2 | AW2-31136 | 【MY24 P702】【必现】【perfoemence】Power on Launcher界面可见与target值有偏差 | 百度-Launcher | LinYuzhang | Kaige Guan | 未解决 | A4F12_R06.ENG1 | Baidu, Desaytest, MY24P702, Wave2
P2 | AW2-28819 | [MY24P702][VPA][必现] 成语接龙成绩不显示接龙成语数 | Virtual Personal Assistant | LinYuzhang | Beibei Zhang | 未解决 | A4F12_R06.PRO | APIMCIS_WAVE2, CDC_Inhouse, Inhouse_APP, MY24P702, VPA
P2 | AW2-28139 | [P702MCA][必现][USB音乐]进入USB音乐，界面先显示“当前无可播放文件”，之后又显示播放列表 | 百度-随心听 | LinYuzhang | Yang Fan | 未解决 | A4F12_R05.PRO.HF2 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst
P2 | AW2-26182 | 【P702MCA】【导航】【必现】导航中语音搜索途径点后取消，继续导航点击无响应 | 百度-地图 | LinYuzhang | Jingjing Zhu | 未解决 | A4F12_R05.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst
P2 | AW2-25888 | 【P702MCA】【偶现】【MAP】发现周边点击酒店和汽车维修提示很抱歉没有找到相关结果 | Map - Navigation | LinYuzhang | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R05.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst
P2 | AW2-25792 | 【P702MCA】【必现】【随心听】其他音源切换至USB音乐，USB音乐进度条返回到0，随后继续播放 | 百度-随心听 | LinYuzhang | Zijia Shi | 未解决 | A4F12_R05.PRO | APIMCIS_WAVE2, P702MCA, Phase4_IVITst
P2 | AW2-25507 | 【P702MCA】【必现】【MAP】 语音：收藏当前地址 后 福特研发中心的名字更换成了中国江苏省南京市江宁区，并且无法取消收藏 | Map - Navigation | LinYuzhang | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R05.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, BaiduLead, IviMustFix, P702MCA, Phase4_IVITst | A4F12_R07.PRO.HF1
P2 | AW2-25503 | 【P702MCA】【偶现】【语音】 语音：你好，福特 TTS：誒 誒 两声 | 百度-语音 | LinYuzhang | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R05.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst
P2 | AW2-25464 | 【P702MCA】【必现】【语音】USB音乐页面语音退出，不会退出USB音乐界面 | 百度-语音 | LinYuzhang | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R05.PRO
P2 | AW2-22432 | 【用户体验】【P702MCA】【VR】【必现】VR"打电话给小黑“，搜索结果出现不想关的联系人 | 百度-语音 | LinYuzhang | Jingjing Zhu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst, UserExperience
P2 | AW2-22429 | [MY24P702][100%]爱奇艺个人中心各页面左上角返回按钮和标题位置大小没有统一 | HMI | Ying Sun | jiang yi | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA_HMI, Phase4_CVPPTst, 随心看
P2 | AW2-22428 | 【用户体验】【P702MCA】【VR】【必现】语音不支持“全局视图” | 百度-语音 | LinYuzhang | Jingjing Zhu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst, UserExperience
P2 | AW2-22418 | 【用户体验】【P702MCA】【VR】【偶现】VR“播放FM89.7”，实际播放的不是对应频道 | 百度-语音 | LinYuzhang | Jingjing Zhu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Mustfix, P702MCA, Phase4_IVITst, UserExperience
P2 | AW2-22417 | 【用户体验】【P702MCA】【VR】【偶现】添加托乐嘉广场为途径点失败 | 百度-语音 | LinYuzhang | Jingjing Zhu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Mustfix, P702MCA, Phase4_IVITst, UserExperience
P2 | AW2-22415 | 【用户体验】【P702MCA】【VR】【必现】不支持查找目的地附近的停车场 | 百度-语音 | LinYuzhang | Jingjing Zhu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst, UserExperience
P2 | AW2-22372 | 【用户体验】【P702MCA】【VR】【偶现】VR“还有多久到”，打开地图，无TTS反馈 | 百度-语音 | LinYuzhang | Jingjing Zhu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst, UserExperience
P2 | AW2-22370 | 【用户体验】【P702MCA】【VR】【偶现】语音和导航播报同时输出 | 百度-语音 | LinYuzhang | Jingjing Zhu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, CX483MCA, P702MCA, Phase4_IVITst, UserExperience
P2 | AW2-22221 | Phase 4：【必现】【MY24P702MCA】【语音】语音查询南京天气，天气信息反馈成功后接着说"好的"，TTS反馈暂不支持该功能 | 百度-语音 | Sun, Ying (Y.) | Wenjie Shu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, MY24_P702, Phase4_IVITst
P2 | AW2-21792 | 【P702MCA】【偶现】【语音】调起语音时会反应个3s左右才有反馈 | 百度-语音 | Sun, Ying (Y.) | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Mustfix, P702MCA, Phase4_IVITst
P2 | AW2-21741 | 【P702MCA】【必现】【语音】在音乐界面无法语音重播 | 百度-语音 | Sun, Ying (Y.) | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst
P2 | AW2-21740 | 【P702MCA】【必现】【语音】语音：退出AM 退出了FM收音机 | 百度-语音, 百度-随心听 | LinYuzhang | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, P702MCA, Phase4_IVITst, desay
P2 | AW2-21488 | 【P702MCA】【必现】【百度地图】在导航设置中"恢复所有设置至默认选项"弹窗页面返回主页再重新进入，地图轻微闪烁 | 百度-地图 | LinYuzhang | Dechao Hu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, P702MCA, Phase4_IVITst, R05MustFix, baidu
P2 | AW2-21438 | 【P702MCA】【必现】【随心看】通话过程中，爱奇艺卡片的本地视频可以点击进入 | 百度-Launcher | LinYuzhang | Dechao Hu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst
P2 | AW2-21164 | 【P702MCA】【必现】【语音】语音硬按键中断语音后，再次唤醒语音时语音弹窗躺出两次 | 百度-语音 | LinYuzhang | Dechao Hu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, IviMustFix, P702MCA, Phase4_IVITst | A4F12_R07.PRO.HF1
P2 | AW2-15639 | [Phase4][MY24_P702] [VPA][必现]股票查询时，股票界面显示时间异常，体验不佳 |  | Ying Sun | Feixiang Xia | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, MY24_P702
P2 | AW2-14567 | 【P702MCA】【偶现】【map】连接wifi后下载离线地图，提示当前不是wifi网络 | Map - Navigation | LinYuzhang | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst | A4F12_R06.PRO
P2 | AW2-13314 | [MY24P702][100%]语音查询自动驾驶问题汇总 | HMI | LinYuzhang | Hua Yan | 未解决 | A4F12_R00.PRO | APIMCIS_WAVE2, Inhouse, P702MCA_HMI, VPA | A4F12_R06.PRO
P2 | AW2-11536 | [Phase4][MY24_P702] [VPA][必现]推荐好看的电影，图片界面显示不够协调 |  | Sun, Ying (Y.) | Feixiang Xia | 未解决 | A4F12_R00.ENG1 | APIMCIS_WAVE2, MY24_P702
P2 | AW2-7875 | 【P702MCA】【必现】【随心听】蓝牙音乐断开媒体源后上个播放源未恢复播放 | Audio Management | LinYuzhang | Yueyang Qiu | 未解决 | A4F12_DCV3.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Desay, P702MCA, Phase4_IVITst | A4F12_R00.PRO
P3 | AW2-35785 | 【MY24 P702 MCA】【必现】【语音】带签署协议签约界面，文本有黑色背景色 | 百度-语音 | LinYuzhang | Kaige Guan | 未解决 | A4F12_R07.ENG1 | Baidu, Desaytest, MY24P702, Wave2
P3 | AW2-34963 | [MY24P702][100%]The height of the car name on the map is inconsistent with others | HMI | Ying Sun | jiang yi | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF3 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA_HMI, Phase4_CVPPTst, 地图 | A4F12_R07.PRO.HF1
P3 | AW2-33178 | [MY24P702][100%]Switching from lancher to entering the AAR interface, the cabin PM2.5 display shows that the sensor is blocked and the data has not been obtained | Auto Air Refresh | LinYuzhang | MingQuan Hu | 未解决 | A4F12_R06.PRO.HF2 | 702_R07, AAR, APIMCIS_WAVE2, BaiduLead, IVI, MY24P702, Phase4_CVPPTst | A4F12_R07.PRO
P3 | AW2-22708 | [MY24P702][100%]地图设置车牌页面与UI不一致 | HMI | Ying Sun | jiang yi | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA_HMI, Phase4_CVPPTst, 地图
P3 | AW2-22426 | 【用户体验】【P702MCA】【VR】【必现】唤醒语音后一段时间，语音图标会先于语音助手界面出现 | 百度-语音 | LinYuzhang | Jingjing Zhu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst, UserExperience
P3 | AW2-22423 | 【用户体验】【P702MCA】【VR】【必现】VR“不想听了”不会关闭收音机 | 百度-语音 | LinYuzhang | Jingjing Zhu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst, UserExperience
P3 | AW2-22288 | 【用户体验】【P702MCA】【地图】【必现】静音时，导航设置中的音量调节圆点显示不完整 | 百度-地图 | LinYuzhang | Jingjing Zhu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst, UserExperience
P3 | AW2-22287 | 【用户体验】【P702MCA】【地图】【必现】添加途径点时，途径点显示靠下 | 百度-地图 | LinYuzhang | Jingjing Zhu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst, UserExperience
P3 | AW2-22286 | 【用户体验】【P702MCA】【地图】【必现】导航界面小地图外框四个角显示有误 | 百度-地图 | LinYuzhang | Jingjing Zhu | 未解决 | A4F12_R04.PRO | APIMCIS_WAVE2, Baidu, P702MCA, Phase4_IVITst, UserExperience
P3 | AW2-11517 | [Phase4][MY24_P702] [VPA][偶现]POI导航，部分地址没有星级显示 | Virtual Personal Assistant | LinYuzhang | Feixiang Xia | 未解决 | A4F12_R00.ENG1 | APIMCIS_WAVE2, MY24_P702