## 测试报告
一、测试报告
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | 8 | FAIL
| ALL | 未修复BUG数量<50个 | 32 | PASS
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*12无crash、无ANR | 地图、随心看存在ANR 激活存在crash | FAIL
3.质量标准效果类指标达成情况
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
语音效果 | 唤醒率 | 唤醒词： 静态低噪95%、静态中噪92%、静态高噪89%、动态中噪90% 场景化命令词： 静态低噪93%、静态中噪90%、静态高噪86%、动态中噪88% | NA
| 一级误唤醒（闲聊） | 定制唤醒词平均每个词10h/次 场景化命令词平均每个词8h/次
| 二级误唤醒（串扰词） | 无
| 离在线识别率 | 在线识别率： 静态低噪92%、静态中噪90%、静态高噪90%、动态中噪85% 离线识别率： 静态低噪85%、静态中噪85%、静态高噪85%、动态中噪80%
4、流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 评审通过
二、Bug解决情况
icafe未解决81个（其中P0 0个，P1 8个）
Jira未解决个（其中IG 0个，Gating 0个）
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
【实车】【MY24U554】【账号支付】【偶现】删除账号信息，卡顿出现黑屏
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
地图（1）因adas没有log输出，阻塞23条用例执行
EM（1）因未进行OTA测试，阻塞1条用例执行
launcher（1）因无滤芯更换测试环境，阻塞12条用例执行
服务生态、预约保养（1）因R06版本下架原因，本次仅进行冒烟测试
未进行语音专项测试
因无实车路测，埋点及性能依赖实车相关暂未测试
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率 (执行成功数/测试执行数） | R05版本成熟度 | 未测/漏测原因和分析
地图 |  |  | 1805 | 1782 | 98.73% | 1778 | 99.78% | 98.5% | adas没有log输出
随心看 |  |  | 117 | 117 | 100% | 117 | 100% | 100%
安全 |  |  | 289 | 289 | 100% | 288 | 99.65% | 99.65%
EM |  |  | 137 | 136 | 99.27% | 134 | 98.53% | 97.81% | 未进行OTA测试，阻塞1条用例
激活 |  |  | 74 | 74 | 100% | 74 | 100% | 100%
launcher |  |  | 362 | 350 | 96.69% | 350 | 100% | 96.69% | 因无滤芯更换测试环境，阻塞12条用例执行
输入法 |  |  | 179 | 179 | 100% | 179 | 100% | 100%
随心听 |  |  | 890 | 890 | 100% | 883 | 99.21% | 99.21%
消息中心 |  |  | 94 | 94 | 100% | 92 | 97.87% | 97.87%
语音 |  |  | 1105 | 1105 | 100% | 1090 | 98.64% | 98.64%
账号 |  |  | 176 | 176 | 100% | 167 | 94.89% | 94.89%
车家互联 |  |  | 90 | 90 | 100% | 90 | 100% | 100%
预约保养 |  |  | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 100%
服务生态（酒店、外卖、智慧停车场、电影票） |  |  | 5 | 5 | 100% | 5 | 100% | 100%
埋点 |  |  | 452 | 438 | 96.9% | 430 | 98.17% | 95.13% | 地图模块依赖实车，AAR模块因无滤芯更换测试环境，阻塞14条用例执行
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=99% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=99% |  | 总体成熟度(执行成功数/用例总数）=98%
六、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20230520_0920_D3L13_R05.ENG 20230607_0924_D3L13_R05.PRO
MCU版本 |  |  | 20230511_623_PRO 20230607_649_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 13.2

## icafe遗留buglist
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 创建时间 | 所属模块 | 优先级 | 修复版本
FordPhase4Scrum-60075 | 【实车】【MY24U554】【EM】【偶现】切换档案的弹窗提示一闪而过 | Bug | 已分析 | 王锦鹏(v_wangjinpeng01) | 2023-05-19 14:28 | EM | P1-High | 已修复待集成
FordPhase4Scrum-60165 | 【Monkey自动化测试】【福特phase4 wave1MY24U554】进程com.baidu.xiaoduos.syncservice出现了java.lang.IndexOutOfBoundsException: toIndex = 40, 具体位置在at com.baidu.xiaoduos.syncservice.analytics.a.b(XiaoDuAgent.java:316) | Bug | 已修复 | 李灿(v_lican03) | 2023-05-20 11:30 | 激活 | P1-High | 1.2.9
FordPhase4Scrum-60170 | 【Monkey自动化测试】【福特phase4 wave1MY24U554】进程com.baidu.iov.dueros.videoplayer出现了ANR, 原因是Reason: Input dispatching timed out (Waiting to send non-key event because the touched window has not finished processing certain input events that were delivered to it over 500.0ms ago. Wait queue length: 12. Wait queue head age: 5653.8ms.) | Bug | 已修复 | 徐杨(v_xuyang07) | 2023-05-20 11:31 | 随心看 | P1-High | 1.4.11
FordPhase4Scrum-60171 | 【Monkey自动化测试】【福特phase4 wave1MY24U554】进程com.baidu.naviauto出现了ANR, 原因是Reason: Input dispatching timed out (Waiting to send non-key event because the touched window has not finished processing certain input events that were delivered to it over 500.0ms ago. Wait queue length: 4. Wait queue head age: 6013.0ms.) | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-05-20 11:31 | 地图 | P1-High
FordPhase4Scrum-61163 | 【实车】【my24u554】【随心听】【必现】喜马拉雅付费专辑的列表序号不对 | Bug | 已修复 | 刘杨(v_liuyang38) | 2023-05-29 13:57 | 随心听 | P1-High | 6.5.30
FordPhase4Scrum-61191 | 【台架】【MY24U554】【消息中心】【必现】消息中心部分埋点未上报 | Bug | 已修复 | 李灿(v_lican03) | 2023-05-29 15:43 | 消息中心 | P1-High | 2.3.4
FordPhase4Scrum-61207 | 【台架】【MY24U554】【消息中心】【必现】有标题无内容的消息，消息盒子中UI显示异常 | Bug | 已修复 | 李灿(v_lican03) | 2023-05-29 16:23 | 消息中心 | P1-High | 2.4.3
FordPhase4Scrum-62323 | 【实车】【MY24U554】【账号支付】【偶现】删除账号信息，卡顿出现黑屏 | Bug | 新建 | 方月龙(v_fangyuelong),杨旺(v_yangwang) | 2023-06-07 13:27 | 账号支付 | P1-High
FordPhase4Scrum-60073 | 【实车】【MY24U554】【EM】【偶现】主题不一致时切换档案偶现弹窗主题不一致 | Bug | 新建 | 王锦鹏(v_wangjinpeng01) | 2023-05-19 14:09 | EM | P2-Middle
FordPhase4Scrum-61158 | 【实车】【MY24U554】【账号支付】【必现】首次登录设置个性化档案完成后，存在箭头 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang),方月龙(v_fangyuelong) | 2023-05-29 13:02 | 账号支付 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-61159 | 【实车】【MY24U554】【账号支付】【必现】车辆信息、车牌号码可以剪切复制 | Bug | 新建 | 方月龙(v_fangyuelong),杨旺(v_yangwang) | 2023-05-29 13:11 | 账号支付 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-61160 | 【实车】【my24u554】【账号支付】【必现】修改app端头像，账号和个人中心的头像变动，个性化档案的头像还是原来的头像没有变动 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang),方月龙(v_fangyuelong) | 2023-05-29 13:27 | 账号支付 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-61167 | 【实车】【my24u554】【账号支付】【必现】支付界面待支付文字偏右 | Bug | 新建 | 方月龙(v_fangyuelong),杨旺(v_yangwang) | 2023-05-29 14:11 | 账号支付 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-61169 | 【实车】【my24u554】【账号支付】【必现】订单支付还剩下30秒时，未变成红色 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang),方月龙(v_fangyuelong) | 2023-05-29 14:22 | 账号支付 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-61171 | 【实车】【my24u554】【消息中心】【必现】消息盒子点击空气过滤完成，信息为空 | Bug | 已修复 | 李灿(v_lican03) | 2023-05-29 14:41 | 消息中心 | P2-Middle | 2.4.3
FordPhase4Scrum-61336 | 【实车】【MY24U554】【语音】【必现】【离线】语音打开后备箱 TTS：暂不支持该指令 | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2023-05-30 15:56 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-61340 | 【实车】【MY24U554】【语音】【必现】【离线】未打开发动机 语音：打开座椅按摩 TTS：座椅按摩已开启 与需求不符 应该TTS“请先启动发动机” | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2023-05-30 16:06 | 语音 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-61986 | 【台架】【MY24 U554】【安全】【偶现】点击定位服务（或麦克风）发生连点，会进入两次定位服务页面 | Bug | 已分析 | 王志鑫(wangzhixin02) | 2023-06-05 14:51 | 安全 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-62249 | 【实车】【MY24 U554】【随心听】【必现】播放列表中节目序号超过99时，数字换行遮挡 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2023-06-06 17:24 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-62312 | 【台架】【车MY24 U554】【安全】【必现】ASS900069定位服务页面中其他app开关按钮埋点平台未注册 | Bug | 新建 | 王志鑫(wangzhixin02),张楠(v_zhangnan19) | 2023-06-07 11:31 | 安全 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-62325 | 【实车】【MY24 U554】【随心听】【必现】车机重启后喜马拉雅未续播，打开随心听回到QQ音乐界面 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2023-06-07 13:51 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-62326 | 【实车】【MY24 U554】【随心听】【必现】车机重启后新闻未续播 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2023-06-07 14:05 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-62328 | 【实车】【MY24 U554】【随心听】【偶现】车机重启后，在线收音机为暂停状态，没有继续播放 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2023-06-07 14:15 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59930 | 【台架】【MY23U554】【账号支付】【必现】订单支付详情页面，页面文字重叠 | Bug | 新建 | 杨旺(v_yangwang),方月龙(v_fangyuelong) | 2023-05-18 16:25 | 账号支付 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-59935 | 【台架】【MY23U554】【账号支付】【必现】车辆信息设置可以复制剪切 | Bug | 新建 | 方月龙(v_fangyuelong),杨旺(v_yangwang) | 2023-05-18 17:18 | 账号支付 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-61563 | 【实车】【MY24U554】【账号支付】【必现】账号首次登录，sync+字体在点击设置个性化档案后上移覆盖空调图标 | Bug | 已修复 | 徐杨(v_xuyang07) | 2023-05-31 15:50 | 账号支付 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-62501 | 【实车】【MY24 U554】【随心听】【必现】MUS10080事件BI平台未通过，上传的attach字段中缺少type_month字段 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2023-06-08 11:17 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-62507 | 【实车】【MY24 U554】【随心听】【必现】车机端未找到“会员购买记录”按钮，埋点MUS10082事件无法触发 | Bug | 新建 | 武山奇(v_wushanqi),樊小柱(fanxiaozhu),袁洪烈(yuanhonglie) | 2023-06-08 11:33 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-62508 | 【实车】【MY24 U554】【随心听】【必现】无法触发MUS10088事件：“点击进入收藏页面” | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2023-06-08 11:49 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-62524 | 【实车】【MY24 U554】【随心听】【必现】无法触发MUS10077事件：“登录失败”埋点 | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | 2023-06-08 13:29 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-61344 | 【实车】【MY24U554】【语音】【必现】【离线】语音：打开座椅通风 TTS：座椅吹风已开启 有时候是座椅通风已开启 | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2023-05-30 16:17 | 语音 | P3-Low
FordPhase4Scrum-61676 | 【实车】【MY24U554】【语音】【必现】副驾 语音打开/调低/调高后排空调需求不支持，实际上支持打开/调整温度/风量 | Bug | 新建 | 马龙(malong03) | 2023-06-01 15:06 | 语音 | P3-Low

## Jira遗留buglist
暂无