## 测试报告
一、测试报告总论
测试结论为：有条件通过
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | 14 | FAIL
| ALL | 未修复BUG数量<50个 | 21 | PASS
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*12无crash、无ANR | 地图存在ANR | PASS
3.质量标准效果类指标达成情况
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
语音效果 | 唤醒率 | 唤醒词： 静态低噪95%、静态中噪92%、静态高噪89%、动态中噪90% 场景化命令词： 静态低噪93%、静态中噪90%、静态高噪86%、动态中噪88% | NA
| 一级误唤醒（闲聊） | 定制唤醒词平均每个词10h/次 场景化命令词平均每个词8h/次
| 二级误唤醒（串扰词） | 无
| 离在线识别率 | 在线识别率： 静态低噪92%、静态中噪90%、静态高噪90%、动态中噪85% 离线识别率： 静态低噪85%、静态中噪85%、静态高噪85%、动态中噪80%
二、Bug解决情况
icafe未解决7个（其中P0 0个，P1 0个）
Jira未解决14个（其中IG 0个，Gating 14个）
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
无
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
地图（1）因adas没有log输出，阻塞23条用例执行
EM（1）因未进行OTA测试，阻塞1条用例执行
launcher（1）因无滤芯更换测试环境，阻塞12条用例执行
未进行语音专项测试
因无实车路测，埋点及性能依赖实车相关暂未测试
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率 (执行成功数/测试执行数） | R05版本成熟度 | R05版本成熟度 | 未测/漏测原因和分析
地图 |  |  | 1805 | 1782 | 98.73% | 1778 | 99.78% | 98.5% | 98.5% | adas没有log输出
随心看 |  |  | 117 | 117 | 100% | 116 | 99.15% | 99.15% | 100%
安全 |  |  | 281 | 281 | 100% | 280 | 99.64% | 99.64% | 99.65%
EM |  |  | 137 | 136 | 99.27% | 133 | 97.79% | 97.08% | 97.81% | 未进行OTA测试，阻塞1条用例
激活 |  |  | 74 | 74 | 100% | 74 | 100% | 100% | 100%
launcher |  |  | 350 | 338 | 96.57% | 338 | 100% | 96.57% | 96.69% | 因无滤芯更换测试环境，阻塞12条用例执行
输入法 |  |  | 179 | 179 | 100% | 179 | 100% | 100% | 100%
随心听 |  |  | 890 | 890 | 100% | 889 | 99.89% | 99.89% | 99.21%
消息中心 |  |  | 94 | 94 | 100% | 94 | 100% | 100% | 97.87%
语音 |  |  | 1170 | 1170 | 100% | 1150 | 98.29% | 98.29% | 98.64%
账号 |  |  | 170 | 170 | 100% | 167 | 98.24% | 98.24% | 94.89%
车家互联 |  |  | 90 | 90 | 100% | 90 | 100% | 100% | 100%
埋点 |  |  | 411 | 400 | 97.32% | 395 | 98.75% | 96.11% | 95.13% | 地图模块依赖实车，阻塞，共阻塞11条用例执行
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=99% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=99% |  | 总体成熟度(执行成功数/用例总数）=99%
六、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20230704_0938_D3L13_R06.ENG_Debug 20230711_0944_D3L13_R06.ENG_Debug 20230727_0950_D3L13_R06.PRO_Debug
MCU版本 |  |  | 20230704_660_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 13.2

## icafe遗留buglist
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 创建时间 | 所属模块 | 优先级 | 修复版本
FordPhase4Scrum-67184 | 【台架】【my24u554】【launcher】【必现】30300002、30300010 本地无打印log | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | 2023-07-19 17:04 | Launcher&AAR | P2-Middle
FordPhase4Scrum-64312 | 【实车】【MY24 U554】【随心听】【必现】系统稳定状态下QQ音乐首次启动响应时间超过Target值 | Bug | 已分析 | 袁洪烈(yuanhonglie),张斌(zhangbin42) | 2023-06-28 17:37 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-64308 | 【实车】【MY24 U554】【随心听】【必现】系统稳定状态下新闻首次启动响应时间超过Target值 | Bug | 已分析 | 袁洪烈(yuanhonglie),张斌(zhangbin42) | 2023-06-28 17:23 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-64306 | 【实车】【MY24 U554】【随心听】【必现】系统稳定状态下喜马拉雅首次启动响应时间超过Target值 | Bug | 已分析 | 袁洪烈(yuanhonglie),张斌(zhangbin42) | 2023-06-28 17:09 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-64179 | 【实车】【MY24 U554】【随心听】【必现】系统稳定状态下QQ音乐选择歌曲播放响应时间超过Target值 | Bug | 已分析 | 袁洪烈(yuanhonglie),张斌(zhangbin42) | 2023-06-27 15:58 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-64189 | 【实车】【MY24 U554】【随心听】【必现】系统稳定状态下USB音乐首次启动响应时间超过Target值 | Bug | 已分析 | 袁洪烈(yuanhonglie),张斌(zhangbin42) | 2023-06-27 16:38 | 随心听 | P2-Middle
FordPhase4Scrum-68781 | 【实车】【my24u554】【随心看】【必现】埋点数据WAT900081、WAT900086、WAT900085，type数值不对 | 新建 | Bug | 王杰(wangjie50),周王伟(v_zhouwangwei) | 2023-07-31 15:40 | 随心看 | P2-Middle

## Jira遗留buglist
事务类型 | 密钥 | 摘要 | 经办人 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决方案 | 已创建 | 已更新 | 截止日期 | 组件 | 状态类别 | Parent Link | 父级 | 修复版本 | 影响版本
缺陷 | AW2-25108 | [My24 U554][高频][地图]离线模式，发起一个导航，多次偏航后车标漂移 | LinYuzhang | Yang Fan | Gating | Analysis | 未解决 | 07/七月/23 8:12 上午 | 24/七月/23 2:57 下午 |  | 百度-地图 | 待办 |  |  |  | D3L13_R05.PRO.HF1
缺陷 | AW2-25100 | [My24 U554][必现][地图]已下载离线地图和导航，车机无网络，进入地图输入任意目的地，显示“未下载本地离线地图数据” | LinYuzhang | Yang Fan | Gating | Analysis | 未解决 | 07/七月/23 5:51 上午 | 18/七月/23 4:27 上午 |  | 百度-地图 | 待办 |  |  |  | D3L13_R05.PRO.HF1
缺陷 | AW2-25037 | [My24 U554][偶现][地图]退出导航，进入巡航模式，地图闪退回到首页 | LinYuzhang | Yang Fan | Gating | Analysis | 未解决 | 06/七月/23 8:12 上午 | 24/七月/23 3:00 下午 |  | 百度-地图 | 待办 |  |  |  | D3L13_R05.PRO.HF1
缺陷 | AW2-25036 | [My24 U554][偶现][地图]在主路行驶，但地图显示位置为在辅路 | LinYuzhang | Yang Fan | Gating | Analysis | 未解决 | 06/七月/23 8:08 上午 | 21/七月/23 8:23 上午 |  | 百度-地图 | 待办 |  |  |  | D3L13_R05.PRO.HF1
缺陷 | AW2-25027 | [My24 U554][偶现][地图]发起一个导航，导航定位的位置不是我当前所在的位置，是在行驶方向的相反方向，且地图卡顿近1分钟左右，手动点击地图恢复 | LinYuzhang | Yang Fan | Gating | Analysis | 未解决 | 06/七月/23 7:42 上午 | 25/七月/23 6:21 上午 |  | 百度-地图 | 待办 |  |  |  | D3L13_R05.PRO.HF1
缺陷 | AW2-25021 | [My24 U554][必现][地图]到达途经点，回到首页再点击地图，会闪现主页，再显示地图界面 | LinYuzhang | Yang Fan | Gating | Analysis | 未解决 | 06/七月/23 7:26 上午 | 24/七月/23 7:51 上午 |  | 百度-地图 | 待办 |  |  | D3L13_R06.PRO | D3L13_R05.PRO.HF1
缺陷 | AW2-24992 | [My24 U554][高频][地图]发起一个导航，当前道路没有辅路，但显示在主/辅路的标识 | LinYuzhang | Yang Fan | Gating | Analysis | 未解决 | 05/七月/23 11:12 上午 | 28/七月/23 7:32 上午 |  | 百度-地图 | 待办 |  |  |  | D3L13_R05.PRO.HF1
缺陷 | AW2-24977 | [My24 U554][必现][地图]使用任意车标，进入巡航模式均不显示车速 | LinYuzhang | Yang Fan | Gating | Analysis | 未解决 | 05/七月/23 10:02 上午 | 14/七月/23 10:05 上午 |  | 百度-地图 | 待办 |  |  | D3L13_R06.PRO | D3L13_R05.PRO.HF1
缺陷 | AW2-24423 | [My24 U554][必现][地图]进入地图，导航到限行区域，无限行提示 | LinYuzhang | Yang Fan | Gating | Analysis | 未解决 | 25/六月/23 7:57 上午 | 19/七月/23 1:02 下午 |  | 百度-地图 | 待办 |  |  |  | D3L13_R05.PRO
缺陷 | AW2-24303 | [My24 U554][必现][地图]无法离线搜索省内或跨省的位置，提示“未搜索到结果” | LinYuzhang | Yang Fan | Gating | Analysis | 未解决 | 20/六月/23 9:25 上午 | 24/七月/23 3:18 下午 |  | 百度-地图 | 待办 |  |  |  | D3L13_R05.PRO
缺陷 | AW2-24271 | [My24 U554][偶现][语音]语音“你好，林肯”，弹出VPA弹窗，但无任何TTS反馈，然后自动退出 | LinYuzhang | Yang Fan | Gating | Analysis | 未解决 | 20/六月/23 5:56 上午 | 24/七月/23 3:19 下午 |  | 百度-语音 | 待办 |  |  | D3L13_R05.PRO | D3L13_R05.PRO
缺陷 | AW2-24268 | [My24 U554][偶现][地图]进入地图，组队出行入口丢失 | LinYuzhang | Yang Fan | Gating | Analysis | 未解决 | 20/六月/23 5:44 上午 | 24/七月/23 3:20 下午 |  | 百度-地图 | 待办 |  |  |  | D3L13_R05.PRO
缺陷 | AW2-24108 | [My24 U554][单机必现][地图]进入3D模式，无3D楼块立体效果显示 | LinYuzhang | Yang Fan | Gating | Analysis | 未解决 | 16/六月/23 8:35 上午 | 28/七月/23 6:49 上午 |  | 百度-地图 | 待办 |  |  |  | D3L13_R05.PRO
缺陷 | AW2-24710 | [MY24U554][100%]Launcher page shouldn't display temperature after tire pressure is low | LinYuzhang | zhengyuan chen | Gating | Developing | 未解决 | 29/六月/23 8:27 上午 | 31/七月/23 2:59 上午 |  | Launcher- HMI, Vehicle Health Alert | 正在进行 |  |  | D3L13_R06.PRO | D3L13_R05.PRO.HF1