## 福特phase4项目P702车型DCV2发版测试报告
一、测试报告总论
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | Pass
Bug修复率 | P0P1 | P0=100% | 88% | Fail
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 2种crash | Fail
二、Bug解决情况
Bug总数：225个，已修复 ：104，Bug解决率：46%。
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
1.【账号】部分功能出现白屏
2.【账号】服务生态（酒店、外卖、电影票、etcp）无法下单，部分测试用例无法执行
3.【账号】稳定性存在问题
4.【账号】福特派扫码登录后会提示登录异常
5.【地图】没有路测实车case尚未执行
6.【消息中心】消息不能自己编辑标题和内容和车机关机时不能发送消息导致4条用例无法执行
7.【安全】各个应用隐私管控联调中
8.【安全】部分应用未进行安全加固
9.【语音】部分模块语音功能无法测试（蓝牙模块，收音机）。
10.【语音】车控指令智能用模拟信号测试，并未在实车上进行测试。
11.【launcher】蓝牙音乐播放时，随心听卡片不显示歌曲信息
12.【launcher】FM/AM播放时，随心听卡片不显示FM/AM信息
严重问题
1.【车控家】支付宝扫描二维码后无法跳转下载
2.【车控家】绑定设备后点击刷新设备刷新不出来添加的设备
3.【车控家】设备管理页面下方一直有个加载页面
4.【地图】限行路线规避，设置车牌号的时候，保存不成功 必现（依赖车机VIN和车型信息）
5.【消息中心】有按钮的横幅消息未存在消息盒子中
6.【消息中心】运营消息发送手机号弹窗确认按钮无作用
7.【消息中心】消息盒子回到首页发送运营消息点击确定后弹窗后面是消息盒子页面
8.【随心看】清空搜索历史按钮点击后，按钮被遮挡，页面无法操作，看截图
9.【语音】说：打开在线电台，关闭在线电台，并没有打开在线收音机
10.【语音】oneshot功能，经常连续说的时候，问候语会出现，导致后面的内容上屏不全
11.【语音】未登录QQ音乐，说：播放刘德华的忘情水，没有跳转到登录界面
12.【语音】说：打开在线电台，关闭在线电台，并没有打开在线收音机
13.【语音】查询火车票，当车票信息为充足时，但是查询的结果显示为0张
14.【帐号】账号管理删除账号出现白屏
15.【帐号】资料设定-点击授权管理后出现白屏
16.【帐号】点击退出登录会出现白屏
17.【帐号】手机端更改百度账号后（或者福特派删除车辆），重启车机无法登陆
18.【帐号】monkey跑8小时出现19次crash
19.【必现】【随心听】在线收音机编辑状态时，选中电台后删除按钮仍然置灰，不能删除电台
20.【launcher】播放蓝牙音乐时，随心听小卡片不显示蓝牙音乐相关信息
21.【launcher】播放FM时，随心听小卡片不显示FM相关信息
四、质量达标情况
服务 |  |  | 模块 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标
语音 |  |  | 语音基本功能 | 无P0 bug | 无P0 bug | PASS
|  |  | 语音垂类功能 |  | 无P0 bug | PASS
|  |  | 多媒体语音控制 |  | 无P0 bug | PASS
|  |  | 地图语音控制 |  | 无P0 bug | PASS
|  |  | 随心看语音控制 |  | 无P0 bug | PASS
|  |  | 内容生态APP语音控制（智慧停车场、酒店、电影购票、外卖、车控家、违章查询） |  | 无P0 bug | PASS
|  |  | 车控指令 |  | 无P0 bug | PASS
|  |  | 稳定性 |  | 无crash、无anr | PASS
随心看 |  |  | 首页-导航栏、推荐、筛选页、搜索 | 无P0 bug | 无P0 bug | PASS
|  |  | 播放-播放功能、播放控制、异常播放提醒 |  |  | PASS
|  |  | 语音指令-语音控制 |  |  | PASS
|  |  | 个人中心及登录-账号登录、我的收藏-查看、观看 历史-查看、我的收藏-批量、观看历史-批量 |  |  | PASS
|  |  | USB-本地视频 |  |  | PASS
车控家 |  |  | 关联品牌 | 无P0 bug | P0 1个 | PASS
|  |  | 添加设备 |  |  | PASS
|  |  | 激活设备 |  |  | PASS
|  |  | 刷新设备 |  |  | PASS
|  |  | 二维码扫描 |  |  | FAIL
|  |  | 设置 |  |  | PASS
|  |  | 取消关联 |  |  | PASS
消息中心 |  |  | 消息盒子 | 无P0 bug | 无P0 | PASS
|  |  | toast消息 |  |  | PASS
|  |  | 连接消息 |  |  | PASS
|  |  | 运营消息 |  |  | PASS
|  |  | 横幅消息 |  |  | PASS
|  |  | 下拉屏 |  |  | PASS
|  |  | 下拉列表 |  |  | PASS
账号&个人中心 |  |  | 登录账号退出账号 | 无P0bug | p0:5个 | fail
|  |  | 账号管理 |  |  | pass
|  |  | 登录其他账号 |  |  | fail
|  |  | 车辆信息 |  |  | fail
|  |  | 授权管理 |  |  | fail
车控家 |  |  | 关联品牌 | 无P0 bug | P0 1个 | PASS
|  |  | 添加设备 |  |  | PASS
|  |  | 激活设备 |  |  | PASS
|  |  | 刷新设备 |  |  | FAIL
|  |  | 二维码扫描 |  |  | FAIL
|  |  | 设置 |  |  | FAIL
|  |  | 取消关联 |  |  | PASS
安全 |  |  | 隐私防护 | 无P0 bug | 无P0 bug | PASS
|  |  | 车机管家 |  | 无P0 bug | PASS
地图 |  |  | 底图模块 | 无P0 bug | 无p0 | PASS
|  |  | 检索模块 |  | 无p0 | PASS
|  |  | 算路模块 |  | 无p0 | PASS
|  |  | 导航模块 |  | 无p0 | PASS
|  |  | 个人中心 |  | 无p0 | Fail
|  |  | 数据相关 |  | 无p0 | PASS
|  |  | 语音控制 |  | 无p0 | PASS
|  |  | 首页地图 |  | 无p0 | PASS
|  |  | 事故预警 |  | 无p0 | PASS
|  |  | 新增功能 |  | 无p0 | PASS
消息中心 |  |  | 消息盒子 | 无P0 bug | 无p0 | PASS
|  |  | toast消息 |  | 无p0 | PASS
|  |  | 链接消息 |  | 无p0 | PASS
|  |  | 运营消息 |  | 无p0 | PASS
|  |  | 横幅消息 |  | 无p0 | PASS
launcher |  |  | 负一屏天气 | 无P0 bug | 无p0 | PASS
|  |  | 负一屏语音 |  | 无p0 | PASS
|  |  | 车辆卡片 |  | 无p0 | PASS
|  |  | 地图卡片 |  | 无p0 | PASS
|  |  | 首页卡片 |  | 无p0 | PASS
|  |  | 更多服务 |  | 无p0 | PASS
|  |  | 添加服务卡片 |  | 无p0 | PASS
|  |  | 搜索 |  | 无p0 | PASS
|  |  | 智能馨风 |  | 无p0 | PASS
|  |  | 稳定性测试 |  | 无p0 | PASS
随心听 |  |  | 随心听在线 | 无P0 bug | 无p0 | PASS
|  |  | 在线USB |  | 无p0 | PASS
|  |  | 在线收音机 |  | 无p0 | PASS
|  |  | 语音搜索、语音控制 |  | 无p0 | PASS
|  |  | 稳定性测试 |  | 无p0 | PASS
电影票 |  |  | 位置授权 | 无P0 bug | 有P0问题 | Fail
首页搜索
影片列表页
影院列表页
时间场次选择页
票数选择页-默认推荐座位
座位选择页面
确单页面
酒店 |  |  | 定位服务 | 无P0 bug | 有P0问题 | Fail
首页UI
酒店品牌搜索
城市选择
入离店日期选择
酒店详情
提交订单
外卖 |  |  | 登录页面 | 无P0 bug | 有P0问题 | Fail
服务授权
定位授权
退出
编辑收货地址页面
我的收货地址页面
编辑收货地址页面
首页-推荐店铺列表
收货地址POI检索页面
停车场 |  |  | 服务授权 | 无P0 bug | 有P0问题 | Fail
个人中心
定位授权
信息二次确认页
已注册ETCP，修改车牌再次注册ETCP
免密支付
智慧停车场首页
停车场详情页
停车场搜索
五、测试用例执行情况
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测/漏测原因和分析
launcher |  |  | 146 | 123 | 85% | 1.播放蓝牙音乐时，随心听小卡片不显示蓝牙音乐相关信息 2.播放FM时，随心听小卡片不显示FM相关信息
语音 |  |  | 141 | 128 | 91% | 1、蓝牙、收音机等需要通德赛联调 2、依赖实车
随心听 |  |  | 154 | 152 | 99% | 因bug导致测试用例阻塞
随心看 |  |  | 239 | 216 | 90.37% | 依赖实车
地图 |  |  | 80 | 80 | 100% | /
消息中心 |  |  | 40 | 35 | 88% | 消息不能自己编辑标题和内容和车机关机时不能发送消息
安全 |  |  | 115 | 99 | 86% | 语音、埋点、日志上传、安全加固依赖ROM集成，一键优化动效未提供UI稿
账号 |  |  | 130 | 104 | 80% | 酒店外卖电影票etcp无法下单，导致支付模块订单模块没有测试；授权管理因有bug导致无法测试
车控家 |  |  | 28 | 25 | 89% | 目前只有智能台灯一个设备
语音 |  |  | 141 | 128 | 91% | 1、蓝牙、收音机等需要通德赛联调 2、依赖实车
外卖预订 |  |  | 588 | 577 | 98% | 1.需模拟数据2.定位授权点击去开启按钮无效3.蓝牙无法测试
酒店预订 |  |  | 183 | 75 | 41% | 1.车机无法定位2.打开蓝牙界面闪退3.无法提交订单
停车场 |  |  | 125 | 81 | 65% | 1.个人中心无法测试2.蓝牙电话无法测试3.页面只有一条数据4.3.筛选功能5.账号无车联网服务无车牌号
电影票 |  |  | 409 | 141 | 34% | 1.沙盒环境数据2.车机无法定位3.筛选功能
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=78%
六、测试环境及版本说明
ROM版本 |  |  | 20200529_0038_AF12_BF2.PRO |  |  | 备注：随心听20200609_0039_AF12_BF2.PRO
MCU版本 |  |  | NA
屏幕尺寸 |  |  | 12寸