## 福特phase4项目S650车型R04 HF2发版测试报告
一、测试报告总论：
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | <100% | FAIL
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 存在crash、anr | FAIL
版本性能 | 流畅度 | 无明显卡顿 | 无明显卡顿 | PASS
| 综合评分 | NA | 见sheet | NA
| Baidu APP | NA | 见sheet | NA
| Cpu&内存&GPU | NA | 见sheet | NA
| 响应时间 | NA | 见sheet | NA
3.质量标准效果类指标达成情况：
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
唤醒词 | 唤醒率-低噪 | 92% | NA | NA
| 唤醒率-中噪 | 90% | NA | NA
| 唤醒率-高噪 | 85% | NA | NA
场景化命令词 | 唤醒率-低噪 | 85% | NA | NA
| 唤醒率-中噪 | 85% | NA | NA
| 唤醒率-高噪 | 80% | NA | NA
误唤醒 | 小度小度 | 0.3次/h | NA | NA
| 你好福特 | 1.2次/h | NA | NA
6、流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单 | 评审通过
产品指标 | 缺失
MRD | 评审通过
技术文档 | 缺失
单元测试报告 | 缺失
Codereview结论 | 缺失
二、版本已知风险/遗留严重问题
严重问题
【台架】【S650】【安全】【偶现】关闭互联车辆位置，一键优化清理数据显示错误
【台架】【S650】【地图】【必现】长途算路添加多个途径点时，除途径市外选项消失。
【台架】【S650】【地图】【必现】导航操作态，『更多』功能点击『偏好』，会退出卡片。
【台架】【S650】【随心看】【必现】随心看点击视频播放或点击进入个人页面toast提示加载中后无任何反馈
三、项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境）
launcher：暂无
EM：（1）实车全功能回归测试阻塞，case结果为台架测试结果
地图：（1）部分case依赖实车（2）福特派app 无发送到车载导航功能，导致SendtoCar阻塞测试（3）因巡航功能不可用，导致测试阻塞
语音：（1）未进行语音调参
车家互联：（1）覆盖智能家居品牌较少
随心听：暂无
随心看：（1）爱奇艺模块偶尔点击视频或者我的页面后toast提示加载中后无任何反馈
外卖：暂无
酒店：暂无
电影购票：暂无
预约保养：暂无
智慧停车场：（1）部分case依赖实车进出停车场，缺少正式环境账号
安全：（1）安全后台功能因无法使用adb阻塞测试；包含模块为：selinux、证书导入、tee、日志管理、双向认证、内存清理、安全加固等在debug版本测试（2）User版本及Debug测试统计：User版本总用例数314，执行用例数129，执行率41%;执行通过数129个，成熟度100%。
账号：（1）沙盒环境下无法进行下单和支付，订单&支付部分case阻塞（2）无法注销福特账号，相关case阻塞
激活：暂无
消息中心：（1）使用demo模拟发送消息
输入法：暂无
四、测试用例执行情况及遗留P0P1 bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率（测试执行数/用例总数） | 执行通过数（执行数/用例总数） | 执行通过率(执行成功数/测试执行数） | 整体执行通过率（执行成功数/用例总数） | 遗留bug数（P0P1） | 未测/漏测原因和分析
launcher |  |  | 215 | 215 | 100% | 215 | 100% | 100% | 无遗留P0P1
EM |  |  | 106 | 53 | 50% | 53 | 100% | 50% | 无遗留P0P1 | 实车缺少硬按键阻塞，部分case阻塞
地图 |  |  | 4052 | 3836 | 94.67% | 3801 | 99.09% | 93.81% | p0：2个;p1：31个 | 1、部分case依赖实车，2、福特派app 无发送到车载导航功能，导致SendtoCar无法测试，3、因巡航功能不可用，导致无法测试
语音 |  |  | 1554 | 1551 | 99.81% | 1535 | 98.97% | 98.78% | P1：4个 | 1、部分case依赖语音调参
车家互联 |  |  | 49 | 49 | 100% | 49 | 100% | 100% | 无遗留P0P1
随心听 |  |  | 560 | 560 | 100% | 552 | 98.57% | 98.57% | P1：1个
随心看 |  |  | 238 | 238 | 100% | 228 | 95.8% | 95.8% | p0：1个;p1：2个
外卖 |  |  | 578 | 578 | 100% | 574 | 99.31% | 99.31% | P1：1个
酒店 |  |  | 183 | 182 | 99.45% | 182 | 100% | 99.45% | 无遗留P0P1 | 1、沙盒环境验证支付阻塞
电影购票 |  |  | 285 | 282 | 98.95% | 268 | 95.04% | 94.04% | 无遗留P0P1 | 1、沙盒环境验证支付阻塞
预约保养 |  |  | 154 | 154 | 100% | 151 | 98.05% | 98.05% | P1：1个
智慧停车场 |  |  | 135 | 126 | 93.33% | 123 | 97.62% | 91.11% | p1：4个 | 1、部分case依赖实车进出场，缺少正式环境账号
安全 |  |  | 314 | 312 | 99.36% | 312 | 100% | 99.36% | p0：1个;p1：2个 | 文件加密阻塞部分case
账号 |  |  | 312 | 229 | 73.4% | 229 | 100% | 73.4% | 无遗留P0P1 | 1、无法进行真实支付;部分case依赖正式环境
激活 |  |  | 76 | 75 | 98.68% | 75 | 100% | 98.68% | 无遗留P0P1 | 依赖ota升级环境
消息中心 |  |  | 99 | 91 | 91.92% | 91 | 100% | 91.92% | P1：1个 | 部分case依赖关机发送消息和下拉屏发送消息
输入法 |  |  | 70 | 70 | 100% | 70 | 100% | 100% | P1：1个
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=96% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=99%
五、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20220706_0731_HF13_R04.PRO.HF2
MCU版本 |  |  | 20220615_470_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 13.2寸

## 遗留bug list
编号 | 标题 | 优先级 | 所属模块 | 流程状态 | Bug分析结论
Ford-P4-36501 | 【台架】【S650】【EM】【偶现】进入EM界面闪退 | P2-Middle | enhanse memory | 已分析 | 德赛问题
Ford-P4-36184 | 【台架】【S650】【EM】【mycolor】【必现】EM设置页与UI稿不一致 | P2-Middle | enhanse memory | 已修复 | 需修复
Ford-P4-35460 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】进入随心听的QQ音乐，播放任意一首歌曲进入播放页面，有对应歌曲的卡片显示，返回到launcher页面，查看launcher页面的随心听 | P2-Middle | Launcher | 已分配
Ford-P4-29933 | 【台架】【S650】【launcher】【必现】连接蓝牙电话后点击底部字母栏Z，实际显示的是X | P2-Middle | Launcher | 重新打开 | 依赖德赛-已转jira
Ford-P4-29622 | 【台架】【S650】【launcher】【必现】连接蓝牙来电时，出现两个挂断icon； | P2-Middle | Launcher | 已修复
Ford-P4-32450 | 【台架】【S650】【launcher】【必现】负一屏语音卡片缺少车辆及车辆控制主题 | P2-Middle | Launcher | 已修复 | master已解决
Ford-P4-31304 | 【台架】【S650】【launcher】【必现】负一屏加载不出天气信息 | P2-Middle | Launcher | 已修复
Ford-P4-31321 | 【台架】【S650】【launcher】【必现】获取到定位，负一屏不能显示定位 | P2-Middle | Launcher | 已修复 | master已解决
Ford-P4-31311 | 【台架】【S650】【launcher】【必现】桌面未授权时，没有弹出授权弹窗 | P2-Middle | Launcher | 已修复 | master已解决
Ford-P4-36503 | 【台架】【S650】【Launcher】【必现】长按home建图标大小显示不一致 | P2-Middle | Launcher | 新建
Ford-P4-35609 | 【台架】【S650】【Launcher】【必现】重启自动连接蓝牙后，launcher界面电话卡片显示暂未连接 | P2-Middle | Launcher | 新建
Ford-P4-35607 | 【台架】【S650】【Launcher】【必现】系统桌面申请与ui稿不一致 | P2-Middle | Launcher | 新建
Ford-P4-36517 | 【台架】【S650】【Launcher】【必现】点击launcher首页提示：”胎压异常，请停车检查“。 进入设置，提示：车辆一切正常 | P2-Middle | Launcher | 新建
Ford-P4-36731 | 【UI走查】【S650】【launcher】【二轮走查】 | P2-Middle | Launcher | 新建
Ford-P4-36637 | 【UI走查】【S650】【launcher】【二轮走查】 | P2-Middle | Launcher | 新建
Ford-P4-35615 | 【台架】【s650】【系统】【必现】重启车机，车机一直处于界面部分黑屏状态 | P1-High | ROM | 新建
Ford-P4-35606 | 【台架】【s650】【电子手册】【必现】在更多服务点击电子手册卡片闪退回主页 | P1-High | ROM | 新建
Ford-P4-29049 | 【台架】【S650】【电影票】【必现】定位授权弹窗按钮文本跟设计稿不符 | P2-Middle | 安全 | 已分析 | 需修复
Ford-P4-31918 | 【台架】【S650】【安全】【高概率偶现】点击一键优化不展示清理结果 | P2-Middle | 安全 | 已分配
Ford-P4-32031 | 【台架】【S650】【安全】【必现】隐私页面上滑、下滑，焦点到返回键上 | P2-Middle | 安全 | 已分析 | 依赖德赛
Ford-P4-36188 | 【台架】【S650】【安全】【必现】隐私权限列表辅助文案字体颜色饱和度过高 | P2-Middle | 安全 | 已修复
Ford-P4-36959 | 【台架】【S650】【安全】【必现】权限申请弹窗ui 线条显示过长 | P2-Middle | 安全 | 已修复 | 需修复
Ford-P4-36185 | 【台架】【S650】【安全】【必现】上下切换隐私权限列表时，定位及麦克风图标变大 | P2-Middle | 安全 | 新建
Ford-P4-36182 | 【台架】【S650】【安全】【必现】一键优化-‘状态已达最佳‘字体颜色及布局 | P2-Middle | 安全 | 已修复 | 需修复
Ford-P4-31882 | 【台架】【S650】【安全】【必现】launcher页面点击一键优化已弹出清理结果，还在优化中 | P2-Middle | 安全 | 已修复 | master已解决
Ford-P4-36183 | 【台架】【S650】【安全】【必现】app应用列表图标大小 | P2-Middle | 安全 | 新建
Ford-P4-36186 | 【台架】【S650】【安全】【必现】CCS-无法关闭车辆互联设置->共享车辆位置 | P1-High | 安全 | 已分析 | 依赖德赛
Ford-P4-37073 | 【台架】【S650】【安全】【偶现】关闭互联车辆位置，一键优化清理数据显示错误 | P0-Highest | 安全 | 已修复 | 已验证通过
Ford-P4-37074 | 【台架】【S650】【安全】【偶现】一键优化进度条到100%时退出保持一键优化初始化状态 | P1-High | 安全 | 新建
Ford-P4-31883 | 【台架】【S650】【安全】【Launcher】【必现】Launcher小卡片点击一键优化弹toast显示了清理结果；预期在小卡片中显示清理结果 | P1-High | 安全 | 已修复
Ford-P4-35394 | 【UI走查】【S650】【车机管家】 | P2-Middle | 安全 | 新建
Ford-P4-35392 | 【UI走查】【S650】【车机管家】 | P2-Middle | 安全 | 已分析 | 需修复
Ford-P4-33017 | 【UI走查】【S650_mycolor】【预约保养】 | P2-Middle | 安全 | 已修复 | 需修复
Ford-P4-33849 | 【UI走查】【S650_mycolor】【酒店】 | P2-Middle | 安全 | 已修复 | 需修复
Ford-P4-33158 | 【UI走查】【S650_mycolor】【智慧停车场】 | P2-Middle | 安全 | 已修复 | 需修复
Ford-P4-33410 | 【UI走查】【S650_mycolor】【外卖】 | P2-Middle | 安全 | 已修复 | 需修复
Ford-P4-35562 | 【UI走查】【S650】【输入法】 | P2-Middle | 百度输入法 | 新建
Ford-P4-35563 | 【UI走查】【S650】【输入法】 | P2-Middle | 百度输入法 | 新建
Ford-P4-35561 | 【UI走查】【S650】【输入法】 | P2-Middle | 百度输入法 | 新建
Ford-P4-35556 | 【UI走查】【S650】【输入法】 | P1-High | 百度输入法 | 新建
Ford-P4-35557 | 【UI走查】【S650】【输入法】 | P2-Middle | 百度输入法 | 新建
Ford-P4-35560 | 【UI走查】【S650】【输入法】 | P2-Middle | 百度输入法 | 新建
Ford-P4-35558 | 【UI走查】【S650】【输入法】 | P2-Middle | 百度输入法 | 新建
Ford-P4-35559 | 【UI走查】【S650】【输入法】 | P2-Middle | 百度输入法 | 新建
Ford-P4-33854 | 【UI走查】【S650_mycolor】【酒店】 | P2-Middle | 百度输入法 | 已分配
Ford-P4-33154 | 【UI走查】【S650_mycolor】【智慧停车场】 | P2-Middle | 百度输入法 | 新建
Ford-P4-32627 | 【台驾】【S650】【地图】【必现】1945设置了回家的地址，打开收藏夹没有显示家庭地址 | P2-Middle | 地图 | 已分配
Ford-P4-32625 | 【台驾】【S650】【地图】【必现】1934导航中，手机加入车机队伍，车机上还是显示一个人 | P2-Middle | 地图 | 已分配
Ford-P4-32759 | 【台架】【地图】【S650】【稳定性】【必现】2042刚发完微信互联，点击消息中心然后闪退 | P1-High | 地图 | 已修复 | 需修复
Ford-P4-32760 | 【台架】【】【导航】【必现】2037导航中，首次点击全览小窗，提示已切换为车头朝上 | P2-Middle | 地图 | 新建
Ford-P4-35443 | 【台架】【s650】【账号】【必现】未登录点击地图会调出登录二维码页面 | P2-Middle | 地图 | 已分析
Ford-P4-32762 | 【台架】【S650】【车标】【必现】2031设置的经典车标，进入导航后显示福特车标 | P2-Middle | 地图 | 已分配
Ford-P4-32758 | 【台架】【S650】【设置】【必现】2015离线导航中，可以打开路况开关按钮 | P2-Middle | 地图 | 已分配
Ford-P4-32763 | 【台架】【S650】【组队出行】【必现】2018组队设置目的地，选择添加4S店，点击+号无反应 | P2-Middle | 地图 | 已分配
Ford-P4-36867 | 【台架】【S650】【地图】【必现】队伍管理『解散队伍』和『移除队员』的二次弹窗，主动作按钮和取消按钮使用错误。 | P2-Middle | 地图 | 新建
Ford-P4-36835 | 【台架】【S650】【地图】【必现】长途算路添加多个途径点时，除途径市外选项消失。 | P0-Highest | 地图 | 已修复 | 需修复
Ford-P4-36829 | 【台架】【S650】【地图】【必现】路线规划页如只有一条路线时依然有选中态。 | P1-High | 地图 | 新建
Ford-P4-36828 | 【台架】【S650】【地图】【必现】路线规划页右侧路线缺少相应推荐气泡说明 | P1-High | 地图 | 新建
Ford-P4-36823 | 【台架】【S650】【地图】【必现】路线规划实际不会显示目的地子POI提示条。 | P1-High | 地图 | 新建
Ford-P4-36833 | 【台架】【S650】【地图】【必现】路线规划卡片红绿灯、价格图标位置显示错误。 | P2-Middle | 地图 | 新建
Ford-P4-36841 | 【台架】【S650】【地图】【必现】调节音量，静音后再恢复时会超出静音前的音量值。 | P1-High | 地图 | 已修复
Ford-P4-36840 | 【台架】【S650】【地图】【必现】调节音量不提示音量值。 | P1-High | 地图 | 新建
Ford-P4-36825 | 【台架】【S650】【地图】【必现】设置家和公司地址时，点击的判断热区有误。 | P1-High | 地图 | 新建
Ford-P4-36842 | 【台架】【S650】【地图】【必现】自定义车标实际情况为默认企业车标。 | P2-Middle | 地图 | 新建
Ford-P4-36871 | 【台架】【S650】【地图】【必现】组队出行，队长和队员的头像压盖顺序不正确。 | P1-High | 地图 | 新建
Ford-P4-36868 | 【台架】【S650】【地图】【必现】组队出行小队重命名，每次填写或删除一个文字都会触发 【队伍名仅支持中英文、数字和下划线】的toast提示 | P1-High | 地图 | 新建
Ford-P4-36866 | 【台架】【S650】【地图】【必现】组队出行卡片上队员头像的状态与地图上的队员头像状态可能出现不一致的情况。 | P1-High | 地图 | 新建
Ford-P4-36806 | 【台架】【S650】【地图】【必现】类别搜索功能的关键词识别判断有误。 | P1-High | 地图 | 已修复 | 需修复
Ford-P4-36805 | 【台架】【S650】【地图】【必现】类别搜筛选项内容缺失&位置及默认选中项错误 | P1-High | 地图 | 新建
Ford-P4-36807 | 【台架】【S650】【地图】【必现】类别搜检索结果页，移动底图不直接触发「指定区域内搜索」 | P1-High | 地图 | 新建
Ford-P4-36930 | 【台架】【S650】【地图】【必现】福特派app成功登陆车机，从福特派app 服务 -附近专属推荐，点击发送任意位置，弹出框的选项中，无发送到车载导航功能。 | P1-High | 地图 | 新建
Ford-P4-36843 | 【台架】【S650】【地图】【必现】熟路模式、专业导航均有诱导面板断开、路况条消失的情况。 | P1-High | 地图 | 新建
Ford-P4-36837 | 【台架】【S650】【地图】【必现】点击查看限行规定会解除当前的蒙层状态。 | P1-High | 地图 | 已修复 | 需修复
Ford-P4-36824 | 【台架】【S650】【地图】【必现】点击『扩大区域搜索』会直接扩大到10km的比例尺 | P1-High | 地图 | 新建
Ford-P4-36826 | 【台架】【S650】【地图】【必现】添加途径点时，『途径点』、『排序』按钮的操作状态错误 | P1-High | 地图 | 新建
Ford-P4-36820 | 【台架】【S650】【地图】【必现】添加途径点可以重复添加同一个途径点 | P1-High | 地图 | 已修复
Ford-P4-36827 | 【台架】【S650】【地图】【必现】沿途搜列表里的条目均显示为选中态。 | P1-High | 地图 | 已修复 | 需修复
Ford-P4-36852 | 【台架】【S650】【地图】【必现】模拟导航导航态左侧会出现音量按钮。 | P1-High | 地图 | 已修复 | 需修复
Ford-P4-36804 | 【台架】【S650】【地图】【必现】检索列表历史记录，编辑态效果不消失 | P1-High | 地图 | 新建
Ford-P4-36801 | 【台架】【S650】【地图】【必现】收藏夹修改，缺少重命名操作流程显示 | P1-High | 地图 | 新建
Ford-P4-36802 | 【台架】【S650】【地图】【必现】收藏夹修改，「重命名」按钮的判定热区存在问题 | P1-High | 地图 | 新建
Ford-P4-36864 | 【台架】【S650】【地图】【必现】打开组队出行卡片，会带有「刷新路线」的按钮，且按钮点击无效。 | P1-High | 地图 | 新建
Ford-P4-36822 | 【台架】【S650】【地图】【必现】已添加的途径点扎点存在点击态 | P2-Middle | 地图 | 新建
Ford-P4-36857 | 【台架】【S650】【地图】【必现】导航操作态，『更多』功能点击『偏好』，会退出卡片。 | P0-Highest | 地图 | 已修复 | 需修复
Ford-P4-36849 | 【台架】【S650】【地图】【必现】导航操作态下的「更多」入口展示左侧按钮区。 | P1-High | 地图 | 新建
Ford-P4-36872 | 【台架】【S650】【地图】【必现】导航态组队出行缺少队伍排名面板。 | P1-High | 地图 | 新建
Ford-P4-36838 | 【台架】【S650】【地图】【必现】填写车牌号位数多于7位，toast提示文案及时机错误。 | P1-High | 地图 | 新建
Ford-P4-37096 | 【台架】【S650】【地图】【必现】在百度APP修改一下用户名，查看车机重新登录一下账号看修改有没有生效 | P2-Middle | 地图 | 新建
Ford-P4-36803 | 【台架】【S650】【地图】【必现】反GEO地图选点，不支持卡片收藏！ | P1-High | 地图 | 已修复 | 需修复
Ford-P4-36836 | 【台架】【S650】【地图】【必现】互联互通（包括小度接人和微信互联）卡片后有蒙层，且支持点击关闭弹窗。 | P2-Middle | 地图 | 新建
Ford-P4-36899 | 【S650】【UI】【地图】【必现】首页消息透出-暂无 推荐或提醒，1、弹窗背景尺寸偏大，建议背景样式&颜色还原设计稿 2、”暂无推荐或提醒“未对齐居中，icon偏小 | P2-Middle | 地图 | 新建
Ford-P4-36898 | 【S650】【UI】【地图】【必现】首页消息透出-提醒，1、手机发来位置 文案位置偏移，应该居中 2、删除 icon位置应该居中 | P2-Middle | 地图 | 新建
Ford-P4-36895 | 【S650】【UI】【地图】【必现】输入口令，1、分割线样式有误，还原视觉稿 2、数字背景框样式有误，还原视觉稿 3、数字键盘尺寸有误，间距过大 4、「加入队伍」按钮样式有误 5、数字按钮实际车机按压未见选中状态样式 | P2-Middle | 地图 | 新建
Ford-P4-36896 | 【S650】【UI】【地图】【必现】路线偏好设置，1、分割线样式有误 2、时间优先 文案有误，应替换未 时间短 3、button样式投影还原度不高，还原视觉稿 4、「躲避高速」「不走高速」「高速优先」排列顺序有误，且文案有误，对齐视觉稿 | P2-Middle | 地图 | 新建
Ford-P4-36892 | 【S650】【UI】【地图】【必现】设置详情-播报，1、「导航」「播报」「通用」按钮样式有误，还原视觉稿 2、分割线样式有误，还原视觉稿 3、「播报模式」选择按钮样式有误，还原视觉稿 4、「导航音量」调节按钮样式有误，还原视觉稿 | P1-High | 地图 | 已修复 | 需修复
Ford-P4-36894 | 【S650】【UI】【地图】【必现】组队面板- 未设置目的地，1、分割线样式有误，还原视觉稿 2、队长尚未设定目的地 背景样式有误 3、队长、自己头像顺序有误，对齐视觉稿 4、全览队伍、邀请好友 下背景框缺失，详见视觉稿 3、「全览队伍」「邀请好友」按钮圆角大小有误 | P2-Middle | 地图 | 新建
Ford-P4-36890 | 【S650】【UI】【地图】【必现】百度logo样式和位置有误（需全局调整） | P2-Middle | 地图 | 新建
Ford-P4-36897 | 【S650】【UI】【地图】【必现】检索初始-长按编辑 1、「收藏」icon按钮样式需要对齐设计稿 2、「删除」icon按钮样式尺寸过大 3、选中样式渐变效果弱，详见设计稿 | P2-Middle | 地图 | 新建
Ford-P4-36888 | 【S650】【UI】【地图】【必现】按钮圆角大小有误 | P2-Middle | 地图 | 新建
Ford-P4-36893 | 【S650】【UI】【地图】【必现】导航设置-导航前，1、分割线样式有误，还原视觉稿 2、「导航」「播报」「通用」按钮样式有误，还原视觉稿 3、「车头朝上」「正北朝上」按钮样式有误 | P1-High | 地图 | 已修复 | 需修复
Ford-P4-36889 | 【S650】【UI】【地图】【必现】poi等一系列水滴样式不对 | P2-Middle | 地图 | 新建
Ford-P4-36217 | 【台架】【s650】【必现】订单中心点击电话icon，点击弹窗按钮，没有变色 | P3-Lowest | 个人中心 | 已修复
Ford-P4-35608 | 【台架】【s650】【个人中心】【必现】关闭违章查询的授权，在更多服务里点击查违章卡片，没有跳出授权 | P2-Middle | 个人中心 | 已修复
Ford-P4-34792 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】进入随心听的喜马拉雅首页，点击头像进入我的页面，点击开通VIP进入VIP购买页面，任意点击一个进入确认购买内容页面，点击支付后，查看进入支付页面的过程 | P2-Middle | 个人中心 | 已修复
Ford-P4-36471 | 【台架】【S650】【个人中心】【必现】进入车辆信息，查看地区，最开始是京，然后跳转到渝 | P2-Middle | 个人中心 | 新建
Ford-P4-36491 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】随心看点击视频播放或点击进入个人页面toast提示加载中后无任何反馈 | P0-Highest | 随心看 | 关闭 | 升级ECG2后验证已通过 APK：1.4.59
Ford-P4-31254 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】随心看收藏状态未同步 | P2-Middle | 随心看 | 新建
Ford-P4-34887 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】进入随心看的爱奇艺首页，点击头像进入我的页面，点击我的收藏或者观看历史进入后，查看进入该页面的过程 | P2-Middle | 随心看 | 新建
Ford-P4-31923 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】进入随心看的爱奇艺首页，点击头像进入个人中心，点击我的收藏进入我的收藏页面，点击编辑按键，任意选择一首然后点击删除，删除成功后，弹出toast“操作成功”，然后，自动退出编辑页面 | P2-Middle | 随心看 | 已分配
Ford-P4-31904 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】进入随心看的爱奇艺首页，任意播放一个视频，比如：三国演义，进入播放页面后点击收藏按键，请登录后收藏，可多设备同步 | P2-Middle | 随心看 | 已修复
Ford-P4-34885 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】进入随心看的本地视频，显示U盘的视频（可播放），返回到launcher页面后再进入随心看的本地视频，查看本地视频页面提示未找到U盘 | P1-High | 随心看 | 已分析 | 需修复
Ford-P4-37184 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】进入爱奇艺首页点击游戏tab栏，提示：加载中，请检查网络后重试，点击筛选按键进入筛选页面有显示游戏的相关视频 | P2-Middle | 随心看 | 新建
Ford-P4-36493 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】进入爱奇艺的搜索页面，在搜索框输入文字：战，查看搜索页面 | P2-Middle | 随心看 | 新建
Ford-P4-36423 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】进入爱奇艺播放任意一个视频，视频在加载中时点击一下屏幕的任意地方，会闪现收藏按键显示已收藏状态 | P2-Middle | 随心看 | 新建
Ford-P4-36490 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】进入USB页面，点击tab栏的切换U盘按键，查看弹出的切换USB页面 | P2-Middle | 随心看 | 新建
Ford-P4-36411 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】进入USB视频页面，点击tab栏的切换USB按键，查看弹出的切换设备的页面 | P2-Middle | 随心看 | 新建
Ford-P4-37160 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】进入USB视频页面搜索本地的视频名称，点击搜索结果的视频会闪现USB视频首页的内容 | P2-Middle | 随心看 | 新建
Ford-P4-37162 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】网络不好情况下，进入爱奇艺的任意一个tab栏，刷新的按键偏下 | P2-Middle | 随心看 | 新建
Ford-P4-37161 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】点击爱奇艺的游戏tab栏，没有任何的数据，提示：加载失败，请检查网络后重试 | P1-High | 随心看 | 新建
Ford-P4-29527 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】无网情况下页面展示跟设计稿不符 | P2-Middle | 随心看 | 重新打开
Ford-P4-29123 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】播放中的视频，宽度未占满 | P2-Middle | 随心看 | 已分析 | master已解决
Ford-P4-31901 | 【台架】【S650】【随心看】【偶现】进入随心看的爱奇艺首页，点击搜索进入搜索页面，搜索：三国演义，有时候点击搜索显示：抱歉未搜索到相关的结果，但是有时候有搜索的出来 | P2-Middle | 随心看 | 已分析
Ford-P4-31907 | 【台架】【S650】【随心看】【偶现】进入随心看的爱奇艺首页，播放：楚乔传，把进度条拉到中间播放，然后点击返回，然后再点击楚乔传，从第一集的起点开始播放 | P2-Middle | 随心看 | 已分析
Ford-P4-36644 | 【UI走查】【S650】【爱奇艺】【二轮走查】 | P2-Middle | 随心看 | 已分析 | 长线修复
Ford-P4-36643 | 【UI走查】【S650】【爱奇艺】【二轮走查】 | P2-Middle | 随心看 | 已分析 | 长线修复
Ford-P4-36497 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】进入在线收音机的首页，点击省市台的天津台进入该页面，播放任意一个电台 | P2-Middle | 随心听 | 新建
Ford-P4-37163 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】进入在线收音机的任意卡片的详情页面，播放任意一个电台，详情页面当前播放的卡片右下角动态音浪与主题不一致（橙色） | P2-Middle | 随心听 | 已分配
Ford-P4-36495 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】进入在线收音机播放任意一个电台并且进入播放页面 执行语音：收藏电台或者取消收藏电台，识别后tts：已收藏或者取消收藏，查看播放页面的收藏状态 | P2-Middle | 随心听 | 新建
Ford-P4-36487 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】进入喜马拉雅的我的收藏编辑页面，点击删除任意一个专辑，查看删除专辑的过程 | P2-Middle | 随心听 | 已修复 | 需修复
Ford-P4-37183 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】进入喜马拉雅的任意专辑的详情页面，播放第一集进入播放页面，点击播放列表的清空按键返回到专辑详情页面，第一集卡片的右下方还显示动态音浪图标 | P2-Middle | 随心听 | 已分配
Ford-P4-37182 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】进入喜马拉雅的VIP专辑页面，分别点击不同的VIP专辑进入VIP详情页面，有些VIP详情右上方没有“开通VIP”的入口 | P2-Middle | 随心听 | 已分配
Ford-P4-36699 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】进入USB页面，播放一首歌名很长或者歌手名字很长的歌曲，查看卡片上方的歌名和人名 | P2-Middle | 随心听 | 已修复 | 需修复
Ford-P4-36401 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】进入QQ音乐首页，点击头像进入我的账号页面，查看进入我的账号页面时的过程 | P2-Middle | 随心听 | 已修复
Ford-P4-36485 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】进入QQ音乐的筛选页面，筛选歌手后点击筛选后的歌手：马嘉琪，查看页面显示 | P2-Middle | 随心听 | 已分配
Ford-P4-37164 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】进入QQ音乐的歌手页面，点击歌手页面下方的任意字母，字母高亮的颜色与主题不一致（橙色） | P2-Middle | 随心听 | 已分配
Ford-P4-37165 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】进入QQ音乐的歌手筛选页面，选中：内地-男-流行，分别点击还原按键和确定按键时，高亮的颜色与主题不一致 | P2-Middle | 随心听 | 已分配
Ford-P4-37166 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】进入QQ音乐的我的页面，账号头像的边框显示的颜色与主题不一致 | P2-Middle | 随心听 | 已分配
Ford-P4-36494 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】进入QQ音乐播放任意一首歌曲并且进入播放页面，执行语音：加入收藏或者取消收藏，识别后tts：已收藏或者取消收藏，查看播放页面的收藏状态 | P2-Middle | 随心听 | 新建
Ford-P4-36400 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】进入QQ音乐我的收藏的编辑页面，选中第一首歌曲删除后自动退出编辑页面，查看我的收藏的歌曲 | P2-Middle | 随心听 | 新建
Ford-P4-36703 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】进入FM/AM页面，点击在线电台 | P2-Middle | 随心听 | 新建
Ford-P4-36698 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】点击在线收音机的任意分类进入在线收音机详情页面，点击任意一个在线收音机并且查看右下角的动态音浪 | P2-Middle | 随心听 | 已修复 | 需修复
Ford-P4-37169 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】播放喜马拉雅的VIP专辑，播放页面的播放列表单集的右侧没有“X”删除按键 | P2-Middle | 随心听 | 已分配
Ford-P4-36488 | 【台架】【S650】【随心听】【偶现】进入随心听页面，有喜马拉雅在播放并且动态音浪是动态的，点击tab栏的动态音浪，提示：暂无播放列表 | P1-High | 随心听 | 新建
Ford-P4-36404 | 【台架】【S650】【随心听】【偶现】进入在线收音机的搜索页面，点击搜索历史的任意一条记录 | P2-Middle | 随心听 | 已修复 | 需修复
Ford-P4-37167 | 【台架】【S650】【随心听】【偶现】进入QQ音乐的我的页面，页面右侧部分特别的光，页面不美观 | P2-Middle | 随心听 | 已修复
Ford-P4-31375 | 【台架】【S650】【语音】【必现】【外卖】【正式网】外卖搜索页，语音命令：删除历史记录、清空历史记录没有执行删除操作 | P1-High | 外卖 | 已修复 | master已解决
Ford-P4-35896 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】美团外卖登录页面，存在风控页时，点击输入框，弹出屏幕范围 | P2-Middle | 外卖 | 已修复 | master已解决
Ford-P4-36408 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】店铺列表页面，进行左滑刷新，左侧边缘从过渡变为短暂常亮； | P2-Middle | 外卖 | 已修复
Ford-P4-35474 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】外卖app存在筛选框页面时，来回切换后台会出现闪烁一次； | P2-Middle | 外卖 | 已修复 | 需修复
Ford-P4-36692 | 【UI走查】【S650】【聚合支付】【二轮走查】 | P2-Middle | 外卖 | 重新打开
Ford-P4-29784 | 【台架】【s650】【设置】【必现】在系统设置里，常规设置里点击复位，弹出的弹窗，取消按钮和继续按钮被挡住一部分 | P2-Middle | 系统环境相关 | 已修复 | 依赖德赛
Ford-P4-32731 | 【台架】【S650】【系统环境】【必现】车机重启后出现提示弹框，UI显示问题； | P2-Middle | 系统环境相关 | 新建
Ford-P4-31988 | 【台架】【S650】【德赛】【必现】断电重启后，数据处于活动状态提示框下方的“确认”按钮展示不完整 | P3-Lowest | 系统环境相关 | 已修复 | 德赛问题
Ford-P4-32974 | 【台架】【S650】【德赛】【偶现】设置点击车辆互联设置，显示更新中，后面自动退出该界面，下一次点击一样 | P2-Middle | 系统环境相关 | 已修复 | 德赛问题
Ford-P4-35444 | 【台架】【s650】【消息中心】【必现】发送多条发送5级多文本无按钮消息，重启车机，横幅消息一直存在，无法消失，并且影响其他功能 | P2-Middle | 消息中心 | 重新打开
Ford-P4-31065 | 【台架】【S650】【消息中心】【必现】非下拉列表左滑删除消息，弹窗展示错误 | P2-Middle | 消息中心 | 已分配
Ford-P4-36472 | 【台架】【S650】【消息中心】【必现】发送多条消息，附带语音消息，播报语音消息的时候播报一部分就停止播报 | P1-High | 消息中心 | 新建
Ford-P4-32688 | 【台驾】【S650】【语音】【必现】【系统控制】1757 调低语音音量实际调大 | P1-High | 语音 | 重新打开 | 德赛问题
Ford-P4-32632 | 【台驾】【S650】【语音】【必现】【电影购票】影院搜索页面，语音输入：查看更多影院；回复：是否导航到某便利店； | P2-Middle | 语音 | 新建
Ford-P4-32635 | 【台驾】【S650】【语音】【必现】【电影购票】影片详情页，语音输入：展开/查看全城，弹出导航或回复无关内容； | P2-Middle | 语音 | 新建
Ford-P4-32633 | 【台驾】【S650】【语音】【必现】【地图】城市选择页面，语音输入：选择/切换为北京，弹出百科或回复无关内容； | P2-Middle | 语音 | 新建
Ford-P4-35000 | 【台架】【s650】【输入法】【必现】输入法上的语音识别功能识别率差 | P1-High | 语音 | 已分配
Ford-P4-36009 | 【台架】【S650】【语音】【必现】蓝牙音乐无法免唤醒暂停播放 | P1-High | 语音 | 已修复 | 德赛问题
Ford-P4-36221 | 【台架】【S650】【语音】【必现】智慧停车场首页开通免密识别错误 | P2-Middle | 语音 | 新建
Ford-P4-36222 | 【台架】【S650】【语音】【必现】智慧停车场首页客服电话回复无关内容 | P2-Middle | 语音 | 新建
Ford-P4-32690 | 【台架】【S650】【语音】【必现】打开系统设置，进入显示设置页面，执行语音：调高亮度，语音识别成功，亮度调到最亮 | P2-Middle | 语音 | 新建
Ford-P4-32691 | 【台架】【S650】【语音】【必现】打开系统设置，进入显示设置页面，执行语音：调低亮度，语音识别成功，亮度调低最暗 | P2-Middle | 语音 | 新建
Ford-P4-36220 | 【台架】【S650】【语音】【必现】我想听QQ音乐进入了播放页面 | P2-Middle | 语音 | 新建
Ford-P4-36021 | 【台架】【S650】【语音】【必现】导航+条件规划错误 | P1-High | 语音 | 已分析 | 需修复
Ford-P4-35471 | 【台架】【S650】【语音】【必现】商品列表页面，执行语料：上一页，下一页；识别回复正常，不执行操作； | P2-Middle | 语音 | 新建
Ford-P4-36007 | 【台架】[S650】【语音】【必现】自定义唤醒词可输入10位 | P2-Middle | 语音 | 重新打开 | 需修复
Ford-P4-36377 | 【台架】【S650】【预约保养】【必现】绑定关系错误提示框，布局不合理 | P2-Middle | 预约保养 | 已修复 | 需修复
Ford-P4-29979 | 【台架】【S650】【预约保养】【必现】【沙盒】门店详情页，进入保养套餐详情页，数据加载失败 | P1-High | 预约保养 | 已分析 | 长线修复
Ford-P4-36371 | 【台架】【S650】【预约保养】【必现】2046保养详情预览页，点击电话图标，跳转到通话记录页 | P2-Middle | 预约保养 | 已分析 | 需修复
Ford-P4-36370 | 【台架】【S650】【预约保养】【必现】2044门店详情页，点击电话图标，跳转到通话记录页 | P2-Middle | 预约保养 | 已分析 | 依赖德赛
Ford-P4-36368 | 【台架】【S650】【预约保养】【必现】2042城市选择为伊犁市，点击“查看经销商门店”，显示结果为深圳经销商门店 | P2-Middle | 预约保养 | 新建
Ford-P4-36373 | 【台架】【S650】【预约保养】【必现】1640有网络，搜索天津，提示“加载失败，请检查网络后重试” | P2-Middle | 预约保养 | 已修复
Ford-P4-34919 | 【台架】【S650】【预约保养】【必现】1116门店详情页，点击电话图标，跳转到通话记录页 | P2-Middle | 预约保养 | 已分析 | 依赖德赛-已转jira
Ford-P4-35442 | 【台架】【s650】【账号】【必现】在切换账号页面多次点击没有福特派？，会跳转到个人中心在进入如何注册福特派页面 | P2-Middle | 帐号 | 已分析 | 依赖福特-已转jira
Ford-P4-35605 | 【台架】【s650】【账号】【偶现】车机登录账号，点击个人中心，手机端名字显示马铭远，车机端显示铭远155****0015，并且每次点击个人中心会先显示手机号，几秒后消失 | P2-Middle | 帐号 | 已修复
Ford-P4-36707 | 【台架】【S650】【账号】【必现】登录账号，上传头像，头像显示不完全 | P2-Middle | 帐号 | 已修复
Ford-P4-36470 | 【台架】【S650】【账号】【必现】登录A账号，切换B账号，A账号手机换头像，进入账号管理页面没有换头像 | P2-Middle | 帐号 | 新建
Ford-P4-32356 | 【台架】【S650】【帐号】【必现】退出帐号提示toast展示位置跟设计稿不一致 | P3-Lowest | 帐号 | 已分析 | 依赖福特-已转jira
Ford-P4-30873 | 【台架】【S650】【帐号】【必现】订单中心外卖店铺logo加载不出来 | P2-Middle | 帐号 | 已分配
Ford-P4-32367 | 【台架】【S650】【帐号】【必现】帐号登录界面，可以点击的按钮没有加深显示 | P2-Middle | 帐号 | 已分析 | 依赖福特-已转jira
Ford-P4-32398 | 【台架】【S650】【帐号】【必现】个人中心查看预约保养订单详情页，按钮文本跟设计稿对不上 | P3-Lowest | 帐号 | 已修复
Ford-P4-36375 | 【台架】【S650】【智慧停车场】【必现】车牌号已被绑定，文字显示在提示框外 | P2-Middle | 智慧停车场 | 已修复
Ford-P4-32563 | 【台架】【S650】【智慧停车场】【必现】未开通免密支付进出app无免密支付弹框； | P1-High | 智慧停车场 | 已修复 | 长线修复
Ford-P4-31109 | 【台架】【S650】【智慧停车场】【必现】手机开通免密支付成功，没有弹出开通成功提示弹窗 | P1-High | 智慧停车场 | 已分析 | 长线修复
Ford-P4-34202 | 【台架】【S650】【智慧停车场】【必现】开通免密支付成功，没有弹出开通成功弹窗 | P2-Middle | 智慧停车场 | 已分析 | 长线修复
Ford-P4-32214 | 【台架】【S650】【智慧停车场】【必现】免密支付开通后二维码不会消失； | P1-High | 智慧停车场 | 已分析 | 长线修复
Ford-P4-32286 | 【台架】【S650】【智慧停车】【必现】绑定微信/支付宝免密支付后，弹框不消失，当前页面不更新； | P1-High | 智慧停车场 | 已分析 | 长线修复

## 综合评分
类别 | 序号 | 影响因素 | 权重 | Happy path | Full | SPEC | Reference | 测试结果 | 偏差 | 分析 | 测试状态 | 测试前提条件 | 测试步骤 | 性能数据计算细则 | 备注 | Owner
响应时间 | 4 | Power on导航启动时间 | 1.5 | Y | Y |  | 12.2 | 17.6s |  |  | 冷启动 | 车机休眠状态，IVI完全关机 | 1.IVI完全关机以后，发送Ignition on的can消息 2.Launcher显示后等待1s，点击导航图标 3.整个测试过程中录屏 | 计算从手部离开点击开始第一帧到导航地图加载全部成功（地图上定位地址信息全部展示）。 |  | Baidu
响应时间 | 5 | Power onPTT可用 | 1 |  | Y |  | 15.2 | block |  |  | 冷启动 | 车机休眠状态，IVI完全关机 | 1.IVI完全关机以后，发送Ignition on的can消息 2.Launcher显示后等待1s，按下方向盘语音硬按键 3.若第一次无响应，间隔1s再次尝试 | 计算从launcher界面启动第一帧到语音唤醒弹框的第一帧 | 依赖实车 | Baidu
响应时间 | 6 | Power on语音可用 | 1 |  | Y |  | 15.2 | 17.4s |  |  | 冷启动 | 车机休眠状态，IVI完全关机 | 1.IVI完全关机以后，发送Ignition on的can消息 2.Launcher显示后等待1s，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.若第一次无响应，间隔1s再次尝试 | 计算从launcher界面启动第一帧到语音唤醒弹框的第一帧 |  | Baidu
响应时间 | 12 | Power onFM/在线电台音源恢复 | 1.5 |  | Y | 5s | 6.2 | 8.5s |  |  | 冷启动 | 车机播放Fm，进入休眠状态，IVI完全关机 | 1.IVI完全关机以后，发送Ignition on的can消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至FM播放（播放按钮从暂停到播放状态，认定为开始播放） |  | Baidu
响应时间 | 13 | Power on到根目录两首歌的USB音源恢复 | 0.5 |  | Y |  | 18.2 | 10.2s |  |  | 冷启动 | 1.1.U盘根目录存放两首歌曲 2.车机播放U盘音乐 3.车机休眠状态，IVI完全关机 | IVI完全关机以后，发送Ignition on的can消息，整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至U盘音乐播放（播放按钮从暂停到播放状态，认定为开始播放） |  | Baidu
响应时间 | 14 | Power onQQ音源恢复 | 1 | Y | Y |  | 18.2 | 12.4s |  |  | 冷启动 | 1.强网 2.车机播放QQ音乐，车机休眠状态，IVI完全关机 | IVI完全关机以后，发送Ignition on的can消息，整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至QQ音乐播放（播放按钮从暂停到播放状态，认定为开始播放） |  | Baidu
路测 | 19 | CPU常用场景一下归一化CPU Free | 1 | Y | Y |  | >60% for 400% | block |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景一持续运行20分钟，以5秒为间隔持续用top抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算20分钟整个周期下cpu Free换算成100%下的平均值 | 路测 | Desay/Baidu
路测 | 20 | CPU常用场景二下归一化CPU Free | 1 | Y | Y |  | >60% for 400% | block |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景二持续运行20分钟，以5秒为间隔持续抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算20分钟整个周期下cpu Free换算成100%下的平均值 | 路测 | Desay/Baidu
路测 | 21 | CPU常用场景三下归一化CPU Free | 1 | Y | Y |  | >60% for 400% | block |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景二持续运行20分钟，以5秒为间隔持续抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算20分钟整个周期下cpu Free换算成100%下的平均值 | 路测 | Desay/Baidu
路测 | 22 | CPU Worst case下归一化CPU Free | 2 | Y | Y |  | >60% for 400% | block |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测Worst case持续运行20分钟，以5秒为间隔持续抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算20分钟整个周期下cpu Free换算成100%下的平均值 | 路测 | Desay/Baidu
路测 | 23 | RAM常用场景一下归一化RAM Free | 1 | Y | Y |  | >30% | block |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景一持续运行20分钟，以3分钟为间隔持续抓取Free Ram数据（dumpsys -t 180 meminfo） | 计算20分钟整个周期下Free Ram平均值 | 路测 | Desay/Baidu
路测 | 24 | RAM常用场景二下归一化RAM Free | 1 | Y | Y |  | >30% | block |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景二持续运行20分钟，以3分钟为间隔持续抓取内存数据（dumpsys -t 180 meminfo） | 计算20分钟整个周期下Free Ram平均值 | 路测 | Desay/Baidu
路测 | 25 | RAM常用场景三下归一化RAM Free | 1 | Y | Y |  | >30% | block |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景三持续运行20分钟，以3分钟为间隔持续抓取内存数据（dumpsys -t 180 meminfo） | 计算20分钟整个周期下Free Ram平均值 | 路测 | Desay/Baidu
路测 | 26 | RAM Worst case下归一化RAM Free | 2 | Y | Y |  | >30% | block |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测Worst case持续运行20分钟，以3分钟为间隔持续抓取内存数据（dumpsys -t 180 meminfo） | 计算20分钟整个周期下Free Ram平均值 | 路测 | Desay/Baidu
路测 | 27 | 路测场景组合运行下单个应用Ram占用 |  |  | Y |  | >30% | block |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 |  |  | 路测 | Desay/Baidu
路测 | 28 | GPU常用场景一下归一化GPU Free | 1 | Y | Y |  | >40% | block |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景一持续运行20分钟，以3秒为间隔持续抓取GPU数据（cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage） | 计算20分钟整个周期下GPU剩余平均值 | 路测 | Desay/Baidu
路测 | 29 | GPU常用场景二下归一化GPU Free | 1 | Y | Y |  | >40% | block |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景一持续运行20分钟，以3秒为间隔持续抓取GPU数据（cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage） | 计算20分钟整个周期下GPU剩余平均值 | 路测 | Desay/Baidu
路测 | 30 | GPU常用场景三下归一化GPU Free | 1 | Y | Y |  | >40% | block |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景一持续运行20分钟，以3秒为间隔持续抓取GPU数据（cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage） | 计算20分钟整个周期下GPU剩余平均值 | 路测 | Desay/Baidu
路测 | 31 | GPU Worst case下归一化GPU Free | 2 | Y | Y |  | >40% | block |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景一持续运行20分钟，以3秒为间隔持续抓取GPU数据（cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage） | 计算20分钟整个周期下GPU剩余平均值 | 路测 | Desay/Baidu
响应时间 | 34 | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动 | 1 |  | Y |  | 1.5s | 2s |  |  | 冷启动 |  | 开机Launcher出来以后等待5分钟，点击音乐按钮 | 计算从手指抬起动作到音乐界面暂停按钮切换到播放按钮 |  | Baidu
响应时间 | 35 | 系统稳定状态下USB音乐首次启动 | 0.5 |  | Y |  | 1.5s | 2.2s |  |  | 冷启动 |  | 开机Launcher出来以后等待5分钟，点击U盘音乐按钮 | 计算从手指抬起动作到U盘音乐暂停按钮切换到播放按钮 |  | Baidu
响应时间 | 38 | 系统稳定状态下Navigation首次启动 | 1 |  | Y |  | 3s | 4s |  |  | 冷启动 |  | 开机Launcher出来以后等待5分钟，点击导航按钮 | 计算从手指抬起动作到导航定位信息加载完成 |  | Baidu
响应时间 | 41 | QQ/新闻/喜马拉雅/在线FM热启动 | 1 |  | Y |  | 200ms | 0.3s |  |  | 热启动 |  | 系统稳定以后打开音乐应用，再回到首页，再次打开音乐应用 | 计算第二次打开音乐应用从手指抬起动作到音乐界面稳定展示 |  | Baidu
响应时间 | 42 | USB音乐热启动 | 1 |  | Y |  | 200ms | 0.7s |  |  | 热启动 | 非首次进入USB音乐界面 当前在随心听，FM播放界面 | 在FM播放界面，点击TAB上的USB音乐按键 | 计算从手指抬起动作到USB音乐界面稳定展示 |  | Baidu
响应时间 | 45 | Navigation热启动 | 1 |  | Y |  | 200ms | 0.2s |  |  | 热启动 |  | 系统稳定以后打开导航，输入目的地，完成路径规划后，再回到首页，再次打开导航应用 | 计算第二次打开导航应用从手指抬起动作到导航界面稳定展示 |  | Baidu
稳定性 | 49 | 24小时Monkey中的ANR次数 | 1 |  | Y |  |  | 8 |  |  |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行结束以后，搜集日志，分析ANR次数 | 脚本分析日志中出现的ANR次数 |  | Desay/Baidu
稳定性 | 50 | 24小时Monkey中的Crash次数 | 1 |  | Y |  |  | 2 |  |  |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行结束以后，搜集日志，分析crash次数 | 脚本分析日志中出现的crash次数 |  | Desay/Baidu
路测 | 52 | 组合场景下的ANR次数 | 1 |  | Y |  |  | block |  |  |  |  | 路测运行结束以后，搜集日志，分析ANR次数 | 脚本分析日志中出现的ANR次数 | 路测 | Desay/Baidu
路测 | 53 | 组合场景下的Crash次数 | 1 |  | Y |  |  | block |  |  |  |  | 路测运行结束以后，搜集日志，分析CRASH次数 | 脚本分析日志中出现的crash次数 | 路测 | Desay/Baidu
路测 | 55 | IVI路测常用场景1H后开启后倒车 | 1 | Y | Y |  |  | block |  |  |  |  | 路测组合场景测试一小时以后，在常用场景下倒车 | 计算从开启R挡至倒车界面稳定展示 | 路测 | Desay/Baidu
响应时间 | 56 | 系统稳定状态下导航搜索 | 1 | Y | Y |  | 1s | 2s |  |  | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待5分钟，打开导航应用，输入目的地，点击搜索 | 计算从点击搜索至界面稳定展示搜索结果 |  | Baidu
响应时间 | 57 | 系统稳定状态下导航路径规划 | 1 | Y | Y |  | 1s | 0.6s |  |  | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待5分钟，打开导航应用，输入目的地，点击搜索，出现搜索列表以后点击路径规划按钮 | 计算从点击路径规划按钮至界面稳定展示路径搜索结果 |  | Baidu
响应时间 | 58 | 系统稳定状态下在线QQ音乐切歌 | 1 |  | Y |  | 1s | 1s |  |  | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待5分钟，打开在线音乐应用，音乐播放以后，点击下一首 | 计算从点击下一首至播放按钮从暂停到播放 |  | Baidu
响应时间 | 59 | 系统稳定状态下在线电台切换/FM | 1 |  | Y |  | 1s | 1s |  |  | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待5分钟，打开Fm应用，FM播放以后，点击下一首 | 计算从点击下一首至FM成功切台 |  | Baidu
响应时间 | 60 | 系统稳定下，语音导航搜索时间 | 1 |  | Y |  | 1s | 2s |  |  | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待5分钟，语音导航到xxx | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示搜索结果 |  | Baidu
响应时间 | 61 | 导航中，语音目的地切换搜索时间 | 1 |  | Y |  | 1s | 3s |  |  | 冷启动 | 强网 | 导航前台运行，并在导航中，语音导航到xxx | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示搜索结果 |  | Baidu
响应时间 | 62 | 导航中，语音目的地切换路径规划 | 1 |  | Y |  | 1s | 2s |  |  | 冷启动 | 强网 | 导航前台运行，并在导航中，语音导航到xxx，语音选中第一个 | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示规划结果 |  | Baidu
响应时间 | 63 | 系统稳定下，语音播放音乐 | 1 |  | Y |  | 1s | 3s |  |  | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待5分钟，语音播放xxx | 计算从语音最后一个字上屏结束至音乐播放按钮播放状态 |  | Baidu
响应时间 | 64 | 系统稳定下，语音车控 | 1 |  | Y |  | 1s | 2s |  |  | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待5分钟，语音打开天窗 | 计算从语音最后一个字上屏结束至天窗开始开启 |  | Baidu
响应时间 | 65 | 系统稳定下，语音系统控制 | 1 |  | Y |  | 1s | 1s |  |  | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待5分钟，语音屏幕亮一点 | 计算从语音最后一个字上屏结束至操作生效 |  | Baidu
响应时间 | 83 | 语音热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 0.3s |  |  |  |  | 1、已经调起语音进程 2、点击语音唤醒图标 |  |  | Baidu
响应时间 | 84 | 车机管家冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 1.5s |  |  |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待5min 2、点击车机管家图标 3、进入车机管家首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 85 | 车机管家热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 0.5s |  |  |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击车机管家图标 3、进入车机管家首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 88 | 消息中心冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 1.2s |  |  |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待5min 2、点击消息盒子图标 3、进入消息盒子首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 89 | 消息中心热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 0.4s |  |  |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击消息盒子图标 3、进入消息盒子首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 90 | 随心看冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 2.2s |  |  |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待5min 2、点击随心看图标 3、进入随心看首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 91 | 随心看热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 2s |  |  |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击随心看图标 3、进入随心看首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 92 | launcher冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 2s |  |  |  |  | 1、系统启动，黑屏状态 2、首次进入launcher | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 94 | 车家互联冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 3s |  |  |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待5min 2、点击车家互联图标 3、进入车家互联首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 95 | 车家互联热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 1.5s |  |  |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击车家互联图标 3、进入车家互联首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 96 | 预约保养冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 3s |  |  |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待5min 2、点击预约保养图标 3、进入预约保养首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 97 | 预约保养热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 0.2s |  |  |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击预约保养图标 3、进入预约保养首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 101 | 账号冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 1.2s |  |  |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待5min 2、点击个人中心图标 3、进入个人中心首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 102 | 账号热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 0.2s |  |  |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击个人中心图标 3、进入个人中心首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 103 | 普通导航-全屏过渡期间冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 2s |  |  |  | Launcher后1s启动 | 1、系统启动，进入launcher后，无需等待，未分屏 2、立即点击地图图标 3、进入地图首页 | 计算展示launcher页面到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 104 | 普通导航-全屏冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 4s |  |  |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，未分屏，等待5min 2、点击地图图标 3、进入地图首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 105 | 普通导航-全屏热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 0.2s |  |  |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击地图图标 3、进入地图首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 113 | 输入法冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 1.2s |  |  |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待5min 2、点击搜索图标 3、进入个性化档案首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 114 | 输入法热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 0.2s |  |  |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击个性化档案图标 3、进入个性化档案首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 116 | EM冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 1s |  |  |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，个人中心，等待5min 2、点击个性化档案图标 3、进入个性化档案首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 117 | EM热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 0.3s |  |  |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击个性化档案图标 3、进入个性化档案首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 118 | 电影票冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 3.5s |  |  |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待5min 2、点击电影票图标 3、进入电影票场首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 119 | 电影票热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 1s |  |  |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击电影票图标 3、进入电影票首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 120 | 智慧停车场冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 4s |  |  |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待5min 2、点击智慧停车场图标 3、进入智慧停车场首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 121 | 智慧停车场热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 0.2s |  |  |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击智慧停车场图标 3、进入智慧停车场首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 122 | 外卖冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 4.5s |  |  |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待5min 2、点击外卖图标 3、进入外卖首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 123 | 外卖热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 1.2s |  |  |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击外卖图标 3、进入外卖首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 124 | 酒店预定冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 2s |  |  |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待5min 2、点击酒店预订图标 3、进入酒店预订首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
响应时间 | 125 | 酒店预定热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 0.2s |  |  |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击酒店预订图标 3、进入酒店预订首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 |  | Baidu
稳定性 | 98 | 8小时Monkey测试-随心听 | 0.5 |  | Y |  |  | fail | [7 empty] | Baidu
稳定性 | 98 | 8小时Monkey测试-Launcher | 0.5 |  | Y |  |  | fail | [7 empty] | Baidu
稳定性 | 106 | 8小时Monkey测试-导航 | 0.5 |  | Y |  |  | fail | [7 empty] | Baidu
稳定性 | 115 | 8小时Monkey测试-输入法 | 0.5 |  | Y |  |  | fail | [7 empty] | Baidu
稳定性 | 126 | 8小时Monkey测试（其他应用） | 0.5 |  | Y |  |  | fail | [7 empty] | Baidu

## App Sources
应用 | 场景 | 前台or后台 | Process | Owner | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM Avg | RAM Max | GPU Avg | GPU Max
语音 | 连续在线指令5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 26.84% | 39.6% | 293.22MB | 318.66MB | 12% | 17%
| 连续离线指令5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 27.29% | 36% | 293.12MB | 322.28MB | 10% | 12%
| 唤醒词5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 31.46% | 36.6% | 179.91MB | 315.04MB | 5% | 9%
| 场景化命令词5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 13.65% | 29% | 263.8MB | 314.6MB | 6% | 8%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 8.27% | 11% | 297.44MB | 311.42MB | 3% | 5%
安全 | 隐私列表页静置5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 0.1% | 0.1% | 0.1MB | 0.1MB | 1% | 1%
| 静置前台5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 0.1% | 3% | 0.1MB | 0.1MB | 1% | 1%
| 使用应用5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 18.18% | 46% | 148.87MB | 177.44MB | 4% | 8%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 0.1% | 0.1% | 0.1MB | 0.1MB | 2% | 4%
消息中心 | 使用应用5min | 前台 | com.baidu.xiaoduos.messageserver | Baidu | 24.06% | 73.6% | 175.9MB | 239.0MB | 12.5% | 19%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.xiaoduos.messageserver | Baidu | 0.1% | 8.3% | 109MB | 109MB | 7% | 11%
随心看 | 启动过程5min(冷启动) | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 18.54% | 90.3% | 135.48MB | 159.33MB | 22% | 29%
| 进入播放页面静置10mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 7.3% | 107% | 184.78MB | 188.3MB | 7.3% | 12%
| 播放页面切换视频10mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 77.19% | 141.5% | 251.25MB | 304.18MB | 21% | 24%
| 使用应用5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 47.86% | 109% | 212.96MB | 260.72MB | 21% | 32%
| 播放视频10mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 16.81% | 28.1% | 187.67MB | 195.54MB | 3.6% | 5%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 9.36% | 93% | 179.8MB | 191.92MB | 4.6% | 5%
launcher | 使用应用无动画5min | 前台 | com.baidu.xiaoduos.launcher | Baidu | 124.5% | 133% | 185.1MB | 195.54MB | 12% | 22%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.xiaoduos.launcher | Baidu | 107.7% | 117.1% | 165.63MB | 170.19MB | 1% | 1%
车家互联 | 使用应用5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 0.18% | 2% | 0.2MB | 2MB | 1% | 1%
| 设备页面5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 0.1% | 0.2% | 0.1MB | 0.2MB | 1% | 1%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 0.1% | 0.2% | 0.1MB | 0.1MB | 1% | 1%
预约保养 | 使用应用5min | 前台 | com.baidu.che.maintenance | Baidu | 19.53% | 41.6% | 210.03MB | 181.2MB | 20% | 24%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.che.maintenance | Baidu | 4% | 12.5% | 93.4MB | 109MB | 5.6% | 9%
随心听 | 启动过程5min(冷启动) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 55.69% | 158% | 103.76MB | 155.71MB | 31% | 32%
| 前台播放5min(播放页) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 63.2% | 106% | 175.3MB | 183MB | 2.3% | 3%
| 后台播放5min(播放页面) | 后台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 17.9% | 87.5% | 178.2MB | 184MB | 4.3% | 5%
| 播放页面切歌5min | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 94.34% | 106% | 193.24MB | 206.41MB | 21% | 24%
| 首页静置5min | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 31.6% | 81.2% | 153.8MB | 160MB | 1% | 3%
| 前台静置5min(播放页面) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 3.3% | 9% | 171.9MB | 173MB | 2.3% | 3%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 0.1% | 3.1% | 156.2MB | 168MB | 7.3% | 9%
账号 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu | 3.3% | 15.6% | 156.9MB | 161MB | 4.6% | 8%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu | 3% | 6.2% | 165MB | 165MB | 2.3% | 7%
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu | 18.67% | 96.6% | 138.70MB | 166.57MB | 8.5% | 13%
普通导航-全屏 | 首页静置20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 31.9% | 271.2% | 400MB | 414MB | 30% | 34%
| 后台空闲20min（关路况） | 后台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 28.2% | 151% | 389.6MB | 404MB | 8.3% | 12%
| 底图缩放（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 84.3% | 86.2% | 242.62MB | 387.46MB | 22% | 34%
| 底图拖拽（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 81.2% | 103.5% | 201.58MB | 351.25MB | 21% | 36%
| 连续搜POI（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 92.86% | 136% | 353.93MB | 644.56MB | 19% | 34%
| 单结果检索结果（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 71% | 74.07% | 310.82MB | 452.64MB | 8% | 32%
| 发起算路（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 91.5% | 97.3% | 333.15MB | 420.05MB | 26% | 36%
| 导航20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 34.47% | 62.3% | 306.72MB | 380.22MB | 9% | 16%
| 导航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 47.49% | 67.6% | 336.53MB | 459.89MB | 10% | 11%
| 巡航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 67.77% | 120% | 325.57MB | 365.74MB | 18% | 24%
输入法 | 使用中 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 17.85% | 28.3% | 102.93MB | 108.63MB | 6% | 11%
EM | 使用应用5min | 前台 | com.baidu.dueros.enhance.memory | Baidu | 7.52% | 42.3% | 115.6MB | 148.47MB | 19% | 41%
电影票 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.dueros.film | Baidu | 4.2% | 6.2% | 143MB | 173MB | 5% | 6%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.film | Baidu | 4.9% | 6.2% | 104.6MB | 106MB | 2.3% | 7%
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.film | Baidu | 52.89% | 93.3% | 169.64MB | 264.34MB | 43% | 44%
智慧停车场 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.che.parking | Baidu | 3.9% | 20.2% | 169.1MB | 189MB | 5.3% | 8%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.che.parking | Baidu | 3.7% | 24.9% | 192.2MB | 194MB | 8% | 10%
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.che.parking | Baidu | 10.73% | 37.3% | 156.09MB | 170.19MB | 33% | 37%
外卖 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.dueros.waimai | Baidu | 4.5% | 20.5% | 106.3MB | 109MB | 6.3% | 9%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.waimai | Baidu | 36.6% | 48.4% | 107.7MB | 109MB | 4.6% | 8%
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.waimai | Baidu | 52.17% | 79.3% | 129.77MB | 148.47MB | 13% | 20%
酒店预定 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.dueros.hotel | Baidu | 0.1% | 6.2% | 86.1MB | 98MB | 5.6% | 9%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.hotel | Baidu | 7.7% | 43.7% | 162.8MB | 166MB | 17.6% | 18%
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.hotel | Baidu | 44.91% | 97.3% | 150.71MB | 191.92MB | 43% | 47%

## Response Time
category | test item | Spec | Test Result | BUG ID | SW Version | Owner
| 地图在线搜索POI时间（市内） | 1s | 3.3s |  |  | Baidu
| 地图离线搜索POI时间（市内） | 1s | 4s |  |  | Baidu
| 地图在线算路时间（20KM） | 1s | 1.9s |  |  | Baidu
| 地图离线算路时间（20KM） | 1s | 1s |  |  | Baidu
| 地图在线算路时间（500KM） | 2s | 2s |  |  | Baidu
| 地图在线算路时间（深圳-北京） | 2s | 4.7s |  |  | Baidu
| 手势滑动、放大、缩小地图响应速度（开发打测试桩提供给测试测， 开始播第一帧动画） | 快/一般/慢 | 0.8s |  |  | Baidu
| 手势滑动、放大、缩小地图后图层加载速度（离线包已下载情况下测试） | 快/一般/慢 | 0.9s |  |  | Baidu
语音 | 语音唤醒响应速度(到VUI出现时间) | 800msec | 0.7s |  |  | Baidu
| ASR在线响应速度(显示出结果的时间) | 1s | 0.9s |  |  | Baidu
| ASR离线响应速度 | 400msec | 1.5s |  |  | Baidu
| 免唤醒命令词响应速度 | 800msec | 0.2s |  |  | Baidu
| 免唤醒命令词地图指令响应时间 | 800msec | 0.7s |  |  | Baidu
| 免唤醒命令词多媒体指令响应时间 | 800msec | 0.8s |  |  | Baidu
| 对话流界面启动时间 | 1s | 1s |  |  | Baidu
| 开机启动时间(开机后什么时候可用语音的时间) | 12s | 11.5s |  |  | Baidu
随心听 | 网络电台到FM/AM | 2.5s | 1.76s |  |  | Baidu/Desay
多媒体 | 随心听切歌响应时间 | 2.5s | 0.9s |  |  | Baidu
| 随心听切USB播放时间 | 2s | 0.51s |  |  | Baidu
电影 | 搜索电影院时间 | 4s | 1.48s |  |  | Baidu
| 搜索电影影片时间 | 4s | 0.91s |  |  | Baidu
| 电影票下单时间（服务端测试） | 4s | 2.11s |  |  | Baidu
酒店 | 搜索酒店时间 | 4s | 1.76s |  |  | Baidu
外卖 | 搜索餐馆时间 | 4s | 1.95s |  |  | Baidu
| 外卖下单时间（服务端测试） | 1.5s | 3.0s |  |  | Baidu
智慧停车场 | 搜索停车场时间 | 4s | 2.14s |  |  | Baidu
预约保养 | 搜索店面时间 | 4s | 3.05s |  |  | Baidu
| 下单预约时间（服务端测试） | 2.5s | 1.80s |  |  | Baidu
爱奇艺 | 在线搜索影片时间 | 5s | 1.95s |  |  | Baidu
| 在线视频播放加载时间 | 5s | 3.87s |  |  | Baidu
| 离线视频播放加载时间 | 5s | 5.99s |  |  | Baidu
其他启动时间 | 个人中心冷启动时间（后台没有缓存应用的情况） | 3.5s | 1.7s |  |  | Baidu
| 个人中心热启动时间（从后台切换到前台） | 1.5s | 1.2s |  |  | Baidu
| 进入更多服务时间 | 3s | 1.4s |  |  | Baidu
| 返回主页时间 | 2s | 1s |  |  | Baidu

## Baidu App
所在目录 | App | R04新版本ROM占用
/system/priv-app | /BackupRestoreConfirmation/oat/arm64 | 36K
/system/priv-app | /BackupRestoreConfirmation/oat | 40K
/system/priv-app | /BackupRestoreConfirmation | 280K
/system/priv-app | /BdPrivacy/oat/arm64 | 52K
/system/priv-app | /BdPrivacy/oat | 56K
/system/priv-app | /BdPrivacy | 2.6M
/system/priv-app | /BlockedNumberProvider/oat/arm64 | 440K
/system/priv-app | /BlockedNumberProvider/oat | 444K
/system/priv-app | /BlockedNumberProvider | 616K
/system/priv-app | /CNEService/oat/arm64 | 408K
/system/priv-app | /CNEService/oat | 412K
/system/priv-app | /CNEService | 548K
/system/priv-app | /CalendarProvider/oat/arm64 | 628K
/system/priv-app | /CalendarProvider/oat | 632K
/system/priv-app | /CalendarProvider | 980K
/system/priv-app | /CallLogBackup/oat/arm64 | 40K
/system/priv-app | /CallLogBackup/oat | 44K
/system/priv-app | /CallLogBackup | 72K
/system/priv-app | /CarService/oat/arm64 | 0.9M
/system/priv-app | /CarService/oat | 0.9M
/system/priv-app | /CarService | 1.3M
/system/priv-app | /CarrierConfig/oat/arm64 | 32K
/system/priv-app | /CarrierConfig/oat | 36K
/system/priv-app | /CarrierConfig | 252K
/system/priv-app | /CellBroadcastReceiver/oat/arm64 | 1.6M
/system/priv-app | /CellBroadcastReceiver/oat | 1.6M
/system/priv-app | /CellBroadcastReceiver | 7.9M
/system/priv-app | /ContactsProvider/oat/arm64 | 1.0M
/system/priv-app | /ContactsProvider/oat | 1.0M
/system/priv-app | /ContactsProvider | 1.6M
/system/priv-app | /CtsShimPrivPrebuilt | 28K
/system/priv-app | /DefaultContainerService/lib/arm64 | 4.0K
/system/priv-app | /DefaultContainerService/lib | 8.0K
/system/priv-app | /DefaultContainerService/oat/arm64 | 36K
/system/priv-app | /DefaultContainerService/oat | 40K
/system/priv-app | /DefaultContainerService | 76K
/system/priv-app | /DownloadProvider/oat/arm64 | 504K
/system/priv-app | /DownloadProvider/oat | 508K
/system/priv-app | /DownloadProvider | 1.0M
/system/priv-app | /ExtServices/oat/arm64 | 40K
/system/priv-app | /ExtServices/oat | 44K
/system/priv-app | /ExtServices | 64K
/system/priv-app | /ExternalStorageProvider/oat/arm64 | 52K
/system/priv-app | /ExternalStorageProvider/oat | 56K
/system/priv-app | /ExternalStorageProvider | 104K
/system/priv-app | /FusedLocation/oat/arm64 | 36K
/system/priv-app | /FusedLocation/oat | 40K
/system/priv-app | /FusedLocation | 68K
/system/priv-app | /InputDevices/oat/arm64 | 28K
/system/priv-app | /InputDevices/oat | 32K
/system/priv-app | /InputDevices | 272K
/system/priv-app | /MediaProvider/oat/arm64 | 200K
/system/priv-app | /MediaProvider/oat | 204K
/system/priv-app | /MediaProvider | 420K
/system/priv-app | /MmsService/oat/arm64 | 100K
/system/priv-app | /MmsService/oat | 104K
/system/priv-app | /MmsService | 148K
/system/priv-app | /MultiScreenService/oat/arm64 | 148K
/system/priv-app | /MultiScreenService/oat | 148K
/system/priv-app | /MultiScreenService | 148K
/system/priv-app | /MultiTest/oat/arm64 | 148K
/system/priv-app | /MultiTest/oat | 148K
/system/priv-app | /MultiTest | 148K
/system/priv-app | /OneTimeInitializer/oat/arm64 | 60K
/system/priv-app | /OneTimeInitializer/oat | 64K
/system/priv-app | /OneTimeInitializer | 88K
/system/priv-app | /PackageInstaller/oat/arm64 | 2.1M
/system/priv-app | /PackageInstaller/oat | 2.1M
/system/priv-app | /PackageInstaller | 8.1M
/system/priv-app | /Provision/oat/arm64 | 28K
/system/priv-app | /Provision/oat | 32K
/system/priv-app | /Provision | 44K
/system/priv-app | /ProxyHandler/oat/arm64 | 36K
/system/priv-app | /ProxyHandler/oat | 40K
/system/priv-app | /ProxyHandler | 56K
/system/priv-app | /SettingsProvider/oat/arm64 | 212K
/system/priv-app | /SettingsProvider/oat | 216K
/system/priv-app | /SettingsProvider | 404K
/system/priv-app | /SharedStorageBackup/oat/arm64 | 36K
/system/priv-app | /SharedStorageBackup/oat | 40K
/system/priv-app | /SharedStorageBackup | 56K
/system/priv-app | /Shell/oat/arm64 | 216K
/system/priv-app | /Shell/oat | 220K
/system/priv-app | /Shell | 480K
/system/priv-app | /SoaGatewayService/oat/arm64 | 344K
/system/priv-app | /SoaGatewayService/oat | 348K
/system/priv-app | /SoaGatewayService | 524K
/system/priv-app | /StatementService/oat/arm64 | 96K
/system/priv-app | /StatementService/oat | 100K
/system/priv-app | /StatementService | 144K
/system/priv-app | /StorageManager/oat/arm64 | 1.8M
/system/priv-app | /StorageManager/oat | 1.8M
/system/priv-app | /StorageManager | 6.3M
/system/priv-app | /SystemUI/oat/arm64 | 9.4M
/system/priv-app | /SystemUI/oat | 9.4M
/system/priv-app | /SystemUI | 51M
/system/priv-app | /TelephonyProvider/oat/arm64 | 280K
/system/priv-app | /TelephonyProvider/oat | 284K
/system/priv-app | /TelephonyProvider | 524K
/system/priv-app | /VpnDialogs/oat/arm64 | 36K
/system/priv-app | /VpnDialogs/oat | 40K
/system/priv-app | /VpnDialogs | 136K
/system/priv-app | /WallpaperCropper/oat/arm64 | 148K
/system/priv-app | /WallpaperCropper/oat | 152K
/system/priv-app | /WallpaperCropper | 236K
/system/app | /AntHalService/oat/arm64 | 52K
/system/app | /AntHalService/oat | 56K
/system/app | /AntHalService | 88K
/system/app | /AnwBTSdkService/oat/arm64 | 512K
/system/app | /AnwBTSdkService/oat | 516K
/system/app | /AnwBTSdkService | 672K
/system/app | /AnwSdkService/oat/arm64 | 492K
/system/app | /AnwSdkService/oat | 496K
/system/app | /AnwSdkService | 652K
/system/app | /AutoFilm/lib/arm | 2.2M
/system/app | /AutoFilm/lib | 2.2M
/system/app | /AutoFilm/oat/arm | 2.6M
/system/app | /AutoFilm/oat | 2.6M
/system/app | /AutoFilm | 23M
/system/app | /AutoHotel/lib/arm | 392K
/system/app | /AutoHotel/lib | 396K
/system/app | /AutoHotel/oat/arm | 2.4M
/system/app | /AutoHotel/oat | 2.4M
/system/app | /AutoHotel | 13M
/system/app | /AutoWaimai/lib/arm | 2.2M
/system/app | /AutoWaimai/lib | 2.2M
/system/app | /AutoWaimai/oat/arm | 2.2M
/system/app | /AutoWaimai/oat | 2.2M
/system/app | /AutoWaimai | 27M
/system/app | /BaiduInput/lib/arm64 | 1.0M
/system/app | /BaiduInput/lib | 1.0M
/system/app | /BaiduInput/oat/arm64 | 56K
/system/app | /BaiduInput/oat | 60K
/system/app | /BaiduInput | 15M
/system/app | /BaiduMapAuto/lib/arm | 60M
/system/app | /BaiduMapAuto/lib | 60M
/system/app | /BaiduMapAuto/oat/arm | 6.9M
/system/app | /BaiduMapAuto/oat | 6.9M
/system/app | /BaiduMapAuto | 218M
/system/app | /BaiduSyncService/lib/arm64 | 904K
/system/app | /BaiduSyncService/lib | 908K
/system/app | /BaiduSyncService/oat/arm64 | 76K
/system/app | /BaiduSyncService/oat | 80K
/system/app | /BaiduSyncService | 3.6M
/system/app | /BasicDreams/oat/arm64 | 40K
/system/app | /BasicDreams/oat | 44K
/system/app | /BasicDreams | 88K
/system/app | /BluetoothExt/oat/arm64 | 304K
/system/app | /BluetoothExt/oat | 308K
/system/app | /BluetoothExt | 440K
/system/app | /BluetoothMidiService/oat/arm64 | 44K
/system/app | /BluetoothMidiService/oat | 48K
/system/app | /BluetoothMidiService | 68K
/system/app | /BluetoothService/oat/arm64 | 2.6M
/system/app | /BluetoothService/oat | 2.6M
/system/app | /BluetoothService | 3.7M
/system/app | /BluetoothService2/oat/arm64 | 1.9M
/system/app | /BluetoothService2/oat | 1.9M
/system/app | /BluetoothService2 | 2.6M
/system/app | /BookmarkProvider/oat/arm64 | 28K
/system/app | /BookmarkProvider/oat | 32K
/system/app | /BookmarkProvider | 56K
/system/app | /Browser2/oat/arm64 | 48K
/system/app | /Browser2/oat | 52K
/system/app | /Browser2 | 88K
/system/app | /BuiltInPrintService/lib/arm64 | 4.0K
/system/app | /BuiltInPrintService/lib | 8.0K
/system/app | /BuiltInPrintService/oat/arm64 | 140K
/system/app | /BuiltInPrintService/oat | 144K
/system/app | /BuiltInPrintService | 344K
/system/app | /Calendar/oat/arm64 | 1.1M
/system/app | /Calendar/oat | 1.1M
/system/app | /Calendar | 3.6M
/system/app | /CaptivePortalLogin/oat/arm64 | 48K
/system/app | /CaptivePortalLogin/oat | 52K
/system/app | /CaptivePortalLogin | 136K
/system/app | /Car2Home/lib/arm64 | 600K
/system/app | /Car2Home/lib | 604K
/system/app | /Car2Home/oat/arm64 | 2.5M
/system/app | /Car2Home/oat | 2.5M
/system/app | /Car2Home | 12M
/system/app | /CarLauncher/lib/arm64 | 648K
/system/app | /CarLauncher/lib | 652K
/system/app | /CarLauncher/oat/arm64 | 76K
/system/app | /CarLauncher/oat | 80K
/system/app | /CarLauncher | 271M
/system/app | /CarRadio/lib/arm64 | 2.4M
/system/app | /CarRadio/lib | 2.4M
/system/app | /CarRadio/oat/arm64 | 64K
/system/app | /CarRadio/oat | 68K
/system/app | /CarRadio | 33M
/system/app | /CarRadio2/lib/arm64 | 33M
/system/app | /CarRadio2/lib | 33M
/system/app | /CarRadio2/oat/arm64 | 33M
/system/app | /CarRadio2/oat | 33M
/system/app | /CarRadio2 | 33M
/system/app | /CarToPhone/lib/arm64 | 600K
/system/app | /CarToPhone/lib | 604K
/system/app | /CarToPhone/oat/arm64 | 2.1M
/system/app | /CarToPhone/oat | 2.1M
/system/app | /CarToPhone | 5.3M
/system/app | /CarrierDefaultApp/oat/arm64 | 60K
/system/app | /CarrierDefaultApp/oat | 64K
/system/app | /CarrierDefaultApp | 192K
/system/app | /CertInstaller/oat/arm64 | 68K
/system/app | /CertInstaller/oat | 72K
/system/app | /CertInstaller | 460K
/system/app | /CompanionDeviceManager/oat/arm64 | 48K
/system/app | /CompanionDeviceManager/oat | 52K
/system/app | /CompanionDeviceManager | 80K
/system/app | /ConfURIDialer/oat/arm64 | 44K
/system/app | /ConfURIDialer/oat | 48K
/system/app | /ConfURIDialer | 80K
/system/app | /Csm/oat/arm64 | 3.1M
/system/app | /Csm/oat | 3.1M
/system/app | /Csm | 5.1M
/system/app | /CtsShimPrebuilt | 12K
/system/app | /DLNADMR/oat/arm64 | 4.3M
/system/app | /DLNADMR/oat | 4.3M
/system/app | /DLNADMR | 22M
/system/app | /Dataplan/oat/arm64 | 22M
/system/app | /Dataplan/oat | 22M
/system/app | /Dataplan | 22M
/system/app | /DemoMode/oat/arm64 | 22M
/system/app | /DemoMode/oat | 22M
/system/app | /DemoMode | 22M
/system/app | /DeskClock/oat/arm64 | 2.3M
/system/app | /DeskClock/oat | 2.3M
/system/app | /DeskClock | 7.1M
/system/app | /Diagnostic/oat/arm64 | 2.1M
/system/app | /Diagnostic/oat | 2.1M
/system/app | /Diagnostic | 3.6M
/system/app | /DownloadProviderUi/oat/arm64 | 40K
/system/app | /DownloadProviderUi/oat | 44K
/system/app | /DownloadProviderUi | 292K
/system/app | /DsvPower/oat/arm64 | 3.6M
/system/app | /DsvPower/oat | 3.6M
/system/app | /DsvPower | 10M
/system/app | /DsvPowerService/oat/arm64 | 584K
/system/app | /DsvPowerService/oat | 588K
/system/app | /DsvPowerService | 868K
/system/app | /DuerOSParking/lib/arm64 | 3.0M
/system/app | /DuerOSParking/lib | 3.0M
/system/app | /DuerOSParking/oat/arm64 | 2.6M
/system/app | /DuerOSParking/oat | 2.6M
/system/app | /DuerOSParking | 22M
/system/app | /DuerOSVPA/lib/arm64 | 130M
/system/app | /DuerOSVPA/lib | 130M
/system/app | /DuerOSVPA/oat/arm64 | 76K
/system/app | /DuerOSVPA/oat | 80K
/system/app | /DuerOSVPA | 278M
/system/app | /DuerOSVideoPlayer/lib/arm | 6.6M
/system/app | /DuerOSVideoPlayer/lib | 6.6M
/system/app | /DuerOSVideoPlayer/oat/arm | 2.9M
/system/app | /DuerOSVideoPlayer/oat | 2.9M
/system/app | /DuerOSVideoPlayer | 39M
/system/app | /EManual/oat/arm64 | 6.3M
/system/app | /EManual/oat | 6.3M
/system/app | /EManual | 32M
/system/app | /EasterEgg/oat/arm64 | 516K
/system/app | /EasterEgg/oat | 520K
/system/app | /EasterEgg | 756K
/system/app | /EngModeService/oat/arm64 | 364K
/system/app | /EngModeService/oat | 368K
/system/app | /EngModeService | 1.5M
/system/app | /EngineerMode/lib/arm64 | 2.8M
/system/app | /EngineerMode/lib | 2.8M
/system/app | /EngineerMode/oat/arm64 | 5.8M
/system/app | /EngineerMode/oat | 5.8M
/system/app | /EngineerMode | 18M
/system/app | /EnhancedMemory/lib/arm64 | 600K
/system/app | /EnhancedMemory/lib | 604K
/system/app | /EnhancedMemory/oat/arm64 | 264K
/system/app | /EnhancedMemory/oat | 268K
/system/app | /EnhancedMemory | 13M
/system/app | /Exchange2/oat/arm64 | 3.2M
/system/app | /Exchange2/oat | 3.2M
/system/app | /Exchange2 | 4.7M
/system/app | /ExoplayerDemo/oat/arm64 | 636K
/system/app | /ExoplayerDemo/oat | 640K
/system/app | /ExoplayerDemo | 944K
/system/app | /ExtShared/oat/arm64 | 28K
/system/app | /ExtShared/oat | 32K
/system/app | /ExtShared | 44K
/system/app | /FaceID/lib/arm64 | 44K
/system/app | /FaceID/lib | 44K
/system/app | /FaceID/oat/arm64 | 44K
/system/app | /FaceID/oat | 44K
/system/app | /FaceID | 44K
/system/app | /FaceOS/lib/arm | 688K
/system/app | /FaceOS/lib | 692K
/system/app | /FaceOS/oat/arm | 2.8M
/system/app | /FaceOS/oat | 2.8M
/system/app | /FaceOS | 17M
/system/app | /FordAccount/lib/arm64 | 1.4M
/system/app | /FordAccount/lib | 1.4M
/system/app | /FordAccount/oat/arm64 | 11M
/system/app | /FordAccount/oat | 11M
/system/app | /FordAccount | 26M
/system/app | /FordCloudService/oat/arm64 | 5.0M
/system/app | /FordCloudService/oat | 5.0M
/system/app | /FordCloudService | 7.4M
/system/app | /FordCredit/oat/arm64 | 1.1M
/system/app | /FordCredit/oat | 1.1M
/system/app | /FordCredit | 15M
/system/app | /FordVPA/oat/arm64 | 3.3M
/system/app | /FordVPA/oat | 3.3M
/system/app | /FordVPA | 125M
/system/app | /Gallery2/lib/arm64 | 4.0K
/system/app | /Gallery2/lib | 8.0K
/system/app | /Gallery2/oat/arm64 | 2.4M
/system/app | /Gallery2/oat | 2.4M
/system/app | /Gallery2 | 9.1M
/system/app | /GuestMode/oat/arm64 | 9.1M
/system/app | /GuestMode/oat | 9.1M
/system/app | /GuestMode | 9.1M
/system/app | /HTMLViewer/oat/arm64 | 32K
/system/app | /HTMLViewer/oat | 36K
/system/app | /HTMLViewer | 60K
/system/app | /HardKeyService/oat/arm64 | 580K
/system/app | /HardKeyService/oat | 584K
/system/app | /HardKeyService | 828K
/system/app | /KanziModel/lib/arm64 | 14M
/system/app | /KanziModel/lib | 14M
/system/app | /KanziModel/oat/arm64 | 2.6M
/system/app | /KanziModel/oat | 2.6M
/system/app | /KanziModel | 38M
/system/app | /KeyChain/oat/arm64 | 60K
/system/app | /KeyChain/oat | 64K
/system/app | /KeyChain | 184K
/system/app | /LiveWallpapersPicker/oat/arm64 | 1.7M
/system/app | /LiveWallpapersPicker/oat | 1.7M
/system/app | /LiveWallpapersPicker | 3.1M
/system/app | /Maintenance/lib/arm | 1.5M
/system/app | /Maintenance/lib | 1.5M
/system/app | /Maintenance/oat/arm | 2.2M
/system/app | /Maintenance/oat | 2.2M
/system/app | /Maintenance | 41M
/system/app | /MediaInteractService/oat/arm64 | 3.0M
/system/app | /MediaInteractService/oat | 3.0M
/system/app | /MediaInteractService | 4.8M
/system/app | /MessageServer/lib/arm64 | 600K
/system/app | /MessageServer/lib | 604K
/system/app | /MessageServer/oat/arm64 | 1.2M
/system/app | /MessageServer/oat | 1.2M
/system/app | /MessageServer | 27M
/system/app | /OpenWnn/lib/arm64 | 4.0K
/system/app | /OpenWnn/lib | 8.0K
/system/app | /OpenWnn/oat/arm64 | 328K
/system/app | /OpenWnn/oat | 332K
/system/app | /OpenWnn | 1.7M
/system/app | /PacProcessor/lib/arm64 | 4.0K
/system/app | /PacProcessor/lib | 8.0K
/system/app | /PacProcessor/oat/arm64 | 36K
/system/app | /PacProcessor/oat | 40K
/system/app | /PacProcessor | 60K
/system/app | /PersonTime/oat/arm64 | 60K
/system/app | /PersonTime/oat | 60K
/system/app | /PersonTime | 60K
/system/app | /PhotoTable/oat/arm64 | 116K
/system/app | /PhotoTable/oat | 120K
/system/app | /PhotoTable | 616K
/system/app | /PicManager/oat/arm64 | 4.9M
/system/app | /PicManager/oat | 5.0M
/system/app | /PicManager | 13M
/system/app | /QTIDiagServices/oat/arm64 | 36K
/system/app | /QTIDiagServices/oat | 40K
/system/app | /QTIDiagServices | 52K
/system/app | /QuickSearchBox/oat/arm64 | 552K
/system/app | /QuickSearchBox/oat | 556K
/system/app | /QuickSearchBox | 1.0M
/system/app | /RVCSupport/oat/arm64 | 896K
/system/app | /RVCSupport/oat | 900K
/system/app | /RVCSupport | 19M
/system/app | /RelaxMode/oat/arm64 | 19M
/system/app | /RelaxMode/oat | 19M
/system/app | /RelaxMode | 19M
/system/app | /RootDetector/oat/arm64 | 2.1M
/system/app | /RootDetector/oat | 2.1M
/system/app | /RootDetector | 3.5M
/system/app | /SVBtMusic/oat/arm64 | 4.1M
/system/app | /SVBtMusic/oat | 4.1M
/system/app | /SVBtMusic | 24M
/system/app | /SVBtPhone/oat/arm64 | 6.1M
/system/app | /SVBtPhone/oat | 6.1M
/system/app | /SVBtPhone | 40M
/system/app | /SVECall/oat/arm64 | 3.0M
/system/app | /SVECall/oat | 3.0M
/system/app | /SVECall | 4.7M
/system/app | /SVHavc/lib/arm64 | 2.6M
/system/app | /SVHavc/lib | 2.6M
/system/app | /SVHavc/oat/arm64 | 3.3M
/system/app | /SVHavc/oat | 3.3M
/system/app | /SVHavc | 53M
/system/app | /SVSettings/lib/arm64 | 2.8M
/system/app | /SVSettings/lib | 2.8M
/system/app | /SVSettings/oat/arm64 | 7.9M
/system/app | /SVSettings/oat | 8.0M
/system/app | /SVSettings | 54M
/system/app | /SecureApp/lib/arm64 | 836K
/system/app | /SecureApp/lib | 840K
/system/app | /SecureApp/oat/arm64 | 2.1M
/system/app | /SecureApp/oat | 2.1M
/system/app | /SecureApp | 25M
/system/app | /SmartScene/oat/arm64 | 25M
/system/app | /SmartScene/oat | 25M
/system/app | /SmartScene | 25M
/system/app | /Stk/oat/arm64 | 124K
/system/app | /Stk/oat | 128K
/system/app | /Stk | 308K
/system/app | /SurpriseMessage/oat/arm64 | 308K
/system/app | /SurpriseMessage/oat | 308K
/system/app | /SurpriseMessage | 308K
/system/app | /SystemUpdate/lib/arm64 | 32M
/system/app | /SystemUpdate/lib | 32M
/system/app | /SystemUpdate/oat/arm64 | 248K
/system/app | /SystemUpdate/oat | 252K
/system/app | /SystemUpdate | 90M
/system/app | /TSPService/oat/arm64 | 90M
/system/app | /TSPService/oat | 90M
/system/app | /TSPService | 90M
/system/app | /UserDictionaryProvider/oat/arm64 | 44K
/system/app | /UserDictionaryProvider/oat | 48K
/system/app | /UserDictionaryProvider | 80K
/system/app | /V2ILite/oat/arm64 | 7.5M
/system/app | /V2ILite/oat | 7.5M
/system/app | /V2ILite | 21M
/system/app | /VehicleAccessService/oat/arm64 | 2.5M
/system/app | /VehicleAccessService/oat | 2.5M
/system/app | /VehicleAccessService | 4.0M
/system/app | /VehicleCenterService/lib/arm64 | 4.0M
/system/app | /VehicleCenterService/lib | 4.0M
/system/app | /VehicleCenterService/oat/arm64 | 3.3M
/system/app | /VehicleCenterService/oat | 3.3M
/system/app | /VehicleCenterService | 37M
/system/app | /VoiceControlService/oat/arm64 | 3.1M
/system/app | /VoiceControlService/oat | 3.1M
/system/app | /VoiceControlService | 4.9M
/system/app | /WAPPushManager/oat/arm64 | 64K
/system/app | /WAPPushManager/oat | 68K
/system/app | /WAPPushManager | 96K
/system/app | /WallpaperBackup/oat/arm64 | 36K
/system/app | /WallpaperBackup/oat | 40K
/system/app | /WallpaperBackup | 56K
/system/app | /WiFiDirectDemo/oat/arm64 | 48K
/system/app | /WiFiDirectDemo/oat | 52K
/system/app | /WiFiDirectDemo | 124K
/system/app | /btmultisim/oat/arm64 | 48K
/system/app | /btmultisim/oat | 52K
/system/app | /btmultisim | 72K
/system/app | /calmScreen/lib/arm64 | 72K
/system/app | /calmScreen/lib | 72K
/system/app | /calmScreen/oat/arm64 | 72K
/system/app | /calmScreen/oat | 72K
/system/app | /calmScreen | 72K
/system/app | /messaging/oat/arm64 | 3.9M
/system/app | /messaging/oat | 3.9M
/system/app | /messaging | 12M
/system/app | /radioapp/oat/arm64 | 4.8M
/system/app | /radioapp/oat | 4.8M
/system/app | /radioapp | 22M
/system/app | /uimremoteclient/oat/arm64 | 84K
/system/app | /uimremoteclient/oat | 88K
/system/app | /uimremoteclient | 120K
/system/app | /uimremoteserver/oat/arm64 | 80K
/system/app | /uimremoteserver/oat | 84K
/system/app | /uimremoteserver | 112K
/system/app | /webview/oat/arm | 2.0M
/system/app | /webview/oat/arm64 | 2.0M
/system/app | /webview/oat | 4.0M
/system/app | /webview | 116M
/vendor/app | /CarStateManagerService/oat/arm64 | 840K
/vendor/app | /CarStateManagerService/oat | 844K
/vendor/app | /CarStateManagerService | 1.1M
/vendor/app | /DataBusService/oat/arm64 | 44K
/vendor/app | /DataBusService/oat | 48K
/vendor/app | /DataBusService | 144K
/vendor/app | /GpsTest/oat/arm64 | 5.4M
/vendor/app | /GpsTest/oat | 5.4M
/vendor/app | /GpsTest | 8.9M
/vendor/app | /LogManagerService/oat/arm64 | 2.2M
/vendor/app | /LogManagerService/oat | 2.2M
/vendor/app | /LogManagerService | 4.1M
/vendor/app | /Perfdump/oat/arm64 | 92K
/vendor/app | /Perfdump/oat | 96K
/vendor/app | /Perfdump | 168K
/vendor/app | /PlatformAdapter/oat/arm64 | 2.6M
/vendor/app | /PlatformAdapter/oat | 2.6M
/vendor/app | /PlatformAdapter | 3.8M
/vendor/app | /Qmmi/lib/arm64 | 4.0K
/vendor/app | /Qmmi/lib | 8.0K
/vendor/app | /Qmmi/oat/arm64 | 412K
/vendor/app | /Qmmi/oat | 416K
/vendor/app | /Qmmi | 1.8M
/vendor/app | /UpdateApp/oat/arm64 | 80K
/vendor/app | /UpdateApp/oat | 84K
/vendor/app | /UpdateApp | 1.3M