## 福特phase4项目CDX706L车型DCV3发版测试报告
一、测试报告总论（以PRO阶段为准）
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | <100% | FAIL
Bug数量 | P0 | 无遗留P0 bug | 遗留P0 bug | FAIL
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | NA | NA
| 内存泄露 | 无内存泄漏 | NA | NA
版本性能 | 流畅度 | 无卡顿 | NA | NA
| Cpu | NA | NA | NA
| 内存 | NA | NA | NA
3.质量标准效果类指标达成情况：
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
语音专项测试 | 唤醒率-低噪 | 92% | NA | NA
| 唤醒率-中噪 | 90% | NA | NA
| 唤醒率-高噪 | 85% | NA | NA
| 场景化命令词-低噪 | 85% | NA | NA
| 场景化命令词-中噪 | 85% | NA | NA
| 场景化命令词-高噪 | 80% | NA | NA
图像专项测试-人脸 | 准确率 | NA | NA | NA
AR导航评测 | 前车检测 | NA | NA | NA
| 车道线检测 | NA | NA | NA
| 行人检测 | NA | NA | NA
二、Bug情况（统计PRO阶段bug情况）
累计bug共156个，遗留bug共141个（P0/IG 3个，P1/gating 64个）
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
1.随心听模块：（1）喜马拉雅模块无法登录，测试阻塞
2.随心看模块：（1）无法模拟实车过程中运行随心看测试
3.语音模块：（1）测试环境为沙盒环境，数据不维护，部分case阻塞
4.车家互联模块：（1）沙盒环境报错，测试阻塞
5.地图模块：未提测
6.激活模块：（1）沙盒环境服务端未支持S650车型的ak、cn，测试阻塞
7.账号&订单&支付&个人中心模块：（1）沙盒环境无法下单，订单&支付模块相关case阻塞（2）因为无个性化档案，以及face id等暂阻塞
8.输入法模块：(1)同步通讯录无法开启
9.消息中心模块：（1）因部分用例需要在关机&下拉屏&更换硬件等原因无法测试
10.launcher模块：（1）S650 launcher模块未做UI适配，复用542L车型UI；没有can信号盒子&天气获取不到gps信号相关case阻塞
11.预约保养模块:（1）沙盒环境激活存在问题，无法获取定位
12.酒店模块：（1）沙盒环境无法支付，相关case阻塞（2）沙盒环境仅上海地区存在商家，部分case阻塞
13.外卖模块：（1）沙盒环境无法支付，相关case阻塞（2）沙盒环境仅1个商家，部分case阻塞
14.电影购票模块：（1）沙盒环境无法支付，相关case阻塞
15.ETCP模块：（1）沙盒环境报错，测试阻塞
16.安全模块：未提测
遗留严重问题
【台架】【s650】【ETCP】【必现】车机登录账号，点击ETCP，进入之后显示参数uuid错误
【台架】【S650】【随心听】【必现】登录不了喜马拉雅帐号
【台架】【S650】【车家互联】【必现】进入首页提示数据加载失败/无网络
四、质量达标情况
服务 |  |  | 模块 | 发布标准 | 实际遗留 |  | 是否达标
安全 |  |  | 入口 | 无P0 bug | 未提测 |  | NA
系统优化
系统监控
权限管控
权限申请
应用弹窗
语音query
界面检查
加固方式
加固应用
加固影响
配置规则
通信方式
接入应用
非对称加解密
白盒AES
签名验签
本地生成
日志备份
激活日志
日志上传
证书检测
证书导入
落盘导入结果
PKI
激活 |  |  | 激活流程 | 无P0 bug | 测试阻塞 |  | BLOCK
激活状态
协议测试
异常测试
消息中心 |  |  | 消息盒子 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | toast消息 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 连接消息 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 运营消息 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 横幅消息 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 下载类消息 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 下拉屏 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 下拉列表 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
语音 |  |  | 语音基本功能 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 语音垂类功能 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 多媒体语音控制 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 地图语音控制 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 随心看语音控制 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 内容生态APP语音控制（智慧停车场、酒店、电影购票、外卖、车控家、违章查询等） |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 车控指令 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 系统控制 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 稳定性 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
预约保养 |  |  | 城市选择 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 经销商门店列表 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 门店搜索 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 门店详情 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 确认订单 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 订单详情 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
Launcher |  |  | 首页卡片 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 更多服务 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
车家互联 |  |  | 入口&首页 | 无P0 bug | 测试阻塞 |  | BLOCK
添加设备
设备管理
解绑关联
设备控制
随心看 |  |  | 首页-导航栏、推荐、筛选页、搜索 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 播放-播放功能、播放控制、异常播放提醒 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 语音指令-语音控制 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 个人中心及登录-账号登录、我的收藏-查看、观看 历史-查看、我的收藏-批量、观看历史-批量 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | USB-本地视频 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
随心听 |  |  | launcher | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 多媒体首页 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 随心听-QQ音乐 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 随心听-有声 |  | P0：1个 |  | FAIL
|  |  | 随心听-新闻 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 随心听-最近播放 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 随心听-播放页面 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 随心听-搜索 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 播放页面 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 歌曲搜索 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 电台分类 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 播放页面 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 在线收音机搜索 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 语音搜索歌曲、有声、新闻 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 语音控制指令 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | Monkey稳定性 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
帐号&订单&支付&个人中心 |  |  | 账号基础 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 支付 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 个人中心 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 订单中心 |  | 测试阻塞 |  | BLOCK
地图 |  |  | 地图样式&底图操作 | 无P0 bug | 未提测 |  | NA
检索
路线规划
路径引导
定位
导航
互联互通
巡航模式
语音对讲
数据云同步
数据更新
账号
关于我们
意见反馈
组队出行
惯性导航
send2car&car2phone
首页地图
OEM个性化自定义车标
OEM个性化4S店
隐私模式
AR导航
ADAS
输入法 |  |  | 中文输入 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 英文输入 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 数字符号输入 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 车牌输入 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 语音输入 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 快捷短语 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 通讯录词库 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
电影购票 |  |  | 位置授权 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 首页搜索 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 影片列表页 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 影院列表页 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 时间场次选择页 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 票数选择页-默认推荐座位 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 座位选择页面 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 确单页面 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
酒店 |  |  | 定位服务 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 首页UI |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 酒店品牌搜索 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 城市选择 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 入离店日期选择 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 酒店详情 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 提交订单 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
外卖 |  |  | 登录页面 | 无P0 bug | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 服务授权 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 定位授权 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 退出 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 编辑收货地址页面 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 我的收货地址页面 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 编辑收货地址页面 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 首页-推荐店铺列表 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
|  |  | 收货地址POI检索页面 |  | 无遗留P0 bug |  | PASS
停车场 |  |  | 服务授权 | 无P0 bug | 测试阻塞 |  | BLOCK
个人中心
定位授权
信息二次确认页
注册
免密支付
智慧停车场首页
停车场详情页
停车场搜索
五、测试用例执行情况（基于ENG）
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率(执行成功数/测试执行数） | 未测/漏测原因和分析
个人中心 |  |  | 50 | 29 | 58% | 28 | 96.55% | 1、因排期和车机资源问题，本迭代执行高优case
账号 |  |  | 72 | 31 | 43.06% | 30 | 96.77% | 1、因排期和车机资源问题，本迭代执行高优case
支付 |  |  | 34 | 7 | 20.59% | 7 | 100% | 1、沙盒环境无法进行支付
订单中心 |  |  | 153 | 1 | 0.6536% | 1 | 100% | 1、沙盒环境无法下单，测试阻塞
随心看 |  |  | 178 | 170 | 95.51% | 152 | 89.41% | 1、无法模拟实车过程中运行随心看测试
车家互联 |  |  | 83 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1、沙盒环境报错，测试阻塞
launcher |  |  | 220 | 72 | 32.73% | 72 | 100% | 1、因排期和车机资源问题，本迭代执行高优case 2、缺少can信号盒子&天气无法获取gps信号&缺少配置项文件
激活 |  |  | 77 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1、沙盒环境服务端未配置S650车型ak、cn，测试阻塞
语音 |  |  | 1538 | 109 | 7.087% | 105 | 96.33% | 1、因排期和车机资源问题，本迭代执行高优case 2、沙盒环境数据不维护，部分case阻塞
消息中心 |  |  | 112 | 68 | 60.71% | 68 | 100% | 1、部分用例依赖关机发送消息，现用demo无法实现，以及部分需要在下拉屏的状态下发送消息，也无法支持
预约保养 |  |  | 69 | 42 | 60.87% | 21 | 50% | 1、因排期和车机资源问题，本迭代执行高优case 2、沙盒环境激活存在问题，无法激活，定位无法使用
随心听 |  |  | 542 | 213 | 39.3% | 173 | 81.22% | 1、因排期和车机资源问题，本迭代执行高优case 2、沙盒环境喜马拉雅帐号登录失败，测试阻塞
地图 |  |  | - | - | #VALUE! | - | #VALUE! | 1、case总数5329，本迭代未提测
安全 |  |  | - | - | #VALUE! | - | #VALUE! | 1、case总数379，本迭代未提测
输入法 |  |  | 66 | 52 | 78.79% | 51 | 98.08% | 1、因同步通讯录无法开启，部分case测试
电影票 |  |  | 343 | 110 | 32.07% | 75 | 68.18% | 1、沙盒环境部分数据加载不出来，测试阻塞
酒店 |  |  | 123 | 109 | 88.62% | 93 | 85.32% | 1、沙盒环境只配置上海酒店数据 2、房间选择不会展示超出库存的房间数量选择
外卖 |  |  | 431 | 369 | 85.61% | 345 | 93.5% | 1.沙盒环境无法测试支付相关，流程走不到已支付订单 2、沙盒环境数据单一，部分case阻塞
ETCP |  |  | 123 | 0 | 0% | 0 | 0% | 1、沙盒环境报错，测试阻塞
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=33% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=88% |  |  | 执行通过率(执行成功数/全部模块用例总数）=29%
六、测试环境及版本说明
soc版本（PRO） |  |  | 20211125_0563_HF13_DCV2.PRO
MCU版本（PRO） |  |  | 20210907_268_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 13.2寸

## 遗留bug list
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 所属模块 | 负责人 | 优先级
Ford-P4-29935 | 【台架】【S650】【launcher】【必现】点击launcher大卡片“外卖”会向左滑动一下，再进入外卖界面 | Bug | 新建 | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-29622 | 【台架】【S650】【launcher】【必现】连接蓝牙来电时，出现两个挂断icon； | Bug | 新建 | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-29933 | 【台架】【S650】【launcher】【必现】连接蓝牙电话后点击底部字母栏Z，实际显示的是X | Bug | 新建 | Launcher | 黄辉平(huanghuiping) | P2-Middle
Ford-P4-28879 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】商品模块页面最多只能显示两个商品 | Bug | 新建 | Launcher | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-28877 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】商品类型列表没有默认热销 | Bug | 新建 | 外卖 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-29375 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】店铺里面没有显示预计送达时间 | Bug | 新建 | 外卖 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-29197 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】推荐店铺列表只有18个 | Bug | 新建 | 外卖 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-29199 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】搜索不到商品和商家时，页面提示文案设计稿不符 | Bug | 新建 | 外卖 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-29187 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】搜索框暗提示默认值跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 外卖 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-28870 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】搜索结果为空，提示不符合设计稿 | Bug | 新建 | Launcher | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-28871 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】搜索记录只显示6条 | Bug | 新建 | 外卖 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-29185 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】收货地址搜索页面没有定位按钮 | Bug | 新建 | 外卖 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-29180 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】收货地址超过预订长度，toast弹窗文本跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 外卖 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-29192 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】未找到相关地址，页面提示文案跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 外卖 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-28874 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】根据评分最高筛选不到结果 | Bug | 新建 | 外卖 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-29183 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】没有收货地址时，页面显示文案跟设计稿不符合 | Bug | 新建 | 外卖 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-28878 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】滑动页面只能左右滑动 | Bug | 新建 | 外卖 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-29176 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】网络异常下保存收货地址，toast弹窗跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 外卖 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-29194 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】营业状态icon位置跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 外卖 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-29369 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】蛋糕类商家只有11家 | Bug | 新建 | 外卖 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-28885 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】订单里没有再来一单按钮 | Bug | 新建 | 外卖 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-29173 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】输入手机号时，弹出的键盘使页面往上移 | Bug | 新建 | 外卖 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-28848 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】输入热门搜索词，搜索不到结果 | Bug | 新建 | 外卖 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-29195 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】非营业状态toast弹窗文本跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 外卖 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-29221 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】鲜花商家分类只有4家 | Bug | 新建 | 外卖 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-28845 | 【台架】【S650】【外卖】【必现】默认值填入需要点击手机号才会展示默认值 | Bug | 新建 | 外卖 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-29591 | 【台架】【S650】【消息中心】【必现/偶现】2级消息展示超过2秒，发送新的2级消息，未实时覆盖 | Bug | 新建 | 消息中心 | 周潇雨(v_zhouxiaoyu02) | P1-High
Ford-P4-29593 | 【台架】【S650】【消息中心】【必现】1级消息展示超过2秒，发送新的1级消息，未实时覆盖 | Bug | 新建 | 消息中心 | 周潇雨(v_zhouxiaoyu02) | P1-High
Ford-P4-29588 | 【台架】【S650】【消息中心】【必现】3级消息展示超过2秒，发送新的3级消息，未实时覆盖 | Bug | 新建 | 消息中心 | 周潇雨(v_zhouxiaoyu02) | P1-High
Ford-P4-29603 | 【台架】【S650】【消息中心】【必现】下拉列表向左滑动会直接删除消息，预期有删除按钮 | Bug | 新建 | 消息中心 | 周潇雨(v_zhouxiaoyu02) | P1-High
Ford-P4-29605 | 【台架】【S650】【消息中心】【必现】下载类消息未点击，自动开始下载 | Bug | 新建 | 消息中心 | 周潇雨(v_zhouxiaoyu02) | P1-High
Ford-P4-29602 | 【台架】【S650】【消息中心】【必现】单轮有详细内容的语音横幅消息，无操作三秒消失，预期五秒 | Bug | 新建 | 消息中心 | 周潇雨(v_zhouxiaoyu02) | P2-Middle
Ford-P4-29601 | 【台架】【S650】【消息中心】【必现】带语音的有按钮横幅消息，8秒失效，预期15秒 | Bug | 新建 | 消息中心 | 周潇雨(v_zhouxiaoyu02) | P2-Middle
Ford-P4-29600 | 【台架】【S650】【消息中心】【必现】带语音的有按钮横幅消息，8秒失效，预期15秒 | Bug | 新建 | 消息中心 | 周潇雨(v_zhouxiaoyu02) | P2-Middle
Ford-P4-29609 | 【台架】【S650】【消息中心】【必现】系统重启后下拉屏中显示消息与重启不前一致 | Bug | 新建 | 消息中心 | 周潇雨(v_zhouxiaoyu02) | P1-High
Ford-P4-29332 | 【台架】【S650】【电影票】【偶现】影院列表，标签过长时与价格重叠 | Bug | 新建 | 电影票 | 何明辉(v_heminghui) | P2-Middle
Ford-P4-29451 | 【台架】【S650】【电影票】【必现】 电影首页影院，当前选择城市无影院时，提示错误 | Bug | 新建 | 电影票 | 何明辉(v_heminghui) | P2-Middle
Ford-P4-29071 | 【台架】【S650】【电影票】【必现】付款页面显示错误 | Bug | 新建 | 电影票 | 黄刚(v_huanggang) | P1-High
Ford-P4-29455 | 【台架】【S650】【电影票】【必现】城市选择页，定位失败，提示图标与UI不符 | Bug | 新建 | 电影票 | 何明辉(v_heminghui) | P2-Middle
Ford-P4-29049 | 【台架】【S650】【电影票】【必现】定位授权弹窗按钮文本跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 电影票 | 黄刚(v_huanggang) | P2-Middle
Ford-P4-29450 | 【台架】【S650】【电影票】【必现】当前城市没有上映影片时，没有toast提示 | Bug | 新建 | 电影票 | 何明辉(v_heminghui) | P2-Middle
Ford-P4-29068 | 【台架】【S650】【电影票】【必现】影院详情显示不完整 | Bug | 新建 | 电影票 | 黄刚(v_huanggang) | P1-High
Ford-P4-29342 | 【台架】【S650】【电影票】【必现】影院详情页，影院数据为空 | Bug | 新建 | 电影票 | 何明辉(v_heminghui) | P1-High
Ford-P4-29461 | 【台架】【S650】【电影票】【必现】断开网络，进入电影弹出授权加载失败弹窗 | Bug | 新建 | 电影票 | 何明辉(v_heminghui) | P1-High
Ford-P4-29072 | 【台架】【S650】【电影票】【必现】确认订单页点击返回按钮，返回到电影票首页 | Bug | 新建 | 电影票 | 黄刚(v_huanggang) | P1-High
Ford-P4-29417 | 【台架】【S650】【电影购票】【必现】电影选座页面，“推荐座位”UI显示不全问题 | Bug | 新建 | 电影票 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-29625 | 【台架】【S650】【语音】【必现】launcher页面语音输入：提示音量增大，回复：网络超时了，检查后再试； | Bug | 新建 | 语音 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-29091 | 【台架】【S650】【账号】【必现】喜马拉雅已失效订单，在订单中心仍展示为待支付 | Bug | 新建 | 帐号 | 周潇雨(v_zhouxiaoyu02) | P1-High
Ford-P4-29105 | 【台架】【S650】【账号】【必现】改变车牌颜色退出资料设定页，不会保存车牌颜色修改 | Bug | 新建 | 帐号 | 周潇雨(v_zhouxiaoyu02) | P2-Middle
Ford-P4-29103 | 【台架】【S650】【账号】【必现】账号登录成功，进入资料设定账号信息页，福特账号展示为空 | Bug | 新建 | 帐号 | 周潇雨(v_zhouxiaoyu02) | P2-Middle
Ford-P4-29101 | 【台架】【S650】【账号】【必现】车辆信息页，修改车牌号，切换到账号信息页退出资料设定页，不会保存修改车牌号 | Bug | 新建 | 帐号 | 周潇雨(v_zhouxiaoyu02) | P2-Middle
Ford-P4-29957 | 【台架】【S650】【车家互联】【必现】进入首页提示数据加载失败/无网络 | Bug | 新建 | 车家互联 | 崔朔(cuishuo02) | P0-Highest
Ford-P4-28914 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】不勾选全部权限，开启已选权限按钮文案变为“确认” | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P2-Middle
Ford-P4-28915 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】关闭酒店定位按钮，进行手动定位，点击“去开启”按钮不能跳转到定位设置页面 | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P1-High
Ford-P4-29036 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】取消订单弹窗提示跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P3-Lowest
Ford-P4-29473 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】城市选择页面字母列表展示错误 | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P2-Middle
Ford-P4-28965 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】城市选择页面字母验证，依次切换字母，数据展示错误 | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P2-Middle
Ford-P4-28963 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】城市选择页面，触碰城市没有高亮显示 | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P3-Lowest
Ford-P4-29470 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】城市页面触碰城市没有高亮效果 | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P3-Lowest
Ford-P4-29494 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】弱网&无网提交订单，提示语跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P1-High
Ford-P4-28961 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】弱网&无网状态，页面提示跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P2-Middle
Ford-P4-29476 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】弱网&无网页面提示文本错误 | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P2-Middle
Ford-P4-29032 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】拨打电话弹窗按钮文本为“取消”&“呼叫” | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P2-Middle
Ford-P4-29034 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】拨打电话需要连接蓝牙提示弹窗，按钮文本与设计稿不符 | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P2-Middle
Ford-P4-28970 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】搜索加载中提示词跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P3-Lowest
Ford-P4-28969 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】搜索无结果提示词跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P3-Lowest
Ford-P4-29421 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】未开启服务授权，授权弹窗按钮文本跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P2-Middle
Ford-P4-28967 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】没有城市的首字母依然显示出来 | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P3-Lowest
Ford-P4-29025 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】没有符合筛选条件的酒店，页面提示跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P2-Middle
Ford-P4-29044 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】订单必填项为空，订单提交按钮可以点击 | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P1-High
Ford-P4-28916 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】选择入离店日期，浮层没有关闭 | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P1-High
Ford-P4-28975 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】选择筛选框，筛选上下箭头没有变化 | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P2-Middle
Ford-P4-28972 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】酒店列表进行右拉，没有“右拉刷新”字样 | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P2-Middle
Ford-P4-28913 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】酒店非首次进入，不开启定位服务，没有toast提示：定位失败，请手动选择城市 | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P1-High
Ford-P4-29029 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】页面检查没有“下拉刷新”和“已经到底” | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P1-High
Ford-P4-29479 | 【台架】【S650】【酒店】【必现】首字母没有城市依然显示 | Bug | 新建 | 酒店 | 羊谱(v_yangpu01) | P3-Lowest
Ford-P4-29653 | 【台架】【S650】【随心听】【偶现】USB音乐切歌后，播放列表显示当前播放与当前播放歌曲不对应 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-29628 | 【台架】【S650】【随心听】【偶现】偶现随心听显示未检测到可用USB设备页面 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P3-Lowest
Ford-P4-29635 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】QQ音乐歌词太长显示不完整 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P2-Middle
Ford-P4-29634 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】QQ音乐滑动播放进度条，点击态一直在进度条中间 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P3-Lowest
Ford-P4-29633 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】qq音乐清空当前播放列表，弹窗文本跟设计稿不一致 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P2-Middle
Ford-P4-29640 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】删除喜马拉雅非当前播放列表节目，播放列表节目数量不变 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-29650 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】删除搜索历史弹窗按钮文本跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-29659 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】删除收藏电台，toast弹窗跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P2-Middle
Ford-P4-29641 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】喜马拉雅删除当前播放节目，播放列表节目个数没变 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-29661 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】当前播放最后一个电台时，显示下一个电台封面 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-29647 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】搜索下方4个tab跟设计稿不符合 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-29662 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】收藏收音机toast弹窗跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P2-Middle
Ford-P4-29637 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】未登录喜马拉雅帐号，专辑详情页封面展示错误 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-29638 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】未登录喜马拉雅帐号，点击播放VIP专辑弹窗提示文本跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P2-Middle
Ford-P4-29639 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】未登录喜马拉雅帐号，点击播放付费专辑弹窗提示文本跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P2-Middle
Ford-P4-29693 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】未登录帐号，在随心听提示登录页面返回后，依然可以进入随心听首页 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-29688 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】未登录帐号，能够进入喜马拉雅首页 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-29627 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】未登录福特帐号，点击在线收音机没有弹窗登录页面 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-29630 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】歌手列表没有“热”这一栏 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-29660 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】电台播放显示上一个电台封面 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-29636 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】登录不了喜马拉雅帐号 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P0-Highest
Ford-P4-29668 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】语音搜索歌名，提示网络超时 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-29631 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】退出QQ帐号确认弹窗文本跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P2-Middle
Ford-P4-29629 | 【台架】【S650】【随心听】【必现】随心听的喜马拉雅文本还是显示为有声 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P3-Lowest
Ford-P4-29632 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】取消收藏QQ音乐，toast弹窗文本跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P1-High
Ford-P4-29508 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】搜索历史为空时，页面提示文本跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 随心看 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-29123 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】播放中的视频，宽度未占满 | Bug | 新建 | 随心看 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-29527 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】无网情况下页面展示跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 随心看 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-29504 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】普通帐号播放VIP视频，提示跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 随心看 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-29125 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】点击播放上一个视频，提示文案跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 随心看 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-29464 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】爱奇艺首页加载中，提示文本与UI不符 | Bug | 新建 | 随心看 | 朱宇航(v_zhuyuhang) | P2-Middle
Ford-P4-29124 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】视频播放中断网，断网加载超时提示 | Bug | 新建 | 随心看 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P1-High
Ford-P4-29120 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】频道推荐视频数量不够 | Bug | 新建 | 随心看 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P3-Lowest
Ford-P4-29119 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】首页卡片下方未显示视频标题 | Bug | 新建 | 随心看 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-29116 | 【台架】【S650】【随心看】【必现】首页频道跟设计稿不符 | Bug | 新建 | 随心看 | 魏浩兵(v_weihaobing) | P2-Middle
Ford-P4-29785 | 【台架】【s650】【ETCP】【必现】车机登录账号，点击ETCP，进入之后显示参数uuid错误 | Bug | 新建 | 智慧停车场 | 崔朔(cuishuo02) | P0-Highest
Ford-P4-29786 | 【台架】【s650】【个人中心】【必现】车机已登录，点击个人中心里资料设定，再点击授权管理，显示加载失败 | Bug | 新建 | 个人中心 | 贾卫卫(jiaweiwei) | P1-High
Ford-P4-29790 | 【台架】【s650】【授权管理】【偶现】偶现车机已登录，先在外卖下单，点击home键返回主页，过一会，在点击外卖，返回下单页面，点击支付，弹出授权加载失败弹窗 | Bug | 新建 | 支付 | 贾卫卫(jiaweiwei) | P1-High
Ford-P4-29789 | 【台架】【s650】【支付】【必现】在外卖下单，进入扫码支付页面，点击home键，返回车机主页，车机断网，在点击外卖app，进入到支付页面，还会显示金额等信息 | Bug | 新建 | 支付 | 贾卫卫(jiaweiwei) | P2-Middle
Ford-P4-29862 | 【台架】【s650】【消息中心】【偶现】偶现发送2级有按钮语音交互，再选择3级发送无按钮语音消息，3级消息消失后，会弹出一个被打断的消息且一闪而过 | Bug | 新建 | 消息中心 | 黄辉平(huanghuiping) | P1-High
Ford-P4-29784 | 【台架】【s650】【设置】【必现】在系统设置里，常规设置里点击复位，弹出的弹窗，取消按钮和继续按钮被挡住一部分 | Bug | 新建 | 系统环境相关 | 崔朔(cuishuo02) | P2-Middle
Ford-P4-29788 | 【台架】【s650】【账号】【偶现】偶现弹出uuid is empty toast | Bug | 新建 | 帐号 | 贾卫卫(jiaweiwei) | P1-High
Ford-P4-29838 | 【台架】【s650】【输入法】【必现】在个人中心的资料设定的车辆信息里点击车牌再点击输入法中的设置进入同步通讯录入口，点击开启，会提示操作错误，请重试 | Bug | 新建 | 百度输入法 | 崔朔(cuishuo02) | P1-High
Ford-P4-29652 | 【台架】【车型】【模块】【必现/偶现】usb发现可用设备toast提示文本跟设计稿不一致 | Bug | 新建 | 随心听 | 汪礼(v_wangli15) | P2-Middle
Ford-P4-29353 | 【台驾】【S650】【外卖】【必现】店铺界面，部分商家无距离显示 | Bug | 新建 | 外卖 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-29403 | 【台驾】【S650】【电影购票】【必现】进入电影购票城市选择，根据字母“T”查看对应城市，出现“淘票票” | Bug | 新建 | 电影票 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-29402 | 【台驾】【S650】【电影购票】【必现】进入电影购票首页，影片“古董局中局”左上角显示中国巨幕2D字样，随后消失 | Bug | 新建 | 电影票 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-29406 | 【台驾】【S650】【电影购票】【必现】进入电影购票，在影院详情页面，影片和影片介绍存在UI偏移 | Bug | 新建 | 电影票 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-29404 | 【台驾】【S650】【电影购票】【必现】进入电影购票，选择任意影片进入影片详情，详情左下角智能推荐界面显示UI问题 | Bug | 新建 | 电影票 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-29405 | 【台驾】【S650】【电影购票】【必现】进入电影购票，选择影片“铁道英雄”进入影片详情，不显示影片时长 | Bug | 新建 | 电影票 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-29409 | 【台驾】【S650】【电影购票】【必现】进入电影购票，选择影片进入选座页面，无法进行放大缩小操作，无法选择边缘座位 | Bug | 新建 | 电影票 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-29408 | 【台驾】【S650】【电影购票】【必现】进入电影购票，选择影院，部分影院存在会员服务卡片和金额重叠； | Bug | 新建 | 电影票 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-29407 | 【台驾】【S650】【电影购票】【必现】进入购票订单页面，点击推荐座位，最佳观影区有位的情况下，推荐的座位非最佳观影区，而是顺序排座； | Bug | 新建 | 电影票 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-29358 | 【台驾】【S650】【电影购票】【必现】部分影片图片无法正常显示 | Bug | 新建 | 电影票 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-29355 | 【台驾】【S650】【酒店】【必现】订单详情页，点击号码输入框，弹出输入法过长，且遮挡手机号码输入框 | Bug | 新建 | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-29357 | 【台驾】【S650】【酒店】【必现】订单详情页，点击拨打商家电话，跳转到通话记录页面，并不会自动拨通； | Bug | 新建 | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P1-High
Ford-P4-29356 | 【台驾】【S650】【酒店】【必现】订单详情页，输入入住人或手机号码，没有出现“X”按钮 | Bug | 新建 | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-29354 | 【台驾】【S650】【酒店】【必现】酒店详情页，房型未按价格从低到高排序 | Bug | 新建 | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
Ford-P4-29352 | 【台驾】【S650】【酒店】【必现】酒店进入搜索页面，不点击输入框的前提下，直接输入任意内容，不出现“X”icon | Bug | 新建 | 酒店 | 杨福详(v_yangfuxiang) | P2-Middle
APIMCIS-22912 | 【S650】【语音】【必现】语音“我想听南京交通广播”，TTS“想听广播吗？试试对我说，你好林肯，打开收音机” | Bug | In Progress | 百度-语音 | zshi23 | Gating
APIMCIS-22886 | 【S650】【语音】【必现】语音“停止播放音乐”，TTS反馈"你可以对我说，你好林肯，来首民谣” | Bug | In Progress | 百度-语音 | ysun87 | Gating
APIMCIS-22882 | 【S650】【语音】【必现】语音“重新播放/从头开始播/再听一遍/再放一遍”，TTS反馈混乱 | Bug | In Progress | 百度-语音 | ysun87 | Gating
APIMCIS-22930 | 【S650】【语音】【必现】“继续放/接着放/继续播/接着播”，TTS反馈混乱 | Bug | In Progress | 百度-语音 | ysun87 | Gating
APIMCIS-22897 | 【S650】【语音】【必现】语音“别放了/暂停音乐”，TTS反馈混乱 | Bug | In Progress | 百度-语音 | ysun87 | Gating
APIMCIS-23272 | Bug - 车机配置为正确时，D021为0x39，车机配置错误时，D076为0x23 | Bug | Awaiting implementation | 百度-配置位 | ysun87 | Gating