## S650 R07.1
一、测试报告总论：
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | <100% | Pass
Bug修复率 | 遗留P0P1 bug数量 | 无遗留P0 P1 bug | 25个P1 bug | 有条件Pass
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | NA | Pass
| 内存泄露 | 无内存泄漏 | NA | Pass
版本性能 | APP sources | NA | 见APP source页 | /
| 综合评分 | NA | 见综合评分页 | /
| 响应时间 | NA | 见响应时间页 | /
| Scenes Sources | NA | 依赖实车阻塞 | /
| Baidu APP | NA | 见baidu APP页 | /
3.质量标准效果类指标达成情况：
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
唤醒词 | 唤醒率-低噪 | 95% | 96.67% | PASS
| 唤醒率-中噪 | 92% | 99.64% | PASS
| 唤醒率-高噪 | 89% | 98.44% | PASS
场景化命令词 | 唤醒率-低噪 | 95% | 97.2% | PASS
| 唤醒率-中噪 | 92% | 96.74% | PASS
| 唤醒率-高噪 | 89% | 91.7% | PASS
误唤醒 | 小度小度 | <0.3次/h | 0.05次/h | PASS
| 你好福特 | <1.2次/h | 0.05次/h | PASS
二、Bug解决情况
Jira 遗留 P0：0 个，P1: 3个
三、版本已知风险/遗留严重问题
严重问题
项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境）
launcher | 暂无
地图 | 1、部分case依赖高速收费站场景路测 2、部分case前置条件存在bug阻塞
语音 | 暂无
车家互联 | 暂无
随心听 | 暂无
随心看 | 暂无
安全 | 暂无
账号 | 1、部分case依赖百度账号封禁执行阻塞 2、部分case前置条件存在bug阻塞（替换账号）
激活 | 1、部分case依赖OTA升级
消息中心 | 暂无
输入法 | 暂无
四、测试用例执行情况及遗留P0P1 bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率（测试执行数/用例总数） | 执行通过数 | 执行通过率(执行成功数/测试执行数） | 整体执行通过率（执行成功数/用例总数） |  | 未测/漏测原因和分析
launcher |  |  | 265 | 265 | 100% | 265 | 100% | 100%
地图 |  |  | 4215 | 4193 | 99.48% | 4183 | 99.76% | 99.24% |  | 1、部分case依赖高速收费站场景路测 2、部分case前置条件存在bug阻塞
语音 |  |  | 1370 | 1370 | 100% | 1367 | 99.78% | 99.78%
车家互联 |  |  | 49 | 49 | 100% | 49 | 100% | 100%
随心听 |  |  | 771 | 771 | 100% | 769 | 99.74% | 99.74% | P1:2
随心看 |  |  | 275 | 275 | 100% | 272 | 98.91% | 98.91% | P1:2
安全 |  |  | 305 | 305 | 100% | 304 | 99.67% | 99.67% | 无
账号 |  |  | 401 | 398 | 99.25% | 398 | 100% | 99.25% | P1:1 | 1、部分case依赖百度账号封禁执行阻塞 2、部分case前置条件存在bug阻塞（替换账号）
激活 |  |  | 77 | 76 | 98.7% | 76 | 100% | 98.7% | 无遗留P0P1 | 1、部分case依赖OTA升级
消息中心 |  |  | 115 | 115 | 100% | 115 | 100% | 100% | P1:1
输入法 |  |  | 90 | 90 | 100% | 90 | 100% | 100% | 无遗留P0P1
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=99.67% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=99.76%
五、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20230820_0959_HF13_R07.1.PRO_Debug
MCU版本 |  |  | 20230824_672_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 13.2寸

## 遗留bug list（内部）
标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 所属模块 | 优先级 | QA标注Bug分析 | Bug分析结论 | 问题所属车型 | 创建人
【实车】【S650】【地图】【必现】【PL28准入】达到途径点后途经点到达提醒过大 | Bug | 已分析 | 王书伟(wangshuwei01) | 地图 | P1-High | 新改动引入 | 转UX确认 | S650 | 苏杭(v_suhang01)
【实车】【S650】【地图】【必现】在线切换离线，主动偏航后，一直在算路中 | Bug | 已分析 | 胡松涛(v_husongtao) | 地图 | P1-High | 晚发现bug | 依赖主线 | S650 | 苏杭(v_suhang01)
【实车】【S650】【地图】【偶现】1340 导航出地下车库，车标在俩个道路直接摇摆，最后定位在非当前道路上 | Bug | 已分析 | 胡松涛(v_husongtao) | 地图 | P1-High | 低概率偶现bug | 依赖主线 | S650 | 陈鹏(v_chenpeng14)
【实车】【S650】【地图】15-15 15-16 扬子江隧道内，发生车标漂移（偶现） 15-21 恢复 | Bug | 已分析 | 胡松涛(v_husongtao) | 地图 | P1-High | 低概率偶现bug | 依赖主线 | S650 | 卞哲(v_bianzhe)
【台架】【S650】【地图】【必现】power on导航界面点击输入框出现下拉框时间过长 | Bug | 已分析 | 陈鑫(chenxin37) | 地图 | P1-High | 新改动引入 | 依赖主线 | S650 | 江明利(v_jiangmingli)
【台架】【S650】【地图】【必现】敏感信息采集页面不操作，返回launcher然后在1-2S内进入地图，闪现启动页后直接退出地图 | Bug | 新建 | 刘施涛(v_liushitao) | 地图 | P1-High | 新功能bug |  | S650 | 江明利(v_jiangmingli)
【台架】【S650】【地图】【必现】组队导航和巡航模式下，V2I的UI异常 | Bug | 已分析 | 叶佳蕾(yejialei),李丹丹(lidandan08) | 地图 | P1-High | 新改动引入 | 转UX确认 | S650 | 江明利(v_jiangmingli)
【台架】【S650】【地图】【必现】组队导航中，点击编辑车队昵称或者我的昵称，输入过程中返回launcher界面，键盘不自动消失，之后点击任意界面，键盘都会时不时自动弹出 | Bug | 已分析 | 江明利(v_jiangmingli) | 地图 | P1-High | 新改动引入 | 未复现 | S650 | 江明利(v_jiangmingli)
【台架】【S650】【随心看】【必现】播放本地视频中撤销签约协议，再次点击爱奇艺本地视频，拒绝协议后，本地视频继续播放 | Bug | 已修复 | 周王伟(v_zhouwangwei) | 随心看 | P1-High | 新功能bug | 需修复 | S650 | 徐杨(v_xuyang07)
【台架】【S650】【语音】【必现】切换账号后未签署语音可以正常使用 | Bug | 新建 | 马龙(malong03),方月龙(v_fangyuelong) | 语音 | P1-High | 新功能bug |  | S650 | 马铭远(v_mamingyuan)

## Jira
事务类型 | 密钥 | 摘要 | 优先级 | 经办人 | 状态 | 标签 | 组件 | 修复版本
缺陷 | AW2-29368 | 【S650】【偶现】【蓝牙】来电中首次打开地图一直卡着logo,再次打开地图闪退 | P1 | LinYuzhang | New | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, S650 | 百度-地图
缺陷 | AW2-28501 | [S650][必现][地图]百度罐装离线地图界面显示空白 | P1 | LinYuzhang | New | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, S650 | 百度-地图
缺陷 | AW2-4913 | [S650][必现][Map]仪表车速和引导信息与导航不同步 | Gating | LinYuzhang | Developing | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Desay, Phase4_IVITst, S650, bd-prcs, ford, 仪表 | 百度-地图 | HF13_R07.1.PRO