## 测试报告
一、测试报告总论
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | 100% | PASS
存量BUG | P0/P1 BUG数量 | 无P0/P1 BUG | P0：0个；P1：1个 | FAIL
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 存在crash | PASS
| 内存泄露 | 无内存泄漏 | 无内存泄漏 | PASS
版本性能 | 流畅度 | 无明显卡顿 | 无明显卡顿 | PASS
| CPU | NA | 见性能数据sheet页 | NA
| 内存 | NA | 见性能数据sheet页 | NA
3.质量标准效果类指标达成情况
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
唤醒词 | 唤醒率-低噪 | 92% | 见语音专项测试sheet页数据 | NA | 报价中未包含该测试项
| 唤醒率-中噪 | 90% | 见语音专项测试sheet页数据 | NA | 报价中未包含该测试项
| 唤醒率-高噪 | 85% | 见语音专项测试sheet页数据 | NA | 报价中未包含该测试项
场景化命令词 | 唤醒率-低噪 | 85% | 见语音专项测试sheet页数据 | NA | 报价中未包含该测试项
| 唤醒率-中噪 | 85% | 见语音专项测试sheet页数据 | NA | 报价中未包含该测试项
| 唤醒率-高噪 | 80% | 见语音专项测试sheet页数据 | NA | 报价中未包含该测试项
二、Bug解决情况
Jira未解决136个（其中IG 0个，Gating 1个）
三、版本已知风险/遗留问题
1.严重问题
NA
2.项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境、成熟度/通过率低的原因）
1、激活模块（1）没有实车，部分测试用例阻塞
2、launcher&AAR模块（1）没有实车，部分测试用例阻塞
3、地图模块（1）没有实车，部分测试用例阻塞
4、安全模块（1）安全后台功能因无root权限阻塞测试；包含模块为：selinux、证书导入、tee、日志管理、双向认证、内存清理、安全加固等在debug版本测试；debug测试用例统计结果：总用例数312，执行用例数311，执行率99.7%，执行通过数310个，通过率99.7%
5、语音模块（1）没有实车，部分测试用例阻塞
6、EM模块（1）没有实车，部分测试用例阻塞
7、随心听模块（1）没有实车，部分测试用例阻塞
8、随心看模块（1）没有实车，部分测试用例阻塞
9、OTA升级（1）目前未有台架/实车执行
四、测试用例执行情况及遗留bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率 | 执行通过数 | 执行通过率(执行成功数/测试执行数） | 成熟度 | 未测/漏测原因和分析
帐号 |  |  | 359 | 353 | 98.33% | 331 | 93.77% | 92.2% | 目前实车无法开到4S店，4S店也无法将预约订单改成已完成订单，阻塞测试
消息中心 |  |  | 112 | 112 | 100% | 111 | 99.11% | 99.11%
激活 |  |  | 86 | 77 | 89.53% | 77 | 100% | 89.53% | 1.车机启动时获取，通过抓包工具无法抓取 2.ROM无原生设置入口，无法使用抓包工具
launcher&AAR |  |  | 408 | 378 | 92.65% | 378 | 100% | 92.65% | 暂时无法验证554上更换滤芯的问题，与福特张新元沟通过，等待后续验证
车家互联 |  |  | 89 | 89 | 100% | 87 | 97.75% | 97.75%
预约保养 |  |  | 74 | 74 | 100% | 73 | 98.65% | 98.65%
输入法 |  |  | 172 | 172 | 100% | 164 | 95.35% | 95.35%
语音 |  |  | 1523 | 1523 | 100% | 1497 | 98.29% | 98.29%
地图 |  |  | 1866 | 1748 | 93.68% | 1744 | 99.77% | 93.46%
EM |  |  | 137 | 136 | 99.27% | 126 | 92.65% | 91.97% | OTA升级/暂无OTA功能
随心听 |  |  | 810 | 810 | 100% | 803 | 99.14% | 99.14%
随心看 |  |  | 231 | 231 | 100% | 220 | 95.24% | 95.24%
安全 |  |  | 312 | 312 | 100% | 312 | 100% | 100%
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=97% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=98%
五、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20220827_0774_D2L13_R05.ENG
MCU版本 |  |  | 20220823_513_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 13

## Jira遗留buglist
关键字 | 问题类型 | 标签 | 概要 | 报告人 | 修复的版本 | 优先级 | AIMS # | 模块 | 状态 | 已更新 | 经办人 | Supplier. | Root cause | 创建日期 | Last Comment
APIMCIS-31714 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现][语音]车机起来后，语音“打开空调”，无TTS反馈，直接退出，需再次语音才能执行成功 | Fan, Yang (Y.) |  | Gating |  | 百度-语音 | 待办 | 05/九月/22 5:55 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 05/九月/22 5:52 下午
APIMCIS-31194 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现][语音]语音“座椅风量调节到最大”，TTS出现哈弗字样 | Fan, Yang (Y.) | DL13_R10.PRO.hotfix1 | Gating |  | 百度-语音 | Approval | 01/八月/22 5:29 下午 | Mao, Yuyan (Y.) | Baidu |  | 01/八月/22 1:37 下午 | <p>针对 座椅通风等相关指令，已经修复。辛苦验证</p> <p>--百度 杨国强</p>
APIMCIS-15516 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 账号 | [U554][偶现][POWER]从传输模式回到normal后，登录账号界面和其他界面来回跳转 | Shi, Zijia (Z.) | DL13_R07.ENG2 | Gating |  | Power management | Approval | 27/七月/22 1:19 下午 | Sun, Ying (Y.) | Ford |  | 18/八月/21 1:53 下午 | <p>软件版本：</p> <p>20220119_0619_DL13_R08.PRO.HF1.Debug</p> <p>MCU版本：20220119_387_PRO</p> <p>验证结果：pass</p> <p>验证次数：3</p>
APIMCIS-30740 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 百度-语义 | [U554][偶现][语音]导航中，语音“关闭导航播报”，TTS识别出这六个字，但是触发了关闭导航行为 | Fan, Yang (Y.) | DL13_R10.PRO.hotfix1 | Gating |  | 百度-语音 | Approval | 27/七月/22 1:18 下午 | Mao, Yuyan (Y.) | Baidu |  | 21/六月/22 6:04 下午 | <p>云端已上线修复</p> <p>本地验证pass</p> <p>--百度 马龙</p>
APIMCIS-29503 | 故障 | APIM_ICS, U554_HMI, 地图 | Phase4:[U554][必现]地图选择白天模式后，常驻栏左侧显示白条，很影响体验 | Zhang, Jiawei (J.) [X] | DL13_R11.ENG1 | Gating |  | HMI, 百度-地图 | Approval | 27/七月/22 1:18 下午 | Mao, Yuyan (Y.) | Baidu | 导航栏UI间距错误 | 26/四月/22 4:29 下午 | <p>rom：20220511_0686_DL13_R10.PRO.HF1_Debug<br/> apk：3.0.1.89<br/> 测试人员：胡广伟<br/> 测试次数：100<br/> 测试结论：通过</p>
APIMCIS-27738 | 故障 | APIM_CIS, Baidutest, Desay, U554, U554MCA | 【实车】【U554】【随心听】【偶现】后台播放QQ音乐，在导航声音将播报时，音乐声音会放大一下 | Sun, Ying (Y.) |  | Gating |  | Media | Monitor | 28/六月/22 1:34 下午 | Sun, Ying (Y.) | Desay |  | 16/二月/22 4:00 下午 | <p>20220511_0686_DL13_R10.PRO.HF1_Debug版本验证未复现</p>
APIMCIS-27742 | 故障 | APIM_CIS, Baidutest, Desay, U554, U554MCA | 【实车】【U554】【随心听】【偶现】后台开启导航，播放QQ音乐，旋转音量旋钮，无法调节QQ音乐的播放音量，只能调节导航语音的音量 | Sun, Ying (Y.) | DL13_R08.PRO.hotfix1 | Gating |  | 百度-消息中心 | Test | 28/六月/22 1:29 下午 | Mao, Yuyan (Y.) | Baidu | 详见comments | 16/二月/22 4:31 下午 | <p>问题产生原因：消息中心在非自动横幅消失时未释放焦点。<br/> 影响范围：依赖音频焦点的应用无法播报语音。</p> <p>消息中心在R08_PRO.hotfix1合入修复，消息中心版本为2.0.1。</p> <ul class="alternate" type="square"> <li>百度包旭</li> </ul>
APIMCIS-29977 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554, U554MCA | 【U554】【必现】【audio】首次语音“我想听在线电台”，未自动播放 | Shi, Zijia (Z.) | DL13_R11.PRO | Gating |  | 百度-随心听 | Test | 25/六月/22 1:25 下午 | Mao, Yuyan (Y.) | Baidu | 服务端电台调整，导致默认播放逻辑失效。 --yuanhonglie | 13/五月/22 4:01 下午 | <p>服务端电台调整，导致默认播放逻辑失效。修改默认播放逻辑，顺序查找分类下的电台，找到则播放，没找到则继续找下一个分类。</p> <p>--yuanhonglie</p>
APIMCIS-29485 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_CVPPTst, U554, VPA | [Phase4][U554][VPA][必现] 查看图片提示可以说第几个，实际不能查询 （推荐好看的电影等场景也存在该问题） | Zhang, Beibei (B.) | DL13_R10.PRO.hotfix1 | Gating |  | Virtual Personal Assistant, 百度-语音 | Test | 25/五月/22 1:16 下午 | Mao, Yuyan (Y.) | Baidu |  | 25/四月/22 4:47 下午 | <p>语音提示语 针对选择后翻页的垂类 需要修改提示语<br/> “你可以试试说下一页“<br/> 对应代码提交于202205116 对应apk版本为1.4.4.0<br/> --百度 马龙</p>
APIMCIS-29486 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_CVPPTst, U554, VPA | [Phase4][U554][VPA][必现] 今日大盘指数等场景 tts未播报完成，vpa图标提前消失 | Zhang, Beibei (B.) | DL13_R11.PRO | Gating |  | Virtual Personal Assistant, 百度-语音 | Test | 19/五月/22 2:28 下午 | Mao, Yuyan (Y.) | Baidu |  | 25/四月/22 4:51 下午 | <p> 本地修改返回的type 为”TYPE_NORMAL_REQ“<br/> 代码提交于20220511 对应apk版本为1.4.3.8<br/> --baidu malong</p>
APIMCIS-29085 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现][Media] 车机插入红米手机充电，再移除设备后，爱奇艺中依然显示此设备 | Fan, Yang (Y.) |  | Gating |  | Media, 百度-随心看 | Test | 18/五月/22 4:17 下午 | Mao, Yuyan (Y.) | Baidu | 双u盘逻辑问题 | 11/四月/22 3:05 下午 | <p>在20220511_0686_DL13_R10.PRO.HF1_Debug版本验证Fail，接入过红米手机充电，拔掉再插入U盘，还是默认选中的之前的红米手机设备，时间点：15：54 重新打开该问题。</p>
APIMCIS-28047 | 故障 | APIM_CIS, Lincoln_Brand, Phase4_CVPPTst, U554, 随心听 | Phase 4 :Himalaya subscription still showing subscription status | liu, baoyan (b.) | DL13_R11.PRO | Gating |  | Himalaya, 百度-随心听 | Test | 13/五月/22 11:31 上午 | Mao, Yuyan (Y.) | Baidu | 订阅状态未同步导致，添加订阅操作监听，及时同步订阅状态 | 24/二月/22 9:35 上午 | <p>已修复，订阅状态未同步导致。 ------wenge</p>
APIMCIS-7715 | 故障 | APIM_CIS, BB, Lincoln_Brand, Phase4_CVPPTst, U554, 支付, 随心听 | Phase4:The interface displays abnormal after payment is completed | Wei, Qiuming (Q.) | DL13_R10.PRO | Gating |  | Himalaya, 百度-支付 | Test | 12/五月/22 8:42 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 21/四月/21 3:17 下午 | <p><a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=bliu89" class="user-hover" rel="bliu89">liu, baoyan (b.)</a> 百度测反馈rom版本 6/2可提测</p>
APIMCIS-27949 | 故障 | APIM_CIS, CD542H, CD764, CX727, FORD-brand, Lincoln_Brand, MUSTANG, P702, Phase4_CVPPTst, U554, U625ICA, VPA, bd-prcs, 百度-语义 | Phase4:Vehicle query violation failed | zhou, hui (h.) | EL27_R09.PRO | High |  | Virtual Personal Assistant, 百度-语音 | Test | 31/八月/22 11:30 上午 | Mao, Yuyan (Y.) | Baidu | 第三方数据更新慢问题，已反馈资源方处理。无需重新发版。 | 22/二月/22 3:19 下午 | <p>原因：由于各地交管局的第三方接口停用，只有12123的相关查询功能正常</p> <p>修复方案：增加TTS回复对应文案。</p> <p>结论：卡片做关闭处理，后续在资源方恢复时，会及时分享违章查询状态及更新tts为违章信息</p> <p>--百度 杨国强</p>
APIMCIS-14707 | 故障 | APIM_CIS, Lincoln_Brand, Phase4_CVPPTst, U554MCA, 语音 | Phase4: VPA broadcast endurance Mileage=100KM while never received 0x318 message data | Wang, Haiyan (H.) |  | High |  | Launcher- HMI, Vehicle Health Alert | 待办 | 29/八月/22 5:40 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 06/八月/21 9:50 上午 | <p><a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ysun87" class="user-hover" rel="ysun87">Sun, Ying (Y.)</a>请尽快分析处理，并给出修复版本，谢谢</p>
APIMCIS-12861 | 故障 | APIM_CIS, Lincoln_Brand, Phase4_CVPPTst, U554, 语音 | Phase4:"qing shuo chu zheng que de xu hao" and "di liu ge " display overlap | Junyan, Lu (L.) [X] |  | High |  | LHI | 待办 | 29/八月/22 9:27 上午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 07/七月/21 3:10 下午 | <p><a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ysun87" class="user-hover" rel="ysun87">Sun, Ying (Y.)</a>请尽快修复并给出修复版本，谢谢</p>
APIMCIS-29898 | 故障 | APIM_CIS, Lincoln_Brand, Phase4_CVPPTst, U554, 个人中心 | Phase4:[必现]UI exception on movie ticket order details page | zhou, hui (h.) | DL13_R11.PRO | High |  | Payment, 百度-个人中心 | Test | 24/八月/22 10:44 上午 | Mao, Yuyan (Y.) | Baidu |  | 11/五月/22 4:49 下午 | <p><a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ysun87" class="user-hover" rel="ysun87">Sun, Ying (Y.)</a>,请补充fix version</p>
APIMCIS-27951 | 故障 | APIM_CIS, Lincoln_Brand, Phase4_CVPPTst, U554 | Phase4:There is afterimage when ETCP returns to the previous page | zhou, hui (h.) | DL13_R11.PRO | High |  | Payment, 百度-智慧停车场 | Test | 22/八月/22 4:51 下午 | Mao, Yuyan (Y.) | Baidu | 原因：搜索框图标隐藏方式错误，导致隐藏慢； | 22/二月/22 3:21 下午 | <p>rom：20220428_0677_DL13_R10.PRO_Debug<br/> 基于apk验证：1.8.9<br/> 测试环境：台架<br/> 测试人：chenqiuyang<br/> 测试次数：30<br/> 测试结果：通过</p>
APIMCIS-26970 | 故障 | Phase4_CVPPTst, U554, VPA | [Phase4][U554][VPA][偶现]VPA 识别文字重叠显示 | Ren, Yuexiang (Y.) |  | High |  | Virtual Personal Assistant | 待办 | 22/八月/22 4:31 下午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 21/一月/22 4:42 下午 | <p>Line 120088: 01-21 14:07:06.298 3329 3329 I fordVpa_library_DialogueManager : onAsr asrBean:AsrBean{mEndAsr=true, mText='返回'} mDetailManager:null Line 120088: 01-21 14:07:06.298 3329 3329 I fordVpa_library_DialogueManager : onAsr asrBean:AsrBean{mEndAsr=true, mText='返回'} mDetailManager:null Line 120335: 01-21 14:07:06.412 3329 3329 I fordVpa_library_DialogueManager : onAsrStatus statusCode:101 Line 120409: 01-21 14:07:06.446 3329 3329 I fordVpa_library_DialogueManager : onWakeUp type:301 word:你好林肯 doaDirection:1 Line 121019: 01-21 14:07:06.838 3329 3329 I fordVpa_library_DialogueManager : onCommand cmd:command_help_tip data:试试说："放首摇滚音乐" Line 121031: 01-21 14:07:06.850 3329 3329 I fordVpa_library_DialogueManager : onTts strTts:我来了! mWakeup:true mShowWiki:false code:206</p> <p> </p> <p>原因是由于asr与tts回调间隔太短，小于动画时长导致显示异常，属于edge case.（显示asr首先hide tts，tts隐藏动画刚结束瞬间又来了tts，导致同时显示了tts和asr）<br/> （处理参照同类问题，需百度处理：<a href="https://www.jira.ford.com/browse/APIMCIS-24297" class="external-link" rel="nofollow">https://www.jira.ford.com/browse/APIMCIS-24297</a> ） </p> <p> </p>
APIMCIS-29255 | 故障 | APIM_CIS, Lincoln_Brand, Phase4_CVPPTst, U554, 百度-个人中心 | Phase4:[必现]Hotel order payment interface, parking lot picture UI display has problems | zhou, hui (h.) |  | High |  | Payment, 百度-个人中心 | Test | 18/八月/22 10:44 上午 | Mao, Yuyan (Y.) | Baidu |  | 15/四月/22 2:39 下午 | <p>已修复，辛苦基于账号apk2.2.7版本进行验证<br/> ---方月龙评论</p>
APIMCIS-23453 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, bd-prcs | [U554][必现][Launcher]长按Home键调起应用搜索，点击应用搜索框，应用搜索框被黄色条填满 | Fan, Yang (Y.) |  | High |  | 百度-Launcher | Awaiting implementation | 11/八月/22 2:05 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 08/十二月/21 12:40 下午
APIMCIS-23020 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554, U554MCA, bd-prcs | [U554][必现][Launcher]状态栏时间位置显示偏右 | Fan, Yang (Y.) |  | High |  | 百度-Launcher | Awaiting implementation | 11/八月/22 2:05 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 02/十二月/21 11:03 上午 | <p>20211204_0573_DL13_R08.ENG_Debug版本验证未通过</p>
APIMCIS-27968 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, bd-prcs | [U554][必现][Launcher]百度地图小卡片有时显示指南针，有时不显示 | Fan, Yang (Y.) |  | High |  | 百度-Launcher | Awaiting implementation | 11/八月/22 1:58 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 22/二月/22 4:40 下午
APIMCIS-23564 | 故障 | APIM-CIS, Phase4_CVPPTst, U554MCA, bd-prcs | Phase4: The VPA icon on Launcher display error. | zhang, hu (h.) |  | High |  | 百度-Launcher | Awaiting implementation | 11/八月/22 1:58 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 09/十二月/21 3:12 下午
APIMCIS-28978 | 故障 | APIM_CIS, Desaytest, U554, U554MCA, bd-prcs | 【U554】有未接来电，主界面的电话小卡片没有显示未接来电 | Guan, Kaige (K.) |  | High |  | 百度-Launcher | Awaiting implementation | 11/八月/22 1:56 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 06/四月/22 6:48 下午
APIMCIS-17647 | 故障 | APIM_CIS, DuerOS_VEVTst, Phase4_IVITst, U554MCA, 语音 | 【必现】【U554】更多服务->语音服务->识别语音困难。查机票，查航班，查火车票都跳转到了汽车路线导航 | Zhou, Xuguang (X.) |  | High |  | 百度-语音 | Awaiting implementation | 05/八月/22 8:59 上午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 13/九月/21 12:48 下午 | <p>针对 去上海 未指定交通方式的query 是默认下发导航意图的</p> <p>符合预期 非bug （即使是在航班查询等窗口页）</p> <p>--百度 马龙</p>
APIMCIS-29259 | 故障 | APIM_CIS, Lincoln_Brand, Phase4_CVPPTst, U554, 百度-语义 | Phase4:[偶现]Voice assistant command execution error | zhou, hui (h.) |  | High |  | Payment, 百度-语音 | Awaiting implementation | 05/八月/22 8:46 上午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 15/四月/22 2:45 下午 | <p>需要语义云端分析</p> <p>--百度 马龙</p> <p>04-14 14:37:47.909 9623 9623 D DuerOS_VR_network: <span class="error">&#91;RobokitRequest.a():136&#93;</span>response time=1069, response=</p> <p>{<br/> "errno": 0,<br/> "message": "success",<br/> "raw_text": "CA4546航班几点起飞",<br/> "result": [<br/> {<br/> "card_type": "kg",<br/> "intent": "universal_search",<br/> "tts_status": </p> { "tts": "航班CA4546从南京禄口飞往重庆江北，全程2小时35分" } <p>,<br/> "data": </p> { "source_category": "normal" } <p>,<br/> "debug": </p> { "hint_status": "out" } <p> }<br/> ],<br/> "data_resource": 2,<br/> "should_end_session": null,<br/> "logid": "2267337771",<br/> "view": {<br/> "h5": {},<br/> "template": {<br/> "id": 1,<br/> "name": "PlainText",<br/> "data": </p> { "content": "航班CA4546从南京禄口飞往重庆江北，全程2小时35分" } <p> },<br/> "speech": "航班CA4546从南京禄口飞往重庆江北，全程2小时35分"<br/> },<br/> "spend_time": "960ms",<br/> "uuid": "0x428871274922807296",<br/> "time": 1649918268<br/> }</p>
APIMCIS-23697 | 故障 | APIM_CIS, Lincoln_Brand, Phase4_CVPPTst, U554 | Phase4: The voice assistant failed to query flight landing information。 | zhou, hui (h.) |  | High |  | Payment, 百度-语音 | Awaiting implementation | 04/八月/22 4:08 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 10/十二月/21 3:55 下午 | <p><a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ysun87" class="user-hover" rel="ysun87">Sun, Ying (Y.)</a>,请及时更新issue状态</p>
APIMCIS-25815 | 故障 | APIM_CIS, Baidutest, ICafe, U554, U554MCA | 【必现】【语音】【U554】语音唤醒无弹窗后，再次唤醒，无语音图标 | Mao, Yuyan (Y.) | DL13_R08.PRO.hotfix2 | High |  | 百度-语音 | Monitor | 28/六月/22 1:25 下午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 07/一月/22 10:57 上午 | <p>20220414_0666_DL13_R09.PRO.HF2_Debug版本在实车IV67验证Pass</p>
APIMCIS-28836 | 故障 | APIM_CIS, Desaytest, U554, U554MCA | 【U554】在线音乐保持暂停中，唤醒VR，结束VR后在线音乐恢复播放 | Guan, Kaige (K.) |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 28/六月/22 1:13 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 28/三月/22 7:48 下午
APIMCIS-25574 | 故障 | APIM_CIS, Desaytest, Phase4_LaunchTst, Roadtest, U554, U554MCA | QQ音乐无网络情况下，每日推荐界面里多次点击重试按钮，无网络连接弹窗异常 | Guan, Kaige (K.) |  | High |  | 百度-随心听 | Awaiting implementation | 27/六月/22 4:36 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 05/一月/22 10:15 上午
APIMCIS-8028 | 故障 | APIM_CIS, Account, Phase4_IVITst, U554MCA | [Phase4][U554][Account]登录账号和退出账号时无语音播报 | Wang, Wei (W.) |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 27/六月/22 11:24 上午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 27/四月/21 6:36 下午 | <p>初步分析 在线TTS 关联的okhttp-jar版本较低导致</p>
APIMCIS-13474 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 项目 | [U554][SWC]多次切换上一曲和下一曲后，USB音乐freeze | Cao, Ruiqi (R.) [X] |  | High |  | Media | 处理中 | 25/六月/22 5:18 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 15/七月/21 2:07 下午 | <p>复现说明：单位时间15s，20次点击下一曲。请根据log分析。<a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=wli157" class="user-hover" rel="wli157">Li, Wendong (W.)</a></p>
APIMCIS-14495 | 故障 | APIM_CIS, Launcher, Lincoln_Brand, Phase4_IVITst, U554MCA | Phase4: Tire pressure value and unit display incorrect in Launcher | Wang, Haiyan (H.) |  | High |  | Launcher- HMI | 待办 | 25/六月/22 5:16 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 03/八月/21 1:06 上午
APIMCIS-15537 | 故障 | APIM_CIS, Launcher, Lincoln_Brand, Phase4_IVITst, U554MCA | Phase4: Launcher tire warning icon overlay with tire | Wang, Haiyan (H.) |  | High |  | Launcher- HMI | 待办 | 25/六月/22 5:07 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 18/八月/21 2:54 下午
APIMCIS-15623 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 语音 | [U554][Voice Recognition]识别正确，但停留在该画面，而不执行该指令 | Cao, Ruiqi (R.) [X] |  | High |  | 百度-语音 | 重新打开 | 25/六月/22 5:03 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 19/八月/21 9:39 上午
APIMCIS-17445 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心听 | 【偶发】【U554】USB音乐播放界面下进入主页，再次切回到USB播放界面，进度条显示出问题，切一下音源再重新且回到USB，显示恢复正常 | Liu, Yuntao (Y.) |  | High |  | Media | 待办 | 25/六月/22 4:39 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 10/九月/21 10:09 上午
APIMCIS-17464 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心听 | 【必现】【U554】随心听-热歌榜，切换歌曲时候，进度条上的圆钮延迟恢复，歌曲切换了，但是圆钮还停留在上一首歌的进度位置 | Liu, Yuntao (Y.) |  | High |  | Audio Management | 待办 | 25/六月/22 4:36 下午 | Sun, Ying (Y.) | baidu |  | 10/九月/21 11:17 上午
APIMCIS-17480 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心听 | 【必现】【U554】随心听-QQ音乐，切换到USB/在线收音机再切回，随心听会回到当前曲目开头开始播放，不会断点记忆 | Liu, Yuntao (Y.) |  | High |  | Media | 待办 | 25/六月/22 4:35 下午 | Sun, Ying (Y.) | baidu |  | 10/九月/21 1:24 下午
APIMCIS-17481 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心听 | 【必现】【U554】USB音乐播放，切换到随心听/在线收音机再切回，USB音乐会回到当前曲目开头开始播放，不会断点记忆 | Liu, Yuntao (Y.) |  | High |  | Media | 待办 | 25/六月/22 4:35 下午 | Sun, Ying (Y.) | baidu |  | 10/九月/21 1:28 下午
APIMCIS-17492 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心听 | 【必现】【U554】选择主界面背景上的有声小说，进入之后找不到相应内容 | Liu, Yuntao (Y.) |  | High |  | Media | 待办 | 25/六月/22 4:32 下午 | Sun, Ying (Y.) | baidu |  | 10/九月/21 2:07 下午
APIMCIS-17504 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 语音 | 【必现】【U554】语音指令”停止播放音乐“，指令无法识别 | Liu, Yuntao (Y.) |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 25/六月/22 4:30 下午 | Sun, Ying (Y.) | baidu |  | 10/九月/21 2:51 下午 | <p>软件版本202111207_0574_A2F127_R07.PRO_Debug<br/> MCU版本：20211204_R07_PRO</p> <p>验证次数：5次</p> <p>验证结果：pass</p> <p>测试环境: 实车</p>
APIMCIS-17505 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 语音 | 【必现】【U554】成语接龙结束之后的统计数据不对，个数统计以及通过率的都是0 | Liu, Yuntao (Y.) |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 25/六月/22 4:30 下午 | Sun, Ying (Y.) | baidu |  | 10/九月/21 2:53 下午 | <p>验证车型 : U554</p> <p>验证版本：</p> <p>SOC: 20220218_0636_DL13_R08.PRO.HF3_Debug</p> <p>MCU: 20220209_391_PRO</p> <p>验证次数：5</p> <p>验证结果：pass</p>
APIMCIS-17508 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 语音 | 【偶发】【U554】语音指令“收藏这首歌”，无法识别 | Liu, Yuntao (Y.) |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 25/六月/22 4:30 下午 | Sun, Ying (Y.) | baidu |  | 10/九月/21 3:00 下午
APIMCIS-17509 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心听 | 【偶发】【U554】随心听界面与usb界面展示重叠了 | Liu, Yuntao (Y.) |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 25/六月/22 4:29 下午 | Sun, Ying (Y.) | baidu |  | 10/九月/21 3:05 下午
APIMCIS-17515 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心听 | 【必现】【U554】收音机播放界面下语音输入”播放一个童话故事“，界面切换到随心听童话故事播放界面，但音频输出却依然为收音机 | Liu, Yuntao (Y.) |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 25/六月/22 4:28 下午 | Sun, Ying (Y.) | baidu |  | 10/九月/21 4:16 下午
APIMCIS-17520 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心听 | 【必现】【U554】USB播放界面，语音指令“播放下一首歌”，界面跳转到语音帮助界面，之后在回到USB播放界面切换下一首歌 | Liu, Yuntao (Y.) |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 25/六月/22 4:25 下午 | Sun, Ying (Y.) | baidu |  | 10/九月/21 4:30 下午
APIMCIS-17671 | 故障 | APIM_CIS, DuerOS_VEVTst, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心听 | 【必现】【U554】语音"你好林肯，来收摇滚歌曲"，主界面下方“随心听”卡片界面出现播放的歌曲名闪烁几次的情况 | Zhou, Xuguang (X.) |  | High |  | Launcher- HMI | 待办 | 25/六月/22 4:16 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 13/九月/21 3:29 下午
APIMCIS-19512 | 故障 | APIM_CIS, MESA, Phase4_IVITst, U554MCA, 账号 | [U554][Performance]CRASH: com.ford.sync.account | Cao, Ruiqi (R.) [X] |  | High |  | System Performance | 待办 | 25/六月/22 3:48 下午 | Sun, Ying (Y.) | Ford |  | 10/十月/21 3:09 下午
APIMCIS-19523 | 故障 | APIM_CIS, MESA, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心听 | [U554][Performance]ANR in com.baidu.car.radio | Cao, Ruiqi (R.) [X] |  | High |  | System Performance | 待办 | 25/六月/22 3:44 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 10/十月/21 3:09 下午
APIMCIS-19524 | 故障 | APIM_CIS, MESA, Phase4_IVITst, U554MCA, 语音 | [U554][Performance]ANR in com.baidu.che.codriver | Cao, Ruiqi (R.) [X] |  | High |  | System Performance | 待办 | 25/六月/22 3:44 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 10/十月/21 3:09 下午
APIMCIS-19526 | 故障 | APIM_CIS, MESA, P1, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心看 | [U554][Performance]ANR in com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Cao, Ruiqi (R.) [X] |  | High |  | System Performance | 待办 | 25/六月/22 3:43 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 10/十月/21 3:09 下午
APIMCIS-19527 | 故障 | APIM_CIS, MESA, Phase4_IVITst, U554MCA, 账号 | [U554][Performance]ANR in com.baidu.iov.faceos | Cao, Ruiqi (R.) [X] |  | High |  | System Performance | 待办 | 25/六月/22 3:43 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 10/十月/21 3:09 下午
APIMCIS-19529 | 故障 | APIM_CIS, Launcher, MESA, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][Performance]ANR in com.baidu.xiaoduos.launcher | Cao, Ruiqi (R.) [X] |  | High |  | System Performance | 待办 | 25/六月/22 3:42 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 10/十月/21 3:09 下午
APIMCIS-19530 | 故障 | APIM_CIS, MESA, Phase4_IVITst, U554MCA, 消息中心 | [U554][Performance]ANR in com.baidu.xiaoduos.messageserver | Cao, Ruiqi (R.) [X] |  | High |  | System Performance | 待办 | 25/六月/22 3:42 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 10/十月/21 3:09 下午
APIMCIS-20584 | 故障 | Ford_Brand, Phase4_CVPPTs, Phase4_CVPPTst, U554 | Phase4:[U554]Wifi hotspot settings have not been edited,the finished button is grayed,but available | liang, haoru (h.) |  | High |  | 百度-百度输入法 | Awaiting implementation | 25/六月/22 3:14 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 28/十月/21 12:29 下午
APIMCIS-26078 | 故障 | APIM_CIS, DuerOSVEVTest, Phase4, Phase4_IVITst, U554, U554MCA | 【必现】【U554】qq音乐-打开我的收藏界面，触摸屏往上滑到底，在继续滑，会提示没有更多了，但是提示条有闪烁跳动，提示条尾部会不稳定的叠加变长。 | Zeng, JiuLing (J.) |  | High |  | 百度-随心听 | Awaiting implementation | 25/六月/22 2:17 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 11/一月/22 2:18 下午
APIMCIS-26085 | 故障 | APIM_CIS, DuerOSVEVTest, Phase4, Phase4_IVITst, U554, U554MCA | 【偶发】【U554】qq音乐-打开我的收藏界面，当前播放“水中花”，进度条也显示为”水中花“ ，但是列表中却显示的是上一首歌“特别的人”在播放 | Zeng, JiuLing (J.) |  | High |  | 百度-随心听 | Awaiting implementation | 25/六月/22 2:16 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 11/一月/22 2:31 下午
APIMCIS-26089 | 故障 | APIM_CIS, DuerOSVEVTest, Phase4, Phase4_IVITst, U554, U554MCA | 【必现】【U554】USB音乐在单曲循环播放歌曲中，接打电话，通话结束后， 单曲循环按钮会被取消 | Zeng, JiuLing (J.) |  | High |  | 百度-随心听 | Awaiting implementation | 25/六月/22 2:15 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 11/一月/22 2:45 下午
APIMCIS-26090 | 故障 | APIM_CIS, DuerOSVEVTest, Phase4, Phase4_IVITst, U554, U554MCA | 必现】【U554】仪表在屏保模式下，QQ音乐播放的歌曲信息会消失 | Zeng, JiuLing (J.) |  | High |  | 百度-随心听 | Awaiting implementation | 25/六月/22 2:14 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 11/一月/22 2:48 下午
APIMCIS-26091 | 故障 | APIM_CIS, DuerOSVEVTest, Phase4, Phase4_IVITst, U554, U554MCA | [偶发]【U554】qq音乐-我的收藏界面，当前播放“红蝴蝶”歌曲，点击回退到上一界面，此时音乐会卡顿1秒 | Zeng, JiuLing (J.) |  | High |  | 百度-随心听 | Awaiting implementation | 25/六月/22 2:14 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 11/一月/22 2:52 下午
APIMCIS-26096 | 故障 | APIM_CIS, DuerOSVEVTest, Phase4, Phase4_IVITst, U554, U554MCA | [偶发]【U554】收音机界面，正常播放FM频道，点击在线电台，弹出"未找到该电台："的提示 | Zeng, JiuLing (J.) |  | High |  | 百度-随心听 | Awaiting implementation | 25/六月/22 2:13 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 11/一月/22 3:02 下午
APIMCIS-29208 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554, U554MCA, 随心听 | [U554][偶现]随心听拖动进度条后不继续播放 | Ma, tingting (t.) |  | High |  | 随心听 | Awaiting implementation | 25/六月/22 1:36 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 14/四月/22 3:33 下午
APIMCIS-29210 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554, U554MCA, 随心听 | [U554][必现]喜马拉雅我的订阅，进入编辑页面，只展示前49个订阅，全选只可选到49个 | Ma, tingting (t.) |  | High |  | 随心听 | Awaiting implementation | 25/六月/22 1:36 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 14/四月/22 3:39 下午
APIMCIS-29212 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554, U554MCA, 随心听 | [U554]QQ音乐最近播放、喜马拉雅最近播放/我的订阅，进入编辑页面，页面标题都为我的收藏，应该为批量操作 | Ma, tingting (t.) |  | High |  | 随心听 | Awaiting implementation | 25/六月/22 1:35 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 14/四月/22 3:50 下午
APIMCIS-30085 | 故障 | APIM_CIS, MESA, Phase4_IVITst, U554, U554MCA | [U554][偶现][Voice Recognition]语义识别正确但执行错误，识别为“左边温度调到20”，实际执行“驾驶位温度调到25” | Yang, chunbo (c.) |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 25/六月/22 1:22 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 19/五月/22 1:49 下午
APIMCIS-23841 | 故障 | Phase4_CVPPTst, U554, V2I | Phase4: V2I_bench_U554_after master reset, city=0 and V2I keep in initialization status | zhu, ying (y.) |  | High |  | V2I, 百度-地图 | 重新打开 | 10/六月/22 9:53 上午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu | 复现分析，是由于wifi状态开关属性值在复位后被清空掉，而wifiserviceimpl中对该属性值只获取一次导致 | 13/十二月/21 4:25 下午 | <p>hi ,<a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ysun87" class="user-hover" rel="ysun87">Sun, Ying (Y.)</a></p> <p>,</p> <p>any update for this?, please help confirm the rule for the V2I app get location after Master reset. </p> <p> </p> <p>Br</p> <p>GU Chaobing</p>
APIMCIS-30172 | 故障 | U554_HMI | Phase4:[U554]点击首页车模，需要直接跳转到3D车模展示页面 | xia, leilei (l.) | DL13_R11.PRO | High |  | HMI | Awaiting implementation | 25/五月/22 7:57 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 23/五月/22 3:46 下午 | <p>bug请提给sunying账号<a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=lxia20" class="user-hover" rel="lxia20">xia, leilei (l.)</a></p>
APIMCIS-13315 | 故障 | APIM_CIS, Lincoln_Brand, Phase4_CVPPTst, U554MCA, 个人中心 | Phase4:The movie ticket details page is displayed abnormally | Liu, Yaoyan (Y.) | DL13_R10.PRO | High |  | 百度-个人中心 | 重新打开 | 12/五月/22 3:27 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 13/七月/21 3:46 下午 | <p>rom：20220511_0686_DL13_R10.PRO.HF1_Debug<br/> 测试结论：reopen，虚线与酒店外卖风格不一致，详见图片326.png<br/> 测试人员：zhang rong rong</p>
APIMCIS-15391 | 故障 | APIM_CIS, Lincoln_Brand, Phase4_CVPPTst, U554, 语音 | Phase4:Violation query prompt service is busy | Liu, Yaoyan (Y.) |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 26/四月/22 11:45 上午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 17/八月/21 3:07 下午 | <p><a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ysun87" class="user-hover" rel="ysun87">Sun, Ying (Y.)</a></p> <p>请确认fixversion</p>
APIMCIS-18371 | 故障 | APIM_CIS, EM, NEW, U554_HMI, 个性化档案 | Phase4:[U554][必现]个性化档案切换不同座椅设置时弹窗内容重叠 | Zhang, Jiawei (J.) [X] | DL13_R11.PRO | High |  | HMI, 百度-enhanse memory | Awaiting implementation | 25/四月/22 3:38 下午 | Sun, Ying (Y.) | baidu |  | 22/九月/21 4:37 下午 | <p>R11修复 baidu songlong</p>
APIMCIS-5602 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现][语音]语音”打开蓝牙音乐“，无TTS播报 | Liu, Ying (Y.) |  | High |  | 百度-语音 | Awaiting implementation | 13/四月/22 10:14 上午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 09/三月/21 9:23 上午
APIMCIS-4257 | 故障 | APIM_CIS, BL, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现][爱奇艺]进入筛选页面，筛选条件底部显示不全 | Fan, Yang (Y.) | DL13_R08.ENG | High |  | Media | Awaiting implementation | 12/四月/22 4:52 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 20/一月/21 3:46 下午 | <p>20220410_0663_DL13_R09.PRO.HF1_Debug版本验证未通过，进入筛选界面，“全部年代”的“代”显示不全</p>
APIMCIS-8633 | 故障 | APIM_CIS, BS, Phase4_IVITst, U554MCA | [u554][偶现][语音]“打开AM612”，实际打开FM | Zeng, Dengyuan (D.) [X] |  | High |  | 百度-语音 | Awaiting implementation | 07/四月/22 9:06 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 11/五月/21 2:01 下午 | <p>2个接口对应的log打印<br/> 第一个接口；<br/> public boolean openFMChannel(String s) {<br/> Log.d(TAG, "openFMChannel() : " + s + " ：" + DEFAULT_RESULT);<br/> 第二个接口；<br/> public boolean openFMChannel(String s, boolean moveToFront, boolean forceLocal) {<br/> Log.d(TAG,"openFMChannel s = " + s <ins>", moveToFront="+moveToFront</ins>", forceLocal = " + forceLocal);</p> <p>附件的log显示如下；<br/> 行 8880: 05-09 19:02:54.774 3178 3178 D RadioService: openAMChannel s = </p> {"channel":"612", "moveToFront":"1", "forceLocal":"0"} <p>从log中看，百度那边传值用的接口不对，应该用第二个接口，而且不应该传json字符串过来，这个需要百度修改；</p>
APIMCIS-6878 | 故障 | APIM_CIS, BL, P1, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心看 | [U554][必现][爱奇艺]video_20210327_172959USB 视频，文件列表界面，显示异常 | Fan, Yang (Y.) | DL13_R08.ENG | High |  | Media | 处理中 | 21/二月/22 2:34 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 02/四月/21 9:47 上午 | <p>软件版本：</p> <p>20220218_0636_DL13_R08.RPO.HF2_Debug</p> <p>MUC版本：</p> <p>20220209_391_PRO</p> <p>验证次数：10次</p> <p>验证结果：pass</p> <p>验证设备：bench</p>
APIMCIS-20241 | 故障 | APIM-CIS, Phase4_CVPPTst, U554, VPA | [Phase4][U554][VPA][必现]唤醒VPA，给出指令，VPA响应延迟 | Zhang, Xin (X.) |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 13/一月/22 2:21 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 22/十月/21 5:10 下午 | <p><a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ysun87" class="user-hover" rel="ysun87">Sun, Ying (Y.)</a>请更新问题单状态</p>
APIMCIS-13102 | 故障 | APIM_CIS, Lincoln_Brand, Phase4_CVPPTst, U554MCA, 语音 | Phase4:The individual ticket amount is displayed as "-1" | wang, shaojie (s.) [X] |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 06/一月/22 4:03 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 09/七月/21 11:48 上午 | <p>百度-语音-周文博：<br/> 因该问题不是必现，本地车机并非复现。需要福特QA提供对应的日志有助于分析<a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=swang201" class="user-hover" rel="swang201">wang, shaojie (s.) [X]</a></p>
APIMCIS-25297 | 故障 | APIM-CIS, CDC_ECDXTst, Lincoln_Brand, Phase4_CVPPTst, U554, 消息中心 | Phase4:[U554]Drop down screen has no scroll bar on the right when receiving more than one screen messages | Ren, Yuexiang (Y.) |  | High |  | 百度-消息中心 | 待办 | 29/十二月/21 4:50 下午 | Sun, Ying (Y.) |  |  | 29/十二月/21 4:49 下午
APIMCIS-15747 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心听 | [U554][高频][Media]播放USB音乐退出到桌面再进入,USB播放的音乐显示两个进度条 | Jia, junyao (j.) [X] |  | High |  | Media | 待办 | 08/十二月/21 3:51 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 20/八月/21 1:27 下午
APIMCIS-4358 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现][Setting]更换任意主题后，只设置界面更换了主题 | Fan, Yang (Y.) | DL13_R08.ENG | High |  | 百度-项目 | 重新打开 | 02/十二月/21 3:06 下午 | Sun, Ying (Y.) | Desay，Baidu | 代码合入导致的问题---->radio 正常播放的图标有时会慢一拍 -->radio的已经适配，百度的应用需要百度适配，建议分多个bug号分别对应 -->已经修复radio的主题适配 | 25/一月/21 10:10 上午 | <p>20211129_0566_DL13_R08.ENG_Debug版本验证未通过，百度的应用均未适配主题</p>
APIMCIS-13250 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 语音 | [U554MCA][Voice Recognition] 语义识别失败，导致未读取到IVI外发主驾空调温度上升信号 | Cao, Ruiqi (R.) [X] |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 08/十一月/21 1:45 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 12/七月/21 6:42 下午
APIMCIS-13252 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 语音 | [U554MCA][Voice Recognition] 语义识别失败，导致未读取到IVI外发的空调内/外循环信号 | Cao, Ruiqi (R.) [X] |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 08/十一月/21 1:44 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 12/七月/21 6:42 下午
APIMCIS-13251 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 语音 | [U554MCA][Voice Recognition] 语义识别失败，导致未读取到IVI外发副驾空调温度上升信号 | Cao, Ruiqi (R.) [X] |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 08/十一月/21 1:44 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 12/七月/21 6:42 下午
APIMCIS-13254 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 语音 | [U554MCA][Voice Recognition] 语义识别失败，导致未读取到IVI外发的吹脚信号 | Cao, Ruiqi (R.) [X] |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 08/十一月/21 1:44 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 12/七月/21 6:43 下午
APIMCIS-13253 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 语音 | [U554MCA][Voice Recognition] 语义识别失败，导致未读取到IVI外发的Auto的信号 | Cao, Ruiqi (R.) [X] |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 08/十一月/21 1:43 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 12/七月/21 6:42 下午
APIMCIS-13255 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 语音 | [U554MCA][Voice Recognition] 语义识别失败，导致未读取到IVI外发主驾空调温度设定信号 | Cao, Ruiqi (R.) [X] |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 08/十一月/21 1:43 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 12/七月/21 6:43 下午
APIMCIS-13247 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 语音 | [U554MCA][Voice Recognition] 语义识别失败，导致未读取到IVI外发的吹头信号 | Cao, Ruiqi (R.) [X] |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 08/十一月/21 1:42 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 12/七月/21 6:42 下午
APIMCIS-13246 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 语音 | [U554MCA][Voice Recognition] 语义识别失败，导致未读取到IVI外发的除霜信号 | Cao, Ruiqi (R.) [X] |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 08/十一月/21 1:42 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 12/七月/21 6:42 下午
APIMCIS-13249 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 语音 | [U554MCA][Voice Recognition] 语义识别失败，导致未读取到IVI外发的AC的信号 | Cao, Ruiqi (R.) [X] |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 08/十一月/21 1:42 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 12/七月/21 6:42 下午
APIMCIS-13248 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 语音 | [U554MCA][Voice Recognition] 语义识别失败，导致未读取到IVI外发的MaxAC信号 | Cao, Ruiqi (R.) [X] |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 08/十一月/21 1:41 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 12/七月/21 6:42 下午
APIMCIS-417 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 语音 | [U554][必现][语音]定位到扬州，并且在天气预报界面会识别自己的声音 | Yang, Ye (Y.) [X] | DL13_R08.ENG | High |  | 百度-语音 | 处理中 | 06/十一月/21 6:27 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu | 问题1. 初步判定是定位问题【已修复：换成百度定位SDK的定位功能】 DCV4 集成ROM 问题2. DSP语音降噪、回声消除问题，依赖实车调参（需要长线解决） | 14/八月/20 11:23 上午 | <p><a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ymao16" class="user-hover" rel="ymao16">Mao, Yuyan (Y.)</a>此问题已经很长时间没有处理，请处理下状态，谢谢</p>
APIMCIS-4291 | 故障 | APIM_CIS, BH, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心听 | [U554][必现][随心听]进入任意分类，"加载中"位置显示偏右 | Fan, Yang (Y.) | DL13_R08.ENG | High |  | Media | 重新打开 | 06/十一月/21 6:27 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu | UI 显示问题 | 21/一月/21 1:49 下午 | <p>20210814_0459_DL13_R06.1.PRO_Debug版本验证未通过</p> <p>“加载中”仍未居中显示</p>
APIMCIS-427 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 语音 | [U554][必现][语音]语音拨打10086，在确认拨号界面会识别自己的声音 | Yang, Ye (Y.) [X] | DL13_R08.ENG | High |  | 百度-语音 | 处理中 | 06/十一月/21 6:27 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu | DSP回声消除问题，依赖实车调参训练，需要长线解决 | 14/八月/20 11:23 上午 | <p><a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ymao16" class="user-hover" rel="ymao16">Mao, Yuyan (Y.)</a>此问题已经很久没有处理了，麻烦处理一下，谢谢</p>
APIMCIS-864 | 故障 | APIM_CIS, BS, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心听 | [U554][必现][Media]删除歌曲后我的收藏列表未及时更新 | Li, Jing (J.) [X] | DL13_R08.ENG | High |  | Media | 处理中 | 06/十一月/21 6:27 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu | 逻辑问题 | 21/九月/20 10:00 上午 | <p>软件版本：</p> <p>20211015_0517_DL13_R07.PRO_Debug</p> <p>MCU:20211008_295_PRO</p> <p>验证次数：10</p> <p>验证结果：pass</p> <p>tester：杨凡</p> <p>验证地点：bench-008</p>
APIMCIS-8249 | 故障 | APIM_CIS, BS, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][偶现][Media]播放QQ音乐，拉动歌曲进度条，进度条显示异常 | Liu, Ying (Y.) | DL13_R08.ENG | High |  | Media | 重新打开 | 06/十一月/21 6:27 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu | UI 问题 | 06/五月/21 3:04 下午 | <p>已在20210729_0439_DL13_R06.1.ENG版本验证，问题未解决，偶现还是进度条回退一段 <span class="nobr"><a href="https://www.jira.ford.com/secure/attachment/1856793/1856793_20210809201637_.log" title="20210809201637_.log attached to APIMCIS-8249">20210809201637_.log<sup><img class="rendericon" src="https://www.jira.ford.com/images/icons/link_attachment_7.gif" height="7" width="7" align="absmiddle" alt="" border="0"/></sup></a></span> <span class="nobr"><a href="https://www.jira.ford.com/secure/attachment/1856794/1856794_VID20210809201527.mp4" title="VID20210809201527.mp4 attached to APIMCIS-8249">VID20210809201527.mp4<sup><img class="rendericon" src="https://www.jira.ford.com/images/icons/link_attachment_7.gif" height="7" width="7" align="absmiddle" alt="" border="0"/></sup></a></span></p>
APIMCIS-859 | 故障 | APIM_CIS, BL, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心听 | [U554][必现][Media]播放爱奇艺本地视频时长按快进键无法连续快进 | Li, Jing (J.) [X] | DL13_R08.ENG | High |  | Media | 处理中 | 06/十一月/21 6:27 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu | 视频快进按键需求为点击快进，不支持长安快进 | 21/九月/20 10:00 上午 | <p><a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ymao16" class="user-hover" rel="ymao16">Mao, Yuyan (Y.)</a> 此问题已经很长时间没有处理，请处理下状态，谢谢</p>
APIMCIS-835 | 故障 | APIM_CIS, BX, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心听 | [U554][必现][Media]在线收音机搜索框输入关键字后仍无删除图标 | Li, Jing (J.) [X] | DL13_R08.ENG | High |  | Media | Awaiting implementation | 06/十一月/21 6:27 下午 | Sun, Ying (Y.) | baidu | UI问题待修改 | 21/九月/20 9:55 上午 | <p><a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ymao16" class="user-hover" rel="ymao16">Mao, Yuyan (Y.)</a> 此问题已经很长时间没有处理，请处理下状态，谢谢</p>
APIMCIS-404 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 语音 | [U554][必现][Voice Recognition]通过语音设置自定义唤醒词后自定义唤醒词开关未自动开启 | Yang, Ye (Y.) [X] | DL13_R08.ENG | High |  | 百度-语音 | 处理中 | 06/十一月/21 6:27 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu | 语音界面未即使刷新 依赖德赛更新最新语音设置页 百度已于1118输出最新的sdk以及demo （依赖QA基于最新727ROM测试） | 13/八月/20 5:55 下午 | <p><a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ymao16" class="user-hover" rel="ymao16">Mao, Yuyan (Y.)</a> 此问题已经很长时间没有处理，请处理下状态，谢谢</p>
APIMCIS-5699 | 故障 | APIM_CIS, BB, BD, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现][Media]蓝牙音乐/FM切换到USB音乐，USB音乐不会自动播放 | Liu, Ying (Y.) | DL13_R08.ENG | High |  | Media | 重新打开 | 06/十一月/21 6:27 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu | 初始化未进行恢复 | 10/三月/21 2:39 下午 | <p>已在20210729_0439_DL13_R06.1.ENG版本验证，FM界面切换回USB界面，歌曲显示未知，并且不会自动播放。<span class="nobr"><a href="https://www.jira.ford.com/secure/attachment/1856284/1856284_20210809182721_.log" title="20210809182721_.log attached to APIMCIS-5699">20210809182721_.log<sup><img class="rendericon" src="https://www.jira.ford.com/images/icons/link_attachment_7.gif" height="7" width="7" align="absmiddle" alt="" border="0"/></sup></a></span><span class="nobr"><a href="https://www.jira.ford.com/secure/attachment/1856281/1856281_VID20210809182611.mp4" title="VID20210809182611.mp4 attached to APIMCIS-5699">VID20210809182611.mp4<sup><img class="rendericon" src="https://www.jira.ford.com/images/icons/link_attachment_7.gif" height="7" width="7" align="absmiddle" alt="" border="0"/></sup></a></span></p>
APIMCIS-6907 | 故障 | APIM_CIS, BB, BD, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心听 | [U554][必现][usb音乐]video_20210327_170015USB 视频，点击设备名称，出现设备名称弹框，点击空白区域无法退出 | Fan, Yang (Y.) | DL13_R08.ENG | High |  | Media | 重新打开 | 06/十一月/21 6:27 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu | 弹窗焦点问题 | 02/四月/21 2:55 下午 | <p>20210814_0459_DL13_R06.1.PRO_Debug版本在008台架验证未复现，点击空白处无法退出，log时间点：13：59</p>
APIMCIS-9316 | 故障 | APIM_CIS, BJ, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现][随心听]进入随心听，进度图标显示不全 | Fan, Yang (Y.) | DL13_R08.ENG | High |  | Media | 重新打开 | 06/十一月/21 6:27 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 18/五月/21 5:21 下午 | <p>已在20210729_0439_DL13_R06.1.ENG版本验证，问题未解决，进度焦点未顶头显示</p>
APIMCIS-6910 | 故障 | APIM_CIS, BZ, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现][随心听]video_20210327_165704QQ音乐，一点击最新播放，还没选择播放，就提示暂无播放列表 | Fan, Yang (Y.) |  | High |  | Media | 重新打开 | 03/十一月/21 5:40 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu | 播放提示错误 | 02/四月/21 3:05 下午 | <p>请填写fixversion后再流转到Test才能进行验证<a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ysun87" class="user-hover" rel="ysun87">Sun, Ying (Y.)</a></p>
APIMCIS-15539 | 故障 | APIM_CIS, P1, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心看 | [U554][必现][Media]进入爱奇艺播放任意视频，进度条显示异常 | Fan, Yang (Y.) |  | High |  | Media | 待办 | 23/十月/21 3:28 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 18/八月/21 3:16 下午
APIMCIS-17495 | 故障 | P1, PHASE4, U554MCA, 随心看 | 【必现】【U554】爱奇艺视频播放，语音进入导航，导航播报完毕，背景音不会有音乐声音，重新选择主页按键才会有音乐背景音 | Liu, Yuntao (Y.) |  | High |  | Audio Management | 待办 | 23/十月/21 3:26 下午 | Sun, Ying (Y.) | baidu |  | 10/九月/21 2:22 下午
APIMCIS-19801 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心听 | [U554][必现][Media]进入随心听和在线电台，切换歌曲列表的序号显示会消失3秒左右才显示 | Fan, Yang (Y.) |  | High |  | Media | 待办 | 18/十月/21 6:06 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 15/十月/21 4:21 下午
APIMCIS-19817 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心听 | [U554][必现][Meida]进入喜马拉雅，播放付费的专辑，右侧列表上方内容显示不全 | Fan, Yang (Y.) |  | High |  | Media | 待办 | 18/十月/21 6:05 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 16/十月/21 10:08 上午
APIMCIS-15388 | 故障 | APIM_CIS, P2, Phase4_IVITst, U554MCA, USB, 周期很长, 随心听 | [U554][必现][Media]从其他tab切换USB音乐,USB音乐会卡顿几秒后，才开始播放USB音乐 | Fan, Yang (Y.) |  | High |  | Media | 待办 | 17/九月/21 2:03 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 17/八月/21 2:56 下午
APIMCIS-17493 | 故障 | PHASE4, U554MCA, 随心听 | 【必现】【U554】QQ音乐播放界面，播放列表中的统计数据错误 | Liu, Yuntao (Y.) |  | High |  | HMI | 待办 | 10/九月/21 4:12 下午 | Sun, Ying (Y.) | baidu |  | 10/九月/21 2:10 下午
APIMCIS-15869 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心听 | [U554][必现][Media]登录爱奇艺VIIP账号,vip等级显示与皇冠重叠 | Fan, Yang (Y.) |  | High |  | Media | 待办 | 23/八月/21 11:28 上午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 23/八月/21 11:18 上午
APIMCIS-15343 | 故障 | APIM_CIS, Ford_Brand, Phase4_CVPPTst, U554MCA, 账号 | Phase4:[U554]When faceid and em are not supported, IVI shall not pop up the novice guide page when logging in for the first time | cheng, kai (k.) |  | High |  | 百度-帐号 | 待办 | 18/八月/21 1:49 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 17/八月/21 11:26 上午
APIMCIS-15390 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心听 | [U554][必现][Media]从USB音乐切换至在线收音机tab,切换时界面显示2个进度条 | Fan, Yang (Y.) |  | High |  | Media | 待办 | 18/八月/21 11:24 上午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 17/八月/21 3:01 下午
APIMCIS-15457 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 语音 | [U554][必现[语音]语音“关闭爱奇艺”，“关闭蓝牙音乐”，“关闭USB音乐”，“关闭在线收音机”均无TTS播报 | Fan, Yang (Y.) |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 18/八月/21 11:22 上午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 17/八月/21 8:24 下午
APIMCIS-5635 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 语音 | [U554][必现][语音]语音“取消收藏电台”无TTS和语音反馈 | Mou, Pengcheng (P.) [X] |  | High |  | 百度-语音 | 待办 | 18/八月/21 11:17 上午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 09/三月/21 3:26 下午
APIMCIS-10799 | 故障 | APIM_CIS, BX, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现][Media]随心听中搜索歌手，切换到专辑列，专辑播放界面显示异常 | Jia, junyao (j.) [X] |  | High |  | Media | 重新打开 | 10/八月/21 12:17 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 09/六月/21 4:23 下午 | <p><a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ysun87" class="user-hover" rel="ysun87">Sun, Ying (Y.)</a> 请填写fixversion后再流转到Test才能进行验证</p>
APIMCIS-9458 | 故障 | APIM_CIS, BW, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现][Media]音乐播放时来电话，收起来电页面，音乐播放界面显示音乐未暂停 | Jia, junyao (j.) [X] |  | High |  | Media | 重新打开 | 10/八月/21 12:16 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 20/五月/21 10:04 上午 | <p><a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ysun87" class="user-hover" rel="ysun87">Sun, Ying (Y.)</a> 请填写fixversion后再流转到Test才能进行验证</p>
APIMCIS-9390 | 故障 | APIM_CIS, BL, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现][Media]视频暂停时拨打蓝牙电话挂断后视频未暂停。 | Jia, junyao (j.) [X] |  | High |  | Media | 待办 | 29/七月/21 2:48 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 19/五月/21 3:08 下午
APIMCIS-4255 | 故障 | APIM_CIS, BL, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现][爱奇艺]观看历史和我的收藏页面视频名称与观看剩余时间显示不全 | Fan, Yang (Y.) |  | High |  | Media | 待办 | 29/七月/21 2:48 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 20/一月/21 3:36 下午
APIMCIS-4258 | 故障 | APIM_CIS, BL, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现][爱奇艺]播放任意视频时，“即将播放” 提示显示偏右 | Fan, Yang (Y.) |  | High |  | Media | 待办 | 29/七月/21 2:48 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 20/一月/21 4:03 下午
APIMCIS-6900 | 故障 | APIM_CIS, BL, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现][爱奇艺]video_20210327_171050爱奇艺，未登录，应该会显示收藏按钮，和UI 设计不一致 | Fan, Yang (Y.) |  | High |  | Media | 待办 | 29/七月/21 2:48 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 02/四月/21 2:26 下午
APIMCIS-834 | 故障 | APIM_CIS, BX, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现][Media]在线收音机取消收藏时未弹出提示 | Li, Jing (J.) [X] |  | High |  | Media | Awaiting implementation | 29/七月/21 2:48 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 21/九月/20 9:55 上午 | <p>搞错了吧 在线收音机是百度需求 本地的是德赛的需求<a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ymao16" class="user-hover" rel="ymao16">Mao, Yuyan (Y.)</a></p>
APIMCIS-863 | 故障 | APIM_CIS, BS, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现][Media]进入qq音乐各榜单后音乐未自动播放 | Li, Jing (J.) [X] |  | High |  | Media | Awaiting implementation | 29/七月/21 2:48 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu | 播放逻辑问题 | 21/九月/20 10:00 上午 | <p>播放逻辑问题待修改</p>
APIMCIS-9405 | 故障 | APIM_CIS, BL, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现][Media]视频播放时呼入蓝牙电话，收起来电页面视频未暂停。 | Jia, junyao (j.) [X] |  | High |  | Media | 待办 | 29/七月/21 2:48 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 19/五月/21 3:38 下午
APIMCIS-6892 | 故障 | APIM_CIS, BL, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现][爱奇艺]video_20210327_171743爱奇艺，账号登录页面，我的收藏和历史记录显示和UI 设计不一致 | Fan, Yang (Y.) |  | High |  | Media | 待办 | 29/七月/21 2:48 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 02/四月/21 11:14 上午
APIMCIS-5628 | 故障 | APIM_CIS, BL, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现][爱奇艺]“我的收藏”和“观看历史”编辑界面删除视频后，视频左上角不显示删除勾选框 | Liu, Ying (Y.) |  | High |  | Media | 待办 | 29/七月/21 2:48 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 09/三月/21 3:15 下午
APIMCIS-6887 | 故障 | APIM_CIS, BL, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现][爱奇艺]video_20210327_172049爱奇艺，推荐视频有排名显示，但是当前软件版本没有，和UI设计不一致 | Fan, Yang (Y.) |  | High |  | Media | 待办 | 29/七月/21 2:48 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 02/四月/21 10:49 上午
APIMCIS-6898 | 故障 | APIM_CIS, BL, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现][爱奇艺]video_20210327_171541爱奇艺，已经登录，我的收藏，全选和删除的显示和UI 不一致 | Fan, Yang (Y.) |  | High |  | Media | 待办 | 29/七月/21 2:48 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 02/四月/21 1:30 下午
APIMCIS-10805 | 故障 | APIM_CIS, BX, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现][QQ音乐]随心听-QQ音乐-我的收藏播放列表显示播放状态和实际的不一致 | Fan, Yang (Y.) |  | High |  | Media | 待办 | 29/七月/21 2:48 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 09/六月/21 4:56 下午
APIMCIS-5624 | 故障 | APIM_CIS, BL, Phase4_IVITst, U554MCA | [U554][必现]爱奇艺]退出爱奇艺账号”退出“按键置灰显示 | Liu, Ying (Y.) |  | High |  | Media | 待办 | 29/七月/21 2:48 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 09/三月/21 2:40 下午
APIMCIS-17446 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心听 | 【必现】【U554】USB音乐播放下关闭音频再恢复，显示会闪一下随心听 | Liu, Yuntao (Y.) |  | Medium |  | Media | 待办 | 25/六月/22 4:38 下午 | Sun, Ying (Y.) | baidu |  | 10/九月/21 10:20 上午
APIMCIS-17483 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心听 | 【必现】【U554】喜马拉雅播放中ignition off, 重新上电后音源会自动切换到收音机 | Liu, Yuntao (Y.) |  | Medium |  | Media | 待办 | 25/六月/22 4:34 下午 | Sun, Ying (Y.) | baidu |  | 10/九月/21 1:34 下午
APIMCIS-17485 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心看 | 【必现】【U554】爱奇艺视频播放界面下蓝牙通话，通话结束后会流出音乐声音1-2秒然后才输出视频声音 | Liu, Yuntao (Y.) |  | Medium |  | Media | 待办 | 25/六月/22 4:34 下午 | Sun, Ying (Y.) | baidu |  | 10/九月/21 1:40 下午
APIMCIS-17487 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 随心看 | 【必现】【U554】爱奇艺视频播放，视频播放中，调节音量，大屏上左侧会显示主界面的最左侧的按钮 | Liu, Yuntao (Y.) |  | Medium |  | Audio Management | 待办 | 25/六月/22 4:33 下午 | Sun, Ying (Y.) | baidu |  | 10/九月/21 1:53 下午
APIMCIS-17502 | 故障 | APIM_CIS, Phase4_IVITst, U554MCA, 语音 | 【偶发】【U554】语音指令查询杭州天气，查询结果中显示天气温度与昆明做了对比。 | Liu, Yuntao (Y.) |  | Medium |  | 百度-语音 | 待办 | 25/六月/22 4:31 下午 | Sun, Ying (Y.) | baidu |  | 10/九月/21 2:47 下午
APIMCIS-18218 | 故障 | APIM_CIS, NEW, U554_HMI, 本地及在线音乐, 随心听 | Phase4:[U554][必现]USB音乐设备插入拔出的toast均和UI不符合 | Zhang, Jiawei (J.) [X] | DL13_R11.PRO | Medium |  | HMI, 百度-随心听 | Approval | 01/六月/22 10:20 上午 | Sun, Ying (Y.) | baidu |  | 18/九月/21 2:33 下午 | <p>20220414_0666_DL13_R09.PRO.HF2_Debug验证fail</p> <p>U盘设备拔出后 toast中文本不符合UI</p>
APIMCIS-17999 | 故障 | APIM_CIS, EM, NEW, U554_HMI | Phase4:[U554][必现]请将车辆置于P档弹窗的“确定”按钮一半白一半灰，且点击按钮无涟漪效果 | Yan, Hua (H.) | DL13_R11.PRO | Medium |  | HMI, 百度-enhanse memory | 重新打开 | 25/四月/22 3:38 下午 | Sun, Ying (Y.) | Baidu |  | 16/九月/21 1:18 下午 | <p>R11Pro修复 baidu songlong</p>
APIMCIS-18236 | 故障 | APIM_CIS, NEW, U554_HMI, 爱奇艺, 随心听 | Phase4:[U554][必现]爱奇艺我的页面会员图标和数字重叠 | Zhang, Jiawei (J.) [X] | DL13_R11.PRO | Low |  | HMI, 百度-随心听 | Awaiting implementation | 28/四月/22 2:58 下午 | Sun, Ying (Y.) | baidu |  | 18/九月/21 3:25 下午 | <p>RD确认fix version：R11 PRO修复---baidu邱俊升</p>
Sun, Ying (Y.) 通过Jira 8.13.22#813022-sha1:0bfa32aeac99337fb4121989dd25167b6f869653 生成于 Wed Sep 07 07:33:32 EDT 2022。

## Jira遗留问题汇总
计数项:经办人 | 优先级
状态 | Gating | High | Low | Medium | (空白) | 总计
Approval | 4 |  |  | 1 |  | 5
Awaiting implementation |  | 27 | 1 |  |  | 28
Monitor | 1 | 1 |  |  |  | 2
Test | 7 | 4 |  |  |  | 11
处理中 |  | 7 |  |  |  | 7
待办 | 1 | 64 |  | 5 |  | 70
重新打开 |  | 12 |  | 1 |  | 13
(空白)
总计 | 13 | 115 | 1 | 7 |  | 136