## 福特U625 timberline R07测试报告
一、测试报告总论：
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | <100% | Pass
Bug修复率 | 遗留P0P1 bug数量 | 无遗留P0 P1 bug | 遗留P0P1 bug 24个 | FAIL
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | anr：地图、语音、launcher、随心看、输入法 crash：地图、launcher | FAIL
| 内存泄露 | 无内存泄漏 | 无内存泄露 | PASS
版本性能 | 流畅度 | 无明显卡顿 | 无明显卡顿 | PASS
| 综合评分 | NA | 见综合评分sheet | /
| baidu APP占ROM | NA | 见baidu app sheet | /
| APP sources | NA | 见APP source sheet | /
| 响应时间 | NA | 见response time sheet | /
3.质量标准效果类指标达成情况（调参的测试结果）：
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
唤醒词 | 唤醒率-低噪 | 92% | 99.5% | pass
| 唤醒率-中噪 | 90% | 99.5% | pass
| 唤醒率-高噪 | 85% | 98.5% | pass
场景化命令词 | 唤醒率-低噪 | 85% | 98% | pass
| 唤醒率-中噪 | 85% | 98% | pass
| 唤醒率-高噪 | 80% | 97% | pass
误唤醒 | 小度小度 | 0.3次/h | 0.025次/h | pass
| 你好福特 | 1.2次/h | 0次/h | pass
二、Bug解决情况
icafe遗留未关闭P0P1 共193个，其中P0 2个，P1 191个
三、版本已知风险/遗留严重问题
严重问题:
Phase4:[Occurency 100%][U625timberline]Baidu map crashes
三、项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境）
launcher&AAR | 暂无
地图 | （1）依赖正式环境&SYNC+VIN未执行
语音 | 暂无
车家互联 | 暂无
随心听 | 暂无
随心看 | 暂无
安全 | 暂无
账号 | （1）账号部分case依赖正式环境以及Sync+vin
激活 | （1）部分case依赖OTA升级未执行
消息中心 | （1）百度侧使用demo模拟发送消息进行测试
输入法 | 暂无
四、测试用例执行情况及遗留P0P1 bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率（测试执行数/用例总数） | 执行通过数 | 执行通过率(执行成功数/测试执行数） | 整体执行通过率（执行成功数/用例总数） | 未测/漏测原因和分析
launcher&AAR |  |  | 377 | 377 | 100% | 361 | 95.76% | 95.76% | 滤芯更换阻塞
地图 |  |  | 4094 | 4048 | 98.88% | 4041 | 99.83% | 98.71% | 依赖正式环境&SYNC+VIN
语音 |  |  | 1493 | 1493 | 100% | 1493 | 100% | 100%
车家互联 |  |  | 40 | 40 | 100% | 40 | 100% | 100%
随心听 |  |  | 651 | 651 | 100% | 649 | 99.69% | 99.69%
随心看 |  |  | 292 | 292 | 100% | 291 | 99.66% | 99.66%
安全 |  |  | 308 | 307 | 99.68% | 307 | 100% | 99.68% | 文件加密阻塞测试
账号 |  |  | 212 | 211 | 99.53% | 211 | 100% | 99.53% | 依赖正式环境&SYNC+VIN
激活 |  |  | 76 | 75 | 98.68% | 75 | 100% | 98.68% | 依赖OTA升级
消息中心 |  |  | 90 | 87 | 96.67% | 87 | 100% | 96.67% | 依赖关机发送消息
输入法 |  |  | 66 | 66 | 100% | 66 | 100% | 100%
埋点 |  |  | 439 | 429 | 97.72% | 367 | 85.55% | 83.6%
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=99.24% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=98.91%
五、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | SOC debug：20230202_0876_B3F27_R07.PRO_Debug
MCU版本 |  |  | MCU：20230110_571_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 27寸

## 遗留bug list
事务类型 | 密钥 | 摘要 | 经办人 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决方案 | 已创建 | 已更新 | 截止日期 | 组件 | 标签 | 修复版本
缺陷 | AW2-14920 | Phase4:[U625 Timberline][100%][Himalaya] Voice command “Play xxx program” in himalaya should not invoke QQ music. | Sun, Ying (Y.) | tingyu zhan | Gating | New | 未解决 | 10/二月/23 2:55 上午 | 10/二月/23 5:09 上午 |  | Himalaya | APIMCIS_WAVE2, Phase4_CVPPTst, U625timberline
缺陷 | AW2-14853 | Phase4:[U625 Timberline][100%][Himalaya] Cannot select all recent-playing programs successfully. | Sun, Ying (Y.) | tingyu zhan | Gating | New | 未解决 | 09/二月/23 5:55 上午 | 10/二月/23 5:09 上午 |  | Himalaya | APIMCIS_WAVE2, Phase4_CVPPTst, U625timberline
缺陷 | AW2-14848 | 【U625 Timberline】语音指令“切换主题”车机界面自动进入百度地图界面 | LinYuzhang | Kaige Guan | Gating | New | 未解决 | 09/二月/23 3:16 上午 | 09/二月/23 3:19 上午 |  |  | Baidu, Desaytest, U625ICAtimberline, Wave2
缺陷 | AW2-14791 | Phase4:[U625 Timberline][100%][E-manual] Voice command “How to turn on cruise” should not invoke Baidu Map. | Ying Sun | tingyu zhan | Gating | New | 未解决 | 08/二月/23 8:27 上午 | 10/二月/23 5:09 上午 |  | E-manual | APIMCIS_WAVE2, Phase4_CVPPTst, U625timberline
缺陷 | AW2-14727 | Phase4:[Occurency 100%][U625timberline]Baidu map crashes | LinYuzhang | feng wang | Immediate Gating | New | 未解决 | 08/二月/23 3:20 上午 | 09/二月/23 8:53 上午 | 15/二月/23 | V2I | APIMCIS_WAVE2, Phase4_CVPPTst, U625timberline, V2I
缺陷 | AW2-14672 | [U625 Timberline][语音][必现]语音“关闭随心听”，TTS回复两次“好的” | Sun, Ying (Y.) | Yunrong Zhang | Gating | New | 未解决 | 07/二月/23 8:58 上午 | 08/二月/23 2:21 上午 |  | 百度-语音 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline
缺陷 | AW2-13269 | [U625 Timberline][地图][必现]车机端收到小度接人信息时无通知提示音 | Sun, Ying (Y.) | Dechao Hu | Gating | New | 未解决 | 12/一月/23 8:49 上午 | 31/一月/23 7:19 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline
缺陷 | AW2-13012 | [U625 Timberline][地图][必现]首页周边搜到的POI地点，点击时发生偏移 | Sun, Ying (Y.) | Yunrong Zhang | Gating | Analysis | 未解决 | 10/一月/23 11:24 上午 | 15/一月/23 5:29 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, U625timberline
缺陷 | AW2-13005 | [U625 Timberline][地图][偶现]导航中语音添加途径点，路口放大图黑屏显示 | Sun, Ying (Y.) | Yunrong Zhang | Gating | New | 未解决 | 10/一月/23 10:54 上午 | 16/一月/23 6:48 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, U625timberline
缺陷 | AW2-12899 | Phase4:[U625_Timberline]Monkey test，8 baidu apps happens anr 10 times after 15h monkey test | LinYuzhang | shen jie | Gating | Analysis | 未解决 | 09/一月/23 10:48 上午 | 09/二月/23 7:32 上午 |  | System Stability | APIMCIS_WAVE2, Phase4_CVPPTst, SystemPerformance, U625timberline
缺陷 | AW2-12895 | Phase4:[U625_Timberline]Monkey test,com.desay apps happens anr 10 times after 15h monkey test | LinYuzhang | shen jie | Gating | Analysis | 未解决 | 09/一月/23 10:30 上午 | 04/二月/23 9:45 上午 |  | System Stability | APIMCIS_WAVE2, Phase4_CVPPTst, SystemPerformance, U625timberline
缺陷 | AW2-12876 | [U625 Timberline] [必现] [地图] 导航中，点击更多进入导航设置，修改爱车名称未点击完成就会自动退出修改界面 | LinYuzhang | changjiang Jing | Gating | Defined | 未解决 | 09/一月/23 8:57 上午 | 10/二月/23 5:44 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, SW_FLEET, U625timberline | F2F27_R07.PRO
缺陷 | AW2-12819 | [U625Timberline][Performance][Response]response time test，重启黑屏到显示launcher第一帧的时间超过目标时间 | LinYuzhang | Wang XiaoLei | Gating | Developing | 未解决 | 09/一月/23 6:07 上午 | 17/一月/23 3:09 上午 |  | System Performance | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_CVPPTst, Phase4_LaunchTst, SystemPerformance, U625timberline
缺陷 | AW2-12717 | [U625 Timberline][setting][必现]关闭分屏后，打开地图闪现半边黑屏 | LinYuzhang | Yunrong Zhang | Gating | Analysis | 未解决 | 06/一月/23 3:20 下午 | 08/二月/23 12:01 下午 |  | Vehicle Setting on IVI - Others | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Desay, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, U625timberline
缺陷 | AW2-12716 | [U625 Timberline][语音][必现]新闻播放页面，语音“切换至在线电台”，TTS无反馈且页面跳转异常 | LinYuzhang | Yunrong Zhang | Gating | Defined | 未解决 | 06/一月/23 3:12 下午 | 09/二月/23 6:02 上午 |  | 百度-语音, 百度-随心听 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, U625timberline | B3F27_R07.PRO
缺陷 | AW2-12715 | [U625 Timberline][语音][偶现]地图应用内语音“我想听在线音乐”，页面跳转到音乐播放页面 | LinYuzhang | Yunrong Zhang | Gating | Defined | 未解决 | 06/一月/23 3:06 下午 | 09/二月/23 6:17 上午 |  | 百度-语音 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, U625timberline, 百度-语义 | B3F27_R06.PRO
缺陷 | AW2-12701 | [U625Timberline][必现][Media]副驾侧播放新闻，主驾侧在蓝牙音乐tab，副驾侧切换至蓝牙音乐tab，主驾侧进入蓝牙音乐，副驾侧随心听tab显示播放状态，实际蓝牙耳机中无声音输出 | LinYuzhang | Yang Fan | Gating | Analysis | 未解决 | 06/一月/23 8:52 上午 | 17/一月/23 1:32 上午 |  | Media | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Desay, Phase4_IVITst, U625timberline
缺陷 | AW2-12696 | [U625Timberline][偶现][Media]副驾侧进入蓝牙音乐tab，主驾侧各个tab之间切换，副驾侧蓝牙音乐tab显示空白，无“蓝牙音乐不支持蓝牙耳机播放”提示 | LinYuzhang | Yang Fan | Gating | Analysis | 未解决 | 06/一月/23 8:42 上午 | 31/一月/23 9:33 上午 |  | Media | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline
缺陷 | AW2-12399 | [U625 Timberline][百度-地图][偶现]导航设置，点击打开“显示交通路况”开关，不能被打开 | Sun, Ying (Y.) | Yunyun Ye | Gating | Analysis | 未解决 | 04/一月/23 12:53 下午 | 17/一月/23 5:00 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, U625timberline
缺陷 | AW2-12349 | [U625 Timberline] [偶现] [地图] 离线状态下偏航一直在重新计算路线 | LinYuzhang | changjiang Jing | Gating | New | 未解决 | 04/一月/23 5:59 上午 | 31/一月/23 8:13 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, SW_FLEET, U625timberline
缺陷 | AW2-12267 | [U625 Timberline][百度-地图][必现]白天模式，3D模式下，比例尺50米，不会显示3D楼状 | LinYuzhang | Yunyun Ye | Gating | New | 未解决 | 03/一月/23 12:03 下午 | 31/一月/23 8:13 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, U625timberline
缺陷 | AW2-9958 | [U625 Timberline][地图][偶现]行驶中发起导航，车标会漂移 | Sun, Ying (Y.) | Yunrong Zhang | Gating | New | 未解决 | 18/十一月/22 2:23 上午 | 17/一月/23 5:22 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline
缺陷 | AW2-9258 | Phase4:[U625ICA Timberline][必现]最近应用图标显示大小不一致 | LinYuzhang | Liqian Zhang | Gating | Analysis | 未解决 | 03/十一月/22 2:06 上午 | 08/二月/23 12:05 下午 |  | HMI | APIMCIS_WAVE2, U625ICAtimberline_HMI, desay
缺陷 | AW2-7207 | [U625 Timberline][蓝牙电话][必现]蓝牙电话手机接听时，音频入口显示不一致 | Sun, Ying (Y.) | Yunrong Zhang | Gating | Analysis | 未解决 | 25/九月/22 6:54 上午 | 18/一月/23 3:53 上午 |  | Bluetooth | APIMCIS_WAVE2, Phase4_IVITst, U625timberline

## 语音专项测试
车型 | 测试内容 | AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
U625高配 | 唤醒词唤醒率 | 小度小度 | 低噪 | 92% | 99% | PASS
|  |  | 中噪 | 90% | 99% | PASS
|  |  | 高噪 | 85% | 99% | PASS
|  | 你好福特 | 低噪 | 92% | 100% | PASS
|  |  | 中噪 | 90% | 100% | PASS
|  |  | 高噪 | 85% | 98% | PASS
| 场景化命令词识别率 | 暂停播放 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 100% | PASS
|  | 继续播放 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 100% | PASS
|  | 上一首 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 98% | PASS
|  | 上一曲 | 低噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 95% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 99% | PASS
|  | 下一首 | 低噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 98% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 93% | PASS
|  | 下一曲 | 低噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 99% | PASS
|  | 接听电话 | 低噪 | 85% | 98% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 98% | PASS
|  | 挂断电话 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 100% | PASS
|  | 跟随模式 | 低噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 100% | PASS
|  | 车头朝上 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 100% | PASS
|  | 正北模式 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 98% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 99% | PASS
|  | 放大地图 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 98% | PASS
|  | 缩小地图 | 低噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 91% | PASS
|  | 打开路况 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 100% | PASS
|  | 关闭路况 | 低噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 99% | PASS
|  | 开始导航 | 低噪 | 85% | 94% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 100% | PASS
|  | 查看全程 | 低噪 | 85% | 98% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 98% | PASS
|  | 继续导航 | 低噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 96% | PASS
|  | 上一页 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 98% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 99% | PASS
|  | 下一页 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 99% | PASS
|  | 确定 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 100% | PASS
|  | 取消 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 100% | PASS
|  | 第一个 | 低噪 | 85% | 98% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 98% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 100% | PASS
|  | 第二个 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 91% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 100% | PASS
|  | 第三个 | 低噪 | 85% | 95% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 99% | PASS
U625低配 | 唤醒词唤醒率 | 小度小度 | 低噪 | 92% | 98% | PASS
|  |  | 中噪 | 90% | 98% | PASS
|  |  | 高噪 | 85% | 95% | PASS
|  | 你好福特 | 低噪 | 92% | 100% | PASS
|  |  | 中噪 | 90% | 100% | PASS
|  |  | 高噪 | 85% | 100% | PASS
| 场景化命令词识别率 | 暂停播放 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 99% | PASS
|  | 继续播放 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 96% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 96% | PASS
|  | 上一首 | 低噪 | 85% | 95% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 96% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 90% | PASS
|  | 上一曲 | 低噪 | 85% | 90% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 91% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 91% | PASS
|  | 下一首 | 低噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 95% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 96% | PASS
|  | 下一曲 | 低噪 | 85% | 95% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 88% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 91% | PASS
|  | 接听电话 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 98% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 100% | PASS
|  | 挂断电话 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 100% | PASS
|  | 跟随模式 | 低噪 | 85% | 98% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 98% | PASS
|  | 车头朝上 | 低噪 | 85% | 98% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 96% | PASS
|  | 正北模式 | 低噪 | 85% | 98% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 96% | PASS
|  | 放大地图 | 低噪 | 85% | 93% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 91% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 91% | PASS
|  | 缩小地图 | 低噪 | 85% | 93% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 96% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 91% | PASS
|  | 打开路况 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 100% | PASS
|  | 关闭路况 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 98% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 100% | PASS
|  | 开始导航 | 低噪 | 85% | 98% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 98% | PASS
|  | 查看全程 | 低噪 | 85% | 96% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 98% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 95% | PASS
|  | 继续导航 | 低噪 | 85% | 94% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 95% | PASS
|  | 上一页 | 低噪 | 85% | 95% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 94% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 94% | PASS
|  | 下一页 | 低噪 | 85% | 89% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 98% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 94% | PASS
|  | 确定 | 低噪 | 85% | 91% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 94% | PASS
|  | 取消 | 低噪 | 85% | 93% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 93% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 96% | PASS
|  | 第一个 | 低噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 100% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 98% | PASS
|  | 第二个 | 低噪 | 85% | 94% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 93% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 95% | PASS
|  | 第三个 | 低噪 | 85% | 94% | PASS
|  |  | 中噪 | 85% | 99% | PASS
|  |  | 高噪 | 80% | 88% | PASS
U625高配 | 误唤醒测试 | AI能力 | 测试时长 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
|  | 小度小度 | "静态测试 （互相聊天对话） 4.5小时" | <0.3次/h | 0 | PASS
|  | 你好福特 |  | <1.2次/h | 0 | PASS
|  | 小度小度 | "播放爱情公寓5 20小时" | <0.3次/h | 0 | PASS
|  | 你好福特 |  | <1.2次/h | 0 | PASS
U625低配 | 误唤醒测试 | AI能力 | 测试时长 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
|  | 小度小度 | "静态测试 （互相聊天对话） 4.5小时" | <0.3次/h | 1 | PASS
|  | 你好福特 |  | <1.2次/h | 0 | PASS
|  | 小度小度 | "播放爱情公寓5 20小时" | <0.3次/h | 0 | PASS
|  | 你好福特 |  | <1.2次/h | 0 | PASS

## 埋点测试
序号 | 所属模块 | 事件总量 | 目标车型事件总量 | 验证事件数量 | 验证率 | 事件验证通过数量 | 通过率 | 整体通过率 | 备注
1 | launcher | 47 | 47 | 47 | 100% | 47 | 100% | 100%
2 | AAR | 11 | 11 | 11 | 100% | 11 | 100% | 100%
3 | 账号 | 31 | 11 | 8 | 72.73% | 7 | 87.5% | 63.64% | 依赖线上环境&SYNC+VIN
4 | 订单中心 | 9 | 7 | 7 | 100% | 6 | 85.71% | 85.71% | 依赖真实支付
5 | 个人中心 | 17 | 10 | 10 | 100% | 10 | 100% | 100%
6 | 激活 | 2 | 2 | 2 | 100% | 2 | 100% | 100%
7 | 消息中心 | 18 | 17 | 17 | 100% | 17 | 100% | 100%
8 | 语音 | 83 | 71 | 71 | 100% | 70 | 98.59% | 98.59%
9 | 车家互联 | 8 | 8 | 8 | 100% | 8 | 100% | 100%
10 | 随心听 | 62 | 62 | 60 | 96.77% | 60 | 100% | 96.77% | 依赖账号支付&依赖实车硬件
11 | 随心看 | 23 | 23 | 23 | 100% | 23 | 0% | 0%
13 | 地图 | 173 | 157 | 152 | 96.82% | 103 | 67.76% | 65.61% | 依赖线上环境&SYNC+VIN
19 | 安全 | 13 | 13 | 13 | 100% | 3 | 23.08% | 23.08%
|  | 497 | 439 | 429 | 97.72% | 367 | 80.19% | 78.36%

## 综合打分
EE/CVPP | 影响因素 | 影响因素（新） | 测试前提条件 | 测试步骤 | 性能数据计算细则 | Owner | R05测试结果 | R07第一次 | R07第二次 | R07第三次 | R07平均 | 偏差 | 备注
EE | Power on QQ音乐首次启动（默认未播放） | Launcher显示到QQ音乐首次启动（默认未播放） | 关机前QQ音乐是暂停状态 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听卡片 | 计算从手部离开点击到QQ音乐界面稳定展示 | Baidu | 5.2033 | 5.09 | 5.12 | 5.67 | 5.2933 | 1.7%
EE | Power on QQ音乐首次启动（默认播放） | Launcher显示到QQ音乐首次启动（默认播放） | 默认关机前是播放QQ音乐 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听卡片 | 计算从手部离开点击到QQ音乐从暂停到播放状态 | Baidu | 1.94 | 2.24 | 2.19 | 2.47 | 2.3 | 15.65%
EE | Power onQQ音乐选择歌单 | Launcher显示到QQ音乐选择歌单 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听图标 3.在QQ音乐界面显示1s内选择一个歌单 | 计算从手部离开点击到歌单界面稳定展示（只要整体界面加载就可以，不需要图片加载完） | Baidu | 2 | 1.67 | 1.7 | 2.18 | 1.85 | -8.108%
EE | Power onQQ音乐选择歌曲 | Launcher显示到QQ音乐选择歌曲 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听图标 3.在QQ音乐界面显示1s内选择一个歌单 4.在QQ音乐歌单界面显示1s内选择一首歌 | 计算从手部离开点击到歌曲播放（播放按钮从暂停到播放状态） | Baidu | 2.1233 | 2.12 | 2.65 | 2.41 | 2.3933 | 11.28%
EE | Power on在线电台首次启动 | Launcher显示到在线电台首次启动 | 关机前是USB音乐 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听卡片 3.切换到在线电台 | 计算从手部离开点击到在线电台界面稳定展示 | Baidu | 4.4167 | 2.92 | 3.07 | 3.08 | 3.0233 | -46.09%
EE | Power on到语音导航 | Launcher显示到语音导航 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.语音"导航到xxx" | 计算从语音指令最后一个字到搜索结果稳定展示 | Baidu | 3.6933 | 3.37 | 4.05 | 3.6 | 3.6733 | -0.5445%
EE | Power on到语音导航规划完成 | Launcher显示到语音导航规划完成 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.语音"导航到xxx" 4.语音“第一条” | 计算从语音指令最后一个字到规划路径结果稳定展示 | Baidu | 15.4733 | 17.26 | 15.09 | 18.69 | 17.0133 | 9.052%
EE | Power on导航启动时间 | Launcher显示到导航启动时间 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.整个测试过程中录屏 | 计算从手部离开点击开始第一帧到导航地图搜索框显示（并且此时地图概览已经显示，路况等细节不考虑）。 | Baidu | 11.71 | 10.77 | 12.13 | 12.17 | 11.69 | -0.1711%
EE | power on导航界面点击输入框出现下拉框 | Launcher显示到导航界面点击输入框出现下拉框 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.点击导航中的地址输入框 | 计算从手部离开点击到下拉框（历史记录）稳定展示 | Baidu | 1.91 | 2.32 | 1.55 | 1.69 | 1.8533 | -3.058%
EE | power on导航搜索地址完成 | Launcher显示到导航搜索地址完成 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.点击导航中的地址输入框，输入一个地址 4.点击搜索按钮 | 计算从手部离开点击到搜索结果稳定展示 | Baidu | 2.48 | 3.48 | 3.01 | 3.09 | 3.1933 | 22.34%
EE | power on选择目的地后路线规划完成 | Launcher显示到选择目的地后路线规划完成 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.点击导航中的地址输入框，输入一个地址 4.点击搜索按钮 5.选择一个地址 | 计算从手部离开点击到路线规划结果稳定展示 | Baidu | 3.7567 | 3.18 | 3.19 | 3.24 | 3.2033 | -17.27%
EE | Power onPTT可用 | Launcher显示到PTT可用 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，按下方向盘语音硬按键 3.若第一次无响应，间隔1再次尝试 4.语音唤醒后，发送语音指令“打开空调”，若无法响应则继续唤醒 | 计算从launcher界面启动第一帧到语音唤醒弹窗第一帧 | Baidu | 13.57 | 8.3 | 10.99 | 10.74 | 10.01 | -35.56%
EE | Power on语音可用 | Launcher显示到语音可用 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.若第一次无响应，间隔1s再次尝试 4.语音唤醒后，发送语音指令“打开空调”，若无法响应则继续唤醒 | 计算从launcher界面启动第一帧到语音唤醒弹窗第一帧 | Baidu | 15.8167 | 23.34 | 22.68 | 21.8 | 22.6067 | 30.04%
EE/CVPP | Power on语音播放音乐 | Launcher显示到语音播放音乐 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.语音"播放xxx" | 计算从语音最后一个字上屏到播报第一帧 | Baidu | 3.3967 | 3.68 | 3.13 | 3.98 | 3.5967 | 5.561%
EE | Power on在线电台音源恢复 | Launcher显示到在线电台音源恢复 | 车机播放在线电台 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至在线电台播放（声音出来） | Baidu | 5.1367 | 4.71 | 5.93 | 4.99 | 5.21 | 1.408%
EE | Power on到根目录两首歌的USB音源恢复 | Launcher显示到根目录两首歌的USB音源恢复 | 1.1.U盘根目录存放两首歌曲 2.车机播放U盘音乐 | IVI开机，发送adb reboot消息，整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至U盘音乐播放（声音出来） | Baidu | 1.0233 | 0.99 | 1.13 | 0.94 | 1.02 | -0.3268%
EE | Power onQQ音源恢复 | Launcher显示到QQ音源恢复 | 1.强网 2.车机播放QQ音乐 | IVI开机，发送adb reboot消息，整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至QQ音乐播放（声音出来） | Baidu | 1.2167 | 2.13 | 0.99 | 1.22 | 1.4467 | 15.9%
EE/CVPP | Power on 到账号自动登录时间 | Launcher显示到账号自动登录时间 | 强网，账号已登录，未开启人脸识别 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从launcher界面启动第一帧到账号登录完成 | Baidu | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.388e-14%
CVPP | Power on 到账号二维码出现时间 | Launcher显示到账号二维码出现时间 | 强网，账号未登录，未开启人脸识别 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从launcher界面启动第一帧到显示账号二维码稳定展示 | Baidu | 9.94 | 3.2 | 4.03 | 2.77 | 3.3333 | -198.2%
EE | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动（默认未播放） | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动（默认未播放） | 默认关机前QQ音乐暂停 测试时处于导航状态 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击Launcher随心听卡片 | 计算从手指抬起动作到QQ音乐界面稳定展示 | Baidu | 5.3267 | 5.24 | 4.74 | 6.06 | 5.3467 | 0.3741%
EE | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动（默认播放） | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动（默认播放） | 测试时处于导航状态 默认关机前是播放QQ音乐 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击Launcher随心听卡片 | 计算从手指抬起动作到音乐界面暂停按钮切换到播放按钮 | Baidu | 1.58 | 1.84 | 1.86 | 1.68 | 1.7933 | 11.9%
EE | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌单 | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌单 | 测试时处于导航状态 | 1.开机Launcher出来以后等待3分钟 1.点击随心听图标 2.切换到QQ音乐Tab页面 3.选择一个歌单 | 计算从手部离开点击到歌单界面稳定展示 | Baidu | 1.88 | 1.66 | 2.1 | 1.68 | 1.8133 | -3.676%
EE | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌曲 | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌曲 | 测试时处于导航状态 | 1.开机Launcher出来以后等待3分钟点击随心听图标 2.切换到QQ音乐Tab页面 3.选择一个歌单 4.选择一首歌 | 计算从手部离开点击到歌曲播放（播放按钮从暂停到播放状态） | Baidu | 2.11 | 2.12 | 3.01 | 2.36 | 2.4967 | 15.49%
EE | 系统稳定状态下USB音乐首次启动 | 系统稳定状态下USB音乐首次启动 | 关机前是QQ音乐 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击U盘音乐按钮 | 计算从手指抬起动作到U盘音乐暂停按钮切换到播放按钮 | Baidu | 3.01 | 2.58 | 3.34 | 2.83 | 2.9167 | -3.2%
EE | 系统稳定状态下在线电台首次启动 | 系统稳定状态下在线电台首次启动 | 关机前是USB音乐 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开在线电台 | 计算从手指抬起动作到在线电台界面稳定展示，暂停按钮切换到播放按钮 | Baidu | 3.4867 | 2.58 | 2.76 | 3.32 | 2.8867 | -20.79%
CVPP | 系统稳定状态下喜马拉雅首次启动 | 系统稳定状态下喜马拉雅首次启动 | 关机前是USB音乐 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击应用按钮 | 计算从手指抬起动作到喜马拉雅界面稳定展示 | Baidu | 3.1467 | 2.54 | 2.75 | 2.88 | 2.7233 | -15.54%
EE | 系统稳定状态下新闻首次启动 | 系统稳定状态下新闻首次启动 | 关机前是USB音乐 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击应用按钮 | 计算从手指抬起动作到新闻界面稳定展示 | Baidu | 2.8033 | 2.88 | 2.21 | 2.73 | 2.6067 | -7.545%
EE | 系统稳定状态下Navigation首次启动 | 系统稳定状态下Navigation首次启动 | 测试时处于播放QQ音乐状态 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击导航按钮 | 计算从手指抬起动作到导航定位信息加载完成 | Baidu | 6.03 | 4.21 | 4.88 | 4.49 | 4.5267 | -33.21%
EE | 系统稳定状态下导航界面点击输入框出现下拉框 | 系统稳定状态下导航界面点击输入框出现下拉框 | 测试时处于播放QQ音乐状态 | 1.开机Launcher出来以后等待3分钟,点击导航图标 2.点击导航中的地址输入框 | 计算从手部离开点击到下拉框稳定展示 | Baidu | 1.45 | 1.31 | 1.71 | 1.48 | 1.5 | 3.333%
EE | 稳定状态下音量硬按键响应速度 | 稳定状态下音量硬按键响应速度 |  | 1.系统启动，进入launcher后，等待3min 2.点击随心听 3.播放歌曲 4.硬按键加/减音量 | 计算从手指按下动作到界面显示音量加/减界面 | Baidu | 0.79 | 0.89 | 0.77 | 0.91 | 0.85667 | 7.782%
EE | 稳定状态下切换歌曲硬按键响应速度 | 稳定状态下切换歌曲硬按键响应速度 |  | 1.系统启动，进入launcher后，等待3min 2.点击随心听 3.播放歌曲 4.硬按键上一首/下一首 | 计算从手指按下动作到音乐按钮从暂停到播放状态 | Baidu | 1.4433 | 1.45 | 1.67 | 1.65 | 1.59 | 9.224%
EE | QQ热启动 | QQ热启动 |  | 系统稳定以后打开QQ音乐，再回到首页，再次打开QQ音乐 | 计算第二次打开QQ音乐从手指抬起动作到音乐界面稳定展示 | Baidu | 0.67667 | 0.64 | 0.64 | 0.7 | 0.66 | -2.525%
CVPP | 喜马拉雅热启动 | 喜马拉雅热启动 |  | 系统稳定以后打开喜马拉雅，再回到首页，再次打开喜马拉雅乐 | 计算第二次打开喜马拉雅从手指抬起动作到音乐界面稳定展示 | Baidu | 0.67 | 0.75 | 0.62 | 0.69 | 0.68667 | 2.427%
EE | 在线电台热启动 | 在线电台热启动 |  | 系统稳定以后打开在线电台，再回到首页，再次打开在线电台 | 计算第二次打开在线电台从手指抬起动作到音乐界面稳定展示 | Baidu | 0.76 | 0.76 | 0.79 | 0.76 | 0.77 | 1.299%
EE | USB音乐热启动 | USB音乐热启动 | 非首次进入USB音乐界面 当前在随心听，FM播放界面 | 在FM播放界面，点击TAB上的USB音乐按键 | 计算从手指抬起动作到USB音乐界面稳定展示 | Baidu | 0.65333 | 0.77 | 0.64 | 0.66 | 0.69 | 5.314%
EE | 新闻热启动 | 新闻热启动 | 非首次进入新闻界面 当前在随心听，USB音乐播放界面 | 在USB音乐播放界面，点击TAB上的新闻按键 | 计算从手指抬起动作到新闻界面稳定展示 | Baidu | 0.68333 | 0.69 | 0.61 | 0.64 | 0.64667 | -5.67%
EE | Navigation热启动 | Navigation热启动 |  | 系统稳定以后打开导航，输入目的地，完成路径规划后，再回到首页，再次打开导航应用 | 计算第二次打开导航应用从手指抬起动作到导航界面稳定展示 | Baidu | 0.40667 | 0.22 | 0.21 | 0.25 | 0.22667 | -79.41%
CVPP | 24小时Monkey测试中的CPU Free | 24小时Monkey测试中的CPU Free | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5秒为间隔持续用top抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算整个运行过程中 cpu的剩余值 | Desay/Baidu | 86.86% |  |  |  | 91.25% | 4.811%
CVPP | 24小时Monkey测试中的RAM Free | 24小时Monkey测试中的RAM Free | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5分钟为间隔持续用dumsys meminfo抓取内存数据 | 计算整个运行过程中 Ram的剩余值 | Desay/Baidu | 327.3 |  |  |  | 5.31 | -6064%
CVPP | 24小时Monkey测试中的GPU Free | 24小时Monkey测试中的GPU Free | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5s为间隔持续用cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage抓取GPU数据 | 计算整个运行过程中 GPU的剩余值 | Desay/Baidu | 76.77% |  |  |  | 82.8 | 99.07%
CVPP | 24小时Monkey中的ANR次数 | 24小时Monkey中的ANR次数 | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行结束以后，搜集日志，分析ANR次数 | 脚本分析日志中出现的ANR次数 | Desay/Baidu | 2 |  |  |  | 5 | 60%
CVPP | 24小时Monkey中的Crash次数 | 24小时Monkey中的Crash次数 | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行结束以后，搜集日志，分析crash次数 | 脚本分析日志中出现的crash次数 | Desay/Baidu | 4 |  |  |  | 2 | -100%
CVPP | 24小时Monkey中内存泄露进程数 | 24小时Monkey中内存泄露进程数 | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5分钟为间隔持续用dumsys meminfo抓取内存数据 | 脚本生成内存曲线图 | Desay/Baidu | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
CVPP | 组合场景下的ANR次数 | 组合场景下的ANR次数 |  | 路测运行结束以后，搜集日志，分析ANR次数 | 脚本分析日志中出现的ANR次数 | Desay/Baidu | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
CVPP | 组合场景下的Crash次数 | 组合场景下的Crash次数 |  | 路测运行结束以后，搜集日志，分析CRASH次数 | 脚本分析日志中出现的crash次数 | Desay/Baidu | 0 |  |  |  | 0 | #DIV/0!
EE | 系统稳定状态下导航搜索 | 系统稳定状态下导航搜索 | 强网 测试时处于播放QQ音乐状态 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开导航应用，输入目的地，点击搜索 | 计算从点击搜索至界面稳定展示搜索结果 | Baidu | 2.99 | 2.71 | 2.96 | 2.49 | 2.72 | -9.926%
EE | 系统稳定状态下导航路径规划 | 系统稳定状态下导航路径规划 | 强网 测试时处于播放QQ音乐状态 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开导航应用，输入目的地，点击搜索，出现搜索列表以后点击路径规划按钮 | 计算从点击路径规划按钮至界面稳定展示路径搜索结果 | Baidu | 3.7467 | 2.23 | 2.3 | 2.98 | 2.5033 | -49.67%
EE | 系统稳定状态下在线QQ音乐切歌 | 系统稳定状态下在线QQ音乐切歌 | 强网 测试时处于导航状态 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开在线音乐应用，音乐播放以后，点击下一首 | 计算从点击下一首至播放按钮从暂停到播放 | Baidu | 1.44 | 1.21 | 1.27 | 1.1 | 1.1933 | -20.67%
EE | 系统稳定状态下在线电台切换 | 系统稳定状态下在线电台切换 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开在线电台应用，在线电台播放以后，点击下一首 | 计算从点击下一首至在线电台成功切台 | Baidu | 1.1967 | 1.13 | 1.71 | 1.2 | 1.3467 | 11.14%
EE | 系统稳定下，语音导航搜索时间 | 系统稳定下，语音导航搜索时间 | 强网 测试时处于播放QQ音乐状态 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音导航到xxx | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示搜索结果 | Baidu | 2.5967 | 4.17 | 2.21 | 2.54 | 2.9733 | 12.67%
EE | 导航中，语音目的地切换搜索时间 | 导航中，语音目的地切换搜索时间 | 强网 测试时处于播放QQ音乐状态 | 导航前台运行，并在导航中，语音导航到xxx | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示搜索结果 | Baidu | 2.9633 | 3.82 | 3.19 | 2.31 | 3.1067 | 4.614%
EE | 导航中，语音目的地切换路径规划 | 导航中，语音目的地切换路径规划 | 强网 测试时处于播放QQ音乐状态 | 导航前台运行，并在导航中，语音导航到xxx，语音选中第一个 | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示规划结果 | Baidu | 6.6967 | 7.59 | 7.85 | 8.28 | 7.9067 | 15.3%
EE | 系统稳定下，语音播放音乐 | 系统稳定下，语音播放音乐 | 强网 测试时处于导航状态 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音播放xxx | 计算从语音最后一个字上屏到播报第一帧 | Baidu | 3.64 | 4.04 | 4.91 | 4.15 | 4.3667 | 16.64%
EE | 系统稳定下，语音车控 | 系统稳定下，语音车控 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音打开天窗 | 计算从语音最后一个字上屏结束至天窗开始开启 | Baidu | 1.1267 | 1.09 | 0.95 | 1.23 | 1.09 | -3.364%
EE | 系统稳定下，语音系统控制 | 系统稳定下，语音系统控制 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音屏幕亮一点 | 计算从语音最后一个字上屏结束至操作生效 | Baidu | 1.3133 | 1.28 | 0.95 | 1.06 | 1.0967 | -19.76%
CVPP | 语音热启动时间 | 语音热启动时间 |  | 1、已经调起语音进程 2、点击语音唤醒图标 |  | Baidu | 0.47333 | 0.56 | 0.37 | 0.44 | 0.45667 | -3.65%
CVPP | 车机管家冷启动时间 | 车机管家冷启动时间 |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击车机管家图标 3、进入车机管家首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 1.0333 | 1.05 | 1.1 | 0.96 | 1.0367 | 0.3215%
CVPP | 车机管家热启动时间 | 车机管家热启动时间 |  | 1、返回到上一页 2、再次点击车机管家图标 3、进入车机管家首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 0.76333 | 0.75 | 0.86 | 0.79 | 0.8 | 4.583%
CVPP | 消息中心冷启动时间 | 消息中心冷启动时间 |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击消息盒子图标 3、进入消息盒子首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 0.81 | 0.71 | 0.69 | 0.69 | 0.69667 | -16.27%
CVPP | 消息中心热启动时间 | 消息中心热启动时间 |  | 1、返回到上一页 2、再次点击消息盒子图标 3、进入消息盒子首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 0.54333 | 0.58 | 0.66 | 0.55 | 0.59667 | 8.939%
EE | 随心看冷启动时间 | 随心看冷启动时间 |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击随心看图标 3、进入随心看首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 7.4867 | 5.72 | 8.54 | 6.55 | 6.9367 | -7.929%
EE | 随心看热启动时间 | 随心看热启动时间 |  | 1、返回到上一页 2、再次点击随心看图标 3、进入随心看首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 0.65 | 0.61 | 0.59 | 0.67 | 0.62333 | -4.278%
CVPP | 车家互联冷启动时间 | 车家互联冷启动时间 |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击车家互联图标 3、进入车家互联首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 4.7233 | 4.89 | 4.98 | 5.01 | 4.96 | 4.772%
CVPP | 车家互联热启动时间 | 车家互联热启动时间 |  | 1、返回到上一页 2、再次点击车家互联图标 3、进入车家互联首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 5.31 | 5.46 | 5.65 | 5.71 | 5.6067 | 5.291%
CVPP | 账号冷启动时间 | 账号冷启动时间 |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击个人中心图标 3、进入个人中心首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 1.3133 | 0.92 | 0.9 | 0.85 | 0.89 | -47.57%
EE | 普通导航-全屏过渡期间冷启动时间 | 普通导航-全屏过渡期间冷启动时间 | Launcher后1s启动 | 1、系统启动，进入launcher后，无需等待，未分屏 2、立即点击地图图标 3、进入地图首页 | 计算展示launcher页面到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 12.0867 | 12.63 | 12.84 | 13.28 | 12.9167 | 6.426%
EE | 普通导航-分屏冷启动时间 | 普通导航-分屏冷启动时间 |  | 1、系统启动，进入launcher后，点击分屏，等待3min 2、点击地图图标 3、进入地图首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 8.0433 | 8.77 | 9.01 | 8.86 | 8.88 | 9.422%
EE | 普通导航-分屏热启动时间 | 普通导航-分屏热启动时间 |  | 1、返回到上一页 2、再次点击地图图标 3、进入地图首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu | 0.45667 | 0.37 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | -47.31%
EE | 输入法冷启动时间 | 输入法冷启动时间 |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击更多服务 3、点击搜索框 | 计算从手部抬起动作到输入法界面完全展示的时间 | Baidu | 0.54667 | 0.58 | 0.61 | 0.5 | 0.56333 | 2.959%
EE | 输入法热启动时间 | 输入法热启动时间 |  | 1、返回到上一页 2、点击更多服务 3、点击搜索框 | 计算从手部抬起动作到输入法界面完全展示的时间 | Baidu | 0.32667 | 0.41 | 0.33 | 0.33 | 0.35667 | 8.411%

## Response Time
category | Ford FO | test item | Benchmark用例 | Spec | Reference (0408) | Test Result | Tester | BUG ID | SW Version | Owner | R00 | R04 | R05 | R06 | R05测试结果 | R07第一次 | R07第二次 | R07第三次 | R07平均 | 偏差 | 备注
地图 | Yao, Tristan Zhang, Daorong | Map View changes shall occur within 200 msec of event reception by the navigation system 收到view显示请求直到路口放大图显示完毕的时间（打时间戳加桩测试) |  | 200msec | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 166.6667 | 110 | 170 | 130 | 136.6667 | -21.95%
|  | 地图冷启动打开导航设置 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.9267 | 2.53 | 2.47 | 2.03 | 2.3433 | 17.78%
|  | 地图冷启动设置内操作界面 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 0.2 | 0.14 | 0.27 | 0.19 | 0.2 | 1.388e-14%
|  | Worst case地图总内存占用 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 554.6667 | 502 | 460.98 | 463 | 475.3267 | -16.69%
|  | 平均刷图帧数 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 23.12 | 22.88 |  |  | 22.88 | -1.049%
|  | 比例尺切换 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 0.53667 | 0.42 | 0.61 | 0.71 | 0.58 | 7.471%
|  | 2, 2.5D, 3D 视图切换 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 0.59333 | 0.61 | 0.63 | 0.45 | 0.56333 | -5.325%
|  | 周边搜索 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.6033 | 1.99 | 1.79 | 2.11 | 1.9633 | 18.34%
|  | 市内POI | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 2.2567 | 2.68 | 2.01 | 2.08 | 2.2567 | -1.477e-08%
|  | 跨市POI | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 2.4833 | 1.86 | 1.88 | 2.02 | 1.92 | -29.34%
|  | 跨省POI | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 2.5467 | 2.38 | 2.16 | 2.17 | 2.2367 | -13.86%
|  | (单条路径计算) 路径距离 30km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 2.59 | 2.41 | 2.26 | 2.17 | 2.28 | -13.6%
|  | (单条路径计算) 路径距离 90km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 2.6867 | 2.26 | 2.31 | 2.18 | 2.25 | -19.41%
|  | (单条路径计算) 路径距离 300km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 2.99 | 2.46 | 2.43 | 2.87 | 2.5867 | -15.59%
|  | (单条路径计算) 路径距离 500km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 3.3 | 2.88 | 2.89 | 2.81 | 2.86 | -15.38%
|  | (单条路径计算) 路径距离 1500km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 4.81 | 3.72 | 4.23 | 4.31 | 4.0867 | -17.7%
|  | (单条路径计算) 路径距离 100km（离线） | [7 empty] | Baidu | [5 empty] | bug阻塞 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 多条路径（途径点）计算 路径距离 30km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 5.19 | 4.45 | 4.53 | 4.23 | 4.4033 | -17.87%
|  | 多条路径（途径点）计算路径距离 90km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 5.1733 | 4.73 | 4.66 | 4.51 | 4.6333 | -11.65%
|  | 多条路径（途径点）计算路径距离 300km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 4.9967 | 3.59 | 2.82 | 3.11 | 3.1733 | -57.46%
|  | 多条路径（途径点）计算路径距离 500km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 4.6367 | 3.31 | 3.39 | 3.62 | 3.44 | -34.79%
|  | 多条路径（途径点）计算路径距离 1500km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 4.7967 | 3.67 | 4.13 | 4.39 | 4.0633 | -18.05%
|  | 偏航路径重算时间 距离 30km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.44 | 依赖实车 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 偏航路径重算时间 距离 90km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 2.3167 | 依赖实车 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 偏航路径重算时间 距离 300km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 2.4167 | 依赖实车 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 偏航路径重算时间 距离 500km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 2.5 | 依赖实车 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 偏航路径重算时间 距离 1500km | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 5.4867 | 依赖实车 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 百里误偏航次数/车标异常次数（GNSS 上报频率1HZ,GNSS信号时延＜2s,超过的数据范围小于1%) | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 依赖实车 | 依赖实车 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 车辆在地图上显示或语音提示的位置与车辆实际位置应一致,且错误概率应 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 依赖实车 | 依赖实车 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 距离累计误差 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 依赖实车 | 依赖实车 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | power on手势滑动、放大、缩小地图响应速度（开发打测试桩提供给测试测， 开始播第一帧动画） | √ | 快/一般/慢 | [5 empty] | Baidu | [5 empty] | 快 | 一般 | 快 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 冷启动手势滑动、放大、缩小地图响应速度（开发打测试桩提供给测试测， 开始播第一帧动画） | √ | 快/一般/慢 | [5 empty] | Baidu | [5 empty] | 一般 | 快 | 快 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 手势滑动、放大、缩小地图后图层加载速度（离线包已下载情况下测试） |  | 快/一般/慢 | [5 empty] | Baidu | [5 empty] | 快 | 快 | 快 | #DIV/0! | #DIV/0!
语音 | Zhang, Meijuan | 语音唤醒响应速度(到VUI出现时间) |  | 800msec | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.2567 | 1.34 | 1.46 | 1.46 | 1.42 | 11.5%
|  | ASR在线响应速度(显示出结果的时间) |  | 1s | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 2.0467 | 2.34 | 2.45 | 2.34 | 2.3767 | 13.88%
|  | ASR离线响应速度 |  | 400msec | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.7567 | 1.79 | 1.98 | 1.89 | 1.8867 | 6.89%
|  | 在线地图指令响应时间 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.3733 | 1.45 | 1.54 | 1.354 | 1.448 | 5.157%
|  | 离线车控指令响应时间 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.49 | 1.35 | 1.34 | 1.45 | 1.38 | -7.971%
|  | 免唤醒命令词响应速度 |  | 800msec | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 0.76 | 0.89 | 0.78 | 0.78 | 0.81667 | 6.939%
|  | 免唤醒命令词地图指令响应时间 |  | 800msec | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 0.62 | 0.67 | 0.78 | 0.69 | 0.71333 | 13.08%
|  | 免唤醒命令词多媒体指令响应时间 |  | 800msec | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 0.39667 | 0.51 | 0.44 | 0.51 | 0.48667 | 18.49%
|  | 可见即可说响应时间 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.34 | 1.56 | 1.43 | 1.46 | 1.4833 | 9.663%
|  | 在线指令端到端响应时间 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 3.5633 | 3.78 | 4.01 | 3.65 | 3.8133 | 6.556%
|  | 离线指令端到端响应时间 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.4867 | 1.67 | 1.75 | 1.66 | 1.6933 | 12.2%
|  | 在线语音指令到首字上屏时间 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 2.2967 | 2.45 | 2.54 | 2.47 | 2.4867 | 7.641%
|  | 离线语音指令到首字上屏时间 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.6333 | 1.98 | 1.78 | 1.69 | 1.8167 | 10.09%
|  | 对话流界面启动时间 | [7 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.59 | 1.67 | 1.65 | 1.54 | 1.62 | 1.852%
|  | 网络电台到FM/AM |  | 2.5s | 1.8067 |  | 庄琼飞 |  | 20220324_0655_EL27_R08.PRO | Baidu/Desay |  |  |  |  | 0.43333 | 0.56 | 0.55 | 0.51 | 0.54 | 19.75%
多媒体 | Lu Chao | 随心听切歌响应时间 |  | 2.5s | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.2567 | 1.15 | 1.03 | 1.14 | 1.1067 | -13.55%
|  | 随心听切USB播放时间 |  | 2s | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 0.63667 | 0.71 | 0.71 | 0.7 | 0.70667 | 9.906%
爱奇艺 | Lu Chao | 在线搜索影片时间 |  | 5s | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 1.5867 | 2.06 | 1.45 | 1.97 | 1.8267 | 13.14%
|  | 在线视频播放加载时间 |  | 5s | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 7.63 | 8.02 | 7.91 | 7.3 | 7.7433 | 1.464%
|  | 离线视频播放加载时间 |  | 5s | [5 empty] | Baidu |  |  |  |  | 4.73 | 4.37 | 4.16 | 4.41 | 4.3133 | -9.66%

## App Sources
[5 empty] | R07 | [5 empty] | R05
应用 | 场景 | 前台or后台 | Process | Owner | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM PSS Avg | RAM PSS Max | GPU Avg | GPU Max | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM Avg | RAM Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台 | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM PSS Avg | RAM PSS Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台 | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM PSS Avg | RAM PSS Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台 | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM PSS Avg | RAM PSS Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台 | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM PSS Avg | RAM PSS Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台 | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM PSS Avg | RAM PSS Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台
语音 | 连续在线指令5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 29.34 | 78 | 334.55 | 340.12 | 45.32 | 51 | 29.39 | 83 | 320.82 | 342.77 | 30.33 | 36
| 连续离线指令5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 42.56 | 85 | 317.51 | 342.77 | 52.6667 | 66 | 44.21 | 87 | 325.53 | 342.77 | 18.33 | 29
| 唤醒词5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 54.2 | 84.3 | 321.58 | 348.39 | 12 | 13 | 62.06 | 99.6 | 329.48 | 348.39 | 37 | 42
| 场景化命令词5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 15.71 | 62.6 | 319.27 | 337.15 | 44.3333 | 52 | 15.94 | 94.6 | 324.44 | 342.77 | 15.67 | 19
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 18.2 | 24.9 | 388.9 | 395 | 18.0167 | 25 | 9.7 | 12.5 | 381.3 | 387 | 18.15 | 25
安全 | 隐私列表页静置5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 0.5 | 3.1 | 128 | 128 | 14.25 | 18 | 0.1 | 3.1 | 117 | 117 | 14.13 | 19
| 静置前台5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 0.1 | 3.1 | 106 | 106 | 14.3 | 18 | 0.1 | 3.1 | 106.9 | 107 | 13.67 | 17
| 使用应用5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 1.1 | 6.2 | 109.9 | 115 | 13.85 | 17 | 0.8 | 6 | 112.3 | 119 | 14.25 | 18
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 0.1 | 3.1 | 113 | 113 | 17.9 | 23 | 0.1 | 3.1 | 95 | 95 | 18.8 | 24
消息中心 | 使用应用5min | 前台 | com.baidu.xiaoduos.messageserver | Baidu | 24.64 | 86 | 133.75 | 146.1 | 35.6667 | 41 | 10.39 | 34.6 | 133.2 | 140.48 | 27 | 34
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.xiaoduos.messageserver | Baidu | 0.1 | 3.1 | 107 | 107 | 19.7167 | 27 | 0.1 | 3.1 | 105 | 105 | 18.6 | 21
随心看 | 启动过程5min(冷启动) | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 77.7 | 230 | 116.7 | 162 | 31.55 | 56 | 88.6 | 184 | 120.8 | 158 | 32.13 | 62
| 进入播放页面静置10mim |  | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 6.9 | 12.5 | 229.8 | 232 | 4.2167 | 7 | 15.2 | 30.3 | 224 | 227 | 18.6 | 20
| 播放页面切换视频10mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 39.9 | 93.7 | 225.4 | 229 | 31 | 54 | 32 | 51.5 | 224.8 | 228 | 32.97 | 61
| 使用应用5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 37.4 | 154 | 239.3 | 279 | 27 | 59 | 30.9 | 148 | 219.2 | 254 | 31.84 | 60
| 播放视频10mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 1.2 | 6.2 | 126.2 | 128 | 12.5 | 14 | 15.8 | 31.4 | 221.8 | 224 | 19.2 | 31
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 1.3 | 6.2 | 110.7 | 112 | 15.7833 | 20 | 0.3 | 3.1 | 133.2 | 136 | 18.63 | 27
launcher | 使用应用无动画5min | 前台 | com.baidu.xiaoduos.launcher | Baidu | 9.3 | 78.1 | 328.2 | 352 | 28.0833 | 70 | 3.2 | 30.3 | 273.6 | 292 | 17.92 | 25
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.xiaoduos.launcher | Baidu | 1.5 | 3.1 | 332.9 | 335 | 12.8833 | 17 | 1 | 3.1 | 270.2 | 274 | 14.25 | 17
车家互联 | 使用应用5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 5.2 | 28.1 | 90.5 | 91 | 15.6102 | 31 | 5.3 | 63.6 | 108.8 | 110 | 18.62 | 32
| 设备页面5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 3.2 | 28.1 | 92.1 | 94 | 14.45 | 31 | 0.5 | 3.1 | 96.6 | 98 | 14.25 | 17
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 0.1 | 3.1 | 85 | 85 | 14.9167 | 21 | 0.1 | 3.1 | 83 | 83 | 19.05 | 24
随心听 | 启动过程5min(冷启动) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 58.22 | 154 | 85.11 | 129.24 | 41.3333 | 53 | 67.5 | 169 | 99.4 | 147 | 37.57 | 57
| 前台播放5min(播放页) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 50.64 | 121 | 162.1 | 179.81 | 20.3333 | 24 | 35 | 69.4 | 151.8 | 156 | 29.92 | 37
| 后台播放5min(播放页面) | 后台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 26.72 | 82.6 | 166.26 | 191.05 | 27.3333 | 40 | 33.5 | 61.7 | 154.5 | 161 | 39.5 | 54
| 播放页面切歌5min | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 76.49 | 94.6 | 180.61 | 191.05 | 46.3333 | 49 | 63.3 | 127 | 166.4 | 177 | 31.2167 | 41
| 首页静置5min | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 13.2 | 73.5 | 130.4 | 138 | 17.6833 | 31 | 29.4 | 53.1 | 131.6 | 135 | 30.65 | 40
| 前台静置5min(播放页面) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 1.3 | 6.2 | 161.1 | 163 | 12.3667 | 14 | 0.8 | 37.1 | 159.9 | 160 | 13.15 | 17
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 11 | 40.6 | 133.3 | 136 | 20.65 | 33 | 31.3 | 54.5 | 129.7 | 133 | 39.4833 | 47
账号 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu | 0.1 | 3.1 | 173.8 | 174 | 20.5 | 28 | 0.1 | 3.1 | 170 | 170 | 40.0167 | 50
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu | 0.6 | 3.1 | 153.1 | 154 | 16.7167 | 21 | 0.1 | 3.1 | 141.4 | 145 | 32.2833 | 41
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu | 1.3 | 21.2 | 163.1 | 172 | 21.8167 | 40 | 17.2 | 94.5 | 165.7 | 204 | 21.6167 | 59
普通导航-全屏 | 首页静置20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 29.6 | 81.1 | 463 | 471 | 28.1358 | 30 | 29.81 | 128 | 515 | 541 | 30.5714 | 45
| 后台空闲20min（关路况） | 后台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 16.04 | 108.4 | 438 | 467 | 22.6795 | 50 | 15.54 | 127 | 426 | 450 | 10.25 | 35
| 底图缩放（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 72.47 | 112 | 502 | 514 | 58.5238 | 65 | 85.62 | 137 | 571 | 598 | 48.0455 | 63
| 底图拖拽（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 53.66 | 159 | 504 | 523 | 55.1111 | 59 | 64.07 | 178 | 570 | 616 | 40.25 | 57
| 连续搜POI（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 70.16 | 224 | 442.69 | 573.15 | 47.72 | 74 | 86.23 | 168.1 | 564 | 594 | 39.33 | 65
| 单结果检索结果（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 35.53 | 81.2 | 428.84 | 533.82 | 31.5 | 66 | 37.06 | 93.7 | 512 | 523 | 28.8687 | 67
| 发起算路（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 55.6 | 121 | 447.49 | 505.7237.6 | 37.6 | 53 | 74.65 | 220 | 545 | 567 | 47.6 | 66
| 导航20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 39.41 | 229 | 427.36 | 606.87 | 25.3341 | 65 | 51.46 | 144 | 581 | 630 | 24.4653 | 49
| 导航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 37.26 | 191 | 460.98 | 634.96 | 25.0604 | 69 | 50.49 | 145 | 619 | 690 | 27.6537 | 65
| 巡航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 30.26 | 53 | 410 | 415 | 21.4688 | 28 | 44.15 | 93.7 | 464 | 511 | 29.14 | 56
普通导航-分屏 | 首页静置20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 22.7 | 56.2 | 366.22 | 505.72 | 15.8263 | 22 | 23.52 | 43.7 | 342.69 | 415.82 | 24.73 | 31
| 后台空闲20min（关路况） | 后台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 13.38 | 50 | 361.84 | 477.63 | 10.8608 | 14 | 10.54 | 37.5 | 325.38 | 382.1 | 17.25 | 28
| 底图缩放（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 58.94 | 90.6 | 415.68 | 573.15 | 38.3793 | 55 | 79.57 | 183 | 382.84 | 629.34 | 48.2666 | 56
| 底图拖拽（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 107.74 | 196 | 365.52 | 522.58 | 30.2593 | 48 | 45 | 68.7 | 376.11 | 466.39 | 43.648 | 65
| 连续搜POI（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 36.53 | 191 | 430.87 | 595.63 | 28.3262 | 66 | 54.62 | 206 | 417.59 | 584.39 | 40.202 | 59
| 单结果检索结果（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 20.83 | 28.1 | 451.91 | 573.15 | 18.1129 | 21 | 23.69 | 102 | 412.16 | 516.96 | 22.103 | 60
| 发起算路（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 102.6 | 217 | 338.4 | 466.39 | 21.7 | 49 | 86.26 | 240 | 428.93 | 567.53 | 32.27 | 56
| 后台导航20min（关路况） | 后台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 14.18 | 218 | 373.25 | 516.96 | 5.4802 | 44 | 16.43 | 118 | 383.12 | 483.25 | 4.31 | 31
| 导航20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 43.86 | 203 | 427.23 | 606.87 | 16.4225 | 60 | 37.91 | 178 | 406.24 | 522.58 | 19.3 | 52
| 导航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 41.04 | 148 | 424.03 | 561.91 | 15.9369 | 37 | 41.38 | 190 | 419.74 | 601.25 | 17.99 | 57
| 巡航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 33.17 | 129 | 438.15 | 545.06 | 24.5671 | 37 | 32.36 | 139 | 418.99 | 533.82 | 26.16 | 41
输入法 | 使用中 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 2.3 | 21.8 | 85.7 | 89 | 30.15 | 40 | 3 | 21.8 | 86 | 90 | 60 | 60
Note on R2: Hong Jinchao: 输入adb shell logcat -b events -s liblog，该命令会打印出各进程因Log打印超量而被丢弃的Log数量，对应的PID和丢弃数量
Note on AC2: Hong Jinchao: 输入adb shell logcat -b events -s liblog，该命令会打印出各进程因Log打印超量而被丢弃的Log数量，对应的PID和丢弃数量
Note on AN2: Hong Jinchao: 输入adb shell logcat -b events -s liblog，该命令会打印出各进程因Log打印超量而被丢弃的Log数量，对应的PID和丢弃数量
Note on AY2: Hong Jinchao: 输入adb shell logcat -b events -s liblog，该命令会打印出各进程因Log打印超量而被丢弃的Log数量，对应的PID和丢弃数量
Note on BJ2: Hong Jinchao: 输入adb shell logcat -b events -s liblog，该命令会打印出各进程因Log打印超量而被丢弃的Log数量，对应的PID和丢弃数量
Note on BU2: Hong Jinchao: 输入adb shell logcat -b events -s liblog，该命令会打印出各进程因Log打印超量而被丢弃的Log数量，对应的PID和丢弃数量

## Baidu App
所在目录 | App | Size(M) | [8 empty] | Comment
|  | R00 | R04 | R05 | R06 | R05 | R07 | R09 | R10 | R11
/system/priv-app | /BackupRestoreConfirmation/oat/arm64 |  |  |  |  | 36K | 36K
| /BackupRestoreConfirmation/oat |  |  |  |  | 40K | 40K
| /BackupRestoreConfirmation |  |  |  |  | 280K | 280K
| /BdPrivacy/oat/arm64 |  |  |  |  | 52K | 68K
| /BdPrivacy/oat |  |  |  |  | 56K | 72K
| /BdPrivacy |  |  |  |  | 2.6M | 2.7M
| /BlockedNumberProvider/oat/arm64 |  |  |  |  | 440K | 440K
| /BlockedNumberProvider/oat |  |  |  |  | 444K | 444K
| /BlockedNumberProvider |  |  |  |  | 616K | 616K
| /CNEService/oat/arm64 |  |  |  |  | 408K | 408K
| /CNEService/oat |  |  |  |  | 412K | 412K
| /CNEService |  |  |  |  | 548K | 548K
| /CalendarProvider/oat/arm64 |  |  |  |  | 628K | 628K
| /CalendarProvider/oat |  |  |  |  | 632K | 632K
| /CalendarProvider |  |  |  |  | 980K | 980K
| /CallLogBackup/oat/arm64 |  |  |  |  | 40K | 40K
| /CallLogBackup/oat |  |  |  |  | 44K | 44K
| /CallLogBackup |  |  |  |  | 72K | 72K
| /CarService/oat/arm64 |  |  |  |  | 0.9M | 0.9M
| /CarService/oat |  |  |  |  | 0.9M | 0.9M
| /CarService |  |  |  |  | 1.3M | 1.3M
| /CarrierConfig/oat/arm64 |  |  |  |  | 32K | 32K
| /CarrierConfig/oat |  |  |  |  | 36K | 36K
| /CarrierConfig |  |  |  |  | 252K | 252K
| /CellBroadcastReceiver/oat/arm64 |  |  |  |  | 1.6M | 1.6M
| /CellBroadcastReceiver/oat |  |  |  |  | 1.6M | 1.6M
| /CellBroadcastReceiver |  |  |  |  | 7.9M | 7.9M
| /ContactsProvider/oat/arm64 |  |  |  |  | 1.0M | 1.0M
| /ContactsProvider/oat |  |  |  |  | 1.0M | 1.0M
| /ContactsProvider |  |  |  |  | 1.6M | 1.6M
| /CtsShimPrivPrebuilt |  |  |  |  | 28K | 28K
| /DefaultContainerService/lib/arm64 |  |  |  |  | 4.0K | 4.0K
| /DefaultContainerService/lib |  |  |  |  | 8.0K | 8.0K
| /DefaultContainerService/oat/arm64 |  |  |  |  | 36K | 36K
| /DefaultContainerService/oat |  |  |  |  | 40K | 40K
| /DefaultContainerService |  |  |  |  | 76K | 76K
| /DownloadProvider/oat/arm64 |  |  |  |  | 504K | 504K
| /DownloadProvider/oat |  |  |  |  | 508K | 508K
| /DownloadProvider |  |  |  |  | 1.0M | 1.0M
| /ExtServices/oat/arm64 |  |  |  |  | 40K | 40K
| /ExtServices/oat |  |  |  |  | 44K | 44K
| /ExtServices |  |  |  |  | 64K | 64K
| /ExternalStorageProvider/oat/arm64 |  |  |  |  | 52K | 52K
| /ExternalStorageProvider/oat |  |  |  |  | 56K | 56K
| /ExternalStorageProvider |  |  |  |  | 104K | 104K
| /FusedLocation/oat/arm64 |  |  |  |  | 36K | 36K
| /FusedLocation/oat |  |  |  |  | 40K | 40K
| /FusedLocation |  |  |  |  | 68K | 68K
| /InputDevices/oat/arm64 |  |  |  |  | 28K | 28K
| /InputDevices/oat |  |  |  |  | 32K | 32K
| /InputDevices |  |  |  |  | 272K | 272K
| /MediaProvider/oat/arm64 |  |  |  |  | 200K | 200K
| /MediaProvider/oat |  |  |  |  | 204K | 204K
| /MediaProvider |  |  |  |  | 420K | 420K
| /MmsService/oat/arm64 |  |  |  |  | 100K | 100K
| /MmsService/oat |  |  |  |  | 104K | 104K
| /MmsService |  |  |  |  | 148K | 148K
| /MultiScreenService/oat/arm64 |  |  |  |  | 80K | 80K
| /MultiScreenService/oat |  |  |  |  | 84K | 84K
| /MultiScreenService |  |  |  |  | 128K | 128K
| /MultiTest/oat/arm64 |  |  |  |  | 36K | 36K
| /MultiTest/oat |  |  |  |  | 40K | 40K
| /MultiTest |  |  |  |  | 68K | 68K
| /OneTimeInitializer/oat/arm64 |  |  |  |  | 60K | 60K
| /OneTimeInitializer/oat |  |  |  |  | 64K | 64K
| /OneTimeInitializer |  |  |  |  | 88K | 88K
| /PackageInstaller/oat/arm64 |  |  |  |  | 2.1M | 2.1M
| /PackageInstaller/oat |  |  |  |  | 2.1M | 2.1M
| /PackageInstaller |  |  |  |  | 8.1M | 8.1M
| /Provision/oat/arm64 |  |  |  |  | 28K | 28K
| /Provision/oat |  |  |  |  | 32K | 32K
| /Provision |  |  |  |  | 44K | 44K
| /ProxyHandler/oat/arm64 |  |  |  |  | 36K | 36K
| /ProxyHandler/oat |  |  |  |  | 40K | 40K
| /ProxyHandler |  |  |  |  | 56K | 56K
| /SettingsProvider/oat/arm64 |  |  |  |  | 212K | 212K
| /SettingsProvider/oat |  |  |  |  | 216K | 216K
| /SettingsProvider |  |  |  |  | 404K | 404K
| /SharedStorageBackup/oat/arm64 |  |  |  |  | 36K | 36K
| /SharedStorageBackup/oat |  |  |  |  | 40K | 40K
| /SharedStorageBackup |  |  |  |  | 56K | 56K
| /Shell/oat/arm64 |  |  |  |  | 216K | 216K
| /Shell/oat |  |  |  |  | 220K | 220K
| /Shell |  |  |  |  | 480K | 480K
| /SoaGatewayService/oat/arm64 |  |  |  |  | 368K | 368K
| /SoaGatewayService/oat |  |  |  |  | 372K | 372K
| /SoaGatewayService |  |  |  |  | 552K | 552K
| /StatementService/oat/arm64 |  |  |  |  | 96K | 96K
| /StatementService/oat |  |  |  |  | 100K | 100K
| /StatementService |  |  |  |  | 144K | 144K
| /StorageManager/oat/arm64 |  |  |  |  | 1.8M | 1.8M
| /StorageManager/oat |  |  |  |  | 1.8M | 1.8M
| /StorageManager |  |  |  |  | 6.3M | 6.3M
| /SystemUI/oat/arm64 |  |  |  |  | 9.0M | 8.7M
| /SystemUI/oat |  |  |  |  | 9.0M | 8.7M
| /SystemUI |  |  |  |  | 103M | 171M
| /TelephonyProvider/oat/arm64 |  |  |  |  | 280K | 280K
| /TelephonyProvider/oat |  |  |  |  | 284K | 284K
| /TelephonyProvider |  |  |  |  | 524K | 524K
| /VpnDialogs/oat/arm64 |  |  |  |  | 36K | 36K
| /VpnDialogs/oat |  |  |  |  | 40K | 40K
| /VpnDialogs |  |  |  |  | 136K | 136K
| /WallpaperCropper/oat/arm64 |  |  |  |  | 148K | 148K
| /WallpaperCropper/oat |  |  |  |  | 152K | 152K
| /WallpaperCropper |  |  |  |  | 236K | 236K
/system/app | /AntHalService/oat/arm64 |  |  |  |  | 52K | 52K
| /AntHalService/oat |  |  |  |  | 56K | 56K
| /AntHalService |  |  |  |  | 88K | 88K
/system/app | /AnwBTSdkService/oat/arm64 |  |  |  |  | 512K | 516K
| /AnwBTSdkService/oat |  |  |  |  | 516K | 520K
| /AnwBTSdkService |  |  |  |  | 672K | 676K
| /AnwSdkService/oat/arm64 |  |  |  |  | 492K | 492K
| /AnwSdkService/oat |  |  |  |  | 496K | 496K
| /AnwSdkService |  |  |  |  | 652K | 652K
| /AutoFilm/lib/arm |  |  |  |  | 2.2M | 652K
| /AutoFilm/lib |  |  |  |  | 2.2M | 652K
| /AutoFilm/oat/arm |  |  |  |  | 2.7M | 652K
| /AutoFilm/oat |  |  |  |  | 2.7M | 652K
| /AutoFilm |  |  |  |  | 23M | 652K
| /AutoHotel/lib/arm |  |  |  |  | 392K | 652K
| /AutoHotel/lib |  |  |  |  | 396K | 652K
| /AutoHotel/oat/arm |  |  |  |  | 2.6M | 652K
| /AutoHotel/oat |  |  |  |  | 2.6M | 652K
| /AutoHotel |  |  |  |  | 8.8M | 652K
| /AutoWaimai/lib/arm |  |  |  |  | 2.2M | 652K
| /AutoWaimai/lib |  |  |  |  | 2.2M | 652K
| /AutoWaimai/oat/arm |  |  |  |  | 2.2M | 652K
| /AutoWaimai/oat |  |  |  |  | 2.3M | 652K
| /AutoWaimai |  |  |  |  | 28M | 652K
| /BaiduInput/lib/arm64 |  |  |  |  | 1.0M | 1.1M
| /BaiduInput/lib |  |  |  |  | 1.0M | 1.1M
| /BaiduInput/oat/arm64 |  |  |  |  | 56K | 64K
| /BaiduInput/oat |  |  |  |  | 60K | 68K
| /BaiduInput |  |  |  |  | 15M | 15M
| /BaiduMapAuto/lib/arm |  |  |  |  | 15M | 15M
| /BaiduMapAuto/lib |  |  |  |  | 74M | 75M
| /BaiduMapAuto/oat/arm |  |  |  |  | 74M | 75M
| /BaiduMapAuto/oat |  |  |  |  | 7.2M | 7.2M
| /BaiduMapAuto |  |  |  |  | 279M | 253M
| /BaiduSyncService/lib/arm64 |  |  |  |  | 904K | 904K
| /BaiduSyncService/lib |  |  |  |  | 908K | 908K
| /BaiduSyncService/oat/arm64 |  |  |  |  | 76K | 76K
| /BaiduSyncService/oat |  |  |  |  | 80K | 80K
| /BaiduSyncService |  |  |  |  | 6.5M | 6.5M
| /BasicDreams/oat/arm64 |  |  |  |  | 40K | 40K
| /BasicDreams/oat |  |  |  |  | 44K | 44K
| /BasicDreams |  |  |  |  | 88K | 88K
| /BluetoothExt/oat/arm64 |  |  |  |  | 304K | 304K
| /BluetoothExt/oat |  |  |  |  | 308K | 308K
| /BluetoothExt |  |  |  |  | 440K | 440K
| /BluetoothMidiService/oat/arm64 |  |  |  |  | 44K | 44K
| /BluetoothMidiService/oat |  |  |  |  | 48K | 48K
| /BluetoothMidiService |  |  |  |  | 68K | 68K
| /BluetoothService/oat/arm64 |  |  |  |  | 2.6M | 2.7M
| /BluetoothService/oat |  |  |  |  | 2.6M | 2.7M
| /BluetoothService |  |  |  |  | 3.7M | 3.8M
| /BluetoothService2/oat/arm64 |  |  |  |  | 1.9M | 1.9M
| /BluetoothService2/oat |  |  |  |  | 1.9M | 1.9M
| /BluetoothService2 |  |  |  |  | 2.6M | 2.6M
| /BookmarkProvider/oat/arm64 |  |  |  |  | 28K | 28K
| /BookmarkProvider/oat |  |  |  |  | 32K | 32K
| /BookmarkProvider |  |  |  |  | 56K | 56K
| /Browser2/oat/arm64 |  |  |  |  | 48K | 48K
| /Browser2/oat |  |  |  |  | 52K | 52K
| /Browser2 |  |  |  |  | 88K | 88K
| /BuiltInPrintService/lib/arm64 |  |  |  |  | 4.0K | 4.0K
| /BuiltInPrintService/lib |  |  |  |  | 8.0K | 8.0K
| /BuiltInPrintService/oat/arm64 |  |  |  |  | 140K | 140K
| /BuiltInPrintService/oat |  |  |  |  | 144K | 144K
| /BuiltInPrintService |  |  |  |  | 344K | 344K
| /Calendar/oat/arm64 |  |  |  |  | 1.1M | 1.1M
| /Calendar/oat |  |  |  |  | 1.1M | 1.1M
| /Calendar |  |  |  |  | 3.6M | 3.6M
| /CaptivePortalLogin/oat/arm64 |  |  |  |  | 48K | 48K
| /CaptivePortalLogin/oat |  |  |  |  | 52K | 52K
| /CaptivePortalLogin |  |  |  |  | 136K | 136K
| /Car2Home/lib/arm64 |  |  |  |  | 600K | 600K
| /Car2Home/lib |  |  |  |  | 604K | 604K
| /Car2Home/oat/arm64 |  |  |  |  | 2.4M | 2.4M
| /Car2Home/oat |  |  |  |  | 2.4M | 2.4M
| /Car2Home |  |  |  |  | 8.8M | 8.8M
| /CarLauncher/lib/arm64 |  |  |  |  | 15M | 15M
| /CarLauncher/lib |  |  |  |  | 15M | 15M
| /CarLauncher/oat/arm64 |  |  |  |  | 76K | 76K
| /CarLauncher/oat |  |  |  |  | 80K | 80K
| /CarLauncher |  |  |  |  | 209M | 215M
| /CarRadio/lib/arm64 |  |  |  |  | 1.2M | 1.2M
| /CarRadio/lib |  |  |  |  | 1.2M | 1.2M
| /CarRadio/oat/arm64 |  |  |  |  | 10M | 11M
| /CarRadio/oat |  |  |  |  | 10M | 11M
| /CarRadio |  |  |  |  | 35M | 35M
| /CarRadio2/lib/arm64 |  |  |  |  | 1.2M | 1.2M
| /CarRadio2/lib |  |  |  |  | 1.2M | 1.2M
| /CarRadio2/oat/arm64 |  |  |  |  | 10M | 11M
| /CarRadio2/oat |  |  |  |  | 10M | 11M
| /CarRadio2 |  |  |  |  | 35M | 35M
| /CarToPhone/lib/arm64 |  |  |  |  | 600K | 600K
| /CarToPhone/lib |  |  |  |  | 604K | 604K
| /CarToPhone/oat/arm64 |  |  |  |  | 2.1M | 2.1M
| /CarToPhone/oat |  |  |  |  | 2.1M | 2.1M
| /CarToPhone |  |  |  |  | 5.3M | 5.3M
| /CarrierDefaultApp/oat/arm64 |  |  |  |  | 60K | 60K
| /CarrierDefaultApp/oat |  |  |  |  | 64K | 64K
| /CarrierDefaultApp |  |  |  |  | 192K | 192K
| /CertInstaller/oat/arm64 |  |  |  |  | 68K | 68K
| /CertInstaller/oat |  |  |  |  | 72K | 72K
| /CertInstaller |  |  |  |  | 460K | 460K
| /CompanionDeviceManager/oat/arm64 |  |  |  |  | 48K | 48K
| /CompanionDeviceManager/oat |  |  |  |  | 52K | 52K
| /CompanionDeviceManager |  |  |  |  | 80K | 80K
| /ConfURIDialer/oat/arm64 |  |  |  |  | 44K | 44K
| /ConfURIDialer/oat |  |  |  |  | 48K | 48K
| /ConfURIDialer |  |  |  |  | 80K | 80K
| /Csm/oat/arm64 |  |  |  |  | 3.1M | 3.1M
| /Csm/oat |  |  |  |  | 3.1M | 3.1M
| /Csm |  |  |  |  | 5.1M | 5.1M
| /CtsShimPrebuilt |  |  |  |  | 12K | 12K
| /DLNADMR/oat/arm64 |  |  |  |  | 3.8M | 3.8M
| /DLNADMR/oat |  |  |  |  | 3.8M | 3.8M
| /DLNADMR |  |  |  |  | 10M | 10M
| /Dataplan/oat/arm64 |  |  |  |  | 1.5M | 10M
| /Dataplan/oat |  |  |  |  | 1.5M | 10M
| /Dataplan |  |  |  |  | 10M | 10M
| /DemoMode/oat/arm64 |  |  |  |  | 4.7M | 4.6M
| /DemoMode/oat |  |  |  |  | 4.7M | 4.6M
| /DemoMode |  |  |  |  | 8.7M | 8.3M
| /DeskClock/oat/arm64 |  |  |  |  | 2.3M | 2.3M
| /DeskClock/oat |  |  |  |  | 2.3M | 2.3M
| /DeskClock |  |  |  |  | 7.1M | 7.1M
| /Diagnostic/oat/arm64 |  |  |  |  | 1.9M | 1.9M
| /Diagnostic/oat |  |  |  |  | 1.9M | 1.9M
| /Diagnostic |  |  |  |  | 3.3M | 3.3M
| /DownloadProviderUi/oat/arm64 |  |  |  |  | 40K | 40K
| /DownloadProviderUi/oat |  |  |  |  | 44K | 44K
| /DownloadProviderUi |  |  |  |  | 292K | 292K
| /DsvPower/oat/arm64 |  |  |  |  | 3.3M | 3.5M
| /DsvPower/oat |  |  |  |  | 3.3M | 3.6M
| /DsvPower |  |  |  |  | 7.6M | 9.4M
| /DsvPowerService/oat/arm64 |  |  |  |  | 588K | 588K
| /DsvPowerService/oat |  |  |  |  | 592K | 592K
| /DsvPowerService |  |  |  |  | 872K | 872K
| /DuerOSParking/lib/arm64 |  |  |  |  | 3.0M | 872K
| /DuerOSParking/lib |  |  |  |  | 3.0M | 872K
| /DuerOSParking/oat/arm64 |  |  |  |  | 2.6M | 872K
| /DuerOSParking/oat |  |  |  |  | 2.6M | 872K
| /DuerOSParking |  |  |  |  | 20M | 872K
| /DuerOSVPA/lib/arm64 |  |  |  |  | 142M | 178M
| /DuerOSVPA/lib |  |  |  |  | 142M | 178M
| /DuerOSVPA/oat/arm64 |  |  |  |  | 76K | 76K
| /DuerOSVPA/oat |  |  |  |  | 80K | 80K
| /DuerOSVPA |  |  |  |  | 295M | 352M
| /DuerOSVideoPlayer/lib/arm |  |  |  |  | 11M | 11M
| /DuerOSVideoPlayer/lib |  |  |  |  | 11M | 11M
| /DuerOSVideoPlayer/oat/arm |  |  |  |  | 68K | 68K
| /DuerOSVideoPlayer/oat |  |  |  |  | 72K | 72K
| /DuerOSVideoPlayer |  |  |  |  | 63M | 63M
| /EManual/oat/arm64 |  |  |  |  | 6.5M | 7.1M
| /EManual/oat |  |  |  |  | 6.5M | 7.1M
| /EManual |  |  |  |  | 24M | 48M
| /EasterEgg/oat/arm64 |  |  |  |  | 516K | 516K
| /EasterEgg/oat |  |  |  |  | 520K | 520K
| /EasterEgg |  |  |  |  | 756K | 756K
| /EngModeService/oat/arm64 |  |  |  |  | 312K | 316K
| /EngModeService/oat |  |  |  |  | 316K | 320K
| /EngModeService |  |  |  |  | 812K | 820K
| /EngineerMode/lib/arm64 |  |  |  |  | 2.7M | 2.7M
| /EngineerMode/lib |  |  |  |  | 2.7M | 2.7M
| /EngineerMode/oat/arm64 |  |  |  |  | 5.6M | 5.8M
| /EngineerMode/oat |  |  |  |  | 5.6M | 5.8M
| /EngineerMode |  |  |  |  | 18M | 18M
| /EnhancedMemory/lib/arm64 |  |  |  |  | 1.5M | 18M
| /EnhancedMemory/lib |  |  |  |  | 1.5M | 18M
| /EnhancedMemory/oat/arm64 |  |  |  |  | 264K | 18M
| /EnhancedMemory/oat |  |  |  |  | 268K | 18M
| /EnhancedMemory |  |  |  |  | 11M | 18M
| /Exchange2/oat/arm64 |  |  |  |  | 3.2M | 3.2M
| /Exchange2/oat |  |  |  |  | 3.2M | 3.2M
| /Exchange2 |  |  |  |  | 4.7M | 4.7M
| /ExoplayerDemo/oat/arm64 |  |  |  |  | 636K | 636K
| /ExoplayerDemo/oat |  |  |  |  | 640K | 640K
| /ExoplayerDemo |  |  |  |  | 944K | 944K
| /ExtShared/oat/arm64 |  |  |  |  | 28K | 28K
| /ExtShared/oat |  |  |  |  | 32K | 32K
| /ExtShared |  |  |  |  | 44K | 44K
| /FaceID/lib/arm64 |  |  |  |  | 2.0M | 44K
| /FaceID/lib |  |  |  |  | 2.1M | 44K
| /FaceID/oat/arm64 |  |  |  |  | 64K | 44K
| /FaceID/oat |  |  |  |  | 68K | 44K
| /FaceID |  |  |  |  | 17M | 44K
| /FaceOS/lib/arm |  |  |  |  | 17M | 44K
| /FaceOS/lib |  |  |  |  | 1.1M | 1.1M
| /FaceOS/oat/arm |  |  |  |  | 1.1M | 1.1M
| /FaceOS/oat |  |  |  |  | 68K | 68K
| /FaceOS |  |  |  |  | 11M | 10M
| /FordAccount/lib/arm64 |  |  |  |  | 1.4M | 1.4M
| /FordAccount/lib |  |  |  |  | 1.4M | 1.4M
| /FordAccount/oat/arm64 |  |  |  |  | 6.0M | 6.0M
| /FordAccount/oat |  |  |  |  | 6.0M | 6.0M
| /FordAccount |  |  |  |  | 17M | 17M
| /FordCloudService/oat/arm64 |  |  |  |  | 4.4M | 4.4M
| /FordCloudService/oat |  |  |  |  | 4.4M | 4.4M
| /FordCloudService |  |  |  |  | 6.9M | 6.7M
| /FordCredit/oat/arm64 |  |  |  |  | 1.1M | 6.7M
| /FordCredit/oat |  |  |  |  | 1.1M | 6.7M
| /FordCredit |  |  |  |  | 15M | 6.7M
| /FordVPA/oat/arm64 |  |  |  |  | 3.2M | 3.2M
| /FordVPA/oat |  |  |  |  | 3.2M | 3.2M
| /FordVPA |  |  |  |  | 71M | 71M
| /Gallery2/lib/arm64 |  |  |  |  | 4.0K | 4.0K
| /Gallery2/lib |  |  |  |  | 8.0K | 8.0K
| /Gallery2/oat/arm64 |  |  |  |  | 2.4M | 2.4M
| /Gallery2/oat |  |  |  |  | 2.4M | 2.4M
| /Gallery2 |  |  |  |  | 9.1M | 9.1M
| /GuestMode/oat/arm64 |  |  |  |  | 9.1M | 9.1M
| /GuestMode/oat |  |  |  |  | 9.1M | 9.1M
| /GuestMode |  |  |  |  | 9.1M | 9.1M
| /HTMLViewer/oat/arm64 |  |  |  |  | 32K | 32K
| /HTMLViewer/oat |  |  |  |  | 36K | 36K
| /HTMLViewer |  |  |  |  | 60K | 60K
| /HardKeyService/oat/arm64 |  |  |  |  | 580K | 580K
| /HardKeyService/oat |  |  |  |  | 584K | 584K
| /HardKeyService |  |  |  |  | 828K | 828K
| /KanziModel/lib/arm64 |  |  |  |  | 828K | 828K
| /KanziModel/lib |  |  |  |  | 828K | 828K
| /KanziModel/oat/arm64 |  |  |  |  | 828K | 828K
| /KanziModel/oat |  |  |  |  | 828K | 828K
| /KanziModel |  |  |  |  | 828K | 828K
| /KeyChain/oat/arm64 |  |  |  |  | 60K | 60K
| /KeyChain/oat |  |  |  |  | 64K | 64K
| /KeyChain |  |  |  |  | 184K | 184K
| /LiveWallpapersPicker/oat/arm64 |  |  |  |  | 1.7M | 1.7M
| /LiveWallpapersPicker/oat |  |  |  |  | 1.7M | 1.7M
| /LiveWallpapersPicker |  |  |  |  | 3.1M | 3.1M
| /Maintenance/lib/arm |  |  |  |  | 1.5M | 3.1M
| /Maintenance/lib |  |  |  |  | 1.5M | 3.1M
| /Maintenance/oat/arm |  |  |  |  | 2.2M | 3.1M
| /Maintenance/oat |  |  |  |  | 2.2M | 3.1M
| /Maintenance |  |  |  |  | 42M | 3.1M
| /MediaInteractService/oat/arm64 |  |  |  |  | 2.5M | 2.6M
| /MediaInteractService/oat |  |  |  |  | 2.5M | 2.6M
| /MediaInteractService |  |  |  |  | 4.2M | 4.2M
| /MessageServer/lib/arm64 |  |  |  |  | 600K | 600K
| /MessageServer/lib |  |  |  |  | 604K | 604K
| /MessageServer/oat/arm64 |  |  |  |  | 92K | 92K
| /MessageServer/oat |  |  |  |  | 96K | 96K
| /MessageServer |  |  |  |  | 27M | 10M
| /OpenWnn/lib/arm64 |  |  |  |  | 4.0K | 4.0K
| /OpenWnn/lib |  |  |  |  | 8.0K | 8.0K
| /OpenWnn/oat/arm64 |  |  |  |  | 328K | 328K
| /OpenWnn/oat |  |  |  |  | 332K | 332K
| /OpenWnn |  |  |  |  | 1.7M | 1.7M
| /PacProcessor/lib/arm64 |  |  |  |  | 4.0K | 4.0K
| /PacProcessor/lib |  |  |  |  | 8.0K | 8.0K
| /PacProcessor/oat/arm64 |  |  |  |  | 36K | 36K
| /PacProcessor/oat |  |  |  |  | 40K | 40K
| /PacProcessor |  |  |  |  | 60K | 60K
| /PersonTime/oat/arm64 |  |  |  |  | 4.4M | 60K
| /PersonTime/oat |  |  |  |  | 4.4M | 60K
| /PersonTime |  |  |  |  | 7.3M | 60K
| /PhotoTable/oat/arm64 |  |  |  |  | 116K | 116K
| /PhotoTable/oat |  |  |  |  | 120K | 120K
| /PhotoTable |  |  |  |  | 616K | 616K
| /PicManager/oat/arm64 |  |  |  |  | 616K | 616K
| /PicManager/oat |  |  |  |  | 616K | 616K
| /PicManager |  |  |  |  | 616K | 616K
| /QTIDiagServices/oat/arm64 |  |  |  |  | 36K | 36K
| /QTIDiagServices/oat |  |  |  |  | 40K | 40K
| /QTIDiagServices |  |  |  |  | 52K | 52K
| /QuickSearchBox/oat/arm64 |  |  |  |  | 552K | 552K
| /QuickSearchBox/oat |  |  |  |  | 556K | 556K
| /QuickSearchBox |  |  |  |  | 1.0M | 1.0M
| /RVCSupport/oat/arm64 |  |  |  |  | 4.0M | 4.0M
| /RVCSupport/oat |  |  |  |  | 4.0M | 4.0M
| /RVCSupport |  |  |  |  | 19M | 19M
| /RelaxMode/oat/arm64 |  |  |  |  | 19M | 19M
| /RelaxMode/oat |  |  |  |  | 19M | 19M
| /RelaxMode |  |  |  |  | 19M | 19M
| /RootDetector/oat/arm64 |  |  |  |  | 1.9M | 1.9M
| /RootDetector/oat |  |  |  |  | 1.9M | 1.9M
| /RootDetector |  |  |  |  | 3.1M | 3.1M
| /SVBtMusic/oat/arm64 |  |  |  |  | 3.9M | 3.9M
| /SVBtMusic/oat |  |  |  |  | 3.9M | 3.9M
| /SVBtMusic |  |  |  |  | 10M | 10M
| /SVBtPhone/oat/arm64 |  |  |  |  | 5.4M | 5.4M
| /SVBtPhone/oat |  |  |  |  | 5.4M | 5.4M
| /SVBtPhone |  |  |  |  | 22M | 22M
| /SVECall/oat/arm64 |  |  |  |  | 2.2M | 2.2M
| /SVECall/oat |  |  |  |  | 2.2M | 2.2M
| /SVECall |  |  |  |  | 3.6M | 3.6M
| /SVHavc/lib/arm64 |  |  |  |  | 3.0M | 3.0M
| /SVHavc/lib |  |  |  |  | 3.0M | 3.0M
| /SVHavc/oat/arm64 |  |  |  |  | 3.0M | 3.0M
| /SVHavc/oat |  |  |  |  | 3.0M | 3.0M
| /SVHavc |  |  |  |  | 29M | 29M
| /SVSettings/lib/arm64 |  |  |  |  | 2.8M | 2.8M
| /SVSettings/lib |  |  |  |  | 2.8M | 2.8M
| /SVSettings/oat/arm64 |  |  |  |  | 8.0M | 8.4M
| /SVSettings/oat |  |  |  |  | 8.0M | 8.4M
| /SVSettings |  |  |  |  | 259M | 264M
| /SecureApp/lib/arm64 |  |  |  |  | 836K | 836K
| /SecureApp/lib |  |  |  |  | 840K | 840K
| /SecureApp/oat/arm64 |  |  |  |  | 2.1M | 2.1M
| /SecureApp/oat |  |  |  |  | 2.1M | 2.1M
| /SecureApp |  |  |  |  | 20M | 20M
| /SmartScene/oat/arm64 |  |  |  |  | 4.5M | 20M
| /SmartScene/oat |  |  |  |  | 4.5M | 20M
| /SmartScene |  |  |  |  | 8.2M | 20M
| /Stk/oat/arm64 |  |  |  |  | 124K | 124K
| /Stk/oat |  |  |  |  | 128K | 128K
| /Stk |  |  |  |  | 308K | 308K
| /SurpriseMessage/oat/arm64 |  |  |  |  | 3.9M | 4.2M
| /SurpriseMessage/oat |  |  |  |  | 3.9M | 4.2M
| /SurpriseMessage |  |  |  |  | 46M | 36M
| /SystemUpdate/lib/arm64 |  |  |  |  | 46M | 36M
| /SystemUpdate/lib |  |  |  |  | 46M | 36M
| /SystemUpdate/oat/arm64 |  |  |  |  | 46M | 36M
| /SystemUpdate/oat |  |  |  |  | 46M | 36M
| /SystemUpdate |  |  |  |  | 46M | 36M
| /TSPService/oat/arm64 |  |  |  |  | 46M | 36M
| /TSPService/oat |  |  |  |  | 46M | 36M
| /TSPService |  |  |  |  | 46M | 36M
| /UserDictionaryProvider/oat/arm64 |  |  |  |  | 44K | 44K
| /UserDictionaryProvider/oat |  |  |  |  | 48K | 48K
| /UserDictionaryProvider |  |  |  |  | 80K | 80K
| /V2ILite/oat/arm64 |  |  |  |  | 4.9M | 4.9M
| /V2ILite/oat |  |  |  |  | 4.9M | 4.9M
| /V2ILite |  |  |  |  | 18M | 18M
| /VehicleAccessService/oat/arm64 |  |  |  |  | 2.2M | 2.2M
| /VehicleAccessService/oat |  |  |  |  | 2.2M | 2.2M
| /VehicleAccessService |  |  |  |  | 3.7M | 3.7M
| /VehicleCenterService/lib/arm64 |  |  |  |  | 3.7M | 3.2M
| /VehicleCenterService/lib |  |  |  |  | 3.7M | 3.2M
| /VehicleCenterService/oat/arm64 |  |  |  |  | 3.1M | 3.1M
| /VehicleCenterService/oat |  |  |  |  | 3.1M | 3.1M
| /VehicleCenterService |  |  |  |  | 24M | 33M
| /VoiceControlService/oat/arm64 |  |  |  |  | 3.1M | 3.1M
| /VoiceControlService/oat |  |  |  |  | 3.1M | 3.1M
| /VoiceControlService |  |  |  |  | 4.9M | 4.9M
| /WAPPushManager/oat/arm64 |  |  |  |  | 64K | 64K
| /WAPPushManager/oat |  |  |  |  | 68K | 68K
| /WAPPushManager |  |  |  |  | 96K | 96K
| /WallpaperBackup/oat/arm64 |  |  |  |  | 36K | 36K
| /WallpaperBackup/oat |  |  |  |  | 40K | 40K
| /WallpaperBackup |  |  |  |  | 56K | 56K
| /WiFiDirectDemo/oat/arm64 |  |  |  |  | 48K | 48K
| /WiFiDirectDemo/oat |  |  |  |  | 52K | 52K
| /WiFiDirectDemo |  |  |  |  | 124K | 124K
| /btmultisim/oat/arm64 |  |  |  |  | 48K | 48K
| /btmultisim/oat |  |  |  |  | 52K | 52K
| /btmultisim |  |  |  |  | 72K | 72K
| /calmScreen/lib/arm64 |  |  |  |  | 17M | 17M
| /calmScreen/lib |  |  |  |  | 17M | 17M
| /calmScreen/oat/arm64 |  |  |  |  | 3.5M | 3.5M
| /calmScreen/oat |  |  |  |  | 3.5M | 3.5M
| /calmScreen |  |  |  |  | 104M | 104M
| /messaging/oat/arm64 |  |  |  |  | 3.9M | 3.9M
| /messaging/oat |  |  |  |  | 3.9M | 3.9M
| /messaging |  |  |  |  | 12M | 12M
| /radioapp/oat/arm64 |  |  |  |  | 4.1M | 4.1M
| /radioapp/oat |  |  |  |  | 4.1M | 4.1M
| /radioapp |  |  |  |  | 14M | 8.4M
| /uimremoteclient/oat/arm64 |  |  |  |  | 84K | 84K
| /uimremoteclient/oat |  |  |  |  | 88K | 88K
| /uimremoteclient |  |  |  |  | 120K | 120K
| /uimremoteserver/oat/arm64 |  |  |  |  | 80K | 80K
| /uimremoteserver/oat |  |  |  |  | 84K | 84K
| /uimremoteserver |  |  |  |  | 112K | 112K
| /webview/oat/arm |  |  |  |  | 2.0M | 2.0M
| /webview/oat/arm64 |  |  |  |  | 2.0M | 2.0M
| /webview/oat |  |  |  |  | 4.0M | 4.0M
| /webview |  |  |  |  | 116M | 116M
/vendor/app | /CarStateManagerService/oat/arm64 |  |  |  |  | 840K | 840K
| /CarStateManagerService/oat |  |  |  |  | 844K | 844K
| /CarStateManagerService |  |  |  |  | 1.1M | 1.1M
/vendor/app | /DataBusService/oat/arm64 |  |  |  |  | 44K | 44K
| /DataBusService/oat |  |  |  |  | 48K | 48K
| /DataBusService |  |  |  |  | 144K | 144K
| /GpsTest/oat/arm64 |  |  |  |  | 5.4M | 5.4M
| /GpsTest/oat |  |  |  |  | 5.4M | 5.4M
| /GpsTest |  |  |  |  | 8.9M | 8.9M
| /LogManagerService/oat/arm64 |  |  |  |  | 2.2M | 2.2M
| /LogManagerService/oat |  |  |  |  | 2.2M | 2.2M
| /LogManagerService |  |  |  |  | 4.1M | 4.1M
| /Perfdump/oat/arm64 |  |  |  |  | 92K | 92K
| /Perfdump/oat |  |  |  |  | 96K | 96K
| /Perfdump |  |  |  |  | 168K | 168K
| /PlatformAdapter/oat/arm64 |  |  |  |  | 2.6M | 2.6M
| /PlatformAdapter/oat |  |  |  |  | 2.6M | 2.6M
| /PlatformAdapter |  |  |  |  | 3.8M | 3.8M
| /Qmmi/lib/arm64 |  |  |  |  | 4.0K | 4.0K
| /Qmmi/lib |  |  |  |  | 8.0K | 8.0K
| /Qmmi/oat/arm64 |  |  |  |  | 412K | 412K
| /Qmmi/oat |  |  |  |  | 416K | 416K
| /Qmmi |  |  |  |  | 1.8M | 1.8M
| /UpdateApp/oat/arm64 |  |  |  |  | 88K | 100K
| /UpdateApp/oat |  |  |  |  | 92K | 104K
| /UpdateApp |  |  |  |  | 1.1M | 1.1M