## phase4-U625 Timberline R00发版测试
一、测试报告总论：
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | <100% | FAIL
Bug修复率 | 遗留P0P1 bug数量 | 无遗留P0 P1 bug | 遗留P0 P1 bug 共15个 | FAIL
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | 存在crash、anr | FAIL
| 内存泄露 | 无内存泄漏 | 见各模块内存泄露场景sheet | NA
版本性能 | 流畅度 | 无明显卡顿 | 无明显卡顿 | PASS
| 综合评分 | NA | 见sheet | NA
| baidu APP占ROM | NA | 见sheet | NA
| APP sources | NA | 见sheet | NA
| 响应时间 | NA | 见sheet | NA
3.质量标准效果类指标达成情况：
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
唤醒词 | 唤醒率-低噪 | 92% | NA | NA
| 唤醒率-中噪 | 90% | NA | NA
| 唤醒率-高噪 | 85% | NA | NA
场景化命令词 | 唤醒率-低噪 | 85% | NA | NA
| 唤醒率-中噪 | 85% | NA | NA
| 唤醒率-高噪 | 80% | NA | NA
误唤醒 | 小度小度 | 0.3次/h | NA | NA
| 你好福特 | 1.2次/h | NA | NA
二、Bug解决情况
Jira未解决问题（P0 0个，P1 10个）
三、版本已知风险/遗留严重问题
严重问题:
项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境）
地图： | 部分case依赖实车
语音： | 暂无
车家互联 | 覆盖的品牌数量较少
随心听 | 部分case依赖实车
随心看 | 部分case依赖实车
图像 | 基于台架测试
外卖 | 暂无
酒店 | 暂无
电影购票 | 暂无
预约保养 | 暂无
智慧停车场 | 部分case依赖实车进出场
安全 | 应用未加固及部分文件加密阻塞测试
账号 | 订单中心&支付&账号部分case依赖正式环境
激活 | 暂无
消息中心 | 使用demo模拟发送消息
输入法 | 暂无
四、测试用例执行情况及遗留P0P1 bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率（测试执行数/用例总数） | 执行通过数（执行数/用例总数） | 执行通过率(执行成功数/测试执行数） | 整体执行通过率（执行成功数/用例总数） | 未测/漏测原因和分析
launcher |  |  | 289 | 275 | 95.16% | 275 | 100% | 95.16% | 滤芯饱和依赖福特服务端更改点火时间
AAR |  |  | 122 | 100 | 81.97% | 100 | 100% | 81.97% | 1.滤芯饱和依赖福特服务端更改点火时间 2.依赖实车vin
EM |  |  | 106 | 59 | 55.66% | 51 | 86.44% | 48.11% | 依赖实车硬件环境
地图 |  |  | 4094 | 4048 | 98.88% | 4032 | 99.6% | 98.49% | 部分case依赖实车
语音 |  |  | 1563 | 1563 | 100% | 1552 | 99.3% | 99.3%
车家互联 |  |  | 40 | 40 | 100% | 40 | 100% | 100%
随心听 |  |  | 643 | 626 | 97.36% | 619 | 98.88% | 96.27% | 部分case依赖实车倒车影像（上个版本验证通过）
随心看 |  |  | 128 | 123 | 96.09% | 121 | 98.37% | 94.53% | 部分case依赖实车倒车影像（上个版本验证通过）
图像 |  |  | 364 | 364 | 100% | 364 | 100% | 100%
外卖 |  |  | 562 | 562 | 100% | 556 | 98.93% | 98.93%
酒店 |  |  | 177 | 176 | 99.44% | 175 | 99.43% | 98.87% | 支付case暂无法验证
电影购票 |  |  | 269 | 261 | 97.03% | 261 | 100% | 97.03% | 支付case暂无法验证
预约保养 |  |  | 154 | 154 | 100% | 150 | 97.4% | 97.4%
智慧停车场 |  |  | 137 | 128 | 93.43% | 125 | 97.66% | 91.24% | 依赖实车进出停车场扣费
安全 |  |  | 308 | 307 | 99.68% | 306 | 99.67% | 99.35% | 应用未加固及部分文件加密阻塞测试
账号 |  |  | 328 | 229 | 69.82% | 229 | 100% | 69.82% | 支付&订单中心&账号部分case依赖正式环境
激活 |  |  | 76 | 75 | 98.68% | 75 | 100% | 98.68% | 依赖ota升级
消息中心 |  |  | 94 | 83 | 88.3% | 83 | 100% | 88.3% | 部分case依赖关机发送消息和下拉屏发送消息
输入法 |  |  | 66 | 66 | 100% | 66 | 100% | 100%
埋点 |  |  | 708 | 639 | 378% |  |  |  | 详见埋点测试报告
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=97% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=93%
五、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20220916_0793_B3F27_R00.PRO
MCU版本 |  |  | 20220905_522_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 27寸

## Jira 问题汇总
FORD JIRA
显示 14 问题 于 11/十月/22 10:56 上午。
关键字 | 概要 | 问题类型 | 标签 | 模块 | 报告人 | 修复的版本 | 优先级 | AIMS # | 状态 | 已更新 | 经办人 | Supplier. | 创建日期
AW2-7667 | [U625 Timberline][随心听][必现]车机端不显示喜马拉雅已购专辑 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | 百度-随心听 | Zhang, Yunrong (Y.) |  | Gating |  | New | 11/十月/22 10:03 上午 | Sun, Ying (Y.) |  | 11/十月/22 10:03 上午
AW2-7666 | [U625 Timberline][随心听][偶现]进入歌单未显示相应歌曲列表 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | 百度-随心听 | Zhang, Yunrong (Y.) |  | Gating |  | New | 11/十月/22 10:00 上午 | Sun, Ying (Y.) |  | 11/十月/22 10:00 上午
AW2-7665 | [U625 Timberline][随心听][必现]快捷播放器点击无法进入随心听播放页面 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | 百度-随心听 | Zhang, Yunrong (Y.) |  | Gating |  | New | 11/十月/22 9:55 上午 | Sun, Ying (Y.) |  | 11/十月/22 9:55 上午
AW2-7662 | [U625 Timberline][随心听][必现]当前播放的歌单封面没有显示选中状态 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | 百度-随心听 | Zhang, Yunrong (Y.) |  | Gating |  | New | 11/十月/22 9:49 上午 | Sun, Ying (Y.) |  | 11/十月/22 9:49 上午
AW2-7201 | [U625 Timberline][随心听][偶现]QQ音乐取消收藏后，收藏按钮仍为实心显示 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | 百度-随心听 | Zhang, Yunrong (Y.) |  | Gating |  | Verification | 08/十月/22 5:17 下午 | Mao, Yuyan (Y.) |  | 25/九月/22 2:16 下午
AW2-7325 | [U625 Timberline][随心听][偶现]副驾退出QQ音乐账号，主驾的QQ音乐仍在播放 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | 百度-随心听 | Zhang, Yunrong (Y.) |  | Gating |  | Analysis | 08/十月/22 3:02 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 28/九月/22 10:17 上午
AW2-7333 | [U625 Timberline][随心听][一次]副驾QQ音乐播放页面显示U盘音乐的歌单，且无法播放 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | 百度-随心听 | Zhang, Yunrong (Y.) |  | Gating |  | New | 30/九月/22 5:07 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 28/九月/22 10:52 上午
AW2-7338 | [U625 Timberline][随心听][偶现]QQ音乐歌单列表两首歌曲显示选中播放状态 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | 百度-随心听 | Zhang, Yunrong (Y.) |  | Gating |  | New | 30/九月/22 11:17 上午 | Mao, Yuyan (Y.) |  | 28/九月/22 11:08 上午
AW2-7336 | [U625 Timberline][随心听][偶现]QQ音乐界面显示蓝屏 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | 百度-随心听 | Zhang, Yunrong (Y.) |  | Gating |  | New | 30/九月/22 11:17 上午 | Mao, Yuyan (Y.) |  | 28/九月/22 11:01 上午
AW2-7207 | [U625 Timberline][蓝牙电话][必现]蓝牙电话手机接听时，音频入口显示不一致 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | Bluetooth | Zhang, Yunrong (Y.) |  | Gating |  | Analysis | 29/九月/22 8:30 上午 | Sun, Ying (Y.) |  | 25/九月/22 2:54 下午
AW2-7328 | [U625 Timberline][随心听][必现]主副驾搜索页面抢占键盘失败 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | 百度-随心听 | Zhang, Yunrong (Y.) |  | Gating |  | New | 28/九月/22 1:53 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 28/九月/22 10:34 上午
AW2-7080 | [U625 Timberline][爱奇艺][必现]拔除U盘后，U盘名称变为文件夹名称 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | 百度-随心看 | Zhang, Yunrong (Y.) |  | Gating |  | Verification | 26/九月/22 4:35 下午 | Mao, Yuyan (Y.) |  | 22/九月/22 5:03 下午
AW2-7079 | [U625 Timberline][爱奇艺][必现]无U盘插入状态，本地视频页面无任何提示语提醒 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | 百度-随心看 | Zhang, Yunrong (Y.) |  | Gating |  | Verification | 26/九月/22 4:34 下午 | Mao, Yuyan (Y.) |  | 22/九月/22 4:59 下午
AW2-7326 | [U625 Timberline][随心听][必现]QQ音乐登录二维码页面跳转闪屏 | 故障 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | 百度-随心听 | Zhang, Yunrong (Y.) |  | High |  | New | 28/九月/22 2:05 下午 | Sun, Ying (Y.) |  | 28/九月/22 10:24 上午
Sun, Ying (Y.) 通过Jira 8.13.22#813022-sha1:0bfa32aeac99337fb4121989dd25167b6f869653 生成于 Mon Oct 10 22:56:38 EDT 2022。

## 埋点
模块 | 总量 | 执行数 | 通过数 | 执行率 | 通过率 | 整体通过率 | 阻塞原因
launcher | 49 | 49 | 49 | 100% | 100% | 100%
AAR | 11 | 8 | 7 | 72.73% | 87.5% | 63.64% | 依赖实车
账号 | 41 | 0 | 0 | 0% | #DIV/0! | 0% | 依赖正式环境
激活 | 2 | 2 | 2 | 100% | 100% | 100%
消息中心 | 17 | 17 | 17 | 100% | 100% | 100%
随心看 | 26 | 21 | 0 | 80.77% | 0% | 0% | 部分case依赖实车；部分case已删除
随心听 | 61 | 57 | 47 | 93.44% | 82.46% | 77.05% | 部分case依赖实车；
图像 | 13 | 13 | 13 | 100% | 100% | 100%
语音 | 76 | 75 | 57 | 98.68% | 76% | 75% | 随心看无法播放
车家互联 | 8 | 8 | 7 | 100% | 87.5% | 87.5%
地图 | 146 | 146 | 110 | 100% | 75.34% | 75.34% | 1.台架无法模拟导致阻塞共11条case 2.功能bug导致阻塞共7条case
外卖 | 87 | 80 | 0 | 91.95% | 0% | 0% | 不涉及支付测试、case错误
酒店 | 27 | 25 | 0 | 92.59% | 0% | 0% | 不涉及支付测试
地图 | 13 | 13 | 13 | 100% | 100% | 100%
电影购票 | 57 | 51 | 4 | 89.47% | 7.843% | 7.018% | 不涉及支付测试
预约保养 | 13 | 13 | 12 | 100% | 92.31% | 92.31%
智慧停车场 | 44 | 44 | 40 | 100% | 90.91% | 90.91%
安全 | 17 | 17 | 0 | 100% | 0% | 0%
| 708 | 639 | 378 | 90.25% | 59.15% | 53.39%

## 综合评分
类别 | 序号 | 影响因素 | 权重 | Happy path | Full | SPEC | Reference | 第一次 | 第二次 | 第三次 | result | 偏差 | 分析 | 测试状态 | 测试前提条件 | 测试步骤 | 性能数据计算细则 | Owner
响应时间 | 4 | Power on导航启动时间 | 1.5 | Y | Y |  | 12.2 | 19.50s | 21.47 | 20.89s |  |  |  | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.整个测试过程中录屏 | 计算从手部离开点击开始第一帧到导航地图加载全部成功（地图上定位地址信息全部展示）。 | Baidu
响应时间 | 5 | Power onPTT可用 | 1 |  | Y |  | 15.2 |  |  |  | 依赖实车 |  |  | 冷启动 | 依赖实车 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，按下方向盘语音硬按键 3.若第一次无响应，间隔1s再次尝试 | 计算从launcher界面启动第一帧到语音唤醒弹框的第一帧 | Baidu
响应时间 | 6 | Power on语音可用 | 1 |  | Y |  | 15.2 | 18.59s | 17.72s | 17.83s |  |  |  | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.若第一次无响应，间隔1s再次尝试 | 计算从launcher界面启动第一帧到语音唤醒弹框的第一帧 | Baidu
响应时间 | 12 | Power onFM/在线电台音源恢复 | 1.5 |  | Y | 5s | 6.2 | 6.04s | 6.12s | 6.10s |  |  |  | 冷启动 | 车机播放Fm | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至FM播放（播放按钮从暂停到播放状态，认定为开始播放） | Baidu
响应时间 | 13 | Power on到根目录两首歌的USB音源恢复 | 0.5 |  | Y |  | 18.2 | 3.91s | 4.05s | 3.95s |  |  |  | 冷启动 | 1.1.U盘根目录存放两首歌曲 2.车机播放U盘音乐 | IVI开机，发送adb reboot消息，整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至U盘音乐播放（播放按钮从暂停到播放状态，认定为开始播放） | Baidu
响应时间 | 14 | Power onQQ音源恢复 | 1 | Y | Y |  | 18.2 |  |  |  | 路测 |  |  | 冷启动 | 1.强网 2.车机播放QQ音乐 | IVI开机，发送adb reboot消息，整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至QQ音乐播放（播放按钮从暂停到播放状态，认定为开始播放） | Baidu
路测 | 19 | CPU常用场景一下归一化CPU Free | 1 | Y | Y |  | >60% for 400% |  |  |  | 路测 |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景一持续运行20分钟，以5秒为间隔持续用top抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算20分钟整个周期下cpu Free换算成100%下的平均值 | Desay/Baidu
路测 | 20 | CPU常用场景二下归一化CPU Free | 1 | Y | Y |  | >60% for 400% |  |  |  | 路测 |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景二持续运行20分钟，以5秒为间隔持续抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算20分钟整个周期下cpu Free换算成100%下的平均值 | Desay/Baidu
路测 | 21 | CPU常用场景三下归一化CPU Free | 1 | Y | Y |  | >60% for 400% |  |  |  | 路测 |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景二持续运行20分钟，以5秒为间隔持续抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算20分钟整个周期下cpu Free换算成100%下的平均值 | Desay/Baidu
路测 | 22 | CPU Worst case下归一化CPU Free | 2 | Y | Y |  | >60% for 400% |  |  |  | 路测 |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测Worst case持续运行20分钟，以5秒为间隔持续抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算20分钟整个周期下cpu Free换算成100%下的平均值 | Desay/Baidu
路测 | 23 | RAM常用场景一下归一化RAM Free | 1 | Y | Y |  | >30% |  |  |  | 路测 |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景一持续运行20分钟，以3分钟为间隔持续抓取Free Ram数据（dumpsys -t 180 meminfo） | 计算20分钟整个周期下Free Ram平均值 | Desay/Baidu
路测 | 24 | RAM常用场景二下归一化RAM Free | 1 | Y | Y |  | >30% |  |  |  | 路测 |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景二持续运行20分钟，以3分钟为间隔持续抓取内存数据（dumpsys -t 180 meminfo） | 计算20分钟整个周期下Free Ram平均值 | Desay/Baidu
路测 | 25 | RAM常用场景三下归一化RAM Free | 1 | Y | Y |  | >30% |  |  |  | 路测 |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景三持续运行20分钟，以3分钟为间隔持续抓取内存数据（dumpsys -t 180 meminfo） | 计算20分钟整个周期下Free Ram平均值 | Desay/Baidu
路测 | 26 | RAM Worst case下归一化RAM Free | 2 | Y | Y |  | >30% |  |  |  | 路测 |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测Worst case持续运行20分钟，以3分钟为间隔持续抓取内存数据（dumpsys -t 180 meminfo） | 计算20分钟整个周期下Free Ram平均值 | Desay/Baidu
路测 | 27 | 路测场景组合运行下单个应用Ram占用 |  |  | Y |  | >30% |  |  |  | 路测 |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 |  |  | Desay/Baidu
路测 | 28 | GPU常用场景一下归一化GPU Free | 1 | Y | Y |  | >40% |  |  |  | 路测 |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景一持续运行20分钟，以3秒为间隔持续抓取GPU数据（cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage） | 计算20分钟整个周期下GPU剩余平均值 | Desay/Baidu
路测 | 29 | GPU常用场景二下归一化GPU Free | 1 | Y | Y |  | >40% |  |  |  | 路测 |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景一持续运行20分钟，以3秒为间隔持续抓取GPU数据（cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage） | 计算20分钟整个周期下GPU剩余平均值 | Desay/Baidu
路测 | 30 | GPU常用场景三下归一化GPU Free | 1 | Y | Y |  | >40% |  |  |  | 路测 |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景一持续运行20分钟，以3秒为间隔持续抓取GPU数据（cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage） | 计算20分钟整个周期下GPU剩余平均值 | Desay/Baidu
路测 | 31 | GPU Worst case下归一化GPU Free | 2 | Y | Y |  | >40% |  |  |  | 路测 |  |  |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景一持续运行20分钟，以3秒为间隔持续抓取GPU数据（cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage） | 计算20分钟整个周期下GPU剩余平均值 | Desay/Baidu
响应时间 | 34 | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动 | 1 |  | Y |  | 1.5s | 3.52s | 3.6s | 3.55s |  |  |  | 冷启动 |  | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击音乐按钮 | 计算从手指抬起动作到音乐界面暂停按钮切换到播放按钮 | Baidu
响应时间 | 35 | 系统稳定状态下USB音乐首次启动 | 0.5 |  | Y |  | 1.5s | 2.09s | 2.12s | 2.33s |  |  |  | 冷启动 |  | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击U盘音乐按钮 | 计算从手指抬起动作到U盘音乐暂停按钮切换到播放按钮 | Baidu | 注：首次进入的是QQ音乐，进入到USB需要先切换USBTab页，切换Tab页面的时间也是包含在内的
响应时间 |  | 首次从QQ音乐切换到USB音乐 | 0.5 |  | Y |  | 1.5s | 2.17s | 2.09s | 2.13s |  |  |  | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息，整个测试过程中录屏 2.开机Launcher出来以后等待3分钟，点击随心听卡片，从QQ音乐切换到USB音乐 | 计算从手指抬起动作到USB音乐界面稳定展示 | Baidu
响应时间 | 38 | 系统稳定状态下Navigation首次启动 | 1 |  | Y |  | 3s | 6.35s | 9.58s | 8.65s |  |  |  | 冷启动 |  | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击导航按钮 | 计算从手指抬起动作到导航定位信息加载完成 | Baidu
响应时间 | 40 | QQ/新闻/喜马拉雅/在线FM热启动 | 1 |  | Y |  | 200ms | 1.25s | 920ms | 980ms |  |  |  | 热启动 |  | 系统稳定以后打开音乐应用，再回到首页，再次打开音乐应用 | 计算第二次打开音乐应用从手指抬起动作到音乐界面稳定展示 | Baidu
响应时间 | 41 | USB音乐热启动 | 1 |  | Y |  | 200ms | 980ms | 780ms | 880ms |  |  |  | 热启动 | 非首次进入USB音乐界面 当前在随心听，FM播放界面 | 在FM播放界面，点击TAB上的USB音乐按键 | 计算从手指抬起动作到USB音乐界面稳定展示 | Baidu
响应时间 | 44 | Navigation热启动 | 1 |  | Y |  | 200ms | 220ms | 230ms | 210ms |  |  |  | 热启动 |  | 系统稳定以后打开导航，输入目的地，完成路径规划后，再回到首页，再次打开导航应用 | 计算第二次打开导航应用从手指抬起动作到导航界面稳定展示 | Baidu
稳定性 | 45 | 24小时Monkey测试中的CPU Free | 1 |  | Y | [5 empty] | 122.6% |  |  |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5秒为间隔持续用top抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算整个运行过程中 cpu的剩余值 | Desay/Baidu
稳定性 | 46 | 24小时Monkey测试中的RAM Free | 1 |  | Y | [5 empty] | 0.21MB |  |  |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5分钟为间隔持续用dumsys meminfo抓取内存数据 | 计算整个运行过程中 Ram的剩余值 | Desay/Baidu
稳定性 | 47 | 24小时Monkey测试中的GPU Free | 1 |  | Y | [5 empty] | 67.06% |  |  |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5s为间隔持续用cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage抓取GPU数据 | 计算整个运行过程中 GPU的剩余值 | Desay/Baidu
稳定性 | 48 | 24小时Monkey中的ANR次数 | 1 |  | Y | [5 empty] | 存在，详见bug list |  |  |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行结束以后，搜集日志，分析ANR次数 | 脚本分析日志中出现的ANR次数 | Desay/Baidu
稳定性 | 49 | 24小时Monkey中的Crash次数 | 1 |  | Y | [5 empty] | 存在，详见bug list |  |  |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行结束以后，搜集日志，分析crash次数 | 脚本分析日志中出现的crash次数 | Desay/Baidu
稳定性 | 50 | 24小时Monkey中内存泄露进程数 | 1 |  | Y | [5 empty] | pass |  |  |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5分钟为间隔持续用dumsys meminfo抓取内存数据 | 脚本生成内存曲线图 | Desay/Baidu
路测 | 51 | 组合场景下的ANR次数 | 1 |  | Y | [5 empty] | 路测 |  |  |  |  | 路测运行结束以后，搜集日志，分析ANR次数 | 脚本分析日志中出现的ANR次数 | Desay/Baidu
路测 | 52 | 组合场景下的Crash次数 | 1 |  | Y | [5 empty] | 路测 |  |  |  |  | 路测运行结束以后，搜集日志，分析CRASH次数 | 脚本分析日志中出现的crash次数 | Desay/Baidu
性能数据 | 53 | 超过Log打印数量限制的进程数 | 1 |  | Y | [5 empty] | 当前为debug版本，log均比较多，待后期测试 | [6 empty] | Desay/Baidu | 删除，这条case在App Sources中有“Log打印量检查”测试
路测 | 54 | IVI路测常用场景1H后开启后倒车 | 1 | Y | Y | [5 empty] | 路测 |  |  |  |  | 路测组合场景测试一小时以后，在常用场景下倒车 | 计算从开启R挡至倒车界面稳定展示 | Desay/Baidu
响应时间 | 55 | 系统稳定状态下导航搜索 | 1 | Y | Y |  | 1s | 1.84s | 2.25s | 2.23s |  |  |  | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开导航应用，输入目的地，点击搜索 | 计算从点击搜索至界面稳定展示搜索结果 | Baidu
响应时间 | 56 | 系统稳定状态下导航路径规划 | 1 | Y | Y |  | 1s | 1.21s | 1.25s | 1.24s |  |  |  | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开导航应用，输入目的地，点击搜索，出现搜索列表以后点击路径规划按钮 | 计算从点击路径规划按钮至界面稳定展示路径搜索结果 | Baidu
响应时间 | 57 | 系统稳定状态下在线QQ音乐切歌 | 1 |  | Y |  | 1s | 330ms | 340ms | 320ms |  |  |  | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开在线音乐应用，音乐播放以后，点击下一首 | 计算从点击下一首至播放按钮从暂停到播放 | Baidu
响应时间 | 58 | 系统稳定状态下在线电台切换/FM | 1 |  | Y |  | 1s | 1.34s | 1.40s | 1.37s |  |  |  | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开Fm应用，FM播放以后，点击下一首 | 计算从点击下一首至FM成功切台 | Baidu
响应时间 | 59 | 系统稳定下，语音导航搜索时间 | 1 |  | Y |  | 1s | 3.14s | 2.62s | 3.02s |  |  |  | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音导航到xxx | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示搜索结果 | Baidu
响应时间 | 60 | 导航中，语音目的地切换搜索时间 | 1 |  | Y |  | 1s | 3.06s | 2.50s | 2.78s |  |  |  | 冷启动 | 强网 | 导航前台运行，并在导航中，语音导航到xxx | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示搜索结果 | Baidu
响应时间 | 61 | 导航中，语音目的地切换路径规划 | 1 |  | Y |  | 1s | 2.19s | 2.6s | 2.52s |  |  |  | 冷启动 | 强网 | 导航前台运行，并在导航中，语音导航到xxx，语音选中第一个 | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示规划结果 | Baidu
响应时间 | 62 | 系统稳定下，语音播放音乐 | 1 |  | Y |  | 1s | 900ms | 660ms | 730ms |  |  |  | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音播放xxx | 计算从语音最后一个字上屏结束至音乐播放按钮播放状态 | Baidu
响应时间 | 63 | 系统稳定下，语音车控 | 1 |  | Y |  | 1s | 1.01s | 1.32s | 1.13s |  |  |  | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音打开天窗 | 计算从语音最后一个字上屏结束至天窗开始开启 | Baidu
响应时间 | 64 | 系统稳定下，语音系统控制 | 1 |  | Y |  | 1s | 1.42s | 1.91s | 1.65s |  |  |  | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音屏幕亮一点 | 计算从语音最后一个字上屏结束至操作生效 | Baidu
响应时间 |  | 界面内操作的响应时间 | [8 empty] | 无操作步骤 | [7 empty] | 写入到性能的Spec文档里面，作为统一要求
响应时间 | 83 | 语音热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 1.17s | 1.3s | 1.2s | [5 empty] | 1、已经调起语音进程 2、点击语音唤醒图标 |  | Baidu
响应时间 | 84 | 车机管家冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 1.53s | 930ms | 1.3s | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击车机管家图标 3、进入车机管家首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 85 | 车机管家热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 770ms | 820ms | 790ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击车机管家图标 3、进入车机管家首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 88 | 消息中心冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 810ms | 830ms | 820ms | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击消息盒子图标 3、进入消息盒子首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 89 | 消息中心热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 650ms | 780ms | 680ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击消息盒子图标 3、进入消息盒子首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 90 | 随心看冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 7.71s | 7.67s | 7.69s | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击随心看图标 3、进入随心看首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 91 | 随心看热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 670ms | 740ms | 720ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击随心看图标 3、进入随心看首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 92 | launcher冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 8s | 8.4s | 7.9s | [5 empty] | 1、系统启动，黑屏状态 2、首次进入launcher | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 93 | 车家互联冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 3.95s | 3.8s | 3.9s | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击车家互联图标 3、进入车家互联首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 94 | 车家互联热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 3.5s | 3.45s | 3.6s | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击车家互联图标 3、进入车家互联首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 95 | 预约保养冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 3.2s | 2.94s | 3.1s | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击预约保养图标 3、进入预约保养首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 96 | 预约保养热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 200ms | 260ms | 240ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击预约保养图标 3、进入预约保养首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 97 | 图像冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 1.0s | 710ms | 730ms | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min，进入个人中心 2、点击登录图标 3、进入人脸识别首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 98 | 图像热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 710ms | 700ms | 720ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击登录图标 3、进入人脸识别首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 99 | 账号冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 740ms | 840ms | 790ms | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击个人中心图标 3、进入个人中心首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 100 | 账号热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 760ms | 810ms | 770ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击个人中心图标 3、进入个人中心首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 101 | 普通导航-全屏过渡期间冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 2.1s | 2s | 2.08s |  |  |  |  | Launcher后1s启动 | 1、系统启动，进入launcher后，无需等待，未分屏 2、立即点击地图图标 3、进入地图首页 | 计算展示launcher页面到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 104 | 普通导航-分屏冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 2.79s | 2.69s | 2.6s | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，点击分屏，等待3min 2、点击地图图标 3、进入地图首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 105 | 普通导航-分屏热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 2.14s | 2.33s | 2.3s | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击地图图标 3、进入地图首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 110 | 输入法冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 380ms | 400ms | 410ms | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击搜索图标 3、进入个性化档案首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 111 | 输入法热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 370ms | 390ms | 360ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击个性化档案图标 3、进入个性化档案首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 112 | EM冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 340ms | 370ms | 360ms | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，个人中心，等待3min 2、点击个性化档案图标 3、进入个性化档案首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 113 | EM热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 340ms | 330ms | 340ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击个性化档案图标 3、进入个性化档案首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 114 | 电影票冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 6.17s | 6.3s | 6s | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击电影票图标 3、进入电影票场首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 115 | 电影票热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 210ms | 200ms | 210ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击电影票图标 3、进入电影票首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 116 | 智慧停车场冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 350ms | 370ms | 340ms | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击智慧停车场图标 3、进入智慧停车场首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 117 | 智慧停车场热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 360ms | 340ms | 340ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击智慧停车场图标 3、进入智慧停车场首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 118 | 外卖冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 6.12s | 6.3s | 6.1s | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击外卖图标 3、进入外卖首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 119 | 外卖热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 700ms | 680ms | 690ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击外卖图标 3、进入外卖首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 120 | 酒店预定冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s | 2.46s | 2.5s | 2.4s | [5 empty] | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击酒店预订图标 3、进入酒店预订首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
响应时间 | 121 | 酒店预定热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms | 270ms | 260ms | 270ms | [5 empty] | 1、返回到上一页 2、再次点击酒店预订图标 3、进入酒店预订首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | Baidu
稳定性 | 122 | 8小时Monkey测试-随心听 | 0.5 |  | Y | [5 empty] | 会点击到home键，测试结果不可靠，crash、anr见buglist | [6 empty] | Baidu
稳定性 | 123 | 8小时Monkey测试-Launcher | 0.5 |  | Y | [5 empty] | 会点击到home键，测试结果不可靠，crash、anr见buglist | [6 empty] | Baidu
稳定性 | 124 | 8小时Monkey测试-导航 | 0.5 |  | Y | [5 empty] | 会点击到home键，测试结果不可靠，crash、anr见buglist | [6 empty] | Baidu
稳定性 | 125 | 8小时Monkey测试-输入法 | 0.5 |  | Y | [5 empty] | 会点击到home键，测试结果不可靠，crash、anr见buglist | [6 empty] | Baidu
稳定性 | 126 | 8小时Monkey测试（其他应用） | 0.5 |  | Y | [5 empty] | 会点击到home键，测试结果不可靠，crash、anr见buglist | [6 empty] | Baidu

## APP source
应用 | 场景 | 前台or后台 | Process | Owner | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM Avg | RAM Max | GPU Avg | GPU Max | log打印量检查 | CPU Usage Avg | CPU Usage Max | RAM Avg | RAM Max | GPU Avg | GPU Max | CPU Avg偏差超过20%的说明 | RAM Avg偏差超5%的说明 | CPU Avg偏差超过10%的说明 | 是否常驻后台
语音 | 连续在线指令5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 29.45% | 100% | 296.21MB | 320.17MB | 29.81% | 52% |  | 34.48% | 79.6% | 312.28 | 342.77 | 43% | 55%
| 连续离线指令5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 26.18% | 78.1% | 294.01MB | 327.8MB | 36.44% | 57% |  | 33.15% | 57.3% | 310.2 | 331.53 | 40% | 56%
| 唤醒词5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 27.62% | 84.3% | 289.39MB | 304.93MB | 33.96% | 40% |  | 38.54% | 62.3% | 300.55 | 320.29 | 18% | 19%
| 场景化命令词5min | 前台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 15.2% | 35.2% | 296.64MB | 312.55MB | 40.24% | 74% |  | 11.7% | 22% | 302.41 | 320.29 | 9% | 12%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.che.codriver | Baidu | 0.6% | 21.8% | 345.8MB | 350MB | 6% | 14% |  | 0.4% | 15.6% | 359.8 | 365 | 10% | 11%
安全 | 隐私列表页静置5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 0.1% | 3.1% | 124MB | 124MB | 3% | 4% |  | 0.27% | 16.6% | 120.81 | 123.62 | 6% | 12%
| 静置前台5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 0.1% | 3.1% | 114MB | 114MB | 2.4% | 5% |  | 0.1% | 4% | 78.67 | 118 | 6% | 13%
| 使用应用5min | 前台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 23.6% | 0.45% | 101.64MB | 129.59MB | 6.7% | 8% |  | 0.38% | 20% | 98.9 | 123.62 | 13% | 15%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.bodyguard | Baidu | 0.1% | 3.1% | 114MB | 114MB | 3% | 10% |  | 0.04% | 3.1% | 64.62 | 129.24 | 8% | 13%
消息中心 | 使用应用5min | 前台 | com.baidu.xiaoduos.messageserver | Baidu | 15.57% | 137% | 109.81MB | 121.97MB | 24.43% | 50% |  | 106.2% | 122% | 120.26 | 134.86 | 30% | 75%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.xiaoduos.messageserver | Baidu | 10.1% | 12.9% | 286.26MB | 312.55MB | 10.1% | 14% |  | 0.28% | 8.3% | 122.22 | 123.62 | 8% | 9%
随心看 | 启动过程5min(冷启动) | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 40.96% | 182% | 131.0MB | 167.71MB | 12.6% | 14% |  | 19.79% | 49% | 194.9 | 241.62 | 12% | 14%
| 进入播放页面静置10mim |  | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 3.28% | 10.6% | 197.03MB | 198.2MB | 5.3% | 6% |  | 3.34% | 4.6% | 223.48 | 224.77 | 9% | 13%
| 播放页面切换视频10mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 28.98% | 106% | 234.85MB | 243.94MB | 31% | 32% |  | 28.97% | 130% | 288.38 | 297.81 | 31% | 34%
| 使用应用5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 20.28% | 57.3% | 242.43MB | 282.06MB | 19.6% | 28% |  | 26.78% | 138% | 220.8 | 286.58 | 13% | 18%
| 播放视频10mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 12.35% | 30% | 198.2MB | 198.2MB | 17.6% | 18% |  | 10.6% | 68.7% | 157.1 | 166 | 5% | 9%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.iov.dueros.videoplayer | Baidu | 3.18% | 28.1% | 174.06MB | 198.2MB | 25.6% | 32% |  | 0.5% | 30.3% | 126.6 | 129 | 6% | 9%
launcher | 使用应用无动画5min | 前台 | com.baidu.xiaoduos.launcher | Baidu | 5.73% | 29.3% | 96.92MB | 121.97MB | 29% | 66% |  | 3.59% | 35% | 233.4 | 247.24 | 42% | 60%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.xiaoduos.launcher | Baidu | 0.05% | 3% | 106.72MB | 106.72MB | 8% | 9% |  | 2.42% | 33% | 242.12 | 247.24 | 8% | 15%
车家互联 | 使用应用5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 18.32% | 59.3% | 104.75MB | 114.35MB | 24.44% | 42% |  | 8.61% | 14% | 304.1 | 314.67 | 1% | 1%
| 设备页面5mim | 前台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 0.1% | 3.1% | 105MB | 105MB | 10% | 21% |  | 0.14% | 11.3% | 61.81 | 95.53 | 1% | 2%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 0.29% | 15.6% | 99.1MB | 99.1MB | 16.6% | 37% |  | 0.91% | 33.3% | 94.72 | 101.14 | 1% | 1%
预约保养 | 使用应用5min | 前台 | com.baidu.che.maintenance | Baidu | 22.72% | 123% | 170.27MB | 228.69MB | 14.31% | 56% |  | 22.12% | 116% | 187.12 | 224.77 | 16% | 18%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.che.maintenance | Baidu | 0.92% | 3.2% | 91.57MB | 99.1MB | 7.07% | 33% |  | 0.9% | 3.1% | 104.5 | 105 | 7% | 9%
随心听 | 启动过程5min(冷启动) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 49.08% | 134% | 90.94MB | 152.46MB | 16.33% | 21% |  | 32.54% | 121% | 94.12 | 151.72 | 13% | 17%
| 前台播放5min(播放页) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 14.9% | 46.3% | 249.72MB | 266.81MB | 17% | 19% |  | 9.8% | 103% | 208.2 | 215 | 17% | 19%
| 后台播放5min(播放页面) | 后台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 6.67% | 15.6% | 247.75MB | 251.56MB | 9% | 10% |  | 6.5% | 84.8% | 214.7 | 222 | 43% | 47%
| 播放页面切歌5min | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 35.72% | 80.3% | 257.01MB | 266.81MB | 8.3% | 12% |  | 18.64% | 69% | 208.56 | 224.77 | 32% | 36%
| 首页静置5min | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 1.99% | 100% | 265.54MB | 266.81MB | 12% | 18% |  | 0.5% | 43.7% | 141 | 145 | 6% | 12%
| 前台静置5min(播放页面) | 前台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 1.6% | 97% | 248.46MB | 266.81MB | 5.3% | 8% |  | 3.9% | 105% | 191.94 | 207.91 | 9% | 17%
| 静置后台5min | 后台 | com.baidu.car.radio | Baidu | 0.32% | 25% | 137.22MB | 205.82MB | 17.6% | 25% |  | 0.9% | 30.3% | 189.32 | 219.15 | 7% | 13%
图像 | 进入录入页面静置5mim | 前台 | com.baidu.iov.vision | Baidu | 0.73% | 54.5% | 575.8MB | 586.98MB | 32.94% | 63% |  | 无环境，未进行测试
| 功能全开5min | 前台 | com.baidu.iov.vision | Baidu | 8.56% | 62.5% | 432.37MB | 564.11MB | 49.56% | 76%
账号 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu | 0.2% | 25% | 193.6MB | 197MB | 12.1% | 14% |  | 0.1% | 3.1% | 110 | 110 | 6% | 11%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu | 0.1% | 12.5% | 195.5MB | 196MB | 11.01% | 13% |  | 1.82% | 41% | 110.7 | 118 | 4% | 10%
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.faceos | Baidu | 21.32% | 146% | 197.55MB | 243.94MB | 36.56% | 62% |  | 16.67% | 45.6% | 137.92 | 168.57 | 29% | 55%
普通导航-全屏 | 首页静置20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 27.85% | 62.5% | 337.44MB | 426.9MB | 21% | 31% |  | 36.4% | 112.2% | 356.3 | 372 | 53% | 58%
| 后台空闲20min（关路况） | 后台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 20.52% | 37.5% | 323.11MB | 411.65MB | 17% | 30% |  | 75.9% | 126.6% | 449.2 | 498 | 40% | 42%
| 底图缩放（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 70.43% | 220% | 312.78MB | 472.63MB | 41% | 66% |  | 60.5% | 68% | 236.32 | 373.53 | 22% | 27%
| 底图拖拽（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 51.09% | 100% | 292.64MB | 404.03MB | 37% | 69% |  | 77.7% | 49.6% | 249.02 | 373.53 | 20% | 35%
| 连续搜POI（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 58.57% | 206% | 308.18MB | 442.14MB | 34% | 71% |  | 81.87% | 137% | 320.68 | 480.26 | 19% | 33%
| 单结果检索结果（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 71.22% | 206% | 365.12MB | 472.63MB | 45% | 77% |  | 80.9% | 82% | 261.73 | 373.53 | 20% | 46%
| 发起算路（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 85.39% | 333% | 366.13MB | 487.88MB | 36% | 63% |  | 83.37% | 116% | 333.89 | 434.52 | 17% | 26%
| 导航20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 42.47% | 209% | 409.47MB | 548.87MB | 41% | 81% |  | 48.22% | 93.3% | 375.23 | 503.13 | 33% | 48%
| 导航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 46.45% | 207% | 424.94MB | 594.6MB | 42% | 82% |  | 59.85% | 124% | 419.4 | 503.13 | 31% | 56%
| 巡航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 39.2% | 150% | 346.6MB | 457.39MB | 46% | 73% |  | 38.75% | 70.3% | 184.72 | 309.05 | 14% | 29%
普通导航-分屏 | 首页静置20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 27.27% | 40.6% | 392.44M | 457.39MB | 20% | 23% |  | 26.9% | 85.3% | 366.4 | 373.8 | 27% | 29%
| 后台空闲20min（关路况） | 后台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 20.6% | 59.3% | 365.95MB | 457.39MB | 16% | 19% |  | 76.4% | 129.6% | 554.2 | 499 | 4% | 6%
| 底图缩放（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 77.83% | 196% | 335.68MB | 503.13MB | 40% | 55% |  | 84.4% | 53% | 202.01 | 365.91 | 19% | 34%
| 底图拖拽（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 49.87% | 100% | 387.51MB | 442.14MB | 49% | 69% |  | 69.8% | 48% | 205.82 | 373.53 | 15% | 24%
| 连续搜POI（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 67.24% | 231% | 385.31MB | 480.26MB | 48% | 79% |  | 61.8% | 110% | 343.84 | 419.27 | 12% | 42%
| 单结果检索结果（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 78.04% | 194% | 395.39MB | 503.13MB | 43% | 66% |  | 80.1% | 82.3% | 265.54 | 388.78 | 14% | 48%
| 发起算路（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 74.51% | 243% | 403.38MB | 503.13MB | 32% | 60% |  | 84.2% | 132% | 333.89 | 442.14 | 15% | 52%
| 后台导航20min（关路况） | 后台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 31.94% | 175% | 382.08MB | 495.5MB | 21% | 60% |  | 32.6% | 62.3% | 313.23 | 442.14 | 29% | 39%
| 导航20min（关路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 44.35% | 202% | 400.68MB | 564.11MB | 37% | 76% |  | 47.61% | 111% | 371.15 | 480.26 | 22% | 32%
| 导航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 45.65% | 209% | 399.91MB | 548.87MB | 38% | 75% |  | 54.02% | 116% | 385.5 | 495.5 | 37% | 45%
| 巡航20min（开路况） | 前台 | com.baidu.naviauto | Baidu | 41.57% | 157% | 352.01MB | 449.77MB | 53.47% | 75% |  | 56.19% | 132% | 297.36 | 484.39 | 16% | 20%
输入法 | 使用中 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.car2home | Baidu | 22.59% | 90.6% | 83.95MB | 91.48MB | 33.74% | 50% |  | 21.56% | 36% | 117.78 | 123.62 | 29% | 42%
EM | 使用应用5min | 前台 | com.baidu.dueros.enhance.memory | Baidu | 19.1% | 36% | 118.83MB | 121.97MB | 15.5% | 16% |  | 21.56% | 36% | 123.62 | 117.78 | 16% | 35%
电影票 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.dueros.film | Baidu | 0.13% | 9.6% | 91.48MB | 99.1MB | 15.84% | 52% |  | 4.62% | 6.3% | 106.31 | 114.35 | 23% | 27%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.film | Baidu | 0.5% | 9.3% | 101.2MB | 106.72MB | 12.22% | 43% |  | 9.1% | 12.5% | 144.84 | 144.84 | 21% | 25%
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.film | Baidu | 28.49% | 96.7% | 139.57MB | 160.09MB | 29.89% | 57% |  | 22.25% | 70.3% | 163.7 | 213.53 | 29% | 11%
智慧停车场 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.che.parking | Baidu | 2.99% | 15.6% | 108.26MB | 160.09MB | 6.07% | 21% |  | 3.06% | 26.3% | 127.32 | 174.19 | 65% | 73%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.che.parking | Baidu | 4.32% | 9.3% | 138.39MB | 160.09MB | 4.03% | 8% |  | 34.07% | 34.6% | 158.5 | 175.33 | 35% | 41%
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.che.parking | Baidu | 14.5% | 65.6% | 156.96MB | 198.2MB | 20.55% | 49% |  | 10.1% | 29% | 197.6 | 241.62 | 72% | 79%
外卖 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.dueros.waimai | Baidu | 3.4% | 9.6% | 106.51MB | 106.72MB | 15.44% | 48% |  | 3.6% | 9.3% | 112.5 | 113 | 28% | 37%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.waimai | Baidu | 4.4% | 27.2% | 114.24MB | 114.35MB | 12.21% | 38% |  | 19.64% | 21.6% | 170.65 | 175.33 | 32% | 36%
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.waimai | Baidu | 20.22% | 96.8% | 192.56MB | 213.45MB | 22.41% | 65% |  | 32.55% | 90.3% | 213.04 | 264.1 | 13% | 18%
酒店预定 | 静置后台5分钟 | 后台 | com.baidu.iov.dueros.hotel | Baidu | 0.16% | 3.2% | 91.48MB | 99.1MB | 15.84% | 52% |  | 3.43% | 56.3% | 95.08 | 112.38 | 8% | 18%
| 静置前台5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.hotel | Baidu | 0.71% | 18.7% | 98.41MB | 99.1MB | 12.22% | 43% |  | 7.14% | 9.3% | 159.86 | 167.71 | 10% | 27%
| 使用应用5分钟 | 前台 | com.baidu.iov.dueros.hotel | Baidu | 26.5% | 100% | 157.4MB | 190.58MB | 26.94% | 61% |  | 16.84% | 87% | 138.53 | 151.72 | 12% | 17%
Note on L1: Hong Jinchao: 输入adb shell logcat -b events -s liblog，该命令会打印出各进程因Log打印超量而被丢弃的Log数量，对应的PID和丢弃数量

## response time
category | Ford FO | test item | Spec | 第一次 | 第二次 | 第三次 | Owner
地图 | Wang Jingjing | Map View changes shall occur within 200 msec of event reception by the navigation system 收到view显示请求直到路口放大图显示完毕的时间（打时间戳加桩测试) | 200msec | 99ms | 108ms | 112ms | Baidu
|  | 地图在线搜索POI时间（市内） | 1s | 1.84s | 2.25s | 2.23s | Baidu
|  | 地图离线搜索POI时间（市内） | 1s | 850ms | 890ms | 840ms | Baidu
|  | 地图在线算路时间（20KM） | 1s | 2.58s | 2.52s | 2.56s | Baidu
|  | 地图离线算路时间（20KM） | 1s | 1.66s | 1.68s | 1.66s | Baidu
|  | 地图在线算路时间（500KM） | 2s | 2.99s | 2.77s | 2.83s | Baidu
|  | 地图在线算路时间（深圳-北京） | 2s | 3.6s | 3.62s | 3.61s | Baidu
|  | 手势滑动、放大、缩小地图响应速度（开发打测试桩提供给测试测， 开始播第一帧动画） | 快/一般/慢 | 快 | 快 | 快 | Baidu
|  | 手势滑动、放大、缩小地图后图层加载速度（离线包已下载情况下测试） | 快/一般/慢 | 快 | 快 | 快 | Baidu
语音 | Wang Jingjing | 语音唤醒响应速度(到VUI出现时间) | 800msec | 1.13s | 1.21s | 1.12s | Baidu
|  | ASR在线响应速度(显示出结果的时间) | 1s | 2.11s | 2.06s | 2.09s | Baidu
|  | ASR离线响应速度 | 400msec | 660ms | 780ms | 680ms | Baidu
|  | 免唤醒命令词响应速度 | 800msec | 630ms | 590ms | 600ms | Baidu
|  | 免唤醒命令词地图指令响应时间 | 800msec | 640ms | 560ms | 620ms | Baidu
|  | 免唤醒命令词多媒体指令响应时间 | 800msec | 350ms | 400ms | 360ms | Baidu
|  | 免唤醒命令词车控指令响应时间 | 800msec | 740ms | 630ms | 677ms | Baidu
|  | 对话流界面启动时间 | 1s | 1.20s | 1.21s | 1.20s | Baidu
|  | 开机启动时间(开机后什么时候可用语音的时间) | 12s | 33s | 34s | 33.5s | Baidu
|  | 网络电台到FM/AM | 2.5s | 620ms | 600ms | 630ms | Baidu/Desay
多媒体 | Lu Chao | 随心听切歌响应时间 | 2.5s | 1.7s | 1.69s | 1.65s | Baidu
|  | 随心听切USB播放时间 | 2s | 600ms | 580ms | 590ms | Baidu
电影 | Lu Chao | 搜索电影院时间 | 4s | 1.15s | 800ms | 970ms | Baidu
|  | 搜索电影影片时间 | 4s | 1.05s | 1.17s | 1.4s | Baidu
|  | 电影票下单时间（服务端测试） | 4s | 1.63s | 1.11s | 1.23s | Baidu
酒店 | Lu Chao | 搜索酒店时间 | 4s | 2.81s | 2.98s | 2.86s | Baidu
外卖 | Lu Chao | 搜索餐馆时间 | 4s | 1.8s | 1.37s | 1.65s | Baidu
|  | 外卖下单时间（服务端测试） | 1.5s | 3.28s | 3.08s | 3.19s | Baidu
智慧停车场 | Lu Chao | 搜索停车场时间 | 4s | 2.22s | 2.34s | 2.26s | Baidu
预约保养 | Lu Chao | 搜索店面时间 | 4s | 1.30s | 1.34s | 1.42s | Baidu
|  | 下单预约时间（服务端测试） | 2.5s | 2.06s | 2.03s | 2.12s | Baidu
爱奇艺 | Lu Chao | 在线搜索影片时间 | 5s | 2.22s | 3.26s | 3.32s | Baidu
|  | 在线视频播放加载时间 | 5s | 6.57s | 7.28s | 6.77s | Baidu
|  | 离线视频播放加载时间 | 5s | 4.74s | 4.66s | 4.93s | Baidu
账号 & FaceID |  | 冷/热启动到账号自动登录时间 （账号已登录，未开启人脸识别） |  | 10.5s | 13.9s | 10.2s | InHouse
|  | 冷/热启动到账号二维码出现时间 （账号未登录，未开启人脸识别） |  | 11.4s | 10.8s | 12.3s | InHouse
|  | 冷/热启动到人脸识别时间（账号已登录，已开启人脸识别） |  | 8.3s | 9.6s | 11.7s | Baidu
|  | 冷/热启动到人脸识别成功，账号成功登录时间（账号已登录，已开启人脸识别） |  | 12.4s | 11.9s | 13.8s

## Baidu APP
所在目录 | App | 新版本ROM占用 | 上一个ROM占用 | 新版本ROM占用(去单位) | 上一个ROM占用（去单位） | 偏差超过5%需要说明
/system/priv-app | /BackupRestoreConfirmation/oat/arm64 | 36K | 36K | 36 | 36 | 0%
| /BackupRestoreConfirmation/oat | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /BackupRestoreConfirmation | 280K | 280K | 280 | 280 | 0%
| /BdPrivacy/oat/arm64 | 52K | 52K | 52 | 52 | 0%
| /BdPrivacy/oat | 56K | 56K | 56 | 56 | 0%
| /BdPrivacy | 2.6M | 2.6M | 2.6 | 2.6 | 0%
| /BlockedNumberProvider/oat/arm64 | 440K | 440K | 440 | 440 | 0%
| /BlockedNumberProvider/oat | 444K | 444K | 444 | 444 | 0%
| /BlockedNumberProvider | 616K | 616K | 616 | 616 | 0%
| /CNEService/oat/arm64 | 408K | 408K | 408 | 408 | 0%
| /CNEService/oat | 412K | 412K | 412 | 412 | 0%
| /CNEService | 548K | 548K | 548 | 548 | 0%
| /CalendarProvider/oat/arm64 | 628K | 628K | 628 | 628 | 0%
| /CalendarProvider/oat | 632K | 632K | 632 | 632 | 0%
| /CalendarProvider | 980K | 980K | 980 | 980 | 0%
| /CallLogBackup/oat/arm64 | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /CallLogBackup/oat | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /CallLogBackup | 72K | 72K | 72 | 72 | 0%
| /CarService/oat/arm64 | 0.9M | 0.9M | 0.9 | 0.9 | 0%
| /CarService/oat | 0.9M | 0.9M | 0.9 | 0.9 | 0%
| /CarService | 1.3M | 1.3M | 1.3 | 1.3 | 0%
| /CarrierConfig/oat/arm64 | 32K | 32K | 32 | 32 | 0%
| /CarrierConfig/oat | 36K | 36K | 36 | 36 | 0%
| /CarrierConfig | 252K | 252K | 252 | 252 | 0%
| /CellBroadcastReceiver/oat/arm64 | 1.6M | 1.6M | 1.6 | 1.6 | 0%
| /CellBroadcastReceiver/oat | 1.6M | 1.6M | 1.6 | 1.6 | 0%
| /CellBroadcastReceiver | 7.9M | 7.9M | 7.9 | 7.9 | 0%
| /ContactsProvider/oat/arm64 | 1.0M | 1.0M | 1 | 1 | 0%
| /ContactsProvider/oat | 1.0M | 1.0M | 1 | 1 | 0%
| /ContactsProvider | 1.6M | 1.6M | 1.6 | 1.6 | 0%
| /CtsShimPrivPrebuilt | 28K | 28K | 28 | 28 | 0%
| /DefaultContainerService/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K | 4 | 4 | 0%
| /DefaultContainerService/lib | 8.0K | 8.0K | 8 | 8 | 0%
| /DefaultContainerService/oat/arm64 | 36K | 36K | 36 | 36 | 0%
| /DefaultContainerService/oat | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /DefaultContainerService | 76K | 76K | 76 | 76 | 0%
| /DownloadProvider/oat/arm64 | 504K | 504K | 504 | 504 | 0%
| /DownloadProvider/oat | 508K | 508K | 508 | 508 | 0%
| /DownloadProvider | 1.0M | 1.0M | 1 | 1 | 0%
| /ExtServices/oat/arm64 | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /ExtServices/oat | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /ExtServices | 64K | 64K | 64 | 64 | 0%
| /ExternalStorageProvider/oat/arm64 | 52K | 52K | 52 | 52 | 0%
| /ExternalStorageProvider/oat | 56K | 56K | 56 | 56 | 0%
| /ExternalStorageProvider | 104K | 104K | 104 | 104 | 0%
| /FusedLocation/oat/arm64 | 36K | 36K | 36 | 36 | 0%
| /FusedLocation/oat | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /FusedLocation | 68K | 68K | 68 | 68 | 0%
| /InputDevices/oat/arm64 | 28K | 28K | 28 | 28 | 0%
| /InputDevices/oat | 32K | 32K | 32 | 32 | 0%
| /InputDevices | 272K | 272K | 272 | 272 | 0%
| /MediaProvider/oat/arm64 | 200K | 200K | 200 | 200 | 0%
| /MediaProvider/oat | 204K | 204K | 204 | 204 | 0%
| /MediaProvider | 420K | 420K | 420 | 420 | 0%
| /MmsService/oat/arm64 | 100K | 100K | 100 | 100 | 0%
| /MmsService/oat | 104K | 104K | 104 | 104 | 0%
| /MmsService | 148K | 148K | 148 | 148 | 0%
| /MultiScreenService/oat/arm64 | 80K | 80K | 80 | 80 | 0%
| /MultiScreenService/oat | 84K | 84K | 84 | 84 | 0%
| /MultiScreenService | 128K | 128K | 128 | 128 | 0%
| /MultiTest/oat/arm64 | 36K | 36K | 36 | 36 | 0%
| /MultiTest/oat | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /MultiTest | 68K | 68K | 68 | 68 | 0%
| /OneTimeInitializer/oat/arm64 | 60K | 60K | 60 | 60 | 0%
| /OneTimeInitializer/oat | 64K | 64K | 64 | 64 | 0%
| /OneTimeInitializer | 88K | 88K | 88 | 88 | 0%
| /PackageInstaller/oat/arm64 | 2.1M | 2.1M | 2.1 | 2.1 | 0%
| /PackageInstaller/oat | 2.1M | 2.1M | 2.1 | 2.1 | 0%
| /PackageInstaller | 8.1M | 8.1M | 8.1 | 8.1 | 0%
| /Provision/oat/arm64 | 28K | 28K | 28 | 28 | 0%
| /Provision/oat | 32K | 32K | 32 | 32 | 0%
| /Provision | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /ProxyHandler/oat/arm64 | 36K | 36K | 36 | 36 | 0%
| /ProxyHandler/oat | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /ProxyHandler | 56K | 56K | 56 | 56 | 0%
| /SettingsProvider/oat/arm64 | 212K | 212K | 212 | 212 | 0%
| /SettingsProvider/oat | 216K | 216K | 216 | 216 | 0%
| /SettingsProvider | 404K | 404K | 404 | 404 | 0%
| /SharedStorageBackup/oat/arm64 | 36K | 36K | 36 | 36 | 0%
| /SharedStorageBackup/oat | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /SharedStorageBackup | 56K | 56K | 56 | 56 | 0%
| /Shell/oat/arm64 | 216K | 216K | 216 | 216 | 0%
| /Shell/oat | 220K | 220K | 220 | 220 | 0%
| /Shell | 480K | 480K | 480 | 480 | 0%
| /SoaGatewayService/oat/arm64 | 344K | 344K | 344 | 344 | 0%
| /SoaGatewayService/oat | 348K | 348K | 348 | 348 | 0%
| /SoaGatewayService | 524K | 524K | 524 | 524 | 0%
| /StatementService/oat/arm64 | 96K | 96K | 96 | 96 | 0%
| /StatementService/oat | 100K | 100K | 100 | 100 | 0%
| /StatementService | 144K | 144K | 144 | 144 | 0%
| /StorageManager/oat/arm64 | 1.8M | 1.8M | 1.8 | 1.8 | 0%
| /StorageManager/oat | 1.8M | 1.8M | 1.8 | 1.8 | 0%
| /StorageManager | 6.3M | 6.3M | 6.3 | 6.3 | 0%
| /SystemUI/oat/arm64 | 9.0M | 11M | 9 | 11 | 2%
| /SystemUI/oat | 9.0M | 11M | 9 | 11 | 2%
| /SystemUI | 98M | 101M | 98 | 101 | 3%
| /TelephonyProvider/oat/arm64 | 280K | 280K | 280 | 280 | 0%
| /TelephonyProvider/oat | 284K | 284K | 284 | 284 | 0%
| /TelephonyProvider | 524K | 524K | 524 | 524 | 0%
| /VpnDialogs/oat/arm64 | 36K | 36K | 36 | 36 | 0%
| /VpnDialogs/oat | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /VpnDialogs | 136K | 136K | 136 | 136 | 0%
| /WallpaperCropper/oat/arm64 | 148K | 148K | 148 | 148 | 0%
| /WallpaperCropper/oat | 152K | 152K | 152 | 152 | 0%
| /WallpaperCropper | 236K | 236K | 236 | 236 | 0%
/system/app | /AntHalService/oat/arm64 | 52K | 52K | 52 | 52 | 0%
| /AntHalService/oat | 56K | 56K | 56 | 56 | 0%
| /AntHalService | 88K | 88K | 88 | 88 | 0%
/system/app | /AnwBTSdkService/oat/arm64 | 512K | 512K | 512 | 512 | 0%
| /AnwBTSdkService/oat | 516K | 516K | 516 | 516 | 0%
| /AnwBTSdkService | 672K | 672K | 672 | 672 | 0%
| /AnwSdkService/oat/arm64 | 492K | 492K | 492 | 492 | 0%
| /AnwSdkService/oat | 496K | 496K | 496 | 496 | 0%
| /AnwSdkService | 652K | 652K | 652 | 652 | 0%
| /AutoFilm/lib/arm | 2.2M | 2.2M | 2.2 | 2.2 | 0%
| /AutoFilm/lib | 2.2M | 2.2M | 2.2 | 2.2 | 0%
| /AutoFilm/oat/arm | 2.7M | 2.7M | 2.7 | 2.7 | 0%
| /AutoFilm/oat | 2.7M | 2.7M | 2.7 | 2.7 | 0%
| /AutoFilm | 23M | 23M | 23 | 23 | 0%
| /AutoHotel/lib/arm | 392K | 392K | 392 | 392 | 0%
| /AutoHotel/lib | 396K | 396K | 396 | 396 | 0%
| /AutoHotel/oat/arm | 2.6M | 2.6M | 2.6 | 2.6 | 0%
| /AutoHotel/oat | 2.6M | 2.6M | 2.6 | 2.6 | 0%
| /AutoHotel | 8.8M | 8.8M | 8.8 | 8.8 | 0%
| /AutoWaimai/lib/arm | 2.2M | 2.2M | 2.2 | 2.2 | 0%
| /AutoWaimai/lib | 2.2M | 2.2M | 2.2 | 2.2 | 0%
| /AutoWaimai/oat/arm | 2.2M | 2.2M | 2.2 | 2.2 | 0%
| /AutoWaimai/oat | 2.3M | 2.3M | 2.3 | 2.3 | 0%
| /AutoWaimai | 28M | 28M | 28 | 28 | 0%
| /BaiduInput/lib/arm64 | 1.0M | 1.0M | 1 | 1 | 0%
| /BaiduInput/lib | 1.0M | 1.0M | 1 | 1 | 0%
| /BaiduInput/oat/arm64 | 56K | 56K | 56 | 56 | 0%
| /BaiduInput/oat | 60K | 60K | 60 | 60 | 0%
| /BaiduInput | 15M | 15M | 15 | 15 | 0%
| /BaiduMapAuto/lib/arm | 56M | 56M | 56 | 56 | 0%
| /BaiduMapAuto/lib | 56M | 56M | 56 | 56 | 0%
| /BaiduMapAuto/oat/arm | 10M | 10M | 10 | 10 | 0%
| /BaiduMapAuto/oat | 10M | 10M | 10 | 10 | 0%
| /BaiduMapAuto | 332M | 331M | 332 | 331 | -1%
| /BaiduSyncService/lib/arm64 | 904K | 904K | 904 | 904 | 0%
| /BaiduSyncService/lib | 908K | 908K | 908 | 908 | 0%
| /BaiduSyncService/oat/arm64 | 76K | 76K | 76 | 76 | 0%
| /BaiduSyncService/oat | 80K | 80K | 80 | 80 | 0%
| /BaiduSyncService | 6.5M | 3.6M | 6.5 | 3.6 | -2.9%
| /BasicDreams/oat/arm64 | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /BasicDreams/oat | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /BasicDreams | 88K | 88K | 88 | 88 | 0%
| /BluetoothExt/oat/arm64 | 304K | 304K | 304 | 304 | 0%
| /BluetoothExt/oat | 308K | 308K | 308 | 308 | 0%
| /BluetoothExt | 440K | 440K | 440 | 440 | 0%
| /BluetoothMidiService/oat/arm64 | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /BluetoothMidiService/oat | 48K | 48K | 48 | 48 | 0%
| /BluetoothMidiService | 68K | 68K | 68 | 68 | 0%
| /BluetoothService/oat/arm64 | 2.6M | 2.6M | 2.6 | 2.6 | 0%
| /BluetoothService/oat | 2.6M | 2.6M | 2.6 | 2.6 | 0%
| /BluetoothService | 3.7M | 3.7M | 3.7 | 3.7 | 0%
| /BluetoothService2/oat/arm64 | 1.9M | 1.9M | 1.9 | 1.9 | 0%
| /BluetoothService2/oat | 1.9M | 1.9M | 1.9 | 1.9 | 0%
| /BluetoothService2 | 2.6M | 2.6M | 2.6 | 2.6 | 0%
| /BookmarkProvider/oat/arm64 | 28K | 28K | 28 | 28 | 0%
| /BookmarkProvider/oat | 32K | 32K | 32 | 32 | 0%
| /BookmarkProvider | 56K | 56K | 56 | 56 | 0%
| /Browser2/oat/arm64 | 48K | 48K | 48 | 48 | 0%
| /Browser2/oat | 52K | 52K | 52 | 52 | 0%
| /Browser2 | 88K | 88K | 88 | 88 | 0%
| /BuiltInPrintService/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K | 4 | 4 | 0%
| /BuiltInPrintService/lib | 8.0K | 8.0K | 8 | 8 | 0%
| /BuiltInPrintService/oat/arm64 | 140K | 140K | 140 | 140 | 0%
| /BuiltInPrintService/oat | 144K | 144K | 144 | 144 | 0%
| /BuiltInPrintService | 344K | 344K | 344 | 344 | 0%
| /Calendar/oat/arm64 | 1.1M | 1.1M | 1.1 | 1.1 | 0%
| /Calendar/oat | 1.1M | 1.1M | 1.1 | 1.1 | 0%
| /Calendar | 3.6M | 3.6M | 3.6 | 3.6 | 0%
| /CaptivePortalLogin/oat/arm64 | 48K | 48K | 48 | 48 | 0%
| /CaptivePortalLogin/oat | 52K | 52K | 52 | 52 | 0%
| /CaptivePortalLogin | 136K | 136K | 136 | 136 | 0%
| /Car2Home/lib/arm64 | 600K | 600K | 600 | 600 | 0%
| /Car2Home/lib | 604K | 604K | 604 | 604 | 0%
| /Car2Home/oat/arm64 | 2.4M | 2.4M | 2.4 | 2.4 | 0%
| /Car2Home/oat | 2.4M | 2.4M | 2.4 | 2.4 | 0%
| /Car2Home | 8.8M | 8.8M | 8.8 | 8.8 | 0%
| /CarLauncher/lib/arm64 | 15M | 15M | 15 | 15 | 0%
| /CarLauncher/lib | 15M | 15M | 15 | 15 | 0%
| /CarLauncher/oat/arm64 | 76K | 76K | 76 | 76 | 0%
| /CarLauncher/oat | 80K | 80K | 80 | 80 | 0%
| /CarLauncher | 186M | 147M | 186 | 147 | -39%
| /CarRadio/lib/arm64 | 1.2M | 1.2M | 1.2 | 1.2 | 0%
| /CarRadio/lib | 1.2M | 1.2M | 1.2 | 1.2 | 0%
| /CarRadio/oat/arm64 | 10M | 10M | 10 | 10 | 0%
| /CarRadio/oat | 10M | 10M | 10 | 10 | 0%
| /CarRadio | 32M | 32M | 32 | 32 | 0%
| /CarRadio2/lib/arm64 | 1.2M | 1.2M | 1.2 | 1.2 | 0%
| /CarRadio2/lib | 1.2M | 1.2M | 1.2 | 1.2 | 0%
| /CarRadio2/oat/arm64 | 10M | 10M | 10 | 10 | 0%
| /CarRadio2/oat | 10M | 10M | 10 | 10 | 0%
| /CarRadio2 | 32M | 32M | 32 | 32 | 0%
| /CarToPhone/lib/arm64 | 600K | 600K | 600 | 600 | 0%
| /CarToPhone/lib | 604K | 604K | 604 | 604 | 0%
| /CarToPhone/oat/arm64 | 2.1M | 2.1M | 2.1 | 2.1 | 0%
| /CarToPhone/oat | 2.1M | 2.1M | 2.1 | 2.1 | 0%
| /CarToPhone | 5.3M | 5.3M | 5.3 | 5.3 | 0%
| /CarrierDefaultApp/oat/arm64 | 60K | 60K | 60 | 60 | 0%
| /CarrierDefaultApp/oat | 64K | 64K | 64 | 64 | 0%
| /CarrierDefaultApp | 192K | 192K | 192 | 192 | 0%
| /CertInstaller/oat/arm64 | 68K | 68K | 68 | 68 | 0%
| /CertInstaller/oat | 72K | 72K | 72 | 72 | 0%
| /CertInstaller | 460K | 460K | 460 | 460 | 0%
| /CompanionDeviceManager/oat/arm64 | 48K | 48K | 48 | 48 | 0%
| /CompanionDeviceManager/oat | 52K | 52K | 52 | 52 | 0%
| /CompanionDeviceManager | 80K | 80K | 80 | 80 | 0%
| /ConfURIDialer/oat/arm64 | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /ConfURIDialer/oat | 48K | 48K | 48 | 48 | 0%
| /ConfURIDialer | 80K | 80K | 80 | 80 | 0%
| /Csm/oat/arm64 | 3.1M | 3.1M | 3.1 | 3.1 | 0%
| /Csm/oat | 3.1M | 3.1M | 3.1 | 3.1 | 0%
| /Csm | 5.1M | 5.1M | 5.1 | 5.1 | 0%
| /CtsShimPrebuilt | 12K | 12K | 12 | 12 | 0%
| /DLNADMR/oat/arm64 | 3.8M | 5.2M | 3.8 | 5.2 | 1.4%
| /DLNADMR/oat | 3.8M | 5.3M | 3.8 | 5.3 | 1.5%
| /DLNADMR | 10M | 15M | 10 | 15 | 5%
| /Dataplan/oat/arm64 | 10M | 15M | 10 | 15 | 5%
| /Dataplan/oat | 10M | 15M | 10 | 15 | 5%
| /Dataplan | 10M | 15M | 10 | 15 | 5%
| /DemoMode/oat/arm64 | 4.7M | 4.7M | 4.7 | 4.7 | 0%
| /DemoMode/oat | 4.7M | 4.7M | 4.7 | 4.7 | 0%
| /DemoMode | 8.7M | 8.2M | 8.7 | 8.2 | -0.5%
| /DeskClock/oat/arm64 | 2.3M | 2.3M | 2.3 | 2.3 | 0%
| /DeskClock/oat | 2.3M | 2.3M | 2.3 | 2.3 | 0%
| /DeskClock | 7.1M | 7.1M | 7.1 | 7.1 | 0%
| /Diagnostic/oat/arm64 | 1.9M | 2.1M | 1.9 | 2.1 | 0.2%
| /Diagnostic/oat | 1.9M | 2.1M | 1.9 | 2.1 | 0.2%
| /Diagnostic | 3.3M | 3.6M | 3.3 | 3.6 | 0.3%
| /DownloadProviderUi/oat/arm64 | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /DownloadProviderUi/oat | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /DownloadProviderUi | 292K | 292K | 292 | 292 | 0%
| /DsvPower/oat/arm64 | 3.2M | 3.6M | 3.2 | 3.6 | 0.4%
| /DsvPower/oat | 3.2M | 3.6M | 3.2 | 3.6 | 0.4%
| /DsvPower | 7.3M | 10M | 7.3 | 10 | 2.7%
| /DsvPowerService/oat/arm64 | 584K | 584K | 584 | 584 | 0%
| /DsvPowerService/oat | 588K | 588K | 588 | 588 | 0%
| /DsvPowerService | 868K | 868K | 868 | 868 | 0%
| /DuerOSParking/lib/arm64 | 3.0M | 3.0M | 3 | 3 | 0%
| /DuerOSParking/lib | 3.0M | 3.0M | 3 | 3 | 0%
| /DuerOSParking/oat/arm64 | 2.6M | 2.6M | 2.6 | 2.6 | 0%
| /DuerOSParking/oat | 2.6M | 2.6M | 2.6 | 2.6 | 0%
| /DuerOSParking | 20M | 20M | 20 | 20 | 0%
| /DuerOSVPA/lib/arm64 | 130M | 130M | 130 | 130 | 0%
| /DuerOSVPA/lib | 130M | 130M | 130 | 130 | 0%
| /DuerOSVPA/oat/arm64 | 76K | 76K | 76 | 76 | 0%
| /DuerOSVPA/oat | 80K | 80K | 80 | 80 | 0%
| /DuerOSVPA | 278M | 276M | 278 | 276 | -2%
| /DuerOSVideoPlayer/lib/arm | 11M | 6.6M | 11 | 6.6 | -4.4%
| /DuerOSVideoPlayer/lib | 11M | 6.6M | 11 | 6.6 | -4.4%
| /DuerOSVideoPlayer/oat/arm | 68K | 2.9M | 68 | 2969.6 | 2902%
| /DuerOSVideoPlayer/oat | 72K | 2.9M | 72 | 2969.6 | 2898%
| /DuerOSVideoPlayer | 63M | 62M | 63 | 62 | -1%
| /EManual/oat/arm64 | 6.4M | 6.4M | 6.4 | 6.4 | 0%
| /EManual/oat | 6.4M | 6.4M | 6.4 | 6.4 | 0%
| /EManual | 23M | 24M | 23 | 24 | 1%
| /EasterEgg/oat/arm64 | 516K | 516K | 516 | 516 | 0%
| /EasterEgg/oat | 520K | 520K | 520 | 520 | 0%
| /EasterEgg | 756K | 756K | 756 | 756 | 0%
| /EngModeService/oat/arm64 | 312K | 364K | 312 | 364 | 52%
| /EngModeService/oat | 316K | 368K | 316 | 368 | 52%
| /EngModeService | 812K | 1.5M | 812 | 1536 | 724%
| /EngineerMode/lib/arm64 | 2.7M | 2.7M | 2.7 | 2.7 | 0%
| /EngineerMode/lib | 2.7M | 2.7M | 2.7 | 2.7 | 0%
| /EngineerMode/oat/arm64 | 5.6M | 5.6M | 5.6 | 5.6 | 0%
| /EngineerMode/oat | 5.6M | 5.6M | 5.6 | 5.6 | 0%
| /EngineerMode | 18M | 18M | 18 | 18 | 0%
| /EnhancedMemory/lib/arm64 | 1.5M | 600K | 1.5 | 0.58594 | -0.9141%
| /EnhancedMemory/lib | 1.5M | 604K | 1.5 | 0.58984 | -0.9102%
| /EnhancedMemory/oat/arm64 | 264K | 264K | 264 | 264 | 0%
| /EnhancedMemory/oat | 268K | 268K | 268 | 268 | 0%
| /EnhancedMemory | 11M | 10M | 11 | 10 | -1%
| /Exchange2/oat/arm64 | 3.2M | 3.2M | 3.2 | 3.2 | 0%
| /Exchange2/oat | 3.2M | 3.2M | 3.2 | 3.2 | 0%
| /Exchange2 | 4.7M | 4.7M | 4.7 | 4.7 | 0%
| /ExoplayerDemo/oat/arm64 | 636K | 636K | 636 | 636 | 0%
| /ExoplayerDemo/oat | 640K | 640K | 640 | 640 | 0%
| /ExoplayerDemo | 944K | 944K | 944 | 944 | 0%
| /ExtShared/oat/arm64 | 28K | 28K | 28 | 28 | 0%
| /ExtShared/oat | 32K | 32K | 32 | 32 | 0%
| /ExtShared | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /FaceID/lib/arm64 | 2.0M | 2.0M | 2 | 2 | 0%
| /FaceID/lib | 2.1M | 2.1M | 2.1 | 2.1 | 0%
| /FaceID/oat/arm64 | 64K | 64K | 64 | 64 | 0%
| /FaceID/oat | 68K | 68K | 68 | 68 | 0%
| /FaceID | 17M | 17M | 17 | 17 | 0%
| /FaceOS/lib/arm | 884K | 200K | 884 | 200 | -684%
| /FaceOS/lib | 888K | 204K | 888 | 204 | -684%
| /FaceOS/oat/arm | 60K | 8.6M | 60 | 8.681 | -51.32%
| /FaceOS/oat | 64K | 8.6M | 64 | 8.681 | -55.32%
| /FaceOS | 11M | 16M | 11 | 16 | 5%
| /FordAccount/lib/arm64 | 1.4M | 1.4M | 1.4 | 1.4 | 0%
| /FordAccount/lib | 1.4M | 1.4M | 1.4 | 1.4 | 0%
| /FordAccount/oat/arm64 | 5.9M | 5.9M | 5.9 | 5.9 | 0%
| /FordAccount/oat | 5.9M | 5.9M | 5.9 | 5.9 | 0%
| /FordAccount | 16M | 16M | 16 | 16 | 0%
| /FordCloudService/oat/arm64 | 4.8M | 4.8M | 4.8 | 4.8 | 0%
| /FordCloudService/oat | 4.8M | 4.8M | 4.8 | 4.8 | 0%
| /FordCloudService | 7.3M | 7.2M | 7.3 | 7.2 | -0.1%
| /FordCredit/oat/arm64 | 1.1M | 1.1M | 1.1 | 1.1 | 0%
| /FordCredit/oat | 1.1M | 1.1M | 1.1 | 1.1 | 0%
| /FordCredit | 15M | 15M | 15 | 15 | 0%
| /FordVPA/oat/arm64 | 3.2M | 3.2M | 3.2 | 3.2 | 0%
| /FordVPA/oat | 3.2M | 3.2M | 3.2 | 3.2 | 0%
| /FordVPA | 71M | 71M | 71 | 71 | 0%
| /Gallery2/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K | 4 | 4 | 0%
| /Gallery2/lib | 8.0K | 8.0K | 8 | 8 | 0%
| /Gallery2/oat/arm64 | 2.4M | 2.4M | 2.4 | 2.4 | 0%
| /Gallery2/oat | 2.4M | 2.4M | 2.4 | 2.4 | 0%
| /Gallery2 | 9.1M | 9.1M | 9.1 | 9.1 | 0%
| /GuestMode/oat/arm64 | 9.1M | 9.1M | 9.1 | 9.1 | 0%
| /GuestMode/oat | 9.1M | 9.1M | 9.1 | 9.1 | 0%
| /GuestMode | 9.1M | 9.1M | 9.1 | 9.1 | 0%
| /HTMLViewer/oat/arm64 | 32K | 32K | 32 | 32 | 0%
| /HTMLViewer/oat | 36K | 36K | 36 | 36 | 0%
| /HTMLViewer | 60K | 60K | 60 | 60 | 0%
| /HardKeyService/oat/arm64 | 580K | 576K | 580 | 576 | -4%
| /HardKeyService/oat | 584K | 580K | 584 | 580 | -4%
| /HardKeyService | 828K | 824K | 828 | 824 | -4%
| /KanziModel/lib/arm64 | 828K | 824K | 828 | 824 | -4%
| /KanziModel/lib | 828K | 824K | 828 | 824 | -4%
| /KanziModel/oat/arm64 | 828K | 824K | 828 | 824 | -4%
| /KanziModel/oat | 828K | 824K | 828 | 824 | -4%
| /KanziModel | 828K | 824K | 828 | 824 | -4%
| /KeyChain/oat/arm64 | 60K | 60K | 60 | 60 | 0%
| /KeyChain/oat | 64K | 64K | 64 | 64 | 0%
| /KeyChain | 184K | 184K | 184 | 184 | 0%
| /LiveWallpapersPicker/oat/arm64 | 1.7M | 1.7M | 1.7 | 1.7 | 0%
| /LiveWallpapersPicker/oat | 1.7M | 1.7M | 1.7 | 1.7 | 0%
| /LiveWallpapersPicker | 3.1M | 3.1M | 3.1 | 3.1 | 0%
| /Maintenance/lib/arm | 1.5M | 1.5M | 1.5 | 1.5 | 0%
| /Maintenance/lib | 1.5M | 1.5M | 1.5 | 1.5 | 0%
| /Maintenance/oat/arm | 2.2M | 2.2M | 2.2 | 2.2 | 0%
| /Maintenance/oat | 2.2M | 2.2M | 2.2 | 2.2 | 0%
| /Maintenance | 42M | 42M | 42 | 42 | 0%
| /MediaInteractService/oat/arm64 | 2.5M | 3.0M | 2.5 | 3 | 0.5%
| /MediaInteractService/oat | 2.5M | 3.0M | 2.5 | 3 | 0.5%
| /MediaInteractService | 4.2M | 4.8M | 4.2 | 4.8 | 0.6%
| /MessageServer/lib/arm64 | 600K | 600K | 600 | 600 | 0%
| /MessageServer/lib | 604K | 604K | 604 | 604 | 0%
| /MessageServer/oat/arm64 | 92K | 92K | 92 | 92 | 0%
| /MessageServer/oat | 96K | 96K | 96 | 96 | 0%
| /MessageServer | 27M | 27M | 27 | 27 | 0%
| /OpenWnn/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K | 4 | 4 | 0%
| /OpenWnn/lib | 8.0K | 8.0K | 8 | 8 | 0%
| /OpenWnn/oat/arm64 | 328K | 328K | 328 | 328 | 0%
| /OpenWnn/oat | 332K | 332K | 332 | 332 | 0%
| /OpenWnn | 1.7M | 1.7M | 1.7 | 1.7 | 0%
| /PacProcessor/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K | 4 | 4 | 0%
| /PacProcessor/lib | 8.0K | 8.0K | 8 | 8 | 0%
| /PacProcessor/oat/arm64 | 36K | 36K | 36 | 36 | 0%
| /PacProcessor/oat | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /PacProcessor | 60K | 60K | 60 | 60 | 0%
| /PersonTime/oat/arm64 | 4.2M | 6.4M | 4.2 | 6.4 | 2.2%
| /PersonTime/oat | 4.2M | 6.4M | 4.2 | 6.4 | 2.2%
| /PersonTime | 7.1M | 10M | 7.1 | 10 | 2.9%
| /PhotoTable/oat/arm64 | 116K | 116K | 116 | 116 | 0%
| /PhotoTable/oat | 120K | 120K | 120 | 120 | 0%
| /PhotoTable | 616K | 616K | 616 | 616 | 0%
| /PicManager/oat/arm64 | 4.1M | 4.8M | 4.1 | 4.8 | 0.7%
| /PicManager/oat | 4.1M | 4.8M | 4.1 | 4.8 | 0.7%
| /PicManager | 14M | 15M | 14 | 15 | 1%
| /QTIDiagServices/oat/arm64 | 36K | 36K | 36 | 36 | 0%
| /QTIDiagServices/oat | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /QTIDiagServices | 52K | 52K | 52 | 52 | 0%
| /QuickSearchBox/oat/arm64 | 552K | 552K | 552 | 552 | 0%
| /QuickSearchBox/oat | 556K | 556K | 556 | 556 | 0%
| /QuickSearchBox | 1.0M | 1.0M | 1 | 1 | 0%
| /RVCSupport/oat/arm64 | 4.0M | 4.5M | 4 | 4.5 | 0.5%
| /RVCSupport/oat | 4.0M | 4.5M | 4 | 4.5 | 0.5%
| /RVCSupport | 19M | 26M | 19 | 26 | 7%
| /RelaxMode/oat/arm64 | 19M | 26M | 19 | 26 | 7%
| /RelaxMode/oat | 19M | 26M | 19 | 26 | 7%
| /RelaxMode | 19M | 26M | 19 | 26 | 7%
| /RootDetector/oat/arm64 | 1.9M | 2.1M | 1.9 | 2.1 | 0.2%
| /RootDetector/oat | 1.9M | 2.1M | 1.9 | 2.1 | 0.2%
| /RootDetector | 3.1M | 3.5M | 3.1 | 3.5 | 0.4%
| /SVBtMusic/oat/arm64 | 3.9M | 4.4M | 3.9 | 4.4 | 0.5%
| /SVBtMusic/oat | 3.9M | 4.4M | 3.9 | 4.4 | 0.5%
| /SVBtMusic | 15M | 20M | 15 | 20 | 5%
| /SVBtPhone/oat/arm64 | 5.4M | 6.5M | 5.4 | 6.5 | 1.1%
| /SVBtPhone/oat | 5.4M | 6.5M | 5.4 | 6.5 | 1.1%
| /SVBtPhone | 21M | 25M | 21 | 25 | 4%
| /SVECall/oat/arm64 | 2.5M | 3.0M | 2.5 | 3 | 0.5%
| /SVECall/oat | 2.5M | 3.0M | 2.5 | 3 | 0.5%
| /SVECall | 3.9M | 4.7M | 3.9 | 4.7 | 0.8%
| /SVHavc/lib/arm64 | 3.0M | 3.0M | 3 | 3 | 0%
| /SVHavc/lib | 3.0M | 3.0M | 3 | 3 | 0%
| /SVHavc/oat/arm64 | 3.0M | 3.0M | 3 | 3 | 0%
| /SVHavc/oat | 3.0M | 3.0M | 3 | 3 | 0%
| /SVHavc | 29M | 29M | 29 | 29 | 0%
| /SVSettings/lib/arm64 | 2.8M | 2.8M | 2.8 | 2.8 | 0%
| /SVSettings/lib | 2.9M | 2.9M | 2.9 | 2.9 | 0%
| /SVSettings/oat/arm64 | 8.0M | 8.1M | 8 | 8.1 | 0.1%
| /SVSettings/oat | 8.0M | 8.1M | 8 | 8.1 | 0.1%
| /SVSettings | 259M | 320M | 259 | 320 | 61%
| /SecureApp/lib/arm64 | 836K | 836K | 836 | 836 | 0%
| /SecureApp/lib | 840K | 840K | 840 | 840 | 0%
| /SecureApp/oat/arm64 | 2.1M | 2.1M | 2.1 | 2.1 | 0%
| /SecureApp/oat | 2.1M | 2.1M | 2.1 | 2.1 | 0%
| /SecureApp | 20M | 20M | 20 | 20 | 0%
| /SmartScene/oat/arm64 | 4.4M | 6.6M | 4.4 | 6.6 | 2.2%
| /SmartScene/oat | 4.4M | 6.6M | 4.4 | 6.6 | 2.2%
| /SmartScene | 8.0M | 11M | 8 | 11 | 3%
| /Stk/oat/arm64 | 124K | 124K | 124 | 124 | 0%
| /Stk/oat | 128K | 128K | 128 | 128 | 0%
| /Stk | 308K | 308K | 308 | 308 | 0%
| /SurpriseMessage/oat/arm64 | 3.9M | 3.9M | 3.9 | 3.9 | 0%
| /SurpriseMessage/oat | 3.9M | 3.9M | 3.9 | 3.9 | 0%
| /SurpriseMessage | 46M | 46M | 46 | 46 | 0%
| /SystemUpdate/lib/arm64 | 46M | 32M | 46 | 32 | -14%
| /SystemUpdate/lib | 46M | 32M | 46 | 32 | -14%
| /SystemUpdate/oat/arm64 | 46M | 248K | 46 | 0.24219 | -45.76%
| /SystemUpdate/oat | 46M | 252K | 46 | 0.24609 | -45.75%
| /SystemUpdate | 46M | 89M | 46 | 89 | 43%
| /TSPService/oat/arm64 | 46M | 89M | 46 | 89 | 43%
| /TSPService/oat | 46M | 89M | 46 | 89 | 43%
| /TSPService | 46M | 89M | 46 | 89 | 43%
| /UserDictionaryProvider/oat/arm64 | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /UserDictionaryProvider/oat | 48K | 48K | 48 | 48 | 0%
| /UserDictionaryProvider | 80K | 80K | 80 | 80 | 0%
| /V2ILite/oat/arm64 | 7.5M | 7.5M | 7.5 | 7.5 | 0%
| /V2ILite/oat | 7.5M | 7.5M | 7.5 | 7.5 | 0%
| /V2ILite | 21M | 21M | 21 | 21 | 0%
| /VehicleAccessService/oat/arm64 | 2.2M | 2.5M | 2.2 | 2.5 | 0.3%
| /VehicleAccessService/oat | 2.2M | 2.5M | 2.2 | 2.5 | 0.3%
| /VehicleAccessService | 3.7M | 4.0M | 3.7 | 4 | 0.3%
| /VehicleCenterService/lib/arm64 | 3.7M | 4.0M | 3.7 | 4 | 0.3%
| /VehicleCenterService/lib | 3.7M | 4.0M | 3.7 | 4 | 0.3%
| /VehicleCenterService/oat/arm64 | 3.1M | 3.1M | 3.1 | 3.1 | 0%
| /VehicleCenterService/oat | 3.1M | 3.1M | 3.1 | 3.1 | 0%
| /VehicleCenterService | 24M | 24M | 24 | 24 | 0%
| /VoiceControlService/oat/arm64 | 3.1M | 3.1M | 3.1 | 3.1 | 0%
| /VoiceControlService/oat | 3.1M | 3.1M | 3.1 | 3.1 | 0%
| /VoiceControlService | 4.9M | 4.9M | 4.9 | 4.9 | 0%
| /WAPPushManager/oat/arm64 | 64K | 64K | 64 | 64 | 0%
| /WAPPushManager/oat | 68K | 68K | 68 | 68 | 0%
| /WAPPushManager | 96K | 96K | 96 | 96 | 0%
| /WallpaperBackup/oat/arm64 | 36K | 36K | 36 | 36 | 0%
| /WallpaperBackup/oat | 40K | 40K | 40 | 40 | 0%
| /WallpaperBackup | 56K | 56K | 56 | 56 | 0%
| /WiFiDirectDemo/oat/arm64 | 48K | 48K | 48 | 48 | 0%
| /WiFiDirectDemo/oat | 52K | 52K | 52 | 52 | 0%
| /WiFiDirectDemo | 124K | 124K | 124 | 124 | 0%
| /btmultisim/oat/arm64 | 48K | 48K | 48 | 48 | 0%
| /btmultisim/oat | 52K | 52K | 52 | 52 | 0%
| /btmultisim | 72K | 72K | 72 | 72 | 0%
| /calmScreen/lib/arm64 | 17M | 17M | 17 | 17 | 0%
| /calmScreen/lib | 17M | 17M | 17 | 17 | 0%
| /calmScreen/oat/arm64 | 3.5M | 3.5M | 3.5 | 3.5 | 0%
| /calmScreen/oat | 3.5M | 3.5M | 3.5 | 3.5 | 0%
| /calmScreen | 104M | 104M | 104 | 104 | 0%
| /messaging/oat/arm64 | 3.9M | 3.9M | 3.9 | 3.9 | 0%
| /messaging/oat | 3.9M | 3.9M | 3.9 | 3.9 | 0%
| /messaging | 12M | 12M | 12 | 12 | 0%
| /radioapp/oat/arm64 | 4.1M | 4.7M | 4.1 | 4.7 | 0.6%
| /radioapp/oat | 4.1M | 4.7M | 4.1 | 4.7 | 0.6%
| /radioapp | 14M | 15M | 14 | 15 | 1%
| /uimremoteclient/oat/arm64 | 84K | 84K | 84 | 84 | 0%
| /uimremoteclient/oat | 88K | 88K | 88 | 88 | 0%
| /uimremoteclient | 120K | 120K | 120 | 120 | 0%
| /uimremoteserver/oat/arm64 | 80K | 80K | 80 | 80 | 0%
| /uimremoteserver/oat | 84K | 84K | 84 | 84 | 0%
| /uimremoteserver | 112K | 112K | 112 | 112 | 0%
| /webview/oat/arm | 2.0M | 2.0M | 2 | 2 | 0%
| /webview/oat/arm64 | 2.0M | 2.0M | 2 | 2 | 0%
| /webview/oat | 4.0M | 4.0M | 4 | 4 | 0%
| /webview | 116M | 116M | 116 | 116 | 0%
/vendor/app | /CarStateManagerService/oat/arm64 | 840K | 840K | 840 | 840 | 0%
| /CarStateManagerService/oat | 844K | 844K | 844 | 844 | 0%
| /CarStateManagerService | 1.1M | 1.1M | 1.1 | 1.1 | 0%
/vendor/app | /DataBusService/oat/arm64 | 44K | 44K | 44 | 44 | 0%
| /DataBusService/oat | 48K | 48K | 48 | 48 | 0%
| /DataBusService | 144K | 144K | 144 | 144 | 0%
| /GpsTest/oat/arm64 | 5.4M | 5.4M | 5.4 | 5.4 | 0%
| /GpsTest/oat | 5.4M | 5.4M | 5.4 | 5.4 | 0%
| /GpsTest | 8.9M | 8.9M | 8.9 | 8.9 | 0%
| /LogManagerService/oat/arm64 | 2.2M | 2.2M | 2.2 | 2.2 | 0%
| /LogManagerService/oat | 2.2M | 2.2M | 2.2 | 2.2 | 0%
| /LogManagerService | 4.1M | 4.1M | 4.1 | 4.1 | 0%
| /Perfdump/oat/arm64 | 92K | 92K | 92 | 92 | 0%
| /Perfdump/oat | 96K | 96K | 96 | 96 | 0%
| /Perfdump | 168K | 168K | 168 | 168 | 0%
| /PlatformAdapter/oat/arm64 | 2.6M | 2.6M | 2.6 | 2.6 | 0%
| /PlatformAdapter/oat | 2.6M | 2.6M | 2.6 | 2.6 | 0%
| /PlatformAdapter | 3.8M | 3.8M | 3.8 | 3.8 | 0%
| /Qmmi/lib/arm64 | 4.0K | 4.0K | 4 | 4 | 0%
| /Qmmi/lib | 8.0K | 8.0K | 8 | 8 | 0%
| /Qmmi/oat/arm64 | 412K | 412K | 412 | 412 | 0%
| /Qmmi/oat | 416K | 416K | 416 | 416 | 0%
| /Qmmi | 1.8M | 1.8M | 1.8 | 1.8 | 0%
| /UpdateApp/oat/arm64 | 88K | 80K | 88 | 80 | -8%
| /UpdateApp/oat | 92K | 84K | 92 | 84 | -8%
| /UpdateApp | 1.1M | 1.3M | 1.1 | 1.3 | 0.2%