## U625 Timberline R04
一、测试报告总论：
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | <100% | FAIL
Bug修复率 | 遗留P0P1 bug数量 | 无遗留P0 P1 bug | 遗留P0 P1 bug 共10个 | FAIL
2.版本稳定性及性能指标达成情况：
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
版本稳定性 | Monkey | 7*24无crash、无ANR | NA | NA
| 内存泄露 | 无内存泄漏 | NA | NA
版本性能 | 流畅度 | 无明显卡顿 |  | PASS
| 综合评分 | NA | NA | NA
| baidu APP占ROM | NA | NA | NA
| APP sources | NA | NA | NA
| 响应时间 | NA | NA | /
3.质量标准效果类指标达成情况：
AI能力 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
唤醒词 | 唤醒率-低噪 | 92% | NA | NA
| 唤醒率-中噪 | 90% | NA | NA
| 唤醒率-高噪 | 85% | NA | NA
场景化命令词 | 唤醒率-低噪 | 85% | NA | NA
| 唤醒率-中噪 | 85% | NA | NA
| 唤醒率-高噪 | 80% | NA | NA
误唤醒 | 小度小度 | 0.3次/h | NA | NA
| 你好福特 | 1.2次/h | NA | NA
二、Bug解决情况
Jira遗留问题（1个P0，3个P1）
三、版本已知风险/遗留严重问题
严重问题:
三、项目风险（阻塞项、进度风险、功能需求未实现、质量风险、依赖实车、依赖环境）
地图： | 部分case依赖赖网络，等ECG2到件后补测
语音： | 当前语音模型暂未调参，依赖调参后的模型进行测试
车家互联 | 覆盖智能家居品牌种类较少（2个）
随心听 | 暂无
随心看 | 暂无
外卖 | 暂无
酒店 | 暂无
电影购票 | 暂无
预约保养 | 暂无
智慧停车场 | 暂无
Launcher | 暂无
安全 | 暂无
账号 | （1）账号部分case依赖正式环境以及Sync+vin（2）支付&订单部分case依赖订单完成
激活 | 暂无
消息中心 | （1）百度侧使用demo模拟发送消息进行测试
输入法 | 暂无
四、测试用例执行情况及遗留P0P1 bug数
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率（测试执行数/用例总数） | 执行通过数 | 执行通过率(执行成功数/测试执行数） | 整体执行通过率（执行成功数/用例总数） | 遗留P0P1 bug | 未测/漏测原因和分析
launcher |  |  | 215 | 215 | 100% | 215 | 100% | 100%
AAR |  |  | 94 | 89 | 94.68% | 89 | 100% | 94.68% |  | 依赖实车滤芯更换
地图 |  |  | 4094 | 4066 | 99.32% | 4021 | 98.89% | 98.22% |  | 依赖正式环境和路测
语音 |  |  | 1562 | 1562 | 100% | 1560 | 99.87% | 99.87%
车家互联 |  |  | 40 | 40 | 100% | 40 | 100% | 100%
随心听 |  |  | 643 | 643 | 100% | 641 | 99.69% | 99.69%
随心看 |  |  | 291 | 291 | 100% | 288 | 98.97% | 98.97%
外卖 |  |  | 562 | 562 | 100% | 558 | 99.29% | 99.29%
酒店 |  |  | 177 | 177 | 100% | 175 | 98.87% | 98.87%
电影购票 |  |  | 268 | 268 | 100% | 268 | 100% | 100%
预约保养 |  |  | 154 | 154 | 100% | 154 | 100% | 100%
智慧停车场 |  |  | 137 | 137 | 100% | 137 | 100% | 100%
安全 |  |  | 307 | 307 | 100% | 307 | 100% | 100%
账号 |  |  | 350 | 307 | 87.71% | 306 | 99.67% | 87.43% |  | （1）账号部分case依赖正式环境以及Sync+vin（2）支付&订单部分case依赖订单完成
激活 |  |  | 76 | 75 | 98.68% | 75 | 100% | 98.68% |  | 部分case依赖ota升级，需要正式环境台架
消息中心 |  |  | 93 | 83 | 89.25% | 83 | 100% | 89.25% |  | 部分case依赖关机发送消息&ivi换件，百度使用Demo无法测试
输入法 |  |  | 66 | 66 | 100% | 66 | 100% | 100%
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=99% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=99.35%
五、测试环境及版本说明
SOC版本 |  |  | 20221001_0803_B3F27_R04.ENG
MCU版本 |  |  | 20220926_533_PRO
屏幕尺寸 |  |  | 27寸

## 遗留bug list
Key | Summary | Issue Type | Labels | Component/s | Reporter | Affects Version/s | Fix Version/s | Priority | AIMS # | Status | Updated | Assignee | Supplier. | Created | Last Comment
AW2-8018 | 【U625 timberline】R04 PRO刷机后无4G，连接WIFI后提示没有连网 | Bug | ECG, Ford, U625timberline, deasy |  | Mao, Yuyan (Y.) | B3F27_R04.PRO |  | Immediate Gating |  | Analysis | 2022-10-24 11:05 | Mao, Yuyan (Y.) |  | 2022-10-17 19:51 | <p><a href="https://www.jira.ford.com/secure/ViewProfile.jspa?name=ymao16" class="user-hover" rel="ymao16">Mao, Yuyan (Y.)</a>请百度同学抓取ECG/TCU 的log 给到Desay</p>
AW2-9132 | [U625 Timberline][语音][必现]首次语音“我要回家”，VPA弹窗无任何提示，直接退出 | Bug | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | 百度-语音 | Fan, Yang (Y.) | B3F27_R04.PRO |  | Gating |  | New | 2022-11-01 17:06 | Sun, Ying (Y.) |  | 2022-11-01 16:48
AW2-7997 | [U625 Timberline][账号][必现]语音/手动打开智慧停车场，福特派账号会退出 | Bug | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | 百度-帐号, 百度-智慧停车场 | Zhang, Yunrong (Y.) | B3F27_R00.PRO |  | Gating |  | Verification | 2022-11-01 14:12 | Mao, Yuyan (Y.) |  | 2022-10-17 16:18 | <p>进入电影票和外卖，账号会自动退出</p>
AW2-7667 | [U625 Timberline][随心听][必现]车机端不显示喜马拉雅已购专辑 | Bug | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | 百度-随心听 | Zhang, Yunrong (Y.) | B3F27_R00.PRO |  | Gating |  | New | 2022-10-27 15:42 | Sun, Ying (Y.) |  | 2022-10-11 10:03 | <p>该问题不是bug，支持车机端播放， 但不支持购买 ，所以在已购不显示。</p>
AW2-8479 | 【必现】Diagnostic：U625ICA Timberline 8060的值后缀需为AA | Bug | Desaytest, U625timberline, Wave2 |  | Guan, Kaige (K.) | B3F27_R04.ENG2 |  | Gating |  | New | 2022-10-23 09:58 | Sun, Ying (Y.) |  | 2022-10-23 09:56 | <p>百度写入的文件/map/BaiduMapAuto/version.txt读出来就是BA，如果是问题，需要百度修改<br/> 10-10 17:51:30.871 4289 4310 I EngModeService.DiagnosticInfo: GetMapData() MapdataStr =MB6T-14H381-BA<br/> 10-10 17:51:30.871 4289 4310 E EngModeService.DiagnosticInfo: GetMapData MapdataStr: MB6T-14H381-BA</p>
AW2-7201 | [U625 Timberline][随心听][偶现]QQ音乐取消收藏后，收藏按钮仍为实心显示 | Bug | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | 百度-随心听 | Zhang, Yunrong (Y.) | B3F27_R00.PRO |  | Gating |  | Verification | 2022-10-08 17:17 | Mao, Yuyan (Y.) |  | 2022-09-25 14:16 | <p>已修复，apk版本：3.22.8.1708。 ------ wenge</p> <p>原因：同一数据源，一次收藏/取消收藏 的操作在不同线程更新了多次状态</p> <p>解决方法：对数据源进行比对，保证同一数据源只进行一次 收藏/取消收藏 的状态刷新</p> <p>预计B3F27_R01.PRO 集成改修改</p>
AW2-7080 | [U625 Timberline][爱奇艺][必现]拔除U盘后，U盘名称变为文件夹名称 | Bug | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | 百度-随心看 | Zhang, Yunrong (Y.) | B3F27_R00.PRO |  | Gating |  | Verification | 2022-09-26 16:35 | Mao, Yuyan (Y.) |  | 2022-09-22 17:03 | <p>U盘问题，已在1.5.60(包含)版本以后统一做过更新完善，日志中使用的是1.5.56版本，请使用最新版本验证。--zhouwangwei</p>
AW2-7079 | [U625 Timberline][爱奇艺][必现]无U盘插入状态，本地视频页面无任何提示语提醒 | Bug | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | 百度-随心看 | Zhang, Yunrong (Y.) | B3F27_R00.PRO |  | Gating |  | Verification | 2022-09-26 16:34 | Mao, Yuyan (Y.) |  | 2022-09-22 16:59 | <p>U盘问题，已在1.5.60(包含)版本以后统一做过更新完善，日志中使用的是1.5.56版本，请使用最新版本验证。---zhouwangwei</p>
AW2-9125 | Phase4:[U625 Timberline][必现]随心听未登录状态，在线收音机背景图和其他不一致 | Bug | APIMCIS_WAVE2, U625timberline_HMI, baidu, 在线收音机 | HMI, 随心听 | yi, jiang (j.) | B3F27_R04.PRO |  | High |  | New | 2022-11-01 16:37 | Sun, Ying (Y.) |  | 2022-11-01 16:34
AW2-7326 | [U625 Timberline][随心听][必现]QQ音乐登录二维码页面跳转闪屏 | Bug | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | 百度-随心听 | Zhang, Yunrong (Y.) | B3F27_R00.PRO |  | High |  | New | 2022-09-28 14:05 | Sun, Ying (Y.) |  | 2022-09-28 10:24
Generated at Tue Nov 01 08:30:53 EDT 2022 by Sun, Ying (Y.) using Jira 8.13.22#813022-sha1:0bfa32aeac99337fb4121989dd25167b6f869653.

## Jira Bug汇总
计数项:Reporter | Priority
Status | Gating | High | Immediate Gating | (空白) | 总计
Analysis |  |  | 1 |  | 1
New | 3 | 2 |  |  | 5
Verification | 4 |  |  |  | 4
(空白)
总计 | 7 | 2 | 1 |  | 10

## 综合评分
序号 | 影响因素 | 权重 | Happy path | Full | SPEC | Reference | 偏差 | 用例类型 | 台架 or实车 | 测试状态 | 测试前提条件 | 测试步骤 | 性能数据计算细则 | 开始&结束帧 | Owner | 第一次测试/S | 第二次测试/S | 第三次测试/S | R04测试结果 | R00结果
5 | Power on QQ音乐首次启动 |  |  |  | 12s | 14.2s |  | 1-2-1-1 | 台架 | 冷启动 | 关机前QQ音乐暂停 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听卡片 | 计算从手部离开点击到QQ音乐界面稳定展示 | 开始帧：手指离开瞬间 结束帧：音乐页面展示完整瞬间 | Baidu | 4.74 | 5.44 | 6.51 | 5.5633
6 | Power on QQ音乐首次启动 | 1 |  |  |  | 4s |  | 1-2-1-1 | 台架 | 冷启动 | 默认关机前是播放QQ音乐 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听卡片 | 计算从手部离开点击到QQ音乐从暂停到播放状态 | 开始帧：手指离开瞬间 结束帧：暂停变成播放的瞬间 | Baidu | 3.85 | 3.76 | 4.33 | 3.98
7 | Power onQQ音乐选择歌单 | 1 |  |  |  | 1s |  | 2001-03-01 | 台架 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听图标 3.在QQ音乐界面显示1s内选择一个歌单 | 计算从手部离开点击到歌单界面稳定展示（只要整体界面加载就可以，不需要图片加载完） | 开始帧：手指离开某个歌单的瞬间 结束帧：歌单页面加载基本稳定（不需要关注图片啥的有没有加载） | Baidu | 1.45 | 1.49 | 1.89 | 1.61
8 | Power onQQ音乐选择歌曲 | 1 |  |  |  | 1s |  | 2001-03-01 | 台架 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击随心听图标 3.在QQ音乐界面显示1s内选择一个歌单 4.在QQ音乐歌单界面显示1s内选择一首歌 | 计算从手部离开点击到歌曲播放（播放按钮从暂停到播放状态） | 开始帧：手指离开某个歌单内某首歌曲的瞬间 结束帧：暂停变成播放的瞬间 | Baidu | 2.11 | 1.93 | 1.99 | 2.01
12 | Power on到语音导航 | [7 empty] | 台架 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.语音"导航到xxx" | 计算从语音指令最后一个字到搜索结果稳定展示 | 开始帧：语音TTS全部文字稳定上屏瞬间 结束帧：出现搜索地点结果list展示稳定的瞬间 注： 深圳：导航去深圳北站 南京：导航去南京南站 北京：导航去天安门 | Baidu | 3.31 | 3.7 | 3.72 | 3.5767
13 | Power on到语音导航规划完成 | [7 empty] | 台架 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.语音"导航到xxx" 4.语音“第一条” | 计算从语音指令最后一个字到规划路径结果稳定展示 | 开始帧：『第一条』三个字稳定上屏的瞬间 结束帧：文档展示路线规划的瞬间（加载稳定） 注： 深圳：导航去深圳北站 南京：导航去南京南站 北京：导航去天安门 | Baidu | 19.73 | 18.67 | 20.32 | 19.5733
14 | Power on导航启动时间 | 1.5 | Y | Y |  | 12.2s |  | 1-2-1-1 | 台架 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.整个测试过程中录屏 | 计算从手部离开点击开始第一帧到导航地图搜索框显示（并且此时地图概览已经显示，路况等细节不考虑）。 | 开始帧：手指离开launcher地图卡片的瞬间 结束帧：地图加载了菜单栏和搜索栏的瞬间（不需要关注整个路况都加载完整） | Baidu | 14.79 | 18.07 | 18.26 | 17.04 | 20.62
15 | power on导航界面点击输入框出现下拉框 | 1 |  |  |  | 1s |  | 1-3-1-1 | 台架 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.点击导航中的地址输入框 | 计算从手部离开点击到下拉框（历史记录）稳定展示 | 开始帧：手指离开地图搜索框的瞬间 结束帧：历史记录展示的瞬间（不需要管输入法啥时候弹出来） | Baidu | 2.09 | 2.43 | 1.81 | 2.11
16 | power on导航搜索地址完成 | 1 |  |  |  | 1.5s |  | 2001-03-01 | 台架 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.点击导航中的地址输入框，输入一个地址 4.点击搜索按钮 | 计算从手部离开点击到搜索结果稳定展示 | 开始帧：手指离开搜索按钮瞬间 结束帧：出现搜索结果list的瞬间 | Baidu | 4.39 | 5.71 | 6.14 | 5.4133
17 | power on选择目的地后路线规划完成 | 1 |  |  |  | 2s |  | 2001-03-01 | 台架 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，点击导航图标 3.点击导航中的地址输入框，输入一个地址 4.点击搜索按钮 5.选择一个地址 | 计算从手部离开点击到路线规划结果稳定展示 | 开始帧：手指离开搜索结果某个地点的瞬间 结束帧：搜索规划页稳定展示的瞬间（包含时长、距离等信息的框框） | Baidu | 5.31 | 4.99 | 3.27 | 4.5233
18 | Power onPTT可用 | 1 |  | Y |  | 15.2s |  | 2022-01-04 | 台架 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，按下方向盘语音硬按键 3.若第一次无响应，间隔1再次尝试 4.语音唤醒后，发送语音指令“打开空调”，若无法响应则继续唤醒 | 计算从launcher界面启动第一帧到语音"打开空调"成功响应那一次的语音唤醒弹框第一帧 | 开始帧：launcher启动的瞬间 结束帧：第一句说话的文字上屏的瞬间 | Baidu | 依赖实车 |  |  | #DIV/0!
19 | Power on语音可用 | 1 |  | Y |  | 15.2s |  | 1-1-1-1 | 台架 | 冷启动 |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.若第一次无响应，间隔1s再次尝试 4.语音唤醒后，发送语音指令“打开空调”，若无法响应则继续唤醒 | 计算从launcher界面启动第一帧到语音"打开空调"成功响应那一次的语音唤醒弹框第一帧 | 开始帧：launcher启动的瞬间 结束帧：第一句说话的文字上屏的瞬间 为了方便，直接使用我要听陈奕迅的歌 | Baidu | 22.38 | 23.74 | 29.89 | 25.3367 | 18.05
20 | Power on语音播放音乐 | 1 |  |  |  | 5s |  | 1-2-1-1 | 台架 |  |  | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.Launcher显示后1s内，尝试福特定制唤醒词唤醒 3.语音"播放xxx" | 计算从语音最后一个字上屏到歌曲播报第一帧 | 开始帧：指令完整上屏的瞬间 结束帧：出现TTS回复文字的瞬间 注： 我要听陈奕迅的歌 | Baidu | 4.5 | 3.41 | 6.14 | 4.6833
25 | Power onFM音源恢复 | 1.5 |  | Y | 5s | 6.2s |  | 2022-01-01 | 台架 | 冷启动 | 车机播放Fm | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至FM播放（播放按钮从暂停到播放状态，认定为开始播放） | 开始帧：launcher出现第一帧 结束帧：暂停按钮变成播放瞬间 注：重启前需要播放FM | Baidu | 6.57 | 6.15 | 5.87 | 6.1967 | 6.08
26 | Power on在线电台音源恢复 | 1.5 |  | Y |  |  |  | 2022-01-01 | 台架 | 冷启动 | 车机播放在线电台 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至在线电台播放（播放按钮从暂停到播放状态，认定为开始播放） | 开始帧：launcher出现第一帧 结束帧：暂停按钮变成播放瞬间 注：重启前需要播放在线电台 | Baidu | 6.68 | 7.05 | 4.68 | 6.1367
27 | Power on到根目录两首歌的USB音源恢复 | 0.5 |  | Y |  | 18.2s |  | 2022-01-01 | 台架 | 冷启动 | 1.1.U盘根目录存放两首歌曲 2.车机播放U盘音乐 | IVI开机，发送adb reboot消息，整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至U盘音乐播放（播放按钮从暂停到播放状态，认定为开始播放） | 开始帧：launcher出现第一帧 结束帧：暂停按钮变成播放瞬间 注：重启前需要播放U盘音乐，且重启时U盘插着 | Baidu | 2.07 | 1.53 | 0.92 | 1.5067 | 3.97
28 | Power onQQ音源恢复 | 1 | Y | Y |  | 18.2s |  | 1-1-1-1 | 台架 | 冷启动 | 1.强网 2.车机播放QQ音乐 | IVI开机，发送adb reboot消息，整个测试过程中录屏 | 计算从Launcher第一帧至QQ音乐播放（播放按钮从暂停到播放状态，认定为开始播放） | 开始帧：launcher出现第一帧 结束帧：暂停按钮变成播放瞬间 注：重启前需要播放QQ音乐 | Baidu | 4.96 | 6.82 | 6.09 | 5.9567
34 | CPU常用场景一下归一化CPU Free | 1 | Y | Y |  | >60% for 400% |  | 3 | 实车 |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景一持续运行20分钟，以5秒为间隔持续用top抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算20分钟整个周期下cpu Free换算成100%下的平均值 |  | Desay/Baidu | 依赖实车
35 | CPU常用场景二下归一化CPU Free | 1 | Y | Y |  | >60% for 400% |  | 3 | 实车 |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景二持续运行20分钟，以5秒为间隔持续抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算20分钟整个周期下cpu Free换算成100%下的平均值 |  | Desay/Baidu
36 | CPU常用场景三下归一化CPU Free | 1 | Y | Y |  | >60% for 400% |  | 3 | 实车 |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景二持续运行20分钟，以5秒为间隔持续抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算20分钟整个周期下cpu Free换算成100%下的平均值 |  | Desay/Baidu
37 | CPU Worst case下归一化CPU Free | 2 | Y | Y |  | >60% for 400% |  | 3 | 实车 |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测Worst case持续运行20分钟，以5秒为间隔持续抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算20分钟整个周期下cpu Free换算成100%下的平均值 |  | Desay/Baidu
38 | RAM常用场景一下归一化RAM Free | 1 | Y | Y |  | >30% |  | 3 | 实车 |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景一持续运行20分钟，以3分钟为间隔持续抓取Free Ram数据（dumpsys -t 180 meminfo） | 计算20分钟整个周期下Free Ram平均值 |  | Desay/Baidu
39 | RAM常用场景二下归一化RAM Free | 1 | Y | Y |  | >30% |  | 3 | 实车 |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景二持续运行20分钟，以3分钟为间隔持续抓取内存数据（dumpsys -t 180 meminfo） | 计算20分钟整个周期下Free Ram平均值 |  | Desay/Baidu
40 | RAM常用场景三下归一化RAM Free | 1 | Y | Y |  | >30% |  | 3 | 实车 |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景三持续运行20分钟，以3分钟为间隔持续抓取内存数据（dumpsys -t 180 meminfo） | 计算20分钟整个周期下Free Ram平均值 |  | Desay/Baidu
41 | RAM Worst case下归一化RAM Free | 2 | Y | Y |  | >30% |  | 3 | 实车 |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测Worst case持续运行20分钟，以3分钟为间隔持续抓取内存数据（dumpsys -t 180 meminfo） | 计算20分钟整个周期下Free Ram平均值 |  | Desay/Baidu
42 | GPU常用场景一下归一化GPU Free | 1 | Y | Y |  | >40% |  | 3 | 实车 |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景一持续运行20分钟，以3秒为间隔持续抓取GPU数据（cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage） | 计算20分钟整个周期下GPU剩余平均值 |  | Desay/Baidu
43 | GPU常用场景二下归一化GPU Free | 1 | Y | Y |  | >40% |  | 3 | 实车 |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景一持续运行20分钟，以3秒为间隔持续抓取GPU数据（cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage） | 计算20分钟整个周期下GPU剩余平均值 |  | Desay/Baidu
44 | GPU常用场景三下归一化GPU Free | 1 | Y | Y |  | >40% |  | 3 | 实车 |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景一持续运行20分钟，以3秒为间隔持续抓取GPU数据（cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage） | 计算20分钟整个周期下GPU剩余平均值 |  | Desay/Baidu
45 | GPU Worst case下归一化GPU Free | 2 | Y | Y |  | >40% |  | 3 | 实车 |  | 路测真实场景,强网/弱网/V2I环境都存在 | 路测常用场景一持续运行20分钟，以3秒为间隔持续抓取GPU数据（cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage） | 计算20分钟整个周期下GPU剩余平均值 |  | Desay/Baidu
48 | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动 | 1 |  | Y |  | 1.5s |  | 2022-01-03 | 台架 | 冷启动 | 默认关机前未播放QQ音乐 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击Launcher随心听卡片 | 计算从手指抬起动作到QQ音乐界面稳定展示 | 开始帧：手指离开随心听卡片瞬间 结束帧：随心听页面稳定展示瞬间 注： 上次关机前没有播放随心听QQ音乐 | Baidu | 4.02 | 5.18 | 4.66 | 4.62 | 3.56
49 | 系统稳定状态下QQ音乐首次启动 | 1 |  | Y |  | 1.5s |  | 2022-01-03 | 台架 | 冷启动 | 默认关机前是播放QQ音乐 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击Launcher随心听卡片 | 计算从手指抬起动作到音乐界面暂停按钮切换到播放按钮 | 开始帧：手指离开随心听卡片瞬间 结束帧：随心听页面稳定展示瞬间 注： 上次关机前正在播放随心听QQ音乐 | Baidu | 1.61 | 1.63 | 1.53 | 1.59 | NA
50 | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌单 | 1 |  |  |  | 1.5s |  | 2001-03-01 | 台架 | 冷启动 |  | 1.开机Launcher出来以后等待3分钟点击随心听图标 2.切换到QQ音乐Tab页面 3.选择一个歌单 | 计算从手部离开点击到歌单界面稳定展示 | 开始帧：手指离开某个歌单的瞬间 结束帧：歌单页面加载完整的瞬间 | Baidu | 1.64 | 1.51 | 1.93 | 1.6933
51 | 系统稳定状态下QQ音乐选择歌曲 | 1 |  |  |  | 1.5s |  | 2001-03-01 | 台架 | 冷启动 |  | 1.开机Launcher出来以后等待3分钟点击随心听图标 2.切换到QQ音乐Tab页面 3.选择一个歌单 4.选择一首歌 | 计算从手部离开点击到歌曲播放（播放按钮从暂停到播放状态） | 开始帧：手指离开某个歌单的某首歌的瞬间 结束帧：暂停变成播放的瞬间 | Baidu | 2.23 | 2.2 | 2.07 | 2.1667
52 | 系统稳定状态下USB音乐首次启动 | 0.5 |  | Y |  | 1.5s |  | 2022-01-03 | 台架 | 冷启动 | 关机前是QQ音乐 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击U盘音乐按钮 | 计算从手指抬起动作到U盘音乐暂停按钮切换到播放按钮 | 开始帧：手指离开随心听首页U盘音乐的瞬间 结束帧：U盘音源暂停按钮变成播放的瞬间 注；关机前是播放QQ音乐，且插着U盘 | Baidu | 2.4 | 2.11 | 2.33 | 2.28 | 2.18
55 | 系统稳定状态下喜马拉雅首次启动 | 1 |  |  |  | 1.5s |  | 2022-01-03 | 台架 | 冷启动 | 关机前是USB音乐 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击应用按钮 | 计算从手指抬起动作到应用界面稳定展示 | 开始帧：手指离开随心听首页喜马拉雅音乐的瞬间 结束帧：喜马拉雅页面展示完整瞬间 注；关机前播放U盘音乐 | Baidu | 2.18 | 2.52 | 2.07 | 2.2567
56 | 系统稳定状态下Navigation首次启动 | 1 |  | Y |  | 3s |  | 2022-01-03 | 台架 | 冷启动 |  | 开机Launcher出来以后等待3分钟，点击导航按钮 | 计算从手指抬起动作到导航定位信息加载完成 | 开始帧：手指离开launcher地图卡片的瞬间 结束帧：地图首页加载完整的瞬间 注；关机前播放U盘音乐 | Baidu | 6.94 | 6.56 | 6.79 | 6.7633 | 8.19
57 | 系统稳定状态下导航界面点击输入框出现下拉框 | 1 |  |  |  | 1s |  | 2022-01-03 | 台架 | 冷启动 |  | 1.开机Launcher出来以后等待3分钟,点击导航图标 2.点击导航中的地址输入框 | 计算从手部离开点击到下拉框稳定展示 | 开始帧：手指离开地图首页搜索框的瞬间 结束帧：搜索框的下拉框文档展示（应该展示的是搜索历史） | Baidu | 1.23 | 1.15 | 1.26 | 1.2133
59 | QQ/新闻/喜马拉雅/在线FM热启动 | 1 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 | 热启动 |  | 系统稳定以后打开音乐应用，再回到首页，再次打开音乐应用 | 计算第二次打开音乐应用从手指抬起动作到音乐界面稳定展示 | 开始帧：手指离开launcher首页随心听卡片瞬间 结束帧：页面稳定展示的瞬间 注：需要热启动 | Baidu | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 0.62333 | 1.05
60 | USB音乐热启动 | 1 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 | 热启动 | 非首次进入USB音乐界面 当前在随心听，FM播放界面 | 在FM播放界面，点击TAB上的USB音乐按键 | 计算从手指抬起动作到USB音乐界面稳定展示 | 开始帧：手指离开随心听首页U盘音乐的瞬间 结束帧：U盘音乐页面稳定展示的瞬间 注：一开始处于随心听FM页面，然后切换到U盘页面 | Baidu | 0.58 | 0.58 | 0.57 | 0.57667 | 0.88
63 | Navigation热启动 | 1 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 | 热启动 |  | 系统稳定以后打开导航，输入目的地，完成路径规划后，再回到首页，再次打开导航应用 | 计算第二次打开导航应用从手指抬起动作到导航界面稳定展示 | 开始帧：手指离开launcher首页地图卡片的瞬间 结束帧：地图页面完整加载的瞬间 注：地图后台前处于导航中 | Baidu | 0.45 | 0.56 | 0.56 | 0.52333 | 0.22
64 | 24小时Monkey测试中的CPU Free | 1 |  | Y |  | >60% for 400% |  | 3 | 台架 |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5秒为间隔持续用top抓取CPU数据（nice -n -10 top -d 5） | 计算整个运行过程中 cpu的剩余值 |  | Desay/Baidu |  |  |  | 106.3%
65 | 24小时Monkey测试中的RAM Free | 1 |  | Y |  | >30% |  | 3 | 台架 |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5分钟为间隔持续用dumsys meminfo抓取内存数据 | 计算整个运行过程中 Ram的剩余值 |  | Desay/Baidu |  |  |  | 308.3796
66 | 24小时Monkey测试中的GPU Free | 1 |  | Y |  | >30% |  | 3 | 台架 |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5s为间隔持续用cat /sys/class/kgsl//kgsl-3d0/gpu_busy_percentage抓取GPU数据 | 计算整个运行过程中 GPU的剩余值 |  | Desay/Baidu |  |  |  | 7990%
67 | 24小时Monkey中的ANR次数 | 1 |  | Y |  |  |  | 3 | 台架 |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行结束以后，搜集日志，分析ANR次数 | 脚本分析日志中出现的ANR次数 |  | Desay/Baidu
68 | 24小时Monkey中的Crash次数 | 1 |  | Y |  |  |  | 3 | 台架 |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行结束以后，搜集日志，分析crash次数 | 脚本分析日志中出现的crash次数 |  | Desay/Baidu
69 | 24小时Monkey中内存泄露进程数 | 1 |  | Y |  |  |  | 3 | 台架 |  | 1.操作间隔：500ms 2.覆盖应用：IVI所有应用 3.4G网络连接 4.保持车机登录状态，所有应用登录状态（音乐，视频） | monkey运行过程中，以5分钟为间隔持续用dumsys meminfo抓取内存数据 | 脚本生成内存曲线图 |  | Desay/Baidu |  |  |  | 0
70 | 组合场景下的ANR次数 | 1 |  | Y |  |  |  | 3 | 台架 |  |  | 路测运行结束以后，搜集日志，分析ANR次数 | 脚本分析日志中出现的ANR次数 |  | Desay/Baidu | 依赖实车
71 | 组合场景下的Crash次数 | 1 |  | Y |  |  |  | 3 | 台架 |  |  | 路测运行结束以后，搜集日志，分析CRASH次数 | 脚本分析日志中出现的crash次数 |  | Desay/Baidu
73 | 系统稳定状态下导航搜索 | 1 | Y | Y |  | 1s |  | 2022-01-03 | 台架 | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开导航应用，输入目的地，点击搜索 | 计算从点击搜索至界面稳定展示搜索结果 | 开始帧：手指离开搜索按钮的瞬间 结束帧：展示搜索结果list的瞬间 | Baidu | 3.41 | 3.95 | 2.92 | 3.4267 | 2.11
74 | 系统稳定状态下导航路径规划 | 1 | Y | Y |  | 1s |  | 2022-01-03 | 台架 | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开导航应用，输入目的地，点击搜索，出现搜索列表以后点击路径规划按钮 | 计算从点击路径规划按钮至界面稳定展示路径搜索结果 | 开始帧：手指离开搜索结果的某个地点的瞬间 结束帧：展示路线规划页面（展示包括距离和时间的那个小框框） | Baidu | 3.15 | 4.58 | 3.75 | 3.8267 | 1.23
75 | 系统稳定状态下在线QQ音乐切歌 | 1 |  | Y |  | 1s |  | 2022-01-03 | 台架 | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开在线音乐应用，音乐播放以后，点击下一首 | 计算从点击下一首至播放按钮从暂停到播放 | 开始帧：手指离开下一首按钮的瞬间 结束帧：暂停按钮变成播放按钮的瞬间 | Baidu | 1.26 | 1.49 | 1.72 | 1.49 | 0.33
76 | 系统稳定状态下在线电台切换/FM | 1 |  | Y |  | 1s |  | 2022-01-03 | 台架 | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，打开Fm应用，FM播放以后，点击下一首 | 计算从点击下一首至FM成功切台 | 开始帧：手指离开下一个台按钮的瞬间 结束帧：成功切换到下一个台并播放的瞬间 | Baidu | 0.71 | 0.69 | 1.19 | 0.86333 | 1.37
77 | 系统稳定下，语音导航搜索时间 | 1 |  | Y |  | 1s |  | 2001-03-01 | 台架 | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音导航到xxx | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示搜索结果 | 开始帧：指令文字完整上屏的瞬间 结束帧：完整展示搜索结果list的瞬间 深圳：导航去深圳北站 南京：导航去南京南京 北京：导航去天安门 | Baidu | 4.37 | 3.65 | 3.23 | 3.75 | 2.93
78 | 导航中，语音目的地切换搜索时间 | 1 |  | Y |  | 1s |  | 2001-03-01 | 台架 | 冷启动 | 强网 | 导航前台运行，并在导航中，语音导航到xxx | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示搜索结果 | 开始帧：指令文字完整上屏的瞬间 结束帧：完整展示搜索结果list的瞬间 深圳：导航去深圳北站 南京：导航去南京南京 北京：导航去天安门 | Baidu | 2.79 | 3.91 | 4.06 | 3.5867 | 2.78
79 | 导航中，语音目的地切换路径规划 | 1 |  | Y |  | 1s |  | 2001-03-01 | 台架 | 冷启动 | 强网 | 导航前台运行，并在导航中，语音导航到xxx，语音选中第一个 | 计算从语音最后一个字上屏结束至页面稳定展示规划结果 | 开始帧：指令文字『第一个』完整上屏的瞬间 结束帧：完整展示路线规划页面的瞬间（出现一个距离、时长的框框） 深圳：导航去深圳北站 南京：导航去南京南京 北京：导航去天安门 | Baidu | 11.79 | 11.58 | 11.67 | 11.68 | 2.43
80 | 系统稳定下，语音播放音乐 | 1 |  | Y |  | 1s |  | 2001-03-01 | 台架 | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音播放xxx | 计算从语音最后一个字上屏结束至音乐播放按钮播放状态 | 开始帧：指令稳定上屏的瞬间 结束帧：回复文字稳定出现的瞬间（不需要等按钮变成播放） | Baidu | 5.7 | 3.74 | 3.87 | 4.4367 | 0.763
81 | 系统稳定下，语音车控 | 1 |  | Y |  | 1s |  | 2001-03-01 | 台架 | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音打开天窗 | 计算从语音最后一个字上屏结束至天窗开始开启 | 开始帧：指令文字完整上屏的瞬间 结束帧：天窗开始打开的瞬间 | Baidu | 1.28 | 1.4 | 1.45 | 1.3767 | 1.15
82 | 系统稳定下，语音系统控制 | 1 |  | Y |  | 1s |  | 2001-03-01 | 台架 | 冷启动 | 强网 | 开机Launcher出来以后等待3分钟，语音屏幕亮一点 | 计算从语音最后一个字上屏结束至操作生效 | 开始帧：指令文字完整上屏的瞬间 结束帧：屏幕亮度被调整的瞬间（如果是投屏的话就设置页面的亮度条） | Baidu | 0.73 | 1.33 | 1.63 | 1.23 | 1.66
83 | Power on 到账号自动登录时间 | 1.5 |  |  |  | 1s |  | 1-1-1-1 | 台架 | 冷启动 | 强网，账号已登录，未开启人脸识别 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从launcher界面启动第一帧到账号登录完成 | 开始帧：launcher出现第一帧 结束帧：账号头像和名字显示的瞬间 | Baidu | 1.53 | 1.6 | 1.5 | 1.5433
84 | Power on 到账号二维码出现时间 | 1.5 |  |  |  | 1s |  | 2022-01-04 | 台架 | 冷启动 | 强网，账号未登录，未开启人脸识别 | 1.IVI开机，发送adb reboot消息 2.整个测试过程中录屏 | 计算从launcher界面启动第一帧到显示账号二维码稳定展示 | 开始帧：launcher出现第一帧 结束帧：跳转到二维码登录页并完整展示二维码的瞬间 | Baidu | 8.79 | 8.06 | 12.77 | 9.8733
101 | 语音热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、已经调起语音进程 2、点击语音唤醒图标 |  | 开始帧：手指离开页面语音唤醒图标的瞬间 结束帧：出现VPA的瞬间 注：需要此前使用过语音 | Baidu | 0.39 | 0.34 | 0.29 | 0.34 | 1.22
102 | 车机管家冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击车机管家图标 3、进入车机管家首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：手指离开车机管家卡片的瞬间 结束帧：稳定展示车机管家页面的瞬间 | Baidu | 1.547 | 1.327 | 1.713 | 1.529
103 | 车机管家热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击车机管家图标 3、进入车机管家首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：手指离开车机管家卡片的瞬间 结束帧：稳定展示车机管家页面的瞬间 | Baidu | 1.129 | 1 | 0.9 | 1.0097 | 0.793
106 | 消息中心冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击消息盒子图标 3、进入消息盒子首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：手指离开个人中心消息盒子的瞬间 结束帧：完整展示消息盒子的页面的瞬间 注：第一次进入 | Baidu | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.71667 | 0.82
107 | 消息中心热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击消息盒子图标 3、进入消息盒子首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：手指离开个人中心消息盒子的瞬间 结束帧：完整展示消息盒子的页面的瞬间 注：第一次进入 | Baidu | 0.71 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.703
108 | 随心看冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击随心看图标 3、进入随心看首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：手指离开随心看的瞬间 结束帧：随心看首页完整展示的瞬间 | Baidu | 7.53 | 5.62 | 6.58 | 6.5767 | 7.69
109 | 随心看热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击随心看图标 3、进入随心看首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：手指离开随心看的瞬间 结束帧：随心看完整展示的瞬间 | Baidu | 0.58 | 0.6 | 0.55 | 0.57667 | 0.71
110 | launcher冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，黑屏状态 2、首次进入launcher | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：开机动画结束进入黑屏的瞬间 结束帧：launcher加载完成的瞬间 | Baidu | 7.233 | 8.72 | 7.943 | 7.9653 | 8.1
111 | 车家互联冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击车家互联图标 3、进入车家互联首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：手指离开车家互联瞬间 结束帧：车家互联首页稳定展示的瞬间 注：需要绑定智能家居品牌的账号，第一次进入 | Baidu | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.2333 | 3.88
112 | 车家互联热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击车家互联图标 3、进入车家互联首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：手指离开车家互联瞬间 结束帧：车家互联首页稳定展示的瞬间 注：需要绑定智能家居品牌的账号 | Baidu | 3.9 | 4.1 | 4.3 | 4.1 | 3.52
113 | 预约保养冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击预约保养图标 3、进入预约保养首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：手指离开预约保养的瞬间 结束帧：预约保养稳定展示的瞬间 | Baidu | 2.74 | 2.79 | 2.78 | 2.77 | 3.08
114 | 预约保养热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击预约保养图标 3、进入预约保养首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：手指离开预约保养的瞬间 结束帧：预约保养稳定展示的瞬间 | Baidu | 0.25 | 0.21 | 0.22 | 0.22667 | 0.233
117 | 账号冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击个人中心图标 3、进入个人中心首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：手指离开launcher头像的瞬间 结束帧；加载完整个人中心页面的瞬间 | Baidu | 1.03 | 1.13 | 1.1 | 1.0867 | 0.79
118 | 账号热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击个人中心图标 3、进入个人中心首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：手指离开launcher头像的瞬间 结束帧；加载完整个人中心页面的瞬间 | Baidu | 0.63 | 0.73 | 0.67 | 0.67667 | 0.78
119 | 普通导航-全屏过渡期间冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  | Launcher后1s启动 | 1、系统启动，进入launcher后，无需等待，未分屏 2、立即点击地图图标 3、进入地图首页 | 计算展示launcher页面到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：手指离开launcher地图卡片的瞬间 结束帧；加载完整地图首页的瞬间 | Baidu | 18.79 | 15.87 | 16.17 | 16.9433 | 13.5
120 | 普通导航-分屏冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，点击分屏，等待3min 2、点击地图图标 3、进入地图首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：手指离开launcher地图卡片的瞬间 结束帧；加载完整地图首页的瞬间 注：第一次打开，在主屏 | Baidu | 11.03 | 11.44 | 11.38 | 11.2833 | 4.32
121 | 普通导航-分屏热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击地图图标 3、进入地图首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：手指离开launcher地图卡片的瞬间 结束帧；加载完整地图首页的瞬间 注：非第一次打开，在主屏 | Baidu | 0.71 | 0.78 | 0.65 | 0.71333 | 0.58
126 | 输入法冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击搜索图标 3、进入个性化档案首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：手指离开地图首页搜索框的瞬间 结束帧：输入法弹出来的瞬间 注：此前没有启动过输入法 | Baidu | 0.53 | 0.5 | 0.63 | 0.55333 | 0.396
127 | 输入法热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击个性化档案图标 3、进入个性化档案首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：手指离开地图首页搜索框的瞬间 结束帧：输入法弹出来的瞬间 注：此前启动过输入法 | Baidu | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.33667 | 0.373
130 | 电影票冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击电影票图标 3、进入电影票场首页 | 计算点击app图标到进入首页后电影名完全展示的时间 | 开始帧：手指离开更多服务电影购票卡片的瞬间 结束帧：电影购票展示的瞬间（不需要等图片加载完，出现电影名等信息即可） 注：第一次进入 | Baidu | 4.1 | 4.05 | 3.8 | 3.9833 | 6.15
131 | 电影票热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击电影票图标 3、进入电影票首页 | 计算点击app图标到进入首页后电影名完全展示的时间 | 开始帧：手指离开更多服务的瞬间 结束帧：电影购票展示的瞬间（不需要等图片加载完，出现电影名等信息即可） | Baidu | 0.2 | 0.26 | 0.31 | 0.25667 | 0.206
132 | 智慧停车场冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击智慧停车场图标 3、进入智慧停车场首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：手指离开更多服务智慧停车场的瞬间 结束帧：智慧停车场加载完整的瞬间 注：需要先绑定车牌，第一次进入 | Baidu | 5.61 | 6.59 | 5.57 | 5.9233 | 5.98
133 | 智慧停车场热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击智慧停车场图标 3、进入智慧停车场首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：手指离开更多服务智慧停车场的瞬间 结束帧：智慧停车场加载完整的瞬间 注： 需要先绑定车牌 | Baidu | 0.24 | 0.25 | 0.22 | 0.23667 | 0.346
134 | 外卖冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击外卖图标 3、进入外卖首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：手指离开更多服务外卖的瞬间 结束帧：外卖加载完整的瞬间 注：需要先登录账号并选择过收货地址，第一次进入 | Baidu | 6.71 | 5.91 | 5.79 | 6.1367 | 7.76
135 | 外卖热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击外卖图标 3、进入外卖首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：手指离开更多服务外卖的瞬间 结束帧：外卖加载完整的瞬间 注： 需要先登录账号并选择过收货地址 | Baidu | 0.76 | 0.71 | 0.72 | 0.73 | 0.69
136 | 酒店预定冷启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 2s |  | 2 | 台架 |  |  | 1、系统启动，进入launcher后，等待3min 2、点击酒店预订图标 3、进入酒店预订首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：手指离开更多服务酒店的瞬间 结束帧：酒店加载完整的瞬间，第一次进入 | Baidu | 2.03 | 1.82 | 1.78 | 1.8767 | 2.45
137 | 酒店预定热启动时间 | 0.5 |  | Y |  | 200ms |  | 2 | 台架 |  |  | 1、返回到上一页 2、再次点击酒店预订图标 3、进入酒店预订首页 | 计算点击app图标到进入首页后完全展示的时间 | 开始帧：手指离开更多服务酒店的瞬间 结束帧：酒店加载完整的瞬间 | Baidu | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.21 | 0.266