## U625Timberline R05测试报告
一、测试报告总论
1.测试概要
提测内容 | U625Timberline R05 地图测试报告
测试范围 | 功能测试，性能测试，稳定性测试，路试
测试结论 | 本次测试结论为有条件通过，测试标准为无P0, P1BUG <5，整体修复率>95%
2.质量标准基础指标达成情况
基础质量 | 指标项 |  | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 |  | 100% | 100% | Pass
Bug修复率 | P0P1 |  | 100% | 68.42% | Fail
| ALL |  | >95% | 36.36% | Fail
3.版本稳定性及性能指标达成情况
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
版本稳定性 | Monkey | 7*24小时无crash/anr | 10*24小时 | 1crash 1anr | Fail
| 台架测试 | 当前迭代无新增anr&crash | 10*8小时 | 无新增anr&crash | pass
|  | UI 自动化 | 600条*10次 | / | /
| 路测 | 当前迭代无新增anr&crash | 10*200km(10*8小时) | / | /
| 遗留crash&anr | 无遗留anr&crash | / | / | /
| 内存泄露 | 无内存泄漏 | 内存泄漏case执行 | 无内存泄露 | pass
性能场景 | 首页静置 |  |  |  | 参考新能专项Sheet
巡航模式
导航模式
……
4.定位指标达成情况
专项 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
定位专项 | 误偏航 | 百公里误偏航不超过一次 | 2000公里数 | 百公里误偏航次数 | Pass | 具体测试内容见定位专项sheet
| 车标异常次数 | 百公里不超过一次 | 2000公里数 | 百公里车标异常次数 | Pass
4.效果类标达成情况
专项 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
AR导航评测 | 前车检测 | 出错小于1次/20辆车 | 公里数 | 路测经过的车辆数 | NA | U625 Timberline没有AR导航
| 车道识别 | 出错小于1次/10公里 | 公里数 | 路测总公里数 | NA
| 前车启动 | 准确率90% | 总启动次数 | 错误次数/总启动次数 | NA
| 公交车车道识别 | 准确率90% | 总成功次数 | 成功次数/经过的公交车道次数 | NA
5.接口协议测试情况
模块名 | 接口总数量 |  | 完成测试接口数量 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 未测/漏测原因
地图 | 1893 |  | 1893 | 100% | 100% | pass
6.安全性测试质量情况
模块名 | 遗留漏洞数量 |  | 通过标准 | 测试结论 | 备注
地图 | NA |  | 无高危漏洞 | NA | NA
7.流程质量符合情况：功能清单、产品指标、MRD、技术文档、单云测试、CodeReview各环节交付物是否缺失及评审是否通过情况概述
流程环节 | 通过情况
功能清单
产品指标
MRD
技术文档
单元测试报告
Codereview结论
二、Bug解决情况
详情建遗留P0P1问题sheet
三、版本已知风险/遗留问题
项目风险
NA
严重问题
1. https://ford-jira-basic.atlassian.net/browse/AW2-13005 2.[AW2-12267] [U625 Timberline][百度-地图][必现]白天模式，3D模式下，比例尺50米，不会显示3D楼状 - Jira (atlassian.net)
四、质量达标情况
服务 | 模块 | 自测通过率 | 发布标准 | 实际遗留 | 是否达标 | case通过率 | 备注
地图 | 显示与图区操作（含互联互动等以及各车型unique的地图操作） | 99.62% | 无P0，Jira 遗留 P1 bug<5 | 12 |  | 99.62%
| （查询）检索 | 100% |  | 0 |  | 100%
| 路径规划 | 100% |  | 1 |  | 100%
| 路径引导 | 100% |  | 0 |  | 100%
| （移动）定位 | 98.67% |  | 1 |  | 98.67%
| 稳定性（故障处理） | / |  | / |  | /
| 性能（得分见性能测试-不少于KPI得分） | / |  | 1 |  | /
| 语音交互 | 100% |  | 2 |  | 100%
五、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 |  | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测原因和分析
地图 | 4094 |  | 4048 | 98.88% | 依赖实车路测、正式环境和设备sync+vin码
六、测试环境及版本说明
系统版本 | 20221227_0856_B3F27_R05.PRO.HF1
屏幕尺寸 | 27寸
ROM版本 | 20221227_0856_B3F27_R05.PRO.HF1
MCU版本 | 20221121_552_PRO
地图版本 | V5.0.1.105

## 遗留问题P0P1
U625 Timberline--Qian Qi (All) (Jira)
显示 114 事务 于 31/一月/23 5:19 上午。
事务类型 | 密钥 | 摘要 | Baidu Comments | 经办人 | 报告人 | 优先级 | 状态 | 解决方案 | 已创建 | 已更新 | 截止日期 | 组件 | 标签 | 修复版本
缺陷 | AW2-13372 | [U625 Timberline][地图][必现]组队导航时被移除队伍或队伍解散，无被移除和队伍解散通知，且导航界面U显示异常 |  | liu zhao-baidu | Dechao Hu | Gating | Verification | 未解决 | 13/一月/23 3:12 上午 | 15/一月/23 5:24 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | B3F27_R07.PRO
缺陷 | AW2-13269 | [U625 Timberline][地图][必现]车机端收到小度接人信息时无通知提示音 | 小度接人没有提示音，非BUG，转产品确认需求，若需要组入，R07无法合入 | Sun, Ying (Y.) | Dechao Hu | Gating | New | 未解决 | 12/一月/23 8:49 上午 | 17/一月/23 6:45 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline
缺陷 | AW2-13266 | [U625 Timberline][地图][必现]巡航/导航模式下，手机发送地址给车机，车机提示界面异常过大且显示不全 |  | liu zhao-baidu | Dechao Hu | Gating | Verification | 未解决 | 12/一月/23 8:27 上午 | 16/一月/23 1:43 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | B3F27_R07.PRO
缺陷 | AW2-13012 | [U625 Timberline][地图][必现]首页周边搜到的POI地点，点击时发生偏移 | 该问题涉及主线逻辑改动，改动范围较大，需内部评估处理，长线解决，R07无法合入 | Sun, Ying (Y.) | Yunrong Zhang | Gating | Analysis | 未解决 | 10/一月/23 11:24 上午 | 15/一月/23 5:29 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, U625timberline
缺陷 | AW2-13011 | [U625 Timberline][地图][必现]限行添加车牌号时，导航页面亮度过暗 |  | liu zhao-baidu | Yunrong Zhang | Gating | Verification | 未解决 | 10/一月/23 11:17 上午 | 17/一月/23 1:47 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, U625timberline
缺陷 | AW2-13005 | [U625 Timberline][地图][偶现]导航中语音添加途径点，路口放大图黑屏显示 | 当前内部方案调试中，当前版本无法组入 | Sun, Ying (Y.) | Yunrong Zhang | Gating | New | 未解决 | 10/一月/23 10:54 上午 | 16/一月/23 6:48 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, U625timberline
缺陷 | AW2-12876 | [U625 Timberline] [必现] [地图] 导航中，点击更多进入导航设置，修改爱车名称未点击完成就会自动退出修改界面 |  | sunduo01 | changjiang Jing | Gating | Verification | 未解决 | 09/一月/23 8:57 上午 | 13/一月/23 7:42 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, SW_FLEET, U625timberline | F2F27_R07.PRO
缺陷 | AW2-12688 | [U625 Timberline] [偶现] [地图] 分屏模式下副屏选择目的地发起导航路线起点和车标不在同一位置 |  | LinYuzhang | changjiang Jing | Gating | Verification | 未解决 | 06/一月/23 8:23 上午 | 18/一月/23 3:13 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, SW_FLEET, U625timberline
缺陷 | AW2-12522 | [U625 Timberline] [偶现] [地图] 导航中，双击诱导面板语音没有播报诱导面板上的信息 |  | sunduo01 | changjiang Jing | Gating | Verification | 未解决 | 05/一月/23 10:49 上午 | 16/一月/23 10:28 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, SW_FLEET, U625timberline | B3F27_R07.PRO
缺陷 | AW2-12513 | [U625 Timberline][百度-地图][必现]组队中，区间测速显示（沪陕高速）与导航诱导面板重叠 |  | Sun, Ying (Y.) | Yunyun Ye | Gating | Verification | 未解决 | 05/一月/23 9:36 上午 | 30/一月/23 9:46 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, U625timberline | B3F27_R07.ENG
缺陷 | AW2-12399 | [U625 Timberline][百度-地图][偶现]导航设置，点击打开“显示交通路况”开关，不能被打开 | 转产品重新梳理开关list R07 无法组入 | Sun, Ying (Y.) | Yunyun Ye | Gating | Analysis | 未解决 | 04/一月/23 12:53 下午 | 17/一月/23 5:00 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, U625timberline
缺陷 | AW2-12383 | [U625 Timberline][百度-地图][必现]熟路模式下，语音“放大地图”/"缩小地图"TTS反馈“好的”，实际没有放大缩小地图 |  | sunduo01 | Yunyun Ye | Gating | Verification | 未解决 | 04/一月/23 9:08 上午 | 11/一月/23 10:33 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, U625timberline | B3F27_R07.ENG
缺陷 | AW2-12349 | [U625 Timberline] [偶现] [地图] 离线状态下偏航一直在重新计算路线 | 日志分析正常，压测申请Monitor | LinYuzhang | changjiang Jing | Gating | New | 未解决 | 04/一月/23 5:59 上午 | 15/一月/23 10:21 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, SW_FLEET, U625timberline
缺陷 | AW2-12326 | [U625 Timberline][百度-地图][随机]打开地图设置“小地图”，小地图在副屏位显示一段时间就会消失，不保持一直显示小地图 | R07 组入 | Sun, Ying (Y.) | Yunyun Ye | Gating | New | 未解决 | 04/一月/23 5:21 上午 | 16/一月/23 2:33 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, U625timberline
缺陷 | AW2-12267 | [U625 Timberline][百度-地图][必现]白天模式，3D模式下，比例尺50米，不会显示3D楼状 | 主线对接中，当前版本无法组入 | LinYuzhang | Yunyun Ye | Gating | New | 未解决 | 03/一月/23 12:03 下午 | 15/一月/23 8:06 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, U625timberline
缺陷 | AW2-12264 | [U625 Timberline][百度-地图][高概率]导航在地下停车场内部路，车标发生飘逸 | PL17HF 修复， R07 组入 | Sun, Ying (Y.) | Yunyun Ye | Gating | New | 未解决 | 03/一月/23 11:53 上午 | 17/一月/23 6:28 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, U625timberline
缺陷 | AW2-12261 | [U625 Timberline][百度-地图][随机]点击地图输入框，比较卡顿，输入法键盘大概10S左右才被调出 | R07 组入 | sunduo01 | Yunyun Ye | Gating | New | 未解决 | 03/一月/23 11:48 上午 | 30/一月/23 9:50 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, U625timberline | B3F27_R07.ENG
缺陷 | AW2-12260 | [U625 Timberline][百度-地图][随机]出地下停车场，重新发起导航，车标未绑定在路线上，恢复绑定时间大于3S |  | Sun, Ying (Y.) | Yunyun Ye | Gating | Verification | 未解决 | 03/一月/23 11:42 上午 | 11/一月/23 8:35 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, REC_SW_FLEET, U625timberline | B3F27_R07.ENG
缺陷 | AW2-9959 | [U625 Timberline][地图][偶现]打开分屏，出现两个区间测速图标 |  | Mao, Yuyan (Y.) | Yunrong Zhang | Gating | Verification | 未解决 | 18/十一月/22 2:27 上午 | 15/一月/23 8:06 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | B3F27_R05.PRO
缺陷 | AW2-9958 | [U625 Timberline][地图][偶现]行驶中发起导航，车标会漂移 | 当前内部方案调试中，当前版本无法组入 | Sun, Ying (Y.) | Yunrong Zhang | Gating | New | 未解决 | 18/十一月/22 2:23 上午 | 17/一月/23 5:22 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline
缺陷 | AW2-9954 | [U625 Timberline][地图][偶现]导航中，关闭分屏模式，蚯蚓线消失 | 压测200次，申请Monitor | Sun, Ying (Y.) | Yunrong Zhang | Gating | Analysis | 未解决 | 18/十一月/22 1:52 上午 | 12/一月/23 11:57 上午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline
缺陷 | AW2-9952 | [U625 Timberline][地图][偶现]地图操作卡顿 |  | Mao, Yuyan (Y.) | Yunrong Zhang | Gating | Verification | 未解决 | 18/十一月/22 1:42 上午 | 12/一月/23 12:00 下午 |  | 百度-地图 | APIMCIS_WAVE2, Baidu, Phase4_IVITst, U625timberline | B3F27_R05.PRO

## 性能测试
权重 | 项目 | 测试说明 | 要求 | 单位 | A级别-手机（100分） | B级别（80分） | C级别（60分） | 福特KPI | 福特KPI分数 | U625Timberline 5.0量产版本(PL15)测试结果 | U625Timberline 5.0量产版本（PL15)分值 | 福特备注 | Neza 2 | 小鹏P7 | 小鹏P5 | 百度备注 | 第一次响应时间 | 第二次响应时间 | 第三次响应时间 | 平均响应时间 | 版本
20% | 地图启动 | 1. 先打开地图勾选一次“下次不再提醒”，重新关机，再次开机 2. 在开机出现launcher后，立即（1s内）点击地图入口（录视频记录） 3. 从视频逐帧获取点击地图入口到启动页消失出现第一帧底图 | Launcher显示1s内启动地图（底图出现） | 秒 | 5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8.7033 | 7.6483 | 参考Neza 2（5.1s）等竞品车 | 5.1 | 0 |  |  | 8.38 | 8.96 | 8.77 | 8.7033
| 地图启动 | 1. 先打开地图勾选一次“下次不再提醒”，重新关机，再次开机 2. 在开机出现launcher后，不要进入地图，过5分钟后，再次点击地图入口（录视频记录） 3. 从视频逐帧获取点击地图入口到启动页消失出现第一帧底图 | 稳定状态下首次进入地图界面时间 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 2.8 | 8.4 | 参考Neza 2（1.88s）等竞品车，CX727现在是3s | 1.88 |  |  |  | 2.47 | 2.02 | 2.33 | 2.2733
8% | 界面内纯本地操作的响应速度（以导航设置菜单操作响应菜单作为测试验收项） | 1. 在开机进入launcher至少1min后，进入地图，再打开导航设置 2. 记录操作视频，逐帧分析从点击到进入设置的时间 | 打开导航设置 | 毫秒 | 200 | 350 | 500 | 200 | 4 | 696.6667 | 1.6 | 参考Neza 2、小鹏P7等竞品车 |  |  |  |  | 710 | 640 | 740 | 696.6667
|  | 1. 在开机进入launcher至少1min后，进入地图，进入设置，打开车标到终点连线开关 2. 记录操作视频，逐帧分析从点击到开关打开完成的时间 | 设置内操作页面-打开车标到终点连线开关 | 毫秒 | 200 | 350 | 500 | 200 | 4 | 240 | 3.7867 | 参考Neza 2、小鹏P7等竞品车 |  |  |  |  | 280 | 210 | 230 | 240
4% | 内存 | 1.打开开发者选项，GPU呈现模式分析选择在屏幕上显示为线型图或在adb shell dumpsys gxfinfo中 2.执行命令1，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto reset 3.打开地图，进行对应场景操作 4.执行命令2，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto xx/xx.txt 5. 分析对应数据，每行数据相加的值就是fps值，求对应场景的平均值 | 首页开路况静置 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 500 | 0.6 | 515 | 0.4
|  |  | 后台首页静置 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 500 | 0.6 | 426 | 0.69867
|  |  | 导航开路况 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 700 | 0.4 | 619 | 0.4
|  |  | 巡航开路况 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 600 | 0.4 | 464 | 0.648
|  |  | 首页地图切换视图（平均刷图帧数） | fps | 15 | 12 | 10 | 15 | 1 | 19.19 | 1 | 帧速越大越流畅
|  |  | 跑轨迹，导航中，自动比例尺缩放（平均刷图帧数） | fps | 15 | 12 | 10 | 15 | 1 | 23.12 | 1 | 帧速越大越流畅
3% | 比例尺 | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图放大完成的时间 | 比例尺放大200m-100m | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 | 433.3333 | 0.92222 | 切换流畅,GB/T19392 要求＜3s GB/T 39744-2021 要求＜1s |  |  |  | 50m-100m(放大） 200-100m（缩小） 2km-500m几个级别都验证 （3个场景） | 390 | 430 | 480 | 433.3333
|  | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图缩小完成的时间 | 比例尺缩小50m-100m | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 | 440 | 0.92 | [5 empty] | 480 | 430 | 410 | 440
|  | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图放大完成的时间 | 比例尺放大2公里-1km | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 | 476.6667 | 0.90778 | [5 empty] | 480 | 470 | 480 | 476.6667
2% | 视图模式切换 | 1.进入地图，在首页地图，点击视图切换大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到视图切换完成的时间 | 首页比例尺20m从2D模式切换到3D模式，点击视图切换按钮 | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 800 | 0.8 | 606.6667 | 0.86444 | 切换流畅,GB/T19392 要求＜3s |  |  |  | 正北/跟随模式（需要覆盖3D模式） | 650 | 590 | 580 | 606.6667
|  | 1.进入地图，在导航中，点击路线全览按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到视图切换完成的时间 | 导航中比例尺10m从2D模式切换到3D模式，点击路线全览按钮 | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 800 | 0.8 | 480 | 0.90667 | [5 empty] | 540 | 440 | 460 | 480
10% | 搜索 | 1.进入地图，在周边搜，点击加油站 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图加载完成的时间 | 周边搜索加油站 | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 1300 | 2.35 | 1600 | 2.2 | GB/T19392-2013 & GB/T 39744-2021 要求＜5s ，且输入虚假POI 能超时退出 |  |  |  | 确定一个类型（加油站） |  |  |  | 0
|  | 1.进入地图，进行精确搜市内POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 市内POI | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 1300 | 2.35 | 2260 | 1.87 | [8 empty] | 0
|  | 1.进入地图，进行精确搜跨市POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 跨市POI | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2 | 2480 | 1.76 | [8 empty] | 0
|  | 1.进入地图，进行精确搜跨省POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 跨省POI | 毫秒 | 2000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2.25 | 2550 | 2.225 | [8 empty] | 0
20% | 路径规划 | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离30km（无途径点） | 秒 | 1 | 3 | 5 | 1.5 | 1.7273 | 2.59 | 1.5291 | GB/T 39744-2021 要求不大于100km的目的地，算路＜5s |  |  |  | 30km/90km/300km/500km/1500km | 2.35 | 1.86 | 2.02 | 2.0767
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离90km（无途径点） | 秒 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1.6364 | 2.69 | 1.5109 | [5 empty] | 2.25 | 2.42 | 2.21 | 2.2933
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离300km（无途径点） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.3 | 1.8182 | 2.99 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值 | 2.27 | 2.85 | 2.65 | 2.59
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离500km（无途径点） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1.8182 | 3.3 | 1.7636 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离1500km（无途径点） | 秒 | 5 | 8 | 10 | 4 | 1.8182 | 4.81 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 1.下载定位城市的离线数据，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离30km(离线）（无途径点） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1.8182 | 3.31 | 1.7618 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 30km | 秒 | 2 | 3 | 5 | 1.8 | 1.8182 | 5.09 | 0.72727 | 测试距离的偏差在10%以内
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 90km | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.3 | 1.8182 | 5.07 | 1.4461 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点 ，路径距离300km | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.5 | 1.8182 | 4.99 | 1.4564 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点 ，路径距离500km | 秒 | 5 | 8 | 10 | 3.3 | 1.8182 | 4.64 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 1500km | 秒 | 6 | 10 | 12 | 4.3 | 1.8182 | 4.8 | 1.8182
20% | 偏航(除正转弯或掉头时，时速>30km，三次平均值） | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际左转 | 秒 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 0.498 | 4 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际右转 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.2 | 0.152 | 4 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际掉头 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3.2 | 0 | 4
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际右转 | 秒 | 2 | 3 | 6 | 3 | 3.2 | 1.194 | 4 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际直行 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 2.83
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际掉头 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 0.52
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际左转 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 2.53
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际右转 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 0
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际直行 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 3.473
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际左转 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 0
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际直行 | 秒 |  |  |  | 3 |  | 1.574
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际掉头 | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  |  | 建议用具体路径值
10% | 定位 |  | 百公里误偏航次数/车标异常次数（GNSS 上报频率10HZ,GNSS信号时延＜2s,超过的数据范围小于1%) | 次 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0.04 | 9.92 |  |  |  |  | 100km
总得分 | [8 empty] | 85.9773 |  | 85.5457
不计入性能评分 |  |  | 车辆在地图上显示或语音提示的位置与车辆实际位置应一致,且错误概率应 | 百分比 | ＜＝1% | ＜＝3% | ＜＝5% |  |  |  |  | GB/T 19392-2013 |  |  |  | 不要求每个版本测试
|  |  | 距离累计误差 | 百分比 | ＜＝3% | ＜＝5% | ＜＝8%

## 定位专项
本次福特U625 Timberline项目定位专项南京城市路测结论为：有条件通过 详细测试情况如下： 路测总公里数1000KM，路测过程中出现3次定位问题（P1 3个）；误偏航3次； 具体表现如下：其中高架桥上发生误偏航0次、高架下发生误偏航0次、隧道发生车标漂移3次、高速误偏航0次，普通道路误偏航0次，出现车标漂移0次、停车场定位错误0次、主动偏航绑路错误0次、定位滞后0次，launcher，仪表TBT信息显示是否一致，底图/道路/底图元素/显示异常2次，实时路况更新不及时0次，稳定性1次，路口放大图延时1次 里程数：1000公里 总时长：总共31个小时 覆盖道路类型：高架桥、隧道、普通道路、快速路、山路、高速、环岛、停车场、立交、主辅路、桥梁、楼层密集处、二叉路、三岔路 测试结论：pass/fail 路网覆盖率：100% 路线： 11月25日：福特汽车研发中心-九华山隧道-玄武湖隧道-江心洲大桥-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路、 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道，新模范马路隧道，天浦路隧道，康华路隧道，团结路隧道，行知路隧道，紫创路隧道，江山大街隧道，夹江隧道，江心洲夹江隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环北线，卡子门大街高架，内环东线，新庄立交 桥梁：江心洲大桥 11月26日：福特汽车研发中心-通济门隧道-浦滨路隧道-老山国家森林公园-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路、 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道，新模范马路隧道，扬子江隧道，浦滨路隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环北线，卡子门大街高架，内环东线 11月28日：福特汽车研发中心-九华山隧道-玄武湖隧道-江心洲大桥-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路、 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道，新模范马路隧道，新庄立交，天浦路隧道，康华路隧道，团结路隧道，行知路隧道，紫创路隧道，江山大街隧道，夹江隧道，江心洲夹江隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环北线，卡子门大街高架，内环东线 桥梁：江心洲大桥 11月29日：福特汽车研发中心-夹江隧道-老山国家森林公园-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，快速路、内部路、桥梁 隧道：夹江隧道，青奥连轴隧道，江山大街隧道，长江隧道，天浦路隧道，康华路隧道，江心洲夹江隧道 高架：内环东线， 桥梁：江心洲大桥 11月30日：福特汽车研发中心-通济门隧道-浦滨路隧道-老山国家森林公园-福特汽车研发中心 覆盖道路类型：高架、隧道、普通道路、二叉路、三叉路、环岛、高速、主辅路，内部路、 隧道：西安门隧道，通济门隧道，九华山隧道，玄武湖隧道，新模范马路隧道，扬子江隧道，浦滨路隧道 高架：双桥门立交，双龙街立交桥，内环北线，卡子门大街高架，内环东线