## U725C R00发版报告
一、测试报告总论：
整体质量不达标，测试结论为不通过，不允许发版
1.质量标准基础指标达成情况：
基础质量 | 指标项 | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 | 100% | <100% | FAIL
Bug修复率 | 遗留P0P1 bug数量 | 无遗留P0 bug | 遗留P0 bug 1个 | FAIL
二、Bug解决情况
icafe遗留bug 65个，其中P0 1个，P1 9个
三、版本已知风险/遗留严重问题
严重问题:
安全后台pki应用carsh之后anr
四、测试用例执行情况
模块名称 |  |  | 用例总数 | 测试执行数 | 测试执行率（测试执行数/用例总数） | 执行通过数 | 执行通过率(执行成功数/测试执行数） | 整体执行通过率（执行成功数/用例总数） | 未测/漏测原因和分析
launcher&AAR |  |  | 85 | 85 | 100% | 85 | 100% | 100%
地图 |  |  | 132 | 130 | 98.48% | 113 | 86.92% | 85.61% | 依赖正式环境
语音 |  |  | 156 | 50 | 32.05% | 50 | 100% | 32.05%
随心听 |  |  | 103 | 103 | 100% | 103 | 100% | 100%
随心看 |  |  | 136 | 122 | 89.71% | 119 | 97.54% | 87.5% | 语音相关case未联调，阻塞
安全 |  |  | 56 | 39 | 69.64% | 38 | 97.44% | 67.86%
账号 |  |  | 45 | 44 | 97.78% | 44 | 100% | 97.78% | 依赖正式环境
激活 |  |  | 17 | 17 | 100% | 17 | 100% | 100%
消息中心 |  |  | 47 | 47 | 100% | 47 | 100% | 100%
输入法 |  |  | 20 | 20 | 100% | 20 | 100% | 100%
项目整体测试覆盖率 |  |  | 全部模块用例总执行数/全部模块用例总数=82.43% |  |  | 执行通过率(执行成功数/测试执行数）=96.80%
五、测试环境及版本说明
SOC版本
MCU版本
屏幕尺寸

## 遗留bug list
标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 创建时间 | 所属模块 | 优先级 | QA标注Bug分析 | Bug分析结论 | 问题所属车型 | 创建人
【台架】【S650】【消息中心】【必现】发送横幅消息在发送toast消息，横幅消息消失过一会会出现 | Bug | 已修复 | 马铭远(v_mamingyuan) | 2023-06-19 16:24 | 消息中心 | P2-Middle | 晚发现bug | 需修复 | S650,U725C_8155,CD764ICA,CX483PHEV(PT ICA),CD542H_ICA,CD542L_ICA,CDX706L,CDX706H,U625 | 马铭远(v_mamingyuan)
【台架】【U725C_8155】【必现】进入随心听，先进入usb tab栏后切换到蓝牙音乐，再切换到随心听进入的是usb | Bug | 新建 | 袁洪烈(yuanhonglie) | ######## | 随心听 | P2-Middle | 晚发现bug |  | U725C_8155 | 刘俊艺(v_liujunyi03)
【台架】【U725C_8155】【随心看】【必现】本地视频页面，点击任意文件夹，页面显示的返回按钮偏左 | Bug | 新建 | 王杰(wangjie50) | ######## | 随心看 | P2-Middle | 晚发现bug |  | U725C_8155 | 刘俊艺(v_liujunyi03)
【台架】【U725C_8155】【随心听DCS】【必现】VIP专辑播放页面，点击非试听节目，弹出弹窗显示“暂无法播放接下来的VIP节目，开通会员即可收听 | Bug | 已修复 | 刘俊艺(v_liujunyi03) | ######## | 随心听 | P2-Middle | 新功能bug | 需修复 | U725C_8155 | 刘俊艺(v_liujunyi03)
【台架】【U725C_8155】【随心听DCS】【必现】VIP专辑播放页面，自动播放至VIP锁定内容，点击开通按钮，跳转至单集/多集购买页面 | Bug | 已修复 | 刘俊艺(v_liujunyi03) | ######## | 随心听 | P2-Middle | 新功能bug | 需修复 | U725C_8155 | 刘俊艺(v_liujunyi03)
【台架】【U725C_8155】【随心听DCS】【必现】播放页面点击音质切换按钮，弹窗显示异常，部分文字被切割、弹窗未居中 | Bug | 已分析 | 刘俊艺(v_liujunyi03) | ######## | 随心听 | P2-Middle | 新功能bug | 需修复 | U725C_8155 | 刘俊艺(v_liujunyi03)
【台架】【U725C_8155】【随心听DCS】【必现】当前播放喜马拉雅，搜索落地页点击播放任意歌曲，返回首页显示的是内容是QQ音乐的，左上角显示的是喜马拉雅 | Bug | 新建 | 杨增坊(v_yangzengfang) | ######## | 随心听 | P1-High | 新功能bug |  | U725C_8155 | 刘俊艺(v_liujunyi03)
【台架】【U725C_8155】【随心听DCS】【必现】当前有歌曲播放，进入分类歌单的任意分类，点击minipalyer任意地方均无反应，没有进入播放页面 | Bug | 新建 | 王家水(v_wangjiashui) | ######## | 随心听 | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 刘俊艺(v_liujunyi03)
【台架】【U725C_8155】【随心听DCS】【必现】登录喜马拉雅普通/VIP帐号，后台播放未购买付费专辑，下一集是非试听节目，自动播放下一首，TTS提示：当前未非试听内容，现在购买精彩内容马上发货 | Bug | 已修复 | 刘俊艺(v_liujunyi03) | ######## | 随心听 | P2-Middle | 新功能bug | 需修复 | U725C_8155 | 刘俊艺(v_liujunyi03)
【台架】【U725C_8155】【随心听DCS】【必现】登录喜马拉雅普通帐号，后台播放VIP专辑，下一集是非试听节目，自动播放下一首，TTS提示：当前未非试听内容，现在购买精彩内容马上发货 | Bug | 已修复 | 刘俊艺(v_liujunyi03) | ######## | 随心听 | P2-Middle | 新功能bug | 需修复 | U725C_8155 | 刘俊艺(v_liujunyi03)
【台架】【U725C_8155】【随心听DCS】【必现】点击首页的换一批刷新按钮，一直显示刷新后，页面显示加载失败，请检查网络后重新，没有弹出toast提示：操作失败，请重试 | Bug | 已修复 | 刘俊艺(v_liujunyi03) | ######## | 随心听 | P2-Middle | 需求问题 | 需修复 | U725C_8155 | 刘俊艺(v_liujunyi03)
【台架】【U725C_8155】【随心听DCS】【必现】进入VIP专区，还显示付费标识的专辑和限免标识的专辑 | Bug | 新建 | 王家水(v_wangjiashui) | ######## | 随心听 | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 刘俊艺(v_liujunyi03)
【台架】【U725C_8155】【随心听DCS】【必现】搜索页面，点击热门搜索内容/搜索历史内容，输入框的光标显示在文字左侧 | Bug | 已修复 | 刘俊艺(v_liujunyi03) | ######## | 随心听 | P2-Middle | 新功能bug | 需修复 | U725C_8155 | 刘俊艺(v_liujunyi03)
【台架】【U725C_8155】【随心听DCS】【必现】未登录福特账号进入随心听，提示的是登录林肯之道账号解锁在线音频娱乐 | Bug | 已分析 | 杨增坊(v_yangzengfang) | ######## | 随心听 | P1-High | 新功能bug | 需修复 | U725C_8155 | 刘俊艺(v_liujunyi03)
【台架】【U725C_8155】【随心听DCS】【必现】未登录喜马拉雅帐号，点击任意VIP专辑，进入专辑详情页，点击非试听节目，显示“登录喜马拉雅帐号并购买此专辑即可畅听全部内容” | Bug | 新建 | 王家水(v_wangjiashui) | ######## | 随心听 | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 刘俊艺(v_liujunyi03)
【台架】【U725C_8155】【随心听DCS】【必现】未登录喜马拉雅帐号，后台播放VIP专辑，下一集是非试听节目，自动播放下一首，TTS“暂无法播放接下来的付费节目，登录喜马拉雅账号即可播放已购买专辑” | Bug | 已修复 | 刘俊艺(v_liujunyi03) | ######## | 随心听 | P2-Middle | 新功能bug | 需修复 | U725C_8155 | 刘俊艺(v_liujunyi03)
【台架】【U725C_8155】【随心听DCS】【必现】未登录喜马拉雅账号，播放页面点击订阅按钮，直接进入我的账号页面，没有弹出喜马拉雅登录提示弹窗 | Bug | 新建 | 王家水(v_wangjiashui) | ######## | 随心听 | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 刘俊艺(v_liujunyi03)
【台架】【U725C_8155】【随心听DCS】【必现】我的收藏页面没有miniplayer入口 | Bug | 已分配 | 王家水(v_wangjiashui) | ######## | 随心听 | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 刘俊艺(v_liujunyi03)
【台架】【U725C_8155】【随心听DCS】【必现】喜马拉雅我的订阅页面，点击第五个专辑的取消订阅按钮，取消订阅没有变成订阅，但是toast提示是正确的 | Bug | 新建 | 王家水(v_wangjiashui) | ######## | 随心听 | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 刘俊艺(v_liujunyi03)
【台架】【U725C_8155】【随心听DCS】【偶现】喜马拉雅首页，向右滑动后，加载中卡在页面无法消失 | Bug | 新建 | 杨增坊(v_yangzengfang) | ######## | 随心听 | P2-Middle | 低概率偶现bug |  | U725C_8155 | 刘俊艺(v_liujunyi03)
【台架】【U725C_8155】【随心听DCS】【偶现一次】喜马拉雅最近播放页面，点击取消订阅按钮，弹出toast是很长的英文 | Bug | 新建 | 王家水(v_wangjiashui) | ######## | 随心听 | P2-Middle | 低概率偶现bug |  | U725C_8155 | 刘俊艺(v_liujunyi03)
【台架】【u725c】【launcher】【必现】launcher地图小卡片没有指北针 | Bug | 已修复 | 梅雅文(v_meiyawen) | ######## | Launcher&AAR | P1-High | 新功能bug | 需修复 | U725C_8155 | 梅雅文(v_meiyawen)
【台架】【u725c】【launcher】【必现】播放在线收音机，launcher卡片封面会闪烁 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | ######## | Launcher&AAR | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 梅雅文(v_meiyawen)
【台架】【u725c】【launcher】【必现】导航时间launcher与地图里面不一致 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | ######## | Launcher&AAR | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 梅雅文(v_meiyawen)
【台架】【u725c】【launcher】【必现】导航中launcher未展示导航信息 | Bug | 已修复 | 黄辉平(huanghuiping) | ######## | Launcher&AAR | P1-High | 新功能bug | 符合设计 | U725C_8155 | 梅雅文(v_meiyawen)
【台架】【u725c】【launcher】【必现】导航中launcher页面语音退出导航，提示请先进入导航 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | ######## | Launcher&AAR | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 梅雅文(v_meiyawen)
【台架】【u725c】【launcher】【必现】导航中launcher诱导卡片字体非常小 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | ######## | Launcher&AAR | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 梅雅文(v_meiyawen)
【台架】【u725c】【launcher】【必现】地图点击搜索结果无反应 | Bug | 已分析 | 李安敏(lianmin) | ######## | 地图 | P1-High | 新功能bug | 未复现 | U725C_8155 | 梅雅文(v_meiyawen)
【台架】【u725c】【launcher】【必现】点击搜索结果卡片，搜索结果卡片会出现边框 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | ######## | Launcher&AAR | P2-Middle | 新改动引入 |  | U725C_8155 | 梅雅文(v_meiyawen)
【台架】【u725c】【launcher】【必现】更多服务编辑没有直接起来，有残影 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | ######## | Launcher&AAR | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 梅雅文(v_meiyawen)
【台架】【u725c】【launcher】【必现】更多服务输入法展示不正确 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | ######## | Launcher&AAR | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 梅雅文(v_meiyawen)
【台架】【u725c】【launcher】【必现】更多服务搜索，第一个词组颜色比其他的暗 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | ######## | Launcher&AAR | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 梅雅文(v_meiyawen)
【台架】【u725c】【launcher】【必现】更多服务搜索长按出现复制剪切分享字样 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | ######## | Launcher&AAR | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 梅雅文(v_meiyawen)
【台架】【u725c】【launcher】【必现】通话中更多服务页面爱奇艺卡片未置灰展示 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | ######## | Launcher&AAR | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 梅雅文(v_meiyawen)
【台架】【u725c】【launcher】【必现】语音助手页面有提示充电桩 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | ######## | Launcher&AAR | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 梅雅文(v_meiyawen)
【台架】【u725c】【launcher】【偶现】导航中诱导卡片无信息 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | ######## | Launcher&AAR | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 梅雅文(v_meiyawen)
【台架】【u725c】【launcher】【偶现】偶现导航中launcher无地图底图 | Bug | 新建 | 黄辉平(huanghuiping) | ######## | Launcher&AAR | P2-Middle | 新改动引入 |  | U725C_8155 | 梅雅文(v_meiyawen)
【台架】【U725C】【安全】【必现】pki应用carsh之后anr | Bug | 已关闭 | 毛宇航(maoyuhang),凡小兵(v_fanxiaobing) | ###### | 安全 | P0-Highest | 系统问题 | 需修复 | U725C_8155 | 凡小兵(v_fanxiaobing)
【台架】【u725c】【地图】【必现】18点05分 logcat日志开关无法打开 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 寇广琪(kouguangqi)
【台架】【u725c】【地图】【必现】18点06分巡航launcher页面车标没有朝上 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 寇广琪(kouguangqi)
【台架】【u725c】【地图】【必现】18点07分 路口放大图和诱导面板重合 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P1-High | 新功能bug |  | U725C_8155 | 寇广琪(kouguangqi)
【台架】【u725c】【地图】【必现】18点07分 路况条多了一截 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 寇广琪(kouguangqi)
【台架】【u725c】【地图】【必现】18点08分导航时launcher车标不朝上 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 寇广琪(kouguangqi)
【台架】【u725c】【地图】【必现】18点09分卫星标不在框里 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 寇广琪(kouguangqi)
【台架】【u725c】【地图】【必现】18点13分 前方堵不堵识别错误 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P1-High | 新功能bug |  | U725C_8155 | 寇广琪(kouguangqi)
【台架】【u725c】【地图】【必现】18点14分沿途搜索美食，提示错误 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 寇广琪(kouguangqi)
【台架】【u725c】【地图】【必现】18点15分语音导航去延安东路，失败 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P1-High | 新功能bug |  | U725C_8155 | 寇广琪(kouguangqi)
【台架】【u725c】【地图】【必现】18点16分语音回家，失败 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P1-High | 新功能bug |  | U725C_8155 | 寇广琪(kouguangqi)
【台架】【u725c】【地图】【必现】18点17分首页语音打开路况，失败 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 寇广琪(kouguangqi)
【台架】【u725c】【地图】【必现】18点18分导航中语音打开路况，失败 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 寇广琪(kouguangqi)
【台架】【u725c】【地图】【必现】18点20分语音跟随模式，失败 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 寇广琪(kouguangqi)
【台架】【u725c】【地图】【必现】18点20分语音正北模式，失败 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 寇广琪(kouguangqi)
【台架】【u725c】【地图】【必现】18点21分语音放大地图失败 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 寇广琪(kouguangqi)
【台架】【u725c】【地图】【必现】18点21分语音全览模式失败 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 寇广琪(kouguangqi)
【台架】【u725c】【地图】【必现】18点21分语音缩小地图失败 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 寇广琪(kouguangqi)
【台架】【u725c】【地图】【必现】18点21分语音退出地图失败 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 寇广琪(kouguangqi)
【台架】【u725c】【地图】【必现】18点28分大于20米即退出3D模式 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 寇广琪(kouguangqi)
【台架】【u725c】【地图】【必现】18点37分限行规定页面UI未适配 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 寇广琪(kouguangqi)
【台架】【u725c】【地图】【必现】导航中进度条超出诱导卡片 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ######## | 地图 | P2-Middle | 新改动引入 |  | U725C_8155 | 梅雅文(v_meiyawen)
【台架】【u725c】【地图】【必现】导航中卫星显示在诱导卡片之外 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P3-Low | 交互体验bug |  | U725C_8155 | 邵华(v_shaohua)
【台架】【u725c】【地图】【必现】地图静音后音量标识未变 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ######## | 地图 | P2-Middle | 新功能bug |  | U725C_8155 | 梅雅文(v_meiyawen)
【台架】【u725c】【地图】【必现】设置-上报-道路报错-道路不存在，显示异常 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P2-Middle | 交互体验bug |  | U725C_8155 | 邵华(v_shaohua)
【台架】【u725c】【地图】【必现】设置中限行页，顶部文字显示不全 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P3-Low | 交互体验bug |  | U725C_8155 | 邵华(v_shaohua)
【台架】【u725c】【地图】【必现】设置中自定义车标图片和文字显示不全 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | ####### | 地图 | P2-Middle | 交互体验bug |  | U725C_8155 | 邵华(v_shaohua)
【台架】【U725C】【消息中心】【必现】滑动大类消息时必现置灰 | Bug | 新建 | 包旭(v_baoxu) | ######## | 消息中心 | P2-Middle | 晚发现bug |  | U725C_8155 | 马铭远(v_mamingyuan)