## U725C8155车型R00PRO地图测试报告
一、测试报告总论
1.测试概要
提测内容 | 725C地图全功能
测试结论 | 本次测试结论为有条件Pass，测试标准为无P0, P1,P2 BUG <20（R06及以后），整体修复率>95% | [5 empty] | P
2.质量标准基础指标达成情况
基础质量 | 指标项 |  | 通过标准 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
功能完备度 | 提测需求项/计划交付项 |  | 100% | 全功能除语音部分外已实现 | 有条件Pass
Bug修复率 | P0P1 |  | 100% | 72.8% | 有条件Pass
| ALL |  | >95% | 54.2% | 有条件Pass
3.版本稳定性及性能指标达成情况
稳定性及性能 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
版本稳定性 | Monkey | 7*24小时无crash/anr | 10*24小时 | 0 | pass
| 台架测试 | 当前迭代无新增anr&crash | 10*8小时 | 0 | pass
|  | UI 自动化 | 600条*10次 | \
| 路测 | 当前迭代无新增anr&crash | 10*200km(10*8小时) 其中平均车速超过100 累计时长不少于3小时 | 0 | pass
| 遗留crash&anr | 无遗留anr&crash | /
| 内存泄露 | 无内存泄漏 | 内存泄漏case执行
性能场景 | 首页静置 |  |  |  | 见性能报告
巡航模式
导航模式
……
4.定位指标达成情况
专项 | 指标项 | 通过标准 | 测试范围 | 实测结果 | 测试结论 | 备注
定位专项 | 误偏航 | 百公里误偏航不超过一次 | 2000公里数 | 百公里误偏航次数 | pass | 具体测试内容见定位专项sheet
| 车标异常次数 | 百公里不超过一次 | 2000公里数 | 百公里车标异常次数 | pass
主动偏航
二、版本已知风险/遗留问题
项目风险
遗留UI和语音交互类问题较多
严重问题
【实车】【U725C】【地图】【偶现】1413 当前导航中，行驶在夹江隧道，偏航 【实车】【U725C】【地图】【偶现】1416 巡航中进入隧道，车标不绑路
三、测试用例执行情况
模块名称 | 用例总数 |  | 测试执行数 | 测试执行率 | 未测原因和分析
地图 | 1616 |  | 1609 | 99.5% | 车型不包含部分功能
四、测试环境及版本说明
系统版本 | 20230807_0104_MF12_R00.PRO_User
屏幕尺寸 | 12寸
ROM版本 | 20230807_0104_MF12_R00.PRO_User
地图版本 | versionName=5.2-U725C-R00.PRO-8.03-PL24

## A.2 内外部遗留问题
可基于GNG报告增加
序号 | Jira号(P0/P1) | 问题等级 | 问题描述 | 概率 | 影响分析 | rootcause | 修复方案 | 修复计划 | 备注
编号 | 标题 | 类型 | 流程状态 | 负责人 | 创建时间 | 优先级 | Comments
FordPhase4Scrum-69554 | 【实车】【U725C】【地图】【必现】1439 语音导航去南京南站，搜索结果选择第一个，tts无响应搜索界面也不退出 | Bug | 已分析 | 马龙(malong03) | 2023-08-03 22:51 | P1-High | VPA未响应，非地图问题
FordPhase4Scrum-69555 | 【实车】【U725C】【地图】【必现】1504 油量充足，发起导航，提示续航里程0米，油量不足 | Bug | 已分析 | 谷渭(guwei05) | 2023-08-03 22:52 | P1-High | 对手件问题，非地图问题
FordPhase4Scrum-69557 | 【实车】【U725C】【地图】【必现】1530 导航去一个目的地后退出导航进入巡航，launcher地图仍显示上次的导航信息 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-03 22:53 | P1-High | Launcher问题，刷新地图小卡片时没有判断导航态（巡航态时也刷新了地图小卡片导致），需要修复，预计Launcher1.0.3.1中修复，R05组入
FordPhase4Scrum-69550 | 【实车】【U725C】【地图】【偶现】1413 当前导航中，行驶在夹江隧道，偏航 | Bug | 已分析 | 谷渭(guwei05) | 2023-08-03 22:47 | P1-High | 依赖LTS版本更新
FordPhase4Scrum-69669 | 【实车】【U725C】【地图】【偶现】1416 巡航中进入隧道，车标不绑路 | Bug | 新建 | 胡金广(hujinguang) | 2023-08-06 18:16 | P1-High | 依赖LTS版本更新
FordPhase4Scrum-69556 | 【实车】【U725C】【地图】【偶现】1516 当前导航中，行驶在扬子江隧道，车标不动诱导面板不更新 | Bug | 已分析 | 陈鹏(v_chenpeng14) | 2023-08-03 22:53 | P1-High
FordPhase4Scrum-62002 | 【台架】【u725c】【launcher】【偶现】地图点击搜索结果无反应 | Bug | 已分析 | 寇广琪(kouguangqi) | 2023-06-05 16:47 | P1-High | 已修复

## A.3 性能测试
权重 | 项目 | 测试说明 | 要求 | 单位 | A级别-手机（100分） | B级别（80分） | C级别（60分） | 福特KPI | 福特KPI分数 | 福特备注 | Neza 2 | 小鹏P7 | 第一次响应时间 | 第二次响应时间 | 第三次响应时间 | 平均响应时间 | 得分
20% | 地图启动 | 1. 先打开地图勾选一次“下次不再提醒”，重新关机，再次开机 2. 在开机出现launcher后，立即（1s内）点击地图入口（录视频记录） 3. 从视频逐帧获取点击地图入口到启动页消失到导航地图搜索框显示 | 计算从手部离开点击开始第一帧到导航地图搜索框显示（并且此时地图概览已经显示，路况等细节不考虑）。 | 秒 | 5 | 8 | 12 | 8 | 8 | 参考Neza 2（5.1s）等竞品车 | 5.1 | 0 | 2.2 | 2.24 | 1.92 | 2.12 | 10
| 地图启动 | 1. 先打开地图勾选一次“下次不再提醒”，重新关机，再次开机 2. 在开机出现launcher后，不要进入地图，过3分钟后，再次点击地图入口（录视频记录） 3. 从视频逐帧获取点击地图入口到启动页消失到导航地图搜索框显示 | 1.开机Launcher出来以后等待3分钟,点击导航图标 2.计算从手部离开点击开始第一帧到导航地图搜索框显示 | 秒 | 2 | 3 | 5 | 3 | 8 | 参考Neza 2（1.88s）等竞品车，CX727现在是3s | 1.88 |  | 1.35 | 1.03 | 1.25 | 1.21 | 10
8% | 界面内纯本地操作的响应速度（以导航设置菜单操作响应菜单作为测试验收项） | 1. 在开机进入launcher至少1min后，进入地图，再打开导航设置 2. 记录操作视频，逐帧分析从点击到进入设置的时间 | 打开导航设置 | 毫秒 | 200 | 350 | 500 | 200 | 4 | 参考Neza 2、小鹏P7等竞品车 |  |  | 342 | 395 | 373 | 370 | 3.0933
|  | 1. 在开机进入launcher至少1min后，进入地图，进入设置，打开车标到终点连线开关 2. 记录操作视频，逐帧分析从点击到开关打开完成的时间 | 设置内操作页面-打开车标到终点连线开关 | 毫秒 | 200 | 350 | 500 | 200 | 4 | 参考Neza 2、小鹏P7等竞品车 |  |  | 170 | 195 | 205 | 190 | 4
4% | 内存 | 1.打开开发者选项，GPU呈现模式分析选择在屏幕上显示为线型图或在adb shell dumpsys gxfinfo中 2.执行命令1，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto reset 3.打开地图，进行对应场景操作 4.执行命令2，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto xx/xx.txt 5. 分析对应数据，每行数据相加的值就是fps值，求对应场景的平均值 | 首页开路况静置 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 500 | 0.6 |  |  |  | 555 | 554 | 562 | / | 0.4
|  |  | 后台首页静置 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 500 | 0.6 |  |  |  | 554 | 568 | 573 | / | 0.4
|  |  | 导航开路况 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 700 | 0.4 |  |  |  | 605 | 615 | 607 | / | 0.4
|  |  | 巡航开路况 20min | MB | 300 | 350 | 500 | 600 | 0.4 |  |  |  | 689 | 711 | 712 | / | 0.4
3% | 帧率 | 1.打开开发者选项，GPU呈现模式分析选择在屏幕上显示为线型图 执行命令1，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto reset 执行命令2，adb shell dumpsys gfxinfo com.baidu.naviauto 1. 进入Launcher后，打开地图进入地图首页2. 每隔2-5s统计一次FPS | 首页手动点击比例尺放大缩小地图（平均刷图帧数） | fps | 15 | 12 | 10 | 15 | 1 | 帧速越大越流畅 |  |  | 20.1 | 16.9 | 17.9 | / | 1
|  |  | 首页地图切换视图（平均刷图帧数） | fps | 15 | 12 | 10 | 15 | 1 | 帧速越大越流畅 |  |  | 34.2 | 29.2 | 23.3 | / | 1
|  |  | 跑轨迹，导航中，自动比例尺缩放（平均刷图帧数） | fps | 15 | 12 | 10 | 15 | 1 | 帧速越大越流畅 |  |  | / | / | / | / | 1
3% | 比例尺 | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图放大完成的时间 | 比例尺放大200m-100m | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 | 切换流畅,GB/T19392 要求＜3s GB/T 39744-2021 要求＜1s |  |  | 666.97 | 654.81 | 592.91 | 638.23 | 0.85392
|  | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图缩小完成的时间 | 比例尺缩小50m-100m | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 |  |  |  | 639.53 | 578.52 | 704.56 | 640.87 | 0.85304
|  | 1.进入地图，在首页地图，点击比例尺放大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图放大完成的时间 | 比例尺放大2公里-1km | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 300 | 0.96667 |  |  |  | 521.72 | 523.44 | 524.86 | 523.34 | 0.89222
2% | 视图模式切换 | 1.进入地图，在首页地图，点击视图切换大按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到视图切换完成的时间 | 首页比例尺20m从2D模式切换到3D模式，点击视图切换按钮 | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 800 | 0.8 | 切换流畅,GB/T19392 要求＜3s |  |  | 351.22 | 327.73 | 389.89 | 356.28 | 0.94791
|  | 1.进入地图，在导航中，点击路线全览按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到视图切换完成的时间 | 导航中比例尺10m从2D模式切换到3D模式，点击路线全览按钮 | 毫秒 | 200 | 800 | 1000 | 800 | 0.8 |  |  |  | 318.53 | 349.31 | 323.27 | 330.37 | 0.95654
10% | 搜索 | 1.进入地图，在周边搜，点击加油站 2.记录操作视频，逐帧分析从点击到底图加载完成的时间 | 周边搜索加油站 | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 1300 | 2.35 | GB/T19392-2013 & GB/T 39744-2021 要求＜5s ，且输入虚假POI 能超时退出 |  |  | 1.1 | 1.09 | 1.17 | 1.12 | 2.5
|  | 1.进入地图，进行精确搜市内POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 市内POI（新街口） | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 1300 | 2.35 |  |  |  | 1.25 | 1.22 | 1.07 | 1.18 | 2.5
|  | 1.进入地图，进行精确搜跨市POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 跨市POI（瘦西湖） | 毫秒 | 1000 | 2000 | 3000 | 2000 | 2 |  |  |  | 1.4 | 1.27 | 1.29 | 1.32 | 2.5
|  | 1.进入地图，进行精确搜跨省POI 2.记录操作视频，逐帧分析从点击检索按钮到底图加载完成的时间 | 跨省POI（上海虹桥机场） | 毫秒 | 2000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2.25 |  |  |  | 1.49 | 1.43 | 1.37 | 1.43 | 2.5
20% | 路径规划 | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离30km（无途径点）（燕子矶公园） | 秒 | 1 | 3 | 5 | 1.5 | 1.7273 | GB/T 39744-2021 要求不大于100km的目的地，算路＜5s |  |  | 2.33 | 1.93 | 2.1 | 2.12 | 1.6145
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离90km（无途径点）（高淳地铁站） | 秒 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1.6364 |  |  |  | 2.56 | 2.43 | 2.33 | 2.44 | 1.5564
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离300km（无途径点）（杭州东站） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.3 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  | 2.19 | 2.19 | 2.13 | 2.17 | 1.8182
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离500km（无途径点）（日照高铁站） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  | 3.57 | 3.39 | 3.69 | 3.55 | 1.7182
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离1500km（无途径点）（呼和浩特高铁站） | 秒 | 5 | 8 | 10 | 4 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  | 5.45 | 5.68 | 4.89 | 5.34 | 1.777
|  | 1.下载定位城市的离线数据，进入地图，选择POI，点击去这里按钮触发算路 2.记录操作视频，逐帧分析从点击去这里按钮到蚯蚓线显示出来的时间 | 路径规划 算路距离30km(离线）（无途径点） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  | 2.49 | 2.32 | 2.45 | / | 0.72727
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 30km（新街口途径福特研发中心） | 秒 | 2 | 3 | 5 | 1.8 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  | 1.79 | 2.06 | 1.82 | 1.89 | 1.8182
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 90km（高淳地铁站途径福特研发中心） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.3 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  | 1.62 | 1.85 | 1.69 | 1.72 | 1.8182
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点 ，路径距离300km（杭州高铁站途径杭州西湖） | 秒 | 3 | 5 | 8 | 2.5 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  | 3.03 | 3.48 | 3.18 | 3.23 | 1.7764
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点 ，路径距离500km（武汉高铁站途径新街口） | 秒 | 5 | 8 | 10 | 3.3 | 1.8182 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  | 4.07 | 3.79 | 4.5 | 4.12 | 1.8182
|  | 1.确保网络状态良好，进入地图，使用语音指令"导航到xx途经xx"，点击确定按钮 2.记录操作视频，逐帧分析从点击确定(语音进行确认)到蚯蚓线显示出来的时间 | 加1个途经点，路径距离 1500km（呼和浩特途径新街口） | 秒 | 6 | 10 | 12 | 4.3 | 1.8182 |  |  |  | 5.34 | 5.11 | 5.6 | 5.35 | 1.8182
20% | 偏航(除正转弯或掉头时，时速>30km，三次平均值） | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际左转 | 秒 | [5 empty] | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  | 2.897 | 0.385 | 0.233 | 1.1717
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际右转 | 秒 | [5 empty] | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  | 0.167 | 0.333 | 0 | 0.16667
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导直行，实际掉头 | 秒 | [8 empty] | 1.632 | 0.666 | 2.331 | 1.543
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际右转 | 秒 | [5 empty] | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  | 0 | 1.732 | 0 | 0.57733
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际直行 | 秒 | [8 empty] | 3.005 | 2.431 | 3.628 | 3.0213
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导左转，实际掉头 | 秒 | [8 empty] | 0 | 0.466 | 2.565 | 1.0103
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际左转 | 秒 | [8 empty] | 2.963 | 0 | 2.531 | 1.8313
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与右转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际右转 | 秒 | [8 empty] | 0.4 | 0.167 | 0.9 | 0.489
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导掉头，实际直行 | 秒 | [8 empty] | 1.232 | 1.432 | 1.732 | 1.4653
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆刚与左转道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际左转 | 秒 | [8 empty] | 0.899 | 0.789 | 0 | 0.56267
|  | 计时开始：车辆直行驶过路口后，接触直行道斑马线 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际直行 | 秒 | [8 empty] | 1.298 | 0.532 | 2.239 | 1.3563
|  | 计时开始：实车偏离既定导航路线，车辆完成掉头与掉头道平行 计时结束：成功识别偏航，开始进行偏航，出现重算路弹框，即计时结束 | 诱导右转，实际掉头 | 秒 | 3 | 5 | 8 | 3 | 4 | 测试距离的偏差在10%以内 |  |  | 2.797 | 3.064 | 2.664 | 2.8417
10% | 定位 |  | 百公里误偏航次数/车标异常次数（GNSS 上报频率1HZ,GNSS信号时延＜2s,超过的数据范围小于1%) | 次 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 |  |  |  | 1/1 | 0 | 0 | 1 | 8
总得分 | [8 empty] | 74.1773 | [7 empty] | 72.4576
不计入性能评分，PP前至少测试一轮 |  |  | 车辆在地图上显示或语音提示的位置与车辆实际位置应一致,且错误概率应 | 百分比 | ＜＝1% | ＜＝3% | ＜＝5% | 3 |  | GB/T 19392-2013
|  |  | 距离累计误差 | 百分比 | ＜＝3% | ＜＝5% | ＜＝8% | 5
|  |  | 出地下车库导航恢复时间 | 秒 | 8 | 15 | 30 | 15
Pls input the test info/data in the area with yellow color.
The data in the blue area, will be calculated automatically. Pls don't input anything maunally.

## A.4 定位路试专项
序号 | 日期 | 汇总 | 2023-08-02 | 2023-08-03 | 2023-08-04 | 2023-08-06 | 2023-08-07
1 | 车辆** （LV/PV**/VIN后6位） | UY2230
2 | 车辆** （LV/PV**/VIN后6位） | UY2223
3 | 总计里程 | 1032 | 200 | 220 | 210 | 202 | 200
序号 | 路试重点关注项 | 详细要求 | 出错次数 | bug号 | 问题描述 | 备注
1 | 底图/道路/底图元素/路况/蚯蚓线等 显示是否正常 | 渲染正常不失真，元素不缺失， 路况（含电子眼和限速）和实际路况一致 | 1 | FordPhase4Scrum-69657 | 1.当前巡航中，铁路标志不消失
2 | 定位更新及时性及准确性 | map5.0 支持全时惯导，任何时候车标都真实反应车型所在位置，并实时更新， 不得出现飘，卡顿/滞后/不更新等现象 | 4 | FordPhase4Scrum-69556 FordPhase4Scrum-69558 FordPhase4Scrum-69667 FordPhase4Scrum-69669 | 1.当前导航中，行驶在扬子江隧道，车标不动诱导面板不更新 2.巡航进入隧道，车标绑路错误后车标不动 3.当前导航中，在地下车库，车标定位到路对面 4.巡航中进入隧道，车标不绑路
3 | 检索与查询 | 网络良好的情况下，3s内完成，POI的结果和手机百度地图基本一致 | 0
4 | 路径规划 | 和偏好设置一致，智能推荐规划的路径符合大众认知的代价较小（包括时间成本和经济成本等）的方式 | 0
5 | 百公里误偏航 | 按导航规划的路线施行，不得出现，车标偏离蚯蚓线和出现偏航重算的情况 | 3 | FordPhase4Scrum-69550 FordPhase4Scrum-69647 FordPhase4Scrum-69653 | 1.当前导航中，行驶在夹江隧道，偏航 2.当前导航中，偏航 3.当前导航中，行驶在和燕路隧道，偏航
6 | 地图内/launcher 地图卡片（如有）/仪表 TBT信息显示一致性 | 导航时诱导的距离信息，引导箭头，路名等应显示一致，不得出现有偏差，卡住的现象 非巡航非导航，launcher地图车标始终朝上 | 4 | FordPhase4Scrum-69557 FordPhase4Scrum-69655 FordPhase4Scrum-69656 FordPhase4Scrum-69675 | 1.导航去一个目的地后退出导航进入巡航，launcher地图仍显示上次的导航信息 2.当前导航中，地图内诱导距离和launcher诱导距离不一致 3.当前导航中，地图内诱导面板道路名和launcher地图诱导面板道路名不一致 4.当前导航中，launcher地图小卡片不显示导航信息
7 | 地图和仪表车速 | 地图里的速度，和仪表速度表的车速应一致，车速稳定后误差+-1内 | 0
8 | 导航TBT信息错误/卡死不更新 | 导航的引导信息，包括图案/文字/语音，应在接近机动点前，提前进行展示和提示， 不得出现到了机动点才提示，并不能出现错误。 | 0
9 | 路口放大图错误/延时 | 导航的引导信息，包括图案/文字/语音，应在接近机动点前，提前进行展示和提示， 不得出现到了机动点才提示，并不能出现错误。 | 0
10 | 语音引导错误/延迟 | 导航的引导信息，包括图案/文字/语音，应在接近机动点前，提前进行展示和提示， 不得出现到了机动点才提示，并不能出现错误。 | 0
11 | “文字/图案/语音” 引导 是否一致 | 导航的引导信息，包括图案/文字/语音，应在接近机动点前，提前进行展示和提示， 不得出现过了机动点才提示，并不能出现错误。并且三者相对应 | 0
12 | 主动偏航 | 未按导航的方向进行转向，需要在4s内识别出偏航，开始偏航重算，覆盖隧道，高架，快速路，市区郊区开阔路 导航进隧道，实际不进隧道 导航进分叉隧道，实际直行 导航隧道直行，实际进分叉隧道 导航下高架，实际不下高架 导航上高架实际不上高架 开阔路段 不按导航路线，随机转型行驶 | 0
13 | 可靠性/稳定性 | 长时间（其中连续3小时平均车速超过100km/h）运行无卡死，闪退，识别到误操作能够正常退出。 | 0
本次U725C项目R00版本南京城市地图专项路测结论为：pass，
详细测试情况如下：
总里程数：1032公里，总时长：27个小时
路测过程中出现7次定位问题（P1 7个、P2 0个）；误偏航3次；
具体表现如下：其中高架桥上发生误偏航0次、高架下发生误偏航0次、隧道发生车标漂移0次、隧道误偏航2次、高速误偏航0次，普通道路误偏航1次，出现车标漂移2次、停车场（含地下无网络场景）定位错误1次、主动偏航绑路错误0次、定位滞后0次，launcher，仪表TBT信息显示是否一致，底图/道路/底图元素/显示异常4次，实时路况更新不及时0次，稳定性问题0次，路口放大图延0次，路况放大图错误0次，仪表车速和导航车速不一致0次，语音引导错误/延迟0次，导航TBT信息错误0次
覆盖道路场景：城市主干道、国道、城市快速路、5公里以上长隧道、连续隧道、隧道分岔路、市区复杂路口主干道、桥梁、高架枢纽、停车场&地下停车场、主辅路、景区、江边路、坡路、转盘
高楼密集路段、内部路、大型交通枢纽出入口、地图无数据路段、乡村道路、高架涵洞、绕城高速、收费高速及高速出入口(根据试验车实际情况)、山路
路网覆盖率：100%
路线：
第一天：福特汽车研发中心周边
覆盖道路类型：普通道路、市区道路、二叉路、内部路、主辅路
第二天：福特汽车研发中心-夹江隧道-江心洲大桥-珍珠泉旅游度假区-浦滨路隧道-南京扬子江隧道-北河口隧道-万景园隧道-绿博园隧道-内环南线-内环东线-银杏湖乐园-福特汽车研发中心
覆盖道路类型：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、隧道、高速、桥梁、山路
隧道：夹江隧道、浦滨路隧道、南京扬子江隧道-北河口隧道-万景园隧道-绿博园隧道
高架：内环南线、内环东线
第三天:福特汽车研发中心-宝船厂隧道-北河口隧道-万景园隧道-绿博园隧道-奥体新城隧道-青奥轴线隧道-南京扬子江隧道-浦滨路隧道-六合-北汊大桥-燕子矶长江隧道-和燕路隧道-红山路隧道-钟山风景名胜区-福特汽车研发中心
覆盖道路类型：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、隧道、高速、桥梁、山路、停车场
隧道：宝船厂隧道、北河口隧道、万景园隧道、绿博园隧道、奥体新城隧道、青奥轴线隧道、南京扬子江隧道、浦滨路隧道、燕子矶长江隧道、和燕路隧道、红山路隧道
高架：内环东线、江北快速路
第四天：福特汽车研发中心-九龙湖企业总部地下停车场-毛虎休闲农庄-大校场隧道-南京长江大桥-南京青奥体育公园-夹江隧道-禄口机场-福特汽车研发中心
覆盖道路类型：高架、普通道路、市区道路、二叉路、三叉路、环岛、快速路、内部路、隧道、高速、桥梁、山路、停车场
隧道：大校场隧道、夹江隧道
高架：内环东线、内环南线
第五天：福特汽车研发中心周边
覆盖道路类型：普通道路、市区道路、二叉路、内部路、主辅路