## Revision History
Date | Version | Comment
2020-04-15 | V1.0 | JXU128: define basic APIM issue template

## Guideline
1.视频/图片要对应问题名称，文件夹名称要对应日期，VIN，提AIMS时解释不清的问题须附图
2（1）如果是和其他ECU 相关的，如仪表/AHU/DSP相关的，解决问题需要CAN Log+ USB log; （2）如果是蓝牙/导航/HMI/语音控制相关的，只需要USB log-> 必须； 但如果是HMI 页面布局问题，可以没有Log;
3.如果发生黑屏/重启/系统卡死之类问题，很可能后续一些验证测试如蓝牙播放也是受影响的，所以需要先重启一下；
4. 原则上，今天跑的VOCF, 可以在第二天会议上讨论，这样给大家留出整理的时间。 在会议中，有些新建AIMS, 希望team 第三天反馈给我们AIMS 号( 写明关联上哪个问题)，我们也反馈给team 需要合并的AIMS;
5.提问题时先确认去重，避免重复提问; 不同软件版本的问题可以提，但是同一个软件版本，同一个team, 明显重复的问题要去重；
6.AIMS标题需要中英文都有； 问题描述可以只是中文，但是欢迎也加上英文翻译；
7.AIMS 先进program deck, PMT 经过讨论判断需要提供的信息已经完善，通知AIMS 转到APIM_CIS deck;

## Template
| IssueType | Summary | Component/s | Description | Priority | Environment | LogPath | AIMS | Supplier | Assignee | Affect Version | Label | Label | Label | Label
| 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 选填 | 选填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 必填 | 选填
空模板 |  |  |  | Pre-condition: 复现步骤 Step1: Step2: Step3: Step4: 期待结果: 实际结果: 是否可恢复: 发生频率: 发生时间: 手机型号及操作系统: 福特派版本: 福特派账号: 地点: |  | VehicleLine: VIN(后5位): 软件版本: 小度版本: VMCU: |  |  | Baidu | hlong30 | Phase1_SOP1 | DuerOS_Phase1 | DuerOS_LaunchTst | C519 | R202
填写 指导 | Bug |  |  | Pre-condition: ACC / cranking on/ normal drive （如果要测离线导航，首先说明离线地图+离线导航已经下载；如果是蓝牙音乐，要写蓝牙音频和电话已配对） 复现步骤 Step1: 我在听蓝牙音乐；(之前我在做什什么) Step2: 点击随心听页面，无响应；(我做了什么，发生了什么事情) Step3: 点击主页按键，也是卡滞无响应；(发生之后，我又检查其他项怎么样) 期待结果: 如果和用户体验改进相关的则是必填，例如我希望扩展哪一条语音指令； 实际结果:如果复现步骤已写清楚，则选填； 是否可恢复:重新启动车机才恢复（怎么恢复的） 发生频率:例如是语音命令不响应的，要写3/10 failed; 发生时间:2019/03/27，9:58非常重要！否则改bug的人找不到问题时间在哪里，无从分析log。 手机型号及操作系统:如果是和蓝牙音乐或者手机本地音乐问题，则是必填，需要填写手机型号，IOS or Android 系统版本；如果是用App播放则要说明是网易/QQ/酷我等等，或者是默认播放器？ 福特派版本: 福特派账号: 地点:（如果是和广播信号质量/导航相关是必填） | Immediate Gating
Note on M1: 作者: Label for Phase
Note on N1: 作者: Test Source
Note on O1: 作者: Vehicle Type
Note on P1: 作者: Launch Test Team

## Import List
IssueType | Summary | Description | Priority | Supplier | Assignee | Component/s | Product Owner (Ford FO) | Discipline Manager | Affect Version | LogPath | Environment (Hardware Dependency) | Jira | AIMS | Initiator | Label | Label | Label
Bug | 【随心听】【偶现】在播放USB音乐时，偶现U盘自动断开重连 | Pre-condition: 复现步骤： Step1: 插入U盘 Step2: 播放USB音乐 期望结果： 不应该出现U盘自动断开重连的情况 实际结果： 偶现播放大概5分钟左右，U盘自动断开重连 是否可恢复:可恢复 发生频率:1次 发生时间:04-09 19:01:58.385~04-09 19:02:18 手机型号及操作系统: 低配车机+12寸屏幕+德赛rom环境 福特派版本:不涉及 福特派账号:不涉及 地点:百度科技园 | Immediate Gating |  |  |  | #N/A | #N/A |  | U盘挂在依赖德赛 | Vehicle Series： VIN(后6位)： 百度软件版本：3.0.254 SYNC+版本： SoC版本： MCU版本： 所有硬件相关版本：
Bug | 【必现】【语音】蓝牙模块及收音机模块无法使用，与蓝牙和收音机相关指令无法测试 | Pre-condition: 复现步骤： Step1: 链接蓝牙模块 Step2: 操作收音机 期望结果：可以正常使用 实际结果：不能使用 是否可恢复:可恢复 发生频率:1次 发生时间:2020-04-23 14:26 手机型号及操作系统: 低配车机+13.2寸屏幕+德赛rom环境 福特派版本:不涉及 福特派账号:不涉及 地点:百度科技园" | Immediate Gating |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | Vehicle Series： VIN(后6位)： 百度软件版本： SYNC+版本： SoC版本： MCU版本： 所有硬件相关版本：
Bug | 【必现】【随心看】搜索页面键盘弹出后，不能收回，导致搜索记录和删除搜索记录无法操作 | Pre-condition: 复现步骤： Step1: 进入到随心看搜索页面 Step2: 键盘自动弹出 Step3：点击所属页面其他地方 期望结果：键盘应自动收起 实际结果：未自动收起，无法操作 搜索历史和删除搜索历史 是否可恢复:bu可恢复 发生频率:1次 发生时间:2020-04-23 14:52 手机型号及操作系统: 低配车机+13.2寸屏幕+德赛rom环境 福特派版本:不涉及 福特派账号:不涉及 地点:百度科技园" | Immediate Gating |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 这个是系统键盘问题，需要系统更新键盘修复 | Vehicle Series： VIN(后6位)： 百度软件版本：v1.2.0.0 SYNC+版本： SoC版本： MCU版本： 所有硬件相关版本：
Bug | 【偶现】【随心看】在视频播放器页面，语音打开随心听，黑屏 | Pre-condition: 复现步骤： Step1: 播放在线视频过程中语音打开随心听 Step2: 观察是否打开随心听app 期望结果：打开随心听 实际结果：黑屏 是否可恢复:可恢复 发生频率:1次 发生时间:2020-04-24 17:59 手机型号及操作系统: 低配车机+15寸屏幕+德赛rom环境 福特派版本:不涉及 福特派账号:不涉及 地点:百度科技园" | Immediate Gating |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 日志分析，是系统和随心听问题，和随心看无关 | Vehicle Series： VIN(后6位)： 百度软件版本：v1.2.0.0 SYNC+版本： SoC版本： MCU版本： 所有硬件相关版本：
Bug | 【必现】【随心看】播放视频过程中蓝牙电话打断的case，蓝牙无法链接 | "Pre-condition: 复现步骤： Step1: 播放视频 Step2: 链接蓝牙电话，进行通话 Step3：验证视频是否有被打断暂停 期望结果：蓝牙链接正常，电话打通后视频被暂停 实际结果：无法链接蓝牙 是否可恢复:不可恢复 发生频率:100% 发生时间: 2020-04-24 19:48 手机型号及操作系统: 低配车机+13.2寸屏幕+德赛rom环境 福特派版本:不涉及 福特派账号:不涉及 地点:百度科技园"" | Immediate Gating |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | Vehicle Series： VIN(后6位)： 百度软件版本：v1.2.0.0 SYNC+版本： SoC版本： MCU版本： 所有硬件相关版本：
Bug | 【偶现】【随心看】测试随心看过程中，偶现音量无声音或者音量不稳定情况 | Pre-condition: 复现步骤： Step1: 进入随心看播放视频 Step2: 观察整个过程中音量是否稳定，是否有声音 期望结果：稳定，音量可调节，一直有声音 实际结果：有的时候无声音 是否可恢复:可恢复 发生频率:单台100% 发生时间:2020-04-24 21:11 手机型号及操作系统: 低配车机+15寸屏幕+德赛rom环境 福特派版本:不涉及 福特派账号:不涉及 地点:百度科技园" | Immediate Gating |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | Vehicle Series： VIN(后6位)： 百度软件版本：v1.2.0.0 SYNC+版本： SoC版本： MCU版本： 所有硬件相关版本：
Bug | 【必现】【随心看】蓝牙电话打断视频播放的case，因蓝牙无法链接导致无法执行 | Pre-condition: 复现步骤： Step1: 随心看播放视频 Step2: 链接蓝牙，蓝牙电话通话 期望结果：蓝牙链接正常 实际结果：蓝牙无法链接 是否可恢复:不可恢复 发生频率:单台100% 发生时间:2020-04-24 21:15 手机型号及操作系统: 低配车机+15寸屏幕+德赛rom环境 福特派版本:不涉及 福特派账号:不涉及 地点:百度科技园" | Immediate Gating |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | Vehicle Series： VIN(后6位)： 百度软件版本：v1.2.0.0 SYNC+版本： SoC版本： MCU版本： 所有硬件相关版本：
Bug | 【必现】【稳定性】monkey测试，com.android.phone出现1次crash；com.android.systemui出现6次crash | Pre-condition: 复现步骤： Step1: 执行monkey 8小时 Step2: 检查monkey报告是否有crash和anr 期望结果：无crash 无anr 实际结果：com.android.phone出现1次crash；com.android.systemui出现6次crash 是否可恢复:可恢复 发生频率:100% 发生时间:2020-04-21 20:59:08 手机型号及操作系统: 低配车机+15寸屏幕+德赛rom环境 福特派版本:不涉及 福特派账号:不涉及 地点:百度科技园" | Immediate Gating |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | Vehicle Series： VIN(后6位)： 百度软件版本：v1.2.0.0 SYNC+版本： SoC版本： MCU版本： 所有硬件相关版本：
Bug | 【必现】【随心看】稳定性测试跑monkey 8小时，出现1次 dsv.carstate.service crash | Pre-condition: 复现步骤： Step1: 执行monkey 8小时 Step2: 检查monkey报告是否有crash和anr 期望结果：无crash 无anr 实际结果：出现1次 dsv.carstate.service crash 是否可恢复:可恢复 发生频率:1次 发生时间:2020-04-27 17:47 手机型号及操作系统: 低配车机+12寸屏幕+德赛rom环境 福特派版本:不涉及 福特派账号:不涉及 地点:百度科技园" | Immediate Gating |  |  |  | #N/A | #N/A |  |  | Vehicle Series： VIN(后6位)： 百度软件版本：v1.2.0.0 SYNC+版本： SoC版本： MCU版本： 所有硬件相关版本：
Bug | 【必发】【随心看】在播放视频时，在左侧上下滑动，有亮度变化的图标，但是实际亮度没有变化 | Pre-condition: 复现步骤 Step1: 播放视频，在播放器页面 Step2: 在左侧上下滑动调节亮度 Step3: 观察亮度变化 期待结果: 有亮度变化的图标且亮度随着变化 实际结果:实际亮度没有变化 是否可恢复:不可恢复 发生频率:100% 发生时间:2020-02-12 10:41 手机型号及操作系统: 低配车机+12寸屏幕+德赛rom环境 福特派版本:无 福特派账号:无 地点:百度科技园 | Immediate Gating | Desay |  |  | #NAME? | #NAME? | Phase4_BF1_Lincoln | 该问题依赖于系统接口，需要后期和德赛的同学联调修复 | Vehicle Series： VIN(后6位)： 百度软件版本： SYNC+版本： SoC版本： MCU版本： 所有硬件相关版本： |  |  | Baidu | CX727 | APIM_CIS | DuerOS_SupplierTst
Bug | 【偶发】【随心看】执行monkey时，出现FATAL EXCEPTION | Pre-condition: 复现步骤 Step1: 执行monkey自动化脚本运行8小时 Step2: 查看自动化测试报告 期待结果: 无anr 无crash 实际结果: 03-23 22:29:24.351 4203 17152 E AndroidRuntime: FATAL EXCEPTION: Binder:4203_D 03-23 22:29:24.351 4203 17152 E AndroidRuntime: Process: com.baidu.iov.dueros.videoplayer, PID: 4203 03-23 22:29:24.351 4203 17152 E AndroidRuntime: java.lang.AssertionError: java.io.EOFException 03-23 22:29:24.351 4203 17152 E AndroidRuntime: at com.android.okhttp.okio.Buffer.clear(Buffer.java:764) 03-23 22:29:24.351 4203 17152 E AndroidRuntime: at com.android.okhttp.okio.RealBufferedSource.close(RealBufferedSource.java:397) 03-23 22:29:24.351 4203 17152 E AndroidRuntime: at com.android.okhttp.okio.RealBufferedSource$1.close(RealBufferedSource.java:384) 是否可恢复:可恢复 发生频率:1次 发生时间:03-23 22:29:24 手机型号及操作系统: 低配车机+12寸屏幕+德赛rom环境 福特派版本:无 福特派账号:无 地点:百度科技园 | Immediate Gating | Desay |  |  | #N/A | #N/A |  | 发生Crash的在Framework层，请ROM查看一下。 | Vehicle Series： VIN(后6位)： 百度软件版本： SYNC+版本： SoC版本： MCU版本： 所有硬件相关版本：
Bug | 【偶发】【安全】U盘挂载成功率低，经常无法识别到U盘 | Pre-condition: 复现步骤 Step1: 3月19日的rom环境刷好车机后插入U盘 Step2: U盘正常挂载 期待结果: 没成功挂载 实际结果:实际亮度没有变化 是否可恢复:不可恢复 发生频率:90% 发生时间:2020-02-12 10:41 手机型号及操作系统: 低配车机+12寸屏幕+德赛rom环境 福特派版本:无 福特派账号:无 地点:百度科技园 | Immediate Gating | Desay |  |  | #N/A | #N/A |  | 这个问题，德赛目前给出的答复是，无法同时挂载adb和U盘，必须先插入U盘，再插入adb，重新上电，也是必须先拔掉adb | Vehicle Series： VIN(后6位)： 百度软件版本： SYNC+版本： SoC版本：3月19日rom环境 MCU版本： 所有硬件相关版本：
Note on P1: 作者: Vehicle Type
Note on Q1: 作者: Label for Phase
Note on R1: 作者: Test Source

## Field
IssueType
Bug
Priority
Immediate Gating
Gating
High
Medium
Low
Supplier.
Baidu
Desay
Ford
Assignee
Label (Phase)
APIM_CIS
Label (Issue Source)
Phase4_IVITst | IVI Software Test Bugs
Phase4_DV | DV Test Bugs
Phase4_ITV | ITV Test Bugs
Phase4_CVPPTst | CVPP Validation Team Test Bugs
Phase4_SupplierTst | Suppliers Test Bugs
Phase4_LaunchTst | Launch team Test Bugs
Phase4_CyverSecurity | Cyver Security Test Bugs
Phase4_SIFI | System Integration Test Bugs
Label (Launch Test Team)
NTT
VOCF
FCPA
R202
SW_Fleet
EOL
Audit
Label (Vehicle Type)
CX727
U725
P702
CD542_L
CD542_H
U625ICA
U554MCA
CD764
Initiator
REC
Baidu
Desay
NTT
VOCF
FCPA
R202
SW_Fleet
EE signoff
Public Audit
CAT

## Release Version
Release version | Description | Release Version
External_App | This is not a DuerOS SW version, is a External SW version | Phase4_BF1_Lincoln
Phase4_BF1_Ford | complete basic function for CD542_L&CD542_H&P702&U725&CX727&U625ICA | Phase4_BF2_Lincoln
Phase4_BF2_Ford | complete 60% function for P702&U725&CX727&CD542_H&U625ICA | Phase4_BF3_Lincoln
Phase4_BF3_Ford | complete 60% function for CD542_L &100% function for CX727&CD542_H&U625ICA | Phase4_BF4_Lincoln
Phase4_BF4_Ford | complete 100% function for P702&U725 & A bug free for CX727&CD542_H | Phase4_BF5_Lincoln
Phase4_BF5_Ford | complete 100% function for CD542_L & A/B bug free for CD542_H | Phase4_BF6_Lincoln
Phase4_BF6_Ford | A bug free for CD542_L&U725 | Phase4_BF7_Lincoln
Phase4_BF7_Ford | A/B bug free for CD542_L&U725 & A bug free for P702 | Phase4_R00_Lincoln
Phase4_R00_Ford | Support CD542_L &CD542_H & CX727 PEC | Phase4_R01_Lincoln
Phase4_R01_Ford | Support CD542_L &CD542_H& CX727 FEC & A/B bug free for P702 | Phase4_R02_Lincoln
Phase4_R02_Ford | Support CD542_L &CD542_H TT & A bug free for U625ICA | Phase4_R03_Lincoln
Phase4_R03_Ford | Support P702 PEC & A/B bug free for U625ICA | Phase4_R04_Lincoln
Phase4_R04_Ford | Support CD542_H PP | Phase4_R05_Lincoln
Phase4_R05_Ford | Support U725 PEC | Phase4_R06_Lincoln
Phase4_R06_Ford | Support CD542_L PP & U625ICA PEC | Phase4_R07_Lincoln
Phase4_R07_Ford | Support P702 TT & CX727 MP2&OKTB & U625ICA FEC | Phase4_BF1_Ford
Phase4_R08_Ford | Support U725 FEC & CD542_H MP1 | Phase4_BF2_Ford
Phase4_R09_Ford | Support U725 TT/PP & U625ICA TT | Phase4_BF3_Ford
Phase4_R10_Ford | Support CD542_H MP2 | Phase4_BF4_Ford
Phase4_R11_Ford | Support CD542_L MP1 & CD542_H OKTB & U625ICA PP | Phase4_BF5_Ford
Phase4_R12_Ford | Support U725 MP1 & P702 PP & U625ICA MP1 | Phase4_BF6_Ford
Phase4_R13_Ford | Support U725 MP2 & P702 debug & U625ICA MP2 | Phase4_BF7_Ford
Phase4_R14_Ford | Support CD542_L&U725 OKTB & P702 MP1 | Phase4_R00_Ford
Phase4_R15_Ford | Support P702 MP2 | Phase4_R01_Ford
Phase4_BF1_Lincoln | complete basic function for U554 & CD764 | Phase4_R02_Ford
Phase4_BF2_Lincoln | complete 60% function for U554 & CD764 | Phase4_R03_Ford
Phase4_BF3_Lincoln | complete 100% function for U554 & CD764 | Phase4_R04_Ford
Phase4_BF4_Lincoln | A bug free for U554 & CD764 | Phase4_R05_Ford
Phase4_BF5_Lincoln | A/B bug free for CD764 | Phase4_R06_Ford
Phase4_BF6_Lincoln | A/B bug free for U554 | Phase4_R07_Ford
Phase4_BF7_Lincoln | EOL for U554
Phase4_R00_Lincoln | support U554 & CD764 PEC
Phase4_R01_Lincoln | support U554 & CD764 FEC
Phase4_R02_Lincoln | support U554 & CD764 TT
Phase4_R03_Lincoln | support CD764 PP
Phase4_R04_Lincoln | support U554 PP & CD764 MP1
Phase4_R05_Lincoln
Phase4_R06_Lincoln | support U554 MP1
Phase4_R07_Lincoln | support U554 OKTB

## Componant
Component | Product Owner ID | Discipline Manager ID | Product Owner | Discipline Manager | Description
AAR | jshi32 | xgu14 | Shi, Stella | Gu, Xiaosheng | CVPP: Auto Air Refresh自动空气净化(硬件联动）
ACC/IACC | mcui5 | lwang70 | Cui, Victor | Wang, Lew | 定速巡航/智能定速巡航
Autosar | yjian | ysun15 | Jian, Ashley | Sun, Evan
Account - Enhanced Memory | xxu71 | ysun15 | Xu, Xiao Kang | Sun, Evan | 个人化档案（账号）
Account | jwang308 | xgu14 | Wang, Johnny | Gu, Xiaosheng | CVPP: Account 账号
Account - Rocket setup | xgu14 | xgu14 | Gu, Xiaosheng | Gu, Xiaosheng | CVPP: Rocket setup 账号
Animation | lhan23 | lzhu68 | Han, Lisa | Zhu, Julia | HMI：动效
Audio Management | LLI156 | pxu15 | Li Alvin | Xu, Roger | 音频管理
Authorization | xgu14 | xgu14 | Gu, Xiaosheng | Gu, Xiaosheng | CVPP: 车机授权
Baidu Input Method | jchen276 | wwu28 | Chen, Emma | Wu WenZhong, Forrest | 百度输入法
Bluetooth | xyafei | dyu12 | Xu Yafei | Yu, Diven | 蓝牙电话，蓝牙音乐，主副驾独立蓝牙系统
Camera - Multi Camera | xwang190 | yzhan142 | Wang, Tom | Zhang, Kerry | 360摄像头
Camera - RePA | xhe22 | lwang70 | He, Michael | Wang, Lew | 远程泊车辅助
Camera - RVC | tzheng4 | yzhan142 | Zheng, Tina | Zhang, Kerry | 后视摄像头
Climate Control | jli198 | gqu1 | Li, Jun | Qu, Sean | Climate control空调温度控制
Clock | xwang65 | wwu28 | Wang Fin | Wu WenZhong, Forrest | 时间日期设置
Connected Embedded Navigation | jshi32 | xgu14 | Shi, Stella | Gu, Xiaosheng | CVPP: send to car &car to phone 最后一公里
Cellular data purchase and management | clu42 | xgu14 | Lu, Chao | Gu, Xiaosheng | CVPP: 用户流量统计及购买(第三方应用集成）
Customer Connectivity Setting | hge5 | xgu14 | Ge, Haiqing | Gu, Xiaosheng | CVPP:Customer Connectivity Setting，用户消息提示
Customer Feedback | jwang308 | xgu14 | Wang, Johnny | Gu, Xiaosheng | CVPP:意见反馈
Cyber Security | wding14 |  | Ding Dean |  | Cyber Security 网络安全
Desclaimer | jchen276 | wwu28 | Chen, Emma | Wu WenZhong, Forrest | CVPP: 免责声明
Data & Carrier | hfan11 |  | Fan, Henry |  | CVPP:数据埋点
Device Connectivity |  |  |  |  | Device Connectivity 设备连接
Diagnostic | xwang65 | wwu28 | Wang Fin | Wu WenZhong, Forrest | Bezel Diagnostics
Digital Scent | XZHAN247 |  | Zhang, Xiaojing |  | 数字香氛
DLNA | tjia2 | dyu12 | Jia, Elaine | Yu, Diven | 视频、音乐、图片DLNA投屏到车机显示器区分主副驾，副驾视频播放支持
DAS | ssong18 |  | Song, Amy |  | driver alert system
Digital user tuturial |  |  |  |  | Digital user tuturial 玩转车机-快速入门
Digital Owner's Menu | dgeng1 | wwu28 | Geng, Dekang | Wu WenZhong, Forrest | 电子手册
Electric Vehicle | yji9 |  | Ji, Jerry |  | CVPP: 电池动力汽车相关
Ethernet | cguo12 |  | Guo, Cheng Cheng |  | 福特以太网
Entended center display | fliu43 | lzhu68 | Liu, Luisa | Zhu, Julia | HMI: 分屏显示（例如导航分屏显示）
EMC
Emergency Assistance | sren6 |  | Ren, Siyuan |  | CVPP: 紧急救援
Engineering mode | xwang65 | wwu28 | Wang Fin | Wu WenZhong, Forrest | Engineering mode 工程模式
EOL | ytian22 |  | Tian, Yuan |  | End of Line feature下线配置，福特ECU诊断
FaceID | tjia2 | dyu12 | Jia, Elaine | Yu, Diven | 人脸识别/驾驶员状态监控/多模手势交互(图像）
Ford Finance/Lincoln Finance | clu42 | xgu14 | Lu, Chao | Gu, Xiaosheng | CVPP: Ford Fiance福特/林肯金融 （第三方应用集成）
FNV2 - FCI | dliu79 |  | Liu, Dapeng
Ford Vehicle feature
FordPass |  |  |  |  | 福特派
HardButton | jchen276 | wwu28 | Chen, Emma | Wu WenZhong, Forrest
Hardware tuning | YLIU307 |  | Liu Yang
HMI | fliu43 | lzhu68 | Liu, Luisa | Zhu, Julia | 快捷面板, Persistant button
HMI - Theme Change | lhan23 | lzhu68 | Han, Lisa | Zhu, Julia | 主题切换
Home Smart Device Control | clu42 | xgu14 | Lu, Chao | Gu, Xiaosheng | CVPP:车控家 vehicle to home
IOD | dyu12 | dyu12 | Yu, Diven | Yu, Diven | 仪表行车电脑信息：胎压，安全带，小计里程，行为辅助显示
Illumination | jchen303 | pxu15 | Chen James | Xu, Roger | 亮度调节
Interaction with IPK/HUD | jchen303 | pxu15 | Chen James | Xu, Roger | Supporting interaction with cluster,HUD and RACM.
Launcher- HMI | fliu43 | lzhu68 | Liu, Luisa | Zhu, Julia | HMI:快捷面板/常驻栏/对高配27"屏幕，需要支持双屏和驾驶员屏幕独占模式(超级单屏模式)/屏幕扩展显示/副驾主页/精简屏幕
Launcher - Weather forecast | jshi32 | xgu14 | Shi, Stella | Gu, Xiaosheng | CVPP: 天气/副驾天气预报
Launcher - wireless charging module | qlyu | fding | Lyu, Qingtao | Ding, Jack | 无线充电模块
IPPT | xlin17 |  | Lin, Shawn
Location Service | dyu12 | dyu12 | Yu, Diven | Yu, Diven | 仪表指南针
Log system | jchen276 | wwu28 | Chen, Emma | Wu WenZhong, Forrest | 日志拷贝
Lincoln Embrace | YWU150 |  | Wu, Bella |  | 开机动画以及关机动画时出现的灯光效果，如氛围灯，头灯尾灯，内饰灯等
Master reset | hge5 | xgu14 | Ge, Haiqing | Gu, Xiaosheng | CVPP: 系统复位
Maintenance and service booking | jwang308 | xgu14 | Wang, Johnny | Gu, Xiaosheng | CVPP: 维修保养提醒及在线预约保养（服务生态）
Map - DAT | yli316 |  | Li, Cindy |  | 驾驶辅助（地图）
Map - Local Hazard Info | xlin17 | xgu14 | Lin, Shawn | Gu, Xiaosheng | CVPP: 当地危险信息提示（地图）
Map - Navigation | xqi14 | dyu12 | Qi, Xuliang | Yu, Diven | 离线/在线导航，AR导航，副驾地图导航
Map - Charge Station Finder | yji9 | xgu14 | Ji, Jerry | Gu, Xiaosheng | CVPP: 查找充电桩
Message Center& Notification Pushing | jwang308 | xgu14 | Wang, Johnny | Gu, Xiaosheng | CVPP: 消息中心+消息推送
Message Center Client | jxu128 | wwu28 | Xu, Harriet | Wu WenZhong, Forrest | 仪表报警信息
MCU features
Media | xyafei | dyu12 | Xu, Amy | Yu, Diven | Media 本地及在线音乐/本地及在线视频播放/副驾在线视频/爱奇艺（内容生态）
Online Mall | clu42 | xgu14 | Lu, Chao | Gu, Xiaosheng | CVPP: 在线商城(第三方集成应用）
OTA | ypan23 | xgu14 | Pan, Yuan | Gu, Xiaosheng | CVPP: (including: USB Update for TCU and ECG; IVI VMCU, CCPU...)
Power to Box | dyu12 | dyu12 | Yu, Diven | Yu, Diven | 硬件联动
PAAK | xwang216 | xgu14 | Wang, Cindy | Gu, Xiaosheng | CVPP: Phone As A Key
Power Flow | dyu12 | dyu12 | Yu, Diven | Yu, Diven | 动力流
Parking Aid | XWANG187 | lwang70 | Wang Lynn | Wang, Lew | 泊车辅助
Personal Center |  |  |  |  | 泊车辅助
Personalization |  |  |  |  | Personalization 个性化设置
Power management | jchen303 | pxu15 | Chen James | Xu, Roger | 电源管理
PictureManagement | tjia2 | dyu12 | Jia, Elaine | Yu, Diven | 图片/小视频浏览器; 副驾图片浏览器
Provisioning | hcui2 | xgu14 | Cui, Rebecca | Gu, Xiaosheng | CVPP:账号激活
Radio | xwang65 | wwu28 | Wang Fin | Wu WenZhong, Forrest | Radio 在线收音机, 本地收音机
RNR |  | xgu14 |  | Gu, Xiaosheng | CVPP:Real Name Registration
RSA | sren6 | xgu14 | Ren, Siyuan | Gu, Xiaosheng | CVPP:Roadside Assistance 道路救援
Service & Payment | clu42 | xgu14 | Lu, Chao | Gu, Xiaosheng | CVPP:Service & payment 服务生态+支付
Software Update |  |  |  |  | Software Update 软件升级
SWDL
System Performance | dgeng1 | wwu28 | Geng, Dekang | Wu WenZhong, Forrest | System Performance 系统性能
System Setting - Language | jchen276 | wwu28 | Chen, Emma | Wu WenZhong, Forrest | System Performance 系统性能
System Setting - Audio | jchen276 | wwu28 | Chen, Emma | Wu WenZhong, Forrest | System Performance 系统性能
System Setting - BT | jchen276 | wwu28 | Chen, Emma | Wu WenZhong, Forrest | System Performance 系统性能
System Setting - Date | jchen276 | wwu28 | Chen, Emma | Wu WenZhong, Forrest | System Performance 系统性能
System Setting - Display | jchen276 | wwu28 | Chen, Emma | Wu WenZhong, Forrest | System Performance 系统性能
System Setting - Others | jchen276 | wwu28 | Chen, Emma | Wu WenZhong, Forrest | System Performance 系统性能
System Setting - Reset | jchen276 | wwu28 | Chen, Emma | Wu WenZhong, Forrest | System Performance 系统性能
System Setting - Sound | jchen276 | wwu28 | Chen, Emma | Wu WenZhong, Forrest | System Performance 系统性能
System Setting - Wifi | dyu12 | dyu12 | Yu, Diven | Yu, Diven | System Performance 系统性能
System Settings - Input | jchen276 | wwu28 | Chen, Emma | Wu WenZhong, Forrest | System Performance 系统性能
System Settings - Notification | jchen276 | wwu28 | Chen, Emma | Wu WenZhong, Forrest | System Performance 系统性能
SoftSwitch | jchen276 | wwu28 | Chen, Emma | Wu WenZhong, Forrest | 软button开关切换
System Settings - passenger setting | fliu43 | lzhu68 | Liu, Luisa | Zhu, Julia | 副驾系统设置
System Settings - Charge Port Light Settings | xwang65 | wwu28 | Wang Fin | Wu WenZhong, Forrest | 充电口亮度设置
Stolen Vehicle Services | sren6 | xgu14 | Ren, Siyuan | Gu, Xiaosheng | CVPP: 被盗车辆追踪
System Stability | dgeng1 | wwu28 | Geng, Dekang | Wu WenZhong, Forrest | System Stability 系统稳定性
Tik tok | jshi32 | lzhu68 | Shi, Stella | Zhu, Julia | CVPP: 抖音(第三方应用集成）
Theme change | lhan23 | lzhu68 | Han, Lisa | Zhu, Julia | HMI:主题更换
Traveling Shooting | tjia2 | dyu12 | Jia, Elaine | Yu, Diven | 随心拍（内容生态）
Touch Tone | YLIU307 | fding | Liu Yang | Ding, Jack
TSR | ssong18 | lwang70 | Song, Amy | Wang, Lew | Traffic Sign Recognize
User privacy
Vehicle Locator | clu42 | xgu14 | Lu, Chao | Gu, Xiaosheng | CVPP: 车辆定位（硬件联动）
Vehicle Health Alert | clu42 | xgu14 | Lu, Chao | Gu, Xiaosheng | CVPP:Vehicle Health Alert，Prognostics（远程提醒换机油）
Vehicle Info | hge5 | xgu14 | Ge, Haiqing | Gu, Xiaosheng | CVPP: 车辆提示信息
Vehicle Setting on IVI - Windows Control | jchen276 | wwu28 | Chen, Emma | Wu WenZhong, Forrest | 车窗控制
Vehicle Setting on IVI - Sunroof Control | jchen276 | wwu28 | Chen, Emma | Wu WenZhong, Forrest | 天窗控制
Vehicle Setting on IVI - Trunk Control | jchen276 | wwu28 | Chen, Emma | Wu WenZhong, Forrest | 后备箱控制
Vehicle Setting - SDM | zgu11 |  | Gu, Zhengfu |  | 驾驶模式选择
Vehicle Setting on IVI - Others | jchen276 | wwu28 | Chen, Emma | Wu WenZhong, Forrest | 其他车辆设置
Vehicle Setting - V2I | hfan11 | xgu14 | Fan, Henry | Gu, Xiaosheng | CVPP:车与基础设施、互联网之间的通信，包括个人通信，移动办公，远程信息处理，基于位置的信息，与汽车相关的移动服务，视频直播，和互联网接入
Vehicle Setting - Lane centering assist | hni1 |  | Ni, Anthony |  | 高速驾驶辅助，车道中央保持
Vehicle Setting - Lane Change Warning | wzhou44 | yzhan142 | Zhou, Wu | Zhang, Kerry | 变道警告，盲点监测
Vehicle Setting - Intelligent Speed Assistance | ssong18 | lwang70 | Song, Amy | Wang, Lew | 智能车速辅助
Vehicle Setting - Lane departure warning | wzhan114 |  | Zhang, Wayne |  | 车道偏离，车道保持
Vehicle Setting - Collision | xwang187 | lwang70 | Wang, Lynn | Wang, Lew | 碰撞缓解，碰撞预警
Vehicle Setting - Multi-Contoured Seats | zxia13 | dhu20 | Xia,Zhiqiang | Hu, Kevin | 多功能座椅
Vehicle Setting - One Pedal Drive | jchen276 | wwu28 | Chen, Emma | Wu WenZhong, Forrest | 单踏板模式（电动车）
Vehicle Setting - Auto High beam | ssong18 | lwang70 | Song, Amy | Wang, Lew | 自动远光灯
Vehicle Setting - Ambient Lighting | XFU7 |  | Fu, Theo |  | 氛围灯音乐可视化，呼吸控制
Vehicle Setting - Mykey | xxu71 | ysun15 | Xu, Xiao Kang | Sun, Evan
Voice Recognition | xqi14 | dyu12 | Qi, Xuliang | Yu, Diven | Include Content，Nav，Q&A，Vehicle Condition Query，Vehicle Control基础及增强型语音功能，双音区语音识别
Virtual Personal Assistant | FSUO |  | Sophia Suo |  | Virtual Personal Assistant
Voice Query | clu42 | xgu14 | Lu, Chao | Gu, Xiaosheng | CVPP: 违章查询，鲜花预订 ，机票查询，火车票查询（语音垂类）
Welcome animation | ywu150 | ysun15 | Wu, Bella | Sun, Evan | 开机动画(Power)
WiFi Hotspot | ypan23 | xgu14 | Pan, Yuan | Gu, Xiaosheng | CVPP:车载热点
xHEV | yji9 | xgu14 | Ji, Jerry | Gu, Xiaosheng | CVPP:电池动力汽车相关
Zone Lighting | dyu12 | dyu12 | Yu, Diven | Yu, Diven | 360 Lighting
硬件降噪 Noice cancellation by hardware | YLIU307 | fding | Liu Yang | Ding, Jack