## Sheet1
[5 empty] | 2021-11-28 |  | 2021-12-12 |  |  |  |  | 2022-01-16 |  |  |  | 2022-02-13 |  |  | 2022-03-06 |  |  | 2022-03-27 |  |  |  | 2022-04-24
| 2021-10-31 | Week1 | Week2 | Week3 | Week4 | Week5 | Week6 | Week7 | Week8 | Week9 | Week10 | Week11 | Week12 | Week13 | Week14 | Week15 | Week16 | Week17 | Week18 | Week19 | Week20 | Week21 | Week22 | Week23 | Week24 | Week25
软件需求
模块设计&coding
联调
测试
测试
联调
模块设计
接口定义
软件需求梳理
ADAS功能开发
IncomingCall和Warning功能
界面显示优化

## SYNC FOR SHC
[5 empty] | 2021-11-28 |  | 2021-12-12 |  |  |  |  | 2022-01-16 |  |  |  | 2022-02-13 |  |  | 2022-03-06 |  |  | 2022-03-27 |  |  |  | 2022-04-24
| 2021-10-31 | Week1 | Week2 | Week3 | Week4 | Week5 | Week6 | Week7 | Week8 | Week9 | Week10 | Week11 | Week12 | Week13 | Week14 | Week15 | Week16 | Week17 | Week18 | Week19 | Week20 | Week21 | Week22 | Week23 | Week24 | Week25
Soft Requirement
module design &coding
Intergrated Test
Test
Test
Intergrated Test
module design
Interface define
Software Requirements Sorting
ADAS function develop
media&IncomingCall&Warning
Optimize interface display