## 各团队任务
团队 | Task | 需反馈时间 | 负责人 | 待评估feature | 当前状态 | MRD预计输出时间 | RD |  |  | PM |  |  | UX |  |  | QA
产品 | 确认中台（账号&支付&消息中心）MRD内审计划（暂定下周二） | / | 孙颖 |  |  |  | 人力投入（人） | 周期（月） | RD（人月） | 人力投入（人） | 周期（月） | PM（人月） | 人力投入（人） | 周期（月） | UX（人月） | 人力投入（人） | 周期（月） | QA（人月）
| 定论对于Emma各功能MRD sign off后新版记录表格的对策 | 本周四下班前 |  | 随心拍 | 已跟FO沟通过，FO尚未确定 | 2020-02-14 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1
设计 | 提供phase 4需申请jira账号的设计人员名单 | 本周四下班前 | 建潮 | Rocket setup | 1/8开始对接需求澄清 | 2020-01-10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 1.3333
| 从MRD流转进入UE/UI阶段的追踪机制/表格制定 | 本周四下班前 |  | 运营商相关接口 | Ford未定点，不清楚影响及变化 | 预计更新输出时间到2020年Q1后 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0.33333
| 27寸launcher交互稿定稿计划：源于FO提议，需尽快完成PM+UE+FO南京REC会晤，核对交互稿细节，当面sign off，需提供交互师出差时间计划 | 本周四下班前 |  | 经销商演示模式 | 需求不明确，未细化 | 2020-02-27 | 6 | 2 | 10 | 1 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 3.3333
研发 | 梳理跟德赛的发包方式&对接渠道 | 本周三会议已完成对接 | 依辉 | PAAK | 等待分工确认，desay愿意承接 | / | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 0
| 分发15寸车机屏幕 | 本周二已启动 |  | Web Based HMI | 计划下周对接需求 | 2020-01-17 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 1.3333
| 输出2月15号版本交付内容清单 | 本周四下班前
| 软件外包计划制定 | 本周四下班前
| 当前车机使用受阻的问题汇总 | 本周四下班前
| 车型配置信息依赖项汇总 | 本周五下班前
| 百度APP安全最小集需求评估 | 本周五下班前
测试 | 本周测试用例计划输出 | 本周四下班前 | 玉燕

## 周会To Do
模块 | Baidu To Do | Status | 负责人
商务 | 与高通的NDA协议要尽快推进 | 已经在跟高通对接已经可以了商务签完了 | 铭浩
项目 | PAAK的分工需要与DESAY align | desay愿意接，等待ford约会
| CD764正式启动，百度和DESAY确认新的功能 | 待商务收到后介入，先从技术上plan出来，需求启动澄清，跟542 变更不大，相差3个月，商务上pending在542报价，预计流程不快 |  | ，
产品 | DCV0 MRD: shifted GPS 要尽快完成确认，时间确认 | 福特phase1.2输出偏转坐标的风险评估，律师已给出结论：面临的实质性法律风险相对可控；不输出高程信息就行；phase 1.2继续用，phase 4用可以co，百度产品呢发邮件催福特FO | 洪海
| MRD release 和plan有很大GAP，需要增加资源，确保按计划进行 | 项目上持续在车联网内部争取中，来之前把所有MRD | 孙颖
| Open项放在一个表单里面，并发邮件给相应FO | 已理解Emma对于福特FO确认后的MRD open项邮件格式并会按此流转
HMI | CD542 13.2&27" new timing review，1/9开会讨论 | 根据上周会议内容，已调整发出（如附件所提供）,根据周五情况，在等EMMA zou 1月31号看时间是否更新，目前来说27的时间推迟两个半月，研发debug时间从4个月缩短到一个半月 poc 节点要守住 | 建潮
研发 | DCV0 SW 交付清单list及软件实现状态，1.8号软件会议的时候一起看 | 软件交付清单已按格式输出（如附件所提供） | 依辉

## 周会To Do (0118)
一级分类 | 二级分类 | Baidu To Do | Status | 负责人
项目 | 展会支持 | CX727展会支持，DESAY和BAIDU 1/14来REC确认 | 初步对接展会具体需求，安排百度设计团队输出人力工时评估及排期中，并分析了可行性风险 | 铭浩
| CD764需求 | 建议BAIDU 正式启动CD764的开发，确保满足项目节点 | 商务上确认后启动项目侧执行流程；新增需求可由产品侧开始组织study
产品 | 地图 | Shifted GPS: Baidu确认可用，需要百度与Ford FO align | 已由百度法务确认phase 1/2可用且phase 4可co；已由PM与FOalign | 孙颖
|  | Baidu导航在Phase1/2/3阶段的improvement list，并应用到Phase4 | 福特Emma和王京京发送了diven的清单，我方根据产品规划情况已于1月17日答复福特
|  | IVI和手机导航的差异点 | 福特改为phase1-4的差异点及提供主线4.0featurelist，已按福特要求提供
|  | 新需求的可行性分析 | 地图没有提新需求，如果指的的详细地图,已经给出过评估邮件出
| Face ID | OPEN点在哪，请列出来 | 已经与ford会议沟通了，open项周四已经发出
| 27寸 百度输入法 | 需求确认 | 本周内拉会与输入法进行了一轮沟通，推进两部门商务进展同时，开始请输入法PM评估需求
| Carrier Feed | 请回复Wang Yuran的邮件 | 已经发出MRD，但福特FO邮件澄清不需要百度研发，只需协助出UI稿
HMI | 27寸更新排期 | CD542 HMI delay，百度确认PEC软件发布的风险（debug时间从4个月缩短到1.5个月） | 已输出更新排期 | 建潮
| DCV0交互签收 | U725/P702 在线收音机 HMI signoff，需要1/16signoff | 已结合HMI最新修改建议输出中
研发 | 车机问题解决 | 百度车机问题,Baidu把问题给DESAY，DESAY帮忙确认并解决问题 | 百度已输出给德赛 | 依辉
| FNV2功能分工 | FNV2功能百度和DESAY的分工要明确 | 已OK
| 研发对外依赖项 | 研发的风险问题需要DESAY，Ford支持的标红 | 将于新一版周报中体现
| CD764 开发计划 | CD764 新增加的feature需要给出开发计划 | 待商务流程OK后启动

## 周会To Do（0203）
一级分类 | 二级分类 | Baidu To Do | Status | 负责人
项目 | 风险与计划 | Risk列表/影响/后续计划 | 已汇总 | 铭浩
产品 | 状态更新 | 更新DCV0/1 MRD delivery status | 每天都会持续更新 | 孙颖
| VPA | VPA方案还不清晰，BAIDU反馈没有接收到Ford方明确的需求--》Sunying与Stone确认 | VPA的需求确定与Phase3保持一致
| 登陆 | welcome登录，FACE ID和账号登录策略是否一致--》CVPP Johnny确认 | 已确认一致
| FACE ID | FACE需要BAIDU确认并尽快signoff | FaceID目前技术方案有较大的变动，MRD预计明日输出
HMI | DCV0 UE | DCV0 UE ——BAIDU需要DESAY UE调整UI | 已输出适配模块视觉资源，卡在sign off过程，考虑交付效率，需铭浩和志勇帮忙，尽快达成可操作化的流程方案 | 建潮
研发 | 开发进度 | master feature list 软件开发完成度的状态列表 | 今日周例会由依辉会上澄清 | 依辉
一级分类 | 二级分类 | To Do | 直接处理人 | 负责人
项目 | 风险&计划 | Risk列表/影响/后续计划——已于今日对外中欧例会前完成 | 孙颖、建潮、依辉、玉燕 | 铭浩
产品 | 评审计划 | 本周相继开展已最新sign off功能内审， 本周评审计划： 1）27寸随心听随心看没评完的部分； 2）服务生态类功能； 3）paak、车家互联 | 单童等 | 孙颖
| 需求列表 | 设计团队反馈目前每次在统计进展情况需对齐的feature list版本，需要： 1）同步一份最新，目前上下游，和德赛都统一的feature list； 2）已创建agroup连接，后续可每次更新后及时同步链接，依据文档的最新版本进行更新； | 孙颖、诗韵
| 图像 | 目前技术方案可能涉及较大变动，需确认MRD更新提供的时间 | 鸿博
| 地图-AR导航 | AR也需调用camera，而摄像头相关的系统架构都变了，导致AR导航摄像头相关的接口都得变，但是变成什么尚不清楚（届时需德赛提供摄像头的调用接口） | 洪海
| 账号 | 账号与个人中心强相关，需尽快确认 | 承栋
| 设置 | 需进一步明确phase 4中需百度开发的设置模块下的内容 | 唯龙
| 随心听 | 电台接口与FO确认中，该确认过程同时影响其他车型视觉/交互设计的进度 | 李静
设计 | DCV0 UE | DCV0 UE ——BAIDU需要DESAY UE调整UI，已输出适配模块视觉资源，卡在sign off过程，考虑交付效率，需铭浩和志勇帮忙，尽快达成可操作化的流程方案 | 铭浩 | 建潮
| 本周计划 | 1）跟进随心听、随心看、语音语义的交互设计； 2）554车型蓝色皮肤studio确认中； | 彭阳等
| 随心听 | 随心听部分的搜索框，727车型studio那边想和北美对齐，即在搜索框输入关键词后，搜索框最右边同时显示有几条与关键词相关的结果的数字，这块在phase2是没有的，需与studio提出问题，确认后再与FO+HMI确认（当前UE稿未签收）——当前福特studio提出727所有功能只要带搜索框的都需带这个功能，需产品侧共同决议 | 贺健；后请孙颖把控需求部分
研发 | 激活 | 激活对德赛的依赖，需确认德赛侧时间 | 依辉 | 依辉
| Launcher | 当前Launcher开发依赖车机，需完成基础功能开发联调 | 财瑜
| 车机计划 | 计划今日16:00在北京的研发同学到公司取车机 | 李松等
| 日报反馈机制 | 从今日起各模块接口人每天下午17：30前反馈给依辉当日进展 | 超群、李松、乔旭、兴茹、财瑜、洪旺、泽明
测试 | 测试用例输出 | launcher、calm screen、display off、随心听、随心看、语音模块用例输出；27寸屏收音机部分用例输出 | 刘杨、孙晓凯、宫景清、于洋等 | 玉燕
| 日报反馈机制 | 从今日起各模块接口人每天下午17：30前反馈给玉燕当日进展 | 刘杨、孙晓凯、宫景清、于洋等
一级分类 | 二级分类 | To Do | 直接处理人 | 负责人
项目 | risk | 已汇总上周各团队风险，计划本周对外例会上澄清并推动福特&德赛 | 铭浩 | 铭浩
产品 | 评审计划 | 本周相继开展已最新sign off功能内审， 本周评审计划： 1）27寸随心听随心看没评完的部分； 2）服务生态类功能； 3）paak、车家互联 | 单童等 | 孙颖
| 需求列表 | 设计团队反馈目前每次在统计进展情况需对齐的feature list版本，需要： 1）同步一份最新，目前上下游，和德赛都统一的feature list； 2）已创建agroup连接，后续可每次更新后及时同步链接，依据文档的最新版本进行更新； | 孙颖、诗韵
| 图像 | 目前技术方案可能涉及较大变动，需确认MRD更新提供的时间 | 鸿博
| 地图-AR导航 | AR也需调用camera，而摄像头相关的系统架构都变了，导致AR导航摄像头相关的接口都得变，但是变成什么尚不清楚（届时需德赛提供摄像头的调用接口） | 洪海
| 账号 | 账号与个人中心强相关，需尽快确认 | 承栋
| 设置 | 需进一步明确phase 4中需百度开发的设置模块下的内容 | 唯龙
| 随心听 | 电台接口与FO确认中，该确认过程同时影响其他车型视觉/交互设计的进度 | 李静
设计 | DCV0 UE | DCV0 UE ——BAIDU需要DESAY UE调整UI，已输出适配模块视觉资源，卡在sign off过程，考虑交付效率，需铭浩和志勇帮忙，尽快达成可操作化的流程方案 | 铭浩 | 建潮
| 本周计划 | 1）跟进随心听、随心看、语音语义的交互设计； 2）554车型蓝色皮肤studio确认中； | 彭阳等
| 随心听 | 随心听部分的搜索框，727车型studio那边想和北美对齐，即在搜索框输入关键词后，搜索框最右边同时显示有几条与关键词相关的结果的数字，这块在phase2是没有的，需与studio提出问题，确认后再与FO+HMI确认（当前UE稿未签收）——当前福特studio提出727所有功能只要带搜索框的都需带这个功能，需产品侧共同决议 | 贺健；后请孙颖把控需求部分
研发 | 激活 | 激活对德赛的依赖，需确认德赛侧时间 | 依辉 | 依辉
| Launcher | 当前Launcher开发依赖车机，需完成基础功能开发联调 | 财瑜
| 车机计划 | 计划今日16:00在北京的研发同学到公司取车机 | 李松等
| 日报反馈机制 | 从今日起各模块接口人每天下午17：30前反馈给依辉当日进展 | 超群、李松、乔旭、兴茹、财瑜、洪旺、泽明
测试 | 测试用例输出 | launcher、calm screen、display off、随心听、随心看、语音模块用例输出；27寸屏收音机部分用例输出 | 刘杨、孙晓凯、宫景清、于洋等 | 玉燕
| 日报反馈机制 | 从今日起各模块接口人每天下午17：30前反馈给玉燕当日进展 | 刘杨、孙晓凯、宫景清、于洋等

## 周会To Do（0205）
一级分类 | 二级分类 | Baidu To Do | Status | 负责人
项目 | 状态更新 | 50pcs silver box需要在4月份之前全部拿到，目前BAIDU只拿到20pcs。--》Zhiyong确认是否能增加一次build，在4月份之前增加30pcs给BAIDU。 |  | 铭浩
HMI | CD542 13.2&27" | HMI timing plan status -CD542 13.2&27" new timing review--》what's the direction for digital design on 22-Jan? |  | 建潮

## 周会To Do（0217）
一级分类 | 二级分类 | Baidu To Do | Status | 负责人
项目 | DCV0功能清单 | DCV0功能清单--》Minghao提供 | 待结合伊辉商议后提供 | 铭浩
| R&R可能变动功能探讨 | R&R发生变动的，3个CVPP feature--》Stone设会讨论澄清 | 待Stone拉会讨论，铭浩督促
| 受phase 3影响功能探讨 | Phase3 lead的功能，比如VPA可能会影响Phase4的开发--》Emma会约会讨论 | 待Emma拉会讨论，孙颖督促
产品 | MRD sign off推进 | 与UE/UI相关的MRD要在3.1号signoff完成 | 内部推动中 | 孙颖
| 多屏互动 | 多屏互动和屏幕优先级的问题--》Emma会设会单独讨论 | 待Emma拉会讨论，孙颖督促
| 邮件sign off推动 | FO口头同意，但是没有邮件signoff--》如有需要，请Sunying @Emma帮忙推动 | 已内部同步PM上传所有signed off MRD，已会议核对
| open list项梳理 | Sunying整理出MRD所有open list项 | 还在变动中，整理中
| FO变动 | Master feature list FO那一列有橙色背景的，表示FO最近有变动 | 已关注
HMI | 车模渲染待确认 | Phase4车模渲染由谁负责？--》Xiao Yun确认 | 已联系肖芸，推动确认中 | 建潮
| 稿件输出推进 | BAIDU 按照UE/UI计划推进，按HMI timing plan推进 | 正常推进中
研发 | 集成策略商讨 | DESAY要跟BAIDU确认集成的策略 | 待德赛联系百度确认 | 伊辉
| 开发策略 | 语音部分signoff的先开发 | 已知晓，推进中

## 0224
一级分类 | 二级分类 | 2/24 周会 Baidu To Do | Status | 负责人
项目 | 车机需求 | 车机需求--》Minghao邮件给DESAY和Susan | 已完成 | 铭浩
| 15.5“需求 | 15.5“需求--》REC 先借一块屏给BAIDU，其余Susan 确认 | 进展中
产品 | signoff 版本控制 | MRD signoff版本控制 | 孙颖统筹跟进中 | 孙颖
| PHEV进展 | PHEV功能进展核对 | 一周内每天核对一个多小时
HMI | 数字gap | UE/UI gap比较大--》BAIDU采取措施 | 本周起执行三方一致的新计数规则，已sign off过的后续需求变动数字上不reopen，加强需求跟进及当周计划微调灵活度 | 建潮
| signoff 版本控制 | UE/UI signoff版本控制 | 已优化记录表格，初步制定优化方案
| 车模渲染 | 当前百度报价不含车模渲染，车模渲染由谁负责--》Xiaoyun lead确认 | 推动确认中
| 2/21前UE状态梳理 | BAIDU/DESAY 确认2.21号之前应该提交的UE状态，一共要提交多少？已经提交多少？已经signoff多少？--》发给Susan和Julia | 2/25已输出
| delay影响评估 | BAIDU评估DCV0/2 UE delay对UI delivery和SW delivery的影响 | 周末已输出
研发 | 推动德赛打包完成 | 需德赛尽快打包完成： 1、德赛打包百度系app； 2、app内部的权限白名单； 3、安全分区问题。 | 推动中 | 伊辉

## 0302
一级分类 | 二级分类 | 3/2 周会 Baidu To Do | Status | 负责人
项目 | 屏幕需求 | 15.5" display需求比较紧急，3.2wk 1块，支持地图开发，3.15 ？，支持DCV1的开发--》百度确认数量 | 已确认 | 铭浩
产品 | 功能对应车型增加 | EH增加U554/P702/CX727 | 已确认 | 孙颖
| MRD Github映射 | 百度把MRD文件名，版本，Github中的映射发给Emma--》BAIDU，3.4号前 | 已完成
| 打断关系优先级 | 画面优先级的list--》BAIDU整理完给Emma，3.4号前 | 已完成
HMI | 追踪表格更新 | UE/UI 维度更新，根据HMI要求更新 | 已完成 | 建潮
| 三方格式统一 | DESAY/BAIDU UE/UI状态按Ford HMI要求统一格式 | 已完成
| CD542 heroscreen | CD542 13.2"视觉问题不大，BAIDU也可以在3.6号交付剩余的5张heroscreen，但是signoff时间取决于CD542 27" signoff的时间 | 进展中
研发 | 安全模块 | 安全需要16M分区，需要DESAY提供--》DESAY回复3.12号提交，与BAIDU原有计划delay2周，百度确认是否能赶上DCV1软件发布 | 确认中 | 伊辉

## 0316
一级分类 | 二级分类 | 3/16 周会 Baidu To Do | Status | 负责人
产品 | 剩余功能FO待定 | Enhanced memory 没有FO（其余无FO的功能属德赛功能） | 督促emma推进中 | 孙颖
设计 | heroscreen | heroscreen 3.13号只签了7张，3.20签剩余3张，3.25签剩余2张 | 目前542 heroscreen 情况：高优7张，高低配目前皆已确认+剩余3张本周确认中；空调设置&倒车影像两张，预计25号确认；对项目的影响，高配已与福特同步，整体预计delay一周；低配的输出中，争取赶上输出进度 | 建潮
| 与德赛UE交接沟通 | DESAY提交UE给BAIDU 后，百度反馈更改多次，需要提高效率--》BAIDU&DESAY线下沟通 | 已沟通
| EV功能提前开工 | EV HMI XiaoYun建议按SYNC4 SPEC执行，也与FO align好按SYNC4的功能来，不影响HMI--》BAIDU 内部确认，3.19 把结果反馈给Ford | 百度内部仍按MRD 流程，需MRD传递；设计侧也在和PM共同消化spec，与studio 沟通EV界面的设计源文件资源；studio 只给了PNG的图，暂无法提供PS源文件；视觉的制作时间周期，百度侧无法缩小
研发 | DCV1 SW | DCV1 SW 百度可以和DESAY保持一致，4.15--》4.25号发布给DESAY | 准备中 | 依辉
| MRD sign off deadline | MRD signoff对研发的影响， 百度确认需要signoff的deadline | 确认中
| 未sign off功能软件评估 | 未signoff的功能，百度3.19给出从MRD signoff到软件发布的lead time--》Susan把这个时间同步给CVPP，3.20号开会review | 基于3.20会议更新整理中
| 对德赛依赖项沟通 | BAIDU与DESAY的依赖项需要跟DESAY沟通 | 已沟通
| DCV1 SW交付清单 | BAIDU梳理所有车型DCV1 SW交付的清单--》3.19号提供--》Susan 3.20设会review | 已提供，按3/20会议要求更新完善中
| 5/22交付清单 | BAIDU梳理5.22交付的清单，哪些不能按计划交付--》3.19号提供--》Susan 3.27设会review | 进展中，按双方最新协定4.1输出
| 分工调整沟通 | BAIDU建议把EV功能转给DESAY--》BAIDU 3.18 设会跟DESAY align | 已完成
| delay项对软件的影响评估 | 基于UE/UI delay的item，百度和DESAY评估新的时间对软件发布的影响--》BAIDU 3.18号前提供给Susan和Julia--》DESAY设会align | 1.核对德赛已经sign off的UE，及百度侧接收情况，明确双方进度（德赛每车型删了4-10不等的UE sign off feature）； 2.澄清明确百度侧UI输出给德赛的资源，与HMI签收进度一致； 3.针对德赛UE已sign off而百度侧未输出的内容，澄清百度侧收到的UE文件数量与接收时间，明确相关输出计划； 4.德赛侧研发建议3/25日输出资源，百度明确需按UE实际输出时间，给出具体UI输出时间

## 0323
一级分类 | 二级分类 | 3/23 周会 Baidu To Do | Status | 负责人
项目 | 新增儿童座椅需求cost/timing评估 | BAIDU&DESAY评估该功能对cost和timing的影响：CD542 new feature discussion -CNCAP - CRS(Child seat) connection SYNC+ | 已完成 | 铭浩
| CD542 PHEV/FHEV取消cost/timing评估 | CD542 PHEV&FHEV取消，确认这部分cost能否cover CRS新feature的cost | 已完成
| phase 1/2/3 DCR同步 | Phase1/2/3 DCR功能优化的时候，BAIDU要同步到Phase4上，百度确认是否有时间和cost影响--》Susan把Phase1/2/3 DCR同步给BAIDU | 待福特同步
产品 | FACE ID 识别率指标 | FACE ID识别率的指标，BAIDU先评估同步给Ford，Ford把要求发给BAIDU，BAIDU拿到实车之后再确认准确的识别率 | 丽莎跟进中，已邮件推动，计划3/25对齐 | 孙颖
| EV入口探讨 | EV功能的入口，Xiaoyun建议放在setting里--》BAIDU和DESAY offline讨论细节 | 待探讨
| MRD delivery status | MRD delivery status需按照Emma的需求反馈 | 跟进中
| Phase1/2/3优化同步 （除特例） | Phase1/2/3的改进项需要同步到Phase4上；部分改进项，Phase1/2/3因故取消，但是Phase4还是需要的，告知BAIDU，BAIDU评估-输入法：Phase4的输入法软件包与Phase1/2/3不同，bug按正常流程fix | 已确认
设计 | UE/UI 总表P/U列 | UE/UI 总表P/U列--》BAIDU&DESAY更新新的计划--》3.24号前更新完 | 3/23由德赛更新；百度侧3/24完成更新 | 建潮
| 像素问题 | BAIDU 发给DESAY的UI 像素小数点四舍五入了--》BAIDU 和DESAY offline align | 待探讨
| heroscreen | 3.23 signoff完成的2张heroscreen--》Lisa Han今天发给BAIDU | 督促中
研发 | Face ID camera | Face ID camera ,DESAY方的已坏--》BAIDU先把FACE ID 摄像头借给DESAY，等接口SDK输出之后，再把摄像头还给BAIDU | 进展中 | 依辉
| OTA计划 | OTA DESAY与Ford重新align计划 | 待探讨
| Phase1/2/3 bug fix迁移 | Phase1/2/3 bug fix，BAIDU同步到Phase4上，如有硬件支持问题BAIDU要及时同步到Ford | 已确认
测试 | 测试台架搭建 | 测试环境不一致，Ford借1个台架给百度，BAIDU在4.5之前把U725所有台架全部搭完，拍照给Ford | 待邮寄 | 玉燕