## Q&A
Requirements Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Models 模块 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 |  | Audio | Customer | Chime音loudness随车速补偿问题： Refer to: RQT-001502-012992_12 Chime Sound Quality.pdf "The turn signal chime loudness will vary based on the speed of the vehicle. If speed compensated turn signal chime is not available in a cluster design, the loudness for tic and toc will be 5.5 +/- 0.5 sones." Q1：如何得知“speed compensated turn signal chime”是否有效？CAN上面有消息通知吗？ Q2：该补偿是否只是针对“turn signal chime”？其他的chime音是否同样适用？ Q3：车速小于25 kph时，补偿值是多少？0，还是Loudness_Step_0？ Q4：“Sones”是什么单位？一般补偿值我们都是以dB作为单位，“Sones”是指dB吗？ | Xu Jianjun | 2019-06-25 | Medium | 参照SPSS |  |  | Close
2 |  | Audio | Customer | Refer to: Audio Settings Logical to Physical CAN signal mapping Sep 6, 2018.docx Q:这份文档中定义了一些CAN总线上设置audio的消息，是主机发给外置功放用的吗？ | Xu Jianjun | 2019-06-25 | Medium | 已明确，不需要再确认 |  |  | Close
3 |  | Audio | Customer | Refer to: Audio Management SPSS v1.5 Sep 7, 2018.pdf Page 8 RequestedAudioSource中的0x8 APIM指的是什么音源？ | Xu Jianjun | 2019-07-10 | Medium | 已明确，不需要再确认 |  |  | Close
4 |  | Audio | Customer | 关于混音逻辑： 电话模式下，需要输出导航音或Chime音吗？ | Xu Jianjun | 2019-07-10 | Medium | chime音要输出 |  |  | Close
5 |  | Audio | Customer | 关于MUTE/UNMUTE管理： Q1：MUTE状态是否要记忆？例如：当前播放FM，用户MUTE了，然后车子熄火，AHU睡眠，等下次唤醒AHU开机，音源恢复后，MUTE的状态是否要保持？ Q2：MUTE/UNMUTE和PAUSE/PLAY状态是否要捆绑？例如：当前播放USB，用户MUTE了，USB是否要暂停播放？用户UNMUTE，USB是否要恢复播放？USB的状态从PLAY到PAUSE，是否要MUTE？USB的状态从PAUSE到PLAY，是否要UNMUTE？ | Xu Jianjun | 2019-07-10 | Medium | 参照SPSS |  |  | Close
6 |  | A2B | Customer | Refer to: Analog Devices A2B Link Implementation Specification V1_1.pdf Page 10 HLSL_A2B_LINK_REQ__3.4.4.1 "Each Master, Slave or Peripheral device shall identify its specific needs for “register initialization” in the form of one or more specifically defined .XML files TBD reference [?]. " Q1：.XML文件是A2B Master或Slave的配置文件吗？ Q2：这个文件是由Ford制定的吗？ Q3：我们要如何使用这个.XML文件？是把里面的配置信息写到软件里，还是软件运行时动态解析.XML文件里的配置，然后动态改写？ | Xu Jianjun | 2019-07-10 | Medium | 已明确，不需要再确认 |  |  | Close
7 |  | A2B | Customer | Refer to: Analog Devices A2B Link Implementation Specification V1_1.pdf Page 11 HLSL_A2B_LINK_REQ__3.4.8.1 Q：A2B的故障时开机配置时上报一次，还是只要有故障出现就上报？ | Xu Jianjun | 2019-07-10 | Medium | 有故障就上报 |  |  | Close
8 |  | A2B | Customer | Refer to: Digital A2B Audio Bus AHU SPSS v1.5 Feb 16, 2018.pdf Page 24 3.2.1.1 DABUS-UC-REQ-089698 Q:A2B功放的过温保护逻辑需要在AHU端做吗？是的话，AHU如何获取A2B功放端的温度信息？ | Xu Jianjun | 2019-07-10 | Medium | CAN消息交互 |  |  | Close
9 |  | A2B | Customer | Refer to: Digital A2B Audio Bus AHU SPSS v1.5 Feb 16, 2018.pdf 带A2B功放的机型，导航音的音量控制也是在A2B功放里做吗？ | Xu Jianjun | 2019-07-10 | Medium | 是的 |  |  | Close
10 |  | A2B | Customer | Refer to: Digital A2B Audio Bus AHU SPSS v1.5 Feb 16, 2018.pdf Page 25 3.2.2.1 DABUS-FUR-REQ-089697 关于A2B功放的Clipping： Q：A2B功放反馈Clipping时，是降低AHU端的音量，还是降A2B功放端的音量？ | Xu Jianjun | 2019-07-10 | Medium | A2B功放端 |  |  | Close
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## Sheet1 (hidden)
Req Type 需求类型 | Feasibility 可行性分析 | Verification Phase 验证阶段
Functional 功能需求 | Feasible 可行 | System Test 系统测试
Non-Functional 非功能需求 | Under disscussion 待讨论 | Vehicle Test 实车测试
Interface 接口需求 | Not Feasible 不可行 | Sys IT 系统集成测试
根据需求描述分析：
可行性
可验证性
分析结论：
Accept
Under disscussion
Reject
需要讨论的需求需要在Q&A中创建一个问题，与之对应
分析结论作为Q&A的输入
如果发现风险需要在创建一个风险，与之对应