## DLNA
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 |  | MRD |  | 文档《Ford_MRD_DLNA_V1.4.docx》，章节2.4.6 如果播放的是在线视频流，当快进到视频结尾时，如果服务器端可以顺序播放（需要详细澄清服务器端可以顺序播放，是指哪些具体的场景，以便测试case的定义），则主机自动顺序播放，否则将自动退出当前投屏的播放动作（作为open项，等技术到位再补充） | Jia, Elaine | 2020-03-23 | 高 |  |  |  | open
2 |  | MRD |  | 关于视频投放的功能，麻烦德赛参考之前的项目经验补充一下由于画质的差异以及不同项目屏幕尺寸的差异所定义的图像显示区域 | Jia, Elaine | 2020-04-01 | 高 |  |  |  | open
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清