## History
Version | Author | Date | Description | Remark
V01 | Wang Dong | 2020-01-09 | First Version

## IoD-Fuel Economy
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | 141 | SPSS |  | 需要提供HMI界面参考 | Wang Dong | 2020-01-08 | 高 |  |  |  | Open
2 | 141 | MRD |  | MRD中需要展示UE/UI的界面信息 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
3 | 141 | MRD |  | MRD中需要明确功能可配置 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
4 | 141 | MRD |  | MRD中明确需要接收和发出的信息清单 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## IoD-Pitch and Roll
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | 142 | MRD |  | MRD中需要展示UE/UI的界面信息 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
2 | 142 | MRD |  | MRD中需要明确功能可配置 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
3 | 142 | MRD |  | MRD中明确需要接收和发出的信息清单 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## IoD-SeatBelt
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | 143 |  |  | MRD中需要展示UE/UI的界面信息 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
2 | 143 |  |  | MRD中需要明确功能可配置 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
3 | 143 |  |  | MRD中明确需要接收和发出的信息清单 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## IoD-TPMS
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | 144 |  |  | MRD中需要展示UE/UI的界面信息 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
2 | 144 |  |  | MRD中需要明确功能可配置 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
3 | 144 |  |  | MRD中明确需要接收和发出的信息清单 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## IoD-Trip
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | 145 |  |  | MRD中需要展示UE/UI的界面信息 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
2 | 145 |  |  | MRD中需要明确功能可配置 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
3 | 145 |  |  | MRD中明确需要接收和发出的信息清单 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清

## IoD-Off road
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | 146 |  |  | MRD中需要展示UE/UI的界面信息 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
2 | 146 |  |  | MRD中需要明确功能可配置 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
3 | 146 |  |  | MRD中明确需要接收和发出的信息清单 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清