## Sheet1
No.# | Discipline | Submitter | Function | Responsibility | Description | Open Date | Priority | Ford feedback | Status | Remark
1 | Diagnostic | Chen Yun | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Cui, Rebecca | 文档： DuerOS AHU EOL Provisioning with Baidu Cloud - Phase 4_v2.xlsx Happy EOL Sheet 问题： 0xD021 == 0x07?为何要判断两次？ | 2019-12-27 | High | 2020-1-9_Rebecca:这个DID判断是在不同的站点做的，针对的是Ford EOL process，对Desay没有影响 | Close
2 | Diagnostic | Chen Yun | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Cui, Rebecca | 文档： DuerOS AHU EOL Provisioning with Baidu Cloud - Phase 4_v2.xlsx Provisioned Sheet 问题： 0xE00001需求未定义,是新需求还是写错了（本来是E10000）？ | 2019-12-27 | High | 2020-1-9_Rebecca:是E10000，没有E00001（笔误） | Close
3 | Diagnostic | Chen Yun | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Cui, Rebecca | 文档： DuerOS AHU EOL Provisioning with Baidu Cloud - Phase 4_v2.xlsx Provisioned Sheet 问题： E10000 Available？是判断支持DTC E10000还是判断DTC配置ok？ | 2019-12-27 | High | 2020-1-9_Rebecca:判断AHU是否Configure | Close
4 | Diagnostic | Chen Yun | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Cui, Rebecca | 文档： Peripheral Module Provisioning SPSS v1.3 Apr 10, 2019.pdf 和 DuerOS AHU EOL Provisioning with Baidu Cloud - Phase 4_v2.xlsx Provisioned Sheet 问题： 激活方式：Ethernet和CAN，二选一,还是都要支持(优先使用Ethernet，没有Ethernet时使用CAN)？ | 2019-12-27 | High | 2020-1-9_Rebecca:对于FNV2，选择Ethernet，只用看Ethernet就好了 | Close
5 | Diagnostic | Chen Yun | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Cui, Rebecca | 文档： DuerOS AHU EOL Provisioning with Baidu Cloud - Phase 4_v2.xlsx 问题： AHU ID对应的是哪个数据，数据定义，多少个字节，每部分表示什么意思？ 2020-1-13：Desay解读需求： 1、数据格式：VVVXXXXX（每个字节由0~9和A-Z组成，共36个字符可选择），前3个字节为固定前缀，由Ford提供；后5个字节由设备厂商生成，逐一递增，不允许随机生成。后五个字节所有字符组合（60,466,176 units）用完后，由Ford重新分配前缀。 2、数据存储在DID 0xF17F里，目前Ford尚未分配DID。 以上两点需要Ford提供。 | 2020-01-03 | Medium | 2020-1-9_Rebecca:AHU ID就是AHU的ESN 2020-1-10_Rebecca:AHU的ESN，类型String，8 bytes，具体的ESN内容，和内部Supplier Feed沟通 2020-1-13_Zong, Yongtao:FNV2项目IVI的FESN是由Ford生成并提供给Desay（详见FESN Spec 2.2），具体Desay获取FESN及对应key流程如SupplyFeed描述，在Desay与Ford VPN tunnel建立之后，Desay在Ford提供的Cloud地址下载FESN及bundle信息。 | Close
6 | Diagnostic | Chen Yun | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Cui, Rebecca | 文档： DuerOS AHU EOL Provisioning with Baidu Cloud - Phase 4_v2.xlsx 问题： UUID数据定义，多少个字节，每部分表示什么意思？ | 2020-01-03 | High | 2020-1-9_Rebecca:UUID由Baidu团队管理，请和Baidu Provision团队确认 2020-1-10_Baidu Licaiyu:AHU不需要关心UUID，UUID是dueros处理的，Desay不需要关心 | Close
7 | CAN | Xie Jing | 支持与仪表盘互动/Supporting interaction with cluster（Phone/Media/Navi） | Chen, James Cao, Helen | 文档： Initeraction.xlsx "当前道路信息" "限速值" 问题：速度单位是什么？ | 2020-01-09 | Medium | 2020-1-14_James:速度单位跟随目前车机系统设置状态 | Close
8 | CAN | Xie Jing | 支持与仪表盘互动/Supporting interaction with cluster（Phone/Media/Navi） | Chen, James Cao, Helen | 文档： Initeraction.xlsx "导航信息" "各分叉状态 问题：方位角1到9表示什么？ | 2020-01-09 | Medium | 2020-1-14_James:诱导箭头状态在Transport Protocol AIMP SPSS文档104~105页都有定义 | Close
9 | CAN | Xie Jing | 支持与仪表盘互动/Supporting interaction with cluster（Phone/Media/Navi） | Chen, James Cao, Helen | 文档： Initeraction.xlsx "当前道路信息2" 问题：和“当前道路信息”区别是什么？ | 2020-01-09 | Medium | 2020-1-14_James:没有区别，只是可用字符长度较长 | Close
10 | CAN | Xie Jing | 支持与仪表盘互动/Supporting interaction with cluster（Phone/Media/Navi） | Chen, James Cao, Helen | 文档： Initeraction.xlsx "下一道路名称2" 问题：和“下一道路名称”区别是什么？ | 2020-01-09 | Medium | 2020-1-14_James:没有区别，只是可用字符长度较长 | Close
11 | CAN | Xie Jing | 支持与仪表盘互动/Supporting interaction with cluster（Phone/Media/Navi） | Chen, James Cao, Helen | 文档： Initeraction.xlsx "多媒体信息2" 问题：和“多媒体信息1”区别是什么？ | 2020-01-09 | Medium | 2020-1-14_James:没有区别，只是可用字符长度较长 | Close
12 | CAN | Xie Jing | 支持与仪表盘互动/Supporting interaction with cluster（Phone/Media/Navi） | Chen, James Cao, Helen | 文档： Initeraction.xlsx "列表音轨数" 问题：该信号的定义是？ | 2020-01-09 | Medium | 2020-1-14_James:该信号定义为当前播放列表中可用的歌曲总数 | Close
13 | CAN | Xie Jing | 支持与仪表盘互动/Supporting interaction with cluster（Phone/Media/Navi） | Chen, James Cao, Helen | 文档： Initeraction.xlsx "主叫状态2" 问题：和“主叫状态”区别是什么？ | 2020-01-09 | Medium | 2020-1-14_James:没有区别，只是可用字符长度较长 | Close
14 | CAN | Xie Jing | 支持与仪表盘互动/Supporting interaction with cluster（Phone/Media/Navi） | Chen, James Cao, Helen | 文档： Initeraction.xlsx "获取蓝牙电话联系人列表" 问题：没有仪表请求，中控怎么知道响应什么？ | 2020-01-09 | Medium | 2020-1-14_James:列表信息的请求于回复的所有格式请参考List Browser Protocol APIM SPSS文档 | Close
15 | CAN | Xie Jing | 支持与仪表盘互动/Supporting interaction with cluster（Phone/Media/Navi） | Chen, James Cao, Helen | 文档： Initeraction.xlsx "获取蓝牙电话名称" "中控反馈" 问题：只是1个蓝牙电话名称吗？80个字符具体 定义是什么？ | 2020-01-09 | Medium | 2020-1-14_James:这是只当前列所连的蓝牙电话设备的名称。最长80个字符，具体是英文字符还是中文，取决于Character Coding。 这个定义在Transport Protocol APIM SPSS的142页都有定义 | Close
16 | Diagnostic | Chen Yun | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Wang, Fin | 文档： Peripheral Module Provisioning SPSS v1.3 Apr 10, 2019.pdf 2.1.1.10 PMPR-REQ-348833/A-ProvOnBoardClient3 Required/Optional Data Fields Table 问题： Provisioning State - ECUProvDID： Length为24chars是否写错了？看文档是4数值0x38,0x39,0x3A,0x3B，若确认是24个字节，那还包含哪些数值？ | 2020-01-15 | High | 2020-1-17_Rebecca:是写错了，只有4数值0x38,0x39,0x3A,0x3B | Close
17 | Diagnostic | Chen Yun | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Wang, Fin | 文档： Peripheral Module Provisioning SPSS v1.3 Apr 10, 2019.pdf 2.1.1.10 PMPR-REQ-348833/A-ProvOnBoardClient3 Required/Optional Data Fields Table 问题： FESN： DID 0xF17F和0xF18C分别存什么？ 其中DID 0xF18C未分配 2020-2-17_ChenYun： 1)F17F还未添加，是否在2月底的新文档里面添加？2)F18C在Phase4 Diag Req Sheet.xlsx文件里是两个字节，在Peripheral Module Provisioning SPSS v1.4 Apr 10, 2019.pdf文件里是一个字节，参考哪一个？ | 2020-01-15 | High | 2020-1-17_Fin:F18C 存在，加F17F | Open
18 | Diagnostic | Chen Yun | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Wang, Fin | 文档： Peripheral Module Provisioning SPSS v1.3 Apr 10, 2019.pdf 2.1.1.10 PMPR-REQ-348833/A-ProvOnBoardClient3 Required/Optional Data Fields Table 问题： SecurityKeyPackageID： Length为40 chars. (64 bit)，其中64bit是什么意思，还有8个字节的情况吗？ DID 0xD03D未分配 2020-2-17_ChenYun：D03D还未添加，是否在2月底的新文档里面添加 | 2020-01-15 | High | 2020-1-17_Fin:忽略64bit, 加D03D (40 bytes) | Open
19 | Diagnostic | Chen Yun | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Wang, Fin | 文档： Peripheral Module Provisioning SPSS v1.3 Apr 10, 2019.pdf 2.1.1.10 PMPR-REQ-348833/A-ProvOnBoardClient3 Required/Optional Data Fields Table 问题： part2Partnumber： Length为20 chars，跟Phase4 Diag Req Sheet.xlsx分配的DID 24chars个字节不一致 | 2020-01-15 | High | 2020-1-17_Fin:发送前20chars | Close
20 | Diagnostic | Chen Yun | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Wang, Fin | 文档： Peripheral Module Provisioning SPSS v1.3 Apr 10, 2019.pdf 2.1.1.10 PMPR-REQ-348833/A-ProvOnBoardClient3 Required/Optional Data Fields Table 问题： ECUID： ECU内部自己生成，是否需要分配DID存储，若是需要，请分配DID？ 2020-2-18_Chen Yun:等待2月底新的spec | 2020-01-15 | High | 2020-1-17_Fin:TBC 2020-2-13_Rebecca:ECUID是Netcom requirement，请与IVI D&R联系 | Open
21 | Diagnostic | Chen Yun | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Wang, Fin | 文档： Peripheral Module Provisioning SPSS v1.3 Apr 10, 2019.pdf 2.1.1.10 PMPR-REQ-348833/A-ProvOnBoardClient3 Required/Optional Data Fields Table 问题： Provisioning Method： DID未分配 | 2020-01-15 | High | 2020-1-17_Fin:revmoved in new spec | Close
22 | Diagnostic | Chen Yun | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Wang, Fin | 文档： Peripheral Module Provisioning SPSS v1.3 Apr 10, 2019.pdf 2.1.1.10 PMPR-REQ-348833/A-ProvOnBoardClient3 Required/Optional Data Fields Table 问题： Ethernet Mac Address： Length为17 chars，与Phase4 Diag Req Sheet.xlsx分配的DID 0xF1E1长度为 HEX 6字节不符。 2020-2-18_Chen Yun:请帮忙确认PartII spec是指？是否有提供文档，我们目前没有找到 | 2020-01-15 | High | 2020-1-17_Fin:TBC 2020-2-13_Rebecca:Refer to latest PartII spec. | Open
23 | Diagnostic | Chen Yun | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Wang, Fin | 文档： Peripheral Module Provisioning SPSS v1.3 Apr 10, 2019.pdf 2.1.1.10 PMPR-REQ-348833/A-ProvOnBoardClient3 Required/Optional Data Fields Table 问题： Wi-Fi Mac Address： Length为17 chars，与Phase4 Diag Req Sheet.xlsx分配的DID 0xF1D1长度为 HEX 6字节不符。 DID 0xFD26，与与Phase4 Diag Req Sheet.xlsx分配的DID 0xF1D1不一致。 | 2020-01-15 | High | 2020-1-17_Fin:TBC 2020-2-13_Rebecca:Wi-Fi Mac Address length is 17 bytes. | Close
24 | Diagnostic | Chen Yun | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Wang, Fin | 文档： Peripheral Module Provisioning SPSS v1.3 Apr 10, 2019.pdf 2.1.1.10 PMPR-REQ-348833/A-ProvOnBoardClient3 Required/Optional Data Fields Table 问题： Primary Bootloader Part Number： Length为24 chars，与Phase4 Diag Req Sheet.xlsx分配的DID 0xF1D0长度为 HEX 6字节不符。 其中CCPU: 0x8068，VMCU: 0xD027是什么意思，没看到Phase4 Diag Req Sheet.xlsx里有分配。 2020-2-18_Chen Yun:等2月底的spec更新 | 2020-01-15 | High | 2020-1-17_Fin:改为8068和D027两个新DID | Open
25 | Diagnostic | Chen Yun | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Wang, Fin | 文档： Peripheral Module Provisioning SPSS v1.3 Apr 10, 2019.pdf 2.1.1.10 PMPR-REQ-348833/A-ProvOnBoardClient3 Required/Optional Data Fields Table 问题： ECU_Provisioning State： 该数据DID 0xFD02是否错误，Phase4 Diag Req Sheet.xlsx分配的DID 0xFD02是内部版本号。 2020-2-18_Chen Yun:等2月底的spec更新 | 2020-01-15 | High | 2020-1-17_Fin:会重新定义FD02符合ECU provisioning state | Open
26 | Diagnostic | Chen Yun | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Wang, Fin | 文档： Peripheral Module Provisioning SPSS v1.3 Apr 10, 2019.pdf 2.1.1.10 PMPR-REQ-348833/A-ProvOnBoardClient3 Required/Optional Data Fields Table 问题： Firmware Version： DID 0xFD12和0xFD15分别存储什么？ DID未分配 2020-2-18_Chen Yun:请提供PartII spec | 2020-01-15 | High | 2020-1-17_Fin:TBC 2020-2-13_Rebecca:存储的是软件版本号，参考PartII | Open
27 | Diagnostic | Chen Yun | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Wang, Fin | 文档： Peripheral Module Provisioning SPSS v1.3 Apr 10, 2019.pdf 2.1.1.10 PMPR-REQ-348833/A-ProvOnBoardClient3 Required/Optional Data Fields Table 问题： Global Configuration Version： 在哪个文档找到相关说明; 是否需要DID存储数据，若是需要，则要分配DID 2020-2-18_Chen Yun:请提供PartII spec | 2020-01-15 | High | 2020-1-17_Fin:TBC 2020-2-13_Rebecca:不需要DID. 参考PartII Spec.中关于GCF的描述 | Open
28 | Diagnostic | Chen Yun | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Wang, Fin | 文档： Peripheral Module Provisioning SPSS v1.3 Apr 10, 2019.pdf 2.1.1.10 PMPR-REQ-348833/A-ProvOnBoardClient3 Required/Optional Data Fields Table 问题： Recovery load part number： DID CCPU: 0xEEFF和VMCU: 0xEEFE，未分配 2020-2-18_Chen Yun:等2月底的spec更新 | 2020-01-15 | High | 2020-1-17_Fin:会增加这两个DID | Open
29 | Diagnostic | Chen Yun | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Wang, Fin | 文档： Peripheral Module Provisioning SPSS v1.3 Apr 10, 2019.pdf 2.1.1.10 PMPR-REQ-348833/A-ProvOnBoardClient3 Required/Optional Data Fields Table 问题： ECUID IPAddress： DID未分配 | 2020-01-15 | High | 2020-1-17_Fin:revmoved in new spec | Close
30 | Diagnostic | Chen Yun | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Wang, Fin | 文档： Peripheral Module Provisioning SPSS v1.3 Apr 10, 2019.pdf 问题： CAN signal name*： PaakWakeupActv_B_Rq、DSRCSerial_D_Rq、OBCCSerial_D_Rq和PaakSerial_D_Rq在Y2019_FNV2_CMDB_v19.11_HS3_China1211.dbc，APIM里找不到，是否不需要我们这几个功能做？ | 2020-01-15 | High | 2020-1-16_Rebecca ：这些是其他Module的，Desay不需要做 | Close
31 | Diagnostic | Chen Yun | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Wang, Fin | Github里ECG_TCU_IVI_Provisioning文件夹下，缺少Guide文件，不确定哪些功能要做。 2020-2-17_ChenYun：参考Peripheral Module Provisioning APIM Imp Guide v1.4 July 30, 2019.xlsx？ | 2020-01-15 | High | 2020-1-19_Rebecca ：Please refer to the latest version 1.4 for IVI provisioning 2020-2-19_Rebecca:No. "Peripheral Module Provisioning SPSS v1.4 July 30, 2019" | Close
32 | Diagnostic | Chen Yun | Calibration | Wang, Fin | Audio Tuning，ANC Tuning 和Lighting Tuning的大小，占多少个字节？ 2020-1-17：Audio Tuning，ANC Tuning 和Lighting Tuning三个标定对应的文件数据及内容格式，有没有对应的规范定义？ | 2020-01-15 | High | 2020-1-16_Fin：30-50k, 100-200k, 几个kb | Open
33 | Diagnostic | Chen Yun | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Cui, Rebecca | 文档： Peripheral Module Provisioning SPSS v1.4 July 30, 2019.pdf 问题： Physical Signal： DSRCSerial_D_Rq、OBCCSerial_D_Rq、PaakSerial_D_Rq、ModemAuthrz_D_Stat2、See TP SPSS和SOA API在Y2019_FNV2_CMDB_v19.11_HS3_China1211.dbc中找不到，是否不需要我们做这几个功能？ | 2020-02-18 | High | 2020-2-19_Rebecca:DSRCSerial_D_Rq、OBCCSerial_D_Rq、PaakSerial_D_Rq、ModemAuthrz_D_Stat2, 这些你们不用看， SOA API不是在这份dbc文件里定义的，应该在Ethernet里面有定义 | Close
34 | Vehicle Setting | Chen Yun | Sunroof Control | Diven | 问题： 语音天窗缺少按键Btn信号数据相关的文档。 | 2020-02-18 | High | 2020-2-25_Joss:LIN-14, LIN-15 for sunroof control; LIN-14 is for the sunroof control, LIN-15 is the status. Contact JLI198@ford.com for mini-ICP. | Close
35 | Supply feed | Peng Zedong | TCU Supply feed | Zong Yongtao | KEY发出方式是怎么样的（按订单释放OR其他方式） 2020-2-24_zedong: 比如：1、KEY是什么时候提供给我们，提前多久给我们 2、需要给我们注册账号和密码，能让我们拿到KEY 已经和yongtao沟通过，具体细节需要和北美沟通后继续review再确认 | 2020-02-17 | High |  | Open
36 | Supply feed | Peng Zedong | TCU Supply feed | Zong Yongtao | 加密KEY保存要求，注入要求具体是怎样的？ 2020-2-24_zedong:具体的接口文档还没提供，已经和yongtao沟通过，具体细节需要和北美沟通后继续review再确认 | 2020-02-17 | High |  | Open
37 | Supply feed | Peng Zedong | TCU Supply feed | Zong Yongtao | 生产后发送方式，加密类型，发送异常的处理方式？ 2020-2-24_zedong:具体的接口文档还没提供，已经和yongtao沟通过，具体细节需要和北美沟通后继续review再确认 | 2020-02-17 | High |  | Open
38 | CAN | Xie Jing | Vehicle Health / Alert | Lu, Chao | 文档，章节： Phase4 VHA.docx “TIRE PRESSURE ” 问题：“TPMS Support”, "TPMS by Location" 数据来自哪里？ 配置值怎么设置？ | 2020-02-18 | High |  | Open
39 | CAN | Xie Jing | Vehicle Health / Alert | Lu, Chao | 文档，章节： Phase4 VHA.docx Phase 4 vehicle health alert.pdf 问题： Phase 4 vehicle health alert.pdf中的部分界面信息在Phase4 VHA.docx中找不到对应的信号，请问是否有对应信号的文档没有提供 | 2020-02-18 | High |  | Open
40 | CAN | Xie Jing | Vehicle Health / Alert | Lu, Chao | 文档，章节： Phase 4 vehicle health alert.pdf “Tire pressure” 问题：4个轮胎的胎压对应哪几个CAN信号？ “胎压监测中” 对应哪个信号？ | 2020-02-18 | High |  | Open
41 | Supply feed | Liu Chenxi | TCU Supply feed | Zong Yongtao | 文档：A51s_SYNC4-Supplier_Feed_Specification_214.pdf 问题：P11中仅描述了对蓝牙和Wifi的MAC的数据要求, 是否确定不需要考虑以太网MAC? 如果是, 是否意味着未来生产后, 如果出现涉及以太网卡的维修更换, 如果已经向福特提交了feed, 就不用重新申请? | 2020-02-18 | High | 2020-2-19_yongtao:需要提供Ethernet MAC信息，因为前期版本Spec是匹配非Ethernet硬件的。 | Close
41 | CAN | Xie Jing | Vehicle Health / Alert | Lu, Chao | 文档，章节： Phase 4 vehicle health alert.pdf 问题：请帮忙提供信号的作用说明文档？例如我不知道Tire_Press_System_Stat == Train_OutsideRtRear_tire时，是什么意思；不知道信号BattTracSoc_Pc_Dsply用来干嘛的？不知道点火信号Ignition_Status在这里怎么用？信号Tire_Press_Placrd_Frnt和信号Tire_Press_Placrd_Rear分别表示什么？ | 2020-02-19 | High |  | Open
42 | CAN | Xie Jing | Zone Lighting | Yu, Diven | 参考文档，章节： Zone Lighting APIM SPSS v1.4 Feb 12, 2020.pdf Chater 2.7 问题：”If vehicle speed (LVehSpeed) goes missing for more than 5 seconds“ 中怎么判断车速信号丢失超过5s? | 2020-02-20 | High |  | Open
43 | CAN | Xie Jing | Zone Lighting | Yu, Diven | 参考文档，章节： Zone Lighting APIM SPSS v1.4 Feb 12, 2020.pdf Chater 2.17 问题：1)需要怎么判断车速信号（LVehSpeed）是否可用（Not available / Available）？ 2)需要怎么判断点火信号（LIgnSt）等于值时为Faulted？ | 2020-02-20 | High |  | Open
44 | Vehicle Setting | Chen Yun | Sunroof Control | Diven | 文档： 1.X-Carline_DSPL_LIN_SAEJ2602_R010_sunroof006.ldf 2.Voice Control Sunroof_STSS_v0.1.docx及内部附件LIN_Matrix_CISM_V0.X.xlsx文档。 问题： Message ID (HEX)： 1.Idf数据库里DSPLSunroof为0x28（40），但是excel表格里是0x40（64），两者不一致，参考哪一个值？ 2.Idf数据库里SunroofDSPLStatus为0x29（41），但是excel表格里是0x41（65），两者不一致，参考哪一个值？ | 2020-02-24 | High | 2020-2-25_Joss:follow LDF | Close
45 | Vehicle Setting | Chen Yun | Sunroof Control | Diven | 文档： 1.X-Carline_DSPL_LIN_SAEJ2602_R010_sunroof006.ldf 2.Voice Control Sunroof_STSS_v0.1.docx及内部附件LIN_Matrix_CISM_V0.X.xlsx文档。 问题： SunroofDSPLStatusModeSS： 1.消息长度大小（size）在excel表格里是2bits，在Idf数据库里是1bit，该消息有4个数值，应该占2bits，可能Idf数据库里错误？ 2.初始值在excel表格里是0x2，在Idf数据库里是0x0，参考哪个数值？ 3.最大值在excel表格里是4，在Idf数据库里是1，应该是Idf数据库里数据错误。 | 2020-02-24 | High | 2020-2-25_Joss:update LDF and excel @Yoss Yin | Close
46 | Vehicle Setting | Chen Yun | Sunroof Control | Diven | 文档： 1.X-Carline_DSPL_LIN_SAEJ2602_R010_sunroof006.ldf 2.Voice Control Sunroof_STSS_v0.1.docx及内部附件LIN_Matrix_CISM_V0.X.xlsx文档。 问题： SunroofDSPLStatusNormalizationSS： 1.初始值在excel表格里是0x1，在Idf数据库里是0x0，参考哪个数值？ | 2020-02-24 | High | 2020-2-25_Joss:follow LDF | Close
47 | Vehicle Setting | Chen Yun | Sunroof Control | Diven | 文档： 1.X-Carline_DSPL_LIN_SAEJ2602_R010_sunroof006.ldf 2.Voice Control Sunroof_STSS_v0.1.docx及内部附件LIN_Matrix_CISM_V0.X.xlsx文档。 问题： SunroofDSPLStatusLearnSS： 1.初始值在excel表格里是0x1，在Idf数据库里是0x0，参考哪个数值？ | 2020-02-24 | High | 2020-2-25_Joss:follow LDF | Close
|  | Rebecca | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Rebecca | SYNC是否需要处理ECG广播的认证状态? Rebecca会和相关同事确认后告知DSV是否在MRD中删除相关内容, 目前保留 | 2020-02-28 | normal |  | Open
|  | Joe | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | Chen Yun | 最新的spec会删除DID的详细信息，关于DID的详细信息需要联系FIN | 2020-02-28 | normal |  | Open
|  | Rebecca | IVI TCU Provisioning - Baidu cloud, Ford cloud | LIU Chenxi | DSV需要和百度讨论确认认证过程中所需的meta data | 2020-02-28 | normal |  | Open