## History
Version | Author | Date | Description | Remark
V01 | Wang Dong | 2020-01-09 | First Version

## LocationService
MRD Questions&Answers
Questions | [7 empty] | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 | 17 | MRD |  | MRD中CAN消息结构需要体现，因为此功能的CAN消息仅在LocationService的 SPSS中定义了结构和消息内容，没有体现在CAN Database中 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
2 | 17 | MRD |  | MRD中明确需要接收和发出的信息清单 | Diven Yu | 2020-01-08 | 高 | 更新到MRD中，计划在2010-1-10输出 | Wang Dong | 2020-01-09 | Closed
3 | 17 | SPSS |  | 梳理复用消息协议时发现一些协议的定义有错误，需要明确是否需要更改 | Wang Dong | 2020-01-17 | 高 | 确认这些是有问题的，需要更正 | Diven Yu | 2020-01-17 | Closed
4 | 17 | MRD |  | 需要在SPSS上做好标记并放到MRD的最后，作为记录，将消息协议中的错误进行更正。 | Diven Yu | 2020-01-17 | 高 | 更新MRD版本，将消息协议中的错误进行了更正，并将做标记的SPSS附在MRD的最后，进行文档输出。 | Wang Dong | 2020-01-17 | Closed
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清