## Vehicle Locator
MRD Questions&Answers
Questions |  |  |  | Phase4 Vehicle locator.docx |  |  |  | Answers |  |  | Question Status | Remark 备注
No. | Req ID 需求ID | Source 问题来源 | Type 问题类型 | Question Description 问题描述 | Who 提交人员 | Date 提交日期 | Priority 优先级 | Action / Analysis 行动/分析 | Who 回复人员 | Date 回复日期 | Status 问题状态
1 |  | SPSS | REQ | 在IGN Off时，GPS信号质量好，百度地图服务不可用的情况下，位置信息无法进行加工处理，这样的话，是否要把IGN On时发送的最后一条处理后的位置信息保存下来，以便这个时候使用 Ford Resp1： IGN OFF分为两种情况， 1. 车辆刚从IGN ON到IGN OFF，这种情况下如果百度地图服务不可用，Shifted GPS发上一次有效位置 2. 车辆被唤醒，这个时候如果百度地图服务不可用或者GPS质量不佳，则不用发Shifted GPS | LiuYi | 2020-02-28 | 高 | Analysis | LuChao | 2020-02-28 | Close
2 |  | SPSS | REQ | 在IGN On时，如果百度地图服务持续不可用，但车辆还在继续行驶，是否还要一直传输最后一条经过加工的位置信息？如果是的话，这个跟真实的位置信息偏差会越来越大，有什么意思？ Ford Resp2: IGN ON的时候，如果百度地图持续不可用，IVI也要持续发，只是因为百度服务不可用，所以Location Service里的Shifted GPS可以不发，其他部分不依赖于百度地图服务，还是要发的 | LiuYi | 2020-02-28 | 高 | Analysis | LuChao | 2020-02-28 | Close
3 |  | SPSS | REQ | SYNC上的location service会周期性发送组合的location消息(0x45E)给到ECG，为什么还要多增加一组location消息？ | LiuYi | 2020-02-28 | 高 |  |  |  | open
4 | [6 empty] | 高 |  |  |  | open
5 | [6 empty] | 高 |  |  |  | open
6 | [6 empty] | 高 |  |  |  | open
7 | [6 empty] | 高 |  |  |  | open
8 | [6 empty] | 高 |  |  |  | open
9 | [6 empty] | 高 |  |  |  | open
10 | [6 empty] | 高 |  |  |  | open
11 | [6 empty] | 高 |  |  |  | open
Note on B3: 问题溯源到的需求ID
Note on C3: 来源(系统需求、软件需求)
Note on D3: 问题类型(客户、供应商、内部)
Note on H3: 高中低
Note on L3: 由问题提交着确定问题状态 Close--问题已澄清理解一致 Open--问题未澄清